PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. ................ d. sprendimu Nr...

KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. KONCEPCIJA

Turinys

I. 	TURIZMO PLĖTROS KONCEPCIJOS RENGIMO PROCESAS	3

II.	KLAIPĖDOS RAJONO TURISTINIS POTENCIALAS IR ESMINIŲ PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS	5

III. KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO PLĖTROS VIZIJA	9

IV. PRIEMONIŲ PLANAS	13

V. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA	31

VI. PRIEDAI	32

I. 	TURIZMO PLĖTROS KONCEPCIJOS RENGIMO PROCESAS

Klaipėdos rajono turizmo plėtros planas iki 2030 m. (TPP) – tai savivaldybės ilgalaikio planavimo dokumentas, rengiamas atsižvelgiant į valstybės ir regioninio lygmens teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus.

TPP rengimo tikslas – nustatyti rajono turizmo plėtros viziją, prioritetus ir tikslus siekiant racionaliai naudoti išteklius, teikti turizmo paslaugas, atitinkančias Klaipėdos rajono lankytojų ir turistų poreikius, užtikrinti nuoseklią turizmo plėtrą. Šiuo planu siekiama identifikuoti priemones, kurių įgyvendinimas Klaipėdos rajone užtikrintų aukščiausios kokybės turizmo paslaugas, jų įvairovę, didintų rajono žinomumą ir patrauklumą Lietuvos ir tarptautiniu mastu.

Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. rengimą sudaro 3 etapai:

KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO PLĖTROS PLANAS IKI 2030 M.

III ETAPAS

STEBĖSENOS SISTEMOS SUKŪRIMAS

II ETAPAS

TURIZMO PLĖTROS PLANO (TPP) PARENGIMAS

I ETAPAS

APLINKOS ANALIZĖS ATLIKIMAS

Gyventojų nuomonės tyrimas

Sutelktos (focus) grupės diskusijos

Darbo grupių susitikimai ir diskusijos

KONCEPCIJA

Darbo grupių susitikimai ir diskusijos

TPP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKA

Esamos situacijos ir SSGG

analizė

PATVIRTINTA KONCEPCIJA

Darbo grupių susitikimai ir diskusijos

TPP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA

TURIZMO PLĖTROS PLANAS

APLINKOS ANALIZĖ

1 pav. Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. rengimo etapai

Šaltinis: sudaryta autorių

I etapo „Aplinkos analizė“ metu buvo atlikta esamos situacijos (pasaulinių turizmo tendencijų, strateginio planavimo dokumentų, Klaipėdos rajono turizmo rinkos išorinės ir vidinės aplinkos, turizmo sektoriaus) analizė, įvertinti gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai, sutelktos (focus) grupės diskusijos. Darbo grupės susitikime vykusios diskusijos metu buvo parengta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė.

II etapo „TPP“ metu suformuota Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. koncepcija (toliau – koncepcija), kuri teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai.

Koncepcijos rengimo eiga:

- identifikuotos esminės Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo problemos, nustatytos pagal aplinkos analizės išvadas bei aptartos darbo grupėse;

- apibrėžta Klaipėdos rajono turizmo plėtros vizija, išdėstomi pagrindiniai jos aspektai;

- suformuluotos vizijos pagrindu nustatomi savivaldybės vystymosi prioritetai;

- nustatyti tikslai ir uždaviniai, kuriuos įgyvendinus būtų sprendžiamos identifikuotos turizmo problemos, įgyvendinama vizija ir prioritetai;

- išskirti aiškūs rodikliai, leidžiantys matuoti tikslų ir uždavinių pasiekimo sėkmę: tikslų pasiekimui vertinti – poveikio rodikliai, uždavinių pasiekimui vertinti – rezultato rodikliai, priemonių pasiekimui vertinti – produktų rodikliai.

Vėlesniame etape pagal parengtą ir patvirtintą koncepciją bus rengiamas detalus Klaipėdos rajono turizmo plėtros planas: nustatomos poveikio ir rezultato rodiklių siektinos reikšmės, parengiamas priemonių planas ir nustatomi priemonių įgyvendinimo rodikliai, pagrindinių (prioritetinių) projektų sąrašas, aprašoma plano įgyvendinimo stebėsenos sistema.

II.	KLAIPĖDOS RAJONO TURISTINIS POTENCIALAS IR ESMINIŲ PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS

Klaipėdos rajono turizmo problemų formavimo pagrindas – atlikta planavimo dokumentų, turizmo išteklių, paslaugų ir aplinkos analizė, susistemintos ir darbo grupių metu suderintos Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano SSGG analizės išvados (pateikiamos 1 priede), gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai.

Atlikus esamos situacijos ir SSGG analizę, gyventojų nuomonės tyrimą, išskiriamos keturios esminės Klaipėdos rajono turizmo srities problemos (žr. 1 lentelę). Problemos aptartos ir patikslintos darbo grupės susitikimo, kuris įvyko 2020 m. rugpjūčio 12 d., metu.

1 lentelė. Klaipėdos rajono esminės turizmo srities iššūkiai ir problemos

| PROBLEMA | TURISTINIS POTENCIALAS | PROBLEMOS PAGRINDIMAS (PRIEŽASTYS) |
| --- | --- | --- |
| 1 PROBLEMA. NETOLYGI TURISTINIŲ VIETOVIŲ PLĖTRA SĄLYGOJA NEPAKANKAMĄ KLAIPĖDOS RAJONO KONKURENCINGUMĄ NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU LYGMENIU | Klaipėdos rajonas priskiriamas prioritetiniam Pajūrio turizmo plėtros regionui dėl gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių sankaupos, išskirtinumo ir potencialo. Atlikta planavimo dokumentų analizė parodė, kad ypač dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa Baltijos jūros priekrantė. Teritorijų planavimo dokumentuose numatyta rekreacijos ir turizmo plėtra Karklės-Kukuliškių gyvenviečių teritorijoje, siekiant kurortinės teritorijos statuso suteikimo Kukuliškių gyvenvietei, įvertinant Karklės ir Kukuliškių-Girulių urbanistinių kompleksų potencialą. Kultūrinio turizmo plėtra siejama su Priekulės miesto istorine dalimi, Veiviržėnų miestelio istoriniu centru, senuoju Drevernos kaimu, Karklės kaimu, Veiviržo ir Gargždų kultūros vertybių sankaupų arealais. Bendrajame plane Klaipėdos rajono rekreacinėje sistemoje tradiciniais turizmo centrais išskiriamas savivaldybės centras (Gargždai) bei Pajūrio regioninio parko centras (Karklė), Priekulė ir Dreverna. Kaip lokalinius turizmo aptarnavimo centrus tikslinga būtų vystyti Kretingalę, Agluonėnus, Veiviržėnus, Judrėnus, Vėžaičius, Svencelę. Klaipėdos rajonas išsiskiria pramogų ir turizmo paslaugų įvairove (Drevernoje, Svencelėje, Gargžduose, Karklėje, Priekulėje), išvystyta vandens turizmo infrastruktūra ir paslaugomis (Drevernos mažųjų laivų uostas, keltas Dreverna–Juodkrantė, vandenlenčių parkai Svencelėje ir Gribžinių k., Svencelės aitvaravimo mokykla, inventoriaus nuoma Drevernoje, Svencelėje, Gargžduose), sėkmingai veikiančiu Pamario turizmo klasteriu. Išanalizavus Klaipėdos rajono turizmo išteklius ir paslaugas nustatyta, kad didžiausią turistinį potencialą turinčios turistinės vietovės – Gargždai, Karklė, Dreverna, Svencelė ir Priekulė. Perspektyvinėmis turistinėmis vietovėmis išskiriamos Veiviržėnai, Agluonėnai, Judrėnai. Plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, turistinėse vietovėse turi būti išlaikytas tęstinumas ir vystoma infrastruktūra, skirta prioritetinių rūšių turizmo paklausai didinti ir pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Klaipėdos rajono turistinėse vietovėse būtinas kompleksiškas infrastruktūros gerinimas ir tolygi turizmo paslaugų plėtra. Tikslinga vystyti Klaipėdos rajono turistinių vietovių elementus, didinančius turistinį patrauklumą (keliai, privažiavimai, viešasis transportas, pėsčiųjų ir dviračių takai, objektų prieinamumas, higienos infrastruktūra ir pan.). | Klaipėdos rajono turistinėse vietovėse svarbu sumažinti sezoniškumo veiksnių poveikį turizmui, ilginti turistinį sezoną, vystant turizmo produktus ir infrastruktūrą, plečiant turizmo paslaugų asortimentą ir gerinant turizmo paslaugų kokybę, išnaudojant informacinių ir ryšių technologijų teikiamas galimybes. Klaipėdos rajono gyventojų nuomonės tyrimu vertintas turizmo ir rekreacijos paslaugų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pakankamumas. Tyrimo rezultatai rodo, kad rajone mažiausiai pakanka SPA paslaugų ir turistinių maršrutų, aktyvaus laisvalaikio gamtoje ir edukacinių programų. SSGG analizė parodė, kad Klaipėdos rajono turistinės vietovės nėra pakankamai žinomos prioritetinėse užsienio rinkose, todėl nepritraukia didelio užsienio turistų skaičiaus, turistinėse vietovėse išlieka turizmo sektoriaus sezoniškumo problema, neišnaudojamas gamtinio ir kultūrinio turizmo potencialas dėl turizmo infrastruktūros trūkumo, neužtikrinamas turizmo paslaugų kompleksiškumas, trūksta traukos objektų ir turizmo paslaugų, prastas turistinių vietovių pasiekiamumas viešuoju transportu, netolygiai išvystyta mobiliojo ryšio infrastruktūra. |
| 2 PROBLEMA. NEIŠNAUDOJAMAS PRIORITETINIŲ IR KONKURENCINGŲ TURIZMO RŪŠIŲ POTENCIALAS | Nacionaliniu lygiu pripažįstama, kad tikslinga skatinti ekologinio transporto, vandens transporto ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Baltijos pajūryje ir Kuršių pamaryje, siekti sukurti bendrą, patrauklų ir konkurencingą jūrinio turizmo regioną. Klaipėdos rajono savivaldybės prioritetinės turizmo rūšys – pajūrio ir pamario, vandens ir aktyvus turizmas. Turizmo plėtros prioritetai siejami su vidaus vandenų panaudojimo susisiekimo ir turizmo reikmėms didinimu, susisiekimo dviračiais sąlygų gerinimu, turizmo skatinimu ir infrastruktūros plėtra panaudojant skirtingas transporto rūšis. Klaipėdos rajono turizmo ištekliai ir traukos objektai sudaro galimybes vystyti ekologinį / gamtinį turizmą (vandens turizmas, aktyvus poilsis, t.y.dviračių ir pėsčiųjų takai / trasos, pasyvus poilsis, mėgėjiška žvejyba, lėtasis turizmas) ir kultūrinį turizmą (kultūros keliai ir maršrutai, gastronominis turizmas, muziejų lankymas, amatų ir edukacijų turizmas, religinis turizmas). Esamos situacijos analizė parodė, kad pagrindiniai Klaipėdos rajono turizmo sektoriaus pranašumai susiję su įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo formomis (Pamario turizmo klasteris, koncesijos sutartis dėl Drevernos mažųjų laivų uosto operavimo, asociacija „Klaipėdos regionas“ ir Baltijos jūros regiono turizmo centras, bendri turistiniai maršrutai Klaipėdos regione ir partnerystė su Klaipėdos regiono savivaldybėmis įgyvendinant rinkodaros priemones). Kultūros paveldo objektai sudaro galimybes Klaipėdos rajonui įsijungti į teminius kultūrinio turizmo maršrutus ar kultūros kelius (Gintaro kelias, Kuršių kelias, Šv. Jokūbo kelias, Vėtrungių kelias, Baltų kelias ir pan.), bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis. | Klaipėdos rajono gyventojų nuomonės tyrimas parodė, kad vertinant Klaipėdos rajono turizmo ir rekreacijos objektų ir infrastruktūros būklę, geriausiai buvo įvertinta viešoji turizmo informacija (informaciniai stendai, ženklai, kelio rodyklės ir pan.) ir turizmui pritaikytos saugomos teritorijos, gamtos paveldo objektai, taip pat santykinai gerai vertintos žaliosios zonos, parkai ir skverai, aikštės, turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektai ir aktyviam turizmui pritaikyti vandens telkiniai. Mažiausiais balais įvertintos dviračių trasos ir takai, pėsčiųjų takai, poilsiavietės ir atokvėpio vietos gamtoje, paplūdimiai. Bendrai Klaipėdos rajono turizmo ir rekreacijos objektų ir infrastruktūros būklė vertinama gana vidutiniškai. Analizuojant tirtų turizmo rūšių (kultūrinis turizmas, vandens turizmas, poilsinis / sveikatingumo turizmas, ekoturizmas) Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pakankamumo vertinimą nustatyta, kad geriausiai vertinamas kultūrinis ir vandens turizmas, o prasčiau vertinamas ekoturizmas ir poilsinis / sveikatingumo turizmas. Respondentų nuomone, santykinai geriausia kokybe pasižymi vandens ir kultūrinis turizmas, o santykinai blogiausia – poilsinis / sveikatingumo ir ekoturizmas. Klaipėdos rajono turizmo rūšių kokybė vertinama pozityviai, tačiau labai vidutiniškai. Gyventojų lūkestis yra tas, kad visų šių turizmo rūšių kokybę reikia gerinti, o apimtis – didinti. SSGG analizė parodė, kad Klaipėdos rajonas susiduria su turizmo sektoriaus sezoniškumo problemomis, nepakankamai turizmui pritaikytais kultūros paveldo objektais ir sėkmingu jų įveiklinimu, neišnaudojamais gamtiniais ištekliais, neužtikrinamas turizmo paslaugų kompleksiškumas, trūksta traukos objektų ir turizmo paslaugų, neišnaudojamas amatų (ypač kryždirbystės) ir kultūros kelių turistinis potencialas, trūksta dviračių takų ir ženklinimo infrastruktūros bei kokybiškos takų dangos prie istorinių objektų (ypač kaimiškose vietovėse). |
| 3 PROBLEMA. NEPAKANKAMAI AUGANTIS VIDAUS IR UŽSIENIO TURISTŲ SRAUTAS KLAIPĖDOS RAJONE | Klaipėdos rajonas pasižymi gera geografine padėtimi ir regiono pasiekiamumu, dideliu kaimo turizmo paslaugų teikėjų skaičiumi, privačiomis investicijomis į turizmo traukos objektus, unikaliais gamtiniais ir kultūriniais ištekliais, išvystytomis turistinėmis vietovėmis, kruizinių laivų keliautojų potencialu, aktyvia turizmo rinkodara ir kasmet ženkliai augančiu vietinių turistų srautu, „Keturių vandenų krašto“ įvaizdžiu. Esamos situacijos analizėje nustatyta, kad Klaipėdos rajonas dirba net 11-oje prioritetinių užsienio rinkų: Estija, Latvija, Lenkija, Vokietija, Rusija, Izraelis, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Olandija. | Klaipėdos rajono gyventojų nuomonės tyrimas parodė, kad ištyrus turizmo paslaugų pakankamumą Klaipėdos rajone, turizmo informacijos prieinamumas viešuose informacijos kanaluose yra įvertintas vidutiniškai. SGGG analizė parodė, kad Klaipėdos rajonas nėra pakankamai žinomas prioritetinėse turizmo rinkose, todėl nepritraukia pakankamo vidaus ir užsienio turistų skaičiaus, trūksta paramos turizmo verslo žinomumo didinimui, per mažai reklamuojami turizmo paslaugų teikėjai, trūksta turizmo paketų, apjungiančių objektų lankymą, nakvynę, poilsį ir pramogas, nepakankamas šiuolaikinių skaitmeninių technologijų panaudojimo lygis. |
| 4 PROBLEMA. NEPAKANKAMAI IŠNAUDOJAMOS VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS | Turistinėse vietovėse svarbu skatinti turizmo sektoriaus suinteresuotų šalių (verslo, savivaldos, bendruomenių ir nacionalinio lygmens valstybinių institucijų) bendradarbiavimą ir sukurti turizmo sektoriaus vystymui palankią aplinką. Esamos situacijos analizė parodė, kad pagrindiniai Klaipėdos rajono turizmo sektoriaus pranašumai susiję su įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo formomis (Pamario turizmo klasteris, koncesijos sutartis dėl Drevernos mažųjų laivų uosto operavimo, asociacija „Klaipėdos regionas“ ir Baltijos jūros regiono turizmo centras, bendri turistiniai maršrutai Klaipėdos regione ir partnerystė su Klaipėdos regiono savivaldybėmis įgyvendinant rinkodaros priemones). Kultūros paveldo objektai sudaro galimybes Klaipėdos rajonui įsijungti į teminius kultūrinio turizmo maršrutus ar kultūros kelius (Gintaro kelias, Kuršių kelias, Šv. Jokūbo kelias, Vėtrungių kelias, Baltų kelias ir pan.), bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis. | Esamos situacijos analizė parodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybė nevisiškai išnaudoja bendradarbiavimo tarp regiono ir aplinkinių savivaldybių rajonų galimybių (dviračių takai ir trasos, autoturizmo maršrutai, vandens keliai, kultūrinio turizmo maršrutai ir kultūros keliai). SSGG analizėje identifikuota, kad Klaipėdos rajone viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas galėtų būti aktyvesnis, verslas labiau konkuruoja nei bendradarbiauja, per mažai turizmo paslaugų teikėjų įtraukiama į projektus. Be to, galėtų būti daugiau išnaudojamas bendradarbiavimas su aktyviomis vietos bendruomenėmis. |

III. KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO PLĖTROS VIZIJA

Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. koncepcijoje Klaipėdos rajono turizmo plėtros vizija apibrėžiama laikotarpiui iki 2030 m.

Formuojant Klaipėdos rajono turizmo viziją:

- vertintos identifikuotos rajono problemos (esamos būklės analizės dalis);

- atsižvelgiama į pabrėžtas stiprybes (esamos būklės analizės dalis);

- išlaikytas vizijos aspektų tęstinumas (naujai kuriamos Klaipėdos rajono vizijos iki 2030 m. aspektai nėra nutolę nuo esamos rajono vizijos (esama vizija: Klaipėdos rajonas – regioninio aktyvaus turizmo ir rekreacijos centras).

Tuo pačiu stengtasi išlaikyti vizijos formuluotės tikslingumą, atitiktį gyventojų lūkesčiams. Norima pabrėžti Klaipėdos rajono išskirtinumą ir siekius, kartu išlaikant dėstymo lakoniškumą. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, suformuluota Klaipėdos rajono turizmo plėtros vizija:

Klaipėdos rajonas – darniai vystomas ir savitas keturių vandenų kraštas

Vizijos įgyvendinimui formuojamos dvi prioritetinės kryptys:

- I prioritetas: Darnus ekologinio/gamtinio turizmo vystymas

- II prioritetas: Klaipėdos rajono žinomumo didinimas ir turistinio įvaizdžio stiprinimas

Pirmai problemai spręsti numatytas tikslas – kompleksiškai vystyti Klaipėdos rajono didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvių turistinių vietovių infrastruktūrą ir paslaugas, ilginančias turistinį sezoną, skatinančias turistus užsibūti ir didinančias turistų išlaidas.

Atlikus esamos situacijos analizę ir  išdiskutavus darbo grupės susitikimo metu galimas alternatyvas, buvo identifikuotos dvi turistinių vietovių grupės: didžiausio turistinio potencialo vietovės ir perspektyvinio potencialo vietovės.

Didžiausio turistinio potencialo vietovėmis išskirtos:

- rajono centras – Gargždai;

- arealas Priekulė–Dreverna–Svencelė;

- Pajūrio regioninio parko dalis Kukuliškiai–Karklė–Kalotė.

Perspektyvinėmis turistinėmis vietovėmis išskirtos:

- Veiviržėnai;

- Judrėnai;

- Agluonėnai.

3 pav. Klaipėdos rajono didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvinių turistinių vietovių turizmo schema

Šaltinis: sudaryta autorių

didžiausio turistinio potencialo vietovės

perspektyvinės turistinės vietovės

Didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvinių turistinių vietovių infrastruktūros ir paslaugų vystymui numatyti uždaviniai:

- Kompleksiškai vystyti didžiausio turistinio potencialo vietovių (Gargždai-Vėžaičiai-Lapiai, Priekulė-Dreverna-Svencelė, Kukuliškiai-Karklė-Kalotė);

- Vystyti perspektyvinių turistinių vietovių (Veiviržėnai-Judrėnai  ir Agluonėnai) infrastruktūrą ir paslaugas.

Antrai problemai spręsti numatytas tikslas – didinti Klaipėdos rajono konkurencingumą, panaudojant ekologinio/gamtos, kultūrinio turizmo potencialą.

Prioritetinių turizmo rūšių vystymui numatyti uždaviniai:

- Vystyti ekologinio / gamtos (vandens, aktyvaus, pasyvaus, lėtojo, mėgėjiškos žvejybos) turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

- Stiprinti vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialą.

- Turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektus, vystyti kultūrinio turizmo produktus.

Trečiai problemai spręsti numatytas tikslas – didinti Klaipėdos rajono žinomumą vidaus ir užsienio rinkose, įgyvendinant efektyvias rinkodaros priemones.

Klaipėdos rajono žinomumo didinimui numatyti uždaviniai:

- Vykdyti identifikuotų  Klaipėdos regiono turizmo rinkų komunikaciją.

- Įgyvendinti tradicinės ir e-rinkodaros priemones prioritetinėse turizmo rinkose.

Ketvirtai problemai spręsti numatytas horizontalus tikslas – stiprinti Klaipėdos rajono savivaldybės viešojo, privataus, nevyriausybinio sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimą siekiant darnaus ir tvaraus turizmo vystymo Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Horizontalusis tikslas bus įgyvendinamas viešojo, privataus, nevyriausybinio sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimo aspektą įtraukiant į turizmo plėtros plane nustatytus tikslus. Apibrėžiant šių tikslų uždavinius, jų įgyvendinimo priemones bus vertinama, kaip jie prisidės prie horizontaliojo tikslo įgyvendinimo. Viešojo, privataus, nevyriausybinio sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimo aspektas bus integruojamas į visas Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano sritis: didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvių turistinių vietovių infrastruktūros ir paslaugų vystymą; Klaipėdos rajono konkurencingumo, panaudojant ekologinio, kultūrinio turizmo potencialą, didinimą; vystant turizmo sektoriaus rinkodaros efektyvumą. Atskiri šio tikslo uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės nenustatomi.

2 lentelė. Horizontalaus tikslo vertinimo kriterijai ir jų stebėsena

| Vertinimo kriterijus | Mato vienetas | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |  |  |
| Įgyvendinti VPSP projektai | Vnt. | 1 | 3 | 2020-2030 | SPPVS |

Klaipėdos rajono žinomumo didinimas ir turistinio įvaizdžio stiprinimas

Darnus gamtinio turizmo vystymas

1.1 tikslas – kompleksiškai vystyti  Klaipėdos rajono didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvių turistinių vietovių infrastruktūrą ir paslaugas, ilginančias turistinį sezoną, skatinančias turistus užsibūti ir didinančias turistų išlaidas.

Uždaviniai:

1.1.1. Kompleksiškai vystyti didžiausio turistinio potencialo vietovių (Gargždai-Vėžaičiai-Lapiai, Priekulė-Dreverna-Svencelė, Kukuliškiai-Karklė-Kalotė) infrastruktūrą ir paslaugas.

1.1.2. Plėtoti perspektyvinių turistinių vietovių (Veiviržėnai, Judrėnai  ir Agluonėnai) infrastruktūrą ir paslaugas.

1.2 tikslas – didinti Klaipėdos rajono konkurencingumą, panaudojant ekologinio, kultūrinio turizmo potencialą.

Uždaviniai:

1.2.1. Vystyti ekologinio / gamtos (vandens, aktyvaus, pasyvaus, lėtojo, mėgėjiškos žvejybos) turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

1.2.2. Stiprinti vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialą.

1.2.3. Turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektus, vystyti kultūrinio turizmo produktus.

2.1 tikslas – didinti Klaipėdos rajono žinomumą vidaus ir užsienio rinkose, įgyvendinant efektyvias rinkodaros priemones.

Uždaviniai:

2.1.1. Vykdyti identifikuotų  Klaipėdos regiono turizmo rinkų komunikaciją.

2.1.2. Įgyvendinti tradicinės ir e-rinkodaros priemones prioritetinėse turizmo rinkose.

Klaipėdos rajonas – darniai vystomas ir savitas keturių vandenų kraštas

Stiprinti Klaipėdos rajono savivaldybės viešojo, privataus, nevyriausybinio sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimą siekiant darnaus ir tvaraus turizmo vystymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

, vystyti kultūrinio turizmo produktus.

IV. PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas | Veiksmas | Rodiklis | Rodiklio kodas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2030 |  |  |
| 1. | Prioritetas. Darnus gamtinio turizmo vystymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tikslas. Kompleksiškai vystyti Klaipėdos rajono didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvių turistinių vietovių infrastruktūrą ir paslaugas, ilginančias turistinį sezoną, skatinančias turistus užsibūti ir didinančias turistų išlaidas |  | Viešbučių ir motelių numerių užimtumas | PO-1.1-1 | Proc. | 30,2 (2019 m.) | 40,2 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Viešbučių ir motelių vietų užimtumas | PO-1.1-2 | Proc. | 20,2 (2019 m.) | 20,2 | 2021-2030 | TIC |
| 1.1.1 | Uždavinys. Kompleksiškai vystyti didžiausio turistinio potencialo vietovių (Gargždai-Vėžaičiai-Lapiai, Priekulė-Dreverna-Svencelė, Kukuliškiai-Karklė-Kalotė) |  | Apgyvendinimo vietos didžiausio turistinio potencialo vietovėje | RE-1.1.1-1 | Vnt./metus | 64 (2018-2020 m. vidurkis) | 70 (+10%) | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Lankytojai vietovėje Gargždai-Vėžaičiai-Lapiai | RE-1.1.1-2 | Asm./metus | 6427 (2018-2020 m. vidurkis) | 7712 (+20%) | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Lankytojai vietovėje vietovėje Priekulė-Dreverna-Svencelė | RE-1.1.1-4 | Asm./metus | 90192 (2018-2020 m. vidurkis) | 108230 (+20%) | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Lankytojai vietovėje Pajūrio regioninio parko dalis Kukuliškiai-Karklė-Kalotė | RE-1.1.1-5 | Asm./metus | 235384 (2018-2020 m. vidurkis) | 282461 (+20%) | 2021-2030 | TIC |
| GARGŽDAI-VĖŽAIČIAI-LAPIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Gargždų miesto parko jungtis su Kalniškės (Gargždų) piliakalniu | Įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Tilto gatve (kelio nr. 228) nuo Gargždų miesto iki Kalniškės piliakalnio | Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas | PR-1.1.1.1-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | SIS |
|  |  | Įrengti patekimą pėstiesiems nuo Gargždų miesto parko per Minijos upę senkeliu iki piliakalnio | Įrengtas susisiekimas | PR-1.1.1.1-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | ATPS |
| 1.1.1.2. | Universalios sporto salės su baseinu įrengimas Gargždų mieste | Pastatyti universalią sporto salę su baseinu Gargždų mieste | Pastatytas daugiafunkcis centras | PR-1.1.1.2-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | SIS, ŠSS |
| 1.1.1.3. | Vėžaičių dvaro sodybos sutvarkymas ir įveiklinimas | Įrengti dviračių taką, jungiantį Gargždų miestą su Vėžaičių dvaro sodyba | Įrengtas dviračių takas | PR-1.1.1.3-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SIS |
|  |  | Sutvarkyti Vėžaičių dvarą pagal projektą „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“ | Sutvarkyta Vėžaičių dvaro teritorija | PR-1.1.1.3-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | SIS |
|  |  | Sukurti virtualią ekskursiją po Vėžaičių dvaro sodybą | Sukurta virtuali ekskursija | PR-1.1.1.3-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | TIC |
| 1.1.1.4. | Gargždų istorinių vietų įamžinimas ir įveiklinimas | Įamžinti Gargždų žydų sinagogos vietą | Įgyvendintas išmanus Gargždų žydų sinagogos vietos pažinimo informacinis sprendimas | PR-1.1.1.4-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2022-2027 | Gargždų krašto muziejus, ATPS |
|  |  | Įamžinti senosios muitinės pastatą | Įgyvendintas informacinis sprendimas | PR-1.1.1.4-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Gargždų krašto muziejus, ATPS |
|  |  | Įamžinti senąjį geležinkelį – siauruką | Įgyvendintas informacinis sprendimas | PR-1.1.1.4-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Gargždų krašto muziejus, ATPS |
|  |  | Įamžinti senąjį Žemaičių plentą | Įgyvendintas informacinis sprendimas | PR-1.1.1.4-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Gargždų krašto muziejus, ATPS |
|  |  | Sukurti skaitmeninę priemonę, pritaikytą turistams ir skirtą Gargždų istorinių vietų įamžinimui | Sukurta skaitmeninė priemonė | PR-1.1.1.4-5 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | TIC |
|  |  | Įrengti apžvalgos aikštelę Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios varpinės bokšte | Įrengta apžvalgos aikštelė | PR-1.1.1.4-6 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | ATPS |
| 1.1.1.5. | Susisiekimo jungčių su Gargždų miestu plėtra | Įrengti trasas, jungiančias Gargždus su gretimomis gyvenvietėmis: SR 120 (Gargždai-Dovilai-Jakai), SR 116 ir SV 278 (Gargždai-Dauparai-Jakai), SV286 (Gargždai – Kvietinių k.) | Įrengta dviračių trasa | PR-1.1.1.5-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | SIS |
|  |  | Įrengti trasą R2, vedančią palei Minijos upę senslėnio kraštovaizdžio draustinyje | Įrengta dviračių trasa | PR-1.1.1.5-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SIS |
|  |  | Rekonstruoti dviračių taką nuo Dovilų iki Gargždų (palei kelią 227) | Rekonstruotas dviračių takas | PR-1.1.1.5-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | SIS |
| 1.1.1.6. | Minijos upės ties Gargždų miestu įveiklinimas bei pritaikymas rekreacijai | Įrengti atokvėpio aikšteles | Įrengtos atokvėpio aikštelės | PR-1.1.1.6-1 | Vnt. | 2 | 3 | 2021-2025 | Gargždų seniūnija |
|  |  | Įvertinti užtvankos prie Gargždų miesto rekreacinės veiklos galimybes | Atlikta galimybių studija | PR-1.1.1.6-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | ŽŪAS, SIS |
|  |  | Įrengti prieplauką Minijos slėnyje (Gargždų mieste) su būtina infrastruktūra | Įrengta prieplauka | PR-1.1.1.6-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SIS |
|  |  | Įrengti pėsčiųjų taką palei Minijos upę nuo Gargždų parko iki užtvankos | Įrengtas pėsčiųjų takas | PR-1.1.1.6-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | Gargždų seniūnija, ATPS |
| 1.1.1.7. | Gargždų miesto parko sutvarkymas | Įgyvendinti Gargždų miesto parko tvarkymo projektą | Įgyvendintas Gargždų miesto parko tvarkymo projektas | PR-1.1.1.7-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | ATPS, SIS |
| 1.1.1.8. | Gargždų karjerų teritorijos pritaikymas turizmui | Didinti karjerų teritorijos pasiekiamumą (dviračių takas nuo Kuršlaukio ir Skaidriosios g. sutvarkymas) | Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, jungiantys karjerus | PR-1.1.1.8-1 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2027 | SIS |
|  |  | Įveiklinti sklypą Nr. 50 viešosios ir privačios partnerytės principu | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis | PR-1.1.1.8-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | SPPVS, VRBS |
|  |  | Įrengti apžvalgos vietas | Įrengtos apžvalgos vietos | PR-1.1.1.8-3 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | VRBS |
|  |  | Sukurti pažintinius sausumos takus su atokvėpio aikštelėmis | Sukurti pažintiniai takai | PR-1.1.1.8-4 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2025 | VRBS |
|  |  | Sukurti vidaus vandens maršrutus | Sukurti maršrutai | PR-1.1.1.8-5 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2025 | VRBS |
|  |  | Įrengti futbolo stovyklavietę | Įgyvendintas I etapas | PR-1.1.1.8-6 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | SIS |
|  |  |  | Įgyvendintas II etapas | PR-1.1.1.8-7 | Vnt. | 0 | 1 | 2023-2025 | SIS |
|  |  |  | Įgyvendintas III-V etapas | PR-1.1.1.8-8 | Vnt. | 0 | 3 | 2025-2030 | SIS |
|  |  | Maudyklų prie „Skaidriojo“ Gargždų ir Dovilų karjerų plėtra vystant reikalingą infrastruktūrą | Pritaikyta maudykloms ir rekreacijai teritorija | PR-1.1.1.8-9 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Gargždų seniūnija, Dovilų seniūnija |
| 1.1.1.9. | Lapių teritorijos pritaikymas rekreacinėms reikmėms | Sukurti ir paženklinti pėsčiųjų maršrutus | Sukurti ir paženklinti maršrutai | PR-1.1.1.9-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2025 | TIC |
|  |  | Pritaikyti Lapių teritorijoje esantį bunkerį turistų lankymui | Sukurtas turizmo produktas | PR-1.1.1.9-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | TIC |
| PRIEKULĖ-DREVERNA-SVENCELĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Priekulės-Drevernos-Svencelės arealo pasiekiamumo gerinimas | Inicijuoti dviračių trasos R3, vedančios palei Kuršių marias, sujungiant Klaipėdos miestą su Šilutės r. sav., įrengimą | Įrengta dviračių trasa | PR-1.1.1.10-1 | Vnt. | 0 | 4 | 2021-2030 | SIS |
|  |  | Inicijuoti dviračių tako, jungiančio Priekulės miestą su Kuršių mariomis (trasa SR 125), įrengimą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inicijuoti dviračių tako, jungiančio Priekulės m. ir Klaipėdos m. (trasa SR103), įrengimą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inicijuoti pėsčiųjų ir dviračių trasos nuo Priekulės iki Lankupių (kelias veda į Kintus, Ventę) įrengimą |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11. | Priekulės miesto istorinių pastatų tvarkymas ir įveiklinimas | Skatinti ES fondų ir kitos tarptautinės paramos panaudojimą istorinių pastatų įveiklinimui ir fasadų atnaujinimui | Sutvarkytų pastatų fasadų skaičius, vnt. | PR-1.1.1.11-1 | Vnt. | 0 | 10 | 2021-2030 | ATP, SSPVS |
|  |  |  | Įveiklintų pastatų skaičius | PR-1.1.1.11-2 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | SSPVS, ATPS, Priekulės seniūnija |
| 1.1.1.12. | Priekulės miesto parkų teritorijų sutvarkymas | Sutvarkyti Vingio parką pagal parengtą techninį projektą | Įgyvendinti TP sprendiniai | PR-1.1.1.12.-1 | Proc. | 0 | 30 | 2021-2030 | Priekulės seniūnija, SIS |
|  |  | Parengti Dvaro parko įveiklinimo dokumentaciją | Parengtas dokumentas | PR-1.1.1.12.-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | ATPS |
|  |  | Pritraukti investicijas į Geležinkelio parko teritoriją | Įveiklintas Geležinkelio parkas | PR-1.1.1.12.-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Priekulės seniūnija |
|  |  | Parengti Kliošių parko nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių dokumentaciją | Parengtas dokumentas | PR-1.1.1.12.-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | ATPS |
|  |  | Įrengti prieplaukas Minijos slėnyje (Priekulės mieste) su būtina infrastruktūra | Įrengta prieplauka | PR-1.1.1.12.-5 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2027 | SIS |
|  |  | Įrengti patekimą pėstiesiems į koplyčią per Minijos upę iš Vingio parko | Įrengtas susisiekimas | PR-1.1.1.12.-6 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | Priekulės seniūnija, Gargždų krašto muziejus |
| 1.1.1.13. | Maudyklų Priekulės seniūnijoje prie Minijos upės įrengimas | Įrengti maudyklas pagal atliktą Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studiją (2019 m.) | Įrengtos maudyklos | PR-1.1.1.13-1 | Vnt. | 0 | 8 | 2021-2027 | Priekulės seniūnija |
| 1.1.1.14. | Priekulės-Drevernos-Svencelės arealo pasiekiamumo netaršiomis susisiekimo priemonėmis gerinimas | Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles | Įrengta stotelė | PR-1.1.1.14-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2027 | SIS |
|  |  | Sukurti programą, skatinančią dviračių, paspirtukų ir kitų bemotorių susisiekimo priemonių nuomos paslaugų veiklos plėtrą | Parengta programa, vnt. | PR-1.1.1.14-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | VRBS |
| 1.1.1.15 | Drevernos ir Svencelės teritorijų darnios plėtros vystymas | Parengti ir įgyvendinti Drevernos-Svencelės vietovės tvarios plėtros koncepciją | Parengta ir įgyvendinta koncepcija | PR-1.1.1.15-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | SPPVS, ATPS |
|  |  | Parengti turizmui pritaikytų parkavimo vietų ir eismo organizavimo identifikavimo studiją | Parengta studija | PR-1.1.1.15-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | ATPS, SIS |
| KUKULIŠKIAI-KARKLĖ-KALOTĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16. | Olandų kepurės infrastruktūros gerinimas | Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir su Olandų kepurės skardžiu jungiantį pėsčiųjų taką | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir jungiantysis takas | PR-1.1.1.16-1 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2025 | SPPVS, Pajūrio RPD |
| 1.1.1.17. | Antrojo pasaulinio karo baterijos Kukuliškiuose lankomumo sąlygų gerinimas | Įgyvendinti informacinius sprendinius | Įgyvendintas informacinis sprendinys | PR-1.1.1.17-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | TIC |
| 1.1.1.18. | Kukuliškių piliakalnio kaip lankytinos vietos vystymas | Įgyvendinti informacinius sprendinius | Įgyvendintas informacinis sprendinys | PR-1.1.1.18-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2023-2024 | TIC |
| 1.1.1.19. | Karklės kaimo rekreacinio ir turistinio patrauklumo vystymas | Kurti parkavimo vietas Karklės kaimo teritorijoje | Sukurta parkavimo vietų teritorija | PR-1.1.1.19-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | SPPVS, Pajūrio RPD |
|  |  | Įrengti ir prižiūrėti poilsio ir sanitarinę infrastruktūrą (pagal Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“) | Įrengta poilsio ir sanitarinė infrastruktūra | PR-1.1.1.19-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2022-2023 | Kretingalės sen., Pajūrio RPD |
|  |  | Įrengti Karklės daugiafunkcinį mažąjį uostelį | Įrengtas uostelis | PR-1.1.1.19-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SPPVS, Pajūrio RPD |
|  |  | Prisidėti prie pirso ir valčių nuleidimo į jūrą inžinerinio statinio (slipo) Karklės kaime įrengimo darbų | Įgyvendinti informaciniai ir kiti sprendiniai | PR-1.1.1.19-4 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | VRBS, Pajūrio RPD |
| 1.1.1.20. | Kalotės ežero lankymo sąlygų gerinimas | Įrengti maudyklas Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime, šalia Kalotės ežero pagal Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studiją (2019 m.) | Įrengta maudykla | PR-1.1.1.20-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | Kretingalės seniūnija |
|  |  | Parengti automobilių stovėjimo aikštelių Kalotėje techninį projektą ir jį įgyvendinti | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (iki 30 automobilių) prie Kalotės ežero | PR-1.1.1.20-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | Kretingalės seniūnija, SIS, Pajūrio RPD |
|  |  | Gerinti esamos stovyklavietės infrastruktūrą, įrengiant pontoninį lieptą | Stovyklavietė su pagerinta infrastruktūra ir įrengtu pontoniniu lieptu | PR-1.1.1.20-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2022-2024 | VRBS, Valstybinių miškų urėdija, Pajūrio RPD |
| 1.1.1.21. | Susisiekimo sąlygų gerinimas areale Kukuliškiai–Karklė – Kalotė | Parengti pėsčiųjų ir dviračių tako tarp Karklės ir Olandų kepurės skardžio pajūryje techninį projektą ir jį įgyvendinti | Įrengtas naujas pėsčiųjų/dviračių takas | PR-1.1.1.21-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2023-2028 | VRBS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Parengti vietinės reikšmės kelio Nr. 1111 (dviračių tako) tarp Karklės ir Šaipių pasienio atraminio punkto rekonstrukcijos techninį projektą ir jį įgyvendinti | Rekonstruotas vietinės reikšmės kelio Nr. 1111 (dviračių tako) ruožas ) tarp Karklės ir Šaipių pasienio atraminio punkto | PR-1.1.1.21-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2023-2030 | SIS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Parengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL6999 (dviračių tako) Kukuliškių kaimo ruože rekonstrukcijos techninį projektą ir jį įgyvendinti | Rekonstruotas vietinės reikšmės kelio Nr. KL6999 (dviračių tako) Kukuliškių kaime ruožas | PR-1.1.1.21-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2023-2030 | SIS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Įrengti Karklės pėsčiųjų–dviračių taką inicijuojant telekomunikacinio bokšto su apžvalgos aikštele šiaurinės Karklės dalyje įrengimą | Įrengtas naujas pėsčiųjų/dviračių takas | PR-1.1.1.21-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2024-2030 | SIS, privatūs investuotojai, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija |
|  |  |  | Įrengtas telekomunikacinis bokštas su apžvalgos aikštele | PR-1.1.1.21-5 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | VRBS, privatūs investuotojai |
| 1.1.2. | Uždavinys. Vystyti perspektyvinių turistinių vietovių (Veiviržėnai-Judrėnai ir Agluonėnai) infrastruktūrą ir paslaugas |  | Naujai įkurti ir atnaujinti lankytini turistiniai objektai Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | RE-1.1.2-1 | Vnt. | 0 | 9 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Paslaugos, susijusios su naujai įkurtais ir atnaujintais lankytinais turistiniais objektais Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | RE-1.1.2-2 | Vnt. | 0 | 6 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Apgyvendinimo vietų sk. Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | RE-1.1.2-3 | Vnt. | 8 (2018-2020 m. vidurkis) | 11 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Lankytojų sk. Veiviržėnų-Judrėnų vietovėje | RE-1.1.2-4 | Asm. | 5918 (2018-2020 m. vidurkis) | 7693 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Lankytojų sk. Agluonėnų vietovėje | RE-1.1.2-5 | Asm. | 1030 (2018-2020 m. vidurkis | 1339 | 2021-2030 | TIC |
| 1.1.2.1. | Veiviržėnų vietovės turistinio potencialo infrastruktūros vystymas | Pritaikyti lankymui Veviržėnų piliakalnį | Pritaikytas lankymui piliakalnis (įrengti laiptai ir kita reikalinga infrastruktūra) | PR-1.1.2.1-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Veiviržėnų sen., ATPS |
|  |  | Pritaikyti lankymui ir aktyviam poilsiui Veiviržėnų slėnį | Pritaikytas lankymui ir aktyviam poilsiui Veiviržėnų slėnis (inovatyvūs sprendiniai, fontanas, rampos, skulptūrų sala, tiltas ir kt.) | PR-1.1.2.1-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | Veiviržėnų sen. |
| 1.1.2.2. | Judrėnų vietovės turistinio potencialo infrastruktūros vystymas | Sukurti turistinius maršrutus | Sukurti nauji maršrutai | PR-1.1.2.2-1 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2030 | TIC, Gargždų krašto muziejus, LAM |
|  |  | Įrengti atokvėpio aikšteles su privažiavimo infrastruktūra | Įrengtos naujos aikštelės | PR-1.1.2.2-2 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2026 | Judrėnų sen., SIS |
|  |  | Įgyvendinti parengtą S. Dariaus memorialinio parko pritaikymo turizmo ir aviacinio sporto reikmėms projektą (infrastruktūros pritaikymas, paslaugų plėtra, rinkodaros strategijos parengimas, verslo subjektų švietimas) | Lankytojų skaičius per metus | PR-1.1.2.2-3 | Asm. | 3835 | 4986 (+30%) | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Įgyvendintas projektas | PR-1.1.2.2-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SIS, SPPVS, KSSP |
| 1.1.2.3. | Agluonėnų vietovės turistinio potencialo infrastruktūros vystymas | Įrengti J. Genio vėjo malūno ekspoziciją su prieigomis lankytojams | Įrengta ekspozicija su prieigomis lankytojams | PR-1.1.2.3-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | Gargždų krašto muziejus |
|  |  |  | Įgyvendintos veiklos | PR-1.1.2.3-2 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2025 | Gargždų krašto muziejus |
|  |  | Atnaujinti Agluonėnų parką | Sutvarkytas parkas | PR-1.1.2.3-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Agluonėnų sen. |
|  |  | Įrengti maudyklą prie Agluonėnų tvenkinio | Įrengta maudykla | PR-1.1.2.3-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | ŽŪAS, Agluonėnų sen. |
| 1.2. | Tikslas. Didinti Klaipėdos rajono konkurencingumą, panaudojant ekologinio/gamtos, kultūrinio turizmo potencialą |  | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | PO-1.2-1 | Asm. | 27635 (2020 m.) | 33162 (+20 proc.) | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.1. | Uždavinys. Vystyti ekologinio / gamtos (vandens, aktyvaus, pasyvaus, lėtojo, mėgėjiškos žvejybos) turizmo infrastruktūrą ir paslaugas |  | Sukurta/pritaikyta lankymui turizmo infrastruktūra | RE-1.2.1-1 | Vnt. | 0 | 20 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Paslaugos, susijusios su sukurta/pritaikyta lankymui turizmo infrastruktūra | RE-1.2.1-2 | Vnt. | 0 | 10 | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.1.1. | Vidaus vandenų infrastruktūros gerinimas | Pritaikyti Karaliaus Vilhelmo kanalą turizmui įrengiant atokvėpio/išsilaipinimo vietas, laivelių nusileidimo vietas | Įrengtos atokvėpio/ išsilaipinimo vietos | PR-1.2.1.1-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | Priekulės sen., ATPS |
|  |  |  | Įrengtos laivelių nusileidimo vietos | PR-1.2.1.1-2 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2030 | Priekulės sen., ATPS |
|  |  | Pritaikyti vidaus vandens kelią turistiniam maršrutui iš Drevernos uosto į Nemuno deltą didesniais laivais nei 20 vietų | Pritaikyti laivybai šliuzai | PR-1.2.1.1-3 | Vnt. | 0 | 2 | 2021-2030 | TIC, SIS |
|  |  | Sukurti vandens turizmo maršrutą nuo Drevernos link AB „Klaipėdos vandenys“ III vandenvietės | Sukurtas maršrutas | PR-1.2.1.1-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | TIC |
|  |  | Suženklinti Minijos upės vandens turizmo trasą | Suženklinta vandens trasa | PR-1.2.1.1-5 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2024 | TIC |
|  |  | Įtakoti tarpinstitucinį ir tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą dėl kanalo jungties įrengimo su Kuršių mariomis į šiaurę nuo Drevernos | Priimti sprendimai | PR-1.2.1.1-6 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SPPVS, LR Susisiekimo ministerija |
| 1.2.1.2. | Pramoginio vandens turizmo paslaugų plėtra | Skatinti vandens transporto priemonių (baidarėmis, burlaiviais, valtimis, pramoginiais laivais kt.) paslaugų naudojimą | Sukurtų skatinimo iniciatyvų skaičius | PR-1.2.1.2-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | VRBS |
| 1.2.1.3. | Lėtojo turizmo paslaugų vystymas | Parengti lėtojo turizmo paslaugų plėtros galimybių studiją vystant lėtojo turizmo produktus | Parengta galimybių studija | PR-1.2.1.3-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | VRBS |
|  |  | Populiarinti pramoginę, rekreacinę ir mėgėjišką žūklę | Informaciniai sprendiniai | PR-1.2.1.3-2 | Vnt. | 0 | 5 | 2021-2030 | VRBS, TIC |
|  |  | Parengti Klaipėdos rajono gastronominį gidą su turistų rekomendacijomis | Parengtas gidas | PR-1.2.1.3-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | TIC |
|  |  | Plėtoti sveikatinimo takus | Pagerinti sveikatinimo takai | PR-1.2.1.3-4 | Vnt. | 3 | 9 | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.1.4. | Pažintinių takų įrengimas draustinių teritorijoje, pažintinių maršrutų sukūrimas | Gerinti Kliošių kraštovaizdžio draustinyje esančio pažintinio tako kokybę | Sukurta lankymo infrastruktūra | PR-1.2.1.4-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Įrengti pažintinį taką Svencelės pievų botaniniame – zoologiniame draustinyje | Sukurta lankymo infrastruktūra | PR-1.2.1.4-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Įrengti pažintinį taką Svencelės telmologiniame draustinyje | Sukurta lankymo infrastruktūra | PR-1.2.1.4-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija |
|  |  | Gerinti Tyrų pelkių botaniniame draustinyje esančių pažintinių takų kokybę | Sukurta lankymo infrastruktūra | PR-1.2.1.4-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija |
| 1.2.2. | Uždavinys. Stiprinti vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialą |  | Turizmo bendradarbiavimo sutartys regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu | RE-1.2.2.-1 | Vnt./metus | 2 | 2 | 2021-2030 | TIC, VRBS |
| 1.2.2.1. | Bendradarbiavimo turizmo klausimais plėtojimas tarp Klaipėdos regiono ir kaimyninių savivaldybių bei tarptautiniu lygiu | Vystyti dviračių maršrutus tarp skirtingų savivaldybių ir bendras viešinimas | Suderinti ir viešinami dviračių maršrutai | PR-1.2.2.1-1 | Vnt. | 0 | 4 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Įgyvendinti tarptautinius turizmo projektus | Įgyvendintų tarptautinių turizmo projektų skaičius | PR-1.2.2.1-2 | Vnt./metus | 1 | 1 | 2021-2030 | TIC, VRBS |
|  |  | Inicijuoti beatliekio turizmo koncepcijos Klaipėdos regione parengimą suderinimas | Parengta koncepcija | PR-1.2.2.1-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SPPVS |
| 1.2.2.2. | Klaipėdos rajono TIC vykdomos veiklos efektyvumo gerinimas ir plėtra | Turizmo ir verslo centro kūrimas (TVIC) | Įsteigtas centras | PR-1.2.2.2-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | VRBS |
|  |  | Steigti turizmo informacijos centro filialus ir punktus | Įsteigtų filialų ir punktų skaičius | PR-1.2.2.2-2 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Ugdyti turizmo sektoriaus įtvirtinimui ir plėtrai reikalingas kompetencijas | Kompetencijų ugdymo renginių dalyviai | PR-1.2.2.2-3 | Asm. | 5 | 50 | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.3. | Uždavinys. Turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektus, vystyti kultūrinio turizmo produktus |  | Sukurti ir atnaujinti turizmo maršrutai įtraukiant kultūros paveldo objektus | RE-1.2.3-1 | Vnt. | 0 | 6 | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.3.1. | Kultūrinio turizmo produktų sukūrimas ir vystymas | Sukurti ir atnaujinti žydų, lietuvninkų, žemaičių kultūrinius, istorinius, religinius maršrutus su gido lietuvių ir užsienio kalbomis paslaugomis | Sukurti maršrutai | PER-1.2.3.1-1 | Vnt. | 0 | 3 | 2021-2030 | Gargždų krašto muziejus, TIC |
|  |  | Plėtoti edukacines programas, užsiėmimus įtraukiant bendruomenes | Edukacinių programų lankytojų pokytis per metus | PER-1.2.3.1-2 | Proc. | 1500 (2020 m.) | 1545 (+3%) | 2021-2030 | TIC |
| 1.2.3.2. | Aviacinio turizmo potencialo vystymas | Parengti aviacinio turizmo potencialo galimybių studiją | Parengta galimybių studija | PER-1.2.3.2-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | SPPVS |
| 1.2.3.3. | Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir pritaikymas turistų lankymui | Sukurti ir paženklinti Šv. Jokūbo kelio jungtį | Sukurta ir paženklinta Šv. Jokūbo kelio jungtis | PER-1.2.3.3-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | TIC |
|  |  | Sukurti ir paženklinti tarptautinį kultūros kelio „Baltų kelias“ maršrutą | Sukurtas ir paženklintas tarptautinį kultūros kelio „Baltų kelias“ maršrutas | PER-1.2.3.3-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2022 | TIC |
|  |  | Sukurti ir paženklinti Europos žydų kultūros kelio jungtį | Sukurta ir paženklinta Europos žydų kultūros kelio jungtis | PER-1.2.3.3-3 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2027 | Gargždų krašto muziejus |
|  |  | Sutvarkyti Ablingos Lurdą su prieigomis lankytojams | Įrengtas Ablingos Lurdas su prieigomis lankytojams | PER-1.2.3.3-4 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | Endriejavo seniūnija |
|  |  | Pažymėti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos sieną | Įgyvendintas informacinis sprendimas | PER-1.2.3.3-5 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | Gargždų krašto muziejus, ATPS |
| 2. | Prioritetas. Klaipėdos rajono žinomumo didinimas ir turistinio įvaizdžio stiprinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tikslas. Didinti Klaipėdos rajono žinomumą vietos ir užsienio rinkose, įgyvendinant efektyvias rinkodaros priemones |  | Lietuvos turistų apgyvendinimo įstaigose pokytis per metus | PO-2.1-1 | Proc./metus | 18495 (2017-2019 vidurkis) | 19050 (+3%) | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Užsienio turistų apgyvendinimo įstaigose pokytis per metus | PO-2.1-2 | Proc./metus | 3797 (2017-2019 vidurkis) | 3911 (+3%) | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.1. | Uždavinys. Vykdyti identifikuotų Klaipėdos regiono turizmo rinkų komunikaciją |  | Unikalių Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje fiksuojamų užsienio lankytojų pokytis per metus | RE-2.1.1-1 | Proc./metus | 6860 (2018-2020 vidurkis) | 7066 (+3 proc.) | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.1.1. | Informacijos apie turistus rinkimas, kaupimas ir analizavimas | Sukurti lankytojų srautų skaičiavimo metodologiją | Sukurta ir taikoma metodologija | PR-2.1.1.1-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | TIC |
|  |  | Vykdyti turistų apklausas siekiant identifikuoti lankytojų bei turistų poreikius, pasitenkinimą ir pan. | Atliktos apklausos | PR-2.1.1.1-2 | Vnt. | 1 | 3 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Diegti pažangias technologijas, skirtas lankytojų skaičiui identifikuoti | Įdiegtų technologijų/priemonių skaičius | PR-2.1.1.1-3 | Vnt. | 0 | 10 | 2026-2030 | TIC |
| 2.1.1.2. | Komunikacijos diferencijavimas pagal prioritetines turizmo rinkas | Identifikuoti pagrindinius komunikacijos kanalus pagal prioritetines rinkas ir juos naudoti | Identifikuoti ir naudojami kanalai | PR-2.1.1.2-1 | Vnt. | 4 | 6 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Sukurti atskiras turizmo paslaugų viešinimo programas pagal skirtingas turizmo rinkas | Sukurta atskira programa | PR-2.1.1.2-2 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.2. | Uždavinys. Įgyvendinti tradicines ir e-rinkodaros priemones prioritetinėse turizmo rinkose |  | „Keturių vandenų krašto“ reklamos kampanijos efektyvumas | RE-2.1.2-1 | Proc. | 0 | 30 | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.2.1. | Efektyvių ir inovatyvių turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | Įgyvendinti bendras Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros priemones | Turizmo išteklių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose | PR-2.1.2.1-1 | Vnt./metus | 7 | 7 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Bendras regiono pristatymas miestų šventėse | PR-2.1.2.1-2 | Vnt./metus | 3 | 3 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Bendras regiono pristatymas kituose renginiuose | PR-2.1.2.1-3 | Vnt./metus | 3 | 3 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Diegti inovatyvius IT sprendimus turizmo rinkodaroje | Įdiegti inovatyvūs sprendimai (pvz., virtualūs turai pagal temas, virtualios paslaugos, išmanios edukacijos, 3D-2D filmai ir pan.) | PR-2.1.2.1-4 | Vnt. | 1 | 20 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Teikti informaciją apie rajono turizmo produktus populiariausiose Lietuvos ir prioritetinių rinkų žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose | Publikuotų pranešimų lietuvių kalba naujienų agentūroms, kurios lankomumas ne mažiau nei 20 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | PR-2.1.2.1-5 | Vnt./metus | 4 | 5 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Informacinių tekstų, publikuotų e-žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, kurių vidutinis lankomumas ne mažiau nei 300 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | PR-2.1.2.1-6 | Vnt./metus | 2 | 3 | 2021-2030 | TIC |
|  |  |  | Publikuotų pranešimų Lietuvos, Lietuvos regionų centrų laikraščių, žurnalų, turinčių internetinius naujienų portalus, ir/ar Lietuvos regionų centrų naujienų internetiniuose portaluose, kurių vidutinis lankomumas ne mažiau nei 20 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | PR-2.1.2.1-7 | Vnt. | 4 | 4 | 2021-2030 | TIC |
|  |  | Informacinių pažintinių turų organizavimas žiniasklaidos atstovams, nuomonės formuotojams, kelionių agentūroms, gidams iš prioritetinių turizmo rinkų | Suorganizuoti turai | PR-2.1.2.1-8 | Vnt./metus | 2 | 3 | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.2.2. | Rinkodaros priemonių, skirtų sezoniškumo mažinimui, įgyvendinimas | Sukurti interaktyvų Klaipėdos rajone vykstančių renginių kalendorių | Sukurta vieninga kultūros ir turizmo srities komunikacijos platforma | PR-2.1.2.2-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2025 | TIC, KSSPS, VRBS |
|  |  |  | Nakvynių skaičiaus santykis tarp intensyviausio ir „lėčiausio“ ketvirčio | PR-2.1.2.2-2 | Kartai/metus | 0,06 (2019 m.) | 0,1 | 2021-2030 | TIC |
| 2.1.2.3. | „Keturių vandenų krašto“ įvaizdžio stipriniams ir populiarinimas | Sukurti „Keturių vandenų krašto“ reklamos kampaniją apie vandenis ir teikiamas paslaugas | Sukurta kampanija | PR-2.1.2.3-1 | Vnt. | 0 | 1 | 2021-2023 | TIC, VRBS |
| 2.1.2.4. | Vieningo dizaino informacinės turizmo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone | Įrengti informacinius sprendinius pagal universalaus dizaino reikalavimus (keliomis kalbomis) | Įrengti inovatyvūs nauji informaciniai sprendiniai | PR-2.1.2.4-1 | Vnt. | 0 | 20 | 2021-2030 | TIC, VRBS |

V. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Siekiant užtikrinti tvarią turizmo plėtrą Klaipėdos rajono savivaldybėje, planuojama vykdyti bendrąją stebėseną. Atlikdama bendrąją stebėseną Klaipėdos rajono savivaldybės Turizmo taryba Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai kartą per metus teiks informaciją apie Turizmo plėtros plano įgyvendinimą ir jo įgyvendinimo spartinimo siūlymus.

TPP įgyvendinimo priežiūros struktūrą sudaro: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo taryba, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras.

3 lentelė. TPP įgyvendinimo priežiūros institucijų/skyrių vaidmenys

| Nr. | Institucija/skyrius | Pagrindiniai uždaviniai įgyvendinant TPP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klaipėdos rajono savivaldybės taryba | - Priima sprendimus dėl sąlygų sudarymo verslo ir turizmo plėtrai ir šios veiklos skatinimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje |
| 2. | Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo taryba | - Teikia pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl rajono turizmo plėtros strategijos ir priemonių plano rengimo ir įgyvendinimo; - svarsto Klaipėdos rajono savivaldybės dokumentų, susijusių su turizmo plėtra rajone, projektus ir teikia su jais susijusius pasiūlymus. |
| 3. | Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | - Koordinuoja Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo plėtros planavimą ir įgyvendinimą; - kuria ir įgyvendina Savivaldybės politiką tarptautinių ryšių ir turizmo srityse; - dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų turizmo priemonėms finansuoti, poreikio planavimą; - dalyvauja plėtojant turizmo objektus ir plečiant rajono turizmo infrastruktūrą. |
| 4. | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | - Teikia pasiūlymus dėl turizmo plėtojimo Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo tarybai; - rengia ir dalyvauja rengiant turizmo plėtros programas ir projektus; - renka duomenis apie efekto, rezultato, produkto rodiklius ir atsiskaito Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo tarybai. |

VI. PRIEDAI

Priedas Nr. 1

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| - Strateginis planavimas ir prioritetai, išgrynintos turizmo kryptys - Klaipėdos rajonas – prioritetinio turizmo plėtros (Pajūrio) regiono dalis - Unikalus istorinis paveldas (susikerta Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnografiniai regionai) - Turtingas kultūros paveldas (piliakalniai, bažnyčios) ir edukacinės programos - Kulinarinis paveldas (žuvys, sūriai, kafija, vynas, kastinys) - Žmogiškieji ištekliai (augantis gyventojų skaičius, didelė jaunimo dalis) - Pramogų ir turizmo paslaugų įvairovė (ypač šiose vietovėse: Dreverna, Svencelė (, Gargždai, Karklė, Priekulė) - Turizmo maršrutai („Žuvies kelias“, sveikatingumo takai) - Gera geografinė padėtis ir regiono pasiekiamumas (automagistralė Vilnius – Klaipėda, rajonas yra netoli Klaipėdos miesto, Klaipėdos jūrų uosto, Palangos oro uosto, tankus rajono kelių tinklas, pajūrio dviračių trasa) - Didelis kaimo turizmo paslaugų skaičius - Privačios investicijos į turizmą (traukos objektus) - Išvystyta vandens turizmo infrastruktūra ir paslaugos (Drevernos mažųjų laivų uostas, keltas Dreverna –Juodkrantė, valdenlenčių parkas, Svencelės kaitavimo mokykla, baidarių ir kt. inventoriaus nuoma) - Drevernos turistinė vietovė (vystoma viešoji turizmo infrastruktūra, skatinama vieša ir privati partnerystė, koncesijos sutartis) - Įkurtas ir sėkmingai veikiantis Pamario turizmo klasteris - Stiprinamas regioninis bendradarbiavimas Klaipėdos regone (Baltijos jūros turizmo centras, bendri projektai, turizmo maršrutai) - Aktyvių bendruomenių įsitraukimas teikiant turizmo paslaugas - Aktyvi turizmo rinkodara ir Klaipėdos rajono TIC veikla - Unikalus „Keturių vandenų krašto” įvaizdis - Įžuvinti vandens telkiniai (ežerai, karjerai), populiari žvejyba pajūryje, Kuršių mariose - Privačių traukos objektų ir paslaugų žinomumas (edukacijos „Gintaro gaudymas“ ir „Žuvies kelias“, „Vėtrungių kelias“, Vinetų kaimas, Mini zoo, Dino.lt) | - Įgyvendinamos ne visos strateginiuose planavimo dokumentuose numatytos priemonės - Nepakankamai vykdomas turizmo statistinių duomenų rinkimas, analizavimas, stebėsena ir viešinimas - Trūksta paramos turizmo verslo vystymui ir žinomumo didinimui - Neišnaudojamas jaunimo potencialas (Klaipėdos universitetas ruošia turizmo specialistus) - Idėjų dėl kultūros paveldo vertybių įveiklinimo stoka - Neišnaudoti gamtiniai ištekliai (karjerai, miškai ir kt.) - Trūksta gamtos stebėjimo bokštų - Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų trūkumas - Turizmo paslaugų kompleksiškumo stoka - Dalis kultūros paveldo objektų nesutvarkyti ir nepritaikyti turizmui - Prastas susisiekimas viešuoju transportu - Turizmo sektoriaus sezoniškumas - Trūksta dviračių takų ir ženklinimo infrastruktūros bei kokybiškos takų dangos prie istorinių objektų (ypač kaimiškose vietovėse) - Patogumų ir kitos infrastruktūros trūkumas (viešieji tualetai, maudyklos, geriamo vandens stotelės, privažiavimo keliai, prieplaukos, poilsiavietės, žaidimų aikštelės prie lankytinų objektų ir pan.) - Netolygiai išvystyta mobiliojo ryšio infrastruktūra - Trūksta viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo, verslas labiau konkuruoja nei bendradarbiauja, per mažai turizmo paslaugų teikėjų įtraukiama į projektus - Nedidelis užsienio turistų kiekis - Per mažai reklamuojami turizmo paslaugų teikėjai, trūksta turizmo paketų, apjungiančių objektų lankymą, nakvynę, poilsį ir pramogas - Nepakankamas šiuolaikinių skaitmeninių technologijų panaudojimo lygis - Nepakankamai išnaudojamos kultūros kelių galimybės - Nepakankamas objektų prieinamumas ribotas judėjimo galimybes turintiems asmenims |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| - Ekologinis / gamtinis turizmas, jūrinis turizmas, gastronominis turizmas, aktyvus turizmas - Etnokultūros puoselėjimas (etnografiniai renginiai, folkloras, apeigos ir pan.) - Žvejų prieplaukos įrengimas Karklėje - ES investicijų pritraukimas - Efektyvi rinkodara prioritetinėse užsienio rinkose - Pasiekiamumo gerinimas (plečiant Palangos oro uosto kryptis ir didinant traukinių rinkodarą) - Kaimo turizmo sodybų tinklo plėtra - Neišnaudojamos nematerialaus UNESCO paveldo (kryždirbystės) galimybės - Kultūros paveldo išsaugojimas - Vandens kelių vystymas (Karaliaus Vilhelmo kanalas ir kt.) - Turizmo potencialo, susijusio su užsienyje gyvenančiais lietuviais, išnaudojimas - Bendradarbiavimas su aktyviomis vietos bendruomenėmis - Naujų traukos objektų sukūrimas (išlikusios Siaurojo geležinkelio infrastruktūros panaudojimas turizmui) - Kurortinio statuso teritorijų perspektyva (sietina su Kukuliškių rekreacinės gyvenvietės vystymu; svarstytina ir Svensalės/Drevernosperspektyvinės kurortinės teritorijos galimybė) | - Virusų ir ligų proveržis - Ekonominė krizė - Tarptautinė įtampa kaimyninėse šalyse - Lietuvos įvaizdžio blogėjimas - Nacionaliniu lygiu neskiriamas dėmesys prioritetiniam turizmo plėtros arealui – Pajūrio regionui - Išorinė ir vidinė emigracija - Mokestinės sistemos nestabilumas ir kiti pertekliniai reikalavimai - Globalinis atšilimas ir potvyniai - Baltijos jūros ir Kuršių marių tarša - Senkantys vidaus vandenys vasaros metu - Pasikeitę ES prioritetai ir ES finansavimo nutraukimas - Sumažėjusi valstybės biudžeto parama turizmui - Valdžios ir vietos bendruomenių konfliktai - Sudėtingas teisinis turizmo objektų įkūrimo reglamentavimas |

Numerių užimtumas atspindi apgyvendinimo paslaugų pasiūlos ir paklausos santykį. LSD neskelbia duomenų apie užimtumą neklasifikuojamose apgyvendinimo įstaigose

Apgyvendinimo įstaigos: viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės

Vykdoma nacionalinė apklausa, vertinama kiek respondentų atpažįsta Keturių vandenų krašto įvaizdį

LSD skelbiami 2019 m. duomenys: 1 ketv. – 3194, 2 ketv. – 17581, 3 ketv. – 54397, 4 ketv. – 7000. Santykis vertinamas tarp 1 ir 3 ketvirčių