Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos

2022-2024 metų programos priedas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ

PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas | Lėšų poreikis eurais |  |  | Siekiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Organizuoti gaisrų prevencinę veiklą savivaldybėje | 1.1. Parengti Klaipėdos rajono savivaldybės 3 metų gaisrų prevencijos programą. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022 m. II ketv. |  |  |  | Parengta, suderinta ir patvirtinta programa. |
|  |  | 1.2. Kasmet peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programą, jei reikia papildyti. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022 m. II ketv. 2023-2024 metų I ketv. |  |  |  | Peržiūrėta ir pagal poreikį papildyta. |
|  |  | 1.3. Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose būstuose sąrašus (toliau – Sąrašas) ir juos kasmet atnaujinti. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai | 2022 m. II ketv. 2023-2024 metų I ketv. | - | - | - | Sudarytas sąrašas, kas metus peržiūrimas ir tikslinamas. |
|  |  | 1.4. Parengti Programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2023-2025 metais iki vasario 1 d. | - | - | - | Parengta ataskaita, atlikta prevencinių veiklų analizė. |
| 2. | Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir jas užkardyti | 2.1. Vykdyti prevencines akcijas dėl autonominių dūmų jutiklių įsirengimo, saugaus elgesio buityje, reguliaraus šildymo įrenginių, krosnių priežiūros, dūmtraukių valymo būtinybės Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose, kurie buvo įtraukti į Sąrašą. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatas Pagal pateiktą informaciją, daugiabučių namų administratoriai | 2022-2024 metų I-IV ketv. | - | - | - | Per metus aplankyti visi būstai, kurie yra įtraukti į Sąrašą. |
|  |  | 2.2. Savivaldybės arba valstybės lėšomis suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, elektros instaliaciją savivaldybės būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  | 2500 SB* | 3000 SB* | Suremontuoti dūmtraukiai, elektros instaliacija pagal pateiktus gyventojų prašymus 100 proc. |
|  |  | 2.3. Autonominių dūmų jutiklių įsigijimas bei jų įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  | 2000 SB* | 2000 SB* | Įsigytų autonominių dūmų jutiklių įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose. |
|  |  | 2.4. Suplanuoti gyvenamųjų būstų lankymo akcijas ir jų metu vykdyti autonominių dūmų jutiklių įrengimo kontrolę. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  |  |  | Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 akcijos per metus ir aplankytas ne mažiau kaip vienas daugiabutis, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų, ir vienas individualus gyvenamasis namas, tenkantis 1 tūkst. savivaldybės gyventojų. |
| 3. | Skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti rajono gyventojų saugaus elgesio įpročius | 3.1. Teikti individualias ugniagesių konsultacijas gyventojams. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai | 2022-2024 metų I-IV ketv. | - | - | - | Pagal poreikį suteiktos konsultacijos. |
|  |  | 3.2. Kasmet organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus, renginius ugniagesių komandose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2022-2024 metų II ketv. |  |  |  | Suorganizuota ne mažiau kaip 1 atvira durų diena ar veiklos pristatymo renginys per metus, kiekvienoje ugniagesių komandoje. |
|  |  | 3.3. PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT parengti ir išleisti susistemintą informaciją gaisrinės saugos tema, skirtą platinti vietos bendruomenėse, mokyklose, socialinių paslaugų įstaigose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  | 1000 SB* | 1000 SB* | Parengti bei išplatinti informacinio pobūdžio lankstinukai skirti visuomenės švietimui gaisrinės saugos tema. |
|  |  | 3.4. Vykdyti prevencinę akciją „Būk saugus mokiny!“, kurios metu mokyklose yra vykdomos pamokos gaisrinės saugos tema, organizuojamos evakavimosi pratybos. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  |  |  | Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimai su moksleiviais. Suorganizuotos evakavimosi pratybos 50 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų. |
|  |  | 3.5. Dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuojamose renginiuose, šviečiant gyventojus gaisrinės saugos tema. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2022-2024 metų I-IV ketv. |  |  |  | Sudalyvauta ne mažiau kaip 3 renginiuose. |
|  |  | 3.6. Atlikti vandens telkinių seniūnijų teritorijose priešgaisrinės būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybes. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022-2024 metų I-IV ketv. | 20 000 SB* | 20 000 SB* | 20 000 SB* | Pagal galimybes sutvarkytos neprižiūrimos vandens paėmimo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje. |
|  |  | 3.7. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose įvertinti vandens paėmimą bei teikimą iš gaisrinių hidrantų ir vandens rezervuarų. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2022-2024 metų III ketv. |  |  |  | Įvertinta vandens rezervuarų ir gaisrinių hidrantų būklė. |

Pastabos: SB* – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

____________________________________________