PATVIRTINTA					                 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-232

KLAIPĖDOS RAJONO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA 2017 METAMS

| Biudžetiniai metai | 2017 metai |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Kodas 188773688 |
| Vykdytojas (-ai) | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono VšĮ „Gargždų švara“ Klaipėdos rajono teritorijoje esančios parinktos įmonės, įstaigos, organizacijos |
| Teisinis programos parengimo pagrindas | Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys) Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-257 „Dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ |
| Programos įgyvendinimo laikotarpis | Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki gruodžio 15 d. |
| Programos įgyvendinimui skirtos lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 74,2 tūkst. eurų |

| 1. ĮVADAS | Klaipėdos rajono užimtumo didinimo programa skirta kompleksiškai spręsti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo organizacijas, teritorinę darbo biržą. Šios programos tikslai: - siekti kuo didesnio Klaipėdos rajono gyventojų užimtumo, kad rajono gyventojai turėtų galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, ugdyti darbo įgūdžius ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. - ilgalaikius neturinčius darbo gyventojus integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti. - mažinti Klaipėdos rajono gyventojų socialinę atskirtį dėl negaunamų ar nepakankamų piniginių lėšų; - skatinti bendradarbiavimo principu sprendimų priėmimą užimtumo programos įgyvendinime. |
| --- | --- |
| 2. BŪKLĖS ANALIZĖ | Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metų pradžioje nuolatinių Klaipėdos rajono gyventojų buvo 54635 Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2017 m. sausio – balandžio mėn. Klaipėdos rajone buvo 1476 bedarbių, iš jų iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų 285 asmenys, jaunų (16-29) bedarbių – 396 asmenys. Lyginant praeitų trijų metų duomenis 2014 m. bedarbių skaičius buvo 2350, 2015 m. 2267, 2016 m. 2027, vidutinis metinis bedarbių skaičius Klaipėdos rajone 2094. 2017 metais registruotas nedarbas Klaipėdos rajone, lyginant su šalies nedarbo vidurkiu 8,5%, buvo 6,1%. Klaipėdos teritorinės darbo biržos duomenimis, 2017 m. kovo 31 d. 360 Klaipėdos rajono gyventojų, registruoti darbo biržoje, gavo piniginę socialinę paramą. Užimtumo didinimo programos dalyviai, siekiant užtikrinti didesnes asmenų pajamas, taip gerinant šeimos ar asmens gyvenimo kokybę, mažinant jų socialinę atskirtį, galės 2 mėn. laikotarpiu padidinti gaunamas pajamas, įgyti darbo patirties. Klaipėdos rajono užimtumo didinimo programa yra nukreipta į tris grupes, piniginės socialinės paramos gavėjus, kuriems sunkiausia integruotis į darbo rinką: 1. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus: 30 m. iki 40 m. amžiaus. Moterys; 45. Vyrai; 24. Viso; 69. 2. Vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus: 40 m. iki 50 m. amžiaus. Moterys; 47. Vyrai; 53. Viso; 100. 3. Vyrai ir moterys nuo 50 iki 60 m. amžiaus: 50 m. iki 60 m. amžiaus. Moterys; 86. Vyrai; 110. Viso; 196. Lentelėse pateikta informacija 2017 m. birželio 05 d. Klaipėdos rajono teritorinės darbo biržos duomenimis. Visos lėšos skiriamos viešosioms įstaigoms, įmonėms Klaipėdos rajono viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui. Planuojamos 2 mėnesių išlaidos vienam programos dalyviui 1096,98 eurai su visais mokesčiais. Numatoma, kad asmuo, sutikęs dalyvauti Programoje, dirbs apie 2 mėnesius. Planuojama, kad iki gruodžio 15 d. bus įdarbinta iki 67 tikslinių grupių asmenų. |
| 3. PRIEMONIŲ PLANAS | Programos įgyvendinimo planas: 1. Paskelbti darbdavių atranką ir įvertinus pateiktą poreikį, pasirašyti dvišales sutartis. 2. Užimtumo programos dalyviai bus atrenkami bendradarbiaujant su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriumi, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, VšĮ „Gargždų švara“. 3. Užtikrinti programos viešinimą. Bendradarbiaujant su įstaigomis ir organizacijomis, tarpininkauti įdarbinant 2 mėn. – iki 67 užimtumo programos dalyvių. Planuojamos 2 mėnesių pajamos vienam programos dalyviui 1096.98 eurai su visais mokesčiais. Darbdaviams, įdarbinusiems užimtumo didinimo programos dalyvius, kompensuoti numatytą darbo užmokestį su visais mokesčiais. Užimtumo didinimo programą Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su Savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“. |
| 4. FINANSAVIMO PLANAS | 2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybei skirta valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (74,2 tūkst. Eur) suma dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas. Planuojama, kad įdarbinant 1 asmenį 2 mėnesių laikotarpiui, viso bus įdarbinta iki 67 užimtumo programos dalyvių. Planuojamos išlaidos vienam programos dalyviui 1096,98 eurai su visais mokesčiais. Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį su savivaldybės administracija, užimtumo programos skirtas lėšas perves darbuotojui už atliktus darbuotojo darbo sutartyje numatytus darbus. |
| 5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ | Planuojama, kad bus įdarbinti tikslinės grupės atstovai: 1. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus. 2. Vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus. 3. Vyrai ir moterys nuo 50 iki 60 m. amžiaus. Įgyta patirtis taip pat sudarys sąlygas ir patiems darbuotojams savarankiškai ieškotis darbo. Tikėtina, kad artimiausių trijų metų laikotarpyje nedarbo lygis Klaipėdos rajone kis neženkliai. T. y. išliks apie 6%. Tikslinės grupės turėtų keistis (detalizuotis) rengiant 2018 metų programą. |
| 6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS | Užimtumo didinimo programos vertinimo rodikliai: 1. Efektyvus lėšų įsisavinimas. Iki 2017-12-15 2 mėn. laikotarpiui įdarbinti 67 asmenys. 2. Labiausiai pažeidžiamų tikslinių socialinių grupių atstovai turės galimybę dirbti laikinuosius darbus. Įgyvendinus programą kasmet organizuojamas darbdavių pasitarimas, aptariant problemas, galimybes tobulinti programą, įtraukiant naujas priemones. Lėšų kontrolei ir atskaitomybei užtikrinti bus vykdoma sutarčių priežiūra, taip pat lankomasi pas darbdavius, apklausiami įdarbinti darbuotojai. |
| 7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS | Parengta programa ir jos įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai bus viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.klaipedos-r.lt. Skelbimai apie darbdavių atranką bus talpinami laikraštyje „Banga“. Užimtumo programai skirtų lėšų panaudojimo ir asmenų užimtumo vertinimas bus taip pat pristatytas kasmet organizuojamuose darbdavių pasitarimuose. |

______________________________