LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas, kontaktai informacijai | Skirtos lėšos Eur | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietuvos jaunimo metų renginių ir šio plano viešinimas | Jaunimo reikalų taryba (toliau-JRT) Jaunimo reikalų koordinatorius (toliau-JRK) Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau- KRVJOS AS) | - | 2022 m. |
|  | Jaunimo veiklos skatinimo projektų konkursas. Projektų prioritetas -iniciatyvos skirtos Lietuvos jaunimo metams paminėti | JRT, JRK jaunimas@klaipedos-r.lt | - | 2022 m. I ketv. |
|  | Jaunimo žygių tradicijų kūrimas: 1)Jaunimo pėsčiųjų žygis aplink Gargždus, sustojant istorinėse vietose ir punktuose susitinkant su Krašto apsaugos savanoriais; 2) 2 dienų jaunimo žygis Neringos nacionaliniame parke. | Neformali jaunimo grupė „Gargždų turistai“ ernestas.bukauskas@gmail.com Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 1 000 | 2022m. kovo 11 d. ir balandžio23/24 d. |
|  | Tautiškiausios Klaipėdos rajono mokyklos rinkimai „Tautiška“ | Gargždų atviras jaunimo centras (toliau-GAJC), JRT, SK „Kuršis“ sk.kursis@gmail.com | 200 | 2022 m. sausio-kovo mėn. Apdovanojimai Kovo-11-osios renginyje |
|  | Haiku kūrybos diena jaunimui Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių prezidentūra giedre.jakaite86@gmail.com | 300 | 2022m. gegužės 13 d. |
|  | Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos ir įvairių galimybių jaunimui pristatymas mokyklose | JRT, JRK, GAJC jaunimas@klaipedos-r.lt | - | 2022 m. |
|  | Dalyvauti Lietuvos jaunimo forume Zarasų rajone (30 jaunimo atstovų iš savivaldybės) | JRK jaunimas@klaipedos-r.lt | 600 | 2022 m. rugpjūčio mėn. |
|  | Konferencija „Galimybės ir iššūkiai įgyvendinant jaunimo politiką“ Jaunimo vasaros atidarymo festivalis Gargždų Jaunimo parke | JRT, JRK, GAJC, neformali jaunimo grupė „Judesiukas“ jaunimas@klaipedos-r.lt youthcenterdirector@gmail.com | 880 | 2022m. birželio 3 d. |
|  | Orientacinės varžybos „Veiviržėnų penkiakovė“ | Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūra k.pugaciauskas@gmail.com | 500 | 2022 m. birželio 10 d. |
|  | 3 dienų „Lyderystės akademija“, kurios metu suburtos 3 komandos išgrynins 3 iniciatyvas Jaunimo metams paminėti ir jas įgyvendins rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. | Jaunimo organizacija „Alterno“ inesa.greiviene@gmail.com | 3 000 | 2022 m. birželio 15-17 d. |
|  | Kino filmai po atviru dangumi Jaunimo parke | Neformali grupė „Kino fanai“, GAJC youthcenterdirector@gmail.com | 1500 | 2022-06-20 2022-07-18 |
|  | Filmo „Dangus“ peržiūra ir diskusija su vienu iš filmo bendraautorių | Dauparų jaunimo klubas „Strategai“ srebalienegreta@gmail.com | 300 | 2022 m. rugpjūčio 5 d. |  |
|  | Geriausio Klaipėdos rajono sklandytojo išaiškinimo varžybos | Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokykla skrydisvaikai@gmail.com | 200 | 2022 m. rugsėjo 3-4 d. ir rugsėjo 10-11 d. |  |
|  | Jaunimo piknikas „Vienu ritmu“. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų mugė, rajono jaunųjų talentų pasirodymas, koncertas | GAJC, KRVJOS AS youthcenterdirector@gmail.com vilmalygnugaryte@gmail.com | 3 000 | 2022 m. rugsėjo 1 d. |
|  | Dalyvauti renginių cikle „Keliaujantys jaunimo metai“. Surengti jaunimo politikos gerųjų istorijų ir pavyzdžių sklaidos renginį (tinklalaidė) | JRT, JRK jaunimas@klaipedos-r.lt | - | 2022 m. spalio mėn. |
|  | Kūrybiškiausių jaunuolių konkursas | JRT, JRK jaunimas@klaipedos-r.lt | 700 | 2022 m. lapkričio mėn. |
|  | Jaunimo metų uždarymo ir jaunimo apdovanojimų vakaras „Auksinės lemputės“ | KRVJOS AS, JRT, Jaunimo organizacija „Alterno“ inesa.greiviene@gmail.com; jaunimas@klaipedos-r.lt | 2 900 | 2022 m. gruodžio 8 d. |
|  |  | Iš viso : | 15 080 |  |

________________________________