Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m.

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo

Priedas Nr. 2

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS STRATEGIJOS IKI 2030 METŲ

PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

2022 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

| Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas | Kiti vykdytojai | Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TIKSLAS: 1.1. Plėtoti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimą, išsaugant dviejų etnografinių regionų išskirtinumą |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 1.1.1. Pritaikyti Klaipėdos rajono materialaus kultūros paveldo objektus etninės kultūros pažinimo poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Klaipėdos rajono piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas etninės kultūros pažinimo poreikiams | 2030 | KSSPS |  | Pradėtas rengti Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas. |
| 1.1.1.2. | Istorinio Jokšų tilto per Karaliaus Vilhelmo kanalą kapitalinis remontas ir tvarkybos darbai, užtikrinantys autentiškumo išsaugojimą | 2027 | SIS |  | Atviro konkurso būdu vykdyti du pirkimai Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbams. Pirmu pirkimu pateiktas pasiūlymas atmestas, nes neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, antru pirkimu atmesti visi pasiūlymai, nes pasiūlytos kainos viršijo pirkimui skirtas lėšas. |
| 1.1.1.3. | Pasiruošti istorinio Šernų tilto sutvarkymui | 2026 | ATPS |  | Šernų tiltas registruotas Nekilnojamojo turto registre. |
| 1.1.1.4. | Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos bažnyčių ir lurdų tvarkymas bei pristatymas | 2030 | ATPS | Muziejus, TIC, Dovilų EKC, kt. kultūros įstaigos | Iš dalies finansuoti Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso koplyčios tvarkybos (remonto) darbai, Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso tvoros su vartais tvarkybos (remonto) darbai bei varpinės tvarkybos (remonto) darbų projekto parengimas. Parengtas Veiviržėnų lurdo tvarkybos (remonto) darbų projektas ir gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus. |
| 1.1.1.5. | Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas | 2030 | ATPS | Seniūnijos, Muziejus | Atlikti gelžbetoninio postamento demontavimo darbai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Gargžduose. Atlikti geofizikiniai tyrimai su georadaru (archeologiniai žvalgymai) Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Kretingalėje palaidojimams nustatyti. Tvarkytos Antkopčio k. senosios kapinės: atnaujinta kapinių medinė koplytėlė ir 3 mediniai kryžiai. Pagaminti ir įrengti informaciniai stendai prie Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų Gargžduose ir Doviluose. Vykdant Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano priemonę „Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas (I etapas)“ Dovilų EKC parengė el. žemėlapį (žr. https://arcg.is/1CnLOn0). Jame nurodomos konkrečių kapinaičių vietos, koordinatės, oficialūs pavadinimai, galimi kiti pavadinimai pagal senesnius administracinius suskirstymus, tarp jų ir vokiški pavadinimai, literatūros šaltiniai bei nuoroda į Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių registrą, nuotraukos. |
| 1.1.1.6. | Klaipėdos rajone išlikusių II pasaulinio karo objektų pritaikymas lankymui | 2030 | ATPS | Muziejus | Gargždų krašto muziejus renka istorinę medžiagą tyrimui apie II–ojo pasaulinio karo objektus. |
| 1.1.1.7. | Klaipėdos rajone gyvenusių žydų (litvakų) materialiojo paveldo aktualizavimas | 2030 | ATPS | KSSPS, Muziejus | Parengtas Veiviržėnų žydų žudynių vietos ir kapo Trepkalnių k., Veiviržėnų sen. sutvarkymo projektas, numatant akmeninio paminklo ir jo betoninio pamato remontą/atnaujinimą, kapo borto remontą, teritorijos aptvėrimą nauja metaline tvorele, aplinkos (želdynų) tvarkymą, vietą informacinio stendo įrengimui, privažiavimo/priėjimo kelio sutvarkymą ir kitus sprendinius, kuriais būtų pagerinta objekto fizinė ir jo aplinkos būklė bei objektas pritaikytas lankymui. Gargždų krašto muziejus ieškojo būdų pritraukti finansavimą Gargždų žydų knygos vertimui iš jidiš kalbos, rinkta medžiaga ir dalyvauta Lietuvos žydų kultūros paveldo asociacijos projekte, teikiant informaciją ir pažymint ženklais „Istorija įvyko čia“. Projekto rezultatų pristatymas planuojamas 2023 metais. |
| UŽDAVINYS: 1.1.2. Užtikrinti Klaipėdos rajonui būdingo nematerialaus kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas | 2030 | Dovilų EKC, Muziejus, Biblioteka |  | 2022 m. Dovilų bendruomenė bendradarbiaujant su Dovilų etninės kultūros centru įgyvendino projektą "Dovilų archeologinės istorijos sklaida". Supažindinta su Baičių ir Šernų kapinynų tyrimais, akmens, bronzos ir ankstyvojo Geležies amžiaus žmonių gyvenimo būdų. 2022 m. Dovilų etninės kultūros centras pristatė Mažajai Lietuvai būdingų augalų panaudojimo galimybes viešų erdvių apželdinimui. 2021 m. Muziejus įgyvendino projektą "Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone", parengtas edukacinis filmukas, vedamos edukacijos. Muziejus įgyvendino projektą „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone (II etapas)“. Kuršių paveldo pristatymas ir sudaryti edukacijos planai įtraukti į „Lietuvos tūkstantmečio mokyklos“ programos paraišką. Laukiama finansavimo. Atlikti istoriniai tyrimai apie vėjo malūnus, jų istoriją bei paplitimą. |
| 1.1.2.2. | Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas | 2030 | KSSPS | Muziejus, Dovilų EKC | Vykdytos Kisinių kapinių šventės tradicijos išsaugojimo veiklos. |
| 1.1.2.3. | Iš dabartinio Klaipėdos rajono kilusių iškilių asmenybių paveldo išsaugojimas | 2030 | KSSPS | Muziejus, Biblioteka, Dovilų EKC | Sudaryta sutartis su humanitarinių mokslų daktaru E. Žmuida dėl M. Vaitkaus knygos leidybai reikalingos medžiagos parengimo; parengta M. Vaitkui įamžinti skirta paroda ir atvirukų rinkinys; pagaminti viešinimo stendai; parengti dokumentai, techninė specifikacija skulptūrinės kompozicijos, skirtos M. Vaitkui atminti, idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo viešajam pirkimui, įgyvendintas viešasis pirkimas, nupirkta idėjos vertinimo ekspertų paslauga, suorganizuotas vertinimas. |
| 1.1.2.4. | Dovilų etninės kultūros centro veiklos stiprinimas, priskiriant etnoregioninės tapatybės ugdymo centro funkcijas | 2025 | Dovilų etninės kultūros centras (po atitinkamo teisės akto priėmimo) |  | Dovilų EKC įgyvendino 4 jam pavestas Etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano priemones. |
| UŽDAVINYS: 1.1.3. Uždavinys. Kurti inovatyvias priemones ir pritaikyti erdves šiuolaikiniams visuomenės kultūros poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą | 2030 | Muziejus | NVO, amatininkai | Įgyvendinti mažosios architektūros sprendimai „Vėjų stalas“ ir „Žvejo batai“ sodybos kieme. Sukurta nauja edukacija. |
| 1.1.3.2. | Klaipėdos rajono viešųjų erdvių pritaikymas kultūrinėms reikmėms | 2030 | ATPS, SIS | KSSPS | Įrengtos ir visuomenei pristatytos lauko bibliotekėlės Dituvoje ir Drevernoje bei įrengtas informacinis terminalas Priekulėje. |
| 1.1.3.3. | Grafų Volmerių šeimos palikimo istorijos aktualizavimas ir viešinimas | 2028 | ATPS, SIS | Vėžaičių KC, Muziejus, kultūros įstaigos | Vykdant Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano priemonę Vėžaičių KC parengė ekspozicijos „Praeities albumas“ koncepciją. Bendradarbiaujant su Žemaičių muziejumi „Alka“ nupirktos Volmerių šeimos albumų skaitmeninimo paslaugos ir suderintas dviejų albumų eksponavimas Vėžaičių kultūros centre. Užsakyti 2 ekspoziciniai stovai albumų kopijų eksponavimui. Parengtas Vėžaičių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos (restauravimo) darbų projektas. Atlikti Vėžaičių dvaro sodybos šiaurės vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai: restauruoti tvoros fasadai, tvoros ir vartų stulpai, metaliniai vartai, geodeziniai ženklai. |
| 1.1.3.4. | Koplyčios-mauzoliejaus Stragnų II k. įeiklinimas | 2023 | Muziejus |  | Gargždų krašto muziejus suorganizavo koplyčios-mauzoliejaus Stragnų II k. pristatymą visuomenei, įrengė informacinį stendą. Taip pat atlikti teritorijos sutvarkymo darbai, užbaigiant automobilių stovėjimo aikštelės, priėjimo/privažiavimo kelio įrengimą, reljefo sutvarkymą. |
| 1.1.3.5. | Istorinio Jono Genio vėjo malūno Agluonėnuose išsaugojimas, įeiklinimas ir viešinimas | 2030 | Muziejus | Bendruomenės, užsienio partneriai | Tęsiamas projekto „Cross-border cooperation from coast to coast“ LT-RU-3-141 įgyvendinimas, kuris bus baigtas 2023 metais. Projekto veiklos: atlikti viešieji pirkimai (pastatų, malūno detalių restauracijos ir ekspozicijos įrengimo), suorganizuotas edukacijų rytas (109 dalyviai) ir dalyvauta partnerio renginyje Juodkrantėje su edukacinėmis veiklomis. Per 2022 metus įgyvendintas LKT ir Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Ratu suku, miltus malu“, sukurtos 2 edukacijos, atlikti istoriniai tyrimai. |
| 1.1.3.6. | Aviacijos tradicijų Klaipėdos rajone atskleidimas ir populiarinimas | 2023 | KSSPS | Lakūno S. Dariaus gimtinė – muziejus, Dovilų EKC, Muziejus | Liepos mėn. organizuotas tradicinis renginys ,,Lituanicos" skrydžio 89-ųjų metinių minėjimas. |
| 1.1.3.7. | Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas | 2025 | Muziejus | TIC, kitos kultūros įstaigos | Sukurtos naujos edukacinės programos: Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos paminėti sukakčiai skirta edukacija „Pasigaminkite siauruką“ ir lėlių teatro „Šėpos“ edukacija (Dovilų etninės kultūros centras); „Lietuvininkės gyvenimas“, „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“ ir Malūnų istorijos bei reikšmės žmogaus gyvenime edukacijos (Gargždų krašto muziejus); edukacija „Milžinų kuprinės“ (Priekulės kultūros centras), edukacija „Kuršių marių žuvys“ (tautodailininkė Edita Nurmi), liaudies muzikos instrumentų edukacija (J. Šaulio gimnazija), kulinarinio paveldo edukacija, puodelių dekoravimo edukacija, žvakių liejimo edukacija (Klaipėdos rajono amatų centras). 2022 m. minint rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės metus Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras pristatė išskirtinį informacinį interaktyvų stendą, skirtą skulptūros „Šventvakarių Ėvė“ įgarsinimui. Stendas suteikia unikalią galimybę išgirsti Ievos Simonaitytės balsą bei pamatyti ištrauką iš dokumentinio filmo apie autorę, pasiklausyti pasakojimo apie rašytoją šišioniškių kalba, susipažinti su jos kūryba, pasitikrinti žinias apie šio krašto kūrėją. 2022 m. sukurtas audiogidas po Priekulę ir įdiegtas į išmanųjį stendą Priekulėje (Klaipėdos rajono TIC), J. Lankučio viešoji biblioteka pristatė projektą Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas. |
| TIKSLAS: 2.1. Skatinti gyventojus kurti ir dalyvauti kultūroje |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.1.1. Konsoliduoti kultūros funkcijas ir užtikrinti kokybiškas kultūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Kultūros įstaigų ir paslaugų tinklo optimizavimas | 2025 | KSSPS |  | Atsižvelgiant į vietos bendruomenės iniciatyvą naujai suremontuotose mokyklos patalpose įsteigtas bibliotekos Daukšaičių filialas su atnaujintu knygų fondu. Sudaryta darbo grupė dėl optimalaus bibliotekos filialų tinklo. Suorganizuoti 2 darbo grupės posėdžiai, kurių metu analizuota situacija ir preliminariai numatoma siūlyti steigti filialus Ketvergiuose ir Slengiuose, analizuojamos Kalotės filialo įsteigimo/pastato patalpų renovacijos galimybės. |
| 2.1.1.2. | Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos sistemos sukūrimas | 2024 | KSSPS |  | Patvirtintos kultūros darbuotojų motyvacijos priemonės: Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-246 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros ir meno darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-245 patvirtinti Klaipėdos rajono metų kultūros ir meno darbuotojo premijos skyrimo nuostatai. |
| 2.1.1.3. | Kultūros srities finansavimo, vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas | 2023 | KSSPS |  | Parengtas ir Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-364 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros įstaigų tęstinių prioritetinių renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas ir trimetis renginių sąrašas su lėšomis. |
| UŽDAVINYS: 2.1.2. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą, įskaitant pritaikymą daugiafunkciam erdvių modeliui |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Kultūros įstaigų pastatų modernizavimas | 2030 | SIS | Kultūros įstaigos | Sudaryta darbo grupė, dėl Gargždų krašto muziejaus ir J. Lankučio viešosios bibliotekos plėtros: apsvarstytos vizijos, atlikta tinkamų teritorijų analizė ir parengti dokumentai, dėl derybų nekilnojamojo turto Gargždų krašto muziejui įsigijimo. 2022 m. Vykdoma Gargždų kultūros centro pastato renovacija. Endriejavo kultūros namų modernizavimas. J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų sutvarkymas: Pėžaičių filialo perkėlimas į mokyklos patalpas, jų remontas, knygų lentynų įsigijimas. Veiviržėnų filialo patalpų praplėtimas, remontas. Vėžaičių filialo papildomų patalpų parengimas. Jakų filialo perkėlimas į mokyklos patalpas, patalpų remontas, knygų lentynų įsigijimas. Lankučio viešosios bibliotekos saugyklos įrengimas (naujos patalpos suformavimas vietoje GKC tualetui paimtos patalpos). Parengtas Veiviržėnų kultūros centro rekonstrukcijos ir miestelio aikštės sutvarkymo priešprojektinis pasiūlymas, jis patvirtintas portfelio komisijoje. Sudaryta projekto komanda, parengtas projektas, sudarytas darbų tvarkaraštis, parengti dokumentai ir paskelbtas viešasis konkursas Veiviržėnų kultūros centro pastato projektavimo paslaugai nupirkti. 2022 m. Priekulėje įrengtas informacinis stendas skirtingus poreikius turinčiai auditorijai. 2022 m. Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje įdiegta API sąsaja, kurios dėka visų Klaipėdos rajono kultūros įstaigų renginiai yra pateikiami viename bendrame renginių kalendoriuje. |
| 2.1.2.2. | Naujų daugiafunkcinių centrų steigimas | 2030 | SPPS, SIS |  | 2022 m. spalio mėn. sudaryta sutartis su privačiu partneriu, kuris per 3 metus įsipareigoja Trušelių kaime suprojektuoti ir pastatyti daugiafunkcį centrą. |
| TIKSLAS: 2.2. Formuoti ir įgyvendinti įtraukią kultūros politiką |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.2.1. Stiprinti visuomenės kūrybingumą ir dalyvavimą kultūrinėse bei švietėjiškose, edukacinėse veiklose |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Kultūrinio turinio pritaikymas skirtingus poreikius turinčioms auditorijoms | 2030 | Kultūros įstaigos | Muziejus, TIC | Naujos paslaugos „Mobili biblioteka-bibliobusas“ pristatymas visuomenei (suformuotas knygų fondas, interneto prieiga, reikiamos knygos užsakymas ir pristatymas pagal numatytus maršrutus). Išmaniosios, edukacijų erdvių sukūrimas vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Priekulėje įrengtas interaktyvus informacinis stendas skirtingus poreikius turinčiai auditorijai. Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje įdiegta API sąsaja, kurios dėka visų Klaipėdos rajono kultūros įstaigų renginiai yra pateikiami viename bendrame renginių kalendoriuje. |
| 2.2.1.2. | Vieningos komunikacijos strategijos ir priemonių plano kultūros srityje sukūrimas | 2025 | KSSPS |  | Visos kultūros įstaigos atnaujino savo interneto svetaines ir pritaikė renginių kalendorius vieningai API sąsajai su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro interneto svetainėje skelbiamu renginių kalendoriumi. |
| 2.2.1.3. | Pilietinės visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą kultūros klausimais ir kultūrinių veiklų organizavimą | 2021 | KSSPS |  | Įvykdyta. Iš 13 Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros tarybos narių net 5 yra nevyriausybinio sektoriaus atstovai |
| 2.2.1.4. | Pilietinės visuomenės savanorystės kultūros srityje skatinimas | 2030 | KSSPS | Kultūros įstaigos, NVO | Šiuo metu iš 8 Klaipėdos rajono kultūros srities biudžetinių įstaigų tik 3 nėra akredituotos kaip savanorius priimančios organizacijos (Dovilų EKC, Kretingalės KC, Vėžaičių KC). Kitos aktyviai veikia priimdamos savanorius. |
| UŽDAVINYS: 2.2.2. Plėtoti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Kūrybiškos vietokūros veiklų skatinimas, įtraukiant bendruomenes | 2025 | KSSPS | Piliečiai, NVO, bendruomenės | Lauko bibliotekėlių Drevernos ir Dituvos gyvenvietėse įrengimas ir pristatymas visuomenei. Gargždų krašto muziejus dalyvauja projekte „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų ir turistų poreikiams Drevernoje“. Dalyvavimas paraiškos rengime ir pritaikyme. 2022 m. LKT finansavo Veiviržėnų KC projektą, kuriuo Veiviržos slėnyje įrengtas vytelių labirintas. |
| 2.2.2.2. | Klaipėdos rajono tautodailininkų ir amatininkų tinklo plėtojimas ir įgalinimas | 2026 | Muziejus | Klaipėdos rajono amatų centras, kultūros įstaigos | Tautodailininkams 2016 m. yra įsteigta Vytauto Majoro tautodailininko premija (premijos vertė – 1 tūkst. eurų), kiekvienais metais rajone organizuojama Žemaitijos skyriaus Gargždų sekcijos atstovų paroda. Šiuo metu Klaipėdos rajone kuriančių tautodailininkų duomenų bazė skelbiama Muziejaus tinklapyje, informacija bus peržiūrima ir papildoma aktualia informacija bei iliustracijomis. Klaipėdos rajono amatų centre pradėtos teikti 2 naujos edukacijos. |
| 2.2.2.3. | Bendradarbystės ir dalijimosi metodų taikymas kultūros srities veiklose | 2024 | KSSPS |  | suderintas svarbiausių rajono renginių atlikėjų sąrašas tarp kultūros centrų, siekiant išvengti atlikėjų dubliavimo. Taikomas dalijimosi kolektyvų programomis tarp įstaigų principas. Vykdomi etnoprojektai, kurių veiklose dalyvaudamos bendradarbiauja kultūros įstaigos, švietimo bei rajono bendruomenės. |

(pareigos, vardas, pavardė)	(data)	(parašas)

Sutrumpinimai:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius – ATPS

Bendrųjų reikalų skyrius – BRS

Kultūros, sveikatos, socialinės politikos skyrius – KSSPS

Statybos ir infrastruktūros skyrius – SIS

Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius – VRBS

Daugiafunkcio centro paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės švietimo, kultūros, socialinius, sveikatos, sporto, užimtumo ir (ar) kitokius poreikius. Centro veiklos tikslas – užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumą ir įvairovę. Daugiafunkcis centras suprantamas kaip viešasis juridinis asmuo, kuris vykdo ne mažiau kaip dviejų viešosios politikos sričių funkcijas. Jei centrą sudaro daugiau negu vienas viešasis juridinis asmuo, centras ypatingą dėmesį skiria centro veiklų koordinavimo funkcijai vykdyti

Bendradarbystės centras – užimtumo modelis, kai bendroje patalpoje kartu dirba tarpusavyje darbo santykiais nesusiję asmenys, dažniausiai laisvai samdomi įvairios srities specialistai, dirbantys kultūros industrijų sektoriuje, kurie nuomojasi darbo vietą bendroje patalpoje. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne bendradarbystė apibrėžiama, kaip darbo stilius, kai individualia veikla užsiimantys asmenys nepriklausantys tai pačiai organizacijai, dirba vienoje vietoje, šitaip siekdami sukurti sveikesnį mikroklimatą, atsiribodami nuo trukdžių namie ir pan. Apžvalgoje „Gerųjų užsienio praktikų analizė ir Lietuvos potencialo vystyti LegalTech Centrą“ bendradarbystės centrai apibrėžiami, kaip erdvės arba inovacijų centrai (angl. hub) – tai patalpos, kuriose vienas šalia kito dirba įvairūs startuoliai (angl. start-up)

Dalijimosi ekonomika – verslo modelis, kai fiziniai ir juridiniai asmenys dalijasi prekėmis ar paslaugomis. Vienas išskirtinių dalijimosi ekonomikos bruožų – nuosavybės teisę daugeliu atvejų ima keisti prieigos teisė, t. y. vartotojų siekis gauti naudą iš prekės ar paslaugos turint tik laikiną prieigą prie jos, bet jos neįsigyjant. Dalijimosi ekonomika suteikia daugiau galimybių vartotojams skolintis, nuomotis ar pirkti ekonominius išteklius iš nepažįstamųjų, o šių išteklių savininkams – skolinti, nuomoti ar parduoti juos vartotojams (dažnai visame pasaulyje)