Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos

Priedas Nr. 1

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR AUDITO TARNYBA

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

| Eil. Nr. | Audito ataskaitos pavadinimas, data, Nr. | Audito išvada bei teikta rekomendacija (trumpas turinys) | Planuojama priemonė rekomendacijai įgyvendinti | Priemonės įgyvendinimo terminas (data) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IŠVADA DĖL DAUGIAFUNKCIO CENTRO SENDVARIO SENIŪNIJOJE STATYBOS INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TIKSLINGUMO, 2022 m. kovo 2 d. Nr. Ko5-1 | Vertinant Investicinio projekto įgyvendinimo sąlygų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, reikšmingų neatitikimų nenustatyta. Atkreipiame dėmesį į CPVA išvadoje įžvelgtas rizikas. Taip pat atkreipiame dėmesį į riziką, kad naujai sukurto turto vertė gali būti įtraukta į Savivaldybės apskaitos balansą, tuomet Savivaldybė turės prisiimti finansinius įsipareigojimus, kurie didins Savivaldybės deficitą ir skolą. | Rekomendacijos neteiktos |  |  |
| 2. | ATITIKTIES AUDITO ATASKAITA COVID-19 LĖŠŲ PANAUDOJIMAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE, 2022 m. kovo 10 d. Nr. Ko5-2 | Išvados: 2021 metais LR Vyriausybės ir Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos COVID-19 prekėms bei paslaugoms įsigyti panaudotos pagal paskirtį, Savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų kovai su COVID-19 virusu sprendimai priimti ir išlaidos padarytos pagrįstai ir laikantis teisės aktų reikalavimų. Tačiau atkreipiame dėmesį į tokius dalykus: 1. Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje nesivadovauta Viešųjų pirkimų įstatymo 17 87 straipsnio 3 punktu, t. y. – paslaugų pirkimai, susiję su šalyje paskelbta ekstremalia situacija nebuvo įtraukti į pirkimų planus ir pirkimų metines ataskaitas, taip pat nesivadovauta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-20 įsakymu Nr. AV-1577 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo 19 13, 14, 23, 24, 25 ir 27 punktais; 2. Patalpų dezinfekavimui viešųjų pirkimų procedūros nuo karantino paskelbimo momento nebuvo atliekamos, o buvo aktyvuota 2018-10-22 pasirašyta sutartis AS-1205 su VŠĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centru. Su šia įmone 2021-10-13 sutartis pratęsta pasirašant naują sutartį AS-1850; 3. Lėšos, skirtos patalpų dezinfekavimui, gyventojų pervežimui į karantinavimosi vietas ir apgyvendinimui neįtrauktos į 2021 m. Viešųjų pirkimų planą ir 2020 m. vykdytų pirkimų ataskaitą. Šie pirkimai buvo vykdomi nederinus su Viešųjų pirkimų skyriumi ir jų neinformavus. 4. Pagal 2020-08-26 sutartį Nr.AS-1165, 2021 metais Lankupiuose laikotarpyje nuo 2021-02-03 iki 2021-02-19 gyveno 4 asmenų šeima. 2021 metais patalpų išlaikymui buvo skirta 2492,69 €. Asmenys maitinosi iš savo lėšų. Už patalpų išlaikymo išlaidas Savivaldybė moka iki šiol, nors žmonės, kuriems reikia karantinuotis, ten negyvena. 5. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijose25 numatyta maksimali suma už izoliuotų asmenų apgyvendinimą dviviečiame kambaryje yra 35,00 € be PVM parai už dvivietį kambarį, o maksimali dienos maitinimui skirta suma – 15 € be PVM. 2020-08-26 sutartyje AS-1165, sudarytoje su Lankupių kaimo bendruomene, apgyvendinimo kaina neapspręsta. Rekomendacijos: Kadangi Ekstremalios situacijos paskelbimas savaime neatleidžia nuo prievolės vykdyti viešuosius pirkimus rekomenduojame: 1. Įtraukti į pirkimų planus ir pirkimų metines ataskaitas paslaugų pirkimus, susijusius su šalyje paskelbta ekstremalia situacija ir pirkimus vykdyti atsižvelgiant į ekstremalios situacijos diktuojamas sąlygas, laikantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo. 2. Peržiūrėti karantinavimuisi skirtų patalpų nuomos sutartis, nustatyti konkrečią apgyvendinimo ir/ar maitinimo kainą, išnagrinėti galimybę mokėti už patalpas nustatytą kainą tik tuomet, kuomet ten tikrai gyvena žmonės. | Pateikti administracijos direktoriui papildytą 2021 metų pirkimų ataskaitą, kurioje būtų įtrauktos išleistos lėšos paslaugų, susijusių su šalyje paskelbta ekstremalia situacija, pirkimas Vykdomus pirkimus įtraukti į Administracijos pirkimų planą, teikti ataskaitas. Įsigyti apgyvendinimo, maitinimo ir kitas paslaugas, susijusias su šalyje paskelbta ekstremalia situacija, atliekant viešųjų pirkimų procedūras. Mokėti tik už faktiškai suteiktas paslaugas | Nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2022-04-31 Nedelsiant, kiekvieno planuojamo pirkimo atveju. Nedelsiant (priklausomai nuo pirkimo vertės, pirkimo procedūrų trukmė 2 sav. – 7 sav.) Nuolat | Įvykdyta Vykdoma Vykdoma Vykdoma |
| 3. | IŠVADA DĖL PASKOLOS PAĖMIMO, 2022 m. kovo 16 d. Nr. Ko5-3 | Klaipėdos rajono savivaldybė, paėmusi iš banko iki 2 200,00 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 metų programose numatytiems investiciniams projektams įgyvendinti, neviršys nustatytų leistinų skolinimosi limitų. | Rekomendacijos neteikiamos |  |  |
| 4. | IŠVADA DĖL DAUGIAFUNKCIO CENTRO SENDVARIO SENIŪNIJOJE STATYBOS INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS BŪDU TIKSLINGUMO, 2022 m. gegužės 16 d. Nr. Ko5-4 | Vertinant Investicinio projekto įgyvendinimo sąlygų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, reikšmingų neatitikimų nenustatyta. Atkreipiame dėmesį į CPVA išvadoje įžvelgtas rizikas. Taip pat atkreipiame dėmesį į riziką, kad naujai sukurto turto vertė gali būti įtraukta į Savivaldybės apskaitos balansą, tuomet Savivaldybė turės prisiimti finansinius įsipareigojimus, kurie didins Savivaldybės deficitą ir skolą. | Rekomendacijos neteikiamos |  |  |
| 5. | AUDITO IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO, 2022 m. liepos 11 d. Nr. Ko5-5 | Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio Pastraipa su dalyko pabrėžimu | Rekomendacijos neteikiamos |  |  |
| 6. | AUDITO ATASKAITA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO TEISĖTUMO VERTINIMAS, 2022 m. liepos 11 d. Nr. Ko5-6 | Audito metu nustatyti dalykai turintys įtakos sąlyginei nuomonei dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio. Besąlyginė nuomonė apie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Rekomendacijos: 1) Nustatyti visus nebaigtoje statyboje esančius projektus, kurie nebus įgyvendinti, ir spręsti apie galimybę juos nurašyti iš apskaitos. 2) Nustatyti visus užbaigtus nebaigtoje statyboje esančius projektus ir jų verte padidinti atitinkamų objektų vertes. | Pateiktas rekomendacijų įgyvendinimo planas su 179 projektais, kurie inventorizuoti ir pateikti atitinkami siūlymai. | 2023-2026 metai | Inventorizuoti projektai, kurių vertė 2021-12-31 buvo finansinės būklės ataskaitoje kaip nebaigta statyba. Numatyti darbai pagal nustatytą projektų būklę. Dalis projektų įgyvendinti 2022 metais po Audito ataskaitos pateikimo ir jų vertė atitinkamai arba pateko į sąnaudas arba padidinto užbaigtų objektų vertę. |
| 7. | ATITIKTIES AUDITO ATASKAITA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS, 2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. Ko 5-7 | Patikrinus keletą kartų darbdavius, visi įdarbinti jaunuoliai rasti darbo vietose. Nenustatyta atvejų, kad jaunuoliai būtų įdarbinti fiktyviai ar dirbtų šeimos nariai ir/ar artimi giminaičiai. |  |  |  |
| 8. | IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS PRISIIMAMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, 2022 m. lapkričio 11 d. Nr. Ko5-8 | Klaipėdos rajono savivaldybė, paėmusi iš banko: 1) maksimalią iki 1 506 069 Eur lengvatinę paskolą Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo viešojo pastato Un. Nr. 5598-7000-9012, esančio Vingio g. 6, Gargždų m., modernizavimui (atnaujinimui) iš AB Šiaulių banko administruojamo Savivaldybių Pastatų fondo, kurį valdo Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir 2) maksimalią iki 832 264 Eur lengvatinę paskolą Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo viešojo pastato Un. Nr. 5598-2001-9016; 5598-2001-9027, esančio Vingio g. 4, Gargždų m., modernizavimui (atnaujinimui) iš AB Šiaulių banko administruojamo Savivaldybių Pastatų fondo, kurį valdo Viešųjų investicijų plėtros agentūra, neviršys nustatytų leistinų skolinimosi limitų. |  |  |  |
| 9. | IŠANKSTINIO TYRIMO ATASKAITA VIETINIŲ RINKLIAVŲ ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA, 2022 m. lapkričio 30 d. Nr. Ko5-9 | Įvertinę išankstinio tyrimo metu surinktą informaciją ir nustatytus faktus, manome, kad pagrindinį tyrimą atlikti netikslinga, nes: 1.Siūlant Vietinių rinkliavų veiklos auditą įtraukti į Tarnybos veiklos planą įvardintų rizikų ir veiklos problemų pobūdis vietinių rinkliavų administravimo ir apskaitos srityje daugiau atitikties audito objektas. 2.Pajamų iš vietinių rinkliavų suma, išskyrus pajamas iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, sudaro 0,07 procento nuo viso Savivaldybės biudžeto pajamų plano, todėl darytina prielaida, kad skiriant daugiau dėmesio ir tuo pačiu sąnaudų vietinių rinkliavų administravimui, sąnaudos viršys ekonominę naudą. 3.VšĮ „Gargždų švara“, kuri administruoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, atlikome minimalias audito procedūras, kadangi 2022 metais šioje įstaigoje auditą atliko Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Taip pat egzistuoja rizika, kad norint tinkamai įvertinti vietinės rinkliavos kainodarą ir kitas problemas tektų pasitelkti ekspertus. Esant poreikiui, ateityje tikslinga atlikti atskirą vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą veiklos ar atitikties auditą. 4.Viešosios tvarkos skyrius užtikrina pakankamą vietinių rinkliavų administravimo priežiūrą. |  |  |  |
| 10. | VEIKLOS AUDITO ATASKAITA ŽALIŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, 2022 m. gruodžio 30 d. Nr. Ko5-10 | Išvados: 1.Seniūnijų žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas yra Aplinkos apsaugos programos (3 programa) 2.4. uždavinys „Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus“. 2.Nepakanka suplanuotų lėšų žaliųjų plotų priežiūrai. 3.Seniūnijų žaliuosius plotus prižiūri seniūnijų darbininkai ir samdomos firmos. 4.Seniūnai nurodė privalumus (stiprybes) ir trūkumus (silpnybes) kai dirba seniūnijų darbininkai ir samdomi paslaugų teikėjai. Apibendrinus ir sugrupavus seniūnų atsakymus, gauti tokie rezultatai : 4.1.Nurodyta 11 seniūnijų darbininkų darbo privalumų (stiprybių). Pagrindinis privalumas, kurį nurodė visi seniūnai – operatyvumas ir atliekamų darbų įvairovė; 4.2. Nurodyti 8 trūkumai (silpnybės), kai dirba seniūnijų darbuotojai. Pagrindinis – darbuotojų trūkumas. Seniūnų nuomone, darbuotojų trūksta dėl mažų atlyginimų. 4.3. Nurodyti 4 privalumai (stiprybės), kai darbus atlieka samdomos firmos. Pagrindinis privalumas, kurį nurodė 10 seniūnų - profesionalumas. Gali atlikti didesnės apimties darbus, nes technika pritaikyta. 4.4. Nurodyta 10 trūkumų (silpnybių), kai darbus atlieka samdomos firmos. Pagrindinis trūkumas, kurį nurodė visi seniūnai - trūksta operatyvumo. Ne visi rangovai laikosi sutartyse numatytų sąlygų ir tinkamai jas vykdo. Įmonės dirba pagal savo sudaromą grafiką, nekreipdami dėmesio į problemos sprendimo operatyvumą. Pradėti darbai iš karto nepabaigiami, o darbų pabaigimo terminas vis atidėliojamas. 5.Atlikus viešųjų pirkimų procedūrų vertinimą nustatyta, kad procedūros vykdytos laikantis galiojančių įstatymų, tvarkų ir taisyklių. 6.Rangovai ne visuomet laikosi sutarčių sąlygų, t. y. – dėl didelių įsipareigojimų apimčių, vėluoja atlikti darbus, jei neprižiūrimi, darbus atlieka nekokybiškai. 7.Ilgos viešųjų pirkimų procedūros neleidžia operatyviai reaguoti į iškilusias problemas, pasamdyti rangovą „čia ir dabar“. Rekomendacijos: 1.Įvertinus surinktą medžiagą bei seniūnų nuomonę manome, kad tikslinga palikti dabartiniu metu esantį žaliųjų plotų priežiūros modelį kai smulkius ir greito sprendimo reikalaujančius darbus atlieka seniūnijų darbininkai, o didelės apimties, specialiosios technikos ar specialiųjų įgūdžių reikalaujantiems darbams samdomi tų sričių profesionalai. 2.Siūlome įvertinti rizikas, susijusias su darbuotojų trūkumu, t. y. – apsvarstyti galimybes mokėti didesnį darbo užmokestį, aprūpinti individualiomis darbo priemonėmis, pasiūlyti patrauklų darbų grafiką ir kt. 3.Renkantis paslaugų teikėją atkreipti dėmesį į jo turimus pajėgumus užduotims atlikti. 4.Realiai taikyti sutartyse numatytas sankcijas už terminų nesilaikymą, nekokybiškai atliktus darbus. | 1. Naudojamas mišrus žaliųjų plotų priežiūros modelis. Nupirktos šios bendros paslaugos visoms seniūnijoms: sąšlavų, žaliųjų atliekų išvežimui, žolės pjovimui, medžių genėjimui, bešeimininkių atliekų išvežimui ir pan. Seniūnijos gali nusipirkti mažos apimties paslaugas darbams iki 15000, kurie nėra numatyti turimose sutartyse. 2. Lėšos darbuotojų motyvavimui planuojamos formuojant strateginį veiklos planą ir biudžetą. Kasmetinio veiklos vertinimo metu, atsižvelgiant į tiesioginio vadovo nuomonę, bus skiriami priedai, pagal galimybę didinama pastovioji dalis. Tiesioginis vadovas gali pasiūlyti patrauklų darbų grafiką ar kitas motyvavimo priemones. | 2023 m. 2023 m. |  |