Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos

priedas

| 2022 M. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PAJAMOS (eurai) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) (2022 m.) |  |  |  |  | 84 586,98 |  |
| 2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AL) (2021 m. likutis) |  |  |  |  | 23 327,00 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  | 107 913,98 |  |
| II. IŠLAIDOS (eurai): |  |  |  |  |  |  |
| Priemonės atitikimas savivaldybės strateginiams dokumentams, priemonės pavadinimas ir kodas Sveikatos apsaugos programoje | Planuotos lėšos, eur/lėšų šaltinis | Panaudotos lėšos, eur | Tikslinė grupė | Planuoti rodikliai |  | Pasiekti rodikliai |
| 1.2.2. priemonė. Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema mokymų ciklo organizavimas švietimo, NVO, BO, socialinio sektoriaus darbuotojams, savanoriams. | 8 000,00 | 8 000,00 | Klaipėdos rajono švietimo, NVO, BO, socialinio sektoriaus darbuotojai, savanoriai | Renginių skaičius - 1 Dalyvių skaičius - 60 |  | Renginių skaičius - 1 Dalyvių skaičius - 55 |
| 1.2. Organizuoti priklausomybių ligų prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimą |  |  | Klaipėdos rajono mokiniai, jaunimas (14-29 m. asmenys) | Reklamos priemonių skaičius – 2 pavadinimai; 1 pavadinimo tiražas 6 vnt. Renginių skaičius – 4; dalyvių skaičius – 100; Jaunųjų ambasadorių skaičius – 50 |  | Reklamos priemonių skaičius – 2 pavadinimai; 1 pavadinimo tiražas 7 vnt. Renginių skaičius – 4; dalyvių skaičius – 93; Jaunųjų ambasadorių skaičius – 20 |
| 1.2.9. priemonė ”Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas“ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pilotinio "Sveikas miestelis" tinklo koncepcijos diegimas | 4 000,00 | 4 000,00 | Klaipėdos rajono gyventojai | Konkurso būdu atrinktas miestelis/gyvenvietė, atliktų bendruomenės sveikatos poreikių analizių skaičius – 1, užsiėmimų skaičius – 4, parengtų miestelio poreikių įgyvendinimo plano projektų skaičius – 1 vnt. |  | Konkurso būdu atrinktas miestelis/gyvenvietė, atliktų bendruomenės sveikatos poreikių analizių skaičius – 0, užsiėmimų skaičius – 4, parengtų miestelio poreikių įgyvendinimo plano projektų skaičius – 1 vnt. |
| 2.2. Bendruomenių įsitraukimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomų prevencinių programų vykdymą skatinimas stiprinant bendruomenių gebėjimus | 20 000,00 | 40 197,00 | Klaipėdos rajono gyventojai | Organizuotų mokymų skaičius – 27, atrinktų BO, NVO, dalyvaujančių projektinėje veikloje, skaičius – 13. Bendrai planuotų veiklų skaičius (į kurias įeina ir sportiniai užsiėmimai) – 293. Planuotų dalyvių skaičius – 2719. |  | Organizuotų mokymų skaičius – 25, Atliktų analizių skaičius – 1; atrinktų BO, NVO, dalyvaujančių projektinėje veikloje, skaičius – 13. Bendrai vykdytų veiklų skaičius (į kurias įeina ir sportiniai užsiėmimai) – 315. Dalyvių skaičius – 3078. |
| 2.6. Mokyklų sveikatingumo iniciatyvų rėmimas (konkurso būdu). | 15 000,00 | 15 000,00 | Klaipėdos rajono ugdymo įstaigos | Konkurso būdu atrinktų švietimo įstaigų skaičius – 3, planuotų veiklų skaičius – 49, planuotų dalyvių skaičius – 1140. |  | Konkurso būdu atrinktų švietimo įstaigų skaičius – 3, vykdytų veiklų skaičius – 50, dalyvių skaičius – 1745. |
| 2.7. Kultūros įstaigų inicijuotų sveikatingumo veiklų rėmimas (konkurso būdu) | 8 790,00 | 8790,00 | Klaipėdos rajono kultūros įstaigos | Konkurso būdu atrinktų kultūros įstaigų skaičius – 3, planuotų veiklų skaičius – 34, planuotų dalyvių skaičius – 630. |  | Konkurso būdu atrinktų kultūros įstaigų skaičius – 3, vykdytų veiklų skaičius – 38, dalyvių skaičius – 666. |
| 2.3. Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklo suvažiavimas, gerosios patirties pasidalinimas | 3 500,00 | 3 500,00 | Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų bendruomenė | Renginių skaičius – 1 Dalyvių skaičius - 80 |  | Renginių skaičius – 1 Dalyvių skaičius - 70 |
| 2.4. Organizuoti seminarų ciklą "Šeimos pasirengimas naujagimio atėjimui" | 2 227,00 | 2 218,02 | Nėščios moterys ir jų šeimos nariai | Seminarų skaičius – 16; dalyvių skaičius – 80 |  | Seminarų skaičius – 16; dalyvių skaičius – 683 |
| 2.5. Prevencinė priemonė „Sveikų dantukų fiesta" | 2 100,00 | 2 108,96 | Klaipėdos rajono ugdymo įstaigos | Dalyvių skaičius – 100; mokyklų skaičius – 10; renginių skaičius – 1 |  | Dalyvių skaičius – 138; mokyklų skaičius – 13; renginių skaičius – 1 |
| 1.2.7. Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Paskaitų ciklas tėvams rengiantis įtraukiajam ugdymui | 1 500,00 | 1 500,00 | Rajono mokyklų tėvai | Mokymų skaičius – 5 Dalyvių skaičius – 400 Akademinės valandos - 10 |  | Mokymų skaičius – 5 Dalyvių skaičius – 400 Akademinės valandos - 10 |
| 3.2. Seminaras "Lions Quest programos "Laikas kartu" ir "Paauglystės kryžkerlės" įgyvendinimo metodika su metodikos paketais mokykloms | 1 700,00 | 2 107,00 | Naujiems Rajono mokyklų pedagogams neturintiems programų įgyvendinimo metodikos instruktažo | Mokymų skaičius – 1 Dalyvių skaičius – 30 Akademinės valandos - 24 |  | Mokymų skaičius – 2 Dalyvių skaičius – 30 Akademinės valandos - 40 |
| 3.3. Adlerietiško konsultavimo mokymų programos | 1 400,00 | 1 400,00 | Rajono mokyklų ir PPT psichologai | Užsiėmimų skaičius - 2 Dalyvių skaičius - 18 Akademinės valandos - 16 |  | Užsiėmimų skaičius - 2 Dalyvių skaičius - 25 Akademinės valandos - 16 |
| 3.4. Supervizijos | 800,00 | 996,00 | Rajono mokyklų ir PPT psichologai | Užsiėmimų skaičius – 10 Dalyvių skaičius - 18 Akademinės valandos - 16 |  | Užsiėmimų skaičius - 8 Dalyvių skaičius - 18 Akademinės valandos - 16 |
| 3.5. Konferencija „Socialinio ir emocinio ugdymo sąsajos su įtraukiuoju ugdymu“ | 600,00 | Nevykdyta | Rajono mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | Užsiėmimų skaičius - 1 Dalyvių skaičius - 120 Akademinės valandos - 6 |  | - |
| 3.6. Seminaras „Psichologinio atsparumo ir motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais | 1 200,00 | Nevykdyta | Rajono mokyklų mokytojai ir vadovai | Užsiėmimų skaičius - 1 Dalyvių skaičius - 30 Akademinės valandos - 16 |  | - |
| 3.7. SEK tyrimas | 800,00 | Nevykdyta | Rajono mokyklų 8 kl. mokiniai, jų tėvai ir klasėse dirbantys mokytojai | Užsiėmimų skaičius - 1 Dalyvių skaičius - 920 |  | - |
| 3.8. Kontaktinės ir nuotolinė konsultacijos "Socialinio ir emocinio ugdymo programų integravimo mokykloje užtikrinimas" | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 rajono mokyklos (Ketvergių ir Kretingalės pagrindinės mokykla) | Užsiėmimų skaičius – 6 Dalyvių skaičius - 40 Akademinės valandos - 24 |  | Užsiėmimų skaičius – 1/3 Dalyvių skaičius - 64 Akademinės valandos – 16/6 |
| 3.9. 40 val. programa „Švietimo pagalba netinkamai besielgiantiems mokiniams“ | 2 500,00 | 2 500,00 | Rajono mokyklų ir PPT psichologai | Užsiėmimų skaičius – 2 Dalyvių skaičius - 25 Akademinės valandos - 16 |  | Užsiėmimų skaičius – 5 Dalyvių skaičius - 65 Akademinės valandos - 46 |
| Seminaras „Simbolinės medžiagos panaudojimas terapijoje su vaikais“, lapkričio 29 d. | - | 500,00 | Rajono mokyklų ir PPT psichologai | - |  | Užsiėmimų skaičius – 1 Dalyvių skaičius - 18 Akademinės valandos - 8 |
| Seminaras „Vaiko gerovės komisijos veikla įtraukiojo švietimo kontekste“ | - | 600,00 | Rajono mokyklų VGK nariai | - |  | Užsiėmimų skaičius – 1/2 Dalyvių skaičius – 75/56 Akademinės valandos -16/ 8 |
| Seminaras “Lions Quest programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo metodika“ su metodikos paketais mokykloms | - | 897,00 | Naujiems Rajono mokyklų pedagogams neturintiems programų įgyvendinimo metodikos instruktažo | - |  | Užsiėmimų skaičius – 1 Dalyvių skaičius - 13 Akademinės valandos - 18 |
| 1.2.8. Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos bendruomenėse | 8 200,00 | 12 400,00 | Klaipėdos rajono gyventojai | Renginių skaičius – 60; Dalyvių skaičius – 80; bendras dalyvių skaičius – 800 |  | Renginių skaičius – 60; Dalyvių skaičius – 80; bendras dalyvių skaičius – 800 |
| 4.2. Europos judumo savaitės renginių organizavimas |  |  | Klaipėdos rajono gyventojai | Dalyvių skaičius – 100 |  | Dalyvių skaičius – 100 |
| 4.3. Projekto "Sveikas senėjimas 60+" dalyvių sveikatos rodiklių vertinimas |  |  | Asmenys 60 m. ir vyresni | Dalyvių skaičius – 80 |  | Dalyvių skaičius – 59 |
| 4.4. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvių rodiklių įvertinimas |  |  | Rizikos veiksnių turintys asmenys | Dalyvių skaičius – 80 |  | Dalyvių skaičius – 36 |
| IŠLAIDOS IŠ VISO: | 83 517,00 | 107 913,98 |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________________________