PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-169

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GARGŽDŲ ŠVARA“

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

1. BENDROJI DALIS	2

2. ĮSTAIGOS PERSONALO VALDYMO STRUKTŪRA	3

3. PAGRINDINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA	4

4. MISIJA	5

5. PAGRINDINĖ ATLIEKŲ TVARKYMO KONCEPCIJA	6

6. VIEŠIEJI PIRKIMAI	7

7. PASLAUGŲ TEIKĖJAI	7

7.1.Paslaugų kainos	7

8. FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI	9

9. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą mokėtojų

skolų analizė	13

10. ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS GERINIMAS 	15

10.1. Bendrojo naudojimo antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas	15

10.2. Individualių namų valdoms antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas 	16

11. INVESTICIJOS GERINANČIOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ	18

12. KITA ĮSTAIGOS VEIKLA	20

13. 2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ATLIKTI DARBAI	20

14. 2024 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI

ATLIKTI DARBAI.......................................................................................................22

- BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – Įstaiga) įsteigta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-673. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-153 patvirtintas dalininko kapitalas 37650,60 Eur įstaigos suformavimui.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. vasario 1 d.

Įstaigos buveinė Klaipėdos g. 20, Gargždai.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei įstaigos nuostatais.

Ataskaitoje pateiksime 2023 metų duomenis ir palyginamąją analizę su kitų metų  ankstesniais skaičiais.

Ši ataskaita padės įvertinti įstaigos veiklą ir suteikti daugiau aktualios informacijos.

- ĮSTAIGOS PERSONALO VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA

VŠĮ „Gargždų švara“ direktoriaus

2023 m. kovo mėn. 30 d.

Įsakymu Nr. P-14

1 pav. VšĮ „Gargždų švara“ personalo valdymo struktūra

Įstaigos darbuotojų skaičius – 20 darbuotojų.

Įstaigos etatų skaičius – 19,0 etato.

- PAGRINDINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

- Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimas;

- Atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, diegimas, tobulinimas ir kontrolė;

- Atliekų tvarkymo sistemos ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas ir įgyvendinimas;

- Visuomenės informavimas atliekų tvarkymo klausimais;

- Asmenų įdarbinimas pagal darbo sutartis laikiniesiems darbams atlikti;

- Kelių/ gatvių priežiūra ir tvarkymo paslaugos.

Vietinė rinkliava

Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiavimo metodiką.

Įstaiga atlieka Vietinės rinkliavos priskaitymus Vietinės rinkliavos mokėtojams už kalendorinius metus pagal naudojamą NT (nekilnojamojo turto) paskirtį arba plotą ir sukauptų atliekų kiekį.

Kiekvieną ketvirtį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai pateikia ataskaitas apie priskaitytą rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. Įstaiga atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo administravimą.

Vietinės rinkliavos permoką, gavusi Vietinės rinkliavos mokėtojo pranešimą apie planuojamą nekilnojamojo turto nenaudojimą už visus metus, grąžina įstaiga.

Tais atvejais, kai tokio pranešimo nėra, įstaiga vietinės rinkliavos permoką įskaito kaip būsimą įmoką už visą einamąjį atsiskaitymo laikotarpį ir visus Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objektus. Atlikus įskaitymus likusi permoka grąžinama. Vietinės rinkliavos permoka ar Vietinės rinkliavos įmoka grąžinama per 15 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos.

Pagal pasirašytą 2023 m. sausio 12 d. „Biudžeto lėšų naudojimo sutartį“ Nr. AS-31, kiekvieną savaitę įstaiga įsipareigojo pervesti vietinės rinkliavos lėšas į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos iždo surenkamąją sąskaitą.

Įstaigai pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinei buhalterijai paraišką arba sąskaitą faktūrą yra pervedamos lėšos pagal poreikį  įstaigos išlaikymui.

Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamoms komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms, vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame atliekų tvarkymo plane bei įstatuose, įgyvendinti.

Vyriausybės pavedimu, nuo 2017 m. sausio 1 d. įvesta dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-402 (2021 m. sausio 28 d. tarybos sprendimo Nr. T11-27 redakcija) buvo patvirtinti vietinės rinkliavos nuostatai, komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų metodika ir atliekų tvarkymo taisyklės. Nuo tada vietinė rinkliava skaičiuojama pagal naują patvirtintą metodiką.

Pastovioji dedamoji yra fiksuota vietinės rinkliavos mokesčio dalis, kuri nedaro įtakos nekilnojamojo turto nenaudojimo, perduodamų atliekų kiekio ir t. t. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamoji dedamoji dalis turi tiesioginę įtaką vietinės rinkliavos mokesčio apskaičiavimui kiekvienam mokėtojui, t. y. pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą arba sukauptą komunalinių atliekų kiekį.

Vietinės rinkliavos lengvatos nustatytos 2017 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-402 (2021 m. sausio 28 d. Nr. T11-27 redakcija). Vadovaujantis Nuostatų 85 punkte numatytais reikalavimais, už  laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo suteiktos vietinės rinkliavos lengvatos 571 vietinės rinkliavos mokėtojams už 13895,23 Eur.

Pagal minėtą savivaldybės sprendimą metinė vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji yra perskaičiuojama. Po perskaičiavimo metinė vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Pagal patvirtintus nuostatus, lengvata taikoma tik Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus ir neturintiems rinkliavos administratoriui įsiskolinimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Vietinės rinkliavos lengvatų gavėjai turi pateikti atitinkamus dokumentus pagal nuostatuose patvirtintą tvarką.

Asmenų įdarbinimas

Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-63 „Dėl Klaipėdos rajono užimtumo didinimo programos 2023 metams patvirtinimo“ ir 2023-03-29  pasirašyta Lėšų naudojimo sutartimi Nr. AS-657,  nuo                                     2023-05-02 iki 2023-12-15 įstaiga vykdė priskirtą laikinųjų darbų administravimo funkciją. Šiai programai finansavimo lėšos buvo skirtos iš Klaipėdos rajono savivaldybės. Pagal patvirtintą užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 3 darbuotojai: vienas darbuotojas  6 mėn., antras 2 mėn. ir trečias 4 mėn. laikotarpiui pagalbiniams darbams atlikti.

- MISIJA

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekianti įstaiga, kurios misija:

- gerinti komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą, šalinimą, taip prisidedant prie gamtos ekosistemos išsaugojimo;

- užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

- užtikrinti antrinių žaliavų rūšiavimo galimybę;

- šviesti ir informuoti visuomenę apie buityje susidariusių atliekų inovatyvesnes tvarkymo galimybes.

- sumažinti atliekų pridavimą į sąvartyną.

Lietuva  įgyvendindama ES keliamus tikslus, pagal ES Direktyvą (ES) 2018/850 dėl komunalinių atliekų tvarkymo siekia, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų šių atliekų dalis neviršytų 5 proc., o paruoštų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų atliekų dalis, tvarkant susidariusias komunalines atliekas, iki 2035 m. sudarytų ne mažiau kaip 65 proc.

Aplinkos apsauga - esminė vertybė, nes ji pabrėžia mūsų įsipareigojimą ir atsakomybę už ilgalaikę planetos tvarumą. Aplinkos apsaugos vertybė reiškia mūsų pasiryžimą sumažinti atliekų kiekį, skatinti atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir mažinimą bei naudoti pažangias technologijas, kad sumažintume neigiamą atliekų poveikį aplinkai. Ši vertybė atspindi mūsų įsipareigojimą prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo ir užtikrinti, kad mūsų veikla būtų suderinta su gamtos išteklių išsaugojimu ir aplinkos apsaugos principais.

- PAGRINDINĖ ATLIEKŲ TVARKYMO KONCEPCIJA

Atliekų tvarkymas yra globalus, sienų nebeturintis reiškinys, darantis neigiamą poveikį daugeliui visuomeninio ir ekonominio valstybės gyvenimo sričių. Jis yra neatsiejamas nuo gausybės globalių iššūkių, tokių kaip sveikata, klimato pokyčiai, skurdo mažinimas, maisto ir kitų išteklių apsauga, tvari gamyba ir tvarus vartojimas. Vertinant sritis, su kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijęs atliekų tvarkymas galima paminėti, jog didžioji dalis jų koreliuoja su darnaus vystymosi koncepcija ir pagrindiniais jos tikslais.

Galima teigti, kad pagrindiniai darnaus vystymosi tikslai – skurdo mažinimas, visuomenės sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimas, šalies ekonominis augimas ir kt. yra neatsiejami nuo darnaus ir integruoto atliekų tvarkymo, kuriame vykdomi pokyčiai gali turėti didelės įtakos kitų globalių problemų sprendimui. Atliekų tvarkymo sistema turi atitikti tvarios plėtros principą, reikalaujantį, kad dabartinės kartos poreikiai būtų tenkinami neatimant iš ateities kartų galimybės tenkinti savo poreikius.

Koncepcija remiasi trimis principais:

- Pirmasis jų – subsidiarumo: atliekų tvarkymo artinimas prie žmogaus.

- Antrasis – darnumas, siekiama suderinti aplinkosaugą, ekonominę naudą ir socialinį priimtinumą.

- Trečiasis – partnerystės ir atsakomybės pasidalinimo principas, deklaruojantis vieningą visų grandžių – atliekų turėtojų, savivaldybės, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir valstybės – veiklą.

Ilgą laiką Europos Sąjungos lygmeniu taikytas linijinis atliekų tvarkymo modelis, kurio koncepcija neužtikrino šiuolaikinės visuomenės lūkesčių, suformavo poreikį formuoti naują atliekų tvarkymo politiką, pasižyminčią sisteminiu požiūriu ir praktišku atliekų tvarkymo hierarchijos prioritetų eiliškumo įgyvendinimu, kuriame orientuojamasi į atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą, atsiribojant nuo masiško jų šalinimo sąvartynuose. To pasėkoje pradėta vystyti žiedinės ekonomikos koncepcija, kurios tikslas yra produktų ir medžiagų vertę rinkoje išlaikyti kuo ilgiau, tokiu būdu sumažinant šalinamų atliekų kiekį sąvartynuose. Atliekų rūšiavimas – svarbiausia priemonė atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui procese.

Žiedinės ekonomikos modelio tikslas yra atskirti ekonomikos augimą nuo naujų gamtos išteklių importavimo ir panaudojimo gamybos procese, kas užtikrintų produktų vertės rinkoje išlaikymą ir ilgalaikį jų naudojimą. Tokiu principu, medžiagos, kurios šiuo metu yra šalinamos sąvartynuose ar kitu būdu, būtų panaudojamos kaip žaliavos kitiems produktams ar medžiagoms kurti. Kitas ne ką mažiau svarbus žiedinės ekonomikos tikslas ir siekiamybė yra žalos aplinkai mažinimas.

- VIEŠIEJI PIRKIMAI

Įstaiga atlikdama pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimu tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Visos reikalingos ataskaitos apie atliktus pirkimus laiku pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybai.

Viešųjų pirkimų planas, pradedamos skelbti pirkimo procedūros pagal pirkimo pobūdį, pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, įstaigos tinklalapyje www.gargzdusvara.eu. Taip pat vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pirkimai vykdomi Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) priemonėmis, jeigu galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitiko perkančiosios organizacijos poreikius.

Per 2022 metus buvo atlikti 144 viešieji pirkimai, o 2023 metais - 202 viešieji pirkimai.  2022 metais sudaryta 28 sutartys, o 2023 metais - 44 sutartys. Bendra sutarčių vertė                  2022 metais buvo  563233,00 Eur,  o 2023 metais 633452,35 Eur. Už atliktas paslaugas ir pirktas prekes pagal išrašytas sąskaitas- faktūras 2022 metais bendra vertė 79707,00 Eur, o 2023 metais 149760,27 Eur.

- PASLAUGŲ TEIKĖJAI

Viešoji įstaiga  turi 2 pagrindinius paslaugų teikėjus:

- UAB „Ekonovus“;

- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC).

7.1. Paslaugų kainos

2016 m. gegužės 18 d. su UAB „Ekonovus“ pasirašyta sutartis ( priedas 2021-02-26 Nr. 9  ir priedas 2022-04-15  Nr. 10 prie sutarties), pagal kurią už paslaugos mokėjimą sudaro pastoviosios mėnesio kainos dalis (1/12 nurodytos metinės pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidų dalis) bei kintamoji dalis pagal faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį ir fiksuotą ištuštinimo įkainį. Mėnesio pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius   iki  2022-04-30 suma – 41167,98 Eur (su PVM). Konteinerių ištuštinimo įkainis buvo 0,60 Eur (su PVM).  Pagal pasirašytą 2023-03-06  naują sutartį, nuo 2023 m. gegužės mėn. pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius   suma – 58000,38 Eur (su PVM).   Mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo išlaidos: 1 vnt (0,12-0,24 m3 ) - 0,58 Eur; (1,1-2,5 m3) - 0,56 Eur ir ( 3-5 m3 ) - 1,04 Eur. Už komunalinių atliekų surinkimą iš pusiau požeminių konteinerių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų  paslaugos kaina – 161,75 Eur (be PVM) už toną.

Pagal pasirašytą 2021 m. sausio 12 d. „Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis“ Nr. 21-07 su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru  „vartų mokestis“ už komunalinių atliekų priėmimą ir šalinimą   2023 m. sausio mėn. buvo mokamas 50,17 Eur (su PVM) už vieną toną.  Pakeitus šios sutarties 2.2. punktą, nuo 2023 m. vasario 1 d. iki balandžio 30 d. galiojo Vykdytojo valdybos 2023 m. sausio 12 d. sprendimas nustatytas Klaipėdos rajono savivaldybei  „vartų mokestis“ - 60,62 Eur (su PVM) už vieną toną atliekų,  o nuo 2023 m. gegužės 1 d. galioja Vykdytojo valdybos 2023 m. birželio 19 d. sprendimu nustatytas Klaipėdos rajono savivaldybei „vartų mokestis“ – 56,91 Eur (su PVM) už vieną toną atliekų.

Komunalinių ir kitų atliekų surinkimo ir išvežimo sąnaudų pokytis

2022−2023 metais Eur.

1 lentelė

|  | 2022 m. | 2023 m. | Pokytis, Eur | Pokytis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Ekonovus“ | 772 482,00 | 1 168 041,00 | 395 559,00 | 33,87 |
| UAB KRATC | 936 478,00 | 1 034 072,00 | 97 594,00 | 9,44 |
| Iš viso: | 1 708 960,00 | 2 202 113,00 | 493 153,00 | 22,40 |

Pagal pateiktus duomenis 1 lentelėje matome, kad per 2023 metus komunalinių ir kitų atliekų priėmimo sąnaudos  neženkliai padidėjo tik 9,44 proc.

Komunalinių atliekų  surinkimo ir išvežimo sąnaudos padidėjo 33,87 proc. lyginant su 2022 metais.

Viešoji įstaiga, turėdama galimybę didelių gabaritų  ir pavojingų atliekų  kuo mažiau priduoti į sąvartynus, sudarė sutartis su paslaugų gavėjais ir iš aikštelių surinktas atliekas perduoda pagal sutartas kainas:

- už priduotas statybines atliekas gavėjas įstaigai sumoka po 1,00 Eur už toną;

- už priduotas medienos atliekas ir atraižas sumoka po 25,00 Eur už 1 toną;

- už priduoto juodojo ir spalvotojo metalo laužo atliekas po 265,00 Eur už 1 toną;

- už pilnos komplektacijos elektros ir elektronikos įrangos atliekas po 190,00 Eur už 1 toną ir nepilnos komplektacijos elektros ir elektronikos įrangos atliekas po                  25,00 Eur už 1 toną;

- už priduotas, perdirbti tinkamas, polistirolo atliekas  įstaigai sumoka po 1,00 Eur už 1 toną;

- už padangų atliekų surinkimą sumoka po 13,37 Eur už 1 toną. Taip pat naudotos padangos išvežamos nemokamai priduoti organizacijoms, pagal patvirtintą rinkos dalį.

- FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Per 2023 metus buvo surinkta vietinės rinkliavos mokėtojų įmokų 2 989 710,00 Eur.

Įstaigos gautos pajamos per 2023 metus:

- Gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 3 317 400,00 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą.

- Kompensuota už krautuvo įrangos įsigijimą sumoje 10 000,00 Eur.

- Apmokėta už suteiktas paslaugas (už kelių ir pakelių priežiūrą (seniūnijų ribose))   − 70824,00 Eur pagal sutartis ir patvirtintus Klaipėdos rajono savivaldybės įkainius už atliktus darbus ir paslaugas.

- Gauta iš kitų įstaigų už antrinių žaliavų perdavimą perdirbimui – 7688,00 Eur.

- Gautas finansavimas Klaipėdos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos vykdymui – 9697,00 Eur.

- Gautas finansavimas iš ES lėšų LR Aplinkos agentūros – 4000,00 Eur.

Pagrindiniai finansiniai 2023 metų veiklos rezultatų rodikliai (Eur)

2 lentelė

|  | 2023 metai |
| --- | --- |
| SĄNAUDOS, iš jų: | 3 230 880 |
| Darbo užmokestis | 497 348 |
| Soc. draudimo įmokos | 8 755 |
| Atostogų rezervo sąnaudos | 7 039 |
| Ryšių paslaugos | 2 426 |
| Patalpų nuomos (administracijos) | 10 322 |
| Komunalinės paslaugos | 6 627 |
| Trumpalaikio turto sąnaudos | 8 772 |
| Komandiruotės sąnaudos | 4 488 |
| Ūkinės ir kanceliarinės prekės, mokėjimo pranešimų blankai, spausdinimo sąnaudos | 46 699 |
| Transporto priemonių (5 vnt.) ir įrangos (6 vnt.) sąnaudos | 84 192 |
| Banko paslaugos ir administravimo mokesčiai | 6 274 |
| Pašto siuntimo ir kurjerio paslaugos | 18 884 |
| Informaciniai pranešimai spaudoje | 1 928 |
| Informacinių leidinių sąnaudos | 919 |
| Informacinių ženklų sąnaudos | 4 155 |
| Spaudos prenumerata | 56 |
| Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ sąnaudos | 290 |
| Duomenų registro sąnaudos (NTR ir GR) | 3 040 |
| Buhalterinės programos priežiūra „Stekas“ „Stekas Alga“ | 1 162 |
| Mokymų seminarų paslaugos | 2 262 |
| Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimo išlaidos | 9 456 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos | 148 114 |
| Lietuvos savivaldybių asociacijų nario mokestis | 600 |
| Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo sąnaudos | 1 168 374 |
| Komunalinių atliekų priėmimo sąnaudos „vartų mokestis“ | 1 034 072 |
| Kitų atliekų ir pavojingų atliekų išvežimo paslaugos | 8 554 |
| Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 204 |
| Palūkanų sąnaudos | 2 016 |
| Vietinės rinkliavos „Mokesta“ programos administravimo sąnaudos | 9 472 |
| Darbo aprangos, darbo saugos ir priešgaisrinių priemonių sąnaudos | 8 223 |
| Atliekų konteinerių nurašymo sąnaudos | 93 800 |
| Aikštelių eksploatacijos taršos leidimo paslaugos | 6 300 |
| Aikštelių elektros ūkio priežiūros sąnaudos | 2 368 |
| Stambių gabaritų aikštelės nuomos sąnaudos | 19 330 |
| Darbuotojų sveikatos patikra | 180 |
| Radiacinių prietaisų patikra | 352 |
| Nekilnojamojo turto registro duomenų sutvarkymo paslaugos | 3 827 |
| Iš viso | 3 230 880 |

Pagrindiniai rodikliai pagal laikinųjų darbų veiklą

3 lentelė

|  | 2023 metai |
| --- | --- |
| PAJAMOS, iš jų: | 9697 |
| Iš Klaipėdos rajono savivaldybės | 9697 |
| SĄNAUDOS, iš jų: | 9697 |
| Darbo užmokestis | 9461 |
| Soc. draudimo įmokos | 236 |

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad visos gautos lėšos buvo panaudotos pagal programą ir patvirtintą biudžeto išlaidų programos sąmatą.

2 pav. Vietinės rinkliavos įmokų surinkimas 2019−2023 m.

Iš 2 pav. duomenų matome, kad įmokų iš vietinės rinkliavos mokėtojų per 2023 m surinkta 2 989 710,00 Eur, 2022 m. surinkta 2 756 923,00 Eur, 2021 m. surinkta 2 523 643,00 Eur,  2020 m. surinkta 1 970 140,0 Eur, 2019 m. – 1 783 430,00 Eur. 2023 metus palyginus su 2022 metais, pajamų iš vietinės rinkliavos mokėtojų surinkta 8,44 % daugiau.  Pajamų surinkimo procentą ir vietinės rinkliavos įmokų didėjimą lėmė naujų mokėtojų įtraukimas į apskaitą ir ankstesnių metų įsiskolinimo  sumokėjimas. Rinkliavos mokėtojų įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 91 361,00 Eur palyginus su 2022 metais.

Vietinės rinkliavos surinkimo procentas

4 lentelė

| Metai | Surinkimo % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Juridiniai asmenys | Fiziniai asmenys |
| 2019 | 98,5 | 98,60 |
| 2020 | 101,15 | 103,3 |
| 2021 | 92,5 | 98,0 |
| 2022 | 96,34 | 98,62 |
| 2023 | 106,11 | 101,82 |

Pateiktoje 4 lentelės duomenyse matome, kad  2023 metais iš vietinės rinkliavos fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas yra 101,82 %, o iš juridinių asmenų 106,11 %, 2022 metais iš vietinės rinkliavos fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas yra 98,62 %, o iš juridinių asmenų 96,34 %,  2021 metais iš vietinės rinkliavos fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas yra 98,0 %, o iš juridinių asmenų 92,5 %, 2020 metais iš fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas yra 103,3 %, o iš juridinių asmenų yra 101,15 %, 2019 metais iš fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas buvo 98,6 %, o iš juridinių asmenų buvo 98,5 %. Kaip matome iš pateiktos lentelės surinkimas tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų 2023 metais yra didesnis palyginus su ankstesniais metais. Surinkimo įmokų procentas yra skaičiuojamas nuo einamųjų metų priskaitymo ir mokėjimų sumų.

3 pav. Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos 1 tonai Eur 2019−2023 m.

Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos pagal surinktų atliekų kiekį  2019 m. – 18,59 Eur; 2020 m. – 18,56 Eur, 2021 m. – 16,53 Eur., 2022 m. - 17,62 Eur., 2023 m.  - 19,87 Eur.

Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos 1 tonai, 2023 metus lyginant su 2022 metais padidėjo 2,25 Eur.

2023 metais administravimo sąnaudos sudarė 19,86 Eur (483194 Eur/ 24322 t).

- VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ MOKĖTOJŲ SKOLŲ ANALIZĖ

Per 2023 metus vietinės rinkliavos mokėtojams buvo išsiųsti 1353 priminimai dėl įsiskolinimų ir 462 bylos buvo perduotos teismui. Tai yra 26 bylomis perduota daugiau negu 2022 metais. Teismo sprendimu patenkinti prašymai dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo priteisimo sudaro 99,00 %. Nemokūs vietinės rinkliavos mokėtojai perduodami skolų išieškojimui antstoliams.

Iki einamųjų metų balandžio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos sprendimus nekilnojamojo turto objektų savininkai teikia prašymus, kad įstaiga priimtų sprendimą atleisti vietinės rinkliavos mokėtoją, už tai, kad nekilnojamuoju turto objektu nesinaudojo prieš tai buvusiais metais. Teigiamai priimti sprendimai per 2024 metus preliminariai sudarys apie 90 000 Eur. Įprastai prašymus teikia tie patys gyventojai ir įmonės.

Vietinės rinkliavos mokėtojų skolos 2022- 2023 m.

5 lentelė

| Įsiskolinimo susidarymo priežastis | 2022 m. | 2023 m. | Pokytis, Eur | Pokytis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einamosios skolos iki 2 metų pradelsimo | 353552,6 | 362564,8 | 9012,20 | 2,49 |
| Paskelbtas bankrotas | 54661,56 | 59566,81 | 4905,25 | 8,97 |
| Išvykę iš LT | 1164,45 | 1199,97 | 35,52 | 3,05 |
| Mirė, nėra paveldėtojų | 6964,02 | 10402,83 | 3438,81 | 49,38 |
| Ruošiami dokumentai perduoti teismui | 147163,47 | 43012,21 | -104151,26 | -70,77 |
| Savivaldybės būstas | 7712,39 | 8384,92 | 672,53 | 8,72 |
| Teikia dokumentus atleidimui | 90076,07 | 89253,78 | -822,29 | -0,91 |
| Turto banko objektai | 3239,95 | 2905,85 | -334,10 | -10,31 |
| Vyksta teisminis procesas | 34985,89 | 12719,8 | -22266,09 | -63,64 |
| Atlikti patikrą | 2761,7 | 8091,97 | 5330,27 | 193,01 |
| Teismų priteista ir neišieškota | 35242,28 | 52152,76 | 16910,48 | 47,98 |
| Parduoti objektai | 4419,83 | 327,6 | -4092,23 | -92,59 |
| Iš viso: | 741944,21 | 650583,3 | -91360,91 | -12,31 |

Iš pateiktų duomenų 5 lentelėje matome, kad 2023 m. įsiskolinimas sumažėjo. Lyginant 2022 metus su 2023 metais įsiskolinimai sumažėjo 91360,91 Eur, tai sudaro 12,31 procentinius punktus. 2023 metais didelis pokytis  ruošiamų dokumentų perduoti teismui yra 70,77 procentinio pokyčio sumažėjimas. Skolų sumažėjimui įtakos turėjo tai, kad nemokiems rinkliavos mokėtojams buvo siunčiami priminimai susimokėti skolą, į juos nesureagavus, dokumentai nebuvo perduodami į teismą.

Įmonėje kasmet daug dėmesio skiriama efektyvesniam skolų išieškojimui. Praėjus kiekvienam metų ketvirčiui identifikuojami mokėtojai, neatlikę nei vienos įmokos, jiems pakartotinai elektroniniu paštu siunčiami mokėjimo pranešimai, po trečio metų ketvirčio mokėjimo pranešimai pakartotinai pristatomi įstaigos darbuotojų, vietinės rinkliavos mokėtojų adresais.

Taip pat  įtakos turėjo ir 2022 metais įdiegta savitarnos svetainė savitarnagargzdai.mokesta.lt. Savitarnos svetaine gali naudotis vietinės rinkliavos mokėtojas, turintis nekilnojamojo turto objektą Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prisijungę prie savitarnos svetainės vietinės rinkliavos mokėtojai greičiau ir paprasčiau susimoka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą bei valdo savo skolinius įsipareigojimus.

Išnagrinėjus įsiskolinimų susidarymo priežastis, galima teigti, kad veikia efektyvi skolų valdymo sistema.

4 pav. Vietinės rinkliavos mokėtojų prieaugis 2016-2023 m.

Vietinės rinkliavos mokėtojų prieaugis 2023 metus lyginant su 2022 metais padidėjo 3,6 proc. Kaip matome 4 pav., 2023 metais į apskaitą buvo įtraukta 1353 vietinės rinkliavos mokėtojų.

- ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS GERINIMAS

10.1. Bendrojo naudojimo antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas

Viena iš pagrindinių įstaigos veiklos uždavinių yra sudaryti kuo geresnes sąlygas gyventojams dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo. Šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybėje veikia 4 stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir viena stacionari komunalinių ir įvairių pakuočių aikštelė sodininkų bendrijoje „Dituva“. Ji yra skirta tik sodininkų bendrijos „Dituva“ nekilnojamojo turto objektų savininkams, mokantiems sodininko tarifą, ir yra prižiūrima. Joje yra integruota skaitmeninė praėjimo sistema. Vietinės rinkliavos mokėtojai naudojasi elektroniniais raktais/pakabukais.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą                  Nr. T11-291 „Dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės eksploatavimo“ įstaigai pavesta eksploatuoti Kuodžių k. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Pagal UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2023 m. balandžio mėn. 27 d. pasirašytą „Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės nuomos sutartį“ perduota įstaigai laikinai naudotis Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės teritorija su visais įrengimais, esančia adresu Ąžuolo g. 54, Vėžaičiai. Tai didžiausias stambiųjų gabaritų atliekų aikštelių tinklas Vakarų Lietuvoje.

Šiose aikštelėse rajono gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti nenaudojamą buitinę bei elektroninę įrangą, padangas, mišrias statybos ir griovimo atliekas, nebereikalingus baldus, plastiką, stiklą, kartoną ir kitas atliekas. Atvežus atliekas, gyventojams čia suteikiama reikalinga informacija apie atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir pan. Tinkamas atliekų išrūšiavimas yra vienas svarbiausių žingsnių žiedinėje ekonomikoje.

Antrinių žaliavų surinkimui rajone yra pastatyti 187 vnt. antrinių žaliavų surinkimo konteinerių (varpeliai), kuriais naudojasi visi rajono gyventojai.

Antrinių žaliavų konteineriai rajone yra paskirstyti ir pastatyti vietovėse, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir į gyventojų poreikius. Kiekvienais metais mažėja eksploatuoti tinkamų priemonių kiekiai dėl stiprių išorinių veiksnių: ultravioletiniai saulės spinduliai, drėgmė, asmenų veiksmai iš chuliganiškų paskatų ir t. t. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai, kuriais naudojasi visi rajono gyventojai, buvo inventorizuoti, įvertinta jų būklė.

Rajone veikiančios stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir antrinių žaliavų konteineriai tenkina Klaipėdos rajono gyventojų poreikius, nes gyventojams yra sudarytos palankios sąlygos rūšiuoti atliekas. Kaip matome iš pateiktos 6 lentelės, atliekų surinkimo kiekis 2023 metais padidėjo, nes  vietinės rinkliavos mokėtojai  naudojasi stambių gabaritų aikštelėmis ir stambių gabaritų atliekas pristato į turimas aikšteles.

Atliekų surinkimas iš turimų didelių gabaritų aikštelių per 2021-2023 m. pateikiamas 6  lentelėje.

Atliekų surinkimas Gargždų, Glaudėnų, Vėžaičių ir Kuodžių DGASA

per 2021- 2023 m.

6 lentelė

| Metai | Langų Stiklas, t | Pavojingos atliekos, t | Padangos, t | Elektronika, t | Metalas, t | Tekstilė, t | Didelių gabaritų atliekos, t | Statybinės atliekos | Popierius ir kartonas, t | Plastikas, t | Mediena, t | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 91,98 | 1,617 | 59,60 | 28,527 | 10,05 | 42,469 | 187,09 |  | 27,23 |  |  | 448,56 |
| 2022 | 71,17 | 3,963 | 54,493 | 19,377 | 4,02 | 44,122 | 66,48 | 234,36 | 33,39 |  |  | 531,37 |
| 2023 | 90,85 | 7,356 | 154,53 | 58,233 | 5,15 | 107,30 | 146,60 | 576,13 | 46,40 | 26,274 | 123,96 | 1342,78 |

10.2. Individualių namų valdoms antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2017 m. sausio 1 d. įvesta dvinarė rinkliava. Vietinės rinkliavos mokestį sudaro dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

Pastovioji dedamoji yra fiksuota vietinės rinkliavos mokesčio dalis, kuri nedaro įtakos nekilnojamojo turto naudojimui, perduodamų atliekų kiekiui ir t. t. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamoji dedamoji dalis turi tiesioginę įtaką vietinės rinkliavos mokesčio apskaičiavimui kiekvienam mokėtojui, t.y. pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą arba sukauptą komunalinių atliekų kiekį. Todėl įstaigos vienas iš pagrindinių  uždavinių ir yra kuo didesnį dalį gyvenamųjų namų valdų aprūpinti individualiomis rūšiavimo priemonėmis. Nedidelė dalis gyvenamųjų valdų yra likusi neaprūpinta, kurie į apskaitą yra įtraukti kaip nauji rinkliavos mokėtojai.

Bendras atliekų surinkimas per 2022-2023 m. tonomis

7 lentelė

| Klaipėdos rajono savivaldybės surinktas atliekų kiekis (t) 2022-2023 m. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekų pavadinimas | 2022 m. | % | 2023 m. | % | Galutinis gavėjas |
| Komunalinės atliekos ir kitų buityje | 16850,69 | 66,99 | 16491,29 | 67,80 | Dumpių regioninis sąvartynas |
| Didelių gabaritų atliekos | 680,27 | 2,70 | 179,46 | 0,74 |  |
| Žaliosios atliekos | 1093,16 | 4,35 | 1484,64 | 6,10 |  |
| Statybinės atliekos | 1078,21 | 4,29 | 754,03 | 3,10 |  |
| Popieriaus, metalo, plastiko pakuotės | 3355,94 | 13,34 | 3342,34 | 13,74 | Perdirbėjai |
| Stiklo pakuotės | 1434,50 | 5,70 | 1366,15 | 5,62 |  |
| Tekstilė | 108,42 | 0,43 | 110,09 | 0,45 |  |
| Buities stiklas | 69,02 | 0,27 | 89,0 | 0,37 |  |
| Metalas | 26,36 | 0,10 | 7,63 | 0,03 |  |
| Padangos | 155,86 | 0,62 | 172,81 | 0,71 |  |
| Elektronikos įranga | 175,82 | 0,70 | 152,63 | 0,63 |  |
| Pavojingos ir joms artimos atliekos | 13,89 | 0,06 | 8,93 | 0,04 |  |
| Mediena | 112,73 | 0,45 | 163,14 | 0,67 |  |
| Viso, tonos: | 25154,87 | 100% | 24322,14 | 100% |  |

Iš 7 lentelės duomenų matome, kad per 2023 metus iš viso buvo surinkta 24322,14 tonų atliekų, iš kurių į sąvartyną priduota 18909,42 tonos, o perdirbėjams 5412,72 tonų. 2023 metais bendras atliekų kiekis sumažėjo 832,73 tonomis,  tai sudaro 3,32 proc.

Surinktų atliekų pasiskirstymas pagal atliekų rūšis pateiktas 5 pav.

5 pav. Surinktas atliekų kiekis 2023 m. tonomis

6 pav. Komunalinių atliekų, pakuočių atliekų kiekis ir vietinės rinkliavos mokėtojai 2014−2023 m.

Pagal 6 pav. duomenis, komunalinių atliekų kiekis per nagrinėjamą laikotarpį lyginant su 2022 metais sumažėjo 606,42 tonos, surinktų pakuočių atliekų kiekis  sumažėjo 81,95 t., taip pat sumažėjo bendras surinktų atliekų kiekis 832,73 tonomis, nors vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius padidėjo 1353 mokėtojais. Visų atliekų kiekio sumažėjimą nulėmė gyventojų sąmoningumas tvarkingai rūšiuoti ir turimos stambių gabaritų aikštelės.

- INVESTICIJOS, GERINANČIOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ iš esmės pagerinti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Gargždų švara“  ir Klaipėdos rajono savivaldybė vykdė ilgalaikį projektą, kuriuo esamą komunalinių atliekų surinkimo antžeminiais mobiliais konteineriais sistemą keičia į pusiau požeminių konteinerių sistemą.

Šiuo metu Klaipėdos rajone jau yra eksploatuojama 42 aikštelių su pusiau požeminiais konteineriais.  Prie  pusiau požeminių konteinerių yra pastatytos 22 kameros su vaizdo stebėjimo sistema. Kaip pastebėjome įrengtos kameros pasitarnavo, nes komunalinės atliekų surinkimo aikštelės tapo tvarkingesnės ir švaresnės. Reikėtų dar daugiau pusiau požeminių konteinerių, tuose seniūnijose, kuriuose vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius ženkliai auga.

Įrengus pusiau požeminių konteinerių aikšteles, sumažinome konteinerių skaičių daugiabučių kiemų namuose, taip pat užtikrinome švaresnę aplinką ir skatiname gyventojus labiau rūšiuoti.

Šiais metais vienas iš pagrindinių uždavinių  buvo žaliųjų atliekų tvarkymas.  Buvo investuota į žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių pirkimą sumoje  64033,00 Eur. Nuo kovo 1d. buvo pradėti dalinti žaliųjų atliekų konteineriai. Per 2023 metus buvo jų išdalinta 2995 vnt. Žaliųjų atliekų konteineriai yra dalinami, komunalinių atliekų rinkliavos mokėtojams - individualių namų savininkams.

Anksčiau žaliosios atliekos buvo renkamos maišuose, tad konteineriai leidžia išvežti daugiau žaliųjų atliekų. Gyventojai džiaugiasi dėl gautų konteinerių, tai palengvina situaciją.

7 pav. Vietinės rinkliavos investicijų pokytis 2019−2023 m.

Kaip matome iš 7 pav. duomenų, investicinės sąnaudos kiekvienais metais didėja, nes didėja investicijos į atliekų tvarkymo sistemą ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą. Investicinės sąnaudos 2023 metais padidėjo, nes buvo nupirkti uždari konteineriai 35 m3 talpos, konteineris 14 m3 ir 6 m3 talpos, taip pat žaliųjų atliekų konteineriai 240 ltr. talpos – 2000 vnt.  Taip pat įrengti kelio užtvarai 4 aikštelėse. Atliktas poveikio sveikatai vertinimas ir gauti taršos leidimai Kuodžių ir Vėžaičių aikštelėms.

Prie „ Nebaigta statyba“ priskiriama: pastatytas angaras  ir nebaigti pradėti kiti  vidaus  darbai. Visi numatyti angaro  vidaus statybos darbai  bus baigti 2024 metais. Angare bus priimamos naudotos padangos ir paruošiamos jas perdirbti. Tai pat bus paruošiama tekstilė, kuri bus tiesiogiai vežama deginti.  Numatoma stambias statybines atliekas smulkinti bei panaudoti antriniam naudojimui.

Taip pat prie nebaigtos statybos  priskiriama Sodo bendrijos ‚Agluona“ pradėti darbai  atliekų surinkimo aikštelei. Paruoštas aikštelės statybos pagrindas ir  atlikti elektros įvado įrengimo darbai.

Investicinės sąnaudos didėja komunalinių atliekų tvarkymo regioniniu principu.

- KITA ĮSTAIGOS VEIKLA

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimą                  Nr. T11-427 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ paslaugų kainų patvirtinimo“, įstaigai patvirtinti atlygintinų paslaugų, atliekamų ratiniu frontaliniu krautuvu VOLVO L90H kainas, pagal kelių ir pakelių priežiūros paslaugas (medžių, krūmų ir žolės pjovimas, sniego valymas, kelių barstymas ir kt.). Pagal šį tarybos sprendimą paslaugos buvo teikiamos iki 2023 m. gegužės 31 d.  Nuo birželio 1 d.  buvo nustatytos naujos paslaugų kainos, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. T11-157 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai įstaiga atlieka vietinės reikšmės kelių / gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugas, pagal  2023 m. birželio mėn. 6 d. pasirašytą paslaugų sutartį Nr. AS-1070. Šių paslaugų teikimas patenkina savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus.

Per 2023 metus su ratiniu frontaliniu krautuvu VOLVO L90H buvo atlikta paslaugų (pakelių pjovimas  ir kitos kelių paslaugos) ir buvo gauta   70824,00 Eur pajamų.

- 2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ATLIKTI DARBAI

- Kokybiška įstaigos veikla.

  - Per 2023 metus motyvuotų (pasiteisinusių) skundų dėl įstaigos veiklos nebuvo gauta.

  - Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra būtinas pagal įstaigos veiklos specifiką. Per 2023 metus trys darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir tobulino žinias pagal „Pavojingąsias atliekas surenkančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kursuose“ parengtą programą. Pagal mokymo paslaugos programą „Krovinių transportavimas“ penki įstaigos darbuotojai dalyvavo mokymuose. Taip pat du darbuotojai dalyvavo mokymuose „MS Exel. Efektyvus duomenų tvarkymas ir analizė kasdieniniame darbe“. Vienas darbuotojas kėlė kvalifikaciją „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kvalifikacijos kėlimo mokymuose“.

  - Per 2023 metus nebuvo užfiksuota pažeidimų, susijusiu su vadovo veikla.

- Viešosios atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

  - Kaimo ir miesto vietovėse yra sudaryta galimybė pagal poreikius rūšiuoti atliekas ir

naudotis atliekų surinkimo konteineriais. Individualių namų gyventojai aprūpinti rūšiuojamosiomis surinkimo priemonėmis, dėl to lyginant su 2022 metais sumažėjo 2,14 proc. surenkamų komunalinių atliekų kiekis. Privačiose valdose nuolat gyvenantys vietinės rinkliavos mokėtojai aprūpinti individualiais  antrinių žaliavų surinkimo konteineriais. Miesto ir kaimo gyventojams, neturintiems galimybės naudotis individualiais atliekų surinkimo konteineriais, taip pat sodininkų bendrijos sodininkų statusą turintiems vietinės rinkliavos mokėtojams, sudaryta galimybė naudotis bendraisiais atliekų surinkimo konteineriais arba pagal bendrijos pirmininko prašymą bendrijos teritorijoje pastatytais stambių gabaritų atliekų surinkimo konteineriais. Per 2023 m. vietinės rinkliavos mokėtojams išdalinta  1277 vnt. komplektų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Baigtas aprūpinimo kompostavimo dėžėmis projektas. Pradėtas aprūpinimas individualiais žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais, išdalinta 2995 vnt. konteinerių. 2023 metų rugsėjo mėnesį sodininkų bendrijos „Agluona“ teritorijoje buvo pradėta įrenginėti komunalinių ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelė. Aikštelėje buvo atlikti elektros įvado įrengimo darbai, apšvietimo ir žemės paruošimo darbai.

  - Nuo 2023 metų gegužės mėnesio UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

perdavė laikinai naudotis Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės teritoriją su visais įrengimais, esančią adresu Ąžuolo g. 54, Vėžaičiai. Kas labai patogu gyventojams žaliųjų atliekų pridavimą į aikštelę. 2023 metų rugpjūčio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybė pavedė įstaigai eksploatuoti Kuodžių k. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kuri pradėta eksploatuoti spalio 25 dieną. Atliekų turėtojai (ypatingai Priekulės, Agluonėnų seniūnijų gyventojai) turi patogias sąlygas ir nedideliu atstumu vežti įvairias atliekas į stambių gabaritų aikštelę.

  - Gyventojams taip yra suteikta galimybė pristatyti į stambių gabaritų atliekų aikšteles  tekstilę. Iš gyventojų per metus jų buvo surinkta 110,09 tonos, tai 27,34 proc. daugiau, nei buvo planuota. Surinktą tekstilę vežėjai pristato į deginimo įmonę, ko pasėkoje komunalinių atliekų kiekis, perduodamas į Dumpių sąvartyną, sumažėjo.

- Aplinkos apsaugos gerinimas žiedinėje ekonomikoje.

  - 2023 m. perduotų į Dumpių savartyną komunalinių atliekų 1206,12 tonos, lyginant su 2022 m. sumažėjo 4,95 proc. Atliekų turėtojai turi galimybę rūšiuoti antrinių žaliavų (pakuočių) atliekas, kurios yra surenkamos ir perduodamos perdirbėjams. Viso antrinių žaliavų perdirbėjams buvo perduota 4708,00 tonos. 2023 m. išskirta nauja atliekų frakcija- langų stiklas, kuriam surinkti atskirai didelių gabaritų aikštelėse pastatyti konteineriai. Per 2023 m. surinkta 89 tonos langų stiklo.

  - Viešoji įstaiga, turėdama galimybę didelių gabaritų  ir pavojingų atliekų  kuo mažiau priduoti į sąvartynus, sudarė sutartis su paslaugų gavėjais ir iš aikštelių surinktas atliekas perduoda pagal sutartas kainas. Yra pasirašytos sutartys dėl statybinių, medienos atliekų ir atraižų, juodojo ir spalvoto metalo laužo, elektros ir elektroninės įrangos, polistirolo ir padangų pridavimo. Siekiant sumažinti atliekų patekimą į Dumpių sąvartyną, buvo perduota iš bendro atliekų kiekio perdirbėjams atrinktas, dar tinkamas perdirbimui, mažesne kaina nei vartų mokestis: statybinių atliekų 489,85 tonos, tai sudaro 2,01 proc. nuo bendro atliekų kiekio;  medienos gaminių – 163,14 tonų, tai sudaro 0,67 proc. nuo bendro atliekų kiekio;  polistirolo – 12 tonų 6140 kg, tai sudaro 0,05 proc. nuo bendro atliekų kiekio.

- Vietinės rinkliavos administravimo ir viešosios atliekų tvarkymo kokybės gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

4.1. Įstaiga stengiasi, kad Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės poreikiai, dėl komunalinių atliekų išvežimo, būtų užtikrinti. Įstaigos darbuotojai kontroliuoja ir stebi komunalinių atliekų vežėjų darbą, kad komunalinės atliekos ir antrinių žaliavų surinkimas būtų vykdomas pagal grafiką ir nustatytais maršrutais. Per 2023 m. iš gyventojų dėl atliekų surinkėjo vežėjo motyvuotų skundų raštu negauta. Iš gyventojų gauta pranešimų žodžiu dėl nesurinktų atliekų, į šiuos pranešimus buvo skubiai reaguota ir pašalinti trūkumai. Pagal patvirtintus grafikus miesto gyventojai ir įmonės aptarnaujami kartą į savaitę, kaimo gyvenvietės  kas antrą savaitę. Tokių pat periodiškumu surenkamos ir pakuočių atliekos. Taip pat perteklines pakuotes ir kt. buities daiktus, kiekvienas gyventojas gali priduoti į didelių gabaritų aikšteles, kurios dirba 6 dienas per savaitę.

4.2. Dalyvauta visuomenės švietimo atliekų tvarkymo projekte kartu su VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“, “Edukacija. Nematoma maisto pusė“.

4.3. Pradėtas pasiruošimo etapas atskirai surenkant maisto atliekas iš Gargždų ir Priekulės miestų. Numatytos 24 vietos Gargždų m. pastatyti maisto surinkimo konteineriams, parinktas tinkamas jų surinkimo būdas. Įsigyta transporto priemonė maisto atliekų konteineriams aptarnauti.

- Stebėjimo kamerų eksploatavimas (22 vnt.) Gargždų, Priekulės m. bei Dovilų Vėžaičių,  Karklės  prie pusiau požeminių konteinerių aikštelių.

  - Įstaiga norėdama užtikrinti pusiau požeminių konteinerių aikštelių apsaugą ir tinkamą atliekų šalinimą, įrengė 22 belaides stebėjimo kameras (Gargždų m. – 15 vnt., Priekulės m. – 5 vnt., Dovilų mstl. – 1 vnt., Vėžaičių mstl. – 1 vnt.) ant aptarnavimo stulpų su informaciniais stendais. Kameros yra kilnojamos, statomos ir perkeliamos pagal poreikį. Neteisėtų atliekų palikimą prie konteinerių, vaizdo kamerų deka, trijų mėnesių stebėjimo laike, sumažėjo - 85 proc.

- Pakelių žolės ir krūmų pjovimas, kelių žvyravimas, valymas nuo sniego ir jų barstymas smėlio mišiniais pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų poreikį.

6.1. Pagal pasirašytą sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, dėl vietinės reikšmės kelių/gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų atlikimo pagal poreikį, seniūnijoms 2023 metais buvo atliktos pakelių pjovimo paslaugos. Įstaigai priklausančiu frontaliniu krautuvu VOLVO L90H nupjaunant pakelių žolę ir krūmus buvo dirbta 710 moto/val.

- 2024 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

- Kokybiška įstaigos veikla.

1.1. Gyventojų pasitenkinimas įstaigos veikla: įstaiga 2024 metais įsipareigoja veiklą vykdyti kokybiškai ir atsakingai, kad būtų teigiamas gyventojų pasitenkinimas įstaigos veikla ir motyvuotų (pasiteisinusių) skundų būtų gauta ne daugiau kaip 5.

1.2. Organizuotas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: kiekvienais metais darbuotojai yra skatinami kelti kvalifikaciją, tiek dėl asmeninio tobulėjimo, tiek dėl įstaigos darbo specifikos. Į kvalifikacijos kėlimo kursus numatoma siųsti 7 ar daugiau darbuotojų pagal atsiradusį poreikį.

1.3. Įstaigos veiklos vertinimas: institucijų, atliekančių įstaigos veiklos kontrolę ataskaitose nėra užfiksuota pažeidimų, atsiradusių dėl vadovo veiklos.

- Viešosios atliekų tvarkymo sistemos plėtra.

  - Aprūpintos pakuočių rūšiuojamosiomis surinkimo priemonėmis: sudaryta galimybė privačioms valdoms miestuose ir kaimuose rūšiuoti atliekas ir naudotis atliekų surinkimo konteineriais. Ne mažiau kaip iki 1,00 proc. sumažinti komunalinių atliekų kiekį.

  - Sodininkų bendrijoje „Agluona“ įrenti komunalinių ir pakuočių atliekų aikštelę:

sodininkų bendrijoje „Agluona“ pabaigti įrengimo darbus komunalinių ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelėje. Nuo 2024 m. balandžio 2 d. planuojama pradėti eksploatuoti vietinės rinkliavos mokėtojams (sodininkams) komunalinių ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelę, tokiu būdu sodininkams bus sudaryta galimybė rūšiuoti atliekas.

  - Mažinti tinkamų perdirbti ir žaliųjų atliekų patekimą į bendrąjį mišrių komunalinių

atliekų srautą ir jų deponavimą sąvartyne: įstaiga, norėdama kuo daugiau sumažinti žaliųjų atliekų patekimą į bendrąjį komunalinių atliekų srautą ir jų deponavimą sąvartyne, turės numatyti vietą ir pradėti projektavimą didelių gabaritų aikštelės, kuri būtų patogi naudotis Endriejavo, Veiviržėnų, Judrėnų seniūnijų gyventojams. Kad šių seniūnijų vietinės rinkliavos mokėtojai turėtų patogų ir nedideliu atstumu galėtų pristatyti įvairias atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

  - Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės adresu Gargždų m., Statybininkų g. 9,

plėtra: numatomi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Gargždų m., Statybininkų g. 9 užbaigimo darbai (plėtra padidintos aikštelės teritorijos betonavimas, aptvėrimas tvora). Stambių gabaritų aikštelės angare bus priimamos naudotos padangos ir paruošiamos jas perdirbti.

  - Užtikrinti tekstilės atliekų surinkimą, sutvarkymą ir pristatymą deginti: taip pat bus

paruošiama tekstilė, kuri bus tiesiogiai vežama deginti. Numatoma stambias statybines atliekas smulkinti bei panaudoti antriniam panaudojimui. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 tonų tekstilės atliekų būtų pristatyta deginimui, taip sumažinant komunalinių atliekų kiekio perdavimą į Dumpių sąvartyną.

- Aplinkos apsaugos gerinimas žiedinėje ekonomikoje.

  - Tinkamas antrinių žaliavų atrinkimas, perdavimas perdirbėjui, visų surinktų atliekų mechaninis rūšiavimas bei perdavimas deponavimui mažiausiomis kainomis: pagal ES Direktyvą (ES) 2018/850, dėl komunalinių atliekų tvarkymo įstaiga siekia, kad iki                  2030 m. sąvartynuose šalinamų šių atliekų dalis neviršytų 5 proc., o paruoštų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų atliekų dalis, tvarkant susidariusias komunalines atliekas, iki 2035 m. sudarytų ne mažiau kaip 65 proc. Kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą, pažangių produktų projektavimu, pakartotinių produktų naudojimu, perdirbimu. Tęsti sudarytas sutartis su paslaugų tiekėjais dėl antrinių žaliavų (polistirolas, statybos griovimo atliekos, medienos atliekos ir atraižos ir kt.) surinkimo ir perdavimo pakartotinių produktų naudojimui ir perdirbimui. Numatoma surinktų pakuočių atliekų perduoti perdirbėjams ne mažiau kaip 4800 tonų.

- Vietinės rinkliavos administravimo ir viešosios atliekų tvarkymo kokybės gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

  - Kontroliuoti ir stebėti komunalinių atliekų vežėjų darbą bei vartotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius: įstaiga stengiasi, kad Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės poreikiai dėl komunalinių atliekų išvežimo būtų užtikrinti. Įstaigos darbuotojai nuolat kontroliuos ir stebės komunalinių atliekų vežėjų darbą, kad komunalinės atliekos ir antrinių žaliavų surinkimas būtų vykdomas pagal grafiką ir nustatytais maršrutais. Pagal patvirtintus grafikus miesto gyventojai ir įmonės aptarnaujami kartą į savaitę, kaimo gyvenvietėse - kas antrą savaitę.

4.2. Maisto atliekų surinkimo organizavimas Gargždų mieste: organizuoti maisto atliekų surinkimą Gargždų mieste. Prie bendro naudojimo konteinerių aikštelių pastatyti 24 maisto atliekų surinkimo konteinerius ir juos aptarnauti. Surinktos maisto atliekos planuojamos pristatyti į Dumpių sąvartyną - į maisto perdirbimo liniją.

  - Žaliųjų atliekų surinkimas Klaipėdos r. sav. teritorijoje: ir toliau žaliųjų atliekų surinkimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje visose seniūnijose iš gyventojų bus vykdomas, surenkant žaliąsias atliekas iš individualių žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.

  - Komposto paruošimo technikos bei įrangos įsigijimas, komposto realizavimas:

numatoma įsigyti technikos ir įrangos komposto paruošimui ir realizavimui.

  - Neformalus visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais: kaip ir kiekvienais metais, šiais metais taip pat bus vykdomas visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokymosi įstaigose, visuomenės informavimas pasitelkiant viešinimo priemones.

5. Stebėjimo kamerų eksploatavimas (22 vnt.) Gargždų, Priekulės  bei Dovilų, Vėžaičių, Karklės  prie pusiau požeminių konteinerių aikštelių.

5.1. Užtikrinti pusiau požeminių konteinerių aikštelių apsaugą, tinkamą atliekų šalinimą: įrengtų stebėjimo kamerų pagalba yra užtikrinta pusiau požeminių aikštelių apsauga ir priežiūra. Įrengtos 22 mobilios stebėjimo kameros Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje užtikrina tinkamą atliekų į konteinerius šalinimą, pusiau požeminių konteinerių aikštelių apsaugą, vykdo prevencinę atliekų tvarkymo veiklą.

6. Klaipėdos rajono savivaldybės prižiūrimų kelių, pakelių tvarkymas (žolės ir krūmų pjovimas), kelių valymas nuo sniego ir jų barstymas smėlio mišiniais.

  - Pagal poreikį seniūnijų pakelių žolės ir krūmų pjovimas, kelių žvyravimas, sniego

valymas, žvyro ir kito grunto vežimas: tęsti sudarytą sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija dėl Vietinės reikšmės kelių/gatvių priežiūros, tvarkymo ir krovinių pervežimo paslaugų Klaipėdos rajone pagal nustatytus paslaugų įkainius. Pagal seniūnijų poreikius atlikti pakelių pjovimo, sniego valymo, smėlio barstymo, žvyro ir kito grunto vežimo paslaugas. Pagal įstaigų ir organizacijų poreikį sudaryti paslaugų sutartis ir teikti joms paslaugas, pagal patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintos atlygintinų paslaugų kainos.

____________________________________________