PIRMINIS PASIŪLYMAS

Projekto pavadinimas: „Paslaugų dizaino laboratorija su SDSI (Kuldyga, Adatų fabrikas) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija/ arba Gargždų Atviru jaunimo centru paslaugų jaunimui vystymui ir tobulinimui“

Programa: 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Programos prioritetas nr. 1: Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas

Vadovaujantis partneris: Kuldygos savivaldybė (asocijuotas magistro studijų SDSI partneris Service Design Strategies and Innovations/ Paslaugų dizaino strategijos ir inovacijos studentai, besimokantys magistro studijas Kuldygos Adatų fabrike, https://www.sdsi.ma/).

Projekto partneris: Klaipėdos rajono  savivaldybės administracija arba Gargždų atviras jaunimo centras

Maksimalus projekto biudžetas (dviems partneriams): ERDF Max : 250 000 Eur, viso 312 500 Eur (80 % ERDF, 20% nuosavas prisidėjimas).

Trukmė: 24 mėn.

Planuojama teikti paraišką 2025 m., kai bus paskelbtas 3 šaukimas (tikėtina balandžio mėn.)

Projekto misija: vystant mūsų regionus pasitelkiant inovatyvių paslaugų dizaino projektus, atliepiant  bendrus abiejų valstybių jaunimo iššūkius- įtraukti auditoriją (jaunimą, jaunimo organizacijų darbuotojus, savivaldybės, švietimo įstaigas ir kt.) kuriant sprendimus, kurie padėtų tuos iššūkius spręsti tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, auginti bendruomenės įsitraukimą bei sukurti teigiamą socialinį poveikį. Analizuodami ir spręsdami realaus gyvenimo iššūkius, siekiame iš naujo apibrėžti jaunimo paslaugas, skatinti veiksmingą bendradarbiavimą ir didinti bendrą bendruomenių gerovę.

Reikalaujami projekto rodikliai pagal programą:

○ pilotinės veiklos – tai reiškia, kad kartu kuriame paslaugų sprendimus ir juos išbandome

su publika, tiksline grupe-/ėmis;

○ bendrai išvystyti sprendimai – reiškia, paslaugų kūrėjai pateikia išvadą kiekvienam klausimui – dokumentų paketas su sprendimais.

Bendri tarpvalstybiniai iššūkiai, kuriuos spręstų projektas

Turėtume kartu išvardinti jaunimo sektoriaus problemas, iššūkius, ateities vizijas ir pan. – ką

norėtume išspręsti šio projekto metu; kokie bendri iššūkiai abiem Kuldygai ir Klaipėdos r.?

Pavyzdžiui (toliau tik tam, kad įkvėptų minčių šturmą):

● jaunimo įtraukimas į kokybišką laisvalaikio veiklą;

● kurti naujas paslaugas jaunimui, įskaitant. skaitmenines;

● edukaciniai renginiai;

● sveikatos priežiūra;

● mentoriauti talentams ir padėti atrasti jų gyvenimo kelius;

● įtraukti jaunimą į socialines paslaugas, pvz. savanorišku darbu padėti vietos bendruomenėms įvairiais klausimais, pagalba pagyvenusiems žmonėms ir kt.

● kai kurių socialinės rizikos grupių tyrimas ir jų gyvenimo kokybės gerinimo sprendimų paieška, pvz., smurtas, piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis, diskriminacija, „blogos šeimos“ įtaka ir kt.

METODIKA

3 paslaugų dizaino komandos per metus

5 studentai kiekvienoje komandoje su

2 mentoriais  / lektoriais per 1 metus

Priims iššūkį jaunimo sektoriuje

Per 2 metus pasiekti rodikliai

6 pokytį darantys projektai:

-bendrai išvystytos strategijos / veiksmų planai,

- įvykdytos pilotinės veiklos arba inovatyvūs jungtiniai sprendimai

6 projektiniai sprendimai

Dokumentuoti šiuolaikiškame pakete su techninėmis specifikacijomis ir gairėmis įgyvendinimui

1 partneris (Klaipėda)

Perka priemones /įrangą jaunimo paslaugoms (iki 10 proc. biudžeto sumos).

Komandos iš Latvijos (SDSI studentai ir lektoriai) bei Klaipėdos projekto metu pereis bei patirs šias fazes:

DISCOVER, DEFINE, DESIGN, DELIVER- ATRADIMO, NUSTATYMO, DIZAINO IR (REZULTATO) PATEIKIMO.

- Tyrimo srities laukas, įskaitant idėjų kūrimą ir patvirtinimą, įtrauks piliečius, savivaldybes ir atitinkamas tos srities institucijas. Paskutinis bendro kūrimo etapas įtrauks įvairių sričių ekspertus, taip didinant  sprendimų gyvybingumą ir aktualumą, pvz., jei kuriami skaitmeniniai sprendimai – IT ekspertai, jei sveikata – sveikatos apsaugos profesionalai, jei išsilavinimas – lektoriai, mentoriai ir pan.

● Kiekviena dizaino /projektavimo komanda užbaigia klausimo tyrimą su išsamiu dokumentų paketu, kuriame pateikiama visa reikiama informacija įgyvendinimui pradėti, kai tik leis partnerių biudžeto galimybės.

● Be to, pasinaudojant SDSI Erasmus Mundus programos sėkme, šis projektas suderinamas su SDSI projektu (Kuldyga), suteikdamas talentingiems studentams praktikos galimybę kaip papildomą  veiklą ir galimybę  pritaikyti savo žinias.

DARBO PAKETAI

WP1 – 3 paslaugų inovacijų projektai 2025

3 studentų komandos dirba bendradarbiaujant tarpvalstybiniame projekte,  3 seminarai su tikslinės auditorijos įtrauktimi /dalyvavimu- vienam klausimui (sugeneruojama ir patvirtinama idėja, bendrai ieškomi sprendimai ir tt). Rezultato  indikatorius (pristatoma) 2025 m. birželio mėn.: pateikiami 3 inovatyvūs sprendimai.

● WP2 - 3 paslaugų inovacijų projektai 2026 m

3 studentų komandos dirba bendradarbiaujant tarpvalstybiniame projekte,  3 seminarai su tikslinės auditorijos įtrauktimi /dalyvavimu- vienam klausimui (sugeneruojama ir patvirtinama idėja, bendrai ieškomi sprendimai ir t.t.). Rezultato  indikatorius (pristatoma) 2025 m. birželio mėn.: pateikiami 3 inovatyvūs sprendimai.

● WP3 – projektų valdymas ir ataskaitų teikimas

Įskaitant reguliarius susitikimus apie projekto įgyvendinimo eigą (posėdžių protokolai); ataskaitų teikimas (pateiktos ataskaitos).

● WP4 – viešieji ryšiai

1 rodiklis – projekto metinės rinkodaros komunikacijos planas;

2 rodiklis-  6 inovatyvių sprendimų viešinimo įrašai.

● WP5 – investicija

Pvz. Gargždų atviro jaunimo centro įranga

BIUDŽETAS

Orientacinis biudžetas - 300 000 EUR abiem partneriams, įsk. 20% nuosavą įnašą.

IŠLAIDOS:

○ 15 studentų (stažuotojų) ir 2 dėstytojų/mentorių atlyginimai per metus (x 2 už 2 metus)

○ 12 išorės ekspertų honorarų per metus, kurie dalyvautų baigiamajame prototipų kūrimo etape

(2 kartus 2 metams)

○ ~10-15 fasilitavimo renginių / bendro kūrimo dirbtuvių su piliečiais, institucijomis,

savivaldybės ir kt., įskaitant. keliones ir apgyvendinimą.

○ informuotumo didinimo kampanija, įskaitant grafikos dizainerį, tvarkingai suprojektuoti

projekto rezultatai – paslaugų sprendimo dokumentacija.

○ 1 baigiamasis seminaras su LAT-LIT auditorijomis (savivaldybėmis, įstaigomis ir kt.) į 1 metus.

○ projektų administravimas ir koordinavimas

○ administracinės išlaidos

○ įranga

KAŠTŲ  PROGNOZĖ (2 partnerių biudžetas)

| Veikla | Kiekis | Vnt. | Kiekis | Kaina Eur | Kaina Eur, Viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kūrybinės dirbtuvės su tiksline auditorija | 6 | Projektai/iššūkiai (kiekvienam projektui 3 kūrybinės dirbtuvės su tiksline auditorija) | 6 | 10000 | 60000 |
| Lektorių /mentorių honoraras | 2 | 2 SDSI programos mentoriai x 2 metai =4 mentoriai x 8000 asmeniui įskaitant mokesčius | 4 | 8000 | 32000 |
| Studentų/praktikantų stipendijos | 5 | Studentai komandoje x 1 metai x 3 projektai ž 15 x 2 metai = 30 | 30 | 25020 | 75000 |
| Honorarai ekspertams (ir iš Latvijos ir iš Lietuvos) | 4 | Projektui, x 6 projektai = 24 | 24 | 1200 | 28800 |
| Grafikos dizaineris | 1 | Jaunimo problemų sprendimų knyga | 1 | 3000 | 3000 |
| Viešinimo kampanija | 1 | Kampanija per 1 metus | 2 | 4000 | 8000 |
| Įranga | 2 | Dviračiai GAJC, gal kas smulkaus Kuldygai | 2 | 12000 | 24000 |
| Projekto personalas LAT (kaštai) | 1 | Latvija- 24 eur/val. viso 1125 val per metus | 1125 | 27000 | 27000 |
| Projekto personalas LT (kaštai) | 1 | Lietuva 24 eur/val. viso 1000 val per metus | 1000 | 24000 | 24000 |
| Biuro ir administravimo kaštai | 15% nuo personalo eilutės |  |  |  | 7650 |
| Kelionės ir apgyvendinimas | 10% nuo personalo eilutės |  |  |  | 5100 |
| Auditas LT |  |  |  |  | 4000 |
|  |  |  |  | VISO | 298550 |