|  |  | PRITARTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-415 |
| --- | --- | --- |
| KRETINGALĖS MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2014 - 2023 METŲ A T A S K A I T A PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS RENGĖJAS: UAB “KAUNO PLANAS“ ĮMONĖS DIREKTORIUS: L. BYLA PROJEKTO VADOVĖ: J. RAGAUSKIENĖ KOMPLEKSO NR: 495-119 |  |  |
| 2024 |  |  |

Rengėjai:

PV architektė – urbanistė Justina Ragauskienė (atestato Nr. A2096)

Architektė Rūta Sipavičienė

TURINYS:

1.	BENDRIEJI DUOMENYS	4

1.1.	Įvadas	4

1.2.	Ataskaitos tikslas ir uždaviniai	4

1.3.	Baigiamosios nuostatos	4

2.	KRETINGALĖS MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2014 – 2023 m.	6

3.	MIESTELIO VYSTYMOSI TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS	21

3.1.	Miesto struktūra ir teritorijos naudojimo reglamentai	21

3.2.	Kraštovaizdžio apsauga	22

3.3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	22

3.4.	Gyvenamųjų teritorijų plėtra	23

3.5.	Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas	23

3.6.	Ekonominė aplinka	25

3.7.	Susisiekimo sistema	25

3.8.	Techninė infrastruktūra	26

3.9.	Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams	27

4.	IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI	29

5.	PRIEDAI	31

- BENDRIEJI DUOMENYS

  - Įvadas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų LR AM 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu LR AM 2014 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. D1-21), LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais LR AM 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 03 d. įsakymo Nr. D1-970 redakcija) ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 06 d. potvarkiu Nr. MV-569 patvirtinta Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Parengta Kretingalės miestelio bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 594, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 30 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (toliau – Ataskaita).

Stebėsenai atlikti panaudota LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją.

  - Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

  - Baigiamosios nuostatos

Ataskaita parengta vadovaujantis 2024 m. gegužės 06 d. mero potvarkiu Nr. MV-569 patvirtinta Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašu.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelės užpildytos nustatyta tvarka ir pateiktos TPSIS. Kartu su ataskaita teikiamas Rodiklių sąrašas, kuris pildomas vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 2 priedu.

Ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės strateginiais planais, direktoriaus įsakymais, ir kt. dokumentais. Ne visos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, todėl sprendžiamos aktualių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

- KRETINGALĖS MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2014 – 2023 m.

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas | Neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESTO STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 1.1. | Miestelio administracinės ribos pakeitimas. | Parengti administracinių ribų nustatymo planą. Pakeista miestelio administracinė riba. | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Įgyvendinta | 2017 | Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2017-04-27 priėmė sprendimą Nr. T11-159 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo“. Šiuo sprendimu buvo patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo planas. Šiuo sprendimu taip pat pakeista Kretingalės miestelio riba. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.2. | Naujos plėtros teritorijoms parengti kvartalų kompleksinius detaliuosius planus arba projektinius pasiūlymus. | Parengti naujų plėtros teritorijų kompleksiniai DP ar PP ir/arba planuojamų kvartalų gatvių raudonųjų linijų SP. | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengti naujų plėtros teritorijų kompleksiniai DP ar PP ir/arba planuojamų kvartalų gatvių raudonųjų linijų SP. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 1.3. | Esamose ir naujos plėtros gyvenamosiose ir visuomeninėse teritorijose, kur viršijamas leistinos triukšmo ir taršos normos, įgyvendinti triukšmo ir taršos prevencijos priemones. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įgyvendintos triukšmo ir taršos prevencijos priemonės. Priežiūra ir kontrolė | KRSA, triukšmo šaltinio valdytojai, AB „Via Lietuva“, AB „LTG Infra“ | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | KRSA vykdo triukšmo ir oro taršos monitoringą: - Prie Klaipėdos g. 36; - Prie Klaipėdos g. 36 - Prie Klaipėdos g. 36 - Prie Klaipėdos g. 36; - Prie Klaipėdos g. 36; - Prie Klaipėdos g. 36; - Prie Aušros g. 13 ir 14; - Prie Aušros g. 13 ir 14; - Prie Aušros g. 13 ir 14. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.4. | Išorinės reklamos sklaidą vykdyti vadovaujantis išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei BP sprendimais. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Išorinės reklamos sklaida vykdoma vadovaujantis parengtais „Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniais“. Ataskaitiniu laikotarpiu išduota 19 išorinės reklamos leidimų. (šaltinis – KRSA) |  |
| 2. | KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 2.1. | Gamtinio karkaso formavimas |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 2.1.1. | Miestelio ribose esančiose gamtinio karkaso teritorijose gausinti želdinius, siekiant padidinti gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. | Didesnis želdinių skaičius gamtinio karkaso teritorijose. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2019 | Parengta „Paplūdimių ir maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studiją“, kurioje detalizuotos Kretingalės mstl. rekreacinės maudyklų teritorijos prie Danės g. (šaltinis – KRSA) |  |
| 2.1.2. | Kretingalės miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialiojo plano parengimas. | Parengti Kretingalės miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialųjį planą. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Kretingalės miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialusis planas neparengtas. (Šaltinis – TPDR) | n. d. |
| 2.2. | Žaliųjų plotų sistemos vystymas |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso:2 |  |  |  |
| 2.2.1. | Formuoti vieningą Kretingalės miestelio Žaliųjų plotų sistemą. | Parengti TPD. Suformuota vieninga žaliųjų plotų sistema miestelyje. | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Rezervuotos 4 teritorijos želdynų vystymui (skverai, planuojamos poilsio zonos). (Šaltinis – TPDR, KRSA) |  |
| 2.2.2. | Naujai formuojamus atskiruosius želdynus įrengti ir tvarkyti tik pagal parengtus visos teritorijos (parko, skvero, žaliosios jungties) techninius projektus. | Parengti TPD, ŽSFP ir statybos projektai. Įregistruoti sklypai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - 2018 | - Rezervuotos 4 teritorijos želdynų vystymui (skverai, planuojamos poilsio zonos). - Parengtas Kretingalės miestelio viešosios erdvės (prie Danės upės) techninis projektas. - Atnaujintas skveras priešais seniūnijos administracinį pastatą. (Šaltinis – KRSA) |  |
| 3. | NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 3.1. | Kultūros paveldo apsaugos, tvarkybos ir naudojimo prioritetai |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 3.1.1. | Visus į kultūros vertybių registrą įrašytus objektus, tačiau saugomais nepaskelbtus, paskelbti saugomais. | Inicijuoti kultūros vertybių paskelbimą saugomais teisės aktų nustatyta tvarka. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2014 2016 | - Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietai (10969) patikslinti apskaitos duomenys, nustatytos vertingosios savybės, jų reikšmingumo lygmuo ir vertingųjų savybių pobūdis. - Kretingalės parapijos mokyklai (35235) parengtas individualus apsaugos reglamentas 2016-12-28; Nr. KPR-7. (šaltinis – KRSA) |  |
| 3.1.2. | Nustatyti kultūros vertybių reikšmingumo lygmenis ir vertingųjų savybių pobūdį. | Parengti NKP apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2014 | - Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietai (10969) patikslinti apskaitos duomenys, nustatytos vertingosios savybės, jų reikšmingumo lygmuo ir vertingųjų savybių pobūdis. (šaltinis – KRSA) |  |
| 3.1.3. | Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkybą ir naudojimą vykdyti pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. | Parengti NKP apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2016 2020 2022 | - Skyrus lėšas Kretingalės evangelikų liuteronų parapijai parengtas Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios fasadų tvarkybos darbų projektas. - Kretingalės parapijos mokyklai (35235) parengtas individualus apsaugos reglamentas 2016-12-28; Nr. KPR-7. - Pagal pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Kretingalės evangelikų liuteronų parapija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projekto „Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms Nr.05.4.1-CPVA-R-303-02-0019” įgyvendinimo, buvo projekto Partneriu ir užtikrino savo dalies finansavimą (46 proc.). Atlikti Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios tvarkybos ir paprastojo remonto darbai: restauruotas cokolio tinkas ir akmenų mūras; restauruotas atkuriant senosios bažnyčios dalies fasadų tinkas su akmens intarpais; restauruotas atkuriant bažnyčios bokšto dalies lygus tinkas; restauruotos durys, langų rėmai. Nepažeidžiant vertingųjų savybių, atlikti vėlyvesnio, po 1970 metų statyto zakristijos priestato tvarkomieji statybos darbai – naujai įrengtas įėjimą į zakristiją, apšiltinti zakristijos fasadai iš išorės, suremontuota žaibosauga ir fasadų apšvietimo sistema. Taip pat visu bažnyčios perimetru įrengta nuogrinda. (šaltinis – KRSA) |  |
| 4. | GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 4.1. | Naujų gyvenamųjų teritorijų plėtrą vystyti Kretingalės pietinėje ir šiaurinėje dalyse. | Parengti TPD ir statybos projektai. Įregistruoti sklypai. Įrengta viešoji ir socialinė infrastruktūra, želdynai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2016 2017 2018 2019 2021 2022 | Parengti gyvenamųjų teritorijų plėtros ŽSFPP: - ZSFP-24402; - ZSFP-31931; - ZSFP-7537; - ZSFP-46390; - ZSFP-36618; - ZSFP-60142; - ZSFP-42376; - ZSFP-53646; - ZSFP-75004; - ZSFP-92923. (šaltinis – ZPDRIS) |  |
| 5. | SOCIALINĖ APLINKA IR KULTŪRA, REKREACIJA IR TURIZMAS |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 5.1. | Švietimo infrastruktūra |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 5.1.1. | Vystant naujas gyvenamąsias teritorijas, plėsti ir švietimo įstaigų tinklą - įsteigti dvi naujas švietimo įstaigas. | Parengti TPD. Įregistruoti sklypai. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Planai ir projektai neparengti. Švietimo įstaigos neįsteigtos. (šaltinis – KRSA) | Nevyksta naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra. |
| 5.1.2. | Atnaujinti mokyklų pastatus. | Parengti ir realizuoti mokyklų renovacijos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Mokyklų pastatai neatnaujinti. | Neskirtas finansavimas. |
| 5.2. | Rekreacija ir turizmas |  |  |  |  |  | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 5.2.1. | Vystyti rekreacinių teritorijų plėtrą skirtingose miestelio funkcinėse zonose | Parengti TPD. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2017 | Parengtas ŽSFPP-7537 privačiam žemės sklypui, kurio sprendiniais suformuotas 1 kitos paskirties rekreacinio naudojimo būdo sklypas. (šaltinis – ZPDRIS) |  |
| 6. | EKONOMINĖ APLINKA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.1. | Prekybos infrastruktūros tinklas |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 6.1.1. | Prie Klaipėdos gatvės pastatyti degalinę. | Parengti TPD. Įregistruotas sklypas. Parengtas ir realizuotas statybos projektas. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | Privatūs vystytojai | Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | BP sprendiniuose numatyto je vietoje degalinė nepastatyta. | n. d. |
| 6.2. | Verslo, pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso:1 |  |  |  |
| 6.2.1. | Vystyti Kretingalės miestelio verslo, pramonės ir sandėliavimo teritorijas prie esamos pramonės teritorijos, šalia geležinkelio. | Parengti TPD. Įregistruoti sklypai. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nerengti TPD ir statybos projektai. (šaltinis – geoportal.lt, TPDR) | n. d. |
| 7. | SUSISIEKIMO SISTEMA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 8 |  |  |  |
| 7.1. | Išorės keliai ir gatvių tinklas |  |  |  |  |  | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 7 |  |  |  |
| 7.1.1. | Parengti miestelio gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą. | Parengtas miestelio gatvių raudonųjų linijų specialusis planas. | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengtas miestelio gatvių raudonųjų linijų specialusis planas. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 7.1.2. | Formuoti naujas gatvių jungtis, didinant Kretingalės miestelio gatvių tinklo rišlumą bei užtikrinant urbanizuoti numatomų teritorijų aptarnavimą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengti ir nerealizuoti naujų gatvių statybos projektai. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 7.1.3. | Suformuoti miestelio šiaurinį aplinkkelį. | Parengta galimybių studija Kretingalės miestelio aplinkkelio įgyvendinimui spręsti. Teisės aktų numatyta tvarka pakoreguotas Klaipėdos rajono bendrasis planas. Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA AB „Via Lietuva“ | KRS BL ES SFL AB „Via Lietuva“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengta galimybių studija Kretingalės miestelio aplinkkelio įgyvendinimui spręsti. Neparengti TPD. Neparengti ir nerealizuoti statybos projektai. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 7.1.4. | Gerinti esamų rajoninių kelių Nr. 2218 ir Nr. 2219 kokybę, įrengti asfaltbetonio dangą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | AB „Via Lietuva“ | KRS BL AB „Via Lietuva“ BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2023 | Įvykdytas kelio 2219 kapitalinis remontas (įrengta asfaltbetonio danga). (šaltinis – KRSA) |  |
| 7.1.5. | Urbanizuojamose teritorijose prie aukštesnės kategorijos gatvių numatyti jungiamuosius ar dubliuojančius kelius. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengti jungiamųjų ar dubliuojančių gatvių TPD ir (ar) statybos projektai. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 7.1.6. | Gerinti esamų miestelio gatvių bei sankryžų techninius parametrus, rekonstruoti dangų kokybę, visose miestelio struktūrinėse gatvėse įrengti šaligatvius, apšvietimą. | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Rekonstruotos sankryžos, gatvės. | KRSA, AB „Via Lietuva“ | KRS BL AB „Via Lietuva“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2021 n. d. 2019 2024 2022 2021 - - | - Parengtas ir realizuotas KL8877 Pavasario g. kapitalinio remonto Kretingalėje techninis darbo projektas – įrengtas šaligatvis ~370 m. - Rengiamas Klaipėdos gatvės dalies rekonstrukcijos projektas. (šaltinis – KRSA) - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga ruožų nuo 9,817 iki 14,138 km ir nuo 16,271 iki 18,963 km asfalto dangos paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas. - Kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga 15,62 km esančios pėsčiųjų perėjos paprastojo remonto projektas - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 14,253 iki 15,577 km kapitalinio remonto projektas. - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga 9,884, 9,987, 11,540, 11,650, 13,080, 13,170, 16,750 km paprastasis remontas įrengiant autobuso laukimo paviljoną. - Įrengtas šaligatvis Gėlių g. - Visose pagrindinėse miestelio gatvėse įrengtas apšvietimas. (šaltinis – AB „Via Lietuva“) |  |
| 7.1.7. | Mažinti avaringumą diegiant eismo saugumo priemones avaringiausiose miestelio sankryžose ir gatvių atkarpose. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengtos eismo saugumo priemonės avaringiausiose sankryžose ir gatvių atkarpose. | KRSA, AB „Via Lietuva“ | KRS BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | n. d. | - Įrengtos salelės miestelio prieigose; - Įrengti atitvarai Klaipėdos g. dalyje tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako; - Įrengtas greitį mažinimo kalnelis per perėją šalia pagrindinės mokyklos. (šaltinis – KRSA) |  |
| 7.2. | Pėsčiųjų ir dviračių takų sistema |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 7.2.1. | Vystyti Kretingalės miestelio dviračių takų infrastruktūrą, formuojant vientisą, rišlią miestelio dviračių takų sistemą ir jungtis su Klaipėda, Kretinga, Palanga ir Plikiais. | Parengti ir realizuoti dviračių takų infrastruktūros statybos projektai. | KRSA, AB „Via Lietuva“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | n. d. | - Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, šaligatvis Klaipėdos g. dalyje (168) ~ 250 m. - Įrengti šaligatviai Gėlių g., remontuotoje Pavasario g. dalyje. - Neįgyvendintos dviračių takų jungtys su Klaipėda, Kretinga, Palanga, Plikiais. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8. | TECHNINĖ INFRASTRUKTŪRA |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 8 Iš viso: 20 |  |  |  |
| 8.1. | Vandentiekis |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 8.1.1. | Plėsti vandentiekio tinklus į naujai statomas ir užstatytas, tačiau vandentiekio tinklų neturinčias teritorijas, pritaikant juos gaisrų gesinimui. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Įrengta vandens tiekimo sistema, pritaikyta gaisrų gesinimui. | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2014 2016 2018 | - Vandentiekio įvadų Jūros g. Nr. 7a ir buitinių nuotekų išvadų iš Jūros g. Nr. 3,5,7,7a, 9 11, 20, 24 Kretingalės mst., Klaipėdos rajone statyba (2014 m.); - Vandentiekio tinklų statyba Pramonės ir Žaliosos gatvių dalyse, Kretingalės miestelyje, Klaipėdos rajone (2014 m.); - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Klaipėdos g., Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav. Statyba. Parengtas Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Klaipėdos g. Kretingalės mstl. (šaltinis – AB „Klaipėdps vanduo“) |  |
| 8.1.2. | Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, įrengti priešgaisrinius rezervuarus. | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Priešgaisriniai rezervuarai neįrengti. (šaltinis – AB „Klaipėdps vanduo“) | n. d. |
| 8.1.3. | Didėjant geriamo vandens poreikiui, plėsti vandens ruošyklos pajėgumus. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Padidinti vandens ruošyklos pajėgumai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Esami vandens ruošyklos pajėgumai tenkina poreikius. (šaltinis – AB „Klaipėdps vanduo“) | Nėra poreikio. |
| 8.1.4. | Įteisinti vandenvietės apsaugos zonas. | Parengtas vandenvietės apsaugos zonos nustatymo projektas. Įteisinta vandenvietės apsaugos zona. | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2014 | 2024 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 8.1.5. | Vykdyti teikiamo vandens kokybės ir eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą. | Priežiūra ir kontrolė | NVSC, AB „Klaipėdos vanduo“ | NVSC BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Geriamojo vandens saugos ir kokybės monitoringas ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas. (šaltinis – AB „Klaipėdps vanduo“) |  |
| 8.2. | Buitinės nuotekos |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 8.2.1. | Plėsti nuotekų surinkimo sistemos tinklus. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Nutiesti nauji nuotekų tinklai. | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2016 | Parengtas Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas. |  |
| 8.2.2. | Plečiant nuotekų surinkimo sistemą įrengti 6 ar daugiau siurblinių. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Rezervuota teritorija teisės aktų numatyta tvarka. | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nebuvo įrengta naujų siurblinių | n. d. |
| 8.2.3. | Padidėjus surenkamų nuotekų kiekiui, plėsti nuotekų valyklos pajėgumus. | Padidinti nuotekų valyklos pajėgumai | KRSA, AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta |  | Nuotekų valyklos pajėgumai neišplėsti. (šaltinis – AB „Klaipėdps vanduo“) | Nuotekų valyklą planuojama naikinti (preliminariais duomenimis iki 2026 m. pab.), nukreipiant į Klaipėdos m. NVĮ Dumpiuose. |
| 8.3. | Paviršinės nuotekos |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.3.1. | Plėsti nuotekų surinkimo tinklus. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantis) specialusis planas ir statybos projektai. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA, UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | 2017 2023 | - Atlikti paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų remonto ir įrengimo darbai - įrengta 100 m paviršinių nuotekų tinklų. - Inicijuotas paviršinių nuotekų tinklų projektavimo Kretingalės mstl. procesas. (šaltinis – UAB „Klaipėdos rajono energija“, KRSA) |  |
| 8.3.2. | Įrengti 10 išleidėjų ir nuotekų valymo įrenginius ties jais. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantis) specialusis planas (priemonė 8.9.). ir statybos projektai Įrengti išleidėjai ir valymo įrenginiai. | KRSA, UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | n. d. | - Valymo įrenginių neįrengta. - Įrengtas 1 išleistuvas nuo Pavasario g. į griovį. (šaltinis – UAB „Klaipėdos rajono energija“) |  |
| 8.3.3. | Užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymą atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo specialusis planas ir reikalingi statybos projektai. Įrengti atskiri paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA, UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Pradėtas rengti Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.3.4. | Užtikrinti galimai teršiamų teritorijų padengimą mažai laidžia kieta danga, ir nuo jų surenkamų nuotekų išleidimą į paviršinių nuotekų tinklus. | Įrengiamos kietos dangos ir reikalinga nuotekų valymo infrastruktūra galimai teršiamose teritorijose. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA, UAB „Klaipėdos rajono energija“, NVSC, privatūs valdytojai | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | - Neįrengtos kietos dangos ir reikalinga nuotekų valymo infrastruktūra galimai teršiamose teritorijose. - Nevykdoma priežiūra. (šaltinis – UAB „Klaipėdos rajono energija“) | n. d. |
| 8.4. | Atliekų tvarkymas |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 8.4.1. | Plėsti konteinerinių aikštelių tinklą skirtą atliekų rūšiavimui. | Įrengtos naujos konteinerinių surinkimo aikštelės. | KRSA, VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Ataskaitiniu laikotarpiu Kretingalėje nebuvo įrenginėjamos ir neplanuojamos įrengti naujos konteinerinės aikštelės. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 8.4.2. | Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėse. | Įdiegta išskirtinai biodegraduojančių atliekų surinkimo ir šalinimo sistema. | KRSA, VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2014 | 2024 | Įgyvendinta | n. d. | Įdiegta išskirtinai biodegraduojančių atliekų surinkimo ir šalinimo sistema - gyventojams išdalintos kompostavimo dėžes ir žaliųjų atliekų konteineriai. Surinkimas vyksta apvažiavimo būdu pagal grafiką. (šaltinis – KRSA) | - |
| 8.4.3. | Stambiagabarites ir pavojingas atliekas rinkti apvažiavimo būdu ir saugoti specializuotose aikštelėse Vėžaičiuose ir Gargžduose. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA, VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2014 | 2024 | Įgyvendinta | n. d. | Kretingalės mstl. atliekų turėtojai (vietinės rinkliavos mokėtojai - fiziniai asmenys) stambiagabarites ir buityje susidarančias pavojingas atliekas gali pristatyti į netoliese esančias DGASA Glaudėnuose, Gargžduose arba Vėžaičiuose. (šaltinis – KRSA) | - |
| 8.5. | Elektros energijos tiekimas |  |  |  | 2014; 2024. | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.5.1. | Plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Nutiesta 1,783 km naujų elektros linijų. (šaltinis – ESO) |  |
| 8.5.2. | Demontuoti 1,1 km orinių 10kV elektros linijų ir įrengti 7 km kabelinių elektros linijų. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Orinės 10 kV elektros linijos nedemontuotos. Įrengta 6,99 km kabelinių elektros linijų. (šaltinis – ESO) |  |
| 8.5.3. | Įrengti 11 naujų transformatorinių. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta | - | Naujos transformatorinės neįrengtos. (šaltinis – ESO) | n. d. |
| 8.5.4. | Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines. | Identifikuotos transformatorines, kurioms reikalingas rekonstrukcija. Rekonstruotos transformatorinės. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Neįgyvendinta |  | Esamos transformatorinės nerekonstruotos. (šaltinis – ESO) | n. d. |
| 8.6. | Gamtinių dujų tiekimas |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 8.6.1. | Vystyti skirstomąjį dujotiekį | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | Ambergrid, privatūs vystytojai, ESO | Ambergris BL Kitos lėšos | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Vystomas vidutinio slėgio dujotiekio tinklas – įrengta 1,57 km naujų dujotiekio tinklų. (šaltinis – ESO |  |
| 9. | TERITORIJŲ REZERVAVIMAS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS POREIKIAMS |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 9.1. | Rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros plėtrai. | Sudarytas rezervuotinų (paėmimui visuomenės poreikiams) teritorijų sąrašas/schema; Parengtas TPD teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Įgyvendinti TPD sprendiniai, t.y. teritorijos paimtos visuomenės poreikiams. | KRSA | KRS BL | 2014 | 2024 | Vykdoma | - | Rezervuotos 6 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai (valymo įrenginiams, priešgaisriniams rezervuarams, vandens bokštui ir kt.). (šaltinis – KRSA) |  |
| 9.2. | Rezervuoti teritorijas susisiekimo komunikacijų plėtrai. |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Suformuoti 3 sklypai keliams (krašto keliams 168, 2218 ir 2219). (šaltinis – KRSA) |  |
| 9.3. | Rezervuoti teritorijas viešojo prioriteto objektų ir kapinių teritorijoms. |  |  |  |  |  | Vykdoma |  | Rezervuotos 6 teritorijos (kapinės, maudykla ir kt.). (šaltinis – KRSA) |  |
| 9.4. | Rezervuoti teritorijas atskirųjų želdynų teritorijoms. |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Rezervuotos 4 teritorijos (skverai, planuojamos poilsio zonos). (šaltinis – KRSA) |  |
| 9.5. | Rezervuoti teritorijas atliekų surinkimo sistemos vystymui |  |  |  |  |  | Neįgyvendinta | - | Nerezervuotos teritorijos atliekų sistemos vystymui. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
|  | Sutrumpinimai: KRSA - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija KPD - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ESO - Energijos skirstymo operatorius AB „Via Lietuva“ - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ES SFL - Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos BL - biudžeto lėšos TPD – Teritorijų planavimo dokumentas ŽSFP – Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas ŽPDRIS – Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema TPDR – Teritorijų planavimo dokumentų registras TPDRIS - Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MIESTELIO VYSTYMOSI TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS

  - Miesto struktūra ir teritorijos naudojimo reglamentai

Teigiamos tendencijos

- Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas.

- Kretingalės mstl. erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens TPD (daugiausiai ŽSFPP).

- Rengiami ŽSFPP  individualių gyvenamųjų teritorijų plėtrai, vadovaujantis BP reglamentais.

Neigiamos tendencijos

- Kretingalės miestelio 2014 m. patvirtinto Bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai iš dalies neatitinka pakitusias socialines ir ekonomines aplinkybes.

- Bendrojo plano sprendiniai iš dalies neatitinka pasikeitusio TPD rengimą reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo.

- Gyvenamosios teritorijos formuojamos ir pertvarkomos rengiant sklypų formavimo pertvarkymo projektus, teritorijos neplanuojamos kompleksiškai, t. y. rengiant kvartalų detaliuosius planus.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Miesto struktūros sprendinių įgyvendinimas.

  - Kraštovaizdžio apsauga

Teigiamos tendencijos

- Rezervuotos 4 teritorijos, atskirųjų želdynų įrengimui (skverai, planuojamos poilsio zonos).

Neigiamos tendencijos

- Neparengtas Kretingalės miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialusis planas.

- Nesuformuoti atskirųjų želdynų sklypai, nevyksta planingas želdynų tvarkymas.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Kraštovaizdžio apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

  - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

Teigiamos tendencijos

- Pradėti įgyvendinti visi Bendrojo plano sprendiniai nekilnojamųjų kultūros vertybių srityje.

- Rengiami NKV tvarkybos darbų projektai, nustatomos vertingosios savybės, individualūs apsaugos reglamentai.

- Vadovaujantis parengtais planais ir projektais vykdomi nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos, remonto darbai.

Neigiamos tendencijos

- Objektams, kuriems vertingosios savybės buvo nustatytos, tolimesnės procedūros dėl paskelbimo saugomais nebuvo atliktos.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

  - Gyvenamųjų teritorijų plėtra

Teigiamos tendencijos

- Gyvenamųjų teritorijų plėtra vykdomas vadovaujantis BP reglamentais.

- Rengiami TPD  individualių gyvenamųjų teritorijų plėtrai, vadovaujantis BP reglamentais.

- Statybos leidimų (visų statybos rūšių) skaičius gyvenamosios paskirties statiniams ataskaitiniu laikotarpiu išliko stabilus.

Neigiamos tendencijos

- Gyvenamųjų teritorijų plėtra fragmentiška ir nenuosekli – nėra kompleksiškai sprendžiami naujų gyvenamųjų teritorijų viešosios, socialinės, susisiekimo infrastruktūros klausimai.

- Naujai urbanizuotose ŽSFP projektais suplanuotose gyvenamosiose teritorijose praktiškai nevyksta naujų gyvenamųjų namų statyba.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendinių įgyvendinimas.

  - Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas

Teigiamos tendencijos

- Miestelis pasižymi nežymiomis teigiamomis demografinėmis tendencijomis, todėl poreikis švietimo, kultūros, rekreacijos reikmėms išlieka stabilus.

- Rekreacinių teritorijų plėtra vykdomas vadovaujantis BP reglamentais.

- Įgyvendinamas teritorijų rezervavimas viešojo prioriteto objektų ir kapinių teritorijoms – rezervuotos 6 naujos teritorijos kapinėms, maudyklai, kt.

- 2016-2021 m. įgyvendintas projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0019 „Kretingalės  evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms“.

- Turizmo plėtrai užtikrinti 2021 m. patvirtintas „Klaipėdos rajono turizmo planas iki 2030 m.“.

- Kultūros sklaida miestelyje vykdoma vadovaujantis 2021 m. parengta „Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategija“.

Neigiamos tendencijos

- Palaipsniui didėjant miestelio gyventojų skaičiui, socialinių paslaugų infrastruktūra išlieka nepakitusi.

- Nerengiant kompleksinių gyvenamųjų teritorijų plėtros projektų, nėra sprendžiami naujos socialinės infrastruktūros klausimai.

- Rekreacinių teritorijų plėtra išlieka vangi ir atsitiktinė.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės aplinkos ir kultūros, rekreacijos ir turizmo sprendinių įgyvendinimas

  - Ekonominė aplinka

Teigiamos tendencijos

- Ekonominė miestelio aplinka išliko nepakitusi, atliepianti būtinus miestelio gyventojų poreikius.

Neigiamos tendencijos

- Ataskaitiniu laikotarpiu Kretingalėje nevyko pramonės ir sandėliavimo, komercijos ir paslaugų teritorijų kiekybinė plėtra.

- Neįgyvendintas Kretingalės miestelio verslo, pramonės ir sandėliavimo teritorijų prie esamos pramonės teritorijos, šalia geležinkelio, BP sprendinys.

- Neįgyvendintas BP sprendinys – įrengti degalinę prie Klaipėdos g. (prie sankryžos su Frydricho Hako g. 1).

- Statybos leidimų (visų statybos rūšių) skaičius pramonės ir sandėliavimo  paskirties statiniams nuo 2019 m. nuosaikiai mažėjo.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.

  - Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos

- Kretingalės miestelyje nuosekliai vykdomi esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai.

- Gerinama viešojo transporto paslaugų kokybė – prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda – Kretinga įrengtas autobuso laukimo paviljonas.

- Siekiant sumažinti avaringumą diegiamos eismo saugumo priemonės miestelio sankryžose ir avaringiausiose gatvių atkarpose.

- Vystoma pėsčiųjų – dviračių susisiekimo infrastruktūra – įrengiamos naujos pėsčiųjų-dviračių takų atkarpos.

- Vykdomas teritorijų rezervavimas susisiekimo komunikacijų plėtrai – suformuoti 3 sklypai krašto keliams.

Neigiamos tendencijos

- Pusė bendrajame numatytų priemonių nepradėtos vykdyti.

- Neparengta galimybių studija Kretingalės miestelio aplinkkelio įgyvendinimui spręsti.

- Nesuformuotos naujos esamų gatvių jungtys.

- Nevykstant faktiniam naujai urbanizuojamų teritorijų įsisavinimui, nerengiami naujų gatvių, dubliuojančių kelių projektai.

- Neįgyvendintos dviračių takų jungtys su Klaipėda, Kretinga, Palanga, Plikiais.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas..

  - Techninė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos

- Didesnė dalis BP sprendinių inžinerinės infrastruktūros srityje yra vykdoma arba jau įgyvendinta (11 iš 20).

- Parengti ar pradėti rengti inžinerinės infrastruktūros plėtros teritorijų planavimo dokumentai.

- Nedidelėmis apimtimis vykdoma paviršinių nuotekų tinklų plėtra - įrengta 100 m paviršinių nuotekų tinklų, įrengtas 1 išleistuvas nuo Pavasario g.

- Įgyvendinta dalis inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinių – vykdyta elektros energijos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų, vidutinio slėgio dujotiekio tinklų plėtra, rezervuotos 6 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai.

- Įgyvendinta didžioji dalis BP sprendinių atliekų tvarkymo srityje.

Neigiamos tendencijos

- Didelė dalis bendrajame numatytų priemonių nepradėtos vykdyti.

- AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktais duomenimis, planuojama naikinti esamą nuotekų valyklą, kas nėra numatyta BP sprendiniuose.

- Didžioji dalis paviršinių nuotekų tinklų sprendinių neįgyvendinta: neįrengti 9 iš 10 išleidėjų, nuotekų valymo įrenginiai ties nauju išleidėju Pavasario g.

- Nėra užtikrinamas paviršinių nuotekų išvalymas nuo galimai teršiamų teritorijų.

- Neinicijuotas miestelio buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų atskyrimo procesas.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Techninės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

  - Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams

Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami BP sprendiniai dėl miestelio teritorijų rezervavimo savivaldybės ir valstybės poreikiams – rezervuotos teritorijos inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, viešojo prioriteto ir kapinių, atskirųjų želdynų teritorijų plėtrai.

Neigiamos tendencijos

- Lėtai vyksta sklypų suformavimo procesas rezervuotose teritorijose – suformuoti 3 sklypai iš 19 rezervuotų teritorijų.

- Nerezervuotos teritorijos atliekų sistemos vystymui.

9 pav. BP priemonių įgyvendinimas. Teritorijų rezervavimo sprendinių įgyvendinimas.

- IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu 2014 - 2023 m. laikotarpyje nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.

- Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatyta 50 priemonių. Per 2014 - 2024 metų laikotarpį įgyvendintos 4 priemonės (8 % visų priemonių), pradėtos vykdyti 27 priemonės (54 % visų priemonių), neįgyvendinta 18 priemonių (36 % visų priemonių). Duomenys apie 1 BP sprendinių įgyvendinimo priemonės įgyvendinimą nebuvo gauti.

10 pav. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas.

- BP sprendiniuose numatytas urbanizuotų teritorijų plėtros potencialas viršija Teritorijų planavimo normose nustatytą rekomenduojamą naujos plėtros teritorijų normą – 20%. Sudarytos plačios galimybės vykdyti teritorinį miestelio vystymą. Nors tai yra privalumas teritorinio pasirinkimo atžvilgiu, tačiau tai nėra ekonomiškai pagrįsta ir tvari kryptis darnaus miestelio vystymosi požiūriu.

- Vertinant bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, pastebėta, kad nėra  kompleksiškai suplanuotų kvartalų teritorijų žemesniame lygmenyje – nėra parengta miestelio dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, didesnių naujos plėtros teritorijų kvartalų detaliųjų planų, dėl ko teritorijos vystomos neįvertinant želdynų sistemos, viešosios infrastruktūros formavimo, tinkamo žemės sklypų ribų pertvarkymo.

- Bendrajame plane dėl jo rengimo mastelio ir detalumo nėra pakankamai išspręstas želdynų sistemos vystymas. Tiesiogiai įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, nėra užtikrinamas atskirųjų želdynų formavimas ir neįgyvendinamas LR Želdynų įstatymas.

PROGNOZĖS

- Kretingalė, išlaikydama nežymius teigiamus demografinius rodiklius, išliks pagrindiniu lokaliniu seniūnijos kultūros, švietimo, paslaugų, darbo vietų koncentracijos centru. Prognozuojama, jog tai užtikrins jos gyventojų skaičiaus stabilumą, todėl būtina kompleksiškai modernizuoti miestelio dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų teritorijų aplinką, vystyti inžinerinę ir motorizuoto bei nemotorizuoto susisiekimo infrastruktūrą su gretimomis teritorijomis.

- Siekiant darnaus miestelio teritorijų vystymo, būtų racionalu orientuotis ne į kiekybinę urbanizuotų teritorijų plėtrą, bet planuoti ir skatinti esamų urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei teritorijos rezervų panaudojimą.

SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Kretingalės miestelio kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miestelio teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai, teisės aktų nustatyta tvarka, rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.

- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Kretingalės miestelio teritorija.

Dėl Bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu buvo gautas 1 visuomenės pasiūlymas: rengiant Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo monitoringą esamą privažiavimą prašyta numatyti kaip gatvę.

- Atsižvelgiant į tai, jog 2024 m. buvo pradėtas rengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas ir įvertinus gauto visuomenės pasiūlymo pobūdį, konstatuojama, jog šiuo metu nėra poreikio Kretingalės miestelio bendrojo plano koregavimui/ keitimui. Bendrojo plano keitimas/ koregavimas nesiūlomas.

- PRIEDAI

1. Kretingalės miestelio bendrojo plano 2014 – 2023 m. rodikliai

Kretingalės miestelio bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos 2014 – 2023 m. ataskaitos

1 priedas

Kretingalės miestelio bendrojo plano 2014 – 2023 m. rodikliai

| Rodiklių grupės | Rodiklis | Mato vienetai | Patvirtinimo metai, 2014 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Baziniai rodikliai | Gyventojų tankis | gyv./km2 | 195 | 192 |
|  | Užstatymo intensyvumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Užstatymo tankumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | n. d. | 0 |
|  | Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | n. d. | 0 |
|  | Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | n. d. | 0 |
|  | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | n. d. | 1 |
|  | Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | n. d. | 0 |
|  | Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | n. d. | 1 |
|  | Gyvenamosios paskirties statybos leidimai | vnt. | 79 | 107 |
|  | Visuomeninės paskirties statybos leidimai | vnt. | 1 | 1 |
|  | Komercinės paskirties objektų statybos leidimai | vnt. | 1 | 6 |
|  | Pramonės ir sandėliavimo objektų statybos leidimai | vnt. | 1 | 1 |
| II. Fizinė aplinka | Užstatyta teritorija | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Visuomeninės paskirties teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Miškų ūkio paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Konservacinės paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Saugomos teritorijos | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamojo ploto vidurkis | m2/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis | proc. | 67 | 76 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis | proc. | 67 | 76 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis | proc. | 0 | 0 |
|  | Vandentiekio tinklų ilgis | km | 8,7 | 10,746 |
|  | Buitinių nuotekų tinkų ilgis | km | 10,34 | 11,535 |
|  | Paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | 2,3 | 3,3 |
|  | Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis | km | 21,36 | 28,35 |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ilgis | km | 0 | 0 |
|  | Gamtinių dujų tiekimo tinklų ilgis | km | 10,90 | 12,47 |
|  | Gatvių ilgis miestuose | km | 6,205 | 7,937 |
|  | Atliekos | m3 | n. d. | n. d. |
|  | Dviračių takų ilgis | km | n. d. | 0,250 |
|  | Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis | proc. | n. d. | n. d. |
| III. Socialiniai rodikliai | Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | 1061 | 1036 |
|  | Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Darbingo amžiaus gyv. dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Natūralus gyventojų prieaugis | gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis šeimos dydis | asm. sk. | n. d. | n. d. |
|  | Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Ikimokyklinio ugdymo vietų | vt. sk./ 100 vaikų | n. d. | n. d. |
|  | Mokyklų sk. | sk./1000 gyv. | n. d. | 0,95 |
|  | Kultūros įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | n. d. | 1,9 |
|  | Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | n. d. | 0,95 |
|  | Nusikalstamumas | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Eismo saugumo lygis | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| IV. Ekonominiai rodikliai | Užimtumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Nedarbo lygis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | € | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamosios paskirties būsto vertė | €/m2 | n. d. | n. d. |
|  | Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Materialinės investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Apgyvendinimo įstaigos | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Turistų srautai | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| V. Aplinkosauginiai rodikliai | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis | m3/gyv. | n. d. | n. d. |