KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2024 METŲ

PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizuoti gaisrų prevencinę veiklą savivaldybėje | 1.1. Parengti Klaipėdos rajono savivaldybės 3 metų gaisrų prevencijos programą. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2022 m. II ketv. | Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. T11-158 ,,Dėl gaisrų prevencijos Klaipėdos rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo“ sudarytas ir patvirtintas priemonių planas |
|  |  | 1.2. Kasmet peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022−2024 metų programą, jei reikia papildyti. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2024 metų I ketv. | Peržiūrėtas, poreikio keisti planą nebuvo. |
|  |  | 1.3. Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose būstuose sąrašus (toliau – Sąrašas) ir juos kasmet atnaujinti. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai | 2024 metų I ketv. | Sudarytas sąrašas, kas metus peržiūrimas ir tikslinamas. |
|  |  | 1.4. Parengti Programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Einamųjų metų vasario 1 d. | Parengta ataskaita, atlikta prevencinių veiklų analizė. |
| 2. | Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir jas užkardyti | 2.1. Vykdyti prevencines akcijas dėl autonominių dūmų jutiklių įsirengimo, saugaus elgesio buityje, reguliaraus šildymo įrenginių, krosnių priežiūros, dūmtraukių valymo būtinybės Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose, kurie buvo įtraukti į Sąrašą. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatas Pagal pateiktą informaciją, daugiabučių namų administratoriai | 2024 metų I-IV ketv. | KRSPT: aplankyti visi sąrašuose minimi gyventojai. Viso aplankyta 166 būstai ir sodybos. Gargždų PGT pareigūnai ir Klaipėdos rajono SPT darbuotojai aplankė 414 būstų, apie 1035 gyventojai, įrengta 74 dūmų detektoriai. |
|  |  | 2.2. Savivaldybės arba valstybės lėšomis suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, elektros instaliaciją savivaldybės būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024 metų I-IV ketv. | Per 2024 m atlikti 9 remontai už 68705 Eur: Dovilų sen. − 1 Kvietinių sen. − 1 Sendvario sen. − 1 Veiviržėnų sen. − 2 Gargžduose − 4. |
|  |  | 2.3. Autonominių dūmų jutiklių įsigijimas bei jų įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2024 metų I-IV ketv. | 2024 m .išdalinta ir įrengta 51 dūmų jutiklis. |
|  |  | 2.4. Suplanuoti gyvenamųjų būstų lankymo akcijas ir jų metu vykdyti autonominių dūmų jutiklių įrengimo kontrolę. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2024 metų I-IV ketv. | Gargždų PGT: 2024 m. vykdytos prevencinės akcijos: „Padėk artimui“ (aplankyta 189 būstai), „Saugūs namai“ (aplankyta 202 būstai), „Daugiabučiai be gaisrų“ (aplankyti 23 daugiabučiai). KRSPT: lankymo metu nustatyta, kad apie 20 % dūmų jutiklių neveikiantys dėl sugadinimo arba elementų veikimo pasibaigimo. |
| 3. | Skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti rajono gyventojų saugaus elgesio įpročius | 3.1. Teikti individualias ugniagesių konsultacijas gyventojams. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai | 2024 metų I-IV ketv. | Per 2024 m gyventojams teiktos konsultacijos, dalinti lankstinukai, bendrauta susirinkimų metu. Gargždų PGT organizavo 5 susitikimus, kurių metu dalyvavo 97 asmenys. Vykdė akciją „Būk saugus, mokiny“ kurios metu pravesta 19 paskaitų 433 mokiniai, akciją „Saugi vasara“ dalyvauta 5 vaikų stovyklose kuriose buvo 831 dalyvis. KRSPT su reklamine palapine, stendais ir ir kita mokomąja medžiaga dalyvavo 12 rajone vykstančių renginių. Ugdant gyventojų saugaus elgesio įpročius, kiekvienais metais vis kitoje seniūnijoje organizuojamos mokomosios parodomosios pratybos. |
|  |  | 3.2. Kasmet organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus, renginius ugniagesių komandose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2024 metų II ketv. | Gargždų PGT: 2024 m. gegužės mėn. Šv. Florijono dienos proga, vykdyta atvirų durų diena, kurios metu Klaipėdos rajono gyventojai aplankė Gargždų PGT patalpas, susipažino su turima technika, įranga, buvo suteiktos individualios konsultacijos. KRSPT − keturiolika kartų, mokyklų moksleiviai ir darželių vaikai lankėsi ugniagesių komandose. |
|  |  | 3.3. PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT parengti ir išleisti susistemintą informaciją gaisrinės saugos tema, skirtą platinti vietos bendruomenėse, mokyklose, socialinių paslaugų įstaigose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2024 metų I-IV ketv. | Iš PAGD gauti prevenciniai lankstinukai, vaikiškos prevencinės spalvinimo knygelės „Kaip išnešti sveiką kailį“ bei prevencinės knygutės „Gimtadienis be torto“, kurie išdalinti Klaipėdos rajono gyventojams. KRSPT iš viso išdalinta 3200 lankstinukų. |
|  |  | 3.4. Vykdyti prevencinę akciją „Būk saugus mokiny!“, kurios metu mokyklose yra vykdomos pamokos gaisrinės saugos tema, organizuojamos evakavimosi pratybos. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius | 2024 metų I-IV ketv. | Gargždų PGT: vykdyta akcija „Būk saugus, mokiny“ kurios metu pravesta 19 paskaitų , 433 mokiniai, akcija „Saugi vasara“ , dalyvauta 5 vaikų stovyklose kuriose buvo 831 dalyvis. KRSPT: organizuotos aštuonios evakavimosi pratybos mokyklose ir darželiuose. |
|  |  | 3.5. Dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuojamose renginiuose, šviečiant gyventojus gaisrinės saugos tema. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2024 metų I-IV ketv. | Gargždų PGT pareigūnai dalyvavo 3 renginiuose. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 12 renginių. |
|  |  | 3.6. Atlikti vandens telkinių seniūnijų teritorijose priešgaisrinės būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybes. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2024 metų I-IV ketv. | 2024 m sutvarkyti du vandens rezervuarai Lapių gyvenvietėje. |
|  |  | 3.7. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose įvertinti vandens paėmimą bei teikimą iš gaisrinių hidrantų ir vandens rezervuarų. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2024 metų III ketv. | Įvertinta vandens rezervuarų ir gaisrinių hidrantų būklė: Patikrinta iš viso 63 hidrantai esantys Agluonėnuose, Priekulėje, Veiviržėnuose, Endriejave, Girkaliuose, Plikiuose. Visi hidrantai dėl juose esančio žemo slėgio (1,5 – 1,8 baro ) tiesioginiam gaisrų gesinimui netinka, tik papildymui po įvykių. Miesteliuose turi būti ne mažiau kaip 5 tūkst. gyventojų, kad hidrantai būtų naudojami tiesiogiai gaisrų gesinimui. Tokius hidrantus turi Gargždų ir Priekulės miestai. |

Pastabos: SB* – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Gargždų PGT–PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT.

KRSPT – Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

Papildomai: Gargždų PGT buvo vykdyti reidai prie vandens telkinių vasaros maudymosi sezono metu 2 reidai. Žiemos metu ant užšalusių telkinių 2 reidai.

Reido metu apvažiuoti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esantys apleisti pastatai. 18 pastatų.

____________________________________________