PATVIRTINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės

BO tarybos 2025-01-31 posėdyje

Protokolo Nr. A6-53

Klaipėdos rajono savivaldybės BO tarybos 2023−2025 m. veiklos plano ataskaita už 2024 m.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klaipėdos rajono BO ir NVO finansavimo analizė (kiekvienais metais) pasiūlymų finansavimo tvarkos aprašams teikimas | Atlikta ir pristatyta Klaipėdos rajono BO ir NVO finansavimo analizė, pasiūlymų skaičius | Kultūros skyrius, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | 2024 m. sausio 30 d. vykusiame posėdyje BO tarybai pristatyti priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, 2023 m. finansuoti projektai (viso 13 projektų). 2024 m. kovo 4 d. VVG „Pajūrio kraštas“ organizuojamo renginio „Sumanūs kaimai – inovatyvi bendruomenė“ metu pristatyti pranešimai „Klaipėdos rajono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Klaipėdos rajono savivaldybės konkursų ar kt. programų galimybės“ bei „Dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ programos apžvalga ir perspektyvos“, dalyvavo daugiau nei 50 NVO ir BO atstovų. 2024 m. BO tarybos posėdžiuose apsvarstyti siūlymai dėl nuomos išlaidų kompensavimo ir pristatyta Klaipėdos rajono BO ir NVO finansavimo analizė. |
| 2. | Klaipėdos rajono BO ir NVO projektinio finansavimo kalendoriaus sudarymas | Parengtas ir pristatytas Klaipėdos rajono BO ir NVO projektinio finansavimo kalendorius | Kultūros skyrius, kiti skyriai | 2024 m. vasario mėn. parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Veiklos sritys“ – „Informacija NVO ir BO“ paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės programų/konkursų, kuriuose 2024 m. gali dalyvauti NVO ir BO kalendorius. |
| 3. | Klaipėdos rajono BO tarybos bendradarbiavimo su Nacionaline bendruomeninių organizacijų taryba, VVG „Pajūrio kraštas“, Gargždų miesto VVG, 11 rajono seniūnijų ir jų išplėstinėmis seniūnaičių sueigomis užtikrinimas | Dalyvautų posėdžių, bendrai svarstytų klausimų skaičius | Kultūros skyrius, BO tarybos nariai | 2024 m. kovo mėn. dalyvauta VVG „Pajūrio kraštas“ organizuojamame renginyje „Sumanūs kaimai – inovatyvi bendruomenė“. VVG „Pajūrio kraštas“ ir Gargždų miesto VVG pristatymuose dalyvavo 3 BO tarybos nariai. |
| 4. | Klaipėdos rajono BO tarybos (ar kitų BO) atstovų delegavimas į darbo grupes, komisijas, projektinių paraiškų vertinimo komisijas ar pan. | Deleguotų BO tarybos (ar kitų BO) atstovų skaičius, darbo grupių, komisijų skaičius | Kultūros skyrius, BO tarybos nariai | 2024 m. Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinime, įgyvendinant bandomąjį modelį Priemonės konsultanto parengtą ekspertų vertinimų suvestinę svarsto ir tvirtina BO taryba. Bendru BO tarybos sutarimu finansuota 12 projektų (suorganizuotas 1 posėdis). |
| 5. | BO tarybos narių dalyvavimas galimybių viešųjų paslaugų (socialinės srities) perėmimui gerosios praktikos pristatyme | Suorganizuotas pristatymas-diskusija, dalyvių skaičius | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | Pristatymas suorganizuotas 2023 m. Drevernoje organizuotoje konferencijoje „Klaipėdos rajono NVO iniciatyvų ir gerųjų patirčių pasidalijimo konferencija“. |
| 6. | BO tarybos narių dalyvavimas LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvos „Socialinis receptas“ pristatyme | Suorganizuotas pristatymas-diskusija, dalyvių skaičius | Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuras | Konsultacijos organizuotos 2023 m. |
| 7. | BO tarybos narių dalyvavimas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyvos „Klaipėdos rajono sveiki miesteliai“ pristatyme | Suorganizuotas pristatymas-diskusija, dalyvių skaičius | Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuras | 2024 m. sausio 30 d. vykusiame posėdyje BO tarybai pristatyta patvirtinta Klaipėdos rajono sveikų miestelių koncepcija ir planuojami veiksmai. |
| 8. | BO tarybos narių dalyvavimas gerųjų Klaipėdos rajono BO ir NVO projektų apžiūroje | Suorganizuota išvyka, aplankytų projektų skaičius, dalyvavusių BO ir NVO tarybų narių skaičius | Kultūros skyrius | 2024 m. spalio 30 d. organizuotame išvykstamajame informaciniame seminare Klaipėdos rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų nariams bei Savivaldybės tarybos ir administracijos atstovams dalyvavo 11 BO tarybos narių, 3 NVO tarybos nariai, aktyvūs visuomenės veikėjai. Lankytasi Dauparų bendruomenės, kaimo bendruomenės „Smilgynai ir kaimynai“, Brožių kaimo bendruomenės ir Vėžaičių bendruomenės namuose, susipažinta su šių bendruomenių projektinėmis veiklomis, kylančiais iššūkiais ir planais. |
| 9. | BO ir NVO organizacinių gebėjimų stiprinimo renginys (mokymai) | Suorganizuoti mokymai, dalyvių skaičius | Kultūros skyrius | 2024 m. balandžio 10 ir 19 d. nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms suorganizuoti mokymai „Socialinio poveikio vertinimas“. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių iš skirtingų NVO ir bendruomeninių organizacijų bei biudžetinių įstaigų. Mokymų tikslas – suteikti NVO bei Savivaldybes įstaigų atstovams teorinių bei praktinių žinių apie paslaugų kokybės ir paslaugos poveikio vertinimą, padedant mokymuose dalyvaujančioms organizacijoms, susikurti veiklos rezultatų ir/ ar socialinio poveikio matavimo įrankį. Mokymai organizuoti dviejų dienų, taip sudarant galimybę išklausyti teorinį pristatymą ir atlikus praktines užduotis gauti grįžtamąjį ryšį. |
| 10. | Tarptautinių gerųjų pavyzdžių pristatymas | Suorganizuotas pristatymas, dalyvių skaičius | Kultūros skyrius | 2024 m. gegužės 16–17 d. suorganizuotas tarptautinis išvykstamasis seminaras Kuldygoje, Ventspilyje, Alsungoje (Latvija). Tarptautinės kvalifikacijos kėlimo kelionės-mokymų metu aplankytos Latvijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (5 dalykiniai susitikimai Kuldygoje), apsikeista gerosiomis patirtimis, generuojamos naujos iniciatyvos bei susipažinta su Latvijos išmanaus kaimo (Alsungos) strategijos įgyvendinimu (1 dalykinis susitikimas Alsungoje). Tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavo 31 asmuo. |
| 11. | Klaipėdos rajono BO tarybos veiklos viešinimas ir sklaida, BO siūlymų apdovanojimams ar pan. teikimas | Straipsnių, skelbimų skaičius, siūlymų skaičius | Kultūros skyrius, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | Rajono BO/NVO ragintos dalyvauti LR prezidento iniciatyvoje „Lietuvos galia“, LR Vidaus reikalų ministerijos organizuojamame nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurse, Klaipėdos rajono savivaldybės iniciatyvos šventiškai papuošti visą Klaipėdos rajoną, Lietuvos Mažosios kultūros sostinės ir kituose konkursuose bei iniciatyvose. Drevernos bendruomenė paskelbta viena iš 2025 m. Lietuvos Mažosios kultūros sostinės titulo laimėtojų (https://klaipedos-r.lt/mazosios-kulturos-sostines-vardas-drevernai/ ). 2024 m. balandžio mėn. respublikiniam konkursui vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2023 – Kelias į sėkmę“ teiktos kandidatūros šioms nominacijoms: Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ teikta antrajai nominacijai „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“, Priekulės seniūnija teikta trečiajai nominacijai „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“ (laimėjo apdovanojimą), Vėžaičių bendruomenė teikta ketvirtajai nominacijai „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“, Girininkų kaimo bendruomenė teikta penktajai nominacijai „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“, Veiviržėnų bendruomenė teikta šeštajai nominacijai „Vietos infrastruktūrą gerinanti vietos bendruomenė“. 2024 m. lapkričio mėn. BO taryba siūlė kaimo bendruomenę „Smilgynai ir kaimynai“ metų bendruomenės 2024 m. nominacijai, apdovanojimas jai bus įteiktas mero padėkos vakaro metu. Taip pat nominacijai „Metų proveržis“ siūlyta Dauparų bendruomenė. |