KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

meras

| Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai | 2025-03- Nr. |  |
| --- | --- | --- |

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2024 M. PATEIKIMO

Teikiu susipažinimui Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T11-169 patvirtinto Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. vykdymo ataskaitą už 2024 m.

Ataskaita pristatyta Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupei 2025 m. kovo 10 d. posėdyje.

Klaipėdos rajono strateginiame plėtros plane iki 2030 m. suplanuota vykdyti 144 priemones, kurių didžioji dalis aktyviai įgyvendinamos pagal numatytus terminus.  Iki 2024 m. pabaigos 4 priemonės (2,78 proc.) įvykdytos, 119 (81,94 proc.) vykdytų/vykdomų nuolat ir 21 (15,28 proc.) vykdymas planuojamas vėlesniais metais.

Iki 2024 m. pabaigos baigtos įgyvendinti šios priemonės:

- „Vietos gyventojų įsitraukimo į savivaldybės institucijų valdymą sistemos sukūrimas“ - į Savivaldybės institucijos valdymą gyventojai įsitraukia ne tik dalyvaudami apklausų sistemoje skelbiamose apklausose, bet ir registruodami pastebėtas problemas „Problemų žemėlapyje“. Šia galimybe jau pasinaudojo daugiau nei 400 unikalių vartotojų;

- „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ – projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.;

- „Gargždų autobusų stoties statyba“ – priemonė baigta įgyvendinti 2023 m., stoties pastatas perduotas Klaipėdos rajono turizmo informacijos centrui, kuris, vadovaudamasis Tarybos sprendimu nustatytais pavedimais sėkmingai organizuoja keleivių vežimo vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais transporto atvykimą ir išvykimą;

- „Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų gerinimas teritorijų planavimo srityje“ – 2024 m. balandžio 9 d. vyko Tarybos narių mokymai teritorijų planavimo klausimais.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių kai kurių priemonių vykdymas planuojamas vėlesniais metais yra finansavimo trūkumas (lėšos dar nėra suplanuotos, gautos ar patvirtintos), specialistų stygius, teisiniai arba techniniai ribojimai. Taip pat įtakos turi prioritetų peržiūra, kuomet perskirstomi resursai svarbesniems ar skubesniems projektams.

Lyginant su ankstesniais metais, 2024 m. padidėjo įvykdytų ir vykdytų priemonių skaičius, o priemonių, kurių vykdymas numatytas vėlesniais metais, skaičius ženkliai sumažėjo.

PRIDEDAMA. Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. vykdymo ataskaita už 2024 m.

Savivaldybės vicemerė, 					Violeta Riaukienė

pavaduojanti Savivaldybės merą

Vitalija Kazlauskienė, tel. (8 46) 45 20 62, el. p. vitalija.kazlauskiene@klaipedos-r.lt