KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2024–2026 M.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO 2024 M. METINĖ

ATASKAITA

2024 m. buvo numatyta vykdyti 318 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024–2026 m. (toliau – SVP) priemonių, iš kurių:

258 – įvykdytos (81 proc.);

56 – vykdytos (18 proc.);

4 – nevykdytos.

Per 2024 m. SVP 2024–2026 m. buvo tikslintas 6 kartus (kovo, gegužės, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais).

Diagramose pateikiamas atskirų SVP programų priemonių įvykdymas.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2024–2026 M. PROGRAMŲ

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO 2024 M. METINĖ ATASKAITA

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Uždavinys. Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įstojusiųjų į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą), proc. |  |  |  |  |  |  |  | 71/62,9 |  |
| Mokinių skaičius pagal ugdymo programas |  |  |  |  |  |  |  | 8121/8121 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 453/ 453 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 2947/2947 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 2400/2400 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 603/603 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1718/1718 |  |
| Klientų skaičius (tėvai, globėjai, švietimo pagalbos specialistai, vaikai) ir jiems suteiktų konsultacijų skaičius (elgesio ar/ir emocijų, bendravimo, mokymosi, krizės, patyčios ir smurtas, klinikinės, asmenybės savęs pažinimo ir augimo) |  |  |  |  |  |  |  | 1850/1970/1500/2704 |  |
| Į ugdymo įstaigas pavežamų mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 3193/3387 |  |
| 1-1-1-1 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje |  | ML | 2563,4 | 2 563,4 | Gargždų „Minijos“ progimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 23,3 | 23,3 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 53,3 | 53,3 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 993,8 | 1 115,8 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 37,1 | 37,1 |  |  |  |
|  |  |  | S | 221,0 | 172,5 |  |  |  |
| 1-1-1-2 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Kranto“ progimnazijoje |  | ML | 2 251,7 | 2 251,7 | Gargždų „Kranto“ progimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 36,4 | 36,4 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 837,9 | 870,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 117,3 | 130,1 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 36,5 | 21,3 |  |  |  |
| 1-1-1-3 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Endriejavo pagrindinėje mokykloje |  | ML | 704,1 | 704,0 | Endriejavo pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 5,3 | 5,3 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 594,4 | 594,2 |  |  |  |
|  |  |  | VBD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S | 54,1 | 42,2 |  |  |  |
| 1-1-1-4 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje |  | ML | 2 339,5 | 2 339,5 | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 36,3 | 36,3 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 537,2 | 536,0 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  | S | 146,0 | 129,9 |  |  |  |
| 1-1-1-5 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės I.Simonaitytės gimnazijoje |  | ML | 2 654,7 | 2 654,7 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 21,3 | 21,3 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 48,8 | 48,8 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 175,4 | 1 174,4 |  |  |  |
|  |  |  | S | 108 | 98,7 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 111,6 | 91,2 |  |  |  |
| 1-1-1-6 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje | Į | ML | 1 552,9 | 1 552,9 | Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 17,4 | 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 39,7 | 39,7 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 366,1 | 1 393,9 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 11,0 | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 97,4 | 82,5 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 2,9 | 2,9 |  |  |  |
| 1-1-1-7 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Agluonėnų mokykloje-darželyje |  | ML | 390,8 | 390,8 | Agluonėnų mokykla-darželis |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 596,7 | 590,5 |  |  |  |
|  |  |  | S | 56,4 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 2,9 | 2,9 |  |  |  |
| 1-1-1-8 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 647,4 | 647,4 | Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 9,7 | 9,7 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 356,4 | 358,3 |  |  |  |
|  |  |  | S | 15,7 | 12,5 |  |  |  |
| 1-1-1-9 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dovilų pagrindinėje mokykloje |  | ML | 1 586,9 | 1 586,9 | Dovilų pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 16,2 | 16,2 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 36,9 | 36,9 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 351,6 | 1 396,4 |  |  |  |
|  |  |  | S | 131,9 | 125,7 |  |  |  |
| 1-1-1-10 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Ketvergių pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1002,7 | 1 002,7 | Ketvergių pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 16,5 | 16,5 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 434,4 | 446,4 |  |  |  |
|  |  |  | S | 77,3 | 63,1 |  |  |  |
| 1-1-1-11 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Kretingalės pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1 218,4 | 1 218,4 | Kretingalės pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 39,9 | 39,9 |  |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 17,4 | 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 209,4 | 1 203,3 |  |  |  |
|  |  |  | S | 141,6 | 124,3 |  |  |  |
| 1-1-1-12 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1288,8 | 1288,8 | Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 14,4 | 14,4 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 33,1 | 33,1 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 929,2 | 927,3 |  |  |  |
|  |  |  | S | 109,6 | 104,3 |  |  |  |
| 1-1-1-13 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Vėžaičių pagrindinėje mokykloje |  | ML | 1375,9 | 1 375,9 | Vėžaičių pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 9,4 | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 21,5 | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Į | SB | 1180,1 | 1 164,9 |  |  |  |
|  |  |  | S | 142,3 | 124,0 |  |  |  |
| 1-1-1-14 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje -darželyje „Ąžuoliukas“ |  | ML | 668,5 | 668,5 | Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 11,7 | 11,7 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1185,5 | 1 215,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 161,7 | 126,6 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 1-1-1-15 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“ |  | ML | 591,2 | 591,2 | Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 4,5 | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 10,3 | 10,3 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 152,2 | 1 218,2 |  |  |  |
|  |  |  | S | 164,2 | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| 1-1-1-16 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Saulutė“ | Į | ML | 560,1 | 560,1 | Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 5,7 | 5,7 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 12,9 | 12,9 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 828,9 | 848,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 64,1 | 27,9 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 6,5 | 6,5 |  |  |  |
| 1-1-1-17 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Naminukas“ |  | ML | 619,1 | 619,1 | Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 6,1 | 6,1 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1230,8 | 1 229,1 |  |  |  |
|  |  |  | S | 128,6 | 122,6 |  |  |  |
| 1-1-1-18 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės lopšelyje - darželyje | Į | ML | 589,7 | 589,7 | Priekulės lopšelis-darželis |  |  |
|  |  |  | ML(UK) | 2,8 | 2,8 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) | 6,3 | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 159,8 | 1 159,8 |  |  |  |
|  |  |  | S | 140,8 | 125,2 |  |  |  |
|  |  |  | VBD(UK) | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| 1-1-1-19 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Slengių mokykloje daugiafunkciame centre |  | ML | 881,9 | 881,9 | Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 13,6 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) | 31,2 | 31,2 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 263,6 | 1 262,6 |  |  |  |
|  |  |  | S | 141,7 | 141,6 |  |  |  |
| 1-1-1-20 | Lėšos išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti | Į |  |  | ML 265,0 SB 52,9 VBD 16,9 | Lėšos panaudotos švietimo įstaigų darbo užmokesčiui ir mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti (13 mokyt. išmokėta išeitinė kompensacija) |  |  |  |
| 1-1-1-21 | Metų mokytojo vardo premijos skyrimas ir Tarptautinės mokytojo dienos renginio organizavimas | Į | SB 11,5 |  | SB 11,5 | Lėšos panaudotos metų mokytojų apdovanojimams ir renginio organizavimui |  |  |  |
| 1-1-1-22 | Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | Į | SB 16,0 |  | SB16,0 | 2024m. grąžinta VIPA dotacija |  |  |  |
| 1-1-1-23 | "Tūkstantmečio mokyklų" programos projekto įgyvendinimas | V | ES 1 379,3 SB 260 VBES 253,1 |  | ES 1147,3 SB 156,7 | Pastatytas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos priestatas, vnt. Ugdymo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos projektų veiklos 14 įstaigų |  |  |  |
| 1-1-1-24 | Įtraukusis ugdymas Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose | V | SB 221,2 |  | SB 207,8 | 2024 m. buvo įrengti sensoriniai kambariai Vėžaičių pagrindinėje mokykloje ir Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. |  |  |  |
| 1-1-1-25 | Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | Į | ML311,6. SB97. | ML 311,6. SB 110,4. | Pedagoginė psichologinė tarnyba |  |  |  |
| 1-1-1-26 | Mokinių vežimo į ugdymo įstaigas finansavimas | Į | SB 757,4 |  | SB 743,2 | Statybos ir kelių priežiūros skyrius |  |  |  |
| 1-1-1-27 | Švietimo įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | SB 772 |  | SB 734,6 | Įvykdyta |  |  |  |
| 1-1-1-28 | Projekto "Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas jose" įgyvendinimas | V | VBD201,1 |  | VBD 201 | Projektas startavo 2023-09-01, dalyvauja Gargždų „Minijos“ progimnazija ir Dovilų pagrindinė mokykla. Šiose mokyklose įsteigti 8 mokytojų padėjėjų etatai ir 4 antrųjų mokytojų etatai. |  |  |  |
| 1-1-1-29 | Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ įgyvendinimas | V | ES 27,8 VBES7,6 |  | ES 27,2 VBES 7,2 |  |  |  |  |
| 1-1-2 | Atsiskaitymas už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose | Į | SB 4189,8 ML 2297,2. | SB 4188,7 ML 2297,2. | Centrinė buhalterija |  |  |  |
| 1-1-3 priemonė. Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 65,4/65,6 |  |
| Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1280/1176 |  |
| 1-1-3-1 | Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas rajone ir dalyvavimas respublikiniuose renginiuose | Į | SB19,8 |  | SB 19,8 | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |
| 1-1-3-2 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų muzikos mokykloje | Į | SB 1576,5. ML95,1. S 100,9 VBD 31,9. | SB 1574,8. ML95,1. S 98,2. VBD 31,9. | Gargždų muzikos mokykla |  |  |  |
| 1-1-3-3 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre | Į | SB 334,2. ML 44,3. S 27,6 VBD13,1. | SB 330,4. ML 44,3. S 24,5 VBD13,1. | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |  |  |  |
| 1-1-3-4 | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas | Į | VBD342,7 SB12 |  | VBD 342,7 SB 10,0 | NVŠ teikėjai vykdė 67 programas |  |  |  |
| 1-1-3-5 | Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas | Į | SB 100,0 |  | SB 98,8 | Vykdytos 37 programos |  |  |  |
| 1-1-3-6 | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas | Į | SB 10,0 |  | SB 10,0 | 4 įgyvendintos programos |  |  |  |
| 1-1-3-7 | Neformaliojo vaikų švietimo elektroninės apskaitos sistemos ir ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose kūrimas | Į | SB 28,0 ES 9,0 |  | SB 26,0 ES 7,9 | Sistemos priežiūra ir nupirkti elektroniniai mokinių pažymėjimai 19 įstaigų |  |  |  |
| 1-1-3-8 | Mokinių verslumo ir finansinio raštingumo projektų iniciatyvų skatinimas švietimo įstaigose | Į | SB 50,0 |  | SB 50,0 | 33 Mokytojai išklausė verslumo ir finansinio raštingumo mokymus, 15 Mokinių iniciatyvų projektų. 1 mokinių mažųjų bendrovių eXpo paroda |  |  |  |
| 1-1-3-9 | Projektas "Karjeros specialistų tinklo vystymas" | Į | ES29,4 VBD 21,0 |  | ES 29,4 VBD 123,4 | Švietimo įstaigose įsteigti karjeros specialistų 6 etatai |  |  |  |
| Pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų, tobulinusių kvalifikaciją Švietimo centro renginiuose, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 8200/7055 |  |
| Švietimo centro organizuotų mokymų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 300/380 |  |
| 1-1-4-1 | Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos užtikrinimas | Į | SB 233,3. S 77,7 VBD32,8. | SB 1240,4. S 59,7 VBD32,8. | Klaipėdos rajono švietimo centras |  |  |  |
| 1-1-4-2 | Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo prestižo didinimo dalinis finansavimas | Į | SB 83,2,0. | SB 82,0 | 2024 m. sudarytos naujos 9 sutartys su mokytojais ir 8 su studentais, skirtomis lėšomis finansuojamos ir ankstesniais metais sudarytos sutartys. |  |  |  |
| 1-2 Uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, atnaujinti turimą jų turtą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokyklose, kurios priskiriamos I-II grupei, skaičius (proc.) (nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose) |  |  |  |  |  |  |  | 73/64,6 |  |
| Renovuotų, suremontuotų, švietimo įstaigų, turinčių juridinį statusą ir priskiriamų I ar II grupei, skaičius |  |  |  |  |  | 14/19 |  |  |  |
| 1-2-1 | Švietimo įstaigoms autobusų pirkimas | Į | SB 79,5 |  | SB79,5 | Nupirktas mokyklinis autobusas Plikių I. Labutytės pagrindinei mokyklai |  |  |  |
| 1-2-2 | Švietimo įstaigų patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės, organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigijimas | Į | SB 191,2 |  | SB 1289 | Lėšos paskirstytos švietimo įstaigoms pagal pateiktus prašymus ir lėšų poreikį |  |  |  |
| 1-2-3 | Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | - Darželio statyba Jurgaičių ir Juodžemių g. (Mazūriškės) sankryžoje esančiame laisvame sklype | V | SB 38,5 ES 901,0 |  | SB 38,4 ES 0,0 | K. Jokubaitytė. Parengtas projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |  |  |
| 1-2-3-2 | - Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija | V | SB 20,0 VBM 2,1 |  | SB 16,3 VBM 2,1 | J. Blinstrubienė. Parengtas projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas (2024 m. vasario mėn.) ir įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai. Lėšos panaudotos techninio projekto parengimui ir ekspertizei, administravimui. |  |  |  |
| 1-2-3-3 | - Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos pastato modernizavimo projektavimas ir įgyvendinimas | Į | SB 8,6 ES 100,0 |  | SB 8,5 ES 98,0 | R. Sarulienė. Lėšos projekto užbaigimui, darbai pabaigti 2023 m. |  |  |  |
| 1-2-3-4 | - Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pastato modernizavimo projektavimas | V | SB 31,9 |  | SB 0,0 | R. Sarulienė. Vyksta projekto rengimas, projektuotojas UAB „Synergy Solutions“, projektas turi būti parengtas 2025 m. gegužės mėn. viduryje. |  |  |  |
| 1-2-3-5 | - Ketvergių pagrindinės mokyklos priestato projektavimas ir statyba | V | SB 48,1 |  | SB 7,8 | R. Sarulienė. Parengtas statybos techninis projektas, vyksta derinimas Infostatyboje“ dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. 2024 m. apmokėta už projekto ekspertizę. |  |  |  |
| 1-2-3-6 | - Darželio Dercekliuose projekto parengimas ir ranga | V | SB 63,6 |  | SB 6,7 | K. Jokubaitytė. Parengtas Darželio Dercekliuose projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |  |  |
| 1-2-3-7 | - Gargždų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato atnaujinimas ir plėtra | Į | SB 1557,4 SB 2,0 |  | SB 1542,1 SB 2,0 | J. Blinstrubienė. Užbaigtas Gargždų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato atnaujinimas. Buvo užbaigtas liepos-rugpjūčio mėn., objektas priduotas. |  |  |  |
| 1-2-3-15 | Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba viešos ir privačios partnerystės būdu | V | SB 3,0 |  | SB 0,0 | Viešos ir privačios partnerystės būdu vykdoma objekto statyba. 2024 m. Lėšos buvo numatytos konsultavimo paslaugoms įsigyti, apmokėjimas numatytas 2025 m. |  |  |  |
| 1-2-3-16 | Lopšelio – darželio statyba Gargžduose | V | SB 30,0 |  | SB 9,8 | K. Jokubaitytė. 2024 m. buvo nupirkta techninio projekto parengimo paslauga. Rengiamas projektas, rengėjai UAB „Archko“. Projektas turi būti parengtas iki 2025 m. gegužės mėn. 2024 m. atlikti sklypo tyrimai, medžių taksacija, projektiniai pasiūlymai. |  |  |  |
| 1-2-3-17 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas | Į | SB 69,1 VBD232,0 |  | SB 69,1 VBD 217,5 | R. Sarulienė. Buvo nupirkti rangos darbai ir įrengtas sporto aikštynas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. |  |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* |  | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiesioginės užsienio investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃰2023 m. išankstiniai duomenys. Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2024 m. |  |  | 4,3/4,3* |
| Materialinės investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 m. išankstiniai duomenys. Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2024 m. |  |  | 4,7/3,3* |
| 1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verslumo lygis Klaipėdos rajono savivaldybėje (veikiančios MVĮ, tenkančios 1000 gyventojų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5/39,6 |
| 1.1 uždavinys Skatinti verslumą bendradarbiaujant vietos savivaldai ir verslui bei remiant rajono verslininkus ir ūkininkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (įkuriamų įmonių skaičiaus mažėjimas arba didėjimas lyginant su praėjusias metais), proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2024 m. Klaipėdos rajone per 2023 m. įkurtų įmonių skaičius lyginant su 2022 m. padidėjo 4,9 proc. |  |  | 3/4,9 |
| Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono smulkiojo verslo plėtros programos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/45 |
| Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/41 |
| 2-1-1 | Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimas |  | Į |  | 70,0 SB |  | 70,0 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, Mantas Virbauskas. Vykdomas verslo subjektų dalinis patirtų verslo išlaidų finansavimas. |  |  |  |  |
| 2-1-2 | Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa |  | Į |  | 30,0 SB |  | 30,0 SB |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius. Akvilė Bazilienė. |  |  |  |  |
| 2-2 Uždavinys. Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57/56 |
| 2-2 uždavinys. Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2-1-1 | Magistralinių melioracijos griovių tvarkymas (šienavimas, krūmų kirtimas, drenažo žiočių atnaujinimas, griovių dugno valymas) drenažo avarinis remontas, apsauginių pylimų priežiūra ir remontas, pralaidų rekonstravimas ir melioracijos projektų rengimas |  | Į |  | 240,9 VBD 200,0 SB |  | 240,9 VBD 200,0 SB |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Juozas Griauslys, Linas Kundrotas. Parengti projektai, inicijuoti pirkimai rangos darbams, rangos darbų techninei ir projektų vykdymo priežiūrai. Suremontuoti/rekonstruoti melioracijos grioviai, drenažo rinktuvai, drenažo žiotys, pralaidos, pylimai,. Atlikti melioracijos sistemų avarinių gedimų šalinimo darbai. Suteiktos Vėžaičių, Greičiūnų, Eketės, Agluonėnų, Plikių užtvankų ir tiltų techninės apžiūros paslaugos. Parengtas melioracijos statinių atnaujinimo strateginis planas bei skaitmeninis žemėlapis „Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos sistemų bei statinių skaitmeninio žemėlapio ir duomenų bazės, melioracijos statinių atnaujinimo planas“. |  |  |  |  |
| 2-2-1-2 | Jokšų polderio melioracijos griovių J-1, J-1-1, J-1-1-2, J-1-4, J-3 ir juose esančių statinių bei Pjaulių siurblinės rekonstrukcija |  | V |  | 47,7 ES 8,4 VBES 86,4 SB |  | 47,7 ES 8,4 VBES 86,4 SB |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Rita Nekrošienė Atlikti Pjaulių siurblinės rekonstrukcijos rangos darbai: atnaujinta vandens siurblių patalpa, rekonstruotas vamzdynas, pakeistas vandens lygio daviklių šulinys, sumontuoti atbuliniai vožtuvai. |  |  |  |  |
| 2-2-2 uždavinys. Vykdyti einamuosius melioracijos darbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkomi ir prižiūrimi melioracijos grioviai, pylimai km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/50 |
| 2-2-2-1 | Perteklinio vandens pašalinimo darbai (siurblinių aptarnaujančio personalo išlaikymas, elektra ir einamasis remontas). Polderių priežiūros taisyklių parengimas. Polderių griovių priežiūros ir remonto darbai |  | Į |  | 212,0 VBD |  | 212,0 VBD |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Rita Nekrošienė. Vykdyta kasmetinė polderių siurblinių priežiūra (vandens siurblių techninė apžiūra ir smulkus remontas, jų variklių varžų matavimas, siurblinių aplinkos priežiūra ir kt.), atliktas vieno siurblio kapitalinis remontas, atlikti smulkūs remonto darbai Jokšų polderio siurblinėje. Vykdyta melioracijos griovių ir pylimų, esančių polderiuose, priežiūra. Vykdyti Jokšų polderio pylimo (nuo kelio Nr. 2206 iki kelio Nr. 2241) remonto rangos darbai ir rangos darbų techninė priežiūra (bus tęsiama ir 2025 metais). |  |  |  |  |
| 2-2-2-2 | Kadastro vedimas |  | Į |  | 3,5 VBD |  | 3,5 VBD |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Juozas Griauslys. Suteiktos paslaugos pagal sutartį. |  |  |  |  |
| 2-2-2-3 | ESRI ArcGIS programinės įrangos licencijos įsigijimas ir palaikymas |  | Į |  | 1,6 VBD |  | 1,6 VBD |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Linas Kundrotas. Suteiktos paslaugos pagal sutartį. |  |  |  |  |
| 2-3 Uždavinys. Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svečių apgyvendinimo įstaigos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 /126 |
| Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lietuvos statistikos departamentas |  |  | 95000/ 115968 |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro lankytojai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500/9700 |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro internetinio tinklalapio apsilankymų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000/196423 |
| 2-3-1 | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas |  | Į |  | 182,0 SB 134,0 S |  | 179,9 SB 126,0 S |  | BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |  |  |  |  |
| 2-3-2 priemonė. Turizmo infrastruktūros ir rinkodaros plėtra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 /11 |
| Dalyvauta turizmo parodose, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 /4 |
| Sukurta naujų turistinių maršrutų/takų/trasų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Įgyvendintos Gargždų karjerų teritorijos vystymo plano priemonės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/4 |
| Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 2-3-2-1 | Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms |  | V |  | 0,0 SB |  | 0,0 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros sk. K. Jokubaitytė. Neįvyko pirkimas. |  |  |  |  |
| 2-3-2-3 | Dalyvavimas didinant regiono pasiekiamumą oro transportu |  | Į |  | 34,9 SB |  | 32,4 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius. Pervestos lėšos. |  |  |  |  |
| 2-3-2-4 | Projekto „Karklės atlasas“ įgyvendinimas |  | V |  | 60,0 SB |  | 59,2 SB |  | Klaipėdos raj. TIC. Įgyvendinami sprendiniai pagal parengtą „Karklės atlasą“ (stendai, kryprodės ir kt.) |  |  |  |  |
| 2-3-2-5 | Projekto "Paukščių stebėjimo tinklas Baltijos pakrantėje" įgyvendinimas |  | V |  | 69,1 SB 37,2 ES |  | 56,6 SB 0,0 ES |  | Klaipėdos raj. TIC. Pastatyti 3 stacionarūs žiūronai bokšte ir apžvalgos bokšteliuose, įsigyta 30 žiūronų ir 3 monokliai paukščių stebėjimui, įdiegta lankytojų skaičiavimo sistema 3 objektuose. Sukurtas 360 filmas „Paukščio skrydis“, sukurta viktorina „Atspėk kas per paukštis“, virtuali dėlionė, naujas polapis, naujas mygtukas esamame infoterminale. |  |  |  |  |
| 2-3-2-6 | Vandens maršrutų tinklo plėtra Latvijoje ir Lietuvoje, toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu |  | V |  | 5,0 SB |  | 0,0 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius ir Agluonėnų seniūnija. Planuojamas Agluonėnų tvenkinio pakrantės sutvarkymas. |  |  |  |  |
| 2-3-2-7 | Drevernos turistinės vietovės plėtra |  | V |  | 100,0 SB |  | 98,5 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius ir Statybos ir kelių priežiūros skyrius. Buvo nupirkti tako įrengimo į Drevernos uostą rangos darbai - sutvarkyta kelio atkarpa nuo J. Gižo etnografinės sodybos iki Drevernos mažųjų laivų uosto, įrengiant pėsčiųjų taką. Taip pat parengtas Drevernos upės uždurio techninis projektas, rengė Vidaus vandenų kelių direkcija. |  |  |  |  |
| 2-3-2-8 | Pėsčiųjų ir vandens turistinių maršrutų sukūrimas, ženklinimas bei reikalingos infrastruktūros sukūrimas |  | Į |  | 66,0 SB |  | 59,5 SB |  | BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Atnaujinti 10 stendų prie piliakalnių. |  |  |  |  |
| 2-3-2-9 | Gargždų karjerų teritorijos plėtra ir vystymas bei pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms |  | Į |  | 39,0 SB |  | 38,0 SB |  | Dovilų seniūnija. išvalyta pakrantė, išpjautos nendrės, krūmai, smėlio užvežimas, pastatyti informaciniai ženklai. Pasodinti ąžuoliukai, įrengtas nusileidimo takas prie Gargždų „Skaidriojo“ karjero, įrengtas pažintinis takas jungiantis Dovilų karjerą su Gargždų „Skaidriuoju“ karjeru, įrengtos informacinės lentelės, atliktas nendrių pjovimas bei jų šaknų rovimas, Tvarkomas kalnelis (Parko g. 12, Dovilai), įrengtas Dovilų karjere esančio pontoninio liepto apšvietimas, |  |  |  |  |
| 2-3-2-10 | MariEx - Naujų jūrinio turizmo keliautojų patirčių sukūrimas krante |  | V |  | 5,0 SB |  | 0,0 SB |  | R. Grubliauskytė. Organizuotas projekto paraiškos parengimas. |  |  |  |  |
| 2-3-2-11 | BOATMAN: tvaraus turizmo centrų, susijusių su jūriniu paveldu kūrimas Pietų Baltijos jūroje |  | V |  | 6,3 SB |  | 4,0 SB |  | Klaipėdos raj. TIC. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdomi viešieji pirkimai. |  |  |  |  |
| 2-4 uždavinys. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant teritorijų planavimo planų ir projektų rengimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4-1 Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) ir žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suformuoti žemės sklypai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 |
| 2-4-1-1 | Detaliųjų planų rengimas (Gargždų miesto centro urbanistinės koncepcijos parengimas ir detaliojo plano keitimas) |  | Į |  | 41,0 SB |  | 40,9 SB |  | Parengtas Gargždų miesto centro detalusis planas, Vykd. Jurgita Tamošauskienė |  |  |  |  |
| 2-4-1-2 | Žemės valdų projektų rengimas |  | Į |  | 12,0 SB |  | 8,5 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Vykd. Gintarė Jurjonė, Virmantas Sirutis |  |  |  |  |
| 4. 2 uždavinys. Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parengti arba pakeisti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendrieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Parengti susisiekimo sistemų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/1 |
| Parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/1 |
| Patvirtinti detalieji ir specialieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| 2-4-2-1 | Bendrųjų planų ir bendrųjų planų monitoringų rengimas |  | V |  | 68,2 SB |  | 68,2 SB |  | 1. Parengtas Klaipėdos rajono bendrojo plano monitoringas. Rengiamas Klaipėdos rajono bendrojo plano koregavimas. Vykd. Jurgita Tamošauskienė; 2. Priekulės miesto bendrojo plano keitimas. Vykd. Karolis Litvinas 3. Parengti Vėžaičių, Endriejave, Kretingalės, Dovilų bendrųjų planų monitoringai. Vykd. Karolis Litvinas |  |  |  |  |
| 2-4-2-2 | Specialiųjų planų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas ir įgyvendinimas |  | V |  | 174,7 SB |  | 138,3 SB |  | 1.Vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano korektūros rengimas. Vykd. A. Grigaitytė-Dromantienė. 2. Vėjo ir saulės jėgainių išdėstymo specialiojo plano rengimas. Vykd. J. Tamošauskienė 3. Įvykdytas Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Šilelių g., Jurgaičių g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektai. Vykd. A. Grigaitytė-Dromantienė 4. Vykdomas Vietinės reikšmės kelių Priekulės sen. Pievų g. ir S. Šrioderio g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas. Vykd. V. Pabrėžienė 5. Vykdomas Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Danės g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas. Vykd. V. Pabrėžienė 6. Vykdomas Vietinės reikšmės kelio Maciuičiai-Ežaičiai specialiojo plano parengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas; V. Pabrėžienė |  |  |  |  |
| 4. 4 uždavinys. Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parengtos Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančios priemonės, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| Parengti viešųjų urbanizuotų erdvių vystymo koncepcijų sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 /1 |
| 2-4-3-1 | Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančių priemonių planų rengimas ir įgyvendinimas |  | V |  | 18,0 SB |  | 18,0 SB |  | Gargždų miesto centrinės aikštės pertvarkymo projekto parengimas buvo rengiamas. Gargždų miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros plano parengimas – parengtas. |  |  |  |  |
| 2-4-3-2 | Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa |  | V |  | 43,5 SB |  | 24,2 SB |  | Nekilnojamojo turto objektų įsigijimas, žemės paėmimo projekto rengimas. Įsigyti 3 garažai Gargždų m. centrinėje dalyje. |  |  |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/32 |
| 3-1 Uždavinys. Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stebėti aplinkos oro kokybę, monitoringo vietų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 / 16 |
| 3-1-1 priemonė. Aplinkos apsaugos, taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-1-1 | Aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimas | Į | 457,6 AA 0,5 LA 20,0 VBD |  | 385,1 AA 0,5 LA 8,1 VBD |  | K. Stulpinienė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendintos pagal parengtą ir Savivaldybės taryboje patvirtintą sąmatą. |  |  |
| 3-1-1-2 | Gyvūnų augintinių gausos reguliavimo programa | Į | 5,0 SB |  | 5,0 SB |  | K. Lužaitė. Vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų laikomų paženklintų ir gyvūnų augintinių registre įregistruotų gyvūnų augintinių kastravimo paslaugos kompensavimas pagal gyventojų pateiktus prašymus. |  |  |
| 3-1-1-3 | Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimas | Į | 0,0 SB |  | 21,0 AA |  | K. Lužaitė. Pagal gautas gyventojų paraiškas, išmokamos dalinės kompensacijos už einamaisiais metais įrengtus buitinių nuotekų valymo įrenginius. |  |  |
| 3-1-1-4 | Klimatui atsparių nuotekų ir požeminio vandens tvarkymas taikant žiedinius metodus, kurie sumažina maistinių ir pavojingų medžiagų nutekėjimą (WaterMan) | V | 7,8 ES 27,0 SB |  | 4,3 ES 19,5 SB |  | F. Žemgulys. Gautas statybos leidimas. Parengti rangos darbų pirkimo dokumentai. Perkami rangos darbai. Planuojama rangos darbus užbaigti iki 2025 m. pabaigos. |  |  |
| 3-1-2 priemonė. Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas, prevencija, projektinė veikla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turto vienetų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 /99 |
| Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus, t |  |  |  |  |  |  |  |  | 20500/17336 |
| Individualių rūšiavimo priemonių komplektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000/24399 |
| 3-1-2-1 | Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | Į | 3100,0 GŠV 11,4 LGŠV |  | 3011,0 GŠV 29,0 LGŠV |  | VšĮ „Gargždų švara“. Kasmet vykdoma priemonė. Organizuojamas atliekų surinkimas ir rūšiavimas individualiomis ir bendro naudojimo priemonėmis, vykdoma atliekų surinkimo veikla didelių gabaritų atliekų surinkimo aukštelėse Gargžduose, Priekulėje bei Vėžaičiuose, bei žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėje Vėžaičiuose. |  |  |
| 3-1-2-2 | Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | Į | 88,0 SB |  | 88,0 SB |  | V. Račkauskienė. Baigtas įgyvendinti projektas "Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastuktūros plėtra Klaipėdos rajone". Įgyvendinto projekto dotacijos grąžinimas. |  |  |
| 3-1-2-3 | Didelių gabaritų atliekų aikštelių įsigijimas Vėžaičiuose | V | 0,0 GŠV |  | 0,0 GŠV |  | Aikštelė gauta nuomai. |  |  |
| 3-1-2-4 | Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas | Į | 8,0 SB 45,2 VBD |  | 8,0 SB 45,2 VBD |  | K. Lužaitė. Nupirkti 24 vnt. biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių |  |  |
| 3-1-2-5 | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas | Į | 33,3 VBD 60,0 SB |  | 0,0 VBD 60,0 SB |  | K. Lužaitė. Vykdomas asbesto turinčių atliekų surinkimas ir saugus šalinimas. Darbus vykdo UAB „Ecoservice”. |  |  |
| 3-1-3 priemonė. Tvarkyti seniūnijų žaliuosius plotus, visuomenines erdves, vandens telkinius ir juos supančią aplinką. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prižiūrėti žalieji plotai, ha |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078 / 464 |
| 3-1-3-1 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Agluonėnų seniūnijoje | Į | 84,9 SB | 82,0 SB |  |  | Agluonėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-2 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių seniūnijoje | Į | 159,5 SB | 150,5 SB |  |  | Dauparų-Kvietinių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-3 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dovilų seniūnijoje | Į | 224,2 SB | 205,0 SB |  |  | Dovilų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-4 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Endriejavo seniūnijoje | Į | 97,4 SB | 89,4 SB |  |  | Endriejavo seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-5 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Gargždų seniūnijoje | Į | 600,9 SB | 578,3 SB |  |  | Gargždų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-6 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Judrėnų seniūnijoje | Į | 79,2 SB | 74,6 SB |  |  | Judrėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-7 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Kretingalės seniūnijoje | Į | 186,1 SB | 155,8 SB |  |  | Kretingalės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-8 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Priekulės seniūnijoje | Į | 307,4 SB 10,0 S | 299,9 SB 8,5 S |  |  | Priekulės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-9 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Sendvario seniūnijoje | Į | 138,8 SB | 136,5 SB |  |  | Sendvario seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-10 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Veiviržėnų seniūnijoje | Į | 135,4 SB | 132,06 SB |  |  | Veiviržėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-11 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Vėžaičių seniūnijoje | Į | 151,0 SB | 147,9 SB |  |  | Vėžaičių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3.3. uždavinys. Sutvarkyti ir praplėsti kapines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutvarkytos ir praplėstos kapinės, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 / 4 |
| 3-1-3-12 | Tvarkyti ir plėsti veikiančias kapines | Į | 87,4 SB 2,0 S |  |  | 66,9 SB 1,0 S | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius. Seniūnijų seniūnai. Vykdyta pagal poreikį. 2024 m. buvo tvarkomi Endriejavo senųjų kapinių takai -14,9 tūkst., baigtos projektuoti Gargždų miesto Laugalių kapinės – 29,6 tųkst., tvarkytos Judrėnų kapinės 1,5 tūkst., asfaltuoti Priekulės kapinių takai – 8,2 tūkst.. |  |  |
| Sutvarkytų maudyklų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 /1 |
| 3-1-3-13 | Gerinti vandens telkinių būklę, tvarkyti juos supančią aplinką (priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas | V | 40,0 SB | 40,0 SB |  |  | Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas (Lapių, Plikių rampa), Dauparų-Kvietinių seniūnija – parengtas Kvietinių tvarkymo planas 5,0 tūkst. |  |  |
| 3-1-3-14 | VŠĮ „Gargždų švara“ gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros technikos įsigijimas | Į | 40,0 SB | 40,0 SB |  |  | Priedas pakelėms šienauti. |  |  |
| 3-1-4 | Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas | Į | 154,0 SB 30,0 SB | 146,6 SB 30,0 SB |  |  | K. Jokubaitytė. Įrengtas atvirų kamerinių renginių komplektas (494,48 m2), 5480,98 m2 vaikščiojimo takų, atnaujinti ir sutvarkyti laiptai (mediniai laiptai – 127,71 m2; betoniniai laiptai – 298,93 m2), įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sanitariniai mazgai ir kt. Sporto centras įrengė neįgaliųjų karuselę, įskaitant jos pagrindo sutvarkymą, taip pat buvo sutvarkyta parko aikštelės danga. |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. |  |  |  |  |  | 63/62,2 |
| Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė, metai |  |  |  |  |  | 75,2/ 79 |
| Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina labai gerai ir gerai, dalis |  |  |  |  |  | 56,3/68,2 |
| 4-1 uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus |  |  |  |  |  |  |
| Paskiepytų vaikų pagal skiepijimo planą dalis, procentas |  |  |  |  |  | 95/92,6 |
| 4-1-1 priemonė. Sumažinti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis |  |  |  |  |  |  |
| 4-1-1-1 | Palankios vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epideminės situacijos Klaipėdos rajone užtikrinimas | Į | 25,0 SB | 22,0 SB | Finansuota 1 pareigybė. |  |
| 4-1-1-3 | Metų medicinos darbuotojo premiją ir apdovanojimų ceremonija | Į | 8,0 SB | 8,0 SB | Skirtos 2 premijos, suorganizuotas renginys metų medicinos darbuotojų apdovanojimai. |  |
| 4-1-2 priemonė. Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena |  |  |  |  |  |  |
| Laiku surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių procentas |  |  |  |  |  | 100/100 |
| Asmenų, gavusių šeimų lankymo specialisto (-ų) paslaugas per metus, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 25/25 |
| Jaunų žmonių, gavusių JPSP paslaugas, skaičius |  |  |  |  |  | 1100/23 |
| 4-1-2-1 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | Į | 202,7 SB 570,7 VBD | 202,7 SB 570,7 VBD | Mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimo bei švediško stalo principo diegimo skatinimo užsiėmimuose, skaičius – 2537. Viso organizuota 204 užsiėmimai. Mokiniai, dalyvavę: - Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimo užsiėmimuose,– 2002 asm. - Burnos higienos užsiėmimuose – 2880 asm. - Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms užsiėmimuose – 1926 asm. |  |
| 4-1-2-2 | Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo | Į | 5,5 AA | 5,5 AA | Renginių skaičius – 1, dalyvių – 132, socialinių reklamų skaičius – 1, konferencija – 1. |  |
| 4-1-2-3 | Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas | Į | 55,4 SB | 55,4 SB | Finansuota 1,5 pareigybė. 23 unikalūs asmenys dalyvavo 55 konsultacijose. |  |
| 4-1-2-4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės užtikrinimas | Į | 167,8 SB 249,3 PL 4,0 S 41,0 Kt | 167,8 SB 249,3 PL 4,0 S 15,1 Kt | Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavime ir skatinimo renginių sk. – 41. Juose dalyvavo 516 asm. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimo bendruomenėse renginiuose dalyvavo – 80 asm. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimo renginiuose dalyvavo 141 asm. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencijos programoje dalyvavo 46 asm. Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. |  |
| 4-1-2-5 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | Į | 167,6 VBD 10,0 SB | 81,8 VBD 10,0 SB | Asmenų baigusių ankstyvosios intervencijos programą sk. – 40. 233 vnt. individualios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų. 24 vnt. grupinių psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų, kuriose dalyvavo 206 asmenys. Baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose dalyvavo 104 asm. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose, skaičius – 24. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugą (konsultacijų ciklą) gavusių asmenų skaičius 20. Asmenų, dalyvavusių socialinio recepto iniciatyvoje, skaičius – 39. |  |
| 4-1-2-6 | Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas | Į | 12,7 AA | 10,8 AA | Klaipėdos rajono švietimo centras. Mokymų skaičius specialistams ir mokyklų bendruomenėms – 29. Dalyvių skaičius – 970. Akademinių val. sk. – 139 val. |  |
| 4-1-2-7 | Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas | Į | 25,5 AA | 25,5 AA | VSB. Programos "Aš judu - sveikas senėjimas 60+“ dalyvių sveikatos rodiklių vertinimas, dalyvių skaičius – 40. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvių rodiklių įvertinimas, dalyvių skaičius – 23. Europos judumo savaitės renginių organizavimas, dalyvių skaičius – 351. Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas – plaukimo pamokos suaugusiems Klaipėdos rajono gyventojams, dalyvių skaičius – 30. Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas – fizinio aktyvumo skatinimas vandenyje, dalyvių skaičius – 60. |  |
| 4-1-2-8 | Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | Į | 60,7 AA | 40,1 AA | Organizuotas seminarų ciklas „Šeimos pasirengimas naujagimio atėjimui“, dalyvių skaičius – 158. Lytiškumo ugdymo programos vykdymas. Interaktyvių užsiėmimų jaunimui lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio mažinimo temomis vykdymas, dalyvių skaičius – 145. Interaktyvių užsiėmimų jaunimui antsvorio ir nutukimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas, dalyvių skaičius – 117. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos ataskaita vasario mėn. bus pateikta Savivaldybės tarybai. |  |
| 4-1-2-9 | Šeimų lankymo teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | Į | 20,0 EEE 3,6 EEEVB | 13,8 EEE 2,5 EEEVB | Tęsiasi projektas, lankomos 25 šeimos, kurioms teikiamos projekto „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio diegimas Klaipėdos rajone“ paslaugos. |  |
| 4-1-2-10 | Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | V | 2,3 EEEVB 12,8 EEE 25,5 SB | 2,3 EEEVB 12,7 EEE 22,8 SB | Finansuota 1 pareigybė. Gerovės konsultantų 2024 m konsultuota 11 vyrų ir 54 moterys (iš viso 66 asmenys). Konsultacijų valandomis suteikta - 308 val. |  |
| 4-1-3 uždavinys. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |  |  |  |  |
| Gydytojų specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų Sveikatos centre apimties pokytis, procentas |  |  |  |  |  | 0,5/n.d. |
| Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų, vnt. |  |  |  |  |  | 910/1361 |
| Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyventojų, vnt. |  |  |  |  |  | 75/108 |
| Finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis asmens sveikatos specialistų pareigybių skaičius |  |  |  |  |  | 2/5,25 |
| Renovuotų ir modernizuotų pastatų/jo dalių skaičius |  |  |  |  |  | 1/3 |
| 4-1-3-1 | Klaipėdos raj. savivaldybės sveikatos centro priėmimo-skubios pagalbos skyriaus gyd. chirurgų, traumatologų etatų dalinis finansavimas | Į | 120,0 SB | 120,0 SB | Finansuota 1,75 pareigybė. Skubios pagalbos skyriuje 2024 m. nuo 17:00 iki 7:00 val. suteikta paslaugų – 1012 vnt., poilsio ir švenčių dienomis – 865 vnt. Paslaugų. |  |
| 4-1-3-2 | Paramos gydytojams-specialistams dalinis finansavimas | Į | 81,1 SB | 75,1 SB | Pritraukta 11 naujų specialistų. |  |
| 4-1-3-3 | Sveikatos įstaigų darbuotojų kelionės kompensavimas | Į | 109,8 SB | 88,2 SB | Asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams buvo kompensuotos kelionės išlaidos į darbą. |  |
| 4-1-3-4 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir pastatų remontas, transporto remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių įsigijimas | Į | 49,6 SB | 19,6 SB | Atliktas visuomenės sveikatos biuro patalpų Gargžduose remontas – koridorius, salė, laiptinės. Paupių PSPC 2 kabinetų įrengimas, saulės elektrinės studija, fasado remontas. |  |
| 4-1-3-5 | Ambulatorijų ir medicinos punktų dalinis finansavimas | Į | 40,0 SB | 40,0 SB | Ambulatorijų ir medicinos punktų patalpų nuomos ir eksploatavimo, komunalinių paslaugų, transporto sąnaudų kompensavimas (be darbo užmokesčio, IT sąnaudų, medicininių priemonių sunaudojimo). |  |
| 4-1-3-6 | Mobilios komandos aprūpinimas įranga Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | 15,0 ES 3,2 VBES | 0 ES 0 VBES | Medicinine ir kita įranga aprūpinta Klaipėdos rajono ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti mobili komanda, vnt. 1 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* |  | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. SOCIALINĖS APSAUGOS IR NVO POLITIKOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1-1 priemonė. Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį |  |  |  |  |  |  |  | 2450/2385 |
| Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 760/692 |
| Individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 |
| Šeimų (asmenų), gaunančių prevencines socialines paslaugas skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 100/100 |
| Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai |  |  |  |  |  |  |  | 21/21 |
| 5-1-1-1 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | Į | 20193,1 VBM 211,6 VBM(UK) |  | 20165,1VBM 208,9 VBM (UK) |  | R. Stonkienė. Gavėjų skaičius – 16270 |  |
| 5-1-1-2 | Finansinės pagalbos teikimas | Į | 394,0 SB |  | 385,5 SB |  | D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius – 718 |  |
| 5-1-1-3 | Tikslinių kompensacijų (slaugos ir priežiūros (pagalbos)) skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 4912,6 VBM 9,2 VBM (UK) |  | 4888,3 VBM 9,3 VBM(UK) |  | R. Stonkienė. Gavėjų skaičius - 2246 |  |
| 5-1-1-4 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 311,3 VBD 51,7 VBD(UK) 1927,1 SB |  | 299,5 VBD 51,8 VBD(UK) 1923,9 SB |  | R. Stonkienė. Gavėjų skaičius - 4309 |  |
| 5-1-1-5 | Kompensacija vežėjams už nesurinktas pajamas vežant priemiestiniais maršrutais | Į | 386,5 SB |  | 385,9 SB |  | R. Rudgalvienė |  |
| 5-1-1-6 | Socialinė parama mokiniams (maitinimui, priemonėms) | Į | 1038,3 VBD 7,8 VBD(UK) |  | 1038,3 VBD 7,8 VBD(UK) |  | D. Beržanskytė-Bučinskienė. Parama mokinio reikmenims įsigyti – 692 asmenų.ą |  |
| 5-1-1-7 | Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams | Į | 16,6 VBD(UK) |  | 16,6 VBD(UK) |  | D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 184 |  |
| 5-1-1-8 | Vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti | Į | 11,8 VBD (UK) |  | 11,8 VBD (UK) |  | D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 35 |  |
| 5-1-2 priemonė. Teikti kitą paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maisto iš intervencinių atsargų paketų gavėjų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 3100/- |
| Pritaikyta būstų neįgaliesiems, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 10/ 8 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos peržiūrėtų atvejų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 145/171 |
| Šeimų, kurioms teikiama atvejo vadyba, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 250/80 |
| Šeimų (asmenų), gaunančių prevencines socialines paslaugas skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 100/100 |
| Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 21/21 |
| 5-1-2-1 | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto Klaipėdos rajone vykdymas | Į | 3,0 SB |  | 3,0 SB |  | G. Domarkė. Gavėjų skaičius – 2548. |  |
| 5-1-2-2 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | Į | 41,6 VBD 35,4 SB |  | 41,6 VBD 35,2 SB |  | L. Virkutienė. Pritaikyti 8 būstai. |  |
| 5-1-2-3 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | Į | 4,9 VBD |  | 4,9 VBD |  | J. Papievienė. Posėdžių skaičius – 9. Peržiūrėta 171 asmens būklė |  |
| 5-1-2-4 | Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas |  | 164,6 VBD |  | 4,7 VBD |  | Gavėjų skaičius - 9. |  |
| 5-2 Uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2-1 priemonė. Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dienos socialinės globos paslaugų įstaigose gavėjų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 150/226 |
| Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 209/209 |
| Asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose, skaičius (asmenys) |  |  |  |  |  |  |  | 35/34 |
| 5-2-1-1 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas Gargždų socialinių paslaugų centre | Į | 743,7 SB 49,0 S 64,9 ES(Kt) |  | 736,8 SB 34,7 S 64,9 ES (Kt) |  | S. Jacikevičienė Gavėjų skaičius – 50 asmenų. |  |
| 5-2-1-2 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas Priekulės socialinių paslaugų centre | Į | 983,9 SB 52,5 S |  | 962,1 SB 49,1 S |  | S. Jacikevičienė Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų skaičius – 48. Dienos socialinės globos asmens namuose (integrali pagalba) paslaugų gavėjų skaičius – 36. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius – 87. Transporto paslaugų gavėjų skaičius – 81. Psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius – 5. Potencialių socialinių paslaugų gavėjų skaičius – 269. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų gavėjų skaičius – 4925. |  |
| 5-2-1-3 | Paslaugų klientų namuose teikimas, neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Paramos šeimai centre | Į | 827,5 SB 62,0 VBD 37,5 VBD 88,3 S 580,3 VBD |  | 827,5 SB 62,0 VBD 37,5 VBD 74,7 S 580,3 VBD |  | S. Jacikevičienė Paslaugų gavėjų skaičius (paslaugos namuose): pagalbos į namus – 106; dienos socialinė globa – 81; socialinė prižiūra šeimoms – 137; atvejo vadybos paslaugos – 319; bendruomeninių šeimos namų paslaugos – 455; aprūpinta TPP – 221. |  |
| 5-2-1-4 | Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | Į | 1792,7 Kt 367,8 VBD 1656,6 S 146,5 SB |  | 1792,7 Kt 367,8 VBD 1638,1 S 146,0 SB |  | S. Jacikevičienė Gavėjų skaičius – 252 asmenys. |  |
| 5-2-1-5 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (nakvynės namuose) | Į | 248,7 SB 16,9 S |  | 243,2 SB 11,5 S |  | S. Jacikevičienė Paslaugas gavo 90 asmenų. (Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga: 20; Laikino apnakvindinimo paslauga: 70, iš jų su orderiais 66 asmenys) |  |
| 5-2-1-6 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (Globos centre) | Į | 278,1 SB |  | 278,0 SB |  | S. Jacikevičienė Paslauga suteikta 309 gavėjų. |  |
| 5-2-1-7 | Socialinių paslaugų įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | 114,5 SB |  | 103,0 SB |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-1-8 | Socialinių įstaigų patalpų remontas, transporto pirkimas ir remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių įsigijimas ir renginių organizavimui | Į | 8,0 SB |  | 8,0 SB |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-1-9 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (Pagalba vaikui ir šeimai) | Į | 803,5 SB |  | 798,1 SB |  | I. Gailienė Paslaugas gavo 158 asmenys. |  |
| 5-2-1-10 | Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti | Į | 186,8 VBD |  | 186,8 VBD |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-1-11 | Soc. paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti | Į | 40,4 VBD |  | 40,4 VBD |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-2 priemonė. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialinių paslaugų gavėjų skaičius valstybės ir savivaldybės pavaldumo stacionariose įstaigose |  |  |  |  |  |  |  | 160/238 |
| Socialinių paslaugų gavėjų skaičius nevyriausybinių organizacijų stacionariose įstaigose |  |  |  |  |  |  |  | 38/104 |
| Asmenų, gavusių akredituotą socialinę priežiūrą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 324/1030 |
| 5-2-2-1 | Socialinių paslaugų pirkimas, pagalbos pinigų mokėjimas, socialinių paslaugų perdavimas NVO, transporto paslaugos hemodializėms atlikti apmokėjimas | Į | 2059,4 VBD 1570,2 SB |  | 2059,4 VBD 1 570,2 SB |  | S. Jacikevičienė |  |
| 5-2-2-2 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimas | Į | 41,8 VBD 33,5 SB |  | 41,4 VBD 32,8 SB |  | L. Virkutienė. Vietų paslaugai teikti skaičius – 114. |  |
| 5-2-2-3 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Gargždų viltis" teikiamų transporto paslaugų neįgaliesiems finansavimas | Į | 40,0 SB |  | 40,0 SB |  | L. Virkutienė. Gavėjų skaičius – 464. |  |
| 5-2-2-4 | Mirusiųjų pervežimas iš įvykio vietos ir saugojimas iki teismo medicinos tyrimo atlikimo | Į | 2,0 SB |  | 2,0 SB |  | L. Virkutienė |  |
| 5-2-2-5 | Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | Į | 147,2 SB 93,1 VBD |  | 147,2 SB 93,1 VBD |  | G. Domarkė. Vaikų dienos centrų skaičius – 6. |  |
| 5-2-2-6 | Asmeninės pagalbos neįgaliems asmenims organizavimas | Į | 248,2 VBD 61,1 SB 14,6 VBD(UK) |  | 218,4 VBD 61,0 SB 14,4 VBD(UK) |  | J. Papievienė Paslaugas gavo – 36 asmenys. |  |
| 5-2-2-7 | Ukrainiečių integracijos projektas | V | 23,2 ES |  | 23,2 ES |  | G. Domarkė, partneris - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Vykdytas informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, suteiktų socialinių konsultacijų 177 unikaliems asmenims. |  |
| 5-2-2-8 | Projekto "Socialinės dirbtuvės" įgyvendinimas | V | 29,2 SB 25,0 ES |  | 29,2 SB 25,0 ES |  | L. Virkutienė Paslaugas gavo – 11 asmenų. |  |
| 5-2-2-9 | Projekto "Klaipėdos rajonas veža" įgyvendinimas | V | 14,0 SB |  | 2,5 SB |  | J. Tarvydė |  |
| 5-2-3 priemonė. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naujai teikiamos socialinės paslaugos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| Modernizuotų pastatų, įrengtų kitų paslaugų teikimo vietų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 5(šeimų)/ 22 |
| Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  | 7,6/5,8 |
| 5-2-3-1 | Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 10,7 VBD 4,7 VBD (UK) 55,0 SB 26,0 S 3,6 LS |  | 4,5 VBD 4,6 VBD(UK) 54,9 SB 15,6 S 3,6 LS |  | I. Vytienė. Atlikti remonto darbai socialiniuose būstuose – 9. |  |
| 5-2-3-2 | Projekto „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | Į | 292,5 SB 327,2 ES 8,3 SB |  | 291,4 SB 8,3 SB 325,8 ES |  | I. Gailienė. Atlikta 100 proc. rangos darbų. |  |
| 5-2-3-3 | Socialinio būsto plėtra | V | 87,0 SB |  | 86,9 SB |  | I. Vytienė Nupirktas vienas būstas |  |
| 5-3 Uždavinys. Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 70/76 |
| Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime įsidarbinusių, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 7/4 |
| 5-3-1 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Į | 77,9 VBD |  | 77,9 VBD |  | J. Papievienė. Paslaugas gavo 76 asmuo. |  |
| Unikalių jaunuolių, dalyvavusių Gargždų atviro jaunimo centro veiklose bei pasinaudojusių jaunimo darbuotojų teikiamomis paslaugomis, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1400/423 |
| Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) fiksuotą savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius akredituotose savanorius priimančiose organizacijose |  |  |  |  |  |  |  | 30/31 |
| Jaunų žmonių, kuriems mobilaus darbo metu suteikiamos paslaugos bei palaikomas reguliarus kontaktas, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 400/891 |
| 5-3-2 priemonė. Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politiką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-3-2-1 | Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra | Į | 23,2 SB 21,1 SB |  | 24,7 SB 25,0 SB |  | O. Bajorinienė |  |
| 5-3-2-2 | Gargždų atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas | Į | 245,0 SB 51,7 Kt 1,3 S |  | 236,0 SB 51,7 Kt 0,5 S |  | O. Bajorinienė |  |
| 5-4 Uždavinys. Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-4-1 priemonė. Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 40/45 |
| Savivaldybės prisidėjimo prie Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 9/8 |
| Religinių bendruomenių gaunančių finansavimą ir vykdančių veiklas skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 14/14 |
| 5-4-1-1 | Klaipėdos r. savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas | Į | 175,0 SB |  | 160,3 SB |  | J. Dobrovolskienė. Finansuoti 46 bendruomeninės/NVO veiklos skatinimo projektai, pasirašyta 45 jų įgyvendinimo sutartys. BO ir NVO tarybų siūlymu 2024 m. balandžio 10 ir 19 d. Kultūros skyrius suorganizavo mokymus nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms „Socialinio poveikio vertinimas“. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių iš skirtingų NVO ir bendruomeninių organizacijų bei biudžetinių įstaigų. Mokymų tikslas – suteikti NVO bei Savivaldybes įstaigų atstovams teorinių bei praktinių žinių apie paslaugų kokybės ir paslaugos poveikio vertinimą, padedant mokymuose dalyvaujančioms organizacijoms, susikurti veiklos rezultatų ir/ ar socialinio poveikio matavimo įrankį. 2024 m. gegužės 16–17 d. suorganizuotas tarptautinis išvykstamasis seminaras Kuldygoje, Ventspilyje, Alsungoje (Latvija). Tarptautinės kvalifikacijos kėlimo kelionės-mokymų metu aplankytos Latvijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (5 dalykiniai susitikimai Kuldygoje), apsikeista gerosiomis patirtimis, generuojamos naujos iniciatyvos bei susipažinta su Latvijos išmanaus kaimo (Alsungos) strategijos įgyvendinimu (1 dalykinis susitikimas Alsungoje). Tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavo 31 asmuo. 2024 m. spalio 30 d. organizuotas išvykstamasis informacinis seminaras Klaipėdos rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų nariams bei Savivaldybės tarybos ir administracijos atstovams, kurio metu lankytasi Dauparų bendruomenės, kaimo bendruomenės „Smilgynai ir kaimynai“, Brožių kaimo bendruomenės ir Vėžaičių bendruomenės namuose, susipažinta su šių bendruomenių projektinėmis veiklomis, kylančiais iššūkiais ir planais |  |
| 5-4-1-2 | Klaipėdos r. gyvenamųjų vietovių bendruomeninių rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 48,5 VBD |  | 48,5 VBD |  | J. Dobrovolskienė. Finansuota 12 projektų (iš viso gautos 25 projektų paraiškos, organizuoti 2 BO tarybos posėdžiai dėl jų vertinimo, surinktos ataskaitos, projektų rezultatai skelbti spaudoje). |  |
| 5-4-1-3 | Klaipėdos r. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų, įgyvendinamų pagal vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų priemones, dalinis finansavimas | Į | 468,2 SB |  | 467,7 SB |  | J. Dobrovolskienė. Prisidėta prie 8 vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ finansuotų projektų: Prisidėta prie projektų: Dauparų bendruomenės projekto „Dauparų sveikatingumo erdvės“, Bendruomenės „Priekulės ainiai“ projekto „Bendruomeninio lauko vaikų darželio įkūrimas Priekulėje“, Vėžaičių bendruomenės projekto „Vėžaičių konferencijų centro modernizavimas“, Priekulės bendruomenės projekto „Priekulės bendruomenės namų plėtra, sukuriant naujas erdves bendruomenės sociokultūrinėms veikloms“, VšĮ „Evės namai“ projekto „Kompleksinės socialinės pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms centro įkūrimas Priekulėje“, Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacijos projekto „Mažosios Lietuvos multifunkcinis sporto centras“, Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacijos projekto „Mažosios Lietuvos multifunkcinis sporto centras“, Asociacijos „Samtis sveikatos“ projekto „Sumanus Brožių kaimo inovacijų centras“. Rengti Tarybos sprendimai, sutartys ir papildomi susitarimai, organizuota dallies projektų apžiūra. |  |
| 5-4-1-4 | Klaipėdos r. tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 135,0 SB 45,0 Kt |  | 130,0 SB 45,0 Kt |  | J. Dobrovolskienė. Parengtos ir pasirašytos sutartys su 14-ka Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų (iš jų 7 gavusios papildomą finansavimą konkurso būdu, likusioms 7 skirta pastovioji dalis, iš viso paskirstytas finansavimas 120 000 eurų). Taip pat 9 940 eurų skirti dviems Klaipėdos rajono tradicinėms religinėms bendruomenėms pagal pagrįstus prašymus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginio įsigijimui ir įrengimui bei ekologiško, aplinkai palankesnio šildymo įrenginio įsigijimui ir įrengimui. |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| Mirtingumas Klaipėdos rajono keliuose, atvejai |  |  |  |  |  | 1/ 7 |
| 6-1 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| Vietinės reikšmės kelių dalis su pagerinta kelių danga, proc. |  |  |  |  |  | 30 / 30 |
| Kelių eismo įvykių skaičius (įskaitiniai) |  |  |  |  |  | 35 / 88 |
| 6-1-1 priemonė. Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą |  |  |  |  |  |  |
| Prižiūrimi rajono keliai ir gatvės, km |  |  |  |  |  | 1150 / 1150 |
| 6-1-1-1 | Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 8,4 SB 52,9 VLK | 6,3 SB 52,9 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 11,6 SB 114,0 VLK | 8,8 SB 114,9 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-3 | Dovilų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 74,9 SB 164,0 VLK | 59,8 SB 164,0 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-4 | Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 14,6 SB 76,2 VLK | 14,6 SB 76,2 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-5 | Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 137,6 SB 224,0 VLK | 123,0 SB 224,0 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-6 | Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 0,4 SB 38,8 VLK | 0,4 SB 38,8 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-7 | Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 38,5 SB 177,2 VLK | 22,0 SB 177,2 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-8 | Priekulės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 45,5 SB 228,7 VLK | 45,5 SB 228,7 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-9 | Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 124,4 SB 279,0 VLK | 95,1 SB 279,0 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-10 | Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 36,1 SB 126,5 VLK | 36,1 SB 126,5 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-11 | Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 53,5 SB 167,9 VLK | 48,2 SB 167,9 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-12 | Rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyse numatytų darbų vykdymo metu | Į | 50,0 SB | 50,0 SB | A. Ronkus Rezervas naudojamas Direktoriaus įsakymu nenumatytiems darbams. |  |
| Inventorizuoti vietinės reikšmės keliai ir gatvės, proc. |  |  |  |  |  | 100/96,7 |
| 6-1-1-13 | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizavimas ir įteisinimas | Į | 240,0 SB 100,0 VLK | 236,7 SB 100,0 VLK |  |  |
| 6-2 uždavinys. Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves ir kelius |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstruotos gatvės, km |  |  |  |  |  | 10 / 2,8 |
| Rekonstruoti Klaipėdos rajono savivaldybės keliai, km |  |  |  |  |  | 8/3,5 |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji pėsčiųjų takai, km |  |  |  |  |  | 2,5/1,5 |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji dviračių takai, km |  |  |  |  |  | 3,5/0,8 |
| 6-2-1 priemonė. Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Sendvario sen. |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-1-1 | Sendvario sen. Jakų k. Pašto gatvės Nr. KL8755 techninio-darbo projekto parengimas ir įgyvendinimas | Į | 270,0 SB | 270,0 SB | V. Ramanauskas Atlikta. Projektas užbaigtas. |  |
| 6-2-1-2 | Sendvario seniūnijos inžinerinės infrastruktūros remontas ir įrengimas | V | 70,9 SB | 70,9 SB | K. Jokubaitytė. Slengių k., Pavandenės g., Pavandenės tak., įrengimo darbai, atlikta apie 40 proc. rangos darbų. |  |
| 6-2-2 priemonė. Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Gargždų sen. |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-2-1 | Suprojektuotų Gargždų miesto gyvenamųjų kvartalų (atlyginant piliečiams už nuosavybę turėtą žemės ir kitą turtą Gargždų mieste) rangos darbai | V | 37,0 SB 277,7 KPPP | 14,8 SB 245,1 KPPP | Gargždų miesto 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba (I etapas) (vykdomas); Nuovažos į 51 gyv. namų kvartalą projektavimas (vykdomas) V. Viršilas |  |
| 6-2-2-2 | Gargždų miesto skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų, apšvietimo remontas ir įrengimas | Į | 641,4 SB | 631,7 SB | V. Viršilas, A. Ronkus. Buvo nutiesti dviračių takai Melioratorių g., Gargžduose, vykdomi renovacijos darbai Taikos g. namų kvartale (atlikta apie 60 proc. darbų). |  |
| 6-2-2-3 | Teritorijos sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų tarp Klaipėdos, J. Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | V | 18,4 SB | 18,3 SB | K. Jokubaitytė, vyksta projektavimas. |  |
| 6-2-3 priemonė. Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-3-1 | Savivaldybės prisidėjimas prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti | V | 160,9 SB 220,0 Kt | 150,0 SB 150,0 Kt | J. Jackus Fiziniai ir juridiniai asmenys rengia paprastojo remonto aprašus. Suderinus aprašus vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir rangos darbai. Su sodų bendrijos „Tolupis“ prisidėjimu išasfaltuotas kelias Kiškėnų k., Klaipėdos raj. |  |
| 6-2-3-2 | Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas seniūnijose | V | 300,0 VLK 832,5 SB 25,0 Kt | 300,0 VLK 832,5 SB 25,0 Kt | Vykdyti objektai iš patvirtintos detalizacijos. 2024 m. rekonstruotos: Naujoji g., Žemaitės g., Doviluose; Pirmoji g., Ketvergiuose; Žvelsos g. Tilvikų k., Vingio g. Rūdaičių k., Pievų g. KL8472 Priekulės m., kelio KL1222 Priekulė-Liaunai-Mieželiai, F. Šrėderio g., Šventvakarių k. ir kelio KL1342 Liaunų g. Liaunų k. (dalis objekto) ir kt. gatvės, aikštelė Agluonėnuose prie darželio |  |
| 6-2-3-3 | Savivaldybės inžinerinės infrastruktūros įrengimas (panaudojant inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokų lėšas) | V | 1350,0 S 866,1 LS | 1025,8 S 866,1 LS | Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr. KL7095) (rekonstravimo projekto parengimas); Priekulės sen., Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k.,Vaškių g. (KL1266) kapitalinio remonto darbai pradėti; Paviršinių nuotekų tinklų Mazūriškių k., Stonės g., Gvildžių k., Vėtrungių g. statyba (rangos darbai) - užbaigtas objekto įgyvendinimas, liko turto įregistravimo klausimas. Agilos projektavimas (yra sutartis), Agilos g. privažiavimo iki daugiafunkcinio centro projektavimas (perkamas); Jurgaičių - Šilelių g. projektavimas; Vykdyti Slengių k., Pavandenės g., Pavandenės tak., įrengimo darbai, atlikta apie 40 proc. darbų. Juodžemių g. projektavimas (yra sutartis). |  |
| 6-2-3-4 | Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti | V | 152,0 VBD | 47,9 VBD | V. Ramanauskas. Parengtas projektas kelio taisymui. |  |
| 6-2-3-5 | Kompensacijos iniciatoriams už įrengtą savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą | N | 50,0 S | 0,0 S | M. Kernagienė. Vykdoma pagal poreikį. Nors planuota išmokėti 50 000 Eur kompensacijų, bet jų išmokėjimas planuojamas 2025 metais. |  |
| 6-2-4 | Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2025 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas | V | 100,0 VLK 95,4 SB 3009,7 KPPP | 100,0 VLK 95,4 SB 3009,7 KPPP | A. Ronkus Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Dovilų mstl. Kulių g. (KL0423) (rangos darbai baigti); Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k. Laukų g. (KL0423) (rangos darbai baigti); Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (KL8057) ir Rasos g. (Nr. KL8059) (rangos darbai baigti); Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (Nr. KL0223), Priemiesčio g. (Nr. KL0261) ir Gargždų sen. Statybininkų g. (Nr. KL7095) (rekonstravimo projekto parengimas, pradėti darbai); Klaipėdos rajono Gargždų miesto Gedimino g. (Nr. KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (Nr. KL8053), Vytenio g. (Nr. KL8054), Gargždupio g. (Nr. KL8055) ir Žibučių g. (Nr. KL8056) (rangos darbai tęsiami); Klaipėdos rajono Dovilų senūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai - Lėbartai - Dovilai (atkarpos nuo 0,00 iki 2,2 km) (kapitalinio remonto projekto parengimas ir ranga, baigti darbai); CPO Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Karklė, Karklininkų g. KL8896 rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra – parengtas projektas; Priekulės sen., Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k.,Vaškių g. (KL1266) kapitalinio remonto darbai pradėti; Bičiulių g. KL8714 Budrikų k., Sendvario sen. projektavimas, parengtas projektas. |  |
| 6-2-5 priemonė. Modernizuoti ir įrengti Klaipėdos rajono savivaldybės atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-5-2 | Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pušų gatvėje, Kvietinių gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste" įgyvendinimas | Į | 22,0 SB | 19,2 SB | A. Ronkus. Sulaikytoms lėšoms apmokėti. |  |
| 6-2-6 priemonė. Įgyvendinti atskiras eismo saugumo priemones |  |  |  |  |  |  |
| Įrengti nauji kelio ženklai, skaičius |  |  |  |  |  | 60/75 |
| 6-2-6-1 | Saugaus eismo priemonių užtikrinimas (pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus) | Į | 10,0 SB | 9,2 SB | R. Rudgalvienė Vykdoma pagal poreikį, Saugaus eismo komisijos sprendimu. |  |
| 6-2-6-2 | Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra | Į | 23,0 SB | 14,4 SB | Vykdoma pastoviai pagal poreikį (nuolatinė priežiūra). |  |
| 6-2-6-3 | Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimas | Į | 25,1 SB | 25,1 SB | G. Bajorinienė Vykdoma pastoviai pagal poreikį. |  |
| 6-3 Uždavinys: Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius ir kitą viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-3-1 | Prisidėjimas prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų rajone ir techninių projektų parengimas | Į | 240,0 SB 20,0 SB | 230,9 SB | Veiviržėnų Laisvės g. prisidėjimas, apšvietimo finansavimas. Projektas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 217 Klaipėda–Jokūbavas 11,590 km esančios nuovažos paprastasis remontas“ |  |
| 6-3-2 | Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | V | 15,0 SB 5,0 S | 12,6 SB 4,7 S | A. Vaitkė Gargždų autobusų stoties didelio galingumo stotelių įrengimas. buvo nupirkti rangos darbai 2 Gargždų autobusų stoties didelio galingumo stotelių įrengimui, stotelės bus įrengtos 2025 m. pradžioje. |  |
| 6-3-3 | Tiltų remontas ir priežiūra | V | 414,7 SB 10,0 SB 93,1 VBM(KP) | 376,1 SB 5,8 SB (Priekulės sen.) | Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u.k. KVR 25967), Jokšų k., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai (pagrindiniai darbai) ir Priekulės seniūnija už 5,8 tūkst. Eur įvykdė Lankupių tilto remontą. |  |
| 6-4 uždavinys. Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| 6-4-1 priemonė. Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse |  |  |  |  |  |  |
| Naujai apšviestos gatvės gyvenvietėse, skaičius |  |  |  |  |  | 30/15 |
| 6-4-1-1 | Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklų | Į | 50,0 SB | 36,6 SB | A. Vaitkė Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-4-1-2 | Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių apšvietimo sistemų palaikymas ir plėtra | Į | 60,0 SB | 60,0 SB | A. Vaitkė A. Ronkus Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-4-2 uždavinys. Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose |  |  |  |  |  |  |
| 6-4-2-1 | Agluonėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 6,0 SB | 6,0 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 18,0 SB | 18,0 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-3 | Dovilų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 18,5 SB | 18,5 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-4 | Endriejavo seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 14,7 SB | 13,8 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-5 | Gargždų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 181,7 SB | 181,7 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-6 | Judrėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 7,2 SB | 7,1 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-7 | Kretingalės seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 38,0 SB | 38,0 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-8 | Priekulės seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 42,3 SB | 42,3 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-9 | Sendvario seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 26,1 SB | 21,7 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-10 | Veiviržėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 26,2 SB | 26,2 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-11 | Vėžaičių seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 29,5 SB | 29,5 SB | Seniūnas |  |
| 6-5 Uždavinys: Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-1 priemonė. Gerinti sodų bendrijų viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-1-1 | Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios programos įgyvendinimas | Į | 100,0 SB | 100,0 SB | J. Jackus. Vykdoma pagal poreikį. |  |
| 6-5-2 priemonė. Užtikrinti keleivių pervežimą viešuoju transportu |  |  |  |  |  |  |
| Subsidijuojamų keleivinio transporto maršrutų skaičius |  |  |  |  |  | 18/18 |
| Savivaldybės organizuojamais maršrutais pervežami keleiviai, skaičius per metus |  |  |  |  |  | 650000 / 650000 |
| 6-5-2-1 | Subsidija vežėjų nuostoliams kompensuoti (dotacija) | Į | 598,9 SB 300,0 VLK | 598,9 SB 300,0 VLK | R. Rudgalvienė Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-5-2-2 | Keleivinio viešojo transporto kontrolės rajone organizavimas | Į | 5,0 SB | 4,0 SB | R. Rudgalvienė Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-5-2-3 | Autobusų stotelių įrengimas Klaipėdos rajone | V | 0,0 SB | 0,0 SB | J. Blinstrubienė Nupirkti rangos darbai. |  |
| 6-5-3 priemonė. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-3-1 | Nutolusių saulės parkų įsigijimas | Į | 243,8 SB 305,2 KKP | 243,8 SB 249,5 KKP | A. Vaitkė. Atliktos pirkimo procedūros ir atlikti darbai. Pagal pasirašytas sutartis pastatyti nutolę saulės parkai. |  |
| 6-6 uždavinys. Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotekų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungtų rajono gyventojų dalis, proc. |  |  |  |  |  | 50/ 48 |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu vandens tiekimu, proc. |  |  |  |  |  | 52/ 49,7 |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu nuotekų tvarkymu, proc. |  |  |  |  |  | 48/ 46,2 |
| Požeminio geriamojo vandens kokybė (vidutinė fluoridų koncentracija) |  |  |  |  |  | 0,65 / 0,47 |
| Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų, proc. |  |  |  |  |  | 4/ 1,7 |
| 6-6-1 priemonė. Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų sistemą |  |  |  |  |  |  |
| Naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 8/5,04 |
| Naujai paklotos ar suremontuotos nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 3/ 0,26 |
| 6-6-1-2 | Geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone | V | 110,0 Kt. | 40,0 Kt. | AB “Klaipėdos vanduo”. Buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Girininkų k. Buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Endriejavo mstl. Žemaičių g., Liepų g., Paežerio g. |  |
| 6-6-1-6 | Klaipėdos rajono teritorijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba | Į | 95,0 SB | 85,4 SB | Statybos ir infrastruktūros skyrius. F. Žemgulys. Vandentiekio, paviršinių ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių Kuršaičių g. 12., Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., nauja statyba |  |
| 6-6-1-7 | Klaipėdos aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų | Į | 37,9 VBD | 37,9 VBD | AB “Klaipėdos vanduo”, Statybos ir infrastruktūros skyrius, F. Žemgulys. APVA lėšos. |  |
| 6-6-2 priemonė. Prižiūrėti esamas ir planuoti naujas lietaus vandens nubėgimo ir surinkimo sistemas |  |  |  |  |  |  |
| Naujai paklotos ar suremontuotos paviršinių nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 1/1 |
| 6-6-2-1 | Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano rengimas | V | 10,2 SB | 10,2 SB | J. Tamošauskienė. Lėšos priemonei perkeltos į 2024 m., plano rengimo darbai buvo vykdomi. |  |
| 6-6-2-2 | Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tinklų projektavimas | V | 188,7 SB | 188,7 SB | F. Žemgulys. Gargždų miesto Dariaus ir Girėno g., Pušų g., Vingio g. paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas; Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų miesto Laugalių ir Aleksandro Lengvino g. sankryžoje; Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų m. nuo Lakštingalų g. iki Minijos upės; Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų nauja statyba Gargždų miesto Užmiesčio g. projekto parengimas |  |
| 6-6-2-3 | Savivaldybės administracijos išlaidos apmokant UAB „Klaipėdos rajono energija“ už Klaipėdos rajono savivaldybės objektų ir bendrojo naudojimo teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymą. | Į | 115,4 SB | 115,1 SB | F. Žemgulys. Kas mėn. apmokėta UAB „Klaipėdos rajono energija“ pagal pateiktas sąskaitas už Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tvarkymą. |  |
| 6-6-2-4 | Klaipėdos rajono teritorijos paviršinių nuotekų tinklų statyba | V | 454,4 SB | 454,4 SB | F. Žemgulys. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ketvergių k. (I ir II projekto etapų įgyvendinimas) atlikta apie 35 proc. darbų; Paviršinių nuotekų tinklų Mazūriškių k., Stonės g., Gvildžių k., Vėtrungių g. statyba (rangos darbai); Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Gargždų m. Gėlių g.; Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų m., Pušų akligatvyje tarp 38 ir 40 namų, Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Žemaičių g. atkarpoje tarp Parko ir Žemaitės g., Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų m., Liepų g. atkarpoje nuo sankryžos su Žemaičių g. iki sankryžos su Kvietinių g.; |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys. Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-1 priemonė. Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lėšų dalis, tenkanti kultūrai nuo bendro finansavimo, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/5,84 |
| Kultūros centrų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/6 |
| Kultūros centrų skyrių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/6 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/53 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų narių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/908 |
| J. Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/24 |
| Bibliotekos lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 160500/145885 |
| Kultūrinių renginių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700/1709 |
| Kultūrinių renginių lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 190000/184019 |
| Muziejaus lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000/16729 |
| Edukacinių užsiėmimų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 300/221 |
| Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000/4060 |
| Kultūros darbuotojų skaičius, kuriems planuojama kelti kvalifikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  | 70/136 |
| Kvalifikaciją kėlusių / tobulinusių kultūros įstaigų darbuotojų dalis, palyginti su visais kultūros įstaigų darbuotojais (proc. per metus) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/55 |
| 7-1-1-1 | BĮ Gargždų kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 946,8 SB 10,0 S |  |  | 943,5 SB 10,0 S |  | BĮ Gargždų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-2 | BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas | Į | 319,9 S 41,4 SB |  |  | 206,7 S 41,4 SB |  | BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-3 | BĮ Kretingalės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 344,1 SB 11,5 S |  |  | 342,6 SB 8,8 S |  | BĮ Kretingalės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-4 | BĮ Priekulės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 438,1 SB 17,0 S |  |  | 438,1 SB 14,0 S |  | BĮ Priekulės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-5 | BĮ Veiviržėnų kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 511,3 SB 11,0 S |  |  | 510,4 SB 6,3 S |  | BĮ Veiviržėnų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-6 | BĮ Vėžaičių kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 363,6 SB 11,7 S |  |  | 363,6 SB 8,4 S |  | BĮ Vėžaičių kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-7 | BĮ Klaipėdos rajono etninės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 351,1 SB 4,7 S |  |  | 351,1 SB 2,1 S |  | BĮ Dovilų etninės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-8 | J. Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas | Į | 1472,0 SB 16,0 S 83,0 VBD |  |  | 1471,6 SB 14,2 S 83,0 VBD |  | J. Lankučio viešoji biblioteka. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-9 | Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas | Į | 445,9 SB 20,0 S |  |  | 445,9 SB 20,0 S |  | Gargždų krašto muziejus. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 7-1-1-10 | Kultūros įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | 175,2 SB |  |  | 152,7 SB |  |  |  |
| 7-1-2 priemonė. Sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos organizavimui ir kultūros sklaidai Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-2-1 | Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos rajonui ir prisidėjimas prie Kultūros tarybos finansuojamų projektų | Į | 27,6 SB |  |  | 27,6 SB |  | Iš viso buvo prisidėta prie 6 projektų: Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų (tūkst. Eur) – Kretingalės kultūros centro projekto „Saliamonas“ (3,2), Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus kūrybinės dirbtuvės“ (1,0), Gargždų kultūros centro projekto „Sapnas“ (4,0), Priekulės meno ir kultūros centro projekto „Vilhelmo teatrų festivalis“ (6,6) ir „Festivalis „Ženklai“ (3,6); Šiaurės ir Baltijos viešojo administravimo mobilumo programos – Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Bibliotekininkų kompetencijų ugdymas tarptautinėje praktikoje“ (5,1). Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos Rajonui – prisidėjimas Gargždų kultūros centro kolektyvo „Trepsiukas“ koncertinei kelionei į Austriją (4,0). |  |
| 7-1-2-2 | Klaipėdos rajonui reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimas | Į | 21,5 SB |  |  | 21,1 SB |  | Parengti baronų Renių skvero Gargždų miesto parke ir želdynų dalies projektai. Projektų įgyvendinimas numatytas 2025 metais. Gargždų kultūros centras įgyvendino atminimo lentelės, skirtos Trispalvės vėliavos iškėlimo pirmą kartą ant Gargždų kultūros centro įamžinimo, pagaminimą. |  |
| 7-2 Uždavinys: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizuotų kultūros įstaigų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/0 |
| 7-2-1 priemonė. Kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2-1-1 | Kultūros įstaigų patalpų remontas, tarnybinių automobilių remontas, organizacinės technikos, priemonių įsigijimas, kultūros veikloms organizuoti | Į | 300,0 SB |  |  | 300,0 SB |  | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras įsigijo 9 vietų automobilį, tautinius kostiumus; Veiviržėnų kultūros centras įsigijo 9 vietų automobilį, fotoaparatą, kompiuterį administratorei, belaidę mikrofonų sistemą, skirtą scenos pasirodymams; Gargždų kultūros centras įsigijo 29 vietų autobusą, tautinius kostiumus; Priekulės meno ir kultūros centras įrengė grimo kambarį, tualetą, suremontavo grindis, įsigijo tautinius kostiumus; J. Lankučio viešoji biblioteka įrengė Dauparų filialą naujai renovuotose Dauparų bendruomenės pastato patalpose; Gargždų krašto muziejus įsigijo eksponatus, konservavo eksponatą (XVI-XVII amžiaus kovos kirvį (bardišių), lėšas skyrė J. Gižo etnografinės sodybos lauko takelių, šviestuvų, suolų remontui ir keitimui, lauko durų restauravimui; Kretingalės kultūros centras įsigijo kompiuterinę planšetę skaitmeninio garso pulto valdymui, automobilio priekabą, tautinius kostiumus; Vėžaičių kultūros centras įsigijo tautinius kostiumus. Įsigytos reprezentacinės priemonės, skirtos Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ dalyviams. |  |
| 7-2-1-2 | Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas | Į | 48,5 SB 6,3 VBES 35,7 ES |  |  | 48,5 SB 6,3 VBES 35,7 ES |  | Projektas užbaigtas, pastatas priduotas ir pristatytas visuomenei. |  |
| 7-2-1-3 | Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas | V | 1062,3 SB 50,0 SB 310,0 VLK 468,7 LK 366,9 VBD (VIP) |  |  | 1062,3 SB 50,0 SB 468,7 LK 366,9 VBD (VIP) |  | UAB „STATMAX“ vykdo rangos darbus. |  |
| 7-2-1-4 | Veiviržėnų kultūros centro pastato modernizavimas | V | 80,0 SB |  |  | 33,2 SB |  | Įgyvendintas Veiviržėnų kultūros centro pastato projektavimo paslaugos pirkimas, konkursą laimėjo UAB „Panevėžio miestprojektas“. Parengtas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |
| 7-2-1-5 | Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimas ir remontas | V | 0,0 SB |  |  | 0,0 SB |  | Užsakytas sklypo altitudžių įvertinimas. |  |
| Lėšos etninei kultūrai, proc. (nuo skirtų kultūros sričiai) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,62/4,02 |
| Etnoprojektų, finansuotų iš Savivaldybės biudžeto, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/22 |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių skaičius rajone |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/29 |
| Folkloro, liaudies meno kolektyvų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/22 |
| 7-3 Uždavinys: Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-3-1 | Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas | Į | 56,5 SB |  |  | 56,5 SB |  | Etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano įgyvendinimui 2024 m. skirti (tūkst. Eur) 26,5, o etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų konkursui – 30,0. Remiantis etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių planu 2024 m. įvykdytos šios priemonės: 1. Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas (III etapas). 2. Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas (III etapas). 3. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas. 4. J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą. 5. Istorinio Jono Genio vėjo malūno Agluonėnuose išsaugojimas, įveiklinimas ir viešinimas. 6. Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas. Suorganizavus projektų konkursą finansavimas skirtas 22 projektams, jie sėkmingai įgyvendinti, surinktos ataskaitos. Nevyriausybinės organizacijos vykdė 10 projektų, 5 projektus vykdė kultūros, ir 7 projektus – švietimo įstaigos. Projektų veiklose dalyvavo apie 11300 dalyvių ir žiūrovų. |  |
| 7-3-2 | Premijų Klaipėdos rajonui nusipelniusiems ir pasižymėjusiems asmenims skyrimas | Į | 4,5 SB |  |  | 4,5 SB |  | I. Simonaitytės vardo premija įteikta laivadirbiui Vytautui Bliūdžiui. Ernsto Vicherto premija įteikta Kamilei Mikluš. V. Majoro premija įteikta tautodailininkui Sauliui Rumbučiui. Johano Ferdinando Kelkio premija „Jaunasis publicistas“ įteikta Rimantei Butkutei. Metų kultūros ir meno darbuotojo premija įteikta Donatui Savickiui. |  |
| 7.4 Uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-4-1 priemonė. Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išsaugotų/sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 22/19 |
| Reikalingų tvarkyti objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 47/28 |
| Tvarkytų objektų skaičius ( kaupiamasis principas) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72/91 |
| Tvarkytų neveikiančių kapinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/14 |
| Tvarkytų kultūros vertybių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 |
| Parengtų kultūros paveldo objektų tvarkybos projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 |
| 7-4-1-1 | Senųjų kapinių tvarkymo ir priežiūros darbai | Į |  | 69,4 SB | 66,6 SB |  | Įgyvendinta Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2024 metų programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr. T11-432. Programos priemonių įgyvendinimui buvo skirta 29 024 Eurų. Programą įgyvendino Dauparų-Kvietinių, Endriejavo, Kretingalės ir Priekulės seniūnijos. Sutvarkyta 14 senųjų kapinių. Atliktas senųjų kapinių ženklinimas. Pagaminta ir įrengta 41 vnt. informacinių ženklų prie senųjų kapinių Priekulės seniūnijoje. |  |  |
| 7-4-1-2 | Kultūros paveldo objektų ir jų vertingųjų savybių išsaugojimo darbai | Į |  | 164,2 SB 48,3 VBM(KP) | 151,876 SB 47,3 VBM(KP) |  | Atlikti Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių (u. k. KVR 23405) fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai ir paprastojo remonto darbai: restauruotas istorinis mūras, metaliniai elementai, betoniniai paviršiai, pertinkuotas ir perdažytas fasadas, suremontuotas cokolis, įrengiant hidroizoliaciją, taip pat įrengta nuogrinda, sutvarkyta lietaus nuotekų nuvedimo sistema, atlikti tiltelio bei priestato fasado ir cokolio apdailos remonto darbai. Vykdyta projekto vykdymo priežiūra ir tvarkybos darbų techninė priežiūra. Parengtas Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzo (u. k. KVR 25966) Lankupių k., Priekulės sen., tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektas, gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Projekto vertė - 2293,402 tūkst. Eur. Tvarkybos darbai numatyti vykdyti II etapais. Projektavimo paslaugas atliko UAB „Hidroterra“. Projekto parengimas iš dalies finansuotas valstybės lėšomis pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) programą. |  |  |
| 7-4-1-4 | Projekto “Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto (Cross-border Cooperation from Coast to Coast)” įgyvendinimas | Į |  | 89,3 ES | 89,3 ES |  | Gargždų krašto muziejus. Baigtos projekto veiklos Genio malūno. |  |  |
| 7-4-1-5 | Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų dalinis finansavimas | Į |  | 106,8 SB | 106,8 SB |  | 2024 metais iš kultūros paveldo objektų/kultūros paveldo statinių valdytojų gautos 6 paraiškos dėl dalinio finansavimo išsaugojimo darbams. Įgyvendinti 5 projektai: atlikti Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso varpinės (u. k. KVR 35179), Tilto g. 1, Gargždų m., Gargždų sen., tvarkybos darbai, sustiprintas varpinės pamatų pagrindas (gruntas), skirta 31 696 eurų; atlikti Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u. k. KVR 1422), Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., teritorijos detalieji archeologiniai tyrimai planuojamos lietaus nuotekų trasos vietose, skirta 5 000 eurų; atlikti Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. KVR 1416), Liepos g. 1, Judrėnų mstl., Judrėnų sen., Jono Kantiečio altoriaus tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai, skirta 50 000 eurų; atlikti lakūno Stepono Dariaus gimtinės ir memorialinio parko komplekso (u. K. KVR 22861), Dariaus k. 2, Judrėnų sen., namo stogo tyrimai ir parengtas tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas, skirta 5 082 eurų; atlikti Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios (u. K. KVR 37592), Samališkės g. 8, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., taikomieji tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas, skirta 15 000 eurų. |  |  |
| 7-4-1-6 | Piliakalnių pritaikymo turizmo ir visuomenės poreikiams įgyvendinimas | V |  | 0 SB | 0 SB |  | Parengta ir pateikta paraiška į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administruojamą Paveldotvarkos 2025-2027 metų programą dėl dalinio finansavimo valstybės lėšomis Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 30705) Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., tvarkybos (konservavimo) darbams. Atliktas Eketės piliakalnio žemės sklypo suformavimas ir sklypas įregistruotas Registrų centre. Pateikti dokumentai NŽT dėl žemės sklypo perdavimo Savivaldybei. |  |  |
| 7-4-1-7 | Kultūros paveldo objektų apskaita (inventorizavimas, atskleidimas, registravimas), taikomieji tyrimai, pažinimas ir sklaida | Į |  | 32,0 SB | 29,5 SB |  | Pagal Administracijos direktoriaus 2024-01-31 įsakymu Nr. AV-165 patvirtintą Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2024 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašą, apskaitos dokumentai ir vertinimai paveldosaugos požiūriu parengti 12 kultūros paveldo objektų ir teikti svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Sudaryta naujos sudėties Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba iš 5 narių, kuri veiklą vykdys 3 metus, ir patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-04-25 sprendimu Nr. T11-200. Suorganizuoti 3 (trys) Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Apsvarstyta 14 klausimų. 2024 m. rugsėjo 6-15 d. organizuotos Europos paveldo dienos, tema “Kultūros paveldas: ryšiai, įtakos, keliai”. Atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. KVR 10969), Klaipėdos g., Kretingalės mstl., Kretingalės sen. Bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija finansuoti Kukuliškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. KVR 44153) Kukuliškių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., žvalgomieji archeologiniai tyrimai. |  |  |
| 7-4-2 priemonė. Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkytų religinio paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Tvarkytų mažosios architektūros religinio paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| Parengtų religinio paveldo tvarkybos projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/1 |
| 7-4-2-1 | Saugomų mažosios architektūros (skulptūrų, kryžių, koplytėlių, koplytstulpių ir kt. ) objektų tvarkymo ir priežiūros darbai | Į |  | 19,4 SB | 14,5 SB |  | Parengta Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., skulptūros Švč. Mergelė Marija tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa ir sąmata, taip pat atlikti skulptūros nuvalymo nuo apnašų ir dažymo darbai. Baltijos kelio 35-mečio paminėjimui sutvarkytas Klaipėdos rajono Baltijos kelio klaipėdiškių ženklas koplytstulpis (u. k. KVR 33329) Pajiešmenių k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. Vadovaujantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu, demontuotas paminklas-obeliskas, esantis Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Kretingalėje, pašalintos ir sovietinį režimą propaguojančios lentos su užrašais ant jo. Pagamintas ir įrengtas informacinis stendas. |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  | 12,5/12,9 |
| Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  | -/* |
| Sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse rungtynėse, skaičius |  |  |  |  |  |  | 550/451 |
| Šalies ir tarptautinėse rungtynėse laimėtų medalių skaičius |  |  |  |  |  |  | 40/39 |
| 8-1 uždavinys. Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką |  |  |  |  |  |  |  |
| Surengtų rajoninių pirmenybių skaičius |  |  |  |  |  |  | 15/9 |
| Rajoninių pirmenybių dalyvių skaičius |  |  |  |  |  |  | 1200/900 |
| Respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo Klaipėdos rajono sportininkai, skaičius |  |  |  |  |  |  | 75/ 371 |
| Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius |  |  |  |  |  |  | 280/260 |
| 8-1-1 | Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų organizavimas seniūnijose | Į | 1 074,9 SB 150,0 S | 1 079,7 SB 138,2 S | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  | 24/24 |
| Dalyvavusių asmenų skaičius |  |  |  |  |  |  | 249/241 |
| 8-1-2 | Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa | Į | 560,4 SB 808,5 Kt | 542,9 SB 519,7 Kt | Švietimo ir sporto skyrius, U. Tamošauskienė. Savivaldybės biudžeto lėšomis remiama sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų ir reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę veikla: aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų (krepšinio, tinklinio, futbolo) sportininkų; aukšto meistriškumo individualių ir kitų komandinių sporto šakų sportininkų; sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose. 2024 m. pasirašytos 5 sutartys ir 10 papildomų susitarimų prie pagrindinių sutarčių. . |  |  |
| 8-1-3 | Jaunųjų futbolininkų ugdymo programos įgyvendinimas | Į | 396,0 SB 34,0 Kt | 396,0 SB 30,0 Kt | VšĮ „Gargždų futbolas“. 2024 m. futbolo treniruotes lankė 432 vaikai (22 grupės). Tikslas - sistemingas ir kryptingas jaunųjų futbolininkų (berniukų ir mergaičių) bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymas. Uždaviniai: organizuoti ugdomąjį procesą: treniruotes, lavinančias vaikų techninį, taktinį ir fizinį pasiruošimą; reprezentuoti Klaipėdos rajoną dalyvaujant oficialiose Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose varžybose; organizuoti renginius, skirtus populiarinti mėgėjų futbolą Klaipėdos rajone. Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų futbolo grupių formavimas, jų treniravimas Gargžduose ir Doviluose; treniruočių proceso organizavimas, atsižvelgiant į individualius vaikų fizinius ir psichologinius ypatumus, taikant vaiko amžių atitinkančius metodus; vaikų ir jaunimo dalyvavimas visose oficialiose Lietuvos futbolo federacijos rengiamose futbolo pirmenybėse; renginių, skirtų masiniam futbolui skatinti, organizavimas. |  |  |
| 8-1-4 | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programos įgyvendinimas | Į | 34,0 SB 115,0 Kt | 34,0 SB 115,0 Kt | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“. 2024 m. užsiėmimus lankė 6 – 8 Klaipėdos rajono vaikai. Tikslai – per buriavimo sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdyti jaunus talentingus sportininkus, specialistų parengtomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti Klaipėdos kraštui šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose; propaguoti buriavimo sportą, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą Klaipėdos krašto ir Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį; buriavimo sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką, morališkai tvirtą asmenybę; užtikrinti visapusišką saugumą treniruočių ir varžybų metu, skiriant dėmesio plaukimo įgūdžių lavinimui žiemos sezono metu; didinti buriavimo sporto populiarumą ir prieinamumą. Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų buriavimo įgūdžių formavimas Klaipėdos rajone, jų treniravimas Drevernos prieplaukoje, Dovilų Skaidriajame karjere; dalyvavimas rengiamose respublikos vaikų, jaunių buriavimo pirmenybėse, varžybose, tarptautinėse regatose, čempionatuose; tolimesnių tarptautinių ryšių plėtojimas su kitais buriavimo klubais, mokyklomis; naujų tarptautinių ryšių paieška, draugiškų santykių užmezgimas bei puoselėjimas; tėvų dalyvavimas sporto mokyklos veikloje, sporto švenčių, stovyklų organizavimas. |  |  |
| 8-1-5 | Sportininkų ir jų trenerių skatinimas už pasiektus sporto laimėjimus | Į | 63,8 SB | 63,8 SB | Vykdytojas BĮ Sporto centras. Premijos už pasiektus sporto laimėjimus išmokėtos 22 sportininkams/komandoms/treneriams. |  |  |
| 8-1-6 | Sporto renginių finansavimas Klaipėdos rajone | N | 0,0 SB | 0,0 SB | Švietimo ir sporto skyrius. Nebuvo parengta tvarka. |  |  |
| 8-2 uždavinys. Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrengtų naujų lauko ir vidaus treniruoklių Klaipėdos r. seniūnijose skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 6/ 12 |
| Įrengtų naujų vaikų žaidimo aikštelių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 3/ 10 |
| Įrengtų/atnaujintų sporto aikštelių Klaipėdos rajone skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 3/ 10 |
| 8-2-1-1 | Vaikų žaidimo, sporto aikštelių, lauko ir vidaus treniruoklių įrengimas ir priežiūra Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose | Į | 278,0 SB | 272,6 SB | Vykdytojas BĮ Sporto centras. Atlikti šie pagrindiniai darbai: Įrengtos naujos krepšinio aikštelės: Maciučiuose, Dercekliuose, Priekulėje, Smilgynuose, Antkoptyje, Agluonėnuose. Brožiuose įrengta nauja tinklinio aikštelė. Igyvendintas parko (neįgaliųjų) projektas. Įrengtos naujos vaikų žaidimo aikštelės: Maciuičiuose, Kretingalėje, Jakuose, Šiūpariuose, Balsėnuose, Šalpėnuose, Kvietiniuose, Venckuose, Jonušuose. Pagal Idėjų projektą įrengta vaikų žaidimo aikštelė Gargžduose, Vingio g. Irengta naujų lauko treniruoklių daugelyje seniūnijų. Atnaujinti teniso kortai Gargžduose, Kvietinių g. 28. Atlikti sporto salės Dituvoje baigiamieji darbai. Parengtas 2024-12-20 Dituvos mokyklos sporto salės perdavimo aktas Nr. TP-3. Nupirkta ledo čiuožyklos paslauga. |  |  |
| 8-2-1-2 | Projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimas | V | 0,0 | 0,0 | Pradėta rengti namelių pirkimo (pagal projekto II etapą) techninė specifikacija. |  |  |
| 8-2-2 | Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba | V V | 4 732,8 SB 1,611 LK 3 100,0 SL 50,0 Ž 1 303,8 VLK 400,0 VBD | 4 732,8 SB 1,611 LK 3100,0 SL 50,0 Ž 1 303,8 VLK 400,0 VBD | Statybos ir kelių priežiūros skyrius, BĮ Sporto centras. Daugiafunkciame sporto centro statybos darbų atlikta 78 proc. Patvirtintas technologinės dalies pirkimų planas, pradėti vykdyti viešieji pirkimai. Numatoma preliminari Daugiafunkcio sporto centro atidarymo data 2025 m. rugsėjo mėn. |  |  |

* rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai.

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų, patenkintų Savivaldybės darbu, proc. (internetinė apklausa) |  |  |  |  |  | 75 / 80 |
| Gyventojų, patenkintų seniūnijos darbu, proc. (internetinė apklausa) |  |  |  |  |  | 75 / 80 |
| Nusikalstamumo lygis Klaipėdos rajone, procentais (didėjimas/mažėjimas lyginant su praėjusiais metais, veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų) |  |  |  |  |  | -3 / +7,59 |
| Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimas, procentais |  |  |  |  |  | 20 / 84,7 |
| Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo procentas |  |  |  |  |  | 99 / 100 |
| 9-1 Uždavinys. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-1 priemonė. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimas ir užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-1-1 | Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimas ir užtikrinimas | Į | 218,2 SB 187,7 SB 50,0 SB 401,2 SB | 218,2 SB 171,6 SB 14,4 SB 395,4 SB | D. Džervienė D. Džervienė D. Džervienė D. Džervienė |  |
| 9-1-2 priemonė. Savivaldybės tarnybų, administracijos veiklos ir funkcijų užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-2-1 | Administracijos darbo organizavimas | Į | 4881,6 SB 30,0 SB 340,7 SB 6,0 S 1584,5 SB 395,4 SB 37,1 SB 101,1 SB 182,7 SB 416,6 SB | 4718,2 SB 29,6 SB 251,8 SB 5,9 S 1575,1 SB 390,8 SB 34,8 SB 98,4 SB 178,9 SB 396,2 SB | D. Džervienė M. Miežetis S. Martinkus D. Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė |  |
|  | Reprezentacinės išlaidos | Į | 80,0 SB | 80,0 SB | D. Džervienė |  |
|  | Mero rezervas | Į | 240,0 SB | 27,6 SB | D. Džervienė |  |
| 9-1-2-2 | Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas | Į | 175,3 SB | 161,2 SB | D. Džervienė |  |
| 9-1-2-3 | Agluonėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 131,9 SB | 120,5 SB | L. Tučienė |  |
| 9-1-2-4 | Dauparų Kvietinių seniūnijos darbo organizavimas | Į | 163,8 SB | 159,6 SB | E. Kuturys |  |
| 9-1-2-5 | Dovilų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 147,6 SB | 140,4 SB | N. Ilginienė |  |
| 9-1-2-6 | Endriejavo seniūnijos darbo organizavimas | Į | 100,5 SB | 96,2 SB | S. Bakšinskis |  |
| 9-1-2-7 | Gargždų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 129,0 SB | 118,5 SB | I. Žiedienė |  |
| 9-1-2-8 | Judrėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 105,7 SB 0,3 S | 98,4 SB 0,3 S | Z. Siminauskas Z. Siminauskas |  |
| 9-1-2-9 | Kretingalės seniūnijos darbo organizavimas | Į | 115,7 SB 1,5 S | 104,6 SB 1,3 S | A. Monstavičienė A. Monstavičienė |  |
| 9-1-2-10 | Priekulės seniūnijos darbo organizavimas | Į | 161,5 SB | 156,7 SB | D. Bliūdžiuvienė |  |
| 9-1-2-11 | Sendvario seniūnijos darbo organizavimas | Į | 179,5 SB 1,3 S | 170,6 SB 1,3 S | K. Novikova K. Novikova |  |
| 9-1-2-12 | Veiviržėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 137,5 SB 1,7 S | 132,1 SB 1,2 SB | E. Sluckienė E. Sluckienė |  |
| 9-1-2-13 | Vėžaičių seniūnijos darbo organizavimas | Į | 167,6 SB | 156,4 SB | Ž. Samoškienė |  |
| 9-1-2-14 | Viešinimo priemonės | Į | 127,0 SB | 115,6 SB | R. Rapalienė |  |
| 9-1-2-14 | Viešinimo priemonės (gyventojo kortelė) | Į | 53,0 SB | 52,0 SB | R. Zubienė |  |
| 9-1-2-15 | Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyriaus išlaikymas | Į | 918,9 SB | 1002,7 SB | J. Rusteikienė. |  |
| 9-1-2-16 | Projekto "Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse įgyvendinimas" | Į | 14,1 ES | 14,1 ES | S. Bykšaitė Matulienė |  |
| 9-1-3 priemonė. Savivaldybei perduotų funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-3-1 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Į | 1,2 VBD | 1,2 VBD | D. Dilytė |  |
| 9-1-3-2 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | Į | 17,8 VBD 36,1 SB | 17,8 VBD 34,2 SB | R. Zubienė R. Zubienė |  |
| 9-1-3-3 | Jaunimo teisių apsauga | Į | 20,2 VBD 2,0 SB | 20,2 VBD 0,8 SB | O. Bajorinienė O. Bajorinienė |  |
| 9-1-3-4 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Į | 9,0 VBD 31,1 SB 0,3 KT | 9,0 VBD 29,4 SB 0,3 KT | R. Zubienė R. Zubienė R. Zubienė |  |
| 9-1-3-5 | Civilinės būklės aktų registravimas | Į | 34,4 VBD 82,0 SB | 34,4 VBD 79,8 SB | D. Dilytė D. Dilytė |  |
| 9-1-3-6 | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise | Į | 65,9 VBD | 65,9 VBD | A.Indzelė |  |
| 9-1-3-7 | Pirminė teisinė pagalba | Į | 9,7 VBD | 9,7 VBD | V. Jasas. |  |
| 9-1-3-8 | Mobilizacijos administravimas | Į | 29,9 VBD 26,6 SB | 29,9 VBD 19,8 SB | V.Grekštienė V. Grekštienė |  |
| 9-1-3-9 | Civilinės saugos organizavimas | Į | 71,2 VBD 140,1 SB | 71,2 VBD 94,1 SB | R. Jonelaitis R. Jonelaitis |  |
| 9-1-3-10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Į | 6,9 VBL 6,9 VBR 95,9 VBD 130,0 SB 8,6 VBD 22,0 VBD 25,5 VBD 22,4 VBD 21,9 VBD 21,1 VBD 22,1 VBD | 6,9 VBL 6,9VBR 95,9 VBD 127,0 SB 8,6 VBD 22,0 VBD 25,5 VBD 22,4 VBD 21,9 VBD 21,1 VBD 22,1 VBD | A. Latakienė A. Latakienė A. Latakienė A. Latakienė L. Tučienė N. Ilginienė Z. Siminauskas D. Bliūdžiuvienė K. Novikova E. Sluckienė Ž. Samoškienė |  |
| 9-1-3-11 | Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų darbo organizavimas | Į | 46,8 SB 1010,0 VBD 1,0 S | 46,8SB 1010,0 VBD 0,7 S | S. Virbauskas S. Virbauskas S. Virbauskas |  |
| 9-1-3-12 | Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 751,6 SB 134,0 VBM 24,2 VBM 9,4 VBD 61,8 VBD 41,5 VBD 0,3 VBD(UK) | 709,6 SB 134,0 VBM 24,2 VBM 9,4 VBD 61,8 VBD 41,5 VBD 0,3 VBD(UK) | I. Gailienė I. Gailienė I. Gailienė I. Gailienė I. Gailienė I. Gailienė I. Gailienė |  |
| 9-1-3-13 | Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui | Į | 0,7 VBD | 0,7 VBD | A. Andriejauskienė |  |
| 9-1-3-14 | Gyvenamosios vietos deklaravimas seniūnijose | Į | 0,2 VBD 1,1 VBD 0,3 VBD 23,6 SB 0,2 VBD 1,1 VBD 12,2 SB 2,8 VBD 0,4 VBD 1,1 VBD | 0,2 VBD 1,1 VBD 0,3 VBD 22,2 SB 0,2 VBD 1,1 VBD 11,8 SB 2,8 VBD 0,4 VBD 1,1 VBD | L. Tučienė E. Kuturys S. Bakšinskis I. Žiedienė Z. Siminauskas A. Monstavičienė D. Bliūdžiuvienė K. Novikova E. Sluckienė Ž. Samoškienė |  |
| 9-1-3-15 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Į | 99,7 VBD | 99,7 VBD | G. Jurjonė |  |
| 9-1-3-16 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas | Į | 25,5 VBD | 25,5 VBD | T. Stonkė |  |
| 9-1-3-17 | Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | Į | 1,9 VBD | 1,9 VBD | I. Gailienė |  |
| 9-1-3-18 | Asmeninės pagalbos neįgaliems asmenims organizavimo administravimas | Į | 5,0 VBD 0,3 VBD(UK) | 5,0 VBD 0,3 VBD(UK) | I.Gailienė |  |
| 9-1-3-19 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo administravimas | Į | 1,3 VBD | 1,3 VBD | I.Gailienė |  |
| 9-1-3-20 | Būsto pritaikymo neįgaliesiems administravimas | Į | 1,7 VBD | 1,7 VBD | I.Gailienė |  |
| 9-1-3-21 | Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams administravimas | Į | 0,3VBD(UK) | 0,3 VBD(UK) | I.Gailienė |  |
| 9-1-3-22 | Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimas | Į | 22,5 VBD | 22,5 VBD | L. Virkutienė |  |
| 9-1-3-23 | Vienkartinės išmokos įsiskurti gyvenamojoje vietovėje savivaldybės teritorijoje administravimas | Į | 0,3 VBD(UK) | 0,3 VBD(UK) | I. Gailienė |  |
| 9-1-3-24 | Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas | V | 14,8 ES 2,4 VBES | 7,8 ES 2,3 VBES | I.Gailienė I. Gailienė |  |
| 9-1-3-25 | Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione | V | 18,0 ES 2,8 VBES | 4,2 ES 0,7 VBES | I.Gailienė I. Gailienė |  |
| 9-1-3-26 | Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo administravimas | Į | 3,4 VBD | 3,4 VBD | I.Gailienė |  |
| 9-1-3-27 | Projekto "Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimas" įgyvendinimas | N | 7,5 ES 2,5 VBES |  | I.Gailienė. Darbuotojas pradėjo dirbti nuo 2025 m. sausio mėn. I. Gailienė |  |
| 9-1-4 priemonė. Savivaldybės paskolų valdymas ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |  |
| Finansinių skolų santykis su savivaldybės biudžetu, procentas |  |  |  |  |  | 9,4 / 8,14 |
| 9-1-4-1 | Palūkanų mokėjimas | Į | 560,0 SB | 546,6 SB | I. Gailiuvienė |  |
| 9-1-4-2 | Paskolų grąžinimas | Į | 1741,5 SB | 1741,4 SB | I. Gailiuvienė |  |
| 9-2 Uždavinys. Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene |  |  |  |  |  |  |
| Projektų, gavusių finansavimą iš Tarptautinių projektų programos, skaičius |  |  |  |  |  | 9 /12 |
| Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių (ketinimų protokolų) skaičius |  |  |  |  |  | 1 /- |
| Projektų, gavusių finansavimą iš gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programos, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 10 / 10 |
| Paremtų Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius |  |  |  |  |  | 6/7 |
| 9-2-1 priemonė. Santykių su vietos ir tarptautine bendruomene užtikrinimas ir parama |  |  |  |  |  |  |
| 9-2-1-1 | Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos užtikrinimas | Į | 191,3 SB | 174,5 SB | G. Bajorinienė. Sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros Gargžduose ir Priekulėje |  |
| 9-2-1-2 | Pagalba Ukrainai ir jos žmonėms | Į | 195,0 SB | 41,1 SB | R. Zubienė |  |
| 9-2-1-2 | Pagalba Ukrainai ir jos žmonėms | Į | 5,0 SB | 5,0 SB | Švietimo centras |  |
| 9-2-1-3 | Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas; Tarptautinių ryšių su esamais ir galimais užsienio partneriais plėtojimas | Į | 50,0 SB 10,0 KT | 37,1 SB | R. Grubliauskytė Asignavimai skiriami savivaldybės administracijos vadovų, darbuotojų komandiruotėms į užsienį pas miesto partnerius, delegacijų priėmimo išlaidoms apmokėti ir panašiai. 2024 m. šiam tikslui nieko nepanaudojome. Taip pat mokamas Baltijos miestų sąjungos mokestis 3250,00 eurų. Asignavimai pervesti 12 gavėjų, kurie vyko į užsienį (sportininkai, muzikantai, dainininkai, šokėjai) |  |
| 9-2-1-4 | Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis | Į | 34,9 SB | 32,2 SB | Nario mokestis yra mokamas du kartus per metus, lygiomis dalimis |  |
| 9-2-1-5 | Seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas | Į | 46,8 SB | 40,4 SB | V. Berenė. Ne visi seniūnaičiai pristatė dokumentus išmokoms gauti. |  |
| 9-2-1-6 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas (Administracija) | Į | 116,7 SB 56,3 LK | 50,0 SB 56,3 LK | G. Kasperavičius; V. Valantinas; R. Bakaitienė Iš viso dalyvaujamame biudžete vykdoma 10 projektų. Vienus vykdo administracijos skyriai, kiti perduoti vykdyti seniūnijoms ir Sporto centrui , J. Lankučio viešajai bibliotekai, „Minijos“ progimnazijai(žemiau išvardinta). Šie asignavimai panaudoti: Gargžduose įgyvendintas projektas „Šviečiantys suolai – gėlynai“ už 29233,60 eurų; Įrengta poilsio zona Veiviržėnuose parke už 29929,30 eurų; Sutvarkytas Šalpėnų parko tvenkinys ir pritaikytas poilsiui už 14729,36 eurų; Beveik baigtas įgyvendinti projektas „Svajonių palkrantė ir metų tėkmės ratas Doviluose“ už 55119,58 eurus . Baigtas Priekulės fontano įrengimo projektas už 53724,00 eurai. Taip pat apmokėta 18742,90 eurų už Minijos senslėnio apžvalgos bokštą ant Utrių kalno. Nebaigti vykdyti projektai persikelia į 2025 m. |  |
|  | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas (Sporto centras) | Į | 26,0 SB | 26,0 SB | V. Liutikas. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė „Mažylių rojus“ Kretingalėje. |  |
|  | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas (Minijos progimnazija) | Į | 92,1 SB | 92,1 SB | Asignavimai skirti projektui „Pramogauju ir sportuoju „Minijos“ progimnazijos svere“. Projektas įgyvendintas |  |
|  | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas ( J. Lankučio viešoji biblioteka) | Į | 15,0 SB | 15,0 SB | Įgyvendintas projektas „Atvira kultūra“. |  |
| 9-2-1-7 | Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 36,6 SB | 36,6 SB | A.Indzelė. Asignavimai pervesti 7 DNSB |  |
| 9-2-1-8 | Finansavimas daugiabučių namų administratoriams | Į | 8,4 SB | 5,8 SB | A.Kondrotienė Skiriamas finansavimas DNSB administratoriams už tai, kad skatintų gyventojus renovuoti daugiabučius. Skirta UAB „Gargždų būstas“ už daugiabučius, esančius Turgaus g. 24, Gargžduose, Minijos g. 16 Doviluose. |  |
| 9-2-1-9 | Pilietinio pasipriešinimo organizacijų rėmimo Klaipėdos rajone programos įgyvendinimas | Į | 10,0 SB | 8,6 SB | V. Grekštienė. Finansavimas skirtas 3 organizacijoms: VšĮ „Gargždų šauliai“, VšĮ „309 kuopa“ir VšĮ „Vėtros šaulių kuopa“. |  |
| 9-3 Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą |  |  |  |  |  |  |
| 9-3-1 Priemonė. Savivaldybės turto valdymas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |
| Sėkmingai pateiktų paraiškų, gavusių finansavimą, fondų paramai gauti, procentas |  |  |  |  |  | 90 /50 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 2 /5 |
| Savivaldybės statinių remontui, administracijos direktoriaus įsakymais suremontuotų savivaldybės statinių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 20 / 17 |
| 9-3-1-1 | Dokumentacijos rengimas, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų bei įgyvendinant VPSP projektus | Į | 74,6 SB | 52,9 SB | V. Kazlauskienė. Pateikta 14 paraiškų. Gautas finansavimas „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcijai; Socialinio būsto plėtrai Klaipėdos rajone; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Klaipėdos rajone; Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas. 8 paraiškos dar vertinamos. 2 paraiškom finansavimas neskirtas, liko rezerviniame sąraše. |  |
| 9-3-1-2 | Savivaldybės turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija | Į | 20,0 SB 50,0 Ž | 4,9 SB 50,0 Ž | G. Jurjonė. Pagal poreikį G. Jurjonė. Pagal poreikį. |  |
| 9-3-1-3 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas | Į | 16,0 SB | 12,8 SB | A.Indzelė Pagal poreikį. |  |
| 9-3-1-4 | Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui | Į | 160,0 SB | 128,1 SB | A.Indzelė Nupirktas hidrotechninis įrenginys Drevernos šliuzas už 23903,55 eurus; žemės sklypas Endriejave Ąžuolų g. 12 už 11000,00 eurų; žemės sklypas Triušeliuose Agilos g. 12A už 62000,00 eurų; negyvenamos patalpos Priekulėje Turgaus g. 1 už 20160,00 eurų; garažas Gargžduose už 11000 eurų. |  |
| 9-3-1-5 | Administracijos pastato rekonstravimo projektavimo ir statybos darbai | V | 24,5 SB | 24,5 SB | J.Blinstrubienė. Apmokėta už techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą ir neesminių sprendinių patikslinimą, investicinį projektą. Gautas statybos leidimas, pirkimo procedūros baigtos. Laukiama finansavimo, tik tuomet bus pasirašyta sutartis. |  |
| 9-3-1-6 | Statybos objektų statinių techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, ataskaitų po projektų įgyvendinimo rengimo paslaugų pirkimas ir vykdymas | Į | 50,0 SB | 49,0 SB | A.Ronkus Apmokėtos 35 projektų techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugos. |  |
| 9-3-1-7 | Savivaldybės statinių remontas (Administracijos direktoriaus įsakymais) | Į | 100,0 SB 83,0 S 8,4 LS | 59,1 SB 81,5 S 8,4 S | E.Jasienė. Suremontuoti 17 savivaldybei priklausantys statiniai. 9 seniūnijoms priklausančių statinių vidaus patalpos, stogai ir pastatų išorė ir 8 kitų biudžetinių įstaigų patalpos, stogai, katilinės ir panašiai. Taip pat nugriautas pašto pastatas Gargžduose už 40777,00 eurų. |  |
| 9-3-1-8 | Katilinių priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas | Į | 88,1 SB 410,2 SB 49,0 SB 12,0 SB | 88,1 SB 410,2 SB 49,0 SB 12,0 SB | R. Gabrilavičius. Asignavimai skirti UAB „Klaipėdos rajono energija“ už granulinių katilinių priežiūrą. R..Gabrilavičius. Modernizuotos 13 katilinių: Judrėnų seniūnijos, Veiviržėnų KC Judrėnų skyriaus, Agluonėnų PM, Agluonėnų darželio, Priekulės darželio, Drevernos darželio, Veiviržėnų darželio, Girkalių mokyklos, Priekulės SPC, Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos ikimokyklinio skyriaus, Dovilų PM, Vėžaičių PM Girininkų skyriaus, Ketvergių PM. Tiesiogiai buvo skirti asignavimai Ketvergių PM (49,0 tūkst. eurų) ir Dovilų PM (12,0 tūkst. eurų) |  |
| 9-3-1-9 | Klaipėdos rajono švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninė priežiūra | Į | 16,6 SB | 16,0 SB | R.Gabrilavičius. Kiekvieną mėnesį mokame A. Valančiaus įmonei už visų rajono įstaigų elektros ūkio priežiūrą. |  |
| 9-3-1-10 | Gargždų autobusų stoties pastato projektavimas ir statyba | Į | 31,7 SB | 31,7 SB | A.Daukantienė. Stotis pastatyta, įrengta ir atidaryta. Sumokėti sulaikyti pinigai rangovui 31,7 tūkst. Eurų. |  |
| 9-3-1-11 | Kompensuojamos lėšos UAB „Klaipėdos rajono energija“ pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimus | N | 20,0 SB | 0,0 SB | R.Gabrilavičius. Lėšos skiriamos, kad kompensuoti Vėžaičių gyventojams už būsto šildymo kainos padidėjimą. Nebuvo poreikio. |  |

*V – vykdoma;

N – nevykdoma;

Į – įvykdyta.