TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS

2024 M.  VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | Suformuoti muziejaus tarybą, kaip numato galiojantys teisės aktai. | 2024-12-27 suformuota Gargždų krašto muziejaus taryba, patvirtinti veiklos nuostatai. | Sigita Bučnytė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų peržiūra ir atnaujinimas pasikeitus teisės aktams. Muziejaus veiklos plano 2024 metams sudarymas, patvirtinimas ir įgyvendinimas. Patvirtinti Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategiją. | 2024-02-12 įsakymu MV-7 patvirtintos netarnybinių automobilių, naudojamų tarnybos reikmėms, kuro normos, 2024-07-10 įsakymu MV-46 šios normos atnaujintos; 2024-02-19 įsakymu Nr. MV-8, patvirtintas Gargždų krašto muziejaus darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimo organizavimo tvarkos aprašas; 2024-04-03 įsakymu Nr. MV-18 ir 2024-07-10 įsakymu Nr. MV-45 atnaujintos Gargždų krašto muziejaus kultūros ir meno darbuotojų, kuriems kompensuojamos kelionės į/iš darbo išlaidos, sąrašas; 2024-06-03 įsakymu MV-34 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus veiklos statistinės ataskaitos formą; 2024-10-02, vadovaujantis atlikto audito rekomendacijomis, įsakymu MV-63 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus tarnybinio automobilio Volkswagen Sharan, valstybiniai numeriai JAT786, kuro norma; 2024-10-07 įsakymu M-64 patvirtintos Gargždų krašto muziejaus tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių tarnybos reikmėms naudojimo taisyklės; 2024-11-04 įsakymu MV-69 patvirtintas atnaujintas Gargždų krašto muziejaus dokumentų valdymo tvarkos aprašas; 2024-11-06 dok Nr. DR-3 - DR-6, patvirtintas Gargždų krašto muziejaus 2025 m. dokumentacijos planas, personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktas, pažyma apie Gargždų krašto muziejaus 2023 m. veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. 2024-09-12 įsakymu Nr. MV-57 patvirtintas Gargždų krašto muziejaus veiklos planas 2024 m. 2024-02-20 įsakymu Nr. MV-9 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategija. 2024-04-16 įsakymu Nr. MV-19 patvirtintas Rinkinių komisijos darbo reglamentas. 2024-05-17 įsakymu Nr. MV-27 patvirtinta: Gargždų krašto muziejaus darbuotojų iškvietimo schema, GKM evakuacijos tvarkos, GKM ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais atliekamų kultūros vertybių ir jų apskaitos dokumentų evakavimo darbų planai, evakuotų kultūros vertybių ir apskaitos dokumentų laikino saugojimo vietos. 2024-10-30 įsakymu Nr. MV-67 patvirtintos Gargždų krašto muziejaus fondų lankytojų aptarnavimo taisyklės. | Sigita Bučnytė Vaiva Sungailė Karolina Juočerienė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas (kokios, kada pasirašytos, trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) | Parengtos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su projektų partneriais pagal poreikį. | Pasirašytos Bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos „Litorinos” mokykla, Priekulės socialinių paslaugų centru, VŠĮ Vilniaus dailės akademija. Projektų įgyvendinimo metu bendradarbiauta su Viliaus Gaigalaičio globos namais, VšĮ „Senjorų dvaras“, Klaipėdos rajono TAU, Klaipėdos regiono muziejais: Kretingos, Palangos, Šilutės, Skuodo, Švedijos Kalmaro, Latvijos Tukumo, Lenkijos Gdansko muziejais, įvairiose veiklose bendradarbiauta su Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu, Klaipėdos rajono švietimo, turizmo, kultūros įstaigomis. | Sigita Bučnytė Dovilė Avižienė |
| 4. Projektinė veikla (projekto pavadinimas, kokiems fondams teiktos paraiškos, koks gautas finansavimas) | Tęsiamas dalyvavimas tarptautiniame projekte „Baltic Sea Time Travels for Community Building”. Kartu su partneriais paruošti ir pateikti projekto paraišką programai „Creative Europe”. Teikti ne mažiau 4 paraiškas LKT finansavimui: programai „Atminties institucijos: atminties institucijų veikla” (2 projektus) programai „Tolygi kultūrinė raida Klaipėdos aps. prioritetas” (2 projektus) Teikti paraišką projektui pagal Klaipėdos r. savivaldybės etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone programą (1 projektas). | 2024-03-31 tarptautinio projekto “Baltic Sea Time Travels for Community Building” įgyvendinimo pabaiga. Baigtos suplanuotos veiklos, pateikti dokumentai ataskaitai. Prisidėta prie partnerių rengiamos projekto paraiškos, teikiamos programai “Creative Europe”. Finansavimas nesuteiktas. 2024-03-28 LR Vidaus reikalų ministerijai pateikti tarptautinio projekto “Crossroads in History” Nr. STHB.05.01.00-SE-0154/18 2019-07-01 - 2021-11-30 vykdymo dokumentai ir galutinis mokėjimo prašymas. Teikta paraiška programai Atminties institucijos: atminties institucijų veikla (ekspozicijos atnaujinimui). Finansavimas negautas Įgyvendintas LKT programos „Atminties institucijos: atminties institucijų veikla” projektas „Modernaus muziejaus dirbtuvės”. 2023 m. pateiktas LKT programos „Atminties institucijos: atminties institucijų veikla” projektas „Renginių ciklas „Ievos Simonaitytės memorialiniam muziejui - 40”. Finansavimas negautas. 2024 m. pateiktas LKT programos „Atminties institucijos: atminties institucijų veikla” projektas “Ievos Simonaitytės memorialinių baldų restauravimas”. Finansavimas negautas 2024 m. pateiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida Klaipėdos aps. prioritetas” projektas „Kultūros šaknys muziejuje”. Laukiama atsakymo. 2024 m. pateiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida Klaipėdos aps. prioritetas” projektas „Meninis-edukacinis projektas „Marių balsai”. Laukiama atsakymo Įgyvendintas projektas pagal Klaipėdos r. savivaldybės etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone programą „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos kultūros atspindžiai (IV etapas)” Įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų rėmimo programos projektas „Priekulė-Gargždai-Kuldyga: edukacinės dirbtuvės” Įgyvendintas projektas „Susitikime muziejuje!“, finansuojamas iš Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Paruošta ir pateikta paraiška Kūrybiškos Europos mobilumo programai. Laukiama atsakymo. | Sigita Bučnytė Vaiva Sungailė Dovilė Avižienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Dovilė Avižienė Sigita Bučnytė |
| 5. Kiti darbai | Projekto „Cross - Border Cooperation From Coast to Coast”, finansuojamos iš ES kaimynystės programos lėšų, finalinės ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas. Tęsti NVŠ programos „Atiduok Tėvynei, ką privalai” įgyvendinimą Tautodailininkų veiklos kuravimas, duomenų apie Klaipėdos r. kuriančius tautodailininkus ir amatininkus kaupimas (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-2.2.2.2-1) Baronų Renių dvaro Gargžduose istorijos įprasminimas Gargždų miesto parke (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1) Imanuelio Kanto 300-osioms gimimo metinėms skirtų renginių inicijavimas ir kuravimas (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1) Organizuoti Mažajai Lietuvai ir Žemaitijai būdingo architektūrinio ir etnografinio kraštovaizdžio tyrinėjimus (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.2.1-3) Inventorizuoti nematerialaus kultūros paveldo vertybę, parengti jos saugojimo ir palaikymo planą (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.2.2-1) | Projekto „Cross-Border Cooperation From Coast to Coast”, finalinė ataskaita patvirtinta 2024-06-07, 2024-06-28 gautas galutinis projekto mokėjimas. Nuo 2024-07-22 UAB „Mokesčių ir apskaitos konsultacijos” atliko projekto „Cross-Border Cooperation From Coast to Coast” auditą, išvados pateiktos LR Vidaus reikalų ministerijai, pastabų negauta, klaidų ir neatitikimų nerasta. Nuo 2024-07-03 – 2024-09-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius atliko įstaigos vidaus auditą. Pateiktos 4 rekomendacijos, kurių įgyvendinimo planas patvirtintas 2024-09-20 įsakymu MV-59. Vykdyta NVŠ programa „Atiduok Tėvynei, ką privalai”. Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka, pildytas Krašto paveldo gidas. Pateikta 10 objektų iš Priekulės seniūnijos. Bendradarbiaujant su Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centru, Praeities tyrimų institutu ir LDK Butigeidžio Dragūnų batalionu, muziejaus teritorijoje 2024-08-19 - 2024-08-22 vykdyti archeologiniai kasinėjimai. Jų tikslas - surasti galimai čia išniekintų ir užkastų rezistencinio judėjimo dalyvių ir juos palaikiusių asmenų palaikus. Darbų metu rastas radinys perduotas teismo ekspertizei, laukiama atsakymo. Archeologinius tyrimus planuojama tęsti 2025 metais. Tautodailininkų veiklos kuravimas: surengtas kasmetinis susirinkimas, teikta pagalba tautodailininkams teikiant paraiškas, nuvežant-parvežant parodų eksponatus, surengta tautodailininkių J. Buožienės ir D. Lengvinaitės darbų, Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų paroda „Kuriančios rankos“. Organizuotas V. Majoro tautodailininko vardo įteikimo renginys. Dėl Klaipėdos r. kuriančių tautodailininkų ir amatininkų duomenų rinkimo ir internetinės svetainės kūrimo bendradarbiaujama su Klaipėdos rajono etninės kultūros centru. Atliktas Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) sukūrimo ir želdynų techninio projekto parengimo pirkimas. Kartu su skulptoriumi Dariumi Viliumi sukurtas Kantų šeimos kilmės iš Kantvainių kaimo įamžinimas (taikomojo pobūdžio memorialinė kompozicija Agluonėnų obelų sode). Rengiamas naują objektą pristatantis informacinis leidinys-maršrutas. Vykdyta tiriamoji ekspedicija Judrėnuose, nufilmuotos 4 pateikėjų apklausos, nufotografuoti svarbiausi Judrėnų architektūriniai objektai. Vykdyta tiriamoji ekspedicija Lapiuose. Nufilmuotos 4 pateikėjų apklausos, nufotografuoti svarbiausi Lapių architektūriniai objektai, nuskenuotos istorinės fotografijos. Aktyviai bendradarbiauta su Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija, fiksuojant į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktus Šv. Marijos Magdalenos atlaidus Veiviržėnuose. Organizuoti Jakų radijo ekspozicijos perėmimo, planavimo darbai: numatytos veiklos garės, žmogiškųjų išteklių ir finansiniai poreikiai, pradėtas informacijos rinkimas ekspozicijai. Darbas Klaipėdos rajono savivaldybės sudarytose darbo grupėse, informacijos teikimas Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui. | Sigita Bučnytė Vaiva Sungailė Dovilė Avižienė, Sabina Vinciūnienė Regina Šiurytė-Šimulienė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis Regina Šiurytė-Šimulienė Sigita Bučnytė Karolina Juočerienė Sigita Bučnytė Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | Numatoma surengti ne mažiau 11 Rinkinių komisijos posėdžių, kuriuose bus svarstomi šie klausimai: 1. Muziejinių vertybių įsigijimas dovanojimo ir pirkimo būdu, įtraukimas į rinkinius, tikrosios vertės nustatymas, inventorinimas; 2. Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas; 3. Muziejinių vertybių, pirminio pripažinimo metu įvertintų minimalia verte, tikrosios vertės nustatymas; 4. Muziejinių vertybių skaitmeninimas; 5. Muziejaus rinkinių vadybos ir valdymo tvarkos aprašo projekto parengimas; 6. Kiti su rinkiniais susiję klausimai. | Įvyko 11 posėdžių, surašyta 11 Rinkinių komisijos posėdžių protokolų. Svarstyti šie klausimai: 1.Muziejinių vertybių įsigijimas dovanojimo ir pirkimo būdu, įtraukimas į rinkinius, jų apskaita; 2. Muziejinių vertybių evakuacijos dokumentacija; 3. Pasirengimas mobilizacijos pratyboms; 4. Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas; 5. Muziejinių vertybių tikrosios vertės patikslinimas ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje; 6. Muziejinių vertybių skaitmeninimas LIMIS; 7. Kiti su rinkinių valdymu ir tvarkymu susiję klausimai. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Dovanojimo būdu iš gyventojų priimti ne mažiau 150 muziejinių vertybių, pirkimo būdu įsigyti ne mažiau 3 muziejines vertybes, kurios papildys istorijos, archeologijos, etnografijos, dailės, ikonografijos ir I. Simonaitytės rinkinius. | Iš viso dovanojimo būdu priimtos 798 muziejinės vertybės: Gargždų krašto muziejus priėmė - 69 vnt. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus priėmė – 714 vnt. Agluonėnų etnografinė sodyba priėmė – 2 vnt. I. Simonaitytės memorialinis muziejus priėmė – 2 vnt. J. Gižo etnografinė sodyba priėmė – 11 vnt. Iš viso pirkimo būdu įsigyta 19 muziejinių vertybių: Gargždų krašto muziejuje ikonografijos ir istorijos rinkinius (IK, I-N ir I-S) papildė: 3 atvirukai, kuriuose: Veiviržėnų miestelio bažnyčia (XX a. pr.), Dovilų miestelis (1904 m.) Vėžaičių pradžios mokykla (XX a. I p.); 7 Mykolo Vaitkaus knygos: „Baltijos Gražuolė” 1963 m. „Milžinų rungtynėse: Atsiminimai 1940-1944 m.” „Per giedrą ir audrą” 1965 m. „Laimė” 1911 m. „Tvanas: senovinių amžių apysaka” 1954 m. „Šviesųs krislai” 1913 m. „M. Čirikšas Siaube” 1952 m. Pažymių knygelė 1939-1940 mokslo metų, Veiviržėnų pradžios mokykla. Metalo apdirbimo įmonės „Pajūrys” plaukų suktukai originalioje dėžutėje (XX a. II pusė). Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus Istorijos rinkinį (I-TR) papildė įsigytos vertybės: Tarpukario laikotarpio vidaus pasas, Policininko apdovanojimo medalis, Policininko kepurės ženklas, Vokietijos policijos/žandarmerijos nario ženklelis, Policininko portretinė nuotrauka. Frydricho Kuršaičio gramatika su žemėlapiu, (1876 m.); Aleksandro Teodoro Kuršaičio lietuvių kalbos vadovėlis (1912 m.). | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis |
| 1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, dalyviai) | Gargždų krašto muziejus Rengti ne mažiau kaip penkias ekspedicijas po Klaipėdos rajoną, ieškant išlikusių II Pasaulinio karo įtvirtinimų rajone, atlikti fotofiksaciją. Sisteminti surinktą medžiagą. Susitikti su pateikėjais Gargžduose (ne mažiau kaip 4 asmenys), renkant medžiagą apie Gargždų vaistinės ir ligoninės veiklą, Gargždų miesto istorinę raidą XX a. antroje pusėje (audio, video, foto apklausa). Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Planuojamas interviu iš Klaipėdos r., gyventojų (2 asmenys, Priekulė, Dercekliai; audio formatu). Tikslas: užfiksuoti XX a. 4-5 deš. gyventojų išgyvenimus, atsiminimus. Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Nuvykti į Vilnių pas Justiną Stirblį (g. 1928), saugantį Ernsto Šumano laiškus (vokiečių k.) Simonaitytės kaimynei ir gerai bičiulei. Agluonėnų etnografinė sodyba | Surengtos 5 vnt. ekspedicijos po Klaipėdos rajoną, ieškant išlikusių II Pasaulinio karo įtvirtinimų rajone. Ekspedicijų metu pavyko aplankyti 20 vnt. vadinamai Molotovo gynybinei linijai priskiriamų objektų, iš kurių: 11vnt. buvo flanguojamosios ugnies puskaponieriai, 6 vnt. - frontalinės ugnies šaudymo taškai, 2 vnt. - stebėjimo punktai, 1 vnt. - neaiškios arba nenustatytos paskirties objektas. Atlikta surastų objektų fotofiksacija ir kartografavimas. Susisteminta surinkta medžiaga. Įrašytos 2 pateikėjų apklausos, gauta informacijos apie Gargždų sovietmečio laikotarpio pastatus, įstaigas, gyventojus. Rinkta medžiaga iš XX a. 5-8 deš. Periodikos, Gargždų ligoninės archyvų. Atlikti 2 interviu audio formatu iš 2 asmenų: M.N. ir D.Ž. Užfiksuoti XX a. 4-8 deš. gyventojų išgyvenimai, atsiminimai. Nufilmuotos 3 tremtinės, sumontuotas 18 minučių filmukas „Toli nuo Tėvynės”. Dėl darbuotojų kaitos neatlikta. Surinktos nuotraukos bei pasakojimai apie Šlepų šeimą. Parengta medžiaga stendui ekspozicijai ML kepiniai. Surinktos nuotraukos bei informacija apie Arvydą Paltiną ir Paltinų šeimą. Pateiktas straipsnis muziejaus svetainėje. | Mantas Užgalis Sigita Bučnytė Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis Dovilė Avižienė Sabina Vinciūnienė Živilė Žmijauskienė Giedrė Rudaitytė |
| 1.4. Kiti darbai | Gargždų krašto muziejus Dalyvauti Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos veikloje. Bendradarbiauti su Gargždų, Agluonėnų bendruomenėmis projektuose ir veiklose. J. Gižo etnografinė sodyba Tęsti dalyvavimą: projekte „Vėtrungių kelias“ (organizatorius Šilutės kultūros ir pramogų centras); kultūrinio maršruto „Žuvies kelias“ veiklose (organizatorius Klaipėdos r. turizmo ir informacijos centras), Pamario turizmo klasteris veikloje, Drevernos bendruomenės renginiuose. Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Parengti video interviu seriją, apklausiant žmones, susijusius su I. Simonaitytės memorialinio muziejaus steigimu (5-6 respondentai); Atnaujinti muziejinių vertybių ilgalaikio saugojimo aktą su Maironio lietuvių literatūros muziejumi. | Gargždų krašto muziejus Dalyvauta Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos posėdžiuose. Surengti tarptautinio žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos” renginiai: 2024 m. rugsėjo 14-28 d. Gargždų krašto muziejuje: eksponuota kilnojamoji paroda „Stebuklingo išsigelbėjimo istorija” . 2024 m. rugsėjo 24 d. Gargždų krašto muziejuje paskaita „Dainuoti gyvenimą. Nechama Lifšicaitė“. Paskaitą skaitė istorikė, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejininkės-parodų kuratorė Aušra Rožankevičiūtė. Bendradarbiauta su vietos bendruomenėmis: Agluonėnų (I. Kanto įamžinimo klausimas), Drevernos (prisidėta prie Mažosios kultūros sostinės renginių planavimo), Judrėnų, Veiviržėnų (istoriniai tyrimai, Šv. Magdalenos atlaidų tradicijos įamžinimas). J. Gižo etnografinė sodyba Tęstas dalyvavimas projekte „Vėtrungių kelias”. Dalyvauta Vėtrungių kelio partnerių susitikime, sezono uždaryme 2024-09-19. Gauta partnerių padėka. Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Renginio metu ,,Kafija pas Ėvę” pakalbinti 4 respondentai apie prisiminimus, susijusius su Ieva Simonaityte. Video filmavimas planuojamas 2025 metais. Patikrinta iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus ilgalaikiam saugojimui priimtų eksponatų būklė ir faktinis kiekis. Nustatyta neatitikimų, pateikta informacija derinimui. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė Agnė Kiupelienė Živilė Žmijauskienė Karolina Juočerienė |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | Numatoma išrašyti priėmimo aktus visoms 2024 m. dovanotoms, laikinai saugoti priimtoms, pirkimo būdu įsigytoms muziejinėms vertybėms. Į pirminės apskaitos knygas (GKM ir Pg) įrašyti visas per 2024 m. gautas muziejines vertybes. | Iš viso išrašyta Gargždų krašto muziejus Išrašyta 14 muziejinių vertybių priėmimo nuolatiniam saugojimui aktų, 4 muziejinių vertybių pirkimo aktai, 11 laikino saugojimo aktų. Į pirminės apskaitos knygas (GKM ir Pg) įrašytos naujai priimtos muziejinės vertybės. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus išrašyta 15 priėmimo aktų dovanotoms, 1 priėmimo aktą pirkimo būdu įsigytoms muziejinėms vertybėms; išrašytas 1 neišimtinės licenzijos aktas. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Akvilė Eglinskaitė Mantas Užgalis |
| 2.2. Inventorinimas (suinventorintų pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų skaičius) | Suinventorinti muziejines vertybes: Istorijos rinkinio (I-TR) - 2023 m. naujai priimtas muziejines vertybes; Istorijos rinkinio (I-S) - 100 vnt. muziejinių vertybių. | Bendras: 1293 vnt. Suinventorinta 1199 Istorijos rinkinio (I-S) – suinventorino 2020-2022 m. pagalbinio fondo muziejinių vertybių Suinventorinta 31 muziejinių vertybių iš istorijos iki 1940 metų rinkinio (I-S) Suinventorinta 43 muziejinių vertybių iš pagrindinio etnografijos (E-DR) rinkinio Suinventorinta 20 muziejinių vertybių iš pagrindinio etnografijos (E-A) rinkinio | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis |
| 2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) | Į kompiuterinę rinkinių kartoteką įrašyti visas naujai įsigytas muziejines vertybes. | Į kompiuterinę rinkinių kartoteką įtraukta 2024 metais naujai priimtos muziejinės vertybės – 1 byla. | Karolina Juočerienė |
| 2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) | Pildyti muziejinių vertybių atrinktų nurašymui arba perkėlimui sąrašą. | Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, remiantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, sudarė perduotų ir sunaikintų muziejinių vertybių sąrašą pastarųjų nurašymui. Rengiama dokumentacija muziejinių vertybių nurašymo procedūrai teisės aktų nustatyta tvarka. Planuojama patvirtinti 2025 metais. | Sabina Vinciūnienė Karolina Juočerienė |
| 2.5. Kiti darbai | Įvertinti tikrąja verte 100 proc. muziejaus rinkiniuose eksponatų. | Įvertinti 23 106 eksponatai, 100 proc. saugomų eksponatų. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra | Vykdyti sanitarines dienas pagal Gargždų krašto muziejaus darbo tvarkos taisyklių nuostatas. Naujai priimtas vertybes nuvalyti, pagal poreikį įdėti į vokus, dėžutes, perdengti, suteikti apskaitos numerius, šifrus, paruošti vietą nuolatiniam saugojimui arba eksponavimui. Gaminti vokelius, dėžutes muziejinių vertybių saugojimui, įsigyti eksponatų, saugyklų ir ekspozicinių erdvių patalpų priežiūrai reikalingų priemonių. | Vykdytos sanitarinės dienos, atliktas naujai gautų muziejinių vertybių (817 vnt.) paruošimas saugojimui pagal Muziejaus rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus. Gaminti ir įsigyti muziejinių vertybių saugojimo vokeliai, dėžutės, ekspoziciniai stoveliai. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos eksponatų grupės, juose esančių eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) | Atlikti Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus muziejinių vertybių, į istorijos rinkinį (I-TR, I-TR Pg) įtrauktų nuo 2007 iki 2010 metų, patikrinimą. Atlikti Gargždų krašto muziejuje saugomo Istorijos rinkinio (I-S) dokumentacijos, eksponatų būklės patikrinimą. | 2024-11-22 įsakymu Nr. MV-75 numatytas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus pagrindinio (I-TR) ir pagalbinio (I-TR-Pg) fondo rinkinių muziejinių vertybių (priimtų nuo 2007 iki 2010 m.) patikrinimas. Patikrinimas atliktas 2024-12-04. GKM – 14, pagalbinis PG – 455. Patikslinta dokumentų apskaita. Faktinis eksponatų kiekis atitinka muziejinių vertybių apskaitos dokumentuose pateiktą informaciją. Esminių trūkumų ir pažeidimų nerasta. Istorijos rinkinio (I-S) eksponatų būklės patikrinimas bus tęsiamas 2025 metais. Peržiūrėta pirminės apskaitos dokumentacija, tikslini neatitikimai. Eksponatų būklė nevertinta. | Karolina Juočerienė Dovilė Avižienė Sabina Vinciūnienė Mantas Užgalis |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti konservuotų / restauruotų eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų skaičių), | Pildyti konservuotinų ir restauruotinų muziejinių vertybių sąrašą – 1 vnt. Esant finansinėms galimybėms atlikti vertybių konservavimo ir restauravimo darbus. Numatomas istorijos rinkinio (I-TR ir I-TR-Pg) muziejinių vertybių restauravimas teikiant ekspozicijos atnaujinimo projektą. | Parengtas 2024 m. prioritetinių konservuotinų ir restauruotinų muziejinių vertybių sąrašas, kurį sudaro 104 vnt. patenkinamos arba blogos būklės vertybių. Suformuotas ir pateiktas Rinkinių komisijos nutarimas Nr. PR-7-2 dėl restauruotinų vertybių sąrašo ir restauravimo darbams atlikti reikalingų lėšų. Pasirašyta ir įgyvendinta restauravimo paslaugų sutartis su metalo restauratoriumi, kuria konservavimui perduota 1 Istorijos rinkinio (I-TR) muziejinė vertybė – plačiaašmenio pentinio kirvio (bardišiaus) antgalis. Atliktas eksponato konservavimas. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) |  |  |  |
| 3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, salių kiekį, atliktus pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Stebėti ir registracijos žurnaluose fiksuoti saugyklų, ekspozicinių salių santykinės oro drėgmės ir oro temperatūros rodiklius. Atlikti mikroklimato duomenų analizę. Sistemingai valyti saugyklose saugomas ir salėse eksponuojamas muziejines vertybes, vitrinas, vėdinti, dezinfekuoti patalpas. Stebėti deponuotų muziejinių vertybių saugojimo sąlygas I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje ir J. Gižo etnografinėje sodyboje. Išsiaiškinti poreikį priemonių, reikalingų tinkamam muziejinių vertybių saugojimo ir eksponavimo sąlygų sudarymui (sąrašo formavimas). Saugyklos – 8 vnt. Ekspozicijų salės – 21 vnt. | Gargždų krašto muziejuje nuolat stebimi ir fiksuojami 2 saugyklų ir 3 ekspozicinių erdvių oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio rodikliai, naudojant nešiojamą termometrą-higrometrą (formuojama 1 byla). Apklausos metu išsiaiškintas rinkinių kuratorių darbui su muziejinėmis vertybėmis reikalingų priemonių poreikis (priemonių sąrašai – 5 vnt.). Suformuotas ir pateiktas Rinkinių komisijos nutarimas Nr. PR-7-1 dėl muziejaus rinkiniams saugoti reikalingos įrangos poreikio. Agluonėnų etnografinėje sodyboje fiksuojama 7 patalpų temperatūra bei drėgmė rankiniu būdu, formuojama byla 1 vnt. Patalpos vėdinamos, purškiamos nuo pelėsio. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje fiksuojama administracinio pastato patalpų temperatūra bei drėgmė, duomenys fiksuojami formuojamoje 1 vnt. byloje. Vykdoma saugyklose saugomų ir salėse eksponuojamų muziejinių vertybių stebėsena, valomos vitrinos, vėdinamos, dezinfekuojamos patalpos. Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje fiksuojama patalpų temperatūra, drėgmė, duomenys saugomi formuojamoje byloje (1 vnt). J. Gižo etnografinėje sodyboje patalpų temperatūra ir drėgmė matuojama automatiškai, fiksuojama formuojamoje byloje. Informacija kasmet teikiama Lietuvos Jūrų muziejui. Koplyčioje-mauzoliejuje drėgmės ir temperatūros santykis palaikomas įjungus drėgmės surinkėją. Ne mažiau kaip 2 kartus savaitėje reikalinga priežiūra. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Irma Latakienė Agnė Kiupelienė Virginija Kaktienė Giedrė Rudaitytė Lina Karosienė Živilė Žmijauskienė Virginija Dargytė |
| 3.5. Kiti darbai | Atrinkti muziejines vertybes, eksponatus, skirtus ekspozicijoms, parodoms, stendų medžiagai. Paruošti juos išdavimui, eksponavimui, skaitmeninimui. Peržiūrėti ir esant poreikiui tikslinti 2022 m. kovo 10 d. direktorės įsakymu Nr. MV-15 patvirtintas muziejinių vertybių evakuacijos tvarkas. | Atrinkta ir paruošta eksponavimui eksponatai, ikonografinė medžiaga atnaujinamai ekspozicijai „Laivadirbio skrynią atvėrus“. Iš asmenų surinkta, dokumentuota ir perduota ikonografinė medžiaga fotografijų parodai „Dainų šventė Gargžduose” J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Paruošti Jono Genio ekspozicijos eksponatų aprašymai. Vykdyti evakuacijos pasiruošimo darbai, tvarkos sudarymas, parengti dokumentai. 2024-05-17 įsakymu Nr. MV-27 patvirtinta: Gargždų krašto muziejaus darbuotojų iškvietimo schema, GKM evakuacijos tvarkos, GKM ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais atliekamų kultūros vertybių ir jų apskaitos dokumentų evakavimo darbų planai, evakuotų kultūros vertybių ir apskaitos dokumentų laikino saugojimo vietos. Parengti muziejaus vertingiausių evakuotinų eksponatų sąrašai. Už evakuaciją atsakingiems asmenims išduoti pažymėjimai. Suformuoti ir pateikti muziejinių vertybių evakavimui ir apsaugos užtikrinimui reikalingų žmogiškųjų ir materialinių išteklių sąrašai. Remiantis evakuacijai reikalingų daiktų sąrašu III ketv. įsigytos pakavimo, transportavimo, apsaugos priemonės, kurios paskirstytos darbuotojams, pagal poreikį. Atliktas evakuacijai skirtų dėžių žymėjimas skiriamuoju simboliu – „Mėlynojo skydo“ ženklu. Organizuotas pasirengimas mobilizacijos pratyboms. 2024-09-25 dalyvauta praktinėse mobilizacijos pratybose Priekulėje. Teikta informacija LR Vyriausybės kanceliarijai apie sukauptą Sąjūdžio veiklos (1988–1991) ir neginkluoto pasipriešinimo medžiagą Gargždų krašto muziejaus rinkiniuose. Nustatyti ir atsakingiems asmenims pateikti muziejinių vertybių evakavimui ir apsaugos užtikrinimui reikalingų žmogiškųjų ir materialinių išteklių sąrašai. III ketv. pagal galimybes įsigytos ir filialams perduotos priemonės, skirtos evakuacijai. Organizuotas pasirengimas mobilizacijos pratyboms. Parengtas ir 2024-10-09 įsakymu Nr. MV-65 patvirtintas bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktas Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašas. | Sigita Bučnytė Sabina Vinciūnienė Agnė Kiupelienė Karolina Juočerienė G. Rudaitytė Karolina Juočereinė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis Karolina Juočerienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, tikslines grupes) | Aptarnauti pavienius, organizuotus, renginių, edukacinių užsiėmimų asmenis. | Viso muziejuje apsilankė: 12 669 lankytojų. Gargždų krašto muziejuje apsilankė – 4839, iš jų edukacinių dalyvių skaičius - 1704 Agluonėnų etnografinėje sodyboje 1539 lankytojai iš jų edukacinių dalyvių skaičius – 603 lankytojai; Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje - 1187 lankytojai, iš jų 521 edukacinių dalyvių skaičius; I.Simonaitytės memorialiniame muziejuje 1200 lankytojai, iš jų 300 edukacijų dalyviai; J. Gižo etnografinėje sodyboje 3904 lankytojai, iš jų 932 edukacijų dalyviai. | Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Dovilė Avižienė Mantas Užgalis Živilė Žmijauskienė Gintarė Sargūnaitė |
| 2. Edukacinės programos (nurodyti tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada vyko) | Bendradarbiauti su švietimo, socialinėmis įstaigomis bei kitais partneriais kuriant bei siūlant temines edukacijas renginiams pagal poreikį. Gargždų krašto muziejus Peržiūrėti siūlomų edukacijų sąrašą („Tarpukario Lietuvos žaislai“, „Pažink muziejų“, „Gargždų miesto herbas“, „Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos tradiciniai kostiumai“, „Gargždai tarpukariu“, „Iškilios asmenybės tarpukariu“, Užsiėmimai sausio 13-osios ir vasario 16-osios progoms; „Geltona, žalia, raudona“, „Lobio paieškos“, Edukacijos holokausto spalva, „Pavasario spalvos“) ir tikslinti jų paklausą. Planuojama, kad po peržiūros liks 10 edukacijų, kurios bus siūlomos lankytojams. Pateikti ne mažiau kaip 3 edukacijų paraiškas Kultūros pasui. Edukacinės vaikų vasaros stovyklos sudarymas ir finansavimo paieška. Teikti mėnesio ataskaitą apie pravestų edukacinių užsiėmimų skaičių (ne mažiau kaip 12 vnt, ataskaitų). Agluonėnų etnografinė sodyba Bus tęsiamos edukacijos („Išlieta pasaka“, „Šviesos kelias. Nuo balanos iki žibalinės lempos“, „Lobio paieškos“, „Žaidimai klojime“, „Prisijaukink pasaką“, „Mezgimas pirštais“, „Senovės lietuvininkų gyvenimo būdas“, „Vilnos kelias ir vėlimas“, „Manasis pasaulio medis“, „Vaikai vaistažolių ir augalų pasaulyje“, „Stogdengystė“, „Malūne naujieną girdėjau“, „Malūno dovanos“, „Kraitinės skrynios ir jų raštai“, „Lino lėlės gamyba“, „Kalėdinio žasiliuko gamyba iš gamtinės medžiagos“, „Baltiški ženklai ir amuleto gamyba“). Planuojama naujos edukacijos „Malūno teatras“ reklama. Bus kuriama nauja edukacija malūno temai (Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022-2024 m. priemonių plano 1.1.3.5.-2 priemonė). Teikti mėnesio ataskaitą apie pravestų edukacinių užsiėmimų skaičių (ne mažiau kaip 12 vnt, ataskaitų). J. Gižo etnografinė sodyba Tęsti edukacijas („Mūsų vėtrungė“, „Pasigamink žuvytę“, „Vėtrungė maišelis – eko draugelis”, „Suprask šišioniškių tarmę”, „Kelionė laiku”, „Ieškomi pameistriai”, „Statysiu burvaltę”, „Lietuvininkės gyvenimas“). Naujos edukacijos „ŽvejOK“ teikiamos per kultūros pasą viešinimas. Teikti mėnesio ataskaitą apie pravestų edukacinių užsiėmimų skaičių (ne mažiau kaip 12 vnt, ataskaitų). Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Tęsti turimas edukacines programas („Gromatėlę parašiau, parašiau“, „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“, „Senoji Priekulė“, „Spauda Priekulėje XIX-XX a.“, „Pokario laisvės kovo ir genocidas Klaipėdos regione“ „Mažosios Lietuvos kultūros atspindažiai Klaipėdos rajone“) ir planuojama sukurti 2 naujas: „Partizano ženkliukas-magnetukas” (1-5 klasių mokiniams), bei „Atšvaito dirbtuvės” (1-5 klasių mokiniams). Teikti mėnesio ataskaitą apie pravestų edukacinių užsiėmimų skaičių (ne mažiau kaip 12 vnt, ataskaitų). Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Tęsti edukacijas („Nepamiršk, kas esi”, „Ievos Simonaitytės sėkmės ir kūrybos istorija”, „Dirbtuvėlės I. Simonaitytės vasarnamyje“, „Kokius baldus mėgo rašytoja“, „Ėvės takais“) ir parengti 1 naują: pasigamink knygelę 1-5 klasių mokiniams. Teikti mėnesio ataskaitą apie pravestų edukacinių užsiėmimų skaičių (ne mažiau kaip 12 vnt, ataskaitų). | Iš viso muziejuose pravesta 221 edukacija. Gargždų krašto muziejaus ir filialų darbuotojai gruodžio 6-20 dienomis dalyvavo Gargždų miesto Kalėdiniame miestelyje ir vedė edukacijas: Advento burtai, Kalėdinės atvirutės, žaisliuko gamyba, Vilnos žaisliuko gamyba, Suprask šišioniškių tarmę. Gargždų krašto muziejus Bendradarbiauta su Klaipėdos r., Klaipėdos m. švietimo įstaigomis dėl teminių edukacijų parengimų pagal poreikį: moksleivių pažintis su Gargždų miesto istorija, senais daiktais (eksponatais) turinčiais įdomias istorijas. Bendradarbiauta su Vilniaus Signatarų namais ir buvusio Lietuvos prezidento, generolo Jono Žemaičio-Vytauto pro giminaite Katerina Buono dėl edukacinių užsiėmimų siūlymo Gargždų „Kranto” progimnazijos 7 klasės moksleiviams. Gargždų krašto muziejuje buvo peržiūrėtos siūlomos edukacijos. Nepaklausios edukacijos „Pažink muziejų” ir „Iškilios asmenybės tarpukario” pašalintos iš sąrašo. Edukacijų sąrašas papildytas nauja edukacija holokausto tema. Pateiktos ir patvirtintos 3 paraiškos Kultūros paso finansavimui: „Miesto herbas”, „Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos tradiciniai kostiumai”, „Spalvos metų laikuose”. Agluonėnų etnografinė sodyba Vykdyta nauja Malūno teatro edukacija Edukacijos: Lietuvininkų gyvenimo būdas, Prisijaukink pasaką, Žaidimai, Mezgimas pirštais, Kalėdinio žaisliuko gamybos edukacija, „Vilnos kelias ir vėlimas“, Malūne naujieną girdėjau. Viešintos sezoniškai aktualios edukacijos ir Jono Genio malūno edukacijos. Kuriama nauja terapinė edukacija ,,Peizažas su malūnu” piešimas smėliu, kaip etninės plėtros priemonė, vykdomi spausdinimo derinimo darbai. Pateikta ir patvirtinta edukacija „Malūnas ant ratukų ir jo teatras“ Kultūros pasui. J. Gižo etnografinė sodyba Vykdytos turimos edukacijos („Mūsų vėtrungė“, „Pasigamink žuvytę“, „Vėtrungė maišelis – eko draugelis”, „Suprask šišioniškių tarmę”, „Kelionė laiku”, „Ieškomi pameistriai”, „Statysiu burvaltę”, „Apie kurėną“ ir „Lietuvininkės gyvenimas“). Sukurta nauja edukacija „Pamario milžinai”. Pateiktos ir patvirtintos dvi paraiškos Kultūros pasui. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Tęstos turimos edukacinės programos („Gromatėlę parašiau, parašiau“, „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“, „Senoji Priekulė“, „Pokario laisvės kovos ir genocidas Klaipėdos regione“ „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“) ir sukurti 2 naujos: „Partizano ženkliukas-magnetukas” (1-5 klasių mokiniams), bei pabėgimo kambarys „Partizano pėdsakais”( 8-12 klasių mokiniams, suaugusiems). Edukacija „Partizano ženkliukas-magnetukas” jau įtrauktas į Kultūros pasą. Iš viso Kultūros pasui teiktos 3 paraiškos. Patvirtintos paraiškos: „Partizano ženkliukas-magnetukas“ ir „Pabėgimo kambarys-partizano pėdsakais“. Bendradarbiauta su Priekulės miesto ir I. Simonaitytės gimnazijos, Venckų bibliotekomis, Priekulės socialinių paslaugų centru, Priekulės Šaulių kuopa, Priekulės seniūnija, Priekulės muzikos mokykla, Priekulės kultūros centru, Priekulės „Ainiai” bendruomene, Priekulės Šv. Antano Paduviečio katalikų parapija. Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Tęsiamos edukacijos („Nepamiršk, kas esi”, „Ievos Simonaitytės sėkmės ir kūrybos istorija”, „Dirbtuvėlės I. Simonaitytės vasarnamyje“, „Kokius baldus mėgo rašytoja“, „Ėvės takais“). Parengta nauja edukacija ,,Pažink gotišką raidę”. Kultūros pasui pateikta ir patvirtinta edukacija „Nepamiršk, kas esi” ir ,,Pažink gotišką raidę”. | Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Gintarė Sargūnaitė Dovilė Avižienė |
| 3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių pavadinimus, laiką ir vietą) | Gargždų krašto muziejus Muziejų naktis; Dalyvavimas Gargždų miesto gimtadienio renginiuose; Festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginiai; Vytauto Majoro tautodailininkų premijos įteikimas. Agluonėnų etnografinė sodyba Bendradarbiauti Agluonėnų bendruomenės ir Priekulės kultūros centro renginiuose; Žemės dienai skirtas renginys, bendradarbiaujant su biblioteka. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Gedulos ir vilties dienai skirtas renginys; Edukacijų-paskaitų ciklas bendruomenėms, įstaigoms, ne mažiau 5 renginiai Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Ievos Simonaitytės memorialinio muziejaus 40 metų veiklai paminėti skirtas renginių ciklas; Šv. Martynui skirti renginiai Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje, I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje, J. Gižo etnografinėje sodyboje. | Gargždų krašto muziejus Renginys „Muziejų naktis” 2024-05-18, J. Genio vėjo malūno ekspozicija „Vėjo milžino istorija“, Agluonos g. 14A Agluonėnai. Suorganizuoti edukacijų kiemeliai, sportinės varžybos, ekskursija ekspozicijoje ir J. Bareikio koncertas. Bendradarbiauta su Priekulės meno ir kultūros centru ir Agluonėnų bendruomene renginyje „Muziejų naktis” aktualizuojant J. Genio vėjinio malūno ekspoziciją visuomenei. Gargždų miesto gimtadienio 771 m. proga parengta ir pristatyta paroda „Nematyti Gargždai. Istorijos naratyvai“ iš gargždiškių, kolekcininkų Raimundo Juciaus ir Algirdo Aužbikavičiaus privačių kolekcijų, 2024-05-31/06-29, Sodo g. 5 Gargždai. Kilnojamoji paroda pristatyta ir 2024-10-05 Vėžaičių kultūros centre. Renginys „Susitikime muziejuje!“ 2024-11-28, kurio metu pristatyta paskaita apie XIX a. pab. pramonės plėtrą Klaipėdos krašte, pristatytas muziejaus parengtas stalo žaidimas „Pirklio kelionė“. 2024-08-22 R. Požerskio parodos „1988-1993 m. Lietuva“ pristatymas renginys „Baltijos keliui 35“. 2024-09-07 organizuotas Europos paveldo dienų minėjimas ir surengta ekskursija „Vėžaičių seniūnijos dvarinės kultūros paveldas”. Festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginiai: kilnojamoji paroda „Stebuklingo išsigelbėjimo istorija” iš Kėdainių krašto muziejaus, 2024-09-18/28, Sodo g. 5 Gargždai; paskaita „Dainuoti gyvenimą. Nechama Lifšicaitė“. Paskaitą skaitė istorikė, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejininkės-parodų kuratorė Aušra Rožankevičiūtė 2024-09-24, Sodo g. 5 Gargždai. 2024-11-28 Gargždų krašto muziejaus kurto stalo žaidimo „Pirklio kelionė“ pristatymo renginys. Vytauto Majoro tautodailininkų premijos įteikimas ir tradicinė tautodailės darbų paroda „Kuriančios rankos” 2024-12-05/2025-01-04. - Prisidėjimas prie renginio „Muziejų naktis” 2024-05-18, J. Genio vėjo malūno ekspozicija, Edukacinės medžiagos kolegoms paruošimas, Malūno teatro edukacijos pravedimas, renginio estetinis apipavidalinimas ir patalpų, sodybos teritorijos paruošiamieji darbai atlikėjams ir žiūrovams. Po renginio sutvarkymas. Bendradarbiavimo renginiai su bendruomenėmis: - Renginys bendruomenei. Velykų medžio puošimas Agluonėnų kultūros centrui. Velykų renginio edukacija ,,Margučių dekoravimas vašku”, 2024-03-27. - Edukacija „Malūnų diena“ su Agluonėnų mokykla – darželiu, 2024-05-10. - Prisidėjimas prie Jurginių renginio. (piemenų žaislai, piemenavimo eksponatų pristatymas), 2024-04-26. - Pavasario lygiadienio ir Žemės diena. Renginys ,,Baltiškieji simboliai” ir pavasario lygiadienio apeigos simbolinis pravedimas, 2024-03-20. - Joninių smilkalų gamybos edukacija, ekskursijų vedimas Joninių metu, 2024-06-22. - Kūčių burtai ir edukacija ,,Žaisliuko iš šiaudų gamyba” Agluonėnų bendruomenei, 2024-12-12. - Bendruomenės ir Priekulės kultūros centro Renginio svečiams „Augo obelėlė”, „Klojimo teatro spektaklių žiūrovams- ekskursijos, 2024-05-25. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys. Vyko Priekulės geležinkelio stotyje 2024-06-14; Šv. Martynui skirtas renginys vyko Priekulėje, Turgaus g. 11 ir Pamarių g. 8. 2024-11-08; 5 renginiai edukacijos-paskaitos „Aš čia gyvenu” vyko Venckų kaimo bibliotekoje: 2024-03-21 Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai su S. Vinciūniene. Knygnešiai, žymūs krašto žmonės, spaustuvės. I dalis 2024-04-18 Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai su S. Vinciūniene. Knygnešiai, žymūs krašto žmonės, spaustuvės. II dalis 2024-06-25 Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai su S. Vinciūniene. Knygnešiai, žymūs krašto žmonės, spaustuvės. III dalis 2024-10-08 Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai su S. Vinciūniene. Knygnešiai, žymūs krašto žmonės, spaustuvės. IV dalis 2024-06 filmas "Toli nuo tėvynės" - apie tremtį 2024-04-18 paskaita apie Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčią Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Renginys skirtas paminėti I. Simonaitytės memorialinio muziejaus 40 metų veiklai ,,Kafija pas Ėvę”. 2024-07-20. Šv Martynui skirtas renginys Priekulėje. 2042-11-08. Šv. Martyno dienos proga vykdyta edukacija „Žąselių kepimas”. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis Karolina Juočerienė Giedrė Rudaitytė, Irena Žemgulienė Dovilė Avižienė Sabina Vinciūnienė Sabina Vinciūnienė Živilė Žmijauskienė Agnė Kiupelienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) | Teikiama ir atnaujinama informacija internetinėje svetainėje www.gargzdumuziejus.lt pagal galiojančius teisės aktus. Publikuoti informaciją apie ekspoziciją „Vėjo milžino istorija“ lietuvių ir anglų kalbomis. Analizuoti svetainės atnaujinimo poreikį ir kainą. Pagal numatytą 2024 m. Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategiją publikuoti informaciją į muziejaus interneto svetainę ir Facebook. | Ruošta ir pateikta informacija muziejaus svetainėje www.gargzdumuziejus.lt: informaciniai pranešimai, kvietimai į renginius, informacija apie įgyvendinamus projektus. Publikuota renginių informacija svetainėje www.klaipedosrajonas.lt. Gargždų krašto muziejaus YouTube kanalo paskyroje viešinti muziejaus video įrašai. Publikuota informacija apie ekspoziciją „Vėjo milžino istorija“ svetainėje www.gargzdumuziejus.lt polapyje „Ekspozicijos“. Analizuotas atnaujinimo poreikis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito skyriaus rekomendacijas. Atnaujinimo darbai pradėti, bus baigti 2025 metais. Nusimatytos reikalingos lėšos. Pagal 2024 m. Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategiją publikuota informacija apie parodas, renginius, kita su muziejaus veikla susijusi informacija (daugiau nei 109 įrašai). Pateikta informacija ne tik apie renginius ir muziejaus veiklas, bet ir apie iškilias iš Klaipėdos rajono kilusias asmenybes, reikšmingus įvykius. | Sigita Bučnytė Gintarė Sargūnaitė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė Karolina Juočerienė Mantas Užgalis Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė |
| 5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) | Aptarnauti suteikiant informaciją visus fondų lankytojus (pavienius interesantus, muziejininkus, kraštotyrininkus, akademinės bendruomenės, įvairių institucijų atstovus). Atsakyti į elektronines užklausas, susijusias su muziejaus rinkiniais. | Gargždų krašto muziejus Aptarnauti 7 fondų lankytojai: 1. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos knygotyrininkė; 2. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja; 3. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyresn. tyrėja; 4. Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro darbuotojos; 5. Moksleiviai. I. Simonaitytės memorialinis muziejus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus darbuotoja lankėsi muziejuje, tyrinėjo I. Simonaitytės asmeninę biblioteką, tikslas – sudaryti rašytojos asmeninių knygų katalogą. 2024-08-09 Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus aptarnavo 6 lankytojus(5 pavienius, 1 Mažosios Lietuvos muziejaus specialistas). Agluonėnų etnografinė sodyba Aptarnauti 2 fondų lankytojai | Karolina Juočerienė Mantas Užgalis Živilė Žmijauskienė Dovilė Avižienė Sabina Vinciūnienė Giedrė Rudaitytė |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, trumpas apibūdinimas) | Paruošti ne mažiau kaip 2 muziejaus ekspozicijų atnaujinimo koncepcijas, pasiūlymų paketus. | Paruošta koncepcija J. Gižo etnografinės sodybos ekspozicijos atnaujinimui. 2024 metais pradėti darbai. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus ekspozicijos koncepcija neparuošta, nes tam neskirtas projektinis finansavimas, pagal pateiktą paraišką LKT. Paruošta anketa „Dėl Gargždų krašto muziejaus teikiamų paslaugų audito“, pagal kurią GKM darbuotojai teikė pasiūlymus ir muziejaus ekspozicijų atnaujinimui. 2024 m. rugsėjo – lapkričio mėn. surengti susitikimai su muziejaus darbuotojais, diskutuoti pateikti pasiūlymai. | Sigita Bučnytė Sabina Vinciūnienė Agnė Kiupelienė Dovilė Avižienė Sigita Bučnytė Agnė Kiupelienė Dovilė Avižienė Živilė Žmijauskienė Giedrė Rudaitytė |
| 2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) |  |  |  |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | Gargždų krašto muziejuje: „Muziejaus fondus atvėrus” – muziejaus eksponatų paroda; Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos dailės darbų paroda; Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos gimnazistų dailės darbų paroda; Kilnojamoji Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos moksleivių paroda apie signatarą dr. J. Šaulį.; Kilnojamoji Kovo 11-osios paroda; Autorinė jungtinė J. Buožienės ir D. Lengvinaitės darbų paroda; Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų dienos studijos dailės darbų paroda „Draugystės gėrybės”; Kolekcinių medalių, atvirukų paroda, skirta Gargždų miesto gimtadieniui; Tautodailininkės R. Šalčiuvienės tekstilės darbų paroda; R. Požerskio fotografijos darbų paroda, skirta Baltijos kelio 35-mečiui; Kilnojamoji paroda festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginių metu; R. Urbono fotografijos darbų paroda „Rytprūsiai“; O. Norvilaitės autorinė tapybos darbų paroda; Tradicinė Klaipėdos rajono tautodailės darbų paroda. Agluonėnų etnografinėje sodyba J. Gižo etnografinė sodyba Projektas “Išplėstinė Lietuva: suprasti kitą”, paroda “Ne marios pasiglemžia tinklus” I.Simonaityės memorialinis muziejus | Gargždų krašto muziejuje: - „Muziejaus fondus atvėrus” muziejaus surinktų eksponatų 2023 m. paroda, 2024-01-11/30; - Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos ir Vėžaičių „Nomedos” dailės klubo darbų paroda „Kaukės”, 2024-02-8/03-02; - Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos gimnazistų dailės darbų paroda, skirta signatarui J. Šauliui, 2024-02-12/23; - Kilnojamoji Kovo 11-osios paroda, skirta Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui Jonui Šimėnui atminti, 2024-03-04/30; - Autorinė tautodailininkių J. Buožienės ir D. Lengvinaitės darbų paroda „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…”, 2024-04-05/22; - Adelės G. Zinkevičiūtės Žemaitijos kalvystės tyrinėjimų - paminklinių kryžių paroda „Išsaugota”, 2024-04-26/05-11. - Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų dienos studijos dailės darbų paroda-instaliacija „Draugystės gėrybės”, 2024-05-15/27; - Paroda „Nematyti Gargždai. Istorijos naratyvai“ iš gargždiškių Raimundo Juciaus ir Algirdo Aužbikavičiaus kolekcijų, 2024-05-31/06-29; - R. Požerskio fotografijų paroda “1988-1993 metų Lietuva”, skirta Baltijos kelio 35-mečiui, 2024-08-7/31; - Kilnojamoji paroda iš Kėdainių krašto muziejaus „Stebuklingo išsigelbėjimo istorija” iš Kėdainių krašto muziejaus, 2024-09-18/28; - O. Norvilaitės tapybos darbų paroda „Ponių padangė”, 2024-09-02/14; - „Aureart” tapybos studijos suaugusiųjų dalyvių tapybos darbų paroda “Mokausi atrasti”, 2024-10-03/31; - R. Urbono fotografijų paroda „Nuo sienos iki sienos”, 2024-11-05/30; - Klaipėdos rajono tautodailės paroda „Kuriančios rankos” ir V. Majoro tautodailininko premijos įteikimas, 2024-12-05/2025-01-04. Agluonėnų etnografinėje sodyba Sauliaus Rumbučio krikštų paroda „Krikštai-ML kultūros atspindžiai”, autoriaus pravesta krikštų edukacija. 2024-08-20. J. Gižo etnografinė sodyba Rūtos Žukės fotografijų paroda „Ne marios pasiglemžia tinklus”, 2024-08-01/2024-12-31. I.Simonaityės memorialinis muziejus 1.Rengio ,,Kafija pas Ėvę”metu muziejaus kiemelyje surengta rašytojos fotografijų paroda. 2024-07-20. 2. Muziejuje surengta Donato Jauniaus darbų paroda ,,Baltų pagonių dievai” 2024-10-09. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Karolina Juočerienė Gintarė Sargūnaitė Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis Giedrė Rudaitytė Agnė Kiupelienė Živilė Žmijauskienė |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta, laikas) | Kilnojamųjų parodų, parengtų Gargždų krašto muziejaus, pristatymas kitose kultūros, švietimo įstaigose: „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla ir kultūra” „Mykolas Vaitkus. Gyvenimas ir kūryba” | Paroda „Nematyti Gargždai. Istorijos naratyvai“ iš gargždiškių Raimundo Juciaus ir Algirdo Aužbikavičiaus kolekcijų Vėžaičių kultūros centre, Liepų g. 3A, 2024-10-04/31; Kilnojamoji paroda „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla ir kultūra” Renavo dvaro muziejuje, 2024-01-01/12-31. Kilnojamoji paroda „Mykolas Vaitkus. Gyvenimas ir kūryba” Klaipėdos rajono J. Lankučio viešoji biblioteka, V. Gaigalaičio globos namai. Paroda ,,Reklama lietuviškoje periodikoje XX a. pirmoje pusėje". Klaipėdos rajono J. Lankučio viešoji biblioteka, Plikių biblioteka. | Sandra Uktverytė, Regina Šiurytė-Šimulienė Mantas Užgalis Sabina Vinciūnienė Mantas Užgalis |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Virtuali paroda apie Paltinų šeimos istoriją (Agluonėnų sen.) Gargždų krašto muziejaus svetainėje www.gargzdumuziejus.lt parengimas ir publikavimas | Parengtas straipsnis, publikuotas Facebook paskyroje. Parengta Arvydo Paltino šeimos nuotraukų paroda muziejaus svetainėje www.gargzdumuziejus.lt. | Giedrė Rudaitytė Gintarė Sargūnaitė |
| 6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiavimas su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, dėl R. Urbono parodos eksponatų skolinimosi. | Bendradarbiavimas su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi dėl R. Urbono parodos eksponatų skolinimosi (20 R. Urbono darbų). | Sandra Uktverytė |
| 7. Kiti darbai |  | Tęsta akcija „Padovanok Kalėdų žaisliuką muziejui“. | Karolina Juočerienė |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis |  |  |  |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba (kokiomis kalbomis) | Informacinių leidinių apie muziejaus paslaugas ir pasiūlymus peržiūra, leidimas. Plakatų, skirtų parodoms rengimas ir leidyba. | Plakatų, skirtų parodoms rengimas ir leidyba, kitų reklaminių brošiūrų rengimas, koregavimas ir leidybos priežiūra. Sudarytas ir išleistas Koreguotas, išleistas ir pristatytas edukacinis stalo žaidimas „Pirklio kelionė”. Teikta informacija lankstinukui apie J. Genio malūną. Edukacinio lankstinuko „Partizano pėdsakais” parengimas ir leidyba. Suvenyrinio magnetuko Priekulės ir muziejaus tematika parengimas ir gamyba. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Gintarė Sargūnaitė Mantas Užgalis Karolina Juočerienė Giedrė Rudaitytė Dovilė Avižienė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje ir televizijoje rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) | Publikacija apie I. Simonaitytės muziejaus steigimą ir jo istoriją. Planuojama parengti ir publikuoti straipsnį apie Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus veiklą. Straipsnių serija (4-6 vnt.) apie įgyvendinamus muziejaus projektus. Ne mažiau kaip 2 straipsniai apie malūnininką J. Genį ir malūną. | Publikacija apie I. Simonaitytės muziejaus steigimą ir jo istoriją neparengta, dėl darbuotų kaitos. Parengtas straipsnis apie Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus veiklą: 1. „Klaipėdos rajono muziejus praskleidžia tamsų praeities šydą”, Mano Gargždai, 2024-11-20 (https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/33273-klaipedos-rajono-muziejus-praskleidzia-tams-praeities-syda?fbclid=IwY2xjawGqvsRleHRuA2FlbQIxMAABHawmXfus9ib3o5u7OxdG4wiWZvsVTH1YBJDmZ2J3Q9Ead1-YqMnD_Sbzgw_aem_LwMLhPs5zSBNbMbKWQNj0g) 2. „Klaipėdos rajono muziejus praskleidžia tamsų praeities šydą”, Vakarų Ekspresas, 2024-11-20 (https://ve.lt/aktualijos/klaipedos-rajonas/klaipedos-rajono-muziejus-praskleidzia-tamsu-praeities-syda?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawGqx-tleHRuA2FlbQIxMQABHckf8Osu026aJFvCFI75JSftKFoEy0ZXsvufv2Lq-yLMnzEC_zCEMqXTsw_aem_B7IfCGPApRO3nx5Y6vvO9Q#Echobox=1732101845) 3. Straipsnis Apie Jono Genio malūną ,,Kaip švęsti Vėjo malūnų dieną”, Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, 2024-01-23. | Dovilė Avižienė Giedrė Rudaitytė |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | Mažajai Lietuvai ir Žemaitijai būdingi architektūrinio ir etnografinio kraštovaizdžio tyrinėjimai (Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022-2024 m. priemonių plano 1.1.2.1. priemonė). Atliktų ekspedicijų po Klaipėdos rajoną, ieškant išlikusių II Pasaulinio karo įtvirtinimų rajone ir surinktos bibliografinės, ikonografinės ir kartografinės medžiagos pagrindu atlikti istorinį tyrimą, fotofiksaciją. (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.1.6.) Istoriografinės ir ikonografinės medžiagos apie Gargždų ir jų apylinkių žydus rinkimas ir sisteminimas (Klaipėdos rajono turizmo plėtros planas iki 2030 m. priemonė 1.2.3.3.) Klaipėdos rajono dvarų ir jų parkų lokalizacijos nustatymas bei žemėlapio sudarymas, remiantis istoriografine, ikonografine ir kartografine medžiaga. (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1) | Priekulės istorinio centro pastatų istoriniai tyrimai. Padarytas istorinių pastatų sąvadas, surinkta tekstinė, vaizdinė istorinė medžiaga daliai objektų. Fiksuota vaizdais objektų interjeras ir eksterjeras (Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022-2024 m. priemonių plano 1.1.2.1. priemonė). Atliktos 5 ekspedicijos po Klaipėdos rajoną, ieškant išlikusių II Pasaulinio karo įtvirtinimų rajone. Surinktos bibliografinės, ikonografinės ir kartografinės medžiagos pagrindu atliktas istorinis tyrimas, fotofiksacija. (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.1.6.) Rinkta ir sisteminta medžiaga apie Gargždų žydų istoriją. Tyrimas tęsiamas 2025-2027 metais. (Klaipėdos rajono turizmo plėtros planas iki 2030 m. priemonė 1.2.3.3.) Nustačius Klaipėdos rajono dvarų ir jų parkų lokalizaciją sudaryti 2 vnt. A3 ir A2 formato žemėlapiai, remiantis istoriografine, ikonografine ir kartografine medžiaga. (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1) | Sigita Bučnytė Sabina Vinciūnienė Mantas Užgalis Regina Šiurytė-Šimulienė |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) |  |  |  |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) |  |  |  |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) | Muziejaus specialistams (kultūros darbuotojams) dalyvauti ne mažiau kaip 1 mokslinėje konferencijoje nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. | 2024-09-26 pranešimas pedagogams „Muziejų kuriamos praeities patirtys ir istorijos mokymas“ projekto „Kultūra atrakinta: paveldo pažinimas mokytojams“. | Živilė Žmijauskienė |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose (autorius, pavadinimas, vieta) |  | Perskaitytas pranešimas konferencijoje „Šv. Marijos Magdalenos žavesys”, Veiviržėnai, 2024-05-25 https://veivirzenuparapija.lt/konferencija-sv-marijos-magdalenos-zavesys/ | Regina Šiurytė-Šimulienė |
| 9. Kiti darbai |  | Parengta istorinė medžiaga Priekulės istorinio centro senojo kelio atkarpai. Pastatytas stendas, kuriam buvo sukurtas tekstas, parinkta vaizdinė medžiaga, pateiktas pirminis maketas. Parengta istorinė medžiaga M. L. Kuršaičio kapavietės informaciniam stendui. Sudarytas Klaipėdos ir Klaipėdos rajono Mažosios Lietuvos regiono dvarų sąvadas. Surinkta dalinė istorinė sovietmečio laikotarpio medžiaga Drevernos J. Gižo muziejaus ekspozicijos atnaujinimui. | Sabina Vinciūnienė |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) |  |  |  |
| 2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai) | Parengti ir patvirtinti kompiuterinės rinkinių apskaitos Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) tvarką. | Parengta ir teikiama derinimui Kompiuterinės rinkinių apskaitos LIMIS tvarka, sudaryta iš šių skyrių: bendrosios nuostatos, muziejaus kompiuterinės rinkinių apskaitos bendrieji reikalavimai, nuolat saugoti priimtų muziejinių vertybių apskaita, muziejinių vertybių inventorizavimas, trumpai ir ilgai saugoti priimtų-perduotų eksponatų ir muziejinių vertybių apskaita, eksponatų judėjimas muziejuje, apskaitos dokumentų ir duomenų saugojimas, rinkinių tikrinimas ir perdavimas, muziejinių vertybių priskyrimas rinkiniams ir vertinimas. Tvirtinimas planuojamas 2025 metais. | Karolina Juočerienė |
| 3. Eksponatų skaitmeninimas | Skaitmeniniam konvertavimui tinkamų muziejinių vertybių atranka. 2024 metais gautų muziejinių vertybių skaitmeninimas, juos išsaugant ir didinant prieinamumą visuomenei. | Bendrai: Atliktas muziejinių vertybių skaitmeninimas (sukurta įrašų - 1130 vnt., įkelta skaitmeninių bylų - 161 vnt.), jas išsaugant ir didinant prieinamumą visuomenei. | Karolina Juočerienė |
| 3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) | Tęsti istorijos, etnografijos ir I. Simonaitytės rinkinio muziejinių vertybių skaitmeninimą. | Skaitmenintos muziejinės vertybės iš: Istorijos rinkinio (dokumentai, knygos, laiškai, leidiniai, kartografinė medžiaga); Archeologijos rinkinio (mėginiai iš Kalniškės kaimo senųjų kapinių, II-XIV a. datuojami radiniai); Etnografijos rinkinio (tautodailininkų kūriniai, buities daiktai); Ikonografijos rinkinio (fotografijų turinys susijęs su istoriniais, vietinės reikšmės įvykiais, asmenybėmis). | Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis Karolina Juočerienė |
| 3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius | Numatoma suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti su skaitmeniniais vaizdais) visas 2024 m. naujai priimtas muziejines vertybes ir ne mažiau kaip 270 vnt. rinkiniuose esančių muziejinių vertybių iš ankstesnių metų (muziejininkai (istorikai) - ne mažiau 20 vnt., filialų vadovai ir vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė, ne mažiau - 80 vnt.). | Iš viso 1130 vnt: J. Gižo etnografinės sodybos suskaitmeninta 23 muziejinių vertybių; Suskaitmeninta 2 muziejinių vertybių I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje; Skaitmeninama 18 eksponatų Agluonėnų etnografinėje sodyboje; Suskaitmeninta 269 muziejinių vertybių Gargždų krašto muziejuje; Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus – 818 | Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė Živilė Žmijauskienė Mantas Užgalis Karolina Juočerienė |
| 3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) |  |  |  |
| 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, mokymuose) | Pagal poreikį dalyvauti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro organizuojamuose muziejininkų mokymuose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. | Dalyvauta LIMIS centro organizuojamuose mokymuose: 1. Muziejų renginiai, bilietai, registracija (mokymai online, 2024-03-25) 2. LIMIS mokymai (2024-09-03 - 2024-09-04) LIMIS mokymai (2024-09-03 - 2024-09-04) 3. seminaras „LIMIS tekstų redagavimo aktualijos” (2024-11-05) | Dovilė Avižienė Živilė Žmijauskienė Karolina Juočerienė |
| 5. Kiti darbai | Kreiptis į Klaipėdos regiono skaitmeninimo kompetencijų centrą dėl metodinių konsultacijų eksponatų skaitmeninimo klausimais. | Konsultuojantis su LIMIS atstovu Vakarų Lietuvoje (Vismantas Ragaišis), suskaitmeninti Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus eksponatai - 29 kasetės. Medžiaga apie rezistenciją surinkta 1989-1993 m. Kasetės saugomos Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje. | Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų, kuriose dalyvauta, skaičių) | Informaciniai pranešimai žiniasklaidoje (ne mažiau 12 vnt.). Muziejaus žinomumo didinimas ir auditorijų plėtra pagal patvirtintą Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategiją. | 1. Ekspozicijos „Vėjo milžino istorija“ pristatymas laidoje „Lietuvos muziejai“, Lietuvos ryto televizija, 2024-11-02. 2. Informacija spaudai ir interneto portalams apie muziejaus renginius bei įgyvendinamus projektus 18 vnt.): laikraščiuose „Banga”, „Vakarų ekspresas”, interneto portaluose „Mano Gargždai”, „Kiti Gargždai”. 3. Informacija muziejaus Facebook paskyroje rubrikoje „Mėnesio eksponatas“ (12 vnt.). 4. Paskelbti 3 informaciniai pranešimai muziejaus Facebook paskyroje apie I. Kantą. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Gintarė Sargūnaitė Regina Šiurytė – Šimulienė Karolina Juočerienė Mantas Užgalis Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Živilė Žmijauskienė Agnė Kiupelienė Giedrė Rudaitytė |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems buvo organizuotos specialios reklamos kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) | Reklaminė kampanija Muziejų dienos renginiams Naujai sukurtų muziejaus edukacijų pasiūlymų reklama. | Reklaminė kampanija renginiui „Muziejų naktis”. Užsakyta skaitmeninė reklama viešinimui per nacionalinės medijos priemones: LRT, DELFI, 15MIN., LRYTAS, ELTA, „Vakarų ekspresas”. Parengtas viešinamasis renginio straipsnis. Reklaminės kampanijos įgyvendinamiems projektams: LKT programos „Atminties institucijos: atminties institucijų veikla” projektas „Modernaus muziejaus dirbtuvės”; Klaipėdos r. savivaldybės etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone programos projektas „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos kultūros atspindžiai (IV etapas)”; Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų rėmimo programos projektas „Priekulė-Gargždai-Kuldyga: edukacinės dirbtuvės”; projektas „Susitikime muziejuje!“, finansuojamas iš Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (16 informacinių pranešimų). | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Gintarė Sargūnaitė Regina Šiurytė-Šimulienė |
| 3. Kita veikla | Gargždų krašto muziejaus filialų socialinės paskyros Facebook paskyros žinomumo didinimas. Dalyvavimas Kultūros tarybose ir kitose kultūros organizacijose atstovaujant muziejų. | Informaciniai pranešimai apie muziejaus filialų veiklą, renginius, minėtinas datas ir t.t. Registracija, pirminių duomenų redagavimas ir pateikimas bilietų platinimo sistemai www.bilietai.lt. Klaipėdos rajono gyventojo kortelės informacijos perdavimas ir kuravimas. Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos ir Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos veikloje, susitikimuose. Dalyvauta komisijos posėdžiuose nuotoliniu ir gyvai Mažosios Lietuvos Kultūros etninės globos tarybos organizuojamuose susitikimuose, klausimų svarstymuose. Pateiktos simbolinės dovanos Mažosios Lietuvos Etninės kultūros mokytojams. Jono Genio malūno ekspozicijos viešinimas Stovyklų mugėje Akropolyje, gegužės mėnesį. | Dovilė Avižienė Agnė Kiupelienė Živilė Žmijauskienė Giedrė Rudaitytė Vaiva Sungailė Sigita Bučnytė Giedrė Rudaitytė |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos klausimais (kam, kokiais klausimais buvo teikta) | Dalyvavimas Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projekte, metodinių konsultacijų apie metodą „Kelionė laiku” teikimas projekto dalyviams. | Dalyvavimas Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projekte, metodinių konsultacijų apie metodą „Kelionė laiku” teikimas projekto dalyviams. Teiktos konsultacijos Vėžaičių kultūros centrui grafų Volmerių ir Vėžaičių miestelio istorijos klausimais. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė Regina Šiurytė-Šimulienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) | Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projektui reikalingos metodinės medžiagos rengimas ir teikimas (metodas „Kelionė laiku”, 9-12 kl. mokiniai, mokytojai). | Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projektui reikalingos metodinės medžiagos rengimas ir teikimas (metodas „Kelionė laiku”, 9-12 kl. mokiniai, mokytojai). | Sandra Uktverytė |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | 2-4 muziejaus savanorių kuravimas. | Priimtos 2 praktikantės iš Klaipėdos valstybinės kolegijos. GKM pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą priimti 4 savanoriai. 2024-03-14 pateikta medžiaga magistro darbui tema ,,Gamta grįsto sveikatos turizmo poreikis ir keliavimo motyvai” 2024-04-24 pateikta medžiaga Ievos Kalikauskaitės moksliniam darbui etnografine tema. | Sigita Bučnytė Gintarė Sargūnaitė Giedrė Rudaitytė |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų darbuotojų skaičių) |  | Priimti – 6 darbuotojai, atleisti – 5 darbuotojai. | GKM darbuotojai |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, vieta, dalyviai) | Dalyvavimas įstaigos vadovui reikalingų kompetencijų kėlimo seminaruose ne mažiau kaip 3 vnt. Įstaigos darbuotojų kompetencijų kėlimas, pagal poreikį: Dalyvauti rengiamuose seminaruose, kursuose; Darbo saugos kursai, pažymėjimo pratęsimui; Viešųjų pirkimų seminarai, sistemos Vipis seminarai; Kitų Lietuvos ir užsienio muziejų veiklos, ekspozicijų lankymas, analizė, gerosios patirties dalijimasis. | Direktorė Sigita Bučnytė: 2024-02-08 SMB seminaras „Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo taikymas“, „BDAR taikymo metodika“ ir „Propagandos įrankiai bei metodai“; 2024-04-25 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“ 2024-06-02 seminaras „Darbo organizavimas muziejuose krizės metu" (Kauno karo muziejus); 2024-06-05 mokymai „Kaip pasiekti jaunimą“ (Klaipėdos kultūros fabrikas); 2024-06-23 Kvalifikacinė kelionė pagal projektą Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų rėmimo programos projektas „Priekulė-Gargždai-Kuldyga: edukacinės dirbtuvės”; 2024-11-12 dalyvavimas Pamario turizmo klasterio organizuotame susitikime su Telšių klasterio atstovais; 2024-11-21 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto konferencija „Tarpukario Lietuvos miestelėnų kultūros ir paveldo paieškos“ ; 2024-12-05 Limis mokymai „Kibernetinio saugumo užtikrinimas įstaigoje“; Kuratorė S. Uktverytė: 2024-01-16/03-15 UAB NEVDA mokymai ir darbas su viešųjų pirkimų platforma „VIPIS”; 2024-02-10 VPT seminaras „Viešųjų pirkimų naujovės ir aktualijos 2024 m.”; 2024-04-12 VPT seminaras pirkimų iniciatoriams „Žalieji pirkimai”; 2024-07-16 UAB „Sabelija” mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais; 2024-09-24 UAB „Verslo Aljansas” priešgaisrinės saugos mokymai; 2024-04-09/06-09 VšĮ „Atomic garden” mokymai „Skaitmeninė komunikacija”; 2024-10-30 Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo bibliotekos seminaras „Menas keisti pasaulį: socialinis poveikis ir jo matavimas kultūros sektoriuje”; 2024-04-25 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“ 2024-06-21 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Palangos kurorto muziejuje „Mokykla ir muziejus. Bendradarbiavimo galimybės ir abipusė nauda“. 2024-09-27 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje „Kalbėti nutylėti negalima”“. 2024-11-21 Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos seminaras „Dirbtinis intelektas ir autorių teisių apsauga”; 2024-11-22 NBFC mokymai dėl naujų SABIS funkcijų; 2024-11-27 KRSCPO mokymai VIPIS, CVPIS, SABIS pokyčiai ir 2025 m. planavimas ir ataskaitų teikimas CVPIS. 2024-11-29 KUFA tarptautinė konferencija ir paroda „Kultūra, technologijos ir intelektas: lūžio taškai” Klaipėdoje. 2023-2025 antrosios pakopos studijos Vilniaus universitete. Kultūros projektų vadybininkė Regina Šiurytė-Šimulienė 2024-04-25 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“ 2024-06-21 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Palangos kurorto muziejuje „Mokykla ir muziejus. Bendradarbiavimo galimybės ir abipusė nauda“. 2024-09-27 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje „Kalbėti nutylėti negalima”“. Muziejininkas (istorikas) M. Užgalis: 2024-02-25 Vilniaus knygų mugė 2024-04-19 konferencija Šilutės Hugo Šojaus muziejuje ,,Paribio lietuvininkų ir žemaičių gyvensena XIX - XX a pradžia. Identiteto ir tradicijų kryžkelės” 2024-04-25 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“ 2024-06-21 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Palangos kurorto muziejuje „Mokykla ir muziejus. Bendradarbiavimo galimybės ir abipusė nauda“. 2024-10-16 tarptautinė mokslinė konferencija Šilutės Hugo Šojaus muziejuje ,,Mažosios Lietuvos tyrinėjimai: kalba ir kultūra”. Administratorė Vaiva Sungailė: - m. dalyvavimas Kompetencijų bibliotekos nuotoliniuose mokymuose. Vyr. muziejaus rinkinių kuratorė Karolina Juočerienė: 2024-04-25 Gargždų krašto muziejaus projekto „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“; Dalyvavimas Kompetencijų bibliotekos nuotoliniuose mokymuose: 2024-11-16 „Muziejaus rinkinių vadyba“ 2024-11-18 „Skaitmeninės technologijos ir jų pritaikymas muziejuje“ 2024-11-18 „Privatumo ir asmens duomenų apsauga“. 2024-11-05 LIMIS seminaras „LIMIS tekstų redagavimo aktualijos”. 2024-12-05 LIMIS mokymai „Kibernetinio saugumo mokymai“. 2024-12-12 LMA nuotolinis susitikimas su Ukrainos muziejų atstovais. Agluonėnų etnografinės sodybos vadovė Giedrė Rudaitytė 2024-04-19 Konferencija. Šilutės Hugo Šojaus muziejus ,,Paribio lietuvininkų ir žemaičių gyvensena XIX - XX a pradžia. Identiteto ir tradicijų kryžkelės” 2024-09-05-06 dienomis MARTA (Muziejinių kompetencijų ugdymo programa) organizuojama edukatorių stovykla, Lietuvos nacionalinis muziejus. 2024-06-21 Gargždų krašto muziejaus organizuojamas seminaras edukatoriams „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ Palangos kurorto muziejuje. 2024-11-18 Lietuvos muziejų asociacija. Seminaras ,,Muziejų veiklos pritaikymas disleksiją turintiems vaikams’’ 2024-11-15 LIMIS seminaras „Dirbtinis intelektas ir autorių teisių apsauga”. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus Dovilė Avižienė: 1. „Adventur“ 2024-01-27; 2. LIMIS mokymai 2024-03-25 (virtualūs mokymai), 2024-09-03/04 (kontaktiniai); 3. GKM mokymai „Modernaus muziejaus dirbtuvės“ mokymai muziejininkams 2024-09-27; 4. Seminaras „Įtraukusis ugdymas. Kaip padėti vaikams turintiems skaitymo sutrikimų gerai jaustis muziejuje“ 2024-11-18; 5. Pamario turizmo klasterio išvyka į Telšius 2024-11-12; 6. Virtualus seminaras „Aš rinkausi ginti“ 2024-11-12; 7. Konferencija „Tarpukario Lietuvos miestelių kultūros ir paveldo paieška“ 2024-11-27; Ievos Simonaitytės memorialinis muziejaus Živilė Žmijauskienė: - Istorijos studijos Vytauto Didžiojo Universitete., 2024-06-19; - LIMIS mokymai 2024 m. 09 03-04. GKM darbuotojų kvalifikacinės kelionės: 2024-02-25 „Knygų mugė 2024” Vilniuje (S. Uktverytė, R. Šiurytė-Šimulienė, M. Užgalis, V. Sungailė, K. Juočerienė, G. Sargūnaitė, G. Rudaitytė); 2024-06-06 ekspozicijų rengimo naujovės ir įgyvendinimo būdai. Lazdijų muziejų pavyzdžiai (M. Užgalis, S. Vinciūnienė, R. Juočeris). 2024-11-15 Gargždų krašto muziejaus darbuotojų kvalifikacinė išvyka į Kauną (S. Uktverytė, R. Šiurytė-Šimulienė, M. Užgalis, V. Sungailė, K. Juočerienė, G. Sargūnaitė, D. Avižienė, I. Latakienė, Ž. Žmijauskienė, L. Karosienė, V. Stasiukienė, V. Kaktienė). | GKM darbuotojai |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Padėkos raštas Gargždų krašto muziejaus filialui I. Simonaitytės memorialiniam muziejui. Gautos padėkos iš Gargždų „Kranto“ progimnazija, VšĮ Lietuvos Junior Achievement, Jaunimo organizacijos „Alterno“ ir Nacionalinio kultūros kelio – žaidimo „Vėtrungių kelias“ organizatorių Šilutės kultūros ir pramogų centro. | GKM darbuotojai |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Naujai pirktų ir gautų knygų apskaita ir numeravimas. | Peržiūrėta ir pertvarkyta muziejaus knygų biblioteka, vesta naujai įsigytų knygų apskaita. | Regina Šiurytė-Šimulienė |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, rezultatai, finansinės išlaidos) | Prevencinė pastatų priežiūra ir smulkių gedimų taisymas, pagal poreikį. J. Genio ekspozicinių pastatų įteisinimas ir registravimas. Ilgalaikio turto perdavimas Klaipėdos rajono savivaldybei. Planuojami darbai: J. Gižo etnografinės sodybos medinių takelių keitimas skaldytų akmenų danga, lauko aplinkos elementų tvarkymas. Agluonėnų etnografinės sodybos šulinio karties remontas. Gyvenamojo namo kamino užsandarinimas (pelėsio prevencija) Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje planuojama remontuoti kabineto ir pagalbines patalpas. Želdinių genėjimo, šalinimo, tvarkymo darbai I.Simonaitytės memorialinio muziejaus kieme. | Prevencinė pastatų priežiūra ir gedimų tvarkymas vykdytas GKM ir filialų pastatuose. Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybės įteisinti J. Genio ekspoziciniai pastatai, perduoti patikėjimo teise valdyti Gargždų krašto muziejui. Aplink pastatus sutvarkyti pėsčiųjų takai, želdynai. Atliktas visų muziejaus pastatų periodinis gesintuvų tikrinimas. Periodinis tarnybinio muziejaus transporto tvarkymas ir priežiūra. Periodinis GKM pastato rūsio užliejimo vandeniu problemos sprendimas. Užpildyta ir pateikta informacija apie muziejaus pastatų būklę sistemoje www.stasis.lt Agluonėnų etnografinė sodyba Užsandarintas ekspozicinio namo kaminas, atlikta pelėsio prevencija. Šulinio karties remontas atidėtas 2025 metams. Jono Gižo etnografinė sodyba Restauruotos skilusios medinės verandos durys. Pakeisti susidėvėjusi takelių danga įrengiant naujus takelius. Pagalbiniuose pastatuose dalinai pakeista santechnika. Pagalbinė darbuotoja 2024 m. tvarkė laivadirbio Jono Gižo šeimos kapavietę Drevernos kapinaitėse. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Darbai neįvyko dėl nesuteikto finansavimo I.Simonaityės memorialinis muziejus Atlikti želdinių genėjimo, šalinimo, tvarkymo darbai I.Simonaitytės memorialinio muziejaus teritorijoje. Koplyčia – mauzoliejus Atlikta drėgmės surinkėjo periodinė priežiūra. Spręstos pastato apsaugos, medinių durų gedimo priežastys. | Sigita Bučnytė Vaiva Sungailė Romualdas Juočeris Sandra Uktverytė Regina Šiurytė - Šimulienė Giedrė Rudaitytė Lina Karosienė Romualdas Juočeris Agnė Kiupelienė Ričardas Stasiukėnas Virginija Kaktienė Dovilė Avižienė Živilė Žmijauskienė Ričardas Stasiukėnas Virginija Dargytė Irma Latakienė |
| 3. Kitų padalinių darbas |  | Nupirkta metinė paslauga rašytojos I. Simonaitytės kapo priežiūrai Vilniaus Antakalnio kapinėse. | Sigita Bučnytė Sandra Uktverytė |

Direktorė				                      ___________________________			                       Sigita Bučnytė

(Vadovo pareigos)							(parašas)						(vardas, pavardė)