Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m.

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo

Priedas Nr. 2

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS STRATEGIJOS IKI 2030 METŲ

PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

2024 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

| Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas | Kiti vykdytojai | Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TIKSLAS: 1.1. Plėtoti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimą, išsaugant dviejų etnografinių regionų išskirtinumą |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 1.1.1. Pritaikyti Klaipėdos rajono materialaus kultūros paveldo objektus etninės kultūros pažinimo poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Klaipėdos rajono piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas etninės kultūros pažinimo poreikiams | 2030 | KS |  | Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos į Paveldotvarkos finansavimo 2025-2027 m. programą dėl piliakalnio tvarkybos darbų pagal parengtą Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektą. Gauti Valstybinės miškų tarnybos leidimai atlikti piliakalnyje specialiuosius miško kirtimus ir trako kirtimą. Bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija finansuoti Kukuliškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. KVR 44153) Kukuliškių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas - surinkti mokslinių duomenų apie gyvenvietės įtvirtinimų struktūrą, tipą, chronologiją, griovių gylį ir kilmę. Tyrimus atliko Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Apie Kukuliškių piliakalnį ir čia gyvenusią bendruomenę – LRT TELEVIZIJOS laidos „Laba diena, Lietuva“ įraše https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/2314384/kukuliskiu-piliakalnis-atveria-savo-paslapti-cia-gyvenusi-bendruomene-skiriasi-nuo-kitu |
| 1.1.1.2. | Istorinio Jokšų tilto per Karaliaus Vilhelmo kanalą kapitalinis remontas ir tvarkybos darbai, užtikrinantys autentiškumo išsaugojimą | 2027 | SIS |  | Pagal pasirašytą finansavimo sutartį su Kultūros infrastruktūros centru (KIC) valstybės biudžeto lėšomis finansuoti Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967) Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Jokšų k., tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai. Tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus vykdė UAB „Transjuda“. Rangos darbai bus tęsiami ir 2025 m. |
| 1.1.1.3. | Pasiruošti istorinio Šernų tilto sutvarkymui | 2026 | ATPS |  | Planuojamas dokumentų rengimas Šernų tilto sutvarkymui. |
| 1.1.1.4. | Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos bažnyčių ir lurdų tvarkymas bei pristatymas | 2030 | ATPS | Muziejus, TIC, EKC, kt. kultūros įstaigos | Skyrus dalinį finansavimą atlikti Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso varpinės (u. k. KVR 35179), Tilto g. 1, Gargždų m., Gargždų sen., tvarkybos darbai, sustiprintas varpinės pamatų pagrindas (gruntas); atlikti Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u. k. KVR 1422), Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., teritorijos detalieji archeologiniai tyrimai planuojamos lietaus nuotekų trasos vietose; atlikti Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. KVR 1416), Liepos g. 1, Judrėnų mstl., Judrėnų sen., Jono Kantiečio altoriaus tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai; atlikti Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios (u. K. KVR 37592), Samališkės g. 8, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., taikomieji tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas. Parengta Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., skulptūros Švč. Mergelė Marija tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa ir sąmata, taip pat atlikti skulptūros nuvalymo nuo apnašų ir dažymo darbai. |
| 1.1.1.5. | Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas | 2030 | ATPS | Seniūnijos, Muziejus | Įgyvendinta Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2024 metų programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr. T11-432. Programą įgyvendino Dauparų-Kvietinių, Endriejavo, Kretingalės ir Priekulės seniūnijos. Sutvarkyta 14 senųjų kapinių. Atliktas senųjų kapinių ženklinimas. Pagaminta ir įrengta 41 vnt. informacinių ženklų prie senųjų kapinių Priekulės seniūnijose. Seniūnijos atliko priežiūros darbus žydų, vokiečių karių kapinėse ir holokausto aukų žudynių vietose. Vadovaujantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu, demontuotas paminklas-obeliskas, esantis Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Kretingalėje, pašalintos ir sovietinį režimą propaguojančios lentos su užrašais ant jo. Pagamintas ir įrengtas informacinis stendas. Atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. KVR 10969), Klaipėdos g., Kretingalės mstl., Kretingalės sen., kurių tikslas buvo nustatyti, ar šioje teritorijoje yra karių palaikų, jų palaidojimo būdą, palaikų išlikimo laipsnį ir tikėtiną jų skaičių. Tyrimai buvo inicijuojami remiantis 2022 m. atliktais archeologiniais žvalgymais, naudojant neinvazinių geofizikinių tyrimų metodus. Šių žvalgymų metu aiškių geofizinių anomalijų, sietinų su palaidojimais, nebuvo aptikta, todėl išvadose buvo rekomenduota atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir išsiaiškinti, ar teritorijoje gali būti palaidota apie 1000 Sovietų Sąjungos karių, kaip tai nurodyta Kultūros vertybių registro vertingųjų savybių sąraše. Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus nustatyta, kad kapinių teritorijoje ir jos aplinkoje ištirtose penkiose 2 x 5 m perkasose aptikta II-ojo pasaulinio karo karių palaidojimų. Pagal Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų programos rėmimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, parengta ir Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje patvirtinta Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2025 m. programa (2024-12-19 sprendimas Nr. T11-545). Vykdant Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano priemonę „Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas (I etapas)“ Dovilų EKC parengė el. žemėlapį (žr. https://arcg.is/1CnLOn0). Jame nurodomos konkrečių kapinaičių vietos, koordinatės, oficialūs pavadinimai, galimi kiti pavadinimai pagal senesnius administracinius suskirstymus, tarp jų ir vokiški pavadinimai, literatūros šaltiniai bei nuoroda į Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių registrą, nuotraukos. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: KREKC parengė Mažosios Lietuvos kapinių el. žemėlapius: 2023 m. (I etapas) Dovilų seniūnija (žr. https://arcg.is/1CnLOn0); 2023 m. (II etapas) Agluonėnų seniūnija (žr. https://arcg.is/14SmbC2); 2024 m. Priekulės seniūnija (žr. https://arcg.is/1XfXef0) 2024 Gelžinių (Kojelių) kaimo kapinėse atnaujintas Dievo žodžio sakytojo Jokūbo Karaliaus (Jacob Karallus) kapas. Atliktas Kisinių, Kojelių pirmųjų, Gelžinių, Poškų, Žydelių, Ažpurvių, Pėžaičių, Dieglių, Agluonėnų senųjų kapinių, Vanagų kapinių medinių antkapinių paminklų monitoringas. Lauko tyrimų metu taip pat surinkta vaizdinė medžiaga iš neregistruotų kapinių Doviluose. Sutvarkytos Gelžinių, Šernų dvaro, Lyverių, Jurjonų II, Dovilų II kapinės. Įmonė SBA Grupė, prisidėjusi prie etnografinių kapinių tvarkymo Klaipėdos rajone bei krikštų parodos įrengimo Klaipėdos rajono etninės kultūros centro patalpose Dovilų seniūnija kasmet prižiūri ir tvarko visas Dovilų seniūnijos kapines, nušienauja ir reikalui esant pašalina vėjovartas, išpjauna sąžalynus. Ketvergių mokyklos mokiniai tvarkė Kisinių, Piktožių kapines. Gargždų krašto muziejus: 2024 m. Gargždų krašto muziejus bendradarbiavo VDA Telšių fakulteto prof. Laimos Kėrienės organizuotose veiklose, siekiant išsaugoti Klaipėdos rajono kapinėse esančius kaltinius kryžius; tarpininkavo mezgant ryšius su Klaipėdos rajono seniūnijomis, etniniam paveldui neabejingais žmonėmis. Priekulės meno ir kultūros centras: 2024 Priekulės seniūnijoje Priekulės meno ir kultūros centro iniciatyva bendradarbiaujant su kariuomene sutvarkytos senosios Lūžijos kaimo kapinės, kurios yra Kairių poligono teritorijoje. |
| 1.1.1.6. | Klaipėdos rajone išlikusių II pasaulinio karo objektų pritaikymas lankymui | 2030 | ATPS | Muziejus | Surengtos 5 vnt. ekspedicijos po Klaipėdos rajoną, ieškant išlikusių II Pasaulinio karo įtvirtinimų rajone. Ekspedicijų metu pavyko aplankyti 20 vnt. vadinamai Molotovo gynybinei linijai priskiriamų objektų, iš kurių: 11vnt. buvo flanguojamosios ugnies puskaponieriai, 6 vnt. - frontalinės ugnies šaudymo taškai, 2 vnt. - stebėjimo punktai, 1 vnt. - neaiškios arba nenustatytos paskirties objektas. Atlikta surastų objektų fotofiksacija ir kartografavimas. Susisteminta surinkta medžiaga. |
| 1.1.1.7. | Klaipėdos rajone gyvenusių žydų (litvakų) materialiojo paveldo aktualizavimas | 2030 | ATPS | KS, Muziejus | Seniūnijos atliko priežiūros darbus žydų senosiose kapinėse ir holokausto aukų žudynių vietose. Gargždų krašto muziejaus renginiai ir iniciatyvos, skirtos žydų atminimo įamžinimui: parengti ir paviešinti informaciniai pranešimai, rugsėjo mėnesį pristatytos edukacijos (8 vnt.) ir tęsta festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginių ciklas iš muziejaus lėšų (išleista 700 eurų). Festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginiai: kilnojamoji paroda „Stebuklingo išsigelbėjimo istorija“ iš Kėdainių krašto muziejaus, 2024-09-18/28, Sodo g. 5 Gargždai; paskaita „Dainuoti gyvenimą. Nechama Lifšicaitė“. Paskaitą skaitė istorikė, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejininkė-parodų kuratorė Aušra Rožankevičiūtė 2024-09-24, Sodo g. 5 Gargždai. Rinkta ir sisteminta medžiaga apie Gargždų žydų istoriją. Tyrimas tęsiamas 2025-2027 metais. |
| UŽDAVINYS: 1.1.2. Užtikrinti Klaipėdos rajonui būdingo nematerialaus kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas | 2030 | Dovilų EKC, Muziejus, Biblioteka |  | Gargždų krašto muziejus. Vykdyta tiriamoji ekspedicija Judrėnuose, nufilmuotos 4 pateikėjų apklausos, nufotografuoti svarbiausi Judrėnų architektūriniai objektai. Vykdyta tiriamoji ekspedicija Lapiuose. Nufilmuotos 4 pateikėjų apklausos, nufotografuoti svarbiausi Lapių architektūriniai objektai, nuskenuotos istorinės fotografijos. Plėtojama kultūrinio kraštovaizdžio analizė ją sudaro trys kryptys: senųjų kapinių, architektūros, želdinių tyrimai. Išryškėjo nauja sritis – etninės tapatybės ir etninių procesų tyrimai Klaipėdos rajone (Mes ir jie – kintanti Klaipėdos rajono gyventojų etninė tapatybė“). Centro Youtube kanale patalpinti 6 filmukai reprezentuojantys šį tyrimą „Gyvenimas etnografinių regionų paribyje“. Kaip vaizdinė priemonė šie filmukai panaudoti to paties turistinio maršruto informaciniuose stenduose. Jono Lankučio viešoji biblioteka: Sukurti trys virtualūs maršrutai, paskelbta 75 paveldo objektai. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: 2024 m. pradėta architektūrinio paveldo inventorizacija remiantis istorinių kartografinių duomenų palyginimu su šiandienos situacija. Parengtas gyvenamosios aplinkos tyrimams naudojamas elektroninis žemėlapis apimantis visą Klaipėdos rajoną ir naudojantis GIS programa sukurtas skaitmeninis kartografinis instrumentas duomenims kaupti. Atlikta Judrėnų seniūnijos istorinė kartografinė analizė. Atlikti etnografiniai filmavimai Traubių, Šernų, Gedminų kaimuose. Pradėtas Kretingalės seniūnijos architektūrinio paveldo fiksavimas. Parengtos 4 Mažosios Lietuvos gyvenamąją aplinką atspindinčios iliustracijos (atvirukai), kuriuos kuriant buvo naudojamasi lauko tyrimų metu atrasta informacija apie tradicinį architektūrinį paveldą. Priekulės meno ir kultūros centras: Priekulės meno ir kultūros centras nykstant lietuvių kalbos tarmėms 2024 tapo jau antrosios knygos leidėjais ,,Apie šiporių, katras ėjo į dangų“ . Ši knyga yra nuostabi dovana moksleiviams, skatina domėjimąsi šišioniškių tarme, kuria kalba jau tik nedidelis būrelis lietuvininkų. |
| 1.1.2.2. | Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas | 2030 | KS | Muziejus, Dovilų EKC | Vykdytos Kisinių kapinių šventės tradicijos išsaugojimo veiklos. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: Kasmet palaikoma kapinių šventės tradicijos Kisiniuose tradicijos puoselėjimas. 2024 m. pateikta paraiška į Nacioanalinį kultūros paveldo sąvadą Krikštų tradicijos puoselėjimo geroji praktika. Gargždų krašto muziejus: 2024 m. Veiviržėnų šv. Marijos Magdalenos atlaidai įtraukti į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Muziejus bendradarbiavo su Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos bendruomene kuriant filmą apie šv. Marijos Magadalenos atlaidus Veiviržėnuose. 2025 m. įvyks filmo premjera. |
| 1.1.2.3. | Iš dabartinio Klaipėdos rajono kilusių iškilių asmenybių paveldo išsaugojimas | 2030 | KS | Kultūros skyrius Muziejus, Biblioteka, Gargždų kultūros centras | Atliktas Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) sukūrimo ir želdynų techninio projekto parengimo pirkimas. Parengtas projektas. Gargždų krašto muziejuje ikonografijos ir istorijos rinkinius (IK, I-N ir I-S) papildė: 3 atvirukai, kuriuose: Veiviržėnų miestelio bažnyčia (XX a. pr.), Dovilų miestelis (1904 m.) Vėžaičių pradžios mokykla (XX a. I p.); 7 Mykolo Vaitkaus knygos: „Baltijos Gražuolė” 1963 m. „Milžinų rungtynėse: Atsiminimai 1940-1944 m.” „Per giedrą ir audrą” 1965 m. „Laimė” 1911 m. „Tvanas: senovinių amžių apysaka” 1954 m. „Šviesųs krislai” 1913 m. „M. Čirikšas Siaube” 1952 m. Pažymių knygelė 1939-1940 mokslo metų, Veiviržėnų pradžios mokykla. Metalo apdirbimo įmonės „Pajūrys” plaukų suktukai originalioje dėžutėje (XX a. II pusė). Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus Istorijos rinkinį (I-TR) papildė įsigytos vertybės: Tarpukario laikotarpio vidaus pasas, Policininko apdovanojimo medalis, Policininko kepurės ženklas, Vokietijos policijos/žandarmerijos nario ženklelis, Policininko portretinė nuotrauka. Frydricho Kuršaičio gramatika su žemėlapiu, (1876 m.); Aleksandro Teodoro Kuršaičio lietuvių kalbos vadovėlis (1912 m.). 2024-01-01/12-31. Kilnojamoji paroda „Mykolas Vaitkus. Gyvenimas ir kūryba” Klaipėdos rajono J. Lankučio viešoji biblioteka, V. Gaigalaičio globos namai. Kartu su skulptoriumi Dariumi Viliumi sukurtas Kantų šeimos kilmės iš Kantvainių kaimo įamžinimas (taikomojo pobūdžio memorialinė kompozicija Agluonėnų obelų sode). Rengiamas naują objektą pristatantis informacinis leidinys-maršrutas. Jono Lankučio viešoji biblioteka: Sudarytas ir pradėtas pildyti iškilių asmenybių sąrašas. 1 vnt. LIBIS'e „Jono Lankučio archyvas“. Paruoštas Jono Lankučio archyvas; Į Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalą „Epaveldas“ išeksportuota 34 vnt. fotografijų ir 10 vnt. rankraščių. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: Kultūros skyriui duomenų bazės ir skaitmenizuotam archyvo kūrimui pateiktas iš dabartinio Klaipėdos rajono kilusių iškilių asmenybių sąrašas pagal seniūnijas. Parengtas Eriko Mačkaus ir Martyno Reisgio įamžinimo, kenotafų įrengimo, projektas Kisinių kapinėse, atliktas projekto derinimas ir gautas pritarimas iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus. Veiviržėnų kultūros centras: Veiviržėnų kultūros centras projekto „Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2025 m.“ metu planuoja meninėse instaliacijose įamžinti Klaipėdos r. kalbininkus Juozą Laboką ir Zenoną Ūselį. |
| 1.1.2.4. | Dovilų etninės kultūros centro veiklos stiprinimas, priskiriant etnoregioninės tapatybės ugdymo centro funkcijas | 2025 | Etninės kultūros centras (po atitinkamo teisės akto priėmimo) |  | Parengti nauji Etninės kultūros centro nuostatai, kuriuose Centrui priskirta nauja funkcija – Žemaitijos regiono kuravimas, inicijuotas įstaigos pavadinimo keitimas į Klaipėdos rajono etninės kultūros centras. EKC įgyvendino 4 jam pavestas Etninės kultūros plėtros 2022−2024 m. priemonių plano priemones. |
| UŽDAVINYS: 1.1.3. Uždavinys. Kurti inovatyvias priemones ir pritaikyti erdves šiuolaikiniams visuomenės kultūros poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą | 2030 | Muziejus | NVO, amatininkai | ATPS. Patikslinti Laivadirbio Jono Gižo sodybos, sudarytos iš namo, svirno, dirbtuvių, apskaitos duomenys Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes, papildomai nustatant architektūrinį (lemiantį reikšmingumą tipišką) vertingųjų savybių pobūdį. Gargždų krašto muziejus: J. Gižo etnografinė sodyba Vykdytos turimos edukacijos („Mūsų vėtrungė“, „Pasigamink žuvytę“, „Vėtrungė maišelis – eko draugelis”, „Suprask šišioniškių tarmę”, „Kelionė laiku”, „Ieškomi pameistriai”, „Statysiu burvaltę”,„Apie kurėną“ ir „Lietuvininkės gyvenimas“). Sukurta nauja edukacija „Pamario milžinai”. Pateiktos ir patvirtintos dvi paraiškos Kultūros pasui. Surinkta dalinė istorinė sovietmečio laikotarpio medžiaga Drevernos J. Gižo muziejaus ekspozicijos atnaujinimui. 2024-2025 metais atliekami ekspozicijos „Laivadirbio skrynią atvėrus...“ J. Gižo etnografinėje sodyboje Drevernoje atnaujinimo darbai. Jų metų ekspozicija papildoma naujomis temomis, eksponatais ir interaktyviais sprendimais. 2024 m. J. Gižo sodyboje sukurta nauja edukacija „Kelionė po Dreverną“. |
| 1.1.3.2. | Klaipėdos rajono viešųjų erdvių pritaikymas kultūrinėms reikmėms | 2030 | ATPS, SIS | KS | Įrengtas amfiteatras Gargždų miesto parke, kuriame vyksta kultūros renginiai; Sukurta, Gargždų miesto parke pastatyta skulptūrinė kompozicija, skirta M. Vaitkui atminti. Veiviržo slėnyje, Veiviržėnuose, projekto „Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2024 m.“ sukurta meninė instaliacija „Skambančios durys“, kurios skirtos paminėti Dainų šventės 100-metį. Taip pat Veiviržo slėnyje buvo įrengtos 3 pavėsinės rekreacinei ir kultūrinei veiklai (pagal projektą „Tavo idėja“). Priekulės meno ir kultūros centras: 2024 Priekulėje užbaigtas giedantis fontanas – taip išskirtinai pavadintas Priekulės fontanas miestiečius ir svečius džiugina prasmingomis ekumeninėmis giesmėmis. |
| 1.1.3.3. | Grafų Volmerių šeimos palikimo istorijos aktualizavimas ir viešinimas | 2028 | ATPS, SIS | Vėžaičių KC, Muziejus, kultūros įstaigos | Atlikti Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių (u. k. KVR 23405) fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai ir paprastojo remonto darbai: restauruotas istorinis mūras, metaliniai elementai, betoniniai paviršiai, pertinkuotas ir perdažytas fasadas, suremontuotas cokolis, įrengiant hidroizoliaciją, taip pat įrengta nuogrinda, sutvarkyta lietaus nuotekų nuvedimo sistema, atlikti tiltelio bei priestato fasado ir cokolio apdailos remonto darbai. 2024-09-07 organizuotas Europos paveldo dienų minėjimas ir surengta ekskursija „Vėžaičių seniūnijos dvarinės kultūros paveldas”. Nustačius Klaipėdos rajono dvarų ir jų parkų lokalizaciją sudaryti 2 vnt. A3 ir A2 formato žemėlapiai, remiantis istoriografine, ikonografine ir kartografine medžiaga. (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1) Pagal parengtą Vėžaičių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos (restauravimo) darbų projektą Vėžaičių seniūnija vykdyti želdynų tvarkymą dvaro parko teritorijoje. Vėžaičių kultūros centras: Parengtos ir organizuojamos teatralizuotos ekskursijos „(Ne)išgalvotos grafų Volmerių istorijos” Vėžaičių dvaro parko teritorijoje; įveiklinta tradicinė „Volmerio vakarienė”; startavo „Meno menės“ renginių ciklas. |
| 1.1.3.4. | Koplyčios-mauzoliejaus Stragnų II k. įveiklinimas | 2023 | Muziejus |  | Priemonė įvykdyta. |
| 1.1.3.5. | Istorinio Jono Genio vėjo malūno Agluonėnuose išsaugojimas, įeiklinimas ir viešinimas | 2030 | Muziejus | Bendruomenės, užsienio partneriai | Įgyvendintas projektas „Cross-border cooperation from coast to coast“ LT-RU-3-141 ir gruodžio 20 d. pristatytas visuomenei (pastatų, malūno detalių restauracijos ir ekspozicijos įrengimas). Sukurtas edukacinis paketas malūno temai: „Malūno teatras“, „Malūno konstravimas”, „Skraidantis malūnėlis” ir „Malūne naujieną girdėjau”. 2024 m. Agluonėnų etnografinėje sodyboje sukurtos 2 naujos edukacijos: 1. „Malūną matau ir jį pastatau“, 2. „Smėlio malūnai“. 2024 m. Agluonėnuose vyko renginys „Muziejų naktys“, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas naujos Jono Genio vėjinio malūno ekspozicijos pristatymui visuomenei. |
| 1.1.3.6. | Aviacijos tradicijų Klaipėdos rajone atskleidimas ir populiarinimas | 2023 | KS | Lakūno S. Dariaus gimtinė – muziejus, EKC, Muziejus | Iš dalies finansuoti lakūno Stepono Dariaus gimtinės ir memorialinio parko komplekso (u. K. KVR 22861), Dariaus k. 2, Judrėnų sen., namo stogo tyrimai ir tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimas. Liepos mėn. organizuotas tradicinis renginys ,,Lituanicos" skrydžio 91-ųjų metinių minėjimas. |
| 1.1.3.7. | Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas | 2025 | Muziejus | TIC, kitos kultūros įstaigos | Sukurtas edukacinis paketas malūno temai: „Malūno teatras“, „Malūno konstravimas”, „Skraidantis malūnėlis” ir „Malūne naujieną girdėjau”. Pagal užklausas sukurtos specializuotos edukacijos: 1. Kraitinių skrynių simboliai ir raštai. 2. Daiktų istorijos (senjorams) 3. Lino lėlių gamyba. Edukacija „Betliejaus istorija“, skirta pristatyti tradicines lėlių teatro formas, kalendorinius papročius. 2024 m. Muziejus sukūrė šiuos pažintinius maršrutus: 1. „Pasivaikščiojimas su Imanueliu Kantu“. Maršrutas driekiasi Agluonėnuose, siekiant pažymėti garsaus filosofo Imanuelio Kanto kilmės istoriją iš Kantvainų kaimo (Kantvainų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.). Maršruto pristatymas įvyks 2025 m. 2. Sukurtas edukacinis leidinys šeimai „Pažink vietos istorijas“, kuriuo skatinama keliauti Klaipėdos rajone ir pažinti ne tik jo kultūrinius išteklius, bet ir aplankyti Gargždų krašto muziejaus ekspozicijas. Pristatymas įvyks 2025 m. 2024 m. Muziejus sukūrė šias naujas edukacijas: 1. Pabėgimo kambarys „Partizano pėdsakais“ (Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje); 2. „Pažink gotišką šriftą“ (I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje). 2024 m. rugsėjo 6-15 d. organizuotos Europos paveldo dienos, tema “Kultūros paveldas: ryšiai, įtakos, keliai”. EPD renginius organizavo Gargždų krašto muziejus ir Priekulės meno ir kultūros centras. Organizuota ekskursija “Vėžaičių seniūnijos dvarinis kultūros paveldas”, skirta aktualizuoti išnykusį ir nykstantį Klaipėdos rajono dvarų paveldą, dvarininkų įtaką vietovės kultūriniam ir ūkiniam gyvenimui, jų ryšius. Ekskursijos metu dalyviai aplankė Lapių kaime esantį buvusio dvaro parką ir pasiklausė vietos gyventojos pasakojimo apie Lapių palivarką, kuris iki šių dienų neišliko. Vėžaičiuose aplankė grafams Volmeriams priklausiusį dvarą. Vietos gidas pasidalino pasakojimu apie grafus Volmerius, jų įtaką ir reikšmę Vėžaičiams, giminystės ryšius su Gargždų baronais Reniais. Aplankė Baltuosius ir Raudonuosius vartus, koplyčią, buvusį bravorą, arklides, dvaro parką ir Šv. Kazimiero bažnyčią. Priekulės meno ir kultūros centro suorganizuotas renginys „Priekulės pašto istorijos“ atskleidė ir aktualizavo senojo Priekulės pašto istoriją per ryšius, įtakas ir kelių persipynimą. Vyko teatrinė inscenizacija lauke: Ernsto Vicherto teatras pristatė teatralizuotą pasirodymą, kuris atskleidė senųjų krašto gyventojų gyvensenos vaizdus ir istorijas. Instaliacijos pastato viduje: pamatyti vaizdo, garso ir objektų instaliacijos, paremtos tikromis lietuvininkų bei krašto gyventojų istorijomis. Kiekvienas išlikęs eksponatas pasakojo apie žmonių likimus, jų kasdienybę ir svarbius įvykius, kurie formavo bendruomenę. Jono Lankučio viešoji biblioteka: Sukurti ir paskelbti 3 turistiniai maršrutai. Sukurtas ir paskelbtas virtualus maršrutas „Kalbos kelias. Priekulės apylinkės. II maršrutas“. Sukurtas interaktyvus, edukacinis grindų žaidimas "Jonas ir raJonas". 2. 2024 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka prisidėjo prie Gargždų miesto 771 – ojo gimtadienio ir kvietė Klaipėdos rajono gyventojus dalintis fotografijomis, kuriose užfiksuotos dainų švenčių, vykusių Gargžduose, akimirkomis. Iš pateiktų nuotraukų buvo sukurta paroda “Dainų šventė Gargžduose”. Paroda keliauja po visus bibliotekos filialus. 3. 2024 metais Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje buvo eksponuota 14 parodų, 2 iš jų – su pristatymu. „Mažosios Lietuvos tradiciniai augalai. Nuo biologijos iki simbolikos“ (2024-02-14) - paroda, pristatanti augalus biologiniu ir kultūriniu požiūriu, kurioje eksponuojamos Jurgitos Juotkienės fotografijos, šalia pateikiami tekstai, parengti remiantis mokslinėmis publikacijomis ir Dovilų etninės kultūros centro vykdytais etnografiniais lauko tyrimais. Paroda „Keravuokem žemaitiška žuodi“ (2024-11-11), kurią inicijavo Klaipėdos rajono etninės kultūros centras, buvo skirta 2024 m. žemaitiško rašto metams minėti. Joje pristatyti trijų autorių – iliustratorės Eidvilės Viktorijos Buožytės, grafiti kūrėjo Pijaus Čeikausko – Pidžino ir dizainerio-iliustruotojo Artūro Nikitino sukurti plakatai. Autoriai, turėdami tą patį tikslą – parodyti žemaitiškos kalbos žaismingumą, šmaikštumą, gilumą, to siekė savitai, išlaikydami tik jiems būdingą kūrybinį. 4. Jono Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų filialas įgyvendino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektą, kurio tikslas – stiprinti Veiviržėnų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumą, bendruomeninį sutelktumą, puoselėjant tradicijas ir papročius, įtraukiant įvairias socialines grupes, skatinti tėvų ir vaikų bendruomeniškumą. Organizuojant kultūrinius renginius, puoselėjant senąsias tradicijas, skatinti kaimo gyventojų kultūrinį tobulėjimą. Projektinių veiklų metu dalyviai buvo supažindinti su senosiomis kaimo atlaidų tradicijomis ir papročiais, remiantis Veiviržėnų bibliotekos fonduose esančia informacija. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: KREKC parengė edukaciją, skirtą bitinkavimo šiaudiniuose aviliuose tradicijai priminti. Veiviržėnų kultūros centras 2024 m. suorganizavo edukacinę ekskursiją – žygį „Šviečiantis Veiviržėnų nuotykis“, kurio metu buvo aplankyti turistiniai objektai Veiviržėnuose bei pristatyta jų istorija. Vėžaičių kultūros centras: VKC parengta edukacija „Tapymas su Volmerytėmis” |
| TIKSLAS: 2.1. Skatinti gyventojus kurti ir dalyvauti kultūroje |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.1.1. Konsoliduoti kultūros funkcijas ir užtikrinti kokybiškas kultūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Kultūros įstaigų ir paslaugų tinklo optimizavimas | 2025 | KS |  | Kultūros įstaigų tinklas optimalus: 6 kultūros centrai, 6 skyriai, J. Lankučio viešoji biblioteka ir 23 filialai, Gargždų krašto muziejus ir 4 filialai. |
| 2.1.1.2. | Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos sistemos sukūrimas | 2024 | KS |  | Patvirtintos kultūros darbuotojų motyvacijos priemonės: Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-246 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros ir meno darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-245 patvirtinti Klaipėdos rajono metų kultūros ir meno darbuotojo premijos skyrimo nuostatai. Kultūros ir meno darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą programą, pagal kultūros sritis. Jono Lankučio viešoji biblioteka: 2024 metais bibliotekos kolektyvui buvo suorganizuotos 8 kvalifikacijos kėlimo dienos, viena iš jų – kvalifikacinė išvyka po Lietuvos bibliotekas. Įvyko trys kvalifikacinės tarptautinės išvykos (Norvegija, Danija-Švedija, Vokietija). 2024 m. kvalifikaciją kėlė 100 proc. bibliotekos darbuotojų. |
| 2.1.1.3. | Kultūros srities finansavimo, vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas | 2023 | KS |  | Parengtas ir Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-364 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros įstaigų tęstinių prioritetinių renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas ir trimetis renginių sąrašas su lėšomis. Įgyvendinta 7 SVP programos 1.1.10 priemonė „Kultūros įstaigų patalpų remontas, tarnybinių automobilių remontas, organizacinės technikos, priemonių įsigijimas, kultūros veikloms organizuoti“: Klaipėdos rajono etninės kultūros centras įsigijo 9 vietų automobilį, tautinius kostiumus; Veiviržėnų kultūros centras įsigijo 9 vietų automobilį, fotoaparatą, kompiuterį administratorei, belaidę mikrofonų sistemą, skirtą scenos pasirodymams; Gargždų kultūros centras įsigijo 29 vietų autobusą, tautinius kostiumus; Priekulės meno ir kultūros centras įrengė grimo kambarį, tualetą, suremontavo grindis, įsigijo tautinius kostiumus; J. Lankučio viešoji biblioteka įrengė Dauparų filialą naujai renovuotose Dauparų bendruomenės pastato patalpose; Gargždų krašto muziejus įsigijo eksponatus, konservavo eksponatą (XVI-XVII amžiaus kovos kirvį (bardišių), lėšas skyrė J. Gižo etnografinės sodybos lauko takelių, šviestuvų, suolų remontui ir keitimui, lauko durų restauravimui; Kretingalės kultūros centras įsigijo kompiuterinę planšetę skaitmeninio garso pulto valdymui, automobilio priekabą, tautinius kostiumus; Vėžaičių kultūros centras įsigijo tautinius kostiumus. Vėžaičių kultūros centras įsigijo tautinius kostiumus: šokių studijai „Karuselė” šokėjams bei kanklių ansambliams „Girelė” ir „Jovaras”. Ženkliai sustiprinta Dvariškosios kultūros puoselėjimui reikalinga bazė. 2024 m. įsigyta moteriškų dvaro suknelių (3 vnt.) ir (3 vnt.) vyriškos dvaro aprangos bei aksesuarai, svetainės baldai, dirbtinių gėlių puokštės ir kiti sceniniai dvariški rekvizitai. Įsigytos reprezentacinės priemonės, skirtos Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ dalyviams. |
| UŽDAVINYS: 2.1.2. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą, įskaitant pritaikymą daugiafunkciam erdvių modeliui |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Kultūros įstaigų pastatų modernizavimas | 2030 | SIS | Kultūros įstaigos | 2024 m. Vykdoma Gargždų kultūros centro pastato renovacija. J. Lankučio viešosios bibliotekos Dauparų filialas persikėlė į Dauparų bendruomenės renovuotą pastatą. Vyksta Veiviržėnų kultūros centro pastato rekonstrukcijos ir miestelio aikštės sutvarkymo projektas. Parengtas pastato techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Jono Lankučio viešoji biblioteka: 1. 2024 m. sėkmingai įgyvendintas „Tavo idėja“ projektas „Atvira kultūra Žadeikiuose 2024“ (įkurta erdvė vasaros renginiams, susibūrimams aktyviai Žadeikių bendruomenei). 2. 2024 m. birželio mėnesį J. Lankučio bibliotekos Dauparų filialas buvo perkeltas į naujas patalpas Dauparų daugiafunkciame centre. Buvo siekiama, kad pagrindinė salė, kurioje vyksta tiek bibliotekos veikla, tiek bendruomenės renginiai, galėtų būti transformuojama. Šiam tikslui buvo pasirinktas inovatyvus sprendimas – sustumiamos archyvinės spintos knygoms, spaudiniams, periodiniams leidiniams. 3. Įrengta poilsio zona su masažinėmis kėdėmis centrinės bibliotekos skaitykloje. 4. Įrengtos 2 individualios darbo vietos centrinės bibliotekos skaitykloje. 5. Pagamintos naujos mobilios rūbų kabyklos renginių salėje ir skaitykloje. 6. Pagaminti nauji baldai garso ir vaizdo įrangai renginių salėje c entrinėje bibliotekoje.7. Gautos papildomos patalpos Kvietinių filiale, kuriose įrengta vaikų ir jaunimo erdvė. Taip pat atnaujintos ir esamos filialo patalpos. 8. Nupirktas naujas 3D spausdintuvas vaikų ir jaunimo bibliotekoje. 9. Įkurta kompiuterinių žaidimų erdvė vaikų ir jaunimo skyriuje (PlayStation konsolė, ekranas, 3 žaidimai). 10. Įrengtos stebėjimo kameros vaikų ir jaunimo skyriuje. 11. Įrengtos stebėjimo kameros centrinėje bibliotekoje 1 aukšte. 12. Pagamintos papildomos knygų lentynos Jakų filiale. Veiviržėnų kultūros centras: 2024 m. buvo rengiama techninė specifikacija ir ruošiami dokumentai rangos pirkimui. |
| 2.1.2.2. | Naujų daugiafunkcinių centrų steigimas | 2030 | SPPS, SIS |  | 2022 m. spalio mėn. sudaryta sutartis su privačiu partneriu, kuris per 3 metus įsipareigoja Trušelių kaime suprojektuoti ir pastatyti daugiafunkcį centrą. |
| TIKSLAS: 2.2. Formuoti ir įgyvendinti įtraukią kultūros politiką |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.2.1. Stiprinti visuomenės kūrybingumą ir dalyvavimą kultūrinėse bei švietėjiškose, edukacinėse veiklose |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Kultūrinio turinio pritaikymas skirtingus poreikius turinčioms auditorijoms | 2030 | Kultūros įstaigos | Muziejus, TIC | Veikia „Mobili biblioteka-bibliobusas“ (suformuotas knygų fondas, interneto prieiga, reikiamos knygos užsakymas ir pristatymas pagal numatytus maršrutus). Veikia išmani, edukacijų erdvė Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Priekulėje veikia o Gargžduose įrengtas interaktyvus informacinis stendas skirtingus poreikius turinčiai auditorijai. Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje įdiegta API sąsaja, kurios dėka visų Klaipėdos rajono kultūros įstaigų renginiai yra pateikiami viename bendrame renginių kalendoriuje. Jono Lankučio viešoji biblioteka: 2024 m. pateiktos ir laimėtos 2 naujos kultūros paso edukacijos: ŠIMTMEČIO sutartinė ir AŠ IRGI EUROPOS ŽVAIGŽDUTĖ. Visos vaikams ir jaunimui skirtos edukacijos yra pritaikytos turintiems judėjimo negalią. Kretingalės kultūros centras: Kretingalės kultūros centras 2024 metais organizavo renginius bei edukacinius užsiėmimus vaikams ir šeimoms, taip pat vasaros masinių lauko švenčių metu ir žiemos švenčių metu renginių turinys buvo konstruojamas atsižvelgiant į visas amžiaus grupes bei įsiklausant į gyventojų poreikius. Girkalių Oninių šventė buvo skirta įvairių šalių kultūrai. Planuose – tęsti tokį veiklos organizavimo metodą, taip pat surengti žodžio festivalį ,,Saliamonas“, kuriame bus integruota gestų kalba. |
| 2.2.1.2. | Vieningos komunikacijos strategijos ir priemonių plano kultūros srityje sukūrimas | 2025 | KS |  | Visos kultūros įstaigos atnaujino savo interneto svetaines ir pritaikė renginių kalendorius vieningai API sąsajai su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro interneto svetainėje skelbiamu renginių kalendoriumi. Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje įdiegta API sąsaja, kurios dėka visų Klaipėdos rajono kultūros įstaigų renginiai yra pateikiami viename bendrame renginių kalendoriuje. |
| 2.2.1.3. | Pilietinės visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą kultūros klausimais ir kultūrinių veiklų organizavimą | 2021 | KS |  | Įvykdyta. Iš 13 Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros tarybos narių net 5 yra nevyriausybinio sektoriaus atstovai |
| 2.2.1.4. | Pilietinės visuomenės savanorystės kultūros srityje skatinimas | 2030 | KS | Kultūros įstaigos, NVO | Šiuo metu iš 8 Klaipėdos rajono kultūros srities biudžetinių įstaigų tik 3 nėra akredituotos kaip savanorius priimančios organizacijos (Dovilų EKC, Kretingalės KC, Vėžaičių KC). Kitos aktyviai veikia priimdamos savanorius. Per 2023 metus su savanoriais sudaryta 15 sutarčių. Jono Lankučio viešoji biblioteka: 2024 m. turėjome 5 vnt. ilgalaikes savanorystės sutartis (6 mėn. trukmė). Per 2024 m. socialines valandas bibliotekoje rinko apie 100 savanorių (moksleivių). Gargždų kultūros centras: Gargždų kultūros centre 2023 metais savanorystės praktiką atliko 7, o 2024 metais 6 Gargždų jaunuoliai. Gargždų krašto muziejus: Gargždų krašto muziejus 2024 m. sudarė 4 savanorystės sutartis. Priekulės meno ir kultūros centras: 2024 Priekulės meno ir kultūros centras yra akredituota kaip savanorius priimančios organizacija. Per 2024 metus su savanoriais sudaryta 3 sutartys. |
| UŽDAVINYS: 2.2.2. Plėtoti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Kūrybiškos vietokūros veiklų skatinimas, įtraukiant bendruomenes | 2025 | KS | Piliečiai, NVO, bendruomenės | Veikia lauko bibliotekėlės Drevernos ir Dituvos gyvenvietėse. 2023 m. LKT finansavo Veiviržėnų KC projektą „Menininkų pleneras Veiviržėnuose-2023“, kuriuo vykdomos tęstinės veiklos, Veiviržo slėnyje įrengtos durų instaliacijos. Kretingalės kultūros centras: Kretingalės kultūros centras organizavo stebulių rišimo renginį su Kretingalės seniūnijos bendruomenių nariais. Bendruomenių pagamintų stebulių ekspoziciją buvo galima aplankyti Kretingalės skvere nuo Rasų iki rudens lygiadienio šventės. Planuose – pakartoti šį sumanymą. Veiviržėnų kultūros centras: 2024 m. Veiviržėnų KC įgyvendino projektą „Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2024 m.“, kuriuo vykdomos tęstinės veiklos, Veiviržo slėnyje įrengtos durų instaliacijos. Priekulės meno ir kultūros centras: 2024 savo gyvavimą liudijo Priekulės meno ir kultūros centro organizuojamas trečiasis kūrybiškos vietokūros tarptautinis ,,Vilhelmo teatrų festivalis“. Pagrindinė festivalio idėja – sudominti žiūrovą pažinti Mažosios Lietuvos etnografinį regioną, jo istoriją, stiprinant vietos kultūrinį identitetą, aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti esantį kultūros paveldą, ieškant naujų raiškos ir pažinimo formų. Veiksmo vietos buvo įkurdintos išnykusių kaimų, sodybų, tiltų ir kanalo prieigose. |
| 2.2.2.2. | Klaipėdos rajono tautodailininkų ir amatininkų tinklo plėtojimas ir įgalinimas | 2026 | Muziejus | Klaipėdos rajono amatų centras, kultūros įstaigos | Tautodailininkams 2016 m. yra įsteigta Vytauto Majoro tautodailininko premija (premijos vertė – 1 tūkst. eurų). 2024 m. premijos laureatu tapo tautodailininkas Petras Rumbutis. Tautodailininkų veiklos kuravimas: surengtas kasmetinis susirinkimas, teikta pagalba tautodailininkams teikiant paraiškas, nuvežant-parvežant parodų eksponatus, surengta tautodailininkių J. Buožienės ir D. Lengvinaitės darbų, Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų paroda „Kuriančios rankos“. Organizuotas V. Majoro tautodailininko vardo įteikimo renginys. Dėl Klaipėdos r. kuriančių tautodailininkų ir amatininkų duomenų rinkimo ir internetinės svetainės kūrimo bendradarbiaujama su Klaipėdos rajono etninės kultūros centru. Kiekvienais metais rajone organizuojama Žemaitijos skyriaus Gargždų sekcijos atstovų paroda. Šiuo metu Klaipėdos rajone kuriančių tautodailininkų duomenų bazė skelbiama Muziejaus tinklapyje, informacija bus peržiūrima ir papildoma aktualia informacija bei iliustracijomis. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras: 2024 m. Klaipėdos rajono EKC buvo surengtas forumas „Krikštų tradicija Mažojoje Lietuvoje“, kuriame diskusijai buvo suburti tautodailininkai, medžio meistrai. Gargždų krašto muziejus: 2023-2024 m. Gargždų krašto muziejus sukūrė 8 trumpo metražo filmus, pristatančius Klaipėdos r. tautodailininkus, V. Majoro tautodailininkų premijos laureatus (filmus galima peržiūrėti Gargždų krašto muziejus YouToube paskyroje) 2024 m. įteikta devintoji V. Majoro tautodailininkų premija, kurios laureatu tapo Saulius Rumbutis. Muziejuje vyko tradicinė tautodailės paroda. |
| 2.2.2.3. | Bendradarbystės ir dalijimosi metodų taikymas kultūros srities veiklose | 2024 | KS |  | Suderintas svarbiausių rajono renginių atlikėjų sąrašas tarp kultūros centrų, siekiant išvengti atlikėjų dubliavimo. Taikomas dalijimosi kolektyvų programomis tarp įstaigų principas. Vykdomi etnoprojektai, kurių veiklose dalyvaudamos bendradarbiauja kultūros įstaigos, švietimo bei rajono bendruomenės. Vyksta dalijimosi autobusu paslauga tarp kultūros įstaigų, taip užtikrinant kolektyvų dalyvavimą konkursuose ir renginiuose. Kretingalės kultūros centras: Kretingalės kultūros centras įtraukė visas Klaipėdos rajono kultūros įstaigas į eilėraščių konkurso viešinimo ir sklaidos procesą. Planuose – tęsti tokį konkurso sklaidos modelį apjungiant visas rajono kultūros įstaigas. |

Kultūros skyriaus patarėja Jolanta Polekauskienė

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Sliužinskaitė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė

(pareigos, vardas, pavardė)	(data)	(parašas)

Sutrumpinimai:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius – ATPS

Bendrųjų reikalų skyrius – BRS

Kultūros, sveikatos, socialinės politikos skyrius – KS

Statybos ir infrastruktūros skyrius – SIS

Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius – VRBS

Prieiga per internetrą:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfSZYtiIEbUp10pNFSCbsNOmtvQmtq4rn

Daugiafunkcio centro paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės švietimo, kultūros, socialinius, sveikatos, sporto, užimtumo ir (ar) kitokius poreikius. Centro veiklos tikslas – užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumą ir įvairovę. Daugiafunkcis centras suprantamas kaip viešasis juridinis asmuo, kuris vykdo ne mažiau kaip dviejų viešosios politikos sričių funkcijas. Jei centrą sudaro daugiau negu vienas viešasis juridinis asmuo, centras ypatingą dėmesį skiria centro veiklų koordinavimo funkcijai vykdyti

Bendradarbystės centras – užimtumo modelis, kai bendroje patalpoje kartu dirba tarpusavyje darbo santykiais nesusiję asmenys, dažniausiai laisvai samdomi įvairios srities specialistai, dirbantys kultūros industrijų sektoriuje, kurie nuomojasi darbo vietą bendroje patalpoje. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne bendradarbystė apibrėžiama, kaip darbo stilius, kai individualia veikla užsiimantys asmenys nepriklausantys tai pačiai organizacijai, dirba vienoje vietoje, šitaip siekdami sukurti sveikesnį mikroklimatą, atsiribodami nuo trukdžių namie ir pan. Apžvalgoje „Gerųjų užsienio praktikų analizė ir Lietuvos potencialo vystyti LegalTech Centrą“ bendradarbystės centrai apibrėžiami, kaip erdvės arba inovacijų centrai (angl. hub) – tai patalpos, kuriose vienas šalia kito dirba įvairūs startuoliai (angl. start-up)

Dalijimosi ekonomika – verslo modelis, kai fiziniai ir juridiniai asmenys dalijasi prekėmis ar paslaugomis. Vienas išskirtinių dalijimosi ekonomikos bruožų – nuosavybės teisę daugeliu atvejų ima keisti prieigos teisė, t. y. vartotojų siekis gauti naudą iš prekės ar paslaugos turint tik laikiną prieigą prie jos, bet jos neįsigyjant. Dalijimosi ekonomika suteikia daugiau galimybių vartotojams skolintis, nuomotis ar pirkti ekonominius išteklius iš nepažįstamųjų, o šių išteklių savininkams – skolinti, nuomoti ar parduoti juos vartotojams (dažnai visame pasaulyje)