## PRIEDAS NR. 1.4

RODIKLIŲ SUVESTINĖ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Atsakingas vykdytojas |  |  | Rodiklio faktinė reikšmė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 m. | 2021 m. |  | 2022 m. | 2023 m. | 2030 m. |
| PO-1.1-1 | Viešbučių ir motelių numerių užimtumas | Proc. | TIC | 30,2 (2019 m.) | 23,5 |  | Nėra duomenų | Nėra duomenų | 40,2 |
| PO-1.1-2 | Viešbučių ir motelių vietų užimtumas | Proc. | TIC | 20,2 (2019 m.) | 16,1 |  | Nėra duomenų | Nėra duomenų | 20,2 |
| RE-1.1.1-1 | Apgyvendinimo vietos didžiausio turistinio potencialo vietovėje (Gargždai–Vėžaičiai–Lapiai, Priekulė–Dreverna–Svencelė, Kukuliškiai–Karklė–Kalotė) | Vnt./metus | TIC | 64 (2018 2020 m. vidurkis) | 78 |  | 85 | 114 | 70 (+10%) |
| RE-1.1.1-2 | Lankytojai vietovėje Gargždai–Vėžaičiai–Lapiai | Asm./metus | TIC | 6427 (2018–2020 m. vidurkis) | 22490 |  | 46207 | 47 400 | 7712 (+20%) |
| RE-1.1.1-4 | Lankytojai vietovėje Priekulė–Dreverna–Svencelė | Asm./metus | TIC | 90192 (2018–2020 m. vidurkis) | 164029 |  | 159 680 | 160 544 | 108230 (+20%) |
| RE-1.1.1-5 | Lankytojai vietovėje Pajūrio regioninio parko dalis Kukuliškiai–Karklė–Kalotė | Asm./metus | TIC | 235384 (2018–2020 m. vidurkis) | 314591 |  | 314 114 | 342 100 | 282461 (+20%) |
| PR-1.1.1.1-1 | Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas Tilto gatve (kelio Nr. 228) nuo Gargždų miesto iki Kalniškės piliakalnio | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.1-2 | Įrengtas susisiekimas pėstiesiems nuo Gargždų miesto parko per Minijos upę senkeliu iki piliakalnio | Vnt. | ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.2-1 | Pastatytas daugiafunkcis centras (universali sporto salė su baseinu) Gargždų mieste | Vnt. | SIS, ŠSS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.3-1 | Įrengtas dviračių takas, jungiantis Gargždų miestą su Vėžaičių dvaro sodyba | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.3-2 | Sutvarkyta Vėžaičių dvaro teritorija pagal projektą „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“ | Vnt. | SIS | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.3-3 | Sukurta virtuali ekskursija po Vėžaičių dvaro sodybą | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.4-1 | Įgyvendintas išmanus Gargždų žydų sinagogos vietos pažinimo informacinis sprendimas | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.4-2 | Įgyvendintas informacinis sprendimas, įamžinantis senosios muitinės pastatą | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.4-3 | Įgyvendintas informacinis sprendimas, įamžinantis senąjį geležinkelį – siauruką | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.4-4 | Įgyvendintas informacinis sprendimas, įamžinantis senąjį Žemaičių plentą | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.4-5 | Sukurti skaitmeninė priemonė, pritaikyta turistams ir skirta Gargždų istorinių vietų įamžinimui | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.4-6 | Įrengta apžvalgos aikštelė Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios varpinės bokšte | Vnt. | ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.5-1 | Įrengtos dviračių trasos, jungiančios Gargždus su gretimomis gyvenvietėmis: SR 120 (Gargždai–Dovilai–Jakai), SR 116 ir SV 278 (Gargždai–Dauparai–Jakai), SV286 (Gargždai–Kvietinių k.) | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.1.5-2 | Įrengta dviračių trasa R2, vedanti palei Minijos upę senslėnio kraštovaizdžio draustinyje | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.5-3 | Rekonstruotas dviračių takas nuo Dovilų iki Gargždų (palei kelią 227) | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.6-1 | Įrengtos atokvėpio aikštelės prie Minijos upės ties Gargždų miestu | Vnt. | Gargždų seniūnija | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 3 |
| PR-1.1.1.6-2 | Atlikta galimybių studija, įvertinanti užtvankos prie Gargždų miesto rekreacinės veiklos galimybes | Vnt. | ŽŪAS, SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.6-3 | Įrengta prieplauka Minijos slėnyje (Gargždų mieste) su būtina infrastruktūra | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.6-4 | Įrengtas pėsčiųjų takas palei Minijos upę nuo Gargždų parko iki užtvankos | Vnt. | Gargždų seniūnija, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0,5 | 1 |
| PR-1.1.1.7-1 | Įgyvendintas Gargždų miesto parko tvarkymo projektas | Vnt. | ATPS, SIS | 0 | 0,5 |  | 0,9 | 0,9 | 1 |
| PR-1.1.1.8-1 | Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, didinantys Gargždų karjerų teritorijos pasiekiamumą | Vnt. | SIS | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |
| PR-1.1.1.8-2 | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, įveiklinanti Gargždų karjerų teritorijos sklypą Nr. 50 viešosios ir privačios partnerytės principu | Vnt. | SPPVS, VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.8-3 | Įrengtos apžvalgos vietos Gargždų karjerų teritorijoje | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.1.8-4 | Sukurti pažintiniai sausumos takai su atokvėpio aikštelėmis Gargždų karjerų teritorijoje | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0,5 | 1 | 3 |
| PR-1.1.1.8-5 | Sukurti vidaus vandens maršrutai Gargždų karjerų teritorijoje | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 | 2 |
| PR-1.1.1.8-6 | Įrengta futbolo stovyklavietė Gargždų karjerų teritorijoje (I etapas) | Vnt. | SIS | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.8-7 | Įrengta futbolo stovyklavietė Gargždų karjerų teritorijoje (II etapas) | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.8-8 | Įrengta futbolo stovyklavietė Gargždų karjerų teritorijoje (III-V etapas) | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 00 | 3 |
| PR-1.1.1.8-9 | Pritaikyta maudykloms ir rekreacijai teritorija prie „Skaidriojo“ Gargždų ir Dovilų karjerų | Vnt. | Dovilų s.-11 | 0 | 1 |  | 1.Pont. liept. 2.Medin.takas 3.Smelio atv. 4. nendrių šal. 5.Žaid.aikštel. 6.Treniruokliai 7.Suoliukai 8.Krūmų šalin. 9.Laužavietė 10.Biot. su negalia žmonėms 11.Mašinų aikštelės praplėtimas | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.9-1 | Sukurti ir paženklinti pėsčiųjų maršrutai Lapių teritorijoje | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |
| PR-1.1.1.9-2 | Sukurtas turizmo produktas, skirtas turistams lankyti Lapių teritorijoje esantį bunkerį | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.10-1 | Įrengtos dviračių trasos: - vedanti palei Kuršių marias, sujungianti Klaipėdos miestą su Šilutės r. sav. (R3); - jungianti Priekulės miestą su Kuršių mariomis (trasa SR 125); - jungianti Priekulės m. ir Klaipėdos m. (trasa SR103); - nuo Priekulės iki Lankupių (kelias veda į Kintus, Ventę) | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |
| PR-1.1.1.11-1 | Sutvarkytų Priekulės miesto istorinių pastatų fasadų skaičius | Vnt. | ATP, SSPVS | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 10 |
| PR-1.1.1.11-2 | Įveiklintų Priekulės miesto istorinių pastatų skaičius | Vnt. | SSPVS, ATPS, Priekulės seniūnija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.1.12.-1 | Įgyvendinti Vingio parko sutvarkymo techninio projekto sprendiniai | Proc. | Priekulės seniūnija, SIS | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 30 |
| PR-1.1.1.12.-2 | Parengta Dvaro parko įveiklinimo dokumentacija | Vnt. | ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.12.-3 | Įveiklintas Priekulės miesto Geležinkelio parkas | Vnt. | Priekulės seniūnija | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| PR-1.1.1.12.-4 | Parengtas Kliošių parko nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių dokumentas | Vnt. | ATPS | 0 | 1 Baumgartų šeimos kapams, esantiems Kliošių parke, atliktas vertinimas. Parengti apskaitos dokumentai (nustatytos vertingosios savybės, teritorijos ribų planas). Objektas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus kodas 47039 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.12.-5 | Įrengtos prieplaukos Minijos slėnyje (Priekulės mieste) su būtina infrastruktūra | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
| PR-1.1.1.12.-6 | Įrengtas susisiekimas pėstiesiems į koplyčią per Minijos upę iš Priekulės Vingio parko | Vnt. | Priekulės seniūnija, Gargždų krašto muziejus | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.13-1 | Priekulės seniūnijoje įrengtos maudyklos pagal atliktą Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studiją (2019 m.) | Vnt. | Priekulės seniūnija | 0 | 3 (Stragnai II, Lankupiai, Dituva) |  | 0 | 0 | 8 |
| PR-1.1.1.14-1 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės Priekulės-Drevernos-Svencelės areale | Vnt. | SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.1.14-2 | Parengta programa, skatinanti dviračių, paspirtukų ir kitų bemotorių susisiekimo priemonių nuomos paslaugų veiklos plėtrą Priekulės-Drevernos-Svencelės areale | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.15-1 | Parengta ir įgyvendinta Drevernos-Svencelės vietovės tvarios plėtros koncepcija | Vnt. | SPPVS, ATPS | 0 | 0,5 (koncepcija parengta, pradėtas įgyvendinimas) |  | 0,5 Pradėtas rengti kompleksinio planavimo dokumentas – teritorijos bendrasis planas | 0,5 | 1 |
| PR-1.1.1.15-2 | Parengta Drevernos ir Svencelės teritorijoje turizmui pritaikytų parkavimo vietų ir eismo organizavimo identifikavimo studija | Vnt. | ATPS, SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.16-1 | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir su Olandų kepurės skardžiu jungiantis pėsčiųjų takas | Vnt. | SPPVS, Pajūrio RPD | 0 | 0 |  | 0 | 0,3 | 2 |
| PR-1.1.1.17-1 | Įgyvendintas informacinis sprendinys, gerinantis Antrojo pasaulinio karo baterijos Kukuliškiuose lankomumo sąlygas | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.18-1 | Įgyvendintas informacinis sprendinys, skirtas Kukuliškių piliakalnio kaip lankytinos vietos vystymui | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3 |
| PR-1.1.1.19-1 | Sukurta parkavimo vietų teritorija Karklės kaimo teritorijoje | Vnt. | SPPVS, Pajūrio RPD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.19-2 | Įrengta poilsio ir sanitarinė infrastruktūra Karklės kaime (pagal Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“) | Vnt. | Kretingalės sen., Pajūrio RPD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.19-3 | Įrengtas Karklės daugiafunkcinis mažasis uostelis | Vnt. | SPPVS, Pajūrio RPD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.19-4 | Įgyvendinti informaciniai ir kiti sprendiniai, prisidedantys prie pirso ir valčių nuleidimo į jūrą inžinerinio statinio (slipo) Karklės kaime įrengimo darbų | Vnt. | VRBS, Pajūrio RPD | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.1.20-1 | Įrengta maudykla Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime, šalia Kalotės ežero pagal Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studiją (2019 m.) | Vnt. | Kretingalės seniūnija | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.20-2 | Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (iki 30 automobilių) prie Kalotės ežero | Vnt. | Kretingalės seniūnija, SIS, Pajūrio RPD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.20-3 | Pagerinta esamos stovyklavietės prie Kalotės ežero infrastruktūra ir įrengtas pontoninis lieptas | Vnt. | VRBS, Valstybinių miškų urėdija, Pajūrio RPD | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.1.1.21-1 | Įrengtas naujas pėsčiųjų/dviračių takas pajūryje tarp Karklės ir Olandų kepurės skardžio | Vnt. | VRBS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.21-2 | Rekonstruotas vietinės reikšmės kelias Nr. 1111 (dviračių tako ruožas) tarp Karklės ir Šaipių pasienio atraminio punkto | Vnt. | SIS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.21-3 | Rekonstruotas vietinės reikšmės kelio Nr. KL6999 (dviračių tako) Kukuliškių kaime ruožas | Vnt. | SIS, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.21-4 | Įrengtas Karklės pėsčiųjų–dviračių takas | Vnt. | SIS, privatūs investuotojai, Pajūrio RPD, Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.1.21-5 | Įrengtas telekomunikacinis bokštas su apžvalgos aikštele šiaurinės Karklės dalyje | Vnt. | VRBS, privatūs investuotojai | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| RE-1.1.2-1 | Naujai įkurti ir atnaujinti lankytini turistiniai objektai Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | Vnt. | TIC | 0 | 2 |  | 1 | 3 | 9 |
| RE-1.1.2-2 | Paslaugos, susijusios su naujai įkurtais ir atnaujintais lankytinais turistiniais objektais Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6 |
| RE-1.1.2-3 | Apgyvendinimo vietų sk. Veiviržėnų-Judrėnų ir Agluonėnų vietovėje | Vnt. | TIC | 8 (2018 2020 m. vidurkis) | 9 |  | 9 | 10 | 11 |
| RE-1.1.2-4 | Lankytojų sk. Veiviržėnų-Judrėnų vietovėje | Asm. | TIC | 5918 (2018–2020 m. vidurkis) | 7787 |  | 14 270 | 14 460 | 7693 |
| RE-1.1.2-5 | Lankytojų sk. Agluonėnų vietovėje | Asm. | TIC | 1030 (2018–2020 m. vidurkis | 1722 |  | 1941 | 3177 | 1339 |
| PR-1.1.2.1-1 | Pritaikytas lankymui Veiviržėnų piliakalnis (įrengti laiptai ir kita reikalinga infrastruktūra) | Vnt. | Veiviržėnų sen., ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.2.1-2 | Pritaikytas lankymui ir aktyviam poilsiui Veiviržėnų slėnis (inovatyvūs sprendiniai, fontanas, rampos, skulptūrų sala, tiltas ir kt.) | Vnt. | Veiviržėnų sen. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.2.2-1 | Sukurti nauji maršrutai Judrėnų vietovėje | Vnt. | TIC, Gargždų krašto muziejus, LAM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
| PR-1.1.2.2-2 | Įrengtos naujos atokvėpio aikštelės su privažiavimo infrastruktūra Judrėnų vietovėje | Vnt. | Judrėnų sen., SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.1.2.2-3 | Lankytojų skaičius per metus įgyvendinus parengtą S. Dariaus memorialinio parko pritaikymo turizmo ir aviacinio sporto reikmėms projektą (infrastruktūros pritaikymas, paslaugų plėtra, rinkodaros strategijos parengimas, verslo subjektų švietimas) | Asm. | TIC | 3835 | 3187 |  | 6 768 | 7986 | 4986 (+30%) |
| PR-1.1.2.2-4 | Įgyvendintas S. Dariaus memorialinio parko pritaikymo turizmo ir aviacinio sporto reikmėms projektas | Vnt. | SIS, SPPVS, KSSP | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.2.3-1 | Įrengta J. Genio vėjo malūno ekspozicija su prieigomis lankytojams | Vnt. | Gargždų krašto muziejus | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| PR-1.1.2.3-2 | Įgyvendintos J. Genio vėjo malūno veiklos | Vnt. | Gargždų krašto muziejus | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |
| PR-1.1.2.3-3 | Sutvarkytas Agluonėnų parkas | Vnt. | Agluonėnų sen. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.1.2.3-4 | Įrengta maudykla prie Agluonėnų tvenkinio | Vnt. | ŽŪAS, Agluonėnų sen. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PO-1.2-1 | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Asm. | TIC | 27635 (2020 m.) | 41235 |  | 43255 | 41465 | 33162 (+20 proc.) |
| RE-1.2.1-1 | Sukurta / pritaikyta lankymui turizmo infrastruktūra | Vnt. | TIC | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 20 |
| RE-1.2.1-2 | Paslaugos, susijusios su sukurta/pritaikyta lankymui turizmo infrastruktūra | Vnt. | TIC | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 10 |
| PR-1.2.1.1-1 | Įrengtos atokvėpio / išsilaipinimo vietos, skirtos pritaikyti Karaliaus Vilhelmo kanalą turizmui | Vnt. | Priekulės sen., ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.2.1.1-2 | Įrengtos laivelių nusileidimo vietos, skirtos pritaikyti Karaliaus Vilhelmo kanalą turizmui | Vnt. | Priekulės sen., ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
| PR-1.2.1.1-3 | Pritaikyti laivybai šliuzai, skirti pritaikyti vidaus vandens kelią turistiniam maršrutui iš Drevernos uosto į Nemuno deltą didesniais laivais nei 20 vietų | Vnt. | TIC, SIS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |
| PR-1.2.1.1-4 | Sukurtas vandens turizmo maršrutas nuo Drevernos link AB „Klaipėdos vandenys“ III vandenvietės | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.1-5 | Suženklinta Minijos upės vandens turizmo trasa | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.1-6 | Priimti sprendimai, įtakojantys tarpinstitucinį ir tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą dėl kanalo jungties įrengimo su Kuršių mariomis į šiaurę nuo Drevernos | Vnt. | SPPVS, LR Susisiekimo ministerija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.2-1 | Sukurtų skatinimo iniciatyvų skaičius, skirtų skatinti vandens transporto priemonių (baidarėmis, burlaiviais, valtimis, pramoginiais laivais kt.) paslaugų naudojimą | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
| PR-1.2.1.3-1 | Parengta lėtojo turizmo paslaugų plėtros galimybių studija siekiant vystyti lėtojo turizmo produktus | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.3-2 | Informaciniai sprendiniai, populiarinantys pramoginę, rekreacinę ir mėgėjišką žūklę | Vnt. | VRBS, TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |
| PR-1.2.1.3-3 | Parengtas Klaipėdos rajono gastronominis gidas su turistų rekomendacijomis | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.2.1.3-4 | Įrengtų apžvalgos bokštų ir (ar) aikštelių skaičius | Vnt. | TIC | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |
| PR-1.2.1.4-1 | Pagerinta Kliošių kraštovaizdžio draustinyje esančio pažintinio tako kokybė sukuriant lankymo infrastruktūrą | Vnt. | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |
| PR-1.2.1.4-2 | Sukurta lankymo infrastruktūra, skirta pažinti Svencelės pievų botaninį – zoologinį draustinį | Vnt. | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.4-3 | Sukurta lankymo infrastruktūra, skirta pažinti Svencelės telmonologinį draustinį | Vnt. | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.4-4 | Sukurta lankymo infrastruktūra, gerinanti Tyrų pelkių botaniniame draustinyje esančių pažintinių takų kokybę | Vnt. | VRBS, Priekulės sen., Valstybinių miškų urėdija | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.2.1.5-1 | Sukurta informacinė kampanija, skatinanti viešą ir privačią partnerystę siekiant panaudoti Kalotės ir Kapstato ežerų sapropelį | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.1.5-2 | Įrengti sveikatinimo takai | Vnt. | TIC | 3 | 1 |  | 2 | 0 | 9 |
| RE-1.2.2.-1 | Turizmo bendradarbiavimo sutartys regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu | Vnt./metus | TIC, VRBS | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 2 |
| PR-1.2.2.1-1 | Suderinti ir viešinami tarp skirtingų Klaipėdos regiono ir kaimyninių savivaldybių dviračių maršrutai | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4 |
| PR-1.2.2.1-2 | Įgyvendintų tarptautinių turizmo projektų skaičius | Vnt./metus | TIC, VRBS | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| PR-1.2.2.1-3 | Parengta Klaipėdos regiono beatliekio turizmo koncepcija | Vnt. | SPPVS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.2.2-1 | Įsteigtas Turizmo ir verslo centras (TVIC) | Vnt. | VRBS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.2.2-2 | Įsteigti turizmo informacijos centro filialai ir punktai | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3 |
| PR-1.2.2.2-3 | Turizmo sektoriaus įtvirtinimui ir plėtrai reikalingų kompetencijų ugdymo renginių dalyviai | Asm. | TIC | 5 | 0 |  | 4 | 4 | 50 |
| RE-1.2.3-1 | Sukurti ir atnaujinti turizmo maršrutai įtraukiant kultūros paveldo objektus | Vnt. | TIC | 0 | 4 |  | 2 | 2 | 6 |
| PR-.2.3.1-1 | Sukurti ir atnaujinti žydų, lietuvninkų, žemaičių kultūriniai, istoriniai, religiniai maršrutai su gido lietuvių ir užsienio kalbomis paslaugomis | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, TIC | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |
| PR-1.2.3.1-2 | Kultūrinio turizmo edukacinių programų lankytojų pokytis per metus | Proc. | TIC | -32 | +41 |  | +12 | +8 | 1545 (+3%) |
| PR-1.2.3.2-1 | Parengta aviacinio turizmo potencialo galimybių studija | Vnt. | SPPVS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.3.3-1 | Sukurta ir paženklinta Šv. Jokūbo kelio jungtis | Vnt. | TIC | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.3.3-2 | Sukurtas ir paženklintas tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ maršrutas | Vnt. | TIC | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.3.3-3 | Sukurta ir paženklinta Europos žydų kultūros kelio jungtis | Vnt. | Gargždų krašto muziejus | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.3.3-4 | Įrengtas Ablingos Lurdas su prieigomis lankytojams | Vnt. | Endriejavo seniūnija | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-1.2.3.3-5 | Įgyvendintas informacinis sprendimas, žymintis Didžiosios ir Mažosios Lietuvos sieną | Vnt. | Gargždų krašto muziejus, ATPS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| PO-2.1-1 | Lietuvos turistų apgyvendinimo įstaigose pokytis per metus | Proc./metus | TIC | 18495 (2017–2019 vidurkis) | Informacija neteikiama |  | Informacija neteikiama | Informacijos nėra | 19050 (+3%) |
| PO-2.1-2 | Užsienio turistų apgyvendinimo įstaigose pokytis per metus | Proc./metus | TIC | 3797 (2017–2019 vidurkis) | Informacija neteikiama |  | Informacija neteikiama | Informacijos nėra | 3911 (+3%) |
| RE-2.1.1-1 | Unikalių Klaipėdos rajono TIC tinklalapyje fiksuojamų užsienio lankytojų pokytis per metus | Proc./metus | TIC | 6860 (2018–2020 vidurkis) | 13650 |  | 21 386 | 10 005 (- | 7066 (+3 proc.) |
| PR-2.1.1.1-1 | Sukurta ir taikoma lankytojų srautų skaičiavimo metodologija | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| PR-2.1.1.1-2 | Atliktos turistų apklausos siekiant identifikuoti lankytojų bei turistų poreikius, pasitenkinimą ir pan. | Vnt. | TIC | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3 |
| PR-2.1.1.1-3 | Įdiegtų pažangių technologijų/priemonių, skirtų lankytojų skaičiui identifikuoti, skaičius | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 |
| PR-2.1.1.2-1 | Identifikuoti ir naudojami pagrindiniai komunikacijos kanalai pagal prioritetines rinkas | Vnt. | TIC | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 6 |
| PR-2.1.1.2-2 | Sukurta atskira turizmo paslaugų viešinimo programa pagal skirtingas turizmo rinkas | Vnt. | TIC | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| RE-2.1.2-1 | „Keturių vandenų krašto“ reklamos kampanijos efektyvumas | Proc. | TIC | 0 | 2 |  | 5 | 50 | 30 |
| PR-2.1.2.1-1 | Turizmo išteklių pristatymai tarptautinėse turizmo parodose siekiant įgyvendinti bendras Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros priemones | Vnt./metus | TIC | 7 | 0 |  | 2 | 3 | 7 |
| PR-2.1.2.1-2 | Bendri Klaipėdos regiono pristatymai miestų šventėse | Vnt./metus | TIC | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |
| PR-2.1.2.1-3 | Bendri Klaipėdos regiono pristatymai kituose renginiuose | Vnt./metus | TIC | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 3 |
| PR-2.1.2.1-4 | Įdiegti inovatyvūs sprendimai turizmo rinkodaroje (pvz., virtualūs turai pagal temas, virtualios paslaugos, išmanios edukacijos, 3D-2D filmai ir pan.) | Vnt. | TIC | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 20 |
| PR-2.1.2.1-5 | Publikuotų pranešimų apie rajono turizmo produktus lietuvių kalba naujienų agentūroms, kurios lankomumas ne mažiau nei 20 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | Vnt./metus | TIC | 4 | 10 |  | 6 | 7 | 5 |
| PR-2.1.2.1-6 | Informacinių tekstų apie rajono turizmo produktus, publikuotų e-žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, kurių vidutinis lankomumas ne mažiau nei 300 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | Vnt./metus | TIC | 2 | 10 |  | 6 | 7 | 3 |
| PR-2.1.2.1-7 | Publikuotų pranešimų apie rajono turizmo produktus Lietuvos, Lietuvos regionų centrų laikraščių, žurnalų, turinčių internetinius naujienų portalus, ir/ar Lietuvos regionų centrų naujienų internetiniuose portaluose, kurių vidutinis lankomumas ne mažiau nei 20 000 vartotojų per mėnesį, skaičius | Vnt. | TIC | 4 | 20 |  | 22 | 20 | 4 |
| PR-2.1.2.1-8 | Suorganizuoti informaciniai pažintiniai turai žiniasklaidos atstovams, nuomonės formuotojams, kelionių agentūroms, gidams iš prioritetinių turizmo rinkų | Vnt./metus | TIC | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 |
| PR-2.1.2.2-1 | Sukurta vieninga kultūros ir turizmo srities komunikacijos platforma | Vnt. | TIC, KSSPS, VRBS | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |
| PR-2.1.2.2-2 | Nakvynių skaičiaus santykis tarp intensyviausio ir „lėčiausio“ ketvirčio | Kartai/metus | TIC | 0,06 (2019 m.) | Nėra duomenų |  | Nėra duomenų | Nėra duomenų | 0,1 |
| PR-2.1.2.3-1 | Sukurta „Keturių vandenų krašto“ reklamos kampanija apie vandenis ir teikiamas paslaugas | Vnt. | TIC, VRBS | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1 |
| PR-2.1.2.4-1 | Įrengti inovatyvūs nauji informaciniai sprendiniai pagal universalaus dizaino reikalavimus (keliomis kalbomis) | Vnt. | TIC, VRBS | 0 | 0 |  | 2 | 19? | 20 |

Apgyvendinimo įstaigos: viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės

Vykdoma nacionalinė apklausa, vertinama kiek respondentų atpažįsta Keturių vandenų krašto įvaizdį

LSD skelbiami 2019 m. duomenys: 1 ketv. – 3194, 2 ketv. – 17581, 3 ketv. – 54397, 4 ketv. – 7000. Santykis vertinamas tarp 1 ir 3 ketvirčių