TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

meras

Bronius Markauskas

2025 m. balandžio 4 d.

ATASKAITA

APIE EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMĄ IR CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĘ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2024 METAIS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | 2024 m. | Atsakingas vykdytojas | Vertinimo kriterijai | Kriterijų reikšmė | Įvykdymas/Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslas – stiprinti savivaldybės parengtį ES valdymui |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Peržiūrėti rizikos analizę, planus, sutartis, materialinius išteklius ir kt. | II ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Peržiūrų ir korekcijų skaičius | 1 kartas | Įvykdyta II ketvirtį peržiūrėta rizikos analizė, pakeitimų nebuvo. Sutartys ir planai ir kt. peržiūrėti bei esant poreikiui patikslinti. |
| 2. | Tikslinti ESK narių sudėtį | III ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Patikslintos informacijos pateikimas nuo pasikeitusių faktų/ proc. | 100 proc. | Įvykdyta Pagal naują 2023-01-01 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą nebėra Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK). Šiuo metu yra sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC). 2024 metais ESOC sudėtis buvo tikslintas 2 kartus. |
| 3. | Kaupti ir analizuoti įvykusius EĮ, ES | Nuolat | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Surinkti visi pagal faktą įvykę savivaldybėje EĮ, ES | 100 proc. | Įvykdyta Turima informacija, Klaipėdos rajono savivaldybėje nebuvo fiksuota ekstremaliųjų įvykių. Nebuvo paskelbta Savivaldybės lygio ekstremalių situacijų. |
| 4. | Rengti ESK posėdžius | Pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Organizuotų posėdžių skaičius pagal civilinės saugos metų veiklos planą | 4 | Įvykdyta Pagal naują 2023-01-01 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą nebėra ESK. Surengta 4 ESOC posėdžių. |
| 5. | Vykdyti gyventojų švietimą | Pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, seniūnijų seniūnai, ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai | Įvykdytos priemonės pagal parengtą Gyventojų švietimo renginių grafiką/proc. | 100 | Įvykdyta Pagal 2024-01-05 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-20 patvirtintą Gyventojų švietimo renginių grafiką visos priemonės buvo įvykdytos. Suplanuotos gyventojų CS priemonės 15, įvykdytos 15. Dalyvauta susitikimuose su gyventojais – 73 kartų. Dalyvauta 13 miestelių šventėse. Įvykdytos 8 akcijos. Dalyvauta 8 pratybose. Suorganizuoti 2 konkursai CS tema.. |
| 6. | Perspėjimo sistemos (PS) periodinius techninės priežiūros darbų atlikimas; perspėjimo sistemos (PS) patikrinimas įjungiant elektros sirenas; gyventojų perspėjimo ir informacijos sistemos (korinio transliavimo mobiliuosiuose telefonuose) priemonių įgyvendinimas | Pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | 100 | Įvykdyta Pagal grafiką 12 kartų atlikta gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos aparatūros techninė priežiūra. 2 kartus atlikti perspėjimo sirenų patikrinimai, įjungus sirenas. Šiuo metu yra 12 centralizuotos ir 2 vietinio valdymo sirenos |
| 7. | Atlikti kompleksinius civilinės saugos būklės patikrinimus | Pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Pagal patvirtintą planą/ proc. | 100 | Neaktualu 2024 metais kompleksinių civilinės saugos būklės patikrinimų nebuvo numatyta. |
| 8 | CS 2 val. personalo mokymai | Pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Asmenų, išklausiusių kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus/proc. | 100 | Įvykdyta Pagal 2024-05-07 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-589 patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos 2024 metų mokymo planą, visiems Savivaldybės administracijos darbuotojams buvo pravesti 2 val. civilinės saugos mokymai. Visa mokamoji medžiaga buvo pateikta elektroniniu paštu |
| 9. | Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos pagal nustatytą eiliškumą (stalo, funkcinės, kompleksinės) organizavimas | Kiekvienais metais | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas | Įvykdytų pratybų skaičius | Ne mažiau kaip 1 kartą | Įvykdyta 2024-08-29 pagal 2024-08-22 Administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AV-1150 „Dėl Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybų organizavimo ir jų vykdymo“, pravestos Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių veiksmai organizuojant gyventojų evakavimą“. |
| 10. | Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymas, jų būklės įvertinimas bei paženklinimas | Kiekvienais metais iki spalio 1 d. | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, KAS vadovai | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų korekcijų skaičius | 1 | Įvykdyta 1 kartą 2024-07-10 Mero potvarkis Nr. MV-902 |
| 11. | Tarpusavio pagalbos planų su gretimomis savivaldybėmis tikslinimas | Kiekvienais metais | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Sudarytų tarpusavio pagalbos planų skaičius | 7 | Įvykdyta Peržiūrėti ir patikslinti tarpusavio pagalbos planai. |
| 12. | Organizuoti Savivaldybės ESK, ESOC narių civilinės saugos mokymąsi | Kiekvienais metais pagal grafiką | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas | Mokymus išklausiusių asmenų skaičius proc. nuo ESK, ESOC narių skaičius proc. | 100 | Įvykdyta 2024-11-12 įvyko ESOC narių mokymai. |
| 13. | Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymas, jų būklės įvertinimas bei paženklinimas | Kiekvienais metais iki spalio 1 d. | Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus civilinės saugos specialistai, KAS vadovai | 17 parinktų KAS, paženklintų specialiuoju ženklu procentais | 100 | Įvykdyta 2024-07-10 Mero potvarkiu Nr. MV-902. Visi KAS paženklinti |
| 14. | Organizuoti ūkio subjektų kitų įstaigų vadovų, darbuotojų atsakingų už civilinę saugą, mokymąsi Ugniagesių gelbėtojų mokykloje bei Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdyboje | Kiekvienais metais iki gruodžio 20 d. | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ūkio subjektai, kitos įstaigos | Išklausiusių mokymus klausytojų dalis nuo bendro pateiktų žmonių skaičiaus procentais | 100 | Įvykdyta 2024-04-02, 2024-05-11, 2024-12-19 informuoti ūkio subjektai apie registraciją į UGM paskelbtus mokymus, darbuotojams , atsakingiems už civilinę saugą. Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdyba mokymų neorganizavo. |
| Tikslas – mažinti susirgimų užkrečiamomis ligomis riziką ir švelninti galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Pasirengimo gripo pandemijai planą | I ketvirtis | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | Kasmetinis gripo pandemijos plano ir jo priedų peržiūrėjimas ir pagal būtinybę atnaujinimas | Ne mažiau 1 kartą. | Įvykdyta Administracijos direktoriaus 2022-12-12 įsakymas Nr. AV-3325 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. AV-3166 „Klaipėdos rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai priemonių plano patvirtinimo” pakeitimo". 2024 metais priemonių planas peržiūrėtas, poreikio tikslinti planą nebuvo. Gripo pandemija 2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje nebuvo skelbta. |
| 2. | Teikti informaciją gyventojams kaip elgtis ligų, epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Gargždų skyrius | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Teikta informacija gyventojams dėl geriamojo vandens vartojimo potvynio metu. |
| 3. | Asmeninių apsaugos priemonių kaupimas bei turimo kiekio tikslinimas | IV ketvirtis | Savivaldybės Bendrųjų reikalų skyrius, VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | Sukauptų priemonių užtenka aprūpinti Savivaldybės administracijos darbuotojus 30 dienų | Faktas | Įvykdyta Savivaldybės administracija yra sukaupusi apsauginių priemonių, kurių užtenka aprūpinti Savivaldybės administracijos darbuotojus 30 dienų (nuo medicininių kaukių iki greitųjų antigenų testų ir t. t.) |
| Tikslas – pasiruošimas stichiniams, katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams (labai smarkus vėjas, uraganas, labai smarkus snygis, labai smarki pūga) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gyventojų ir darbuotojų perspėjimo ir informavimo, rekomendacijų pateikimo bei pasirengimo galimiems elektros tiekimo sutrikimams organizavimas | Esant būtinumui, nuolat | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai | Įgyvendintas gyventojų perspėjimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Visos rekomendacijos kaip elgtis ekstremaliosioms situacijoms taip pat ir galimiems elektros tiekimo sutrikimams yra nuolatos pateikiamos Savivaldybės internetiniame puslapyje. Taip pat gyventojai su rekomendacijomis yra supažindinami per įvairius renginius (lankstinukų dalinimas, žaidimų organizavimas vaikams ir kt.). Savivaldybės ugniagesių komandos buvo aprūpintos 7 autonominiais elektros generatoriais, kurie galėtų būtų panaudoti objektuose svarbiuose objektuose nutrūkus elektros tiekimui. |
| 2. | ESK posėdžio organizavimas | Kiekvienais metais iki gruodžio 10 d., esant būtinumui | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas | Priimtų nutarimų įgyvendinimas | 100 | Įvykdyta Pagal naują 2023-01-01 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą nebėra ESK. 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4 dėl valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų pasiruošimo šaltajam metų periodui. Klaipėdos rajone nebuvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalios situacijos |
| Tikslas – mažinti potvynio galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informacijos teikimas, kaip elgtis potvynio metu | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | Įgyvendintas gyventojų perspėjimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Nuolatos informacija, kaip elgtis potvynio metu yra skelbiama Savivaldybės internetiniame puslapyje. Gyventojai su rekomendacijomis buvo supažindinami per įvairius renginius, susitikimus su bendruomenėmis. Vyko priemonės dėl galimo potvynio grėsmės prevencijos. 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4 dėl valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų pasiruošimo šaltajam metų periodui, kurio metu buvo aptartos galimo potvynio grėsmės. |
| 2. | ESK posėdžio organizavimas | Kiekvienais metais iki vasario 15 d., esant būtinumui | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas | Priimtų nutarimų įgyvendinimas | 100 | Įvykdyta Pagal naują 2023-01-01 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą nebėra ESK. 2024-02-19 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-242 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų galimam potvyniui planas. |
| Tikslas – mažinti gaisrų kilimo riziką ir švelninti galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ESK posėdžio organizavimas | Kiekvienais metais iki gegužės 28 d., esant būtinumui | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas | Priimtų nutarimų įgyvendinimas | 100 | Įvykdyta Pagal naują 2023-01-01 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą nebėra ESK. 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4 dėl valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų pasiruošimo šaltajam metų periodui, kur buvo pateiktas Klaipėdos PGV ir Gargždų PGT ataskaitos |
| 2. | Visuomenės informavimas apie gaisrų padarinius bei rekomendacijų teikimas dėl prevencinių priemonių | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, Klaipėdos PGV Gargždų PGT, Klaipėdos rajono PGT | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Rekomendacijos nuolatos yra skelbiamos Savivaldybės internetiniame puslapyje, taip pat gyventojams buvo suteikta informacija per organizuotus renginius. Dalinti lankstinukai temomis: „Pirotechnikos grėsmės“ bei „Kai pievomis šliaužia ugnis“. Pagal PAGD 2022‒2024 m. prevencijos gaisrų ir aukų juose planą Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateiktą sąrašą aplankė vienišų, senyvo amžiaus, socialinės rizikos, vargingai gyvenančių bei daugiavaikių šeimų būstuose bei supažindino gyventojus su saugaus elgesio reikalavimais namie. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba vykdė akciją „Kūrenkime saugiai", aplankyta 363 būstų ir sodybų, pakartotinai 12 būstų. Būstuose įrengta ir išdalinta 52 dūmų detektorių. |
| 3. | Organizuoti susitikimus su sodininkų bendrijų pirmininkais, seniūnaičiais | IV ketvirtis | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono PGT | Organizuotų susitikimų skaičius | Ne mažiau kaip 1 kartą | Įvykdyta Kartu su Gargždų PGT bendrauta su bendrijų pirmininkais bei vyko priemonės dėl saugaus elgesio kūrenimo sezono metu |
| 4. | Teikti konsultacijas rengiant evakuacijos pratybas švietimo įstaigoms | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono PGT | Teiktų konsultacijų nuo gautų prašymų skaičius proc. | 100 | Įvykdyta 3 kartus teiktos rekomendacijos Savivaldybės švietimo įstaigoms per vykdytas civilinės saugos pratybas. |
| Tikslas – mažinti gyvūnų ligos, kiaulių maro galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendros informacijos apie gyvūnų ligos protrūkį pateikimas per ESK posėdį | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC vadovas, VMVT Klaipėdos departamentas | Informacijos pristatymas ESK nariams skaičiais | Ne mažiau kaip 1 kartą | Įvykdyta 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4, kuriame ESOC nariams VMVT pateikė informaciją dėl Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacijos Lietuvoje ir pasaulyje. |
| 2. | Visuomenės informavimas apie gyvūnų ligą bei rekomendacijų teikimas dėl prevencinių priemonių | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, VMVT Klaipėdos departamentas | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau-VMVT) savo internetinėje svetainėje nuolatos skelbia informaciją apie užkrečiamąsias gyvūnų ligas, teikia rekomendacijas, skelbia ataskaitas dėl ligų plitimo. 2024-07-03 buvo nustatytas Afrikinio kiaulių maro (toliau-AKM) atvejis Priekulės seniūnijoje, buvo numatytos VMVT kontrolės priemonės. Gyventojams buvo teikiamos rekomendacijos seniūnijose, spaudoje, internetiniuose puslapiuose. 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4, kuriame ESOC nariams VMVT pateikė informaciją dėl Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacijos Lietuvoje ir pasaulyje. |
| Tikslas – mažinti kenksmingųjų organizmų židinių plitimą |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Teikti informaciją gyventojams kaip elgtis mažinant kenksmingųjų organizmų židinių plitimą | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, VMVT Klaipėdos departamentas | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Informacija, kaip elgtis mažinant kenksmingųjų organizmų židinių plitimą nuolatos yra teikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėse svetainėse. Kenksmingųjų organizmų židinių 2024 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje nustatyta nebuvo. |
| Tikslas – mažinti pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio patekimą į aplinką ir švelninti galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informacijos teikimas gyventojams | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Gargždų skyrius | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei | Faktas | Įvykdyta Nuolatinė informacija yra skelbiama Savivaldybės internetiniame puslapyje. Taip pat kaip elgtis mažinant pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio patekimą į aplinką ir švelninant galimus padarinius gyventojai buvo informuojami per įvairius renginius. |
| Tikslas – mažinti elektros, dujų, vandens, šilumos energijos tiekimo sutrikimų riziką ar galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vykdyti tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą pagal patvirtintus planus | I-IV ketvirčiai | AB „Klaipėdos vanduo“ | Atliktų programinės priežiūros priemonių skaičius nuo bendro suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | Įvykdyta AB „Klaipėdos vanduo“ vykdo geriamojo vandens kokybę bei įrangos priežiūrą pagal ūkio subjekto patvirtintus planus. Visų atliktų patikrinimų rezultatai skelbiami jų internetinėje svetainėje https://www.vanduo.lt/ Informacija taip pat buvo pristatyta per 2024-12-04 ESOC posėdį Nr. A22-4, |
| 2. | Įgyvendinti pasirengimo šildymo sezonui priemones | IV ketvirtis | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, AB ,,Klaipėdos energija“, UAB „Gargždų būstas“ AB ESO UAB „Klaipėdos rajono energija“ | Įgyvendintų priemonių skaičius nuo pasirengimo šildymo sezonui suplanuotų priemonių skaičiaus proc. | 100 | Įvykdyta 2024-12-04 vyko ESOC posėdis Nr. A22-4,kur valstybės institucijos, vietos savivaldos vykdomųjų institucijos pristatė informaciją, kaip yra pasiruošta šaltajam metų periodui. ESOC susipažinusi su pateikta informacija nusprendė, kad šildymo sezonui yra pasirengta. |

_____________________________