KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

INFORMACIJA DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SENDVARIO „SAULĖS“ MOKYKLOS STATYBOS

2022 m. spalio 21 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), UAB „Sip 3“ (toliau – Privatus subjektas) ir UAB „Sip 2“ (toliau – Investuotojas) pasirašė partnerystės sutartį Nr. AS-2099 dėl projekto „Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“ (toliau – Partnerystės sutartis).

Pagal Partnerystės sutartį Privatus subjektas per 3 metus nuo sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi dienos už 16,77 mln. Eur pastato ir įrengia ugdymo paskirties pastatą, kuriame būtų ne mažiau kaip 225 vietų darželio patalpos, 552 vietų mokyklos patalpos, biblioteka, sporto ir kultūros salės, adresu Agilos g. 12, Trušeliai. Privatus subjektas po statybų pabaigos 12 metų užtikrins pastato ir lauko infrastruktūros priežiūrą (valymas, techninė priežiūra, remontas). Partnerystės sutarties įsigaliojimo metu numatyta, kad vidutinis metinis mokėjimas Privačiam subjektui sieks apie 2,938 mln. Eur su PVM neindeksuota verte. Visą Partnerystės sutarties galiojimo laikotarpį Privačiam subjektui bus sumokama apie 35,253 mln. Eur su PVM neindeksuota verte.

Šių metų balandžio 28 d. pasirašytas papildomas Sutarties pakeitimas Nr. AS-817 dėl fasado sprendinio keitimo. Po pakeitimo partnerystės sutarties metinis mokėjimas išaugo iki 3,046 mln. Eur su PVM neindeksuota verte per metus. Visą Partnerystės sutarties galiojimo laikotarpį Privačiam subjektui bus sumokama apie 36,557 mln. Eur su PVM neindeksuota verte.

|  | Pasirašyta sutartis, Eur su PVM | Sutarties pakeitimas dėl fasadų, Eur su PVM | Pokytis nuo pasirašytos sutarties Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Metinis atlyginimas (neindeksuota verte) | 2 937 794 | 3 046 452 | 108 658 |
| Sukūrimo (statybos) sąnaudos | 16 769 014 | 17 492 390 | 723 376 |
| Investuotojo grąža (proc.) | 11,96 | 11,96 |  |
| Projekto grąža (proc.) | 10,33 | 10,33 |  |
| Per 12 metų sumokama suma | 35 253 535 | 36 557 425 | 1 303 890 |

Informacija dėl Partnerystės sutarties papildomų darbų.

Partnerystės sutartis buvo sudaryta vadovaujantis techninėmis specifikacijomis, pagal kurias patekimas prie ugdymo įstaigos yra numatytas iš rytinės sklypo dalies:

Praėjusių metų viduryje Klaipėdos rajono savivaldybė įsigijo sklypo, esančio tarp Agilos g. ir ugdymo įstaigos, dalį (53 a), adresu Agilos g. 12A, Trušeliai. Privačiam subjektui buvo pasiūlyta prijungti šio sklypo įrengimo bei priežiūros darbus prie Partnerystės sutarties.  Sklypo dalyje yra suplanuotas ir įrengiamas patogus patekimas prie ugdymo įstaigos, viešosios erdvės, skirtos mokyklos ir vietos bendruomenei, papildomos automobilių ir autobusų stovėjimo vietos. Patvirtina schema su sprendiniais:

Privatus subjektas pateikė skaičiavimus, kad papildomo skvero sutvarkymo investicijos sieks 1,49 mln. Eur su PVM. Metinės įmokos pagal Partnerystės sutartį sudarys 3,314 mln. Eur su PVM neindeksuota verte. Visą Partnerystės sutarties galiojimo laikotarpį Privačiam subjektui bus sumokėta apie 39,771 mln. Eur su PVM neindeksuota verte.

Suvestinė Partnerystės sutarties informacija pateikiama lentelėje:

|  | Pasirašyta sutartis, Eur su PVM | Sutartis su pakeitimu dėl fasadų, Eur su PVM | Rengiamas sutarties pakeitimas dėl sklypo, Eur su PVM | Pokytis nuo fasadų pakeitimų | Pokytis nuo pradinės sutarties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metinis atlyginimas (neindeksuota verte) | 2 937 794 | 3 046 452 | 3 314 305 | 267 853 | 376 511 |
| Sukūrimo (statybos) sąnaudos | 16 769 014 | 17 492 390 | 18 980 689 | 723 376 | 2 211 675 |
| Investuotojo grąža (proc.) | 11,96 | 11,96 | 11,96 |  |  |
| Projekto grąža (proc.) | 10,33 | 10,33 | 10,37 |  | 0,04 |
| Per 12 m. sumokama suma, Eur su PVM | 35 253 535 | 36 557 425 | 39 771 660 | 3 214 235 | 4 518 125 |

Šiuo metu derinami Partnerystės sutarties pakeitimo priedai, planuojamas pasirašyti papildomas susitarimas.

Projekto pagrindinių datų informacija:

| Įsigytas žemės sklypas | 2020-06 |
| --- | --- |
| CPVA pateiktas IP ir gauta teigiama CPVA išvada | 2020-10 |
| Gauta Savivaldybės kontrolierės išvada | 2020-10 |
| Gautas Tarybos pritarimas dėl projekto tikslingumo įgyvendinti VPSP būdu ir pagrindinių sutarties sąlygų (pagal poreikį) | 2020-10 |
| Privataus partnerio dokumentacijos parengimas ir atrankos paskelbimas | 2021-03 |
| Privataus partnerio atrankos įvykdymas | 2022-10 |
| Sutarties su privačiu partneriu (partnerystės sutarties) pasirašymas ir jos įsigaliojimas | 2023-02 |
| Objekto projektavimas ir pastatymas | 2025-09 |

Administracijos direktorius			Jevgenijus Bardauskas

D. Burniauskienė, tel. +370 67197996, el. p. dainora.burniauskiene@klaipedos-r.lt