PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio    d. sprendimu Nr. T11-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2025 METŲ ATASKAITA

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (toliau – Programa) parengta atsižvelgiant į gyventojų sveikatos rodiklių tendencijas, Klaipėdos rajono strateginį plėtros planą iki 2030 m., patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T11-170 „Dėl Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. patvirtinimo“, ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025−2027 m. tikslus ir priemones, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T11-438 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T11-19 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025–2027 m. tvirtinimo“ pakeitimo“.

Programos tikslas – sumažinti sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą tarp Klaipėdos rajono gyventojų ir pagerinti savivaldybės gyventojų sveikatą.

Programos uždaviniai:

1. Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo;

2. Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas;

3. Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas;

4. Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas.

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

| Eil. Nr. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai | Surinkta lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 3,0 |
| 2. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 118,0 |
| 3. | Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos | - |
| 4. | Kitos lėšos | - |
| 5. | Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje | -4,5 |
|  | Iš viso: | 116,5 |

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Programos/priemonės poveikio sritis | Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius | Skirta lėšų, tūkst. Eur | Panaudota lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Savivaldybės kompleksinės programos |  |  |  |  |
| 2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės |  |  |  |  |
| 1. | 2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė |  |  |  |
| 2. | 2.2. Aplinkos sveikata |  | 10,0 | 0 |
| 3. | 2.3. Burnos higiena ir sveikata | 1 | 4, 0 | 4, 0 |
| 4. | 2.4. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija | 1 | 3,6 | 3,1 |
| 5. | 2.5. Fizinio aktyvumo skatinimas | 3 | 30,2 | 25,5 |
|  | 2.6. Lytinė sveikata | 1 |  |  |
| 6. | 2.7. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija |  |  |  |
|  | 2.8. Psichikos sveikatos stiprinimas | 7 | 12,7 | 12,7 |
| 7. | 2.9. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija | 3 | 11,5 | 5,6 |
|  | 2.10. Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |
| 8. | 2.11. Kitos sritys |  |  |  |
| 3. Bendruomenių vykdytų programų/priemonių rėmimas |  |  |  |  |
| 9. | 3.1. Bendruomenių, NVO sveikatingumo iniciatyvų rėmimas (konkurso būdu) | 11 | 44,5 | 31,0 |
| 4. Kita |  |  |  |  |
| 10. | Kompleksinės programos ir priemonės, apimančios daugiau nei vieną poveikio sritį |  |  |  |
| 11. | Nepaskirstytos lėšos* |  |  | 34,6 |
| Iš viso lėšų: |  |  | 116,5 | 81,9 |

_________________________