Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos priemonių vykdymo 2024 metų ataskaitos

priedas

| 2025 M. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PAJAMOS (eurai) |  |  |  |  |  |
| 1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) (2025 m.) |  |  |  |  | 117 949,00 |
| 2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (LA) (2024 m. likutis) |  |  |  |  | -4 446,00 |
| 3. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (2025 m.) |  |  |  |  | 3 000,00 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 116 503,00 |
| II. IŠLAIDOS (eurai): |  |  |  |  |  |
| Priemonės atitiktis savivaldybės strateginiams dokumentams, priemonės pavadinimas ir kodas Sveikatos apsaugos programoje | Planuotos lėšos Eur/lėšų šaltinis | Panaudotos lėšos, eur | Tikslinė grupė | Planuoti rodikliai | Pasiekti rodikliai |
| Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo | 8 000,00 | 5 500,00 |  |  |  |
| Organizuoti žalingų įpročių (sveikatą žalojančios elgsenos) ir savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą tarp Klaipėdos rajono jaunimo | 8 000,00 (AA) | 5 500,00 (AA) | Klaipėdos rajono mokiniai, jaunimas (14-29 m. asmenys) ir specialistai dirbantys su jaunimu | Socialinių reklamų skaičius – 1 pavadinimai/ 7 vnt. Jaunųjų ambasadorių sąskrydis/mokymai – 1 renginys; 40 dalyvių; | Socialinių reklamų skaičius – 1 pavadinimai/ 7 vnt. Jaunųjų ambasadorių sąskrydis/mokymai – 1 renginys; 89 dalyvių; |
| Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | 62 603,00 (AA) 3000,00 (SB) | 35 200,00 (AA) 3000,00 (SB) |  |  |  |
| Bandomojo „Sveikas miestelis“ tinklo koncepcijos diegimas (miestelis / gyvenvietė atrenkamas konkurso būdu) | 10 000,00 (AA) | - | Klaipėdos rajono gyventojai | Konkurso būdu atrinktas miestelis/gyvenvietė/bendruomenė – 1 | Nevykdyta. |
| Bendruomenių, NVO sveikatingumo iniciatyvų rėmimas (konkurso būdu) | 32 000,00 (AA) 3000,00 (SB) 9503,00 (AA rezervas) | 28 000,00 (AA) 3000,00 (SB) | NVO, BO | Konkurso būdu atrinktų BO ir NVO skaičius, vykdytų veiklų skaičius, dalyvių skaičius | Atrinktų BO – 2 , BĮ – 3, VšĮ – 2, m-klų/darželių – 2, NVO – 2, finansuotų veiklų skaičius –202, dalyvių skaičius – 2644. |
| Organizuoti seminarų ciklą „Šeimos pasirengimas naujagimio atėjimui“ | 3 600,00 (AA) | 3 100,00 (AA) | Nėščios moterys ir jų šeimos nariai | Seminarų skaičius – 16; dalyvių skaičius – 80 | Seminarų skaičius – 16; dalyvių skaičius – 207 |
| Prevencinė priemonė „Sveikų dantukų fiesta" | 4 000,00 (AA) | 4 000,00 (AA) | Klaipėdos rajono ugdymo įstaigos | Dalyvių skaičius – 100; mokyklų skaičius – 10; renginių skaičius – 1 | Dalyvių skaičius – 316; mokyklų skaičius – 17; renginių skaičius – 1 |
| Lytiškumo ugdymo programos vykdymas | 3 500,00 (AA) | 100,00 (AA) | Klaipėdos rajono mokiniai, jaunimas (14-29 m. asmenys) | Renginių skaičius – 10 Dalyvių skaičius - 150 | Renginių skaičius – 15 Dalyvių skaičius - 270 |
| Depresijos prevencijos mokymų vykdymas |  |  |  | Renginių skaičius – 5 Dalyvių skaičius - 50 | Renginių skaičius – 10 Dalyvių skaičius - 209 |
| Interaktyvių užsiėmimų jaunimui antsvorio ir nutukimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas |  |  |  | Dalyvių skaičius - 120 | Dalyvių skaičius - 192 |
| Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas | 12 700,00 (AA) | 12 700,00 (AA) |  |  |  |
| Seminaras „Lions Quest“ programos „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimo metodika su metodikos paketais mokykloms | 1 040,00 (AA) | – | Nauji Rajono mokyklų pedagogai, neturintys programų įgyvendinimo metodikos instruktažo | Dalyvių skaičius – 20; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 1; Akademinės valandos – 24 | Nevykdyta, nes nebuvo poreikio. |
| Supervizijos | 2 000,00 (AA) | 2000,00 (AA) | Rajono mokyklų ir PPT psichologai | Dalyvių skaičius – 14; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 10; Akademinės valandos – 25 | Dalyvių skaičius – 14; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 10; akademinės valandos – 25 |
| Supervizijos | 1 800,00 (AA) | 1700,00 (AA) | Rajono mokyklų socialiniai pedagogai | Dalyvių skaičius – 10; renginių skaičius – 8; akademinės valandos – 16 | Dalyvių skaičius – 10; renginių skaičius – 8; akademinės valandos – 16 |
| SEKA tyrimas rajono mokyklose (5–7 klasės) | 1 650,00 (AA) | 1896,00 (AA) | Rajono mokyklų 5–7 klasių mokiniai | Dalyvių skaičius – 20; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 4; akademinės valandos – 24 | Dalyvių skaičius – 12 mokyklų, 550 mokinių; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 2; akademinės valandos – 8 |
| Psichologo paskaitų ciklas mokiniams apie savirefleksiją, savipagalbą ir savęs motyvavimą | 1 500,00 (AA) | 1650,00 (AA) | Rajono mokyklų mokiniai | Dalyvių skaičius – 250; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 5; akademinės valandos – 10 | Dalyvių skaičius – 298; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 8; akademinės valandos – 24 |
| Paskaitų ciklas apie streso valdymą, savikontrolę ir priklausomybes | 900,00 (AA) | 850,00 (AA | Rajono mokyklų mokiniai | Dalyvių skaičius – 270; paskaitų skaičius – 3; akademinės valandos – 6 | Dalyvių skaičius – 230; paskaitų skaičius – 4; akademinės valandos – 8 |
| Renginiai mokytojams, mokytojams mentoriams ir mokyklų vadovams profesinio perdegimo, emocinio pažeidžiamumo mažinimo ir psichologinio atsparumo didinimo temomis | 2 010,00 (AA) | 2604,00 (AA) | Rajono mokyklų mokytojai, mokytojai mentoriai, mokyklų vadovai | Dalyvių skaičius – 60; seminarų/stažuočių skaičius – 3; akademinės valandos – 24 | Dalyvių skaičius – 84; seminarų/stažuočių skaičius – 4; akademinės valandos – 24 |
| Paskaitų ciklas tėvams vaikų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių, priklausomybių ir smurto prevencijos temomis | 1 800,00 (AA) | 2000,00 (AA) | Rajono mokyklų mokinių tėvai | Dalyvių skaičius – 600; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 6; akademinės valandos – 2 | Dalyvių skaičius – 415; seminarų/stažuočių/konferencijų skaičius – 6; akademinės valandos – 18 |
| Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas | 30 200,00 (AA) | 25 500,00 (AA) |  |  |  |
| Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje | 30 200,00 (AA) | 25 500,00 (AA) | Klaipėdos rajono gyventojai | Mankštos vandenyje – 4 grupės, dalyvių skaičius – 60; (1 grupei 18 užsiėmimų, vienoje grupėje 15 asmenų); Mokymasis plaukti – 2 grupės, dalyvių skaičius – 30; (1 grupei 26 užsiėmimai, vienoje grupėje 15 asmenų); | Mankštos vandenyje – 6 grupės, dalyvių skaičius – 89; Mokymasis plaukti – 2 grupės, dalyvių skaičius – 33; |
| Europos judumo savaitės renginių organizavimas |  |  | Klaipėdos rajono gyventojai | Dalyvių skaičius – 300 | Dalyvių skaičius – 1828 |
| Programos „Aš judu – sveikas senėjimas 60+“ dalyvių sveikatos rodiklių vertinimas |  |  | Asmenys 60 m. ir vyresni | Dalyvių skaičius – 40 | Dalyvių skaičius – 50 |
| IŠLAIDOS IŠ VISO: | 110 506,00 (AA) 3 000,00 (SB) | 78 900,00 (AA) 3 000,00 (SB) |  |  |  |
|  | 116 503,00 | 81 900,00 |  |  |  |

Trumpinių reikšmės:

AA – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos;

LA – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučiai (praėjusių metų);

SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;

_____________________________________________________________________________________