PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio    d. sprendimu Nr. T11-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2026−2028 METAMS

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) misija – sėkmingas vietos savivaldos teisės ir principų įgyvendinimas Klaipėdos rajone kvalifikuotai, kompetentingai ir atsakingai tvarkant viešuosius reikalus, siekiant kuo geriau patenkinti rajono gyventojų poreikius.

Savivaldybės veiklos prioritetai siejami su Savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 m. (toliau – Savivaldybės SPP) nustatytais plėtros prioritetais:

- Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas.

- Savivaldybės patrauklumo didinimas.

- Savivaldybės tvarios plėtros skatinimas.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Atsižvelgiant į nustatytas esmines Savivaldybės plėtros problemas bei prioritetus, Savivaldybės SPP buvo nustatyti Savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai. 1 lentelėje pateikiami SPP tikslai ir uždaviniai bei jų stebėsenos rodikliai, prie kurių pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2026−2028 m. (toliau – Savivaldybės SVP).

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) | Pradinė stebė-senos rodiklio reikšmė (2020) | Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės |  |  | Faktinė stebė-senos rodik-lio reikšmė (2024) | Siekia-ma stebė-senos rodiklio reikšmė (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 metai | 2027 metai | 2028 metai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Uždavinys. Patobulinti savivaldybės įstaigų teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą | Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indeksas balais | 55 | 82 | 84 | 85 | 80 | 70 |
| 1.1.3 Uždavinys. Sustiprinti savivaldybės komunikaciją | Nemokamai paskelbtų savivaldybės pranešimų kiekis žiniasklaidoje per metus vnt. | 600 | 800 | 850 | 900 | 800 | 1000 |
|  | Parengtas komunikacijos veiksmų planas (kasmet) vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. Tikslas. Stiprinti įvairių socialinių grupių gyventojų socialinę integraciją | Nevyriausybinio sektoriaus įtrauktis teikiant socialines paslaugas proc. | n.d. | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 30 |
| 1.2.1 Uždavinys. Užtikrinti kompleksinių paslaugų prieinamumą | Socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi proc. | 2019 m. – 2,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5 |
|  | Gyventojų, pasinaudojusių integralios pagalbos paslaugomis skaičius asm. | 102 | 36 | 36 | 36 | 36 | 200 |
|  | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius per metus vnt. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2.2 Uždavinys. Pagerinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų prieinamumą | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam Savivaldybės gyventojui | 45 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 90 |
|  | Vaikų dienos centrų paslaugų gavėjų (iš socialinės rizikos šeimų) skaičius asm. | 61 | 106 | 106 | 106 | 106 | 90 |
|  | Paslaugų teikimo vietų skaičius vnt. | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
|  | Vidutinis laukimo laikas gauti socialinį būstą, metais | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | Nuo 2024 m. – 5, nuo 2026 – 3 |
|  | Perkamų iš NVO paslaugų dalis proc. | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.3 Uždavinys. Pagerinti socialinę riziką patiriančių šeimų integraciją ir sudaryti sąlygas vaikams augti biologinėje šeimoje | Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius vnt. | 96 | 180 | 175 | 169 | 183 | 52 |
|  | Socialinę riziką patiriančiose šeimose augančių vaikų skaičius asm. | 186 | 275 | 268 | 260 | 280 | 108 |
|  | Mokyklinio amžiaus vaikų, nurodžiusių, kad jaučiasi saugūs namų aplinkoje, dalis proc. | 95,8 | 94 | 95 | 98 | 93,1 | 100 |
|  | Mokyklinio amžiaus vaikų, nurodžiusių, kad jaučiasi saugūs mokyklos aplinkoje, dalis proc. | 84,6 | 68 | 69 | 70 | 67,4 | 100 |
|  | Vaikų dienos centrų skaičius vnt. | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
|  | Vaikų, lankančių vaikų dienos centrus, skaičius asm. | 61 | 226 | 226 | 226 | 226 | 140 |
|  | Vykdomų smurto artimoje aplinkoje prevencijos programų skaičius vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Vykdomų gyventojų įsitraukimo į darbo rinką programų skaičius vnt. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.3. Tikslas. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus | Gyventojų labai gerai ar gerai vertinančių savo sveikatą dalis proc. | 56,3 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 60 |
|  | Vidutinė tikėtina gyventojų gyvenimo trukmė metais | 77,9 | 80,5 | 81 | 81,5 | 79 | 80 |
| 1.3.1 Uždavinys. Padidinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas proc. | 33,1 | 31 | 31 | 31 | n.d. | 31,7 |
|  | Parengta Gargždų ligoninės strategija 2021–2030 m. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Paskiepytų vaikų pagal skiepijimo planą dalis proc. | 92,9 | 93 | 93 | 93 | 92,6 | 95 |
|  | Asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis proc. | 51,9 | 60 | 65 | 70 | 59,9 | 80 |
| 1.3.2 Uždavinys. Paskatinti sveiką gyvenseną ir įdiegti jos kultūrą | Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina labai gerai ar gerai, dalis proc. | n.d. | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 67 |
|  | Suaugusiųjų, nurodžiusių, kad užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis proc. (kas 4 m. rodiklis skaičiuojamas) | 43,5 | 40 | 42 | 45 | 38,3 | 50 |
|  | Standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 gyventojų | 14,8 | 16 | 14 | 14 | n.d. | 10 |
|  | Bandymų žudytis skaičius (X60-X64, X66-X84) 100 000 gyventojų | 32,1 | 18,5 | 17 | 17 | n.d. | 27 |
|  | Suaugusiųjų, nurodžiusių, kad per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, dalis proc. | 18,6 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 16 |
|  | Suaugusiųjų, nurodžiusių, kad jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis proc. | 61,6 | 62,2 | 63 | 64 | 62,2 | 70 |
|  | Jaunų žmonių, nurodžiusių, kad Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) paslaugas vertina labai gerai, gerai vertinančių paslaugas dalis proc. | n.d. | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 |
|  | Paslaugas gaunančių 14−29 m. amžiaus asmenų skaičius vnt. | 867 | 1400 | 1500 | 1600 | 1345 | 3000 |
|  | Suteiktų atvejo vadybos paslaugų skaičius vnt. | 15 | 184 | 190 | 200 | 182 | 300 |
|  | Jaunų žmonių, paslaugas gavusių tą pačią arba kitą dieną po kreipimosi į JPSPP ar ASPĮ, dalis proc. | n. d. | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 |
| 1.4. Tikslas. Didinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą ir optimizuoti švietimo įstaigų tinklą | Baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą ir tais pačiais metais tęsiančių mokymąsi kitame lygmenyje (proc.) | 2019 m. – 95,7 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 |
|  | Baigusiųjų vidurinio ugdymo programą ir tais pačiais metais tęsiančių mokymąsi kitame lygmenyje proc. | 2019 m. – 72,9 | 76 | 78 | 77 | 76 | 74% |
| 1.4.1 Uždavinys. Išplėtoti švietimo įstaigų tinklą | Modernizuotų švietimo įstaigų (skyrių) dalis proc. | 46,1 | 68 | 72 | 75 | 62 | 100% |
|  | Veikiančių naujų švietimo įstaigų (skyrių) skaičius vnt. | Savival-dybės – 0 privačių –8 | Sav. 4, privačių - 0 | Sav. 2, privačių - 0 | Sav.2, privačių - 0 | Sav. 0, privačių 3 | Savival-dybės–4, privačių – 10. |
| 1.4.2 Uždavinys. Padidinti neformalaus švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą | Neformalaus švietimo paslaugų naudotojų skaičius vnt. | 2019 m. – 2930 | 4600 | 4630 | 4650 | 4543 | 3300 |
|  | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius vnt. | 2021 m. – 156 | 210 | 215 | 225 | 200 | 185 |
| 1.4.3 Uždavinys. Patobulinti švietimo paslaugų kokybę | Ne mažiau kaip 50 % skaitmeninio turinio ugdymo procese taikančių mokytojų dalis proc. | 15 | 65 | 67 | 68 | 60 | 70 |
|  | Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis proc. | 37,8 | 37 | 38 | 39 | 35 | 55 |
| 1.4.4 Uždavinys. Sukurti saugią ir pritaikytą aplinką vaikams ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinti švietimo pagalbos teikimą | Įgyvendinama įtraukiojo ugdymo sistema vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2. Tikslas. Skatinti savivaldybės bendruomenės, puoselėjančios Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūras, kūrybiškumą | Kultūros viešųjų paslaugų kokybės vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas) balais | 7 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | Ne mažiau kaip 8 |
| 2.2.1. Uždavinys. Išplėtoti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimą išsaugant dviejų etnografinių regionų išskirtinumą | Etninės kultūros veikloms skiriama finansavimo dalis, palyginti su kultūros sričiai skiriamu savivaldybės finansavimu proc. | n.d. | 6 | 6 | 6,1 | 5,64 | Ne mažiau kaip 20 |
| 2.2.3. Uždavinys. Suformuoti ir įgyvendinti įtraukią kultūros politiką | Aktyvių kultūros projektų dalyvių dalis proc. | 17 | 91 | 91 | 91 | 91 | Ne mažiau kaip 30 |
| 2.4. Tikslas. Skatinti jaunų žmonių ryšį su gyvenamąja vietove | Jaunų žmonių skaičius, tenkantis 1000-iui savivaldybės gyventojų asm. | 182,9 | 168 | 169 | 170 | 167,18 | 200 |
| 2.4.1. Uždavinys. Paskatinti jaunimo aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo veiklose | Savivaldybėje veiklomis užimto jaunimo dalis proc. | 95,7 | 96 | 96 | 96,5 | 94,6 | 97 |
| 2.4.2. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės institucijų veiklą darbo su jaunimu srityje | Atvirąjį ir mobilųjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose apsilankiusių unikalių jaunuolių skaičius asm. | 880 | 1300 | 1400 | 1400 | 1314 | 1500 |
|  | Vietovių, kuriose vykdomas mobilusis darbas su jaunimu, skaičius, vnt. | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 3.1. Tikslas. Skatinti verslo plėtrą ir didinti savivaldybės investicinį patrauklumą | Materialinės investicijos, tenkančios 1 gyv., eurais | 2019 m. – 3565 | 4000 | 4100 | 4200 | 5033 | 4300 |
| 3.1.1 Uždavinys. Sudaryti sąlygas investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai visoje Klaipėdos rajono savivaldybėje | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv., eurais | 2019 m. – 4226 | 4500 | 4500 | 4600 | 5540 | 4800 |
|  | Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių dalis nuo visų veikiančių ūkio subjektų skaičiaus proc. | 84,2 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 87,5 | 86 |
|  | Veikiančių ūkio subjektų skaičius 1000-iui gyventojų vnt. | 37,3 | 45,5 | 46 | 46 | 45,2 | 42 |
| 3.1.3 Uždavinys. Paskatinti verslo, savivaldos ir švietimo sektoriaus įstaigų bendradarbiavimą | Bendrų projektų tarp verslo, savivaldos ir švietimo sektoriaus skaičius vnt. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3.2. Tikslas. Skatinti ekologinį sąmoningumą | Gyventojų skaičius, tenkantis vienai antrinių žaliavų konteinerių surinkimo aikštelei asm. | 519 | 490 | 490 | 490 | 738 | 500 |
| 3.2.1 Uždavinys. Padidinti gyventojų ir verslo sąmoningumą poveikio aplinkai mažinimo srityje | Vienam gyventojui tenkantis surinktų komunalinių atliekų kiekis kg | 309 | 220 | 220 | 220 | 302 | 250 |
|  | Bioskaidžių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui kg | 14 | 20 | 25 | 28 | 24,4 | 30 |
|  | Nerūšiuotų atliekų dalis bendrame komunalinių atliekų kiekyje proc. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

III SKYRIUS

PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

2026−2028 m. planuojama užtikrinti platesnį kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą, plėsti ikimokyklinių ugdymo įstaigų tinklą, įgyvendinant regioninius ES lėšomis finansuojamus projektus. 2026–2028 m. planuojama sukurti 460 naujų vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose Savivaldybėje ir atnaujinti ne mažiau kaip 3 mokyklų pastatus bei pastatyti Sendvario „Saulės“ mokyklos priestatą. Taip pat siekiama gerinti mokinių pasiekimus – didinti abiturientų dalį, išlaikančią ≥3 valstybinius egzaminus (nuo ~90 % iki 91,5 % 2028 m.).

Ekonominio konkurencingumo didinimo programa bus siekiama didinti rajono patrauklumą investicijoms, verslui ir turizmui. Tęsiamos smulkiojo verslo bei žemės ūkio rėmimo programos, skatinančios verslo kūrimą ir darbo vietų atsiradimą kaimo vietovėse. Turizmo srityje numatoma plėtoti turistinius maršrutus ir infrastruktūrą, gerinti paslaugų kokybę bei rinkodarą, ypatingą dėmesį skiriant pajūrio ir vandens turizmo plėtrai, įskaitant Drevernos−Svencelės, Karklės vietovių turistinio patrauklumo didinimą bei infrastruktūros gerinimą.

Savivaldybė aplinkos apsaugos srityje sieks gerinti aplinkos kokybę ir užtikrinti darnią gamtos išteklių naudojimo praktiką. Numatoma plėsti atliekų rūšiavimą, mažinti nerūšiuotų atliekų kiekį, vykdyti aplinkos taršos prevencijos priemones bei užtikrinti melioracijos įrenginių priežiūrą. Taip pat bus stiprinamas aplinkos monitoringas ir gyventojų švietimas aplinkosaugos klausimais.

Sveikatos srityje bus siekiama didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažinti sveikatos netolygumus. Bus modernizuojama gydymo įstaigų infrastruktūra, diegiama nauja medicinos įranga ir plečiamos specializuotos paslaugos. Numatomos investicijos į palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei medicinos personalo pritraukimą, finansuojant jaunųjų specialistų studijas. Taip pat įgyvendinamos visuomenės sveikatos ir prevencinės programos.

Socialinės apsaugos srityje numatoma stiprinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį. Planuojama plėsti socialinių paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, aktyviai įtraukiant nevyriausybines organizacijas. Tikimasi, kad socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis išaugs ir didesnė dalis paslaugų bus teikiama kartu su NVO. Bus tęsiamos kompleksinės paslaugos pažeidžiamoms grupėms, trumpinamas socialinio būsto laukimo laikas ir plečiama parama šeimoms bei neįgaliesiems.

Plečiant Savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą, planuojama vykdyti susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbus pagal ilgalaikį Savivaldybės susisiekimo objektų vystymo planą. Kasmet vietinių kelių priežiūrai seniūnijoms bus skiriama apie 2 mln. eurų. Planuojama rekonstruoti ir tiesti naujas gatves su pėsčiųjų ir dviračių takais, modernizuoti apšvietimą bei tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Įgyvendinant Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programą, bus skatinamas Savivaldybės gyventojų kultūrinis aktyvumas ir kūrybiškumas, finansuojamos kultūros įstaigos, modernizuojama jų infrastruktūra ir įgyvendinami kultūros paveldo išsaugojimo projektai. Taip pat skatinamos etninės kultūros iniciatyvos ir remiami nusipelnę kultūros veikėjai, stiprinant rajono kultūrinį identitetą.

Numatoma plėsti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą visose seniūnijose, įgyvendinti stovyklavietės projektą Gargžduose. Taip pat bus didinamas finansavimas sportininkų rengimui ir jų dalyvavimui nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa sieks stiprinti vietos savivaldą, užtikrinti efektyvų Savivaldybės darbą ir viešųjų paslaugų prieinamumą bei kokybę. Didelis dėmesys bus skiriamas perduotų valstybės funkcijų įgyvendinimui, tarpinstituciniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui, bendruomenių įtraukimui bei saugios ir socialiai atsakingos aplinkos kūrimui, užtikrinamas efektyvus Savivaldybės turto ir finansinių įsipareigojimų valdymas.

Planuojamus pasiekti rezultatus apima įgyvendinamos priemonės iš Savivaldybės SPP ir Savivaldybės SVP rodikliai, nurodyti IV skyriaus 2.1−2.9 lentelėse. Per planuojamą laikotarpį siekiama užtikrinti tinkamą biudžetinių įstaigų finansavimą, sklandžiai vykdyti pradėtus projektus ir įgyvendinti numatytas Savivaldybės SVP priemones.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS

Savivaldybėje 2026–2028 m. laikotarpiu bus vykdomos devynios Savivaldybės SVP programos, kurios yra tęstinės, t. y. buvo pradėtos vykdyti ankstesniu planuojamu laikotarpiu ir tęsiamos toliau. 2026–2028 m. SVP programos:

- Žinių visuomenės plėtros programa;

- Ekonominio konkurencingumo didinimo programa;

- Aplinkos apsaugos programa;

- Sveikatos apsaugos programa;

- Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa;

- Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa;

- Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa;

- Kūno kultūros ir sporto plėtros programa;

- Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.

1 grafikas. 2025–2028 m. asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

1 Žinių visuomenės plėtros programa

Žinių visuomenės plėtros programa įgyvendina Savivaldybės SPP I prioriteto „Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ 1.4. tikslą: Didinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą ir optimizuoti švietimo įstaigų tinklą.

2.1 grafikas. Žinių visuomenės plėtros programa ir jos uždaviniai

1 Žinių visuomenės programa

1-1 Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę

1-2 Modernizuoti švietimo įstaigas, atnaujinti jų turimą turtą

  - uždavinys: Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę.

1-1-1 priemonė:  Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigoms.

Ši priemonė apima bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimą Savivaldybės švietimo įstaigose. Savivaldybėje veiklą vykdo 3 gimnazijos, 2 progimnazijos, 1 mokykla-darželis, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 8 pagrindinės mokyklos ir 5 ikimokyklinės įstaigos. Šių priemonių finansavimas vykdomas iš Savivaldybės biudžeto ir Valstybės biudžeto lėšų, ir tai užtikrina sklandžią ir kokybišką švietimo įstaigų veiklą, sukuriant sąlygas efektyviam kokybiškam mokymuisi, sudarant tinkamas sąlygas ugdymo procesui ir jo tobulinimui.

Pagrindinės veiklos priemonėje:

Metų mokytojo vardo premijos skyrimas ir Tarptautinės mokytojo dienos renginio organizavimas

Vadovaujantis Klaipėdos rajono metų mokytojo Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos premijos skyrimo nuostatais (Savivaldybės tarybos 2021-04-21 sprendimas Nr. T11-124), trims mokytojams skirtos Metų mokytojų Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos premijos po 1,5 tūkst. eurų. Šventiniam Tarptautinės mokytojų dienos renginiui, kuriame dalyvavo rajono švietimo įstaigų pedagogai, organizuoti panaudota 4,2 tūkst. eurų. Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2026–2028 m.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos projekto įgyvendinimas

„Tūkstantmečio mokyklos I“ projektas, kuriame Savivaldybė ir trys rajono gimnazijos dalyvavo partnerio teisėmis, buvo užbaigtas 2025 m. birželio 30 d. Bendra 2023–2025 m. įgyvendintų 80 veiklų vertė – beveik 2,8 mln. eurų. Šiuo metu vykdoma projekto veiklų įgyvendinimo finansinė atskaitomybė su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA), kuri, tikėtina, bus baigta 2026 m. II ketvirtį.

Įtraukusis ugdymas Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose

Įgyvendindami Pasirengimo įtraukiajam ugdymui 2023–2025 m. priemonių planą, Švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau − PPT) 2025 m. organizavo įvairius mokymus mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinio padėjėjams: įgyvendino 3 ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas (pradėta ir 4-oji), surengė seminarus, kūrybines dirbtuves, paskaitas, konferencijas – iš viso 65 renginius, kuriuose dalyvavo 1934 dalyviai. PPT patalpose įrengtas sensorinis kambarys, įsteigti logopedo ir specialiojo pedagogo etatai, toliau tęsė veiklą mobilioji grupė, organizuotas specialiųjų ugdymo poreikių turinčių ir kitų ugdytinių meninės veiklos festivalis „Aš galiu“, skirtas Tolerancijos dienai. Įgyvendinant plano priemones panaudota per 70 tūkst. eurų. Švietimo centras ir PPT viešino informaciją apie įtrauktį švietime ir sėkmingas mokyklų patirtis.

2026 m. bus baigiami lifto įrengimo darbai Gargždų „Kranto“ progimnazijoje.

Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ įgyvendinimas

2025 m. projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ dalyvavo 55 vaikai iš skirtingų Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų. 2025 m. gruodžio 1 d. duomenimis, paramą vis dar gauna 33 vaikai iš 10 įstaigų. Bendra projekto vertė – 569,9 tūkst. eurų. Projekto trukmė 2024–2026 metai.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo užtikrinimas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija 2025 m. dalyvavo mokymuose „Veiksmingos pagalbos vaikui ir jo šeimai gairės“. Komisija taip pat organizavo konferenciją „Kaip padėti vaikui, nepakenkiant: tarpinstitucinio bendradarbiavimo iššūkiai ir galimybės“, skirtą pedagogams ir specialistams, dirbantiems su vaiku ir šeima. 2026 m. planuojami papildomi mokymai ir konferencija.

Projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų modelio diegimas ir sklaida “ įgyvendinimas

Projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų modelio diegimas ir sklaida“ 2025 m. koordinuotai teikiamos paslaugos buvo paskirtos 56 Klaipėdos rajono specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įdarbinti du specialistai – kineziterapeutas ir ergoterapeutas. Projektas bus tęsiamas 2026 metais.

Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms" įgyvendinimas.

Savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra vykdo projektą „Ugdymo priemonės mokykloms”. Projekto trukmė – 2024–2028 m. Projekto vertė – 1 063 455 eurų.

2025 m. pradžioje projekte dalyvavo 10 rajono bendrojo ugdymo mokyklų, kurios gavo 300 vnt. kompiuterių su įkrovimo spintomis už beveik 194 tūkst. eurų.

2025 m. liepą kiekviena mokykla išsirinko papildomų ugdymo priemonių už 397,3 tūkst. eurų,  dar vienas priemonių pirkimas planuojamas 2026 m. Šiuo metu projekte dalyvauja 11 bendrojo ugdymo mokyklų. 2025 m. spalį į turtą gaunančių mokyklų sąrašą įtraukta naujai veiklą pradėjusi Sendvario „Saulės“ mokykla. 2025 m. spalio–lapkričio mėn. mokykloms perduota 350 nešiojamųjų kompiuterių už 175,5 tūkst. eurų, o Gargždų „Vaivorykštės“ ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoms sumontuota kalbų laboratorijų įranga už tą pačią sumą.

Projektas „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje“.

2025 m. Savivaldybė rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje“. Projekte dalyvauja 9 bendrojo ugdymo mokyklos (Gargždų „Kranto, Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Dovilų, Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio, Endriejavo, Ketvergių, Kretingalės ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos). Projekto bendra vertė – 1 122 100 eurų (iš jų 117 718 eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos). Projekto trukmė 2025–2027 metai.

1-1-2 priemonė:  Atsiskaitymas už  vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose

Savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono vaikams, kuriems dėl vietų trūkumo ar didelių atstumų iki rajono švietimo įstaigų negalima užtikrinti ugdymo Savivaldybės įstaigose, pagal pasirašytas sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe kompensuoja ūkio išlaidas už vaikus, lankančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo klases bei neformaliojo švietimo įstaigas. 2025 m. ūkio išlaidos kompensuotos:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams: 149 (sausio–rugpjūčio mėn.) ir 171

(rugsėjo–gruodžio mėn.);

- bendrojo ugdymo mokiniams − 287 (sausio–rugpjūčio mėn.) ir 249 (rugsėjo–gruodžio

mėn.);

- neformaliojo švietimo mokiniams – 11 (rugsėjis – gruodis).

2025 m. nevalstybines įstaigas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lankė 1 300 vaikų, nuo rugsėjo mėn. – 1 002 vaikai. Šiems vaikams skirta 250 eurų mėnesio mokesčio kompensacija. Iš viso Klaipėdos miesto savivaldybei ir 31 nevalstybinei įstaigai bus pervesta ~4,3 mln. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų.

2026–2027 m. planuojama toliau kompensuoti ūkio išlaidas vaikams, lankantiems formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas Klaipėdos mieste. Be to, vaikams, kuriems trūksta vietų ikimokyklinėse grupėse, bus mokama 250 eurų mėnesinė kompensacija.

1-1-3 priemonė:  Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius

Ši priemonė skirta sudaryti kuo įvairesnes galimybes mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikių tenkinimui, užtikrinant kokybiškų neformaliojo švietimo programų pasirinkimą ir palankias sąlygas jų įgyvendinimui. Priemonė taip pat apima mokinių vasaros užimtumo, finansinio raštingumo bei verslumo ugdymo galimybių plėtrą sudarant sąlygas kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymosi procesui. Pagrindinės veiklos priemonėje:

Mokinių, pasiekusių  geriausių rezultatų  ugdyme apdovanojimui ir  konkursų, olimpiadų, dainų švenčių išlaidų kompensavimas

2025 m. Klaipėdos rajono mokinių, pasiekusių geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose mokslo, meno bei sporto renginiuose, ir juos rengusių mokytojų apdovanojimuose apdovanoti 34 mokiniai ir 15 mokytojų. Iš jų – 18 mokinių, pelniusių I–III vietas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamose olimpiadose, konkursuose ar kituose renginiuose. Geriausių rezultatų pasiekusiems mokiniams ir jų mokytojams premijoms išmokėta 5300 eurų. 59 abiturientams, išlaikiusiems valstybinius brandos egzaminus 100 balų įvertinimu, įteiktos 200 eurų premijos. 2026 m. papildomai planuojamos lėšos Lietuvos moksleivių Dainų šventei „Laiku. Ratu. Kartu“.

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų muzikos mokykloje

2025 m. Gargždų muzikos mokykla vykdė neformaliojo vaikų švietimo veiklą 4 skyriuose: Endriejavo, Kretingalės, Priekulės ir Veiviržėnų. Iš viso Gargždų muzikos mokykloje 17 vykdomų programų mokosi 613 mokinių, iš kurių 54 mokiniai (8,8 %) turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Juos ugdo 82 pedagogai. Gargždų muzikos mokykloje mokosi 26 suaugusieji ir 12 ankstyvojo amžiaus vaikų. Daugiausiai mokinių pasirinko fortepijono, akordeono ir dailės programas.

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų vaikų ir jaunimo  laisvalaikio centre

2025 m. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre 13 vykdomų programų mokosi 209 mokiniai, iš kurių 23 mokiniai (11 %) turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Daugiausiai mokinių pasirinko Dailės, Muzikos ir Dizaino studijų programas. Centre dirba 14 mokytojų. Neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti 2025 m. pritraukta papildomų lėšų iš projektinės veiklos: Lietuvos–Lenkijos jaunimo mainų projektas „Praeities smiltys" – 6433 eurų, Vaikų vasaros poilsio programos – 4224 eurų, kiti projektai, finansuojami Savivaldybės – 8030 eurų, iš viso: 18687 eurų.

Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas

2025 m. neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 432 tūkst. eurų, iš Savivaldybės biudžeto – 16 tūkst. eurų. Klaipėdos rajone 37 NVŠ teikėjai vykdo 70 NVŠ krepšeliu finansuojamų programų, užimami 1869 mokiniai (9,8 proc. iš jų turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius). 2025 m. akredituotos 24 naujos NVŠ programos. Daugiausiai mokinių pasirinko VšĮ „Robotikos studija“ programą „Linksmoji robotika (STEAM)“, Klaipėdos rajono amatų centro programą „Kepimo tradicijos“, laisvojo mokytojo T. Tamošausko programą „Futbolo pradmenų mokymas, lavinimas ir tobulinimas“.

Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas

Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamas vaikų vasaros poilsio programas vykdė 38 teikėjai, kurie įvykdė 95 programų pamainas, jose dalyvavo 1107 mokiniai.  Registracija į vaikų vasaros poilsio programas vyko informacinėje sistemoje https://ugdymas.klaipedos-r.lt/stovyklos. Daugiausiai mokinių pasirinko MB „Dragūnas“ programą „Dragūnas HappyKids“, asociacijos „Radailių pramogos“ programą „Dino vasaros stovykla“, asociacijos „Puolimas“ programą. 2026−2028 m. vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimui suplanuota skirti po 100 tūkst. eurų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programų konkursui 2025 metams buvo pateiktos 4 NSŠ teikėjų paraiškos. Jų įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto 2026 m. programų įgyvendinimui numatyta 22,1 tūkst. eurų.

Neformaliojo vaikų švietimo elektroninės apskaitos sistemos ir ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose kūrimas

Šios priemonės lėšos panaudotos atsiskaitymams už NVŠ sistemos priežiūrą su UAB „UCS Baltic“ remiantis sutartyje nustatytais įkainiais. Be to, iš šių lėšų nupirkta 3 600 elektroninių mokinio pažymėjimų, skirtų atsiskaitymams negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir mokinių identifikavimui vykstant specialiaisiais autobusų reisais į mokyklas ir iš jų. Jų įsigijimui išleista 14,8 tūkst. eurų. Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2026–2028 m. Numatoma, kad lėšų poreikis ateityje didės dėl brangstančių elektroninių mokinio pažymėjimų blankų ir didėjančio mokinių skaičiaus.

Mokinių verslumo ir finansinio raštingumo projektų iniciatyvų skatinimas švietimo įstaigose

Bendrojo ugdymo mokyklose vykdomi mokinių iniciatyvų (dalyvaujamojo biudžeto) projektai, kuriems įgyvendinti 2025 m. panaudota  35,5 tūkst. eurų (iš viso 15 projektų). Mokinių praktinio verslumo ugdymo edukacinių patirčių renginiui „Klaipėdos rajono jaunųjų bendrovių eXpo“ skirta 3 tūkst. eurų. Be to, iš šios priemonės 10 tūkst. eurų skirta Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos „Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystės klasės įrengimui. Ši priemonė bus vykdoma  2026–2028 metais.

1-1-4 priemonė:  Sudaryti sąlygas gyventojams Klaipėdos rajono švietimo centre tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją

Pagrindinės veiklos priemonėje:

Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos užtikrinimas

Švietimo centras – švietimo pagalbos įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra neformalusis suaugusiųjų švietimas ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Siekdamas stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesines kompetencijas, Švietimo centras įgyvendina įvairias kvalifikacijos tobulinimo programas. 2025 m. suorganizuota 300 įvairių formų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinių renginių (seminarų, stažuočių, edukacinių išvykų, gerosios patirties sklaidos renginių), kuriuose dalyvavo apie 6000 dalyvių. Veikė 23 rajono metodiniai būreliai, o skaitmeninis edukacinės patirties bankas papildytas 50 naujų metodinių darbų ir gerosios patirties pavyzdžių. Skatinant suaugusiųjų tęstinį mokymąsi ir saviraišką, Švietimo centre veikia Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), teikiantis vyresnio amžiaus žmonėms įvairias mokymosi galimybes, atliepiančias jų pažinimo ir saviraiškos poreikius.

Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo prestižo didinimo dalinis finansavimas

Mokytojų pritraukimo problemoms spręsti Savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-348 patvirtino Klaipėdos rajono pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo profesijos prestižo didinimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos priemonės mokytojų perkvalifikavimo studijų finansavimui, stipendijų skyrimo studentams. 2025 metais buvo sudarytos 9 naujos sutartys dėl dalinio perkvalifikavimo studijų finansavimo ir 16 naujų sutarčių su studentais dėl stipendijos skyrimo. Iš viso panaudota 94,2 tūkst. eurų (15 mokytojų perkvalifikavimui ir 20 studentų stipendijų sutarčių vykdymui). 2026 m. sutarčių tęstinumo įsipareigojimams įvykdyti reikės 81,8 tūkst. eurų.

  - uždavinys: Modernizuoti švietimo įstaigas, atnaujinti jų turimą turtą.

1-2-1 priemonė:  Švietimo įstaigoms autobusų pirkimas

Siekdama užtikrinti saugų, patogų ir ekonomišką mokinių atvykimą į ugdymo įstaigas bei sudaryti sąlygas mokiniams, gyvenantiems atokiau, laiku ir saugiai pasiekti ugdymo įstaigą, Savivaldybė kiekvienais metais numato ir skiria finansavimą 2-jų mokyklinių autobusų įsigijimui – 200 tūkst. eurų mokinių pavėžėjimui. 2025 m. nupirkti du mokykliniai autobusai Sendvario „Saulės“ mokyklai. Autobusų pirkimas mokinių pavėžėjimui planuojamas ir 2026 m.

1-2-2 priemonė:  Švietimo įstaigų patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės, organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigijimas

Švietimo įstaigoms kiekvienais metais šiai priemonei įgyvendinti skiriama 1 200 tūkst. eurų, o nuo 2026 m. – 1 300 tūkst. eurų. Lėšos skiriamos užtikrinti suplanuotiems patalpų remonto darbams, mokyklinių autobusų techninei priežiūrai ir remontui, taip pat būtiniausių buitinės technikos bei mokymosi priemonių įsigijimui. Finansavimas paskirstomas atsižvelgiant į konkrečius įstaigų poreikius, išanalizavus jų pateiktą informaciją ir vadovų siūlymus. Kiekvienais metais švietimo įstaigos teikia lėšų poreikio analizę, pagal kurią Savivaldybė planuoja finansavimą.

1-2-3 priemonė:  Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra

Savivaldybė numato modernizuoti ir plėtoti švietimo, sporto bei susijusią viešąją infrastruktūrą, siekdama užtikrinti kokybiškas, šiuolaikinius ugdymo ir bendruomenės poreikius atitinkančias paslaugas visoje Savivaldybės teritorijoje. Priemonė apima bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimą, plėtrą ir pritaikymą ugdymo veikloms, taip pat sporto infrastruktūros šalia ugdymo įstaigų atnaujinimą ir naujų objektų įrengimą.

2025 m. pradėtas statyti Sendvario „Saulės“ mokyklos Mažūriškių 150 vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. Ketvergiuose statomas priestatas, kuriame bus įrengtos 35 vietos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 4 bendrojo ugdymo klasės. Priekulės lopšelio-darželio Derceklių skyriuje pradėti parengiamieji statybos darbai, o Gargžduose planuojama naujo lopšelio-darželio statyba. 2026–2028 m. numatoma sukurti 460 naujų vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

2026 m. bus baigtas rengti Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pastato modernizavimo projektavimas, po kurio bus pradėti gimnazijos pastato sutvarkymo darbai, rengiami Agluonėnų ir Vėžaičių darželių pastatų sutvarkymo projektai. 2026 m. numatoma pradėti Dovilų mokyklos stadiono pertvarkymo ir Gargždų „Kranto“ progimnazijos teritorijos sutvarkymo (apimant ir sporto sektorių) projektavimo darbus. Naujų ugdymo įstaigų poreikis priemiestinėse teritorijose yra didžiausias, todėl ir toliau bus investuojama į Sendvario seniūnijos ugdymo įstaigų plėtrą: siekiant suteikti Sendvario „Saulės“ mokyklai gimnazijos statusą, projektuojamas mokslo paskirties pastatas (priestatas) prie Sendvario „Saulės“ mokyklos Agilos g. 12, Trušelių k., 2025 m. pasirašyta sutartis dėl projektavimo už beveik 260 tūkst. eurų. Planuojama, kad naujai pastatytame priestate įsikurs pradinė mokykla, o „Saulės“ mokykla taps gimnazija.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai:

2026 m. pasiruošta skirti daugiau lėšų mokytojų atlyginimams, pagalbos mokiniui specialistams, tęsiamos investicijos į mokymosi turinį, mokymo priemones. Numatomas didesnis dėmesys ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrojo ugdymo prieinamumui bei kokybei, neformaliojo ugdymo prieinamumui, specialių poreikių integracijai.

Programos vykdymo laikotarpis:

Neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Algirdas Petravičius, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, +370 616 83 363, el. p. algirdas.petravicius@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija,  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, Gargždų „Kranto“ progimnazija, Gargždų „Minijos“ progimnazija, Endriejavo pagrindinė mokykla, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Agluonėnų mokykla-darželis, Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla,  Dovilų pagrindinė mokykla, Ketvergių pagrindinė mokykla, Kretingalės pagrindinė mokykla, Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, Vėžaičių pagrindinė mokykla,  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“,  Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, Slengių mokykla-daugiafunkcis centras, Sendvario „Saulės“ mokykla,  Gargždų muzikos mokykla, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras,  Švietimo centras,  Pedagoginė psichologinė tarnyba.

2.1 lentelė. Žinių visuomenės plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę |  |  |  |  |
| E-1-1-1 | Įstojusiųjų į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą) | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo(si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigoms) |  |  |  |  |
| R-1-1-1-1 | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  |
| R-1-1-1-2 | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis | 90,0 | 91,0 | 91,5 |  |
| R-1-1-1-3 | Mokinių, baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą ir tęsiančių mokymąsi pagal vidurinio ugdymo ir kitas programas, dalis | 98,0 | 98,3 | 98,3 |  |
| R-1-1-1-4 | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis* | 83,2 | 84,0 | 84,5 |  |
| R-1-1-1-5 | Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) | 0,89 | 0,91 | 0,93 |  |
| R-1-1-1-6 | Į ugdymo įstaigas pavežamų mokinių skaičius | 3300 | 3300 | 3300 |  |
|  | 1 uždavinio 3 priemonė (Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius) |  |  |  |  |
| R-1-1-3-1 | Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis, % | 68 | 68,5 | 68,9 | PR-1.4.2.2.-1 |
| R-1-1-3-2 | Mokinių, dalyvaujančių dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose skaičius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku) | 1200 | 1280 | 1280 |  |
|  | 1 uždavinio 4 priemonė (Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos užtikrinimas) |  |  |  |  |
| R-1-1-4-1 | Pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų, tobulinusių kvalifikaciją Švietimo centro renginiuose, skaičius | 7600 | 7600 | 8000 |  |
| R-1-1-4-2 | Švietimo centro organizuotų mokymų (ilgalaikių, seminarų, stažuočių ir kt.) skaičius | 250 | 260 | 260 |  |
|  | 2 uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, atnaujinti jų turimą turtą |  |  |  |  |
| E-1-2-1 | Mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokyklose, kurios priskiriamos I-II grupei**, skaičius (proc.) (nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose) | 80 | 85 | 87 |  |
|  | 2 uždavinio 3 priemonė Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |
| R-1-2-3-1 | Renovuotų, suremontuotų, švietimo įstaigų turinčių juridinį statusą ir priskiriamų I ar II grupei**, skaičius | 16 | 17 | 19 |  |

* Skaičiuojama nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus.

** I grupei priskiriamos renovuotos mokyklos, II grupei priskiriamos mokyklos, jei nors vienai pastato daliai reikia paprastojo remonto.

2 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

Ekonominio konkurencingumo didinimo programa įgyvendina Savivaldybės SPP II prioriteto „Savivaldybės patrauklumo didinimas“ 2.3. tikslą: Didinti savivaldybės turistinį patrauklumą ir III prioriteto Savivaldybės tvarios plėtros skatinimas 3.3. tikslą: Skatinti tvarią urbanistinę plėtrą Savivaldybėje. Šioje programoje įgyvendinami Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. sprendiniai bei siekiama sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Klaipėdos rajone.

2.2 grafikas. Ekonominio konkurencingumo programa ir jos uždaviniai

2 Ekonominio konkurencingumo programa

2-1 Kurti verslui bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone

2-2 Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone

2-3 Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą

2-4 Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant teritorijų planavimo planų ir projektų rengimą

2-1 Uždavinys: Kurti verslui bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone.

2-1-1 priemonė:  Klaipėdos  rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros skatinimo programos įgyvendinimas

Ši programa skirta remti smulkųjį verslą, skatinti gyventojų verslumą bei smulkiojo verslo plėtrą, gerinti verslo aplinką, didinti Klaipėdos rajono investicinį patrauklumą bei plėtoti savivaldos ir verslo bendradarbiavimą.

Finansinė parama skiriama kompensavimo principu – kompensuojamos visos arba dalis patirtų išlaidų. Kompensuojamos gali būti šios išlaidos: įmonės įregistravimo, verslo plano, investicinio projekto, paraiškos rengimo,  įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, interneto svetainių ir rinkodaros priemonių, kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų, negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomos, teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, susijusių su verslo kūrimu ar plėtra, parengimo, gaminių ar teikiamų paslaugų sertifikavimo ar ženklinimo, dalyvavimo parodose, konferencijose, mugėse bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidos.

Finansinės paramos gavėjų skaičius kasmet vis auga – pvz. 2014 m. finansinė parama buvo skirta 4-iems, o 2025 m. – 30-iai smulkiojo verslo subjektams.

2-1-2 priemonė:  Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa

Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos lėšos skiriamos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, asociacijoms, žemės ūkio kooperatyvams, žemės ūkio subjektams, įregistravusiems ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Savivaldybės teritorijoje, žemdirbius vienijančioms organizacijoms, veikiančioms Klaipėdos rajone, siekiant skatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrą Klaipėdos rajone. Programos tikslas – finansiškai remti paramos gavėjus, jų plėtrą, sudaryti sąlygas tobulėjimui, padėti nelaimingų atsitikimų atvejais (gaisras, potvyniai, ūkinių gyvūnų ligų protrūkių metu patirti nuostoliai ir kt. nelaimių atveju, kurių nekompensuoja kitos institucijos), skatinti paramos gavėjus plėsti ir modernizuoti žemės ūkį, taikyti inovacijas, didinti žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, gerinti aplinkos apsaugą, skatinti kooperaciją, ekologinį ūkininkavimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą.

2-2 Uždavinys: Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone.

2-2-1 priemonė:  Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas

Šioje priemonėje numatomi magistralinių melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių, taip pat valstybei priklausančių užtvankų tvarkymo darbai: šienavimas, krūmų kirtimas, drenažo žiočių atnaujinimas, griovių dugno valymas. Taip pat planuojamas drenažo avarinis remontas, pralaidų remontas, melioracijos projektų rengimas, rangos darbų techninė priežiūra bei projektų ekspertizės.

2026 m. numatoma parengti hidrotechninio įrenginio, esančio Dovilų sen., Kulių k., rekonstrukcijos projektą, atlikti ekspertizę, parengti sąmatą ir kitus reikalingus dokumentus. Taip pat planuojama įgyvendinti siurblinės, esančios Priekulės sen., Pjaulių k., vamzdyno rekonstrukciją bei melioracijos pralaidos, esančios Priekulės sen., Venckų k., rekonstrukcijos darbus.

2026–2027 m. planuojama atlikti melioracijos griovių (up. Žvejonė ir up. Ringelis), esančių Sendvario sen., rekonstrukcijos rangos darbus. Taip pat numatomi melioracijos griovių NGR-3, NG-1, NGR Nr. 1, GR1-4, GR1-2, GR-1, NS-1, NS-1-3 ir griovio/up. N. Smeltaitė, esančių Dauparų–Kvietinių sen., remonto darbai.

Jokšų polderio melioracijos griovių J-1, J-1-1, J-1-1-2, J-1-4, J-3 ir juose esančių statinių bei Pjaulių siurblinės rekonstrukcija

2024 m. balandžio mėnesį Savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra (NMA) pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Ši sutartis numato Priekulės seniūnijoje esančių Pjaulių, Venckų ir Kalviškių kaimų magistralinių melioracijos griovių rekonstrukciją, kuri apima aukščiau minėtus Jokšų polderio griovius bei Pjaulių siurblinę.

Plikių ir Dauparų kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai

Vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas, kurį įgyvendina Plikių melioracijos sistemų naudotojų asociacija, Savivaldybė dalyvauja projekte kaip partneris. Projekto įgyvendinimo metu beveik 100 ha plote bus rekonstruota drenažo sistema (rinktuvai ir sausintuvai), išvalyti melioracijos grioviai, rekonstruoti statiniai grioviuose: drenažo žiotys, pralaidos.

2-2-2 priemonė:  Vykdyti einamuosius melioracijos darbus

Atliekami perteklinio vandens pašalinimo darbai (siurblinių aptarnaujančio personalo išlaikymas, elektra ir einamasis remontas), polderių griovių ir pylimų priežiūros ir remonto darbai, naudojant skirtas valstybės biudžeto lėšas.

2-3 Uždavinys: Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą.

2-3-1 priemonė:  Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas

Priemonėje numatytas finansavimas Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro (toliau – Klaipėdos rajono TIC) veiklos užtikrinimui.

2-3-2 priemonė:  Gargždų autobusų stoties veiklos užtikrinimas

Priemonėje numatytas finansavimas Gargždų autobusų stoties veiklos užtikrinimui.

2-3-3 priemonė:  Turizmo infrastruktūros ir rinkodaros plėtra

Ši priemonė apima turistinio patrauklumo didinimą, esamos turistinės infrastuktūros kokybės gerinimo priemones, naujų turistinių vietovių, objektų įveiklinimą. Priemonėje numatytos veiklos:

Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms

2025 metais Stepono Dariaus gimtinėje (Dariaus kaime, Klaipėdos r.) pradėtas įgyvendinti išskirtinis turizmo infrastruktūros plėtros projektas. Savivaldybė pasirašė rangos sutartį su UAB „Eivensa“ dėl trijų naujų medinių pastatų statybai memorialinio parko teritorijoje. Šie pastatai atkurs anksčiau sodyboje buvusius ūkinius statinius ir bus pritaikyti įvairioms lankytojų reikmėms:

- parodoms, seminarams, konferencijoms ir edukaciniams užsiėmimams organizuoti,

- buitinės ir aviacijos technikos saugojimui bei remontui,

- renginiams (pvz., klojimo teatro ir kitų meno kolektyvų pasirodymams, edukacinėms programoms),

- buities reikmenų, padargų ir mažų skraidančių aparatų eksponavimui.

Tikimasi, kad naujieji objektai taps svarbiu traukos centru ne tik Judrėnų bendruomenei, bet ir atvykstantiems krašto turistams – projektas stiprina vietos tapatybę ir prisidės prie turizmo augimo regione.

Dalyvavimas didinant regiono pasiekiamumą oro transportu

Savivaldybė, siekdama stiprinti regiono pasiekiamumą, dalyvauja iniciatyvose, kuriomis gerinamas oro susisiekimas su kitais Lietuvos ir užsienio regionais. Bendradarbiaujama su Palangos oro uostu, kitomis savivaldybėmis ir institucijomis, skatinant naujų maršrutų plėtrą bei skrydžių dažnio didinimą. Šios priemonės prisideda prie regiono ekonominio konkurencingumo, turizmo vystymo, investicijų pritraukimo ir gyventojų mobilumo didinimo.

Projekto „Paukščių  stebėjimo tinklas Baltijos pakrantėje“ įgyvendinimas

Klaipėdos rajono TIC dalyvauja  projekte „Birdie“. Buvo pateikta paraiška bei gautas ES finansavimas pagal  2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto tikslas – sukurti  bendrą turistinį  maršrutą paukščių stebėjimui Latvijos−Lietuvos Vakarinėje dalyje. Latvija ir Lietuva turi didelį potencialą patraukliam ir konkurencingam bendram paukščių takų produktui ir jo vystymui, prisidėsiančiam prie ornitologinio turizmo skatinimo, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir tvaraus jų naudojimo. Projekto metu bus sukurtos edukacijos, sukuriamas bendras turistinis maršrutas, vedantis per visas vietoves nuo Latvijos iki Lietuvos, bendros rinkodaros veiklos.

Vandens maršrutų tinklo plėtra Latvijoje ir Lietuvoje, toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu

Buvo pateikta paraiška bei gautas ES finansavimas pagal  2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Klaipėdos rajono projektinė dalis – Agluonos tvenkinio sutvarkymas bei pritaikymas rekreacijai: 2025 m. įrengta mažoji infrastruktūra, suoliukai, šiukšliadėžės, persirengimo kabinos, įrengtas pontoninis tiltas, informaciniai stendai, sutvarkyta pakrantė poilsiui. 2026 m. bus vykdomi projekto baigiamieji darbai (projekto priežiūra).

Drevernos turistinės vietovės plėtra

Numatyta Drevernos šliuzo statyba. Šiuo metu Karaliaus Vilhelmo kanalas jungtį su Kuršių mariomis turi tik per Drevernos upę, tačiau dėl mažo esamo Drevernos šliuzo pločio čia yra ribojamos laivybos galimybės. Sprendimą suprojektuoti ir pastatyti naują šliuzą-reguliatorių Drevernos upės senvagėje priėmė Savivaldybė drauge su AB Vidaus vandens kelių direkcija.

Įrengus šliuzą bus praplėsta vidaus vandens kelių infrastuktūra ir pagerintas susisiekimas tarp Kuršių marių ir Karaliaus Vilhelmo kanalo bei skatinama mažųjų laivelių laivyba.

Pėsčiųjų ir vandens turistinių maršrutų sukūrimas, ženklinimas bei reikalingos infrastruktūros sukūrimas

Šią veiklą vykdo Klaipėdos rajono TIC, 2026 m. bus ženklinami Dovilų, Gargždų karjerų, Eketės piliakalnio maršrutai.

Gargždų−Dovilų karjerų teritorijos plėtra ir vystymas bei pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms

Planuojamu laikotarpiu toliau vykdoma Gargždų−Dovilų karjerų teritorijos plėtra, tvarkomos automobilių stovėjimo vietos šalia karjerų, atvedamas elektros įvadas į karjerų teritoriją.

Projektas „MariEx − Naujų jūrinio turizmo keliautojų patirčių sukūrimas krante"

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024−2027 m. Projekto metu bus suremontuotas Drevernos mokyklos pastatas (stogas, elektra, vanduo ir kitas einamasis remontas), įrengtas slipas Karaliaus Vilhelmo kanale mažiesiems laiveliams nusileisti bei numatytosios minkštosios veiklos, įtraukiant bendruomenę, kultūros įstaigas, Klaipėdos rajono TIC, vietos verslą, siekiant kuo plačiau įveiklinti atnaujintą buvusios mokyklos pastatą, numatyti tarptautiniai žinomumo didinimo renginiai, rinkodaros veiksmai, įtraukimas į tarptautinius vandens turizmo maršrutus.

BOATMAN: tvaraus turizmo centrų, susijusių su jūriniu paveldu kūrimas Pietų Baltijos jūroje

Projekto tikslas − populiarinti pramoginę laivų statybą ir kitas veiklas, susijusias su laivų ir valčių paveldu. BOATMAN − tai bendra buriuotojų, istorikų, istorinių laivų operatorių, vietos savivaldos ir turizmo specialistų iš Lenkijos, Lietuvos, Švedijos ir Danijos iniciatyva. Kartu norima atgaivinti unikalų Baltijos jūros paveldą − medinių laivų statybos amatą tose vietose, kur yra poreikis inovatyvioms ir tvarioms ne sezono turizmo traukos vietoms. Projekto metu bus restauruoti keli istoriniai laivai arba pastatytos jų kopijos. Sukurtiems turizmo pasiūlymams bus suteiktas bendras prekės ženklas ir bendra rinkodara.

Turizmo plėtros plano priemonių įgyvendinimas (Karklės uostelio galimybių studija)

2026 m. planuojama įsigyti Karklės uostelio galimybių studiją.

2-4 Uždavinys: Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant teritorijų planavimo planų ir projektų rengimą.

2-4-1 priemonė:  Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) bei žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus

Ši priemonė apima detaliųjų planų rengimą ir žemės valdų projektų rengimą.

2-4-2 priemonė:  Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus

Pagrindinės veiklos:

Bendrųjų planų ir bendrųjų planų monitoringų rengimas

2026 m. bus vykdomas Drevernos−Svencelės apylinkių urbanizuotos teritorijos bendrojo plano,  Slengių, Mazūriškių ir kitų gyvenamųjų priemiestinių teritorijų bendrojo plano rengimas, Dovilų miestelio bendrojo plano koregavimas, Gargždų miesto bendrojo plano keitimas.

Specialiųjų planų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas ir įgyvendinimas

2026 m. bus baigiami įgyvendinti vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Danės g. žemės paėmimo visuomenės  poreikiams projektas ir vietinės reikšmės kelių Priekulės sen. Pievų g. ir F. Šrėderio g. žemės paėmimo visuomenės  poreikiams projektas.

2-4-3 priemonė:  Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui

Pagrindinės veiklos:

Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančių priemonių planų rengimas ir įgyvendinimas

Numatyta parengti Gargždų miesto centrinės aikštės pertvarkymo projektą, o parengus projektą – pradėti jo įgyvendinimą, parengti Priekulės miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros planą, Kretingalės miestelio centro viešųjų erdvių sutvarkymo projektą, Jakų parko sporto ir laisvalaikio erdvės projektą ir numatyti lėšos šių projektų įgyvendinimui.

Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa

2024 m. pavasarį Savivaldybės taryba patvirtino Gargždų miesto centrinės dalies detalųjį planą ir jo sprendinių įgyvendinimo programą. Šis planas apima ~10 ha teritoriją miesto centre (tarp Klaipėdos, Turgaus, J. Basanavičiaus ir J. Janonio gatvių) – tai dabartinė turgaus ir garažų masyvo aplinka. Pagrindinis plano tikslas – per artimiausią dešimtmetį sukurti modernų, gyvybingą Gargždų miesto centrą, pritaikytą gyventojų ir svečių poreikiams. Bus tvarkoma turgaus teritorija ir aplinkinės Savivaldybei priklausančios erdvės, atlikta garažų teritorijos konversija (pertvarkymas į viešąsias erdves).

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai:

Specialiųjų planų rengimo sutartiniai įsipareigojimai, nes dalis asignavimų, nebaigus procedūras 2025 m., perkelti į 2026 m.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Alina Grigaitytė-Dromantienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja, tel. +370 647 52 102, alina.dromantiene@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, įskaitant seniūnijas, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras.

2.2 lentelė. Ekonominio konkurencingumo didinimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Kurti verslui bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
| E-2-1-1 | Tiesioginės užsienio investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų | 4,0 | 4,1 | 4,2 | RE-3.1.1.-1 |
| E-2-1-2 | Materialinės investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų | 4,5 | 4,5 | 4,6 | PO-3.1.-1 |
| E-2-1-3 | Verslumo lygis Klaipėdos rajono savivaldybėje (veikiančios MVĮ, tenkančios 1000 gyventojų) | 28,6 | 28,7 | 28,7 |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimas) |  |  |  |  |
| R-2-1-1-1 | Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (įkuriamų įmonių skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusias metais), proc. | 3 | 3 | 3 |  |
| R-2-1-1-2 | Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono smulkiojo verslo plėtros programos, skaičius | 27 | 30 | 30 |  |
|  | 1 uždavinio 2 priemonė (Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa) |  |  |  |  |
| R-2-1-2-1 | Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos, skaičius | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 2 uždavinys. Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonė (Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas) |  |  |  |  |
| R-2-2-1-1 | Tvarkomi ir prižiūrimi melioracijos grioviai, pylimai, km | 50 | 50 | 50 |  |
| R-2-2-1-2 | Žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha | 56 | 56 | 56 |  |
|  | 3 uždavinys. Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą |  |  |  |  |
|  | 3 uždavinio 1 priemonė (Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas) |  |  |  |  |
| R-2-3-1-1 | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro lankytojai, skaičius | 9000 | 9400 | 9500 |  |
| R-2-3-1-2 | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro internetinio tinklalapio lankytojai, skaičius | 90000 | 92000 | 95000 |  |
|  | 3 uždavinio 3 priemonė (Turizmo infrastruktūros ir rinkodaros plėtra) |  |  |  |  |
| R-2-3-3-1 | Svečių apgyvendinimo įstaigos, skaičius | 120 | 120 | 125 |  |
| R-2-3-3-2 | Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | 50000 | 50500 | 51000 |  |
| R-2-3-3-3 | Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės, skaičius | 12 | 14 | 16 |  |
| R-2-3-3-4 | Dalyvauta turizmo parodose, skaičius | 4 | 4 | 5 |  |
| R-2-3-3-5 | Sukurta naujų turistinių maršrutų/takų/trasų skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| R-2-3-3-6 | Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| R-2-3-3-7 | Įgyvendintos Gargždų karjerų teritorijos vystymo plano priemonės, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 uždavinys. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant teritorijų planavimo planų ir projektų rengimą |  |  |  |  |
|  | 4 uždavinio 1 priemonė (Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) bei žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus) |  |  |  |  |
| R-2-4-1-1 | Suformuoti žemės sklypai, vnt. | 3 | 4 | 4 |  |
|  | 4 uždavinio 2 priemonė (Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus) |  |  |  |  |
| R-2-4-2-1 | Parengti arba pakeisti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendrieji planai, skaičius | - | 1 | 2 |  |
| R-2-4-2-2 | Parengti susisiekimo sistemų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai, skaičius | - | 1 | 1 |  |
| R-2-4-2-3 | Parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai | 3 | 1 | 2 |  |
| R-2-4-2-4 | Patvirtinti detalieji ir specialieji planai, skaičius | - | 1 | 1 |  |
|  | 4 uždavinio 3 priemonė (Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui) | - | 1 | 1 |  |
| R-2-4-3-1 | Parengtos Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančios priemonės, skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| R-2-4-3-2 | Parengti viešųjų urbanizuotų erdvių vystymo koncepcijų sk. | 1 | 1 | 1 |  |

3 Aplinkos apsaugos programa

Aplinkos apsaugos programa siekiama kelti rajono gyventojų gyvenimo kokybę, kuriant ir palaikant saugią ir švarią aplinką. Programa įgyvendina Savivaldybės SPP III prioriteto „Savivaldybės tvarios plėtros skatinimas“ 3.2. tikslą: Skatinti ekologinį sąmoningumą ir 3.4. tikslą: Plėtoti Savivaldybės infrastruktūrą ir paslaugas urbanizuojamose vietovėse.

2.3 grafikas. Aplinkos apsaugos programa ir jos uždaviniai

3 Aplinkos apsaugos programa

3-1 Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone

3-1 Uždavinys: Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone.

3-1-1 priemonė:  Aplinkos apsaugos, taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas

Pagrindinės veiklos:

Aplinkos apsaugos specialiosios  programos įgyvendinimas

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje  programoje numatytos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės, aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės, visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemones. Savivaldybė nuolat atlieka aplinkos monitoringą, kurio tikslas – valdyti Savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Gyvūnų augintinių gausos reguliavimo programa

Savivaldybėje įgyvendinama Gyvūnų augintinių gausos reguliavimo programa, kurios tikslas – mažinti bešeimininkių gyvūnų skaičių ir gerinti gyvūnų gerovę. Programa skatina gyventojus sterilizuoti ir kastruoti augintinius, taip pat juos ženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre. Savivaldybė gyventojams teikia dalinę finansinę kompensaciją už atliktas sterilizavimo ir kastravimo paslaugas.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimas

Savivaldybė teikia dalinę kompensaciją gyventojams, įsirengusiems sertifikuotus buitinių nuotekų valymo įrenginius individualiuose namuose. Parama skirta fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone, turintiems nuosavybės teises į pastatą ir sklypą. Didžiausia kompensacijos suma siekia iki 1 500 eurų vienam objektui. Paraiškos teikiamos rugsėjo 1 d. – spalio 31 d., pateikiant sąskaitas, mokėjimo įrodymus, sertifikatus ir kitus reikalaujamus dokumentus. Programa skirta skatinti aplinkos apsaugą ir mažinti taršą vietovėse, kur nėra centralizuotų nuotekų tinklų.

Klimatui atsparių nuotekų ir požeminio vandens tvarkymas taikant žiedinius metodus, kurie sumažina maistinių ir pavojingų medžiagų nutekėjimą (WaterMan). 2025 m. įgyvendintas Interrreg finansuojamas projektas, kurio metu įrengtas lietaus vandens natūralus valymo tvenkinys Basanavičiaus gatvėje Gargžduose, Minijos upės slėnyje. 2026 m. bus atliekamos projekto audito procedūros.

Potvynių rizikų mažinimo priemonių įgyvendinimas

Savivaldybė, siekdama kovoti su klimato kaitos poveikiu, numato parengti potvynių rizikos valdymo planus ir įgyvendinti tikslines rizikos mažinimo priemones. Bus atlikta esamos situacijos analizė, įvertintos didžiausios potvynių grėsmės teritorijos ir nustatyti prioritetiniai veiksmai, skirti gyventojų saugai bei infrastruktūros apsaugai. Savivaldybė planuoja rengti tiek trumpalaikes, tiek ilgalaikes priemones, orientuotas į prevenciją, pasirengimą ir efektyvų reagavimą į potvynius. Kompleksiškas požiūris leis ne tik sumažinti galimą potvynių žalą aplinkai, turtui ir gyventojų gerovei, bet ir stiprinti Savivaldybės atsparumą klimato kaitos iššūkiams.

3-1-2 priemonė:  Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas, prevencija, projektinė veikla

Pagrindinės veiklos:

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas

Priemone siekiama užtikrinti efektyvų, aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį ir gyventojų poreikius tenkinantį komunalinių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą Gargždų mieste ir Klaipėdos rajone. VšĮ „Gargždų švara“ organizuoja atliekų surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir infrastruktūros priežiūrą, taip pat įgyvendina priemones, skatinančias atliekų prevenciją ir antrinių žaliavų panaudojimą.

2024 m. buvo nupirkti 24 vnt.  konteinerių maisto atliekoms Gargždų mieste rinkti, 2026−2028 metais toliau bus perkami konteineriai  biologiškai skaidžių atliekų rinkimui individualiose valdose, kadangi kasmet prisideda apie 1000 naujų rinkliavos mokėtojų Klaipėdos rajone.

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu – tai Savivaldybės organizuojama paslauga, kai pagal iš anksto nustatytą grafiką asbesto atliekos surenkamos tiesiogiai iš gyventojų ar objektų. Atliekos turi būti tinkamai supakuotos, o jas surenka licencijuoti pavojingų atliekų tvarkytojai. Surinktos atliekos specialiu transportu saugiai pervežamos laikantis teisės aktų reikalavimų. Vėliau jos šalinamos pavojingų atliekų sąvartyne, užtikrinant žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

3-1-3 priemonė:  Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra seniūnijose

Numatomos lėšos žaliųjų plotų tvarkymui visose Savivaldybės seniūnijose: Agluonėnų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Gargždų, Judrėnų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų, Vėžaičių. Savivaldybės teritorijoje seniūnijos prižiūri ir tvarko beveik 500 ha teritoriją.

Tvarkyti ir plėsti veikiančias kapines. Priemonėje numatyti kapinių seniūnijose tvarkymo darbai. 2024 m. parengtas Gargždų miesto Laugalių kapinių projektas suformuoti naujiems kvartalams, šio projekto įgyvendinimui numatytos lėšos 2026−2028 m. 2026 m. planuojama pradėti rengti Veiviržėnų kapinių plėtros projektą. 2026 m. planuojama įgyvendinti parengtą Sendvario kolumbariumo projektą, įskaitant takų sutvarkymą.

Gerinti vandens telkinių būklę, tvarkyti juos supančią aplinką. 2026 m. planuojama sutvarkyti 1 priešgaisrinį tvenkinį Antkopčio k.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: nėra.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Rasa Bakaitienė, Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja, tel. +370 615 89 535, el. p. rasa.bakaitiene@klaipėdos–r.lt

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, įskaitant seniūnijas, VšĮ „Gargždų švara“, Klaipėdos rajono priešgaisrinė tarnyba.

2.3 lentelė. Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
| E-3-1-1 | Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, proc. | 30 | 32 | 34 |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Aplinkos apsaugos, taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas) |  |  |  |  |
| R-3-1-1-1 | Stebėti aplinkos oro kokybę, monitoringo vietų skaičius | 13 | 19 | 19 |  |
|  | 1 uždavinio 2 priemonė (Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas, prevencija, projektinė veikla) |  |  |  |  |
| R-3-1-2-1 | Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus, t | 18000 | 17500 | 17000 |  |
| R-3-1-2-2 | Individualių rūšiavimo priemonių komplektų skaičius | 24500 | 24800 | 25000 |  |
| R-3-1-2-3 | Turto vienetų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, proc. | 99 | 99 | 99 |  |
|  | 1 uždavinio 3 priemonė (Tvarkyti seniūnijų žaliuosius plotus, visuomenines erdves, vandens telkinius ir juos supančią aplinką) |  |  |  |  |
| R-3-1-3-1 | Prižiūrėti žalieji plotai, ha | 470 | 474 | 474 |  |
| R-3-1-3-2 | Sutvarkytų maudyklų skaičius | 2 | 3 | 4 |  |

4 Sveikatos apsaugos programa

Sveikatos apsaugos programa įgyvendina Savivaldybės SPP I prioriteto „Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ 1.3. tikslą: Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Programa įgyvendina valstybės deleguotos visuomenės sveikatos funkcijas (sveikatos priežiūra mokyklose, savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena, visuomenės sveikatos stiprinimas), savarankiškąsias sveikatos funkcijas, sveikatos priežiūros funkcijas valdant užkrečiamąsias ligas.

2.4 grafikas. Sveikatos apsaugos programa ir jos uždaviniai

4 Sveikatos apsaugos programa

4-1 Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus

4-1 Uždavinys: Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus.

Priemonės:

4-1-1 priemonė:  Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena

Ši priemonė apima  valstybinių (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą, įvairių projektų įgyvendinimą ir jų tęstinumo užtikrinimą, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimą už ypatingus pasiekimus gerinant gyventojų sveikatą.

Savivaldybė vykdo jai perduotas valstybės funkcijas per biudžetinę įstaigą Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biurą, taip pat prisideda finansiškai, kad šios paslaugos būtų teikiamos didesne apimtimi:

- plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną Savivaldybėje;

- visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės užtikrinimas;

- visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas.

Klaipėdos rajone įgyvendinami projektai, finansuojami iš įvairių tarptautinių programų. Savivaldybė užtikrina projektų tęstinumą ir rezultatyvumą skirdama tam reikalingas biudžeto lėšas. Projektai:

- Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas, kurio tikslas – teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

- Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje − Priekulėje ir Gargžduose įrengtos gerovės konsultantų paslaugų teikimo vietos. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškoms psichikos sveikatos paslaugoms ir užtikrinti jų prieinamumą visiems Savivaldybės gyventojams.

- Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija Klaipėdos rajone – nulis priklausomybių ir Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone, kurio tikslas didinti Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos raštingumą, gerinti sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos paslaugų prieinamumą bei mažinti sveikatos netolygumus.

- Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos rajono savivaldybėje − įgyvendinant projektą, kuriamas atvejo vadybininkų tinklas, tobulinamos paslaugų organizavimo praktikos, į komandą įtraukiami įvairių sričių specialistai, užtikrinant individualizuotą paciento priežiūrą.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tikslas – didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Programoje numatomos priemonės:

- Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo − siekiama gerinti sveikatos raštingumą ir organizuoti edukacines programas, skirtas jaunimui, kurios skatintų sveikos gyvensenos įpročius.

- Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas − numatoma organizuoti mokymus pedagogams ir ugdymo įstaigų personalui, siekiant stiprinti jų gebėjimus ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.

- Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas – įgyvendinamos sporto ir rekreacijos programos, kurios skatina fizinį aktyvumą tarp visų amžiaus grupių asmenų.

- Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas – siekiama informuoti visuomenę apie sveikatos naudą ir skatinti sveikus gyvensenos įpročius rengiant viešus renginius, didinant medijos sklaidą ir diegiant kitas priemones.

Narkotikų kontrolės prevencijos užtikrinimo programa

Siekiama formuoti neigiamą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir stiprinti suvokimą apie jų daromą žalą. Programoje numatyti uždaviniai: mažinti narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą bei jų paklausą; stiprinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją tarp mokinių ir jaunimo; plėsti ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant mažinti psichoaktyviųjų medžiagų paplitimą.

Metų medicinos darbuotojo premija ir apdovanojimų ceremonija

Tradiciškai kasmet organizuojama medicinos darbuotojų apdovanojimų ceremonija ir premijos teikimas, kurioje pagerbiami gydytojai, slaugytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai už ypatingus pasiekimus ir svarų indėlį gerinant gyventojų sveikatą. Premijos ir apdovanojimai skatina medicinos darbuotojus tobulinti savo profesinę veiklą, didinti paslaugų kokybę ir prisidėti prie bendros užkrečiamųjų ligų kontrolės bei valdymo.

4-1-2 priemonė:  Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą

Šia priemone siekiama plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą: šios priemonės turi prisidėti prie sveikatos infrastruktūros tobulinimo, didinant galimybes teikti aukštos kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Klaipėdos raj. savivaldybės sveikatos centro priėmimo − skubios pagalbos skyriaus gyd. chirurgų, traumatologų etatų dalinis finansavimas.

Nepaisant pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, priėmimo skubios pagalbos skyriuje iš dalies finansuojamas gyd. chirurgų, traumatologų darbo užmokestis.

Paramos gydytojams specialistams dalinis finansavimas

Įgyvendinamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T11-416 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros specialistų skatinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teikiamos finansinės paskatos, siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į Klaipėdos rajono sveikatos priežiūros įstaigas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

Sveikatos įstaigų darbuotojams teikiamos kelionės išlaidų kompensavimas

Teikiamos kompensacijos sveikatos įstaigų darbuotojams už keliones, siekiant pagerinti darbo sąlygas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir pastatų remontas, transporto remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių ir paslaugų įsigijimas

Iš dalies finansuojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir pastatų remontas, transporto remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių ir paslaugų įsigijimas, siekiant pagerinti įstaigų aplinką ir sudaryti tinkamas darbo bei paslaugų teikimo sąlygas.

Ambulatorijų ir medicinos punktų dalinis finansavimas.

Savivaldybė prisideda prie nuostolingai dirbančių ambulatorijų ir medicinos punktų išlaikymo, siekdama užtikrinti, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugos būtų arčiau gyventojų ir lengvai prieinamos visose rajono teritorijose.

Klaipėdos rajone įgyvendinami projektai, finansuojami iš įvairių tarptautinių programų, sudaro sąlygas modernizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Klaipėdos rajone įgyvendinami šie projektai:

- Sveikatos centro sukūrimas Klaipėdos rajono savivaldybėje – kelios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, veikiančios struktūriniu ir bendradarbiavimo principu, projekto metu įsigis reikalingos įrangos ir atnaujins infrastruktūrą nuo registratūros ir kabinetų iki mobilios ambulatorijos paslaugų sukūrimo. Taip pat bus plėtojamos specializuotos paslaugos, įskaitant reabilitaciją, dienos stacionaro paslaugas ir kitas. Projektas apima pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimą ir infrastruktūros modernizavimą Gargžduose, Priekulėje, Paupiuose, Plikiuose, Girkaliuose, Kretingalėje ir Vėžaičiuose.

- Palaikomojo gydymo  ir slaugos paslaugų modernizavimas Klaipėdos rajono savivaldybėje – bus modernizuotas palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius Klaipėdos rajono sveikatos centre.

- Sveikatos centro specialistų rengimas, pritraukimas Klaipėdos rajono savivaldybėje – įgyvendinimo metu finansuojama sveikatos specialistų studijų kaina, užtikrinant, kad po studijų specialistai grįš dirbti į Klaipėdos rajono įstaigas.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai:

Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo: Savivaldybės biudžeto lėšos padidėja todėl, kad numatomas specialisto išlaikymas 5 m. po projekto užbaigimo.

Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje: Savivaldybės biudžeto lėšos padidėja, todėl, kad numatomas gerovės konsultanto išlaikymas 5 m. po projekto užbaigimo.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus patarėja, sveikatos reikalų koordinatorė Miglė Vaitilavičienė, tel. +370 650 93091, el. p. migle.vaitilaviciene@klaipedos-r.lt

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija; VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras; VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras; BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Klaipėdos rajono švietimo centras.

2.4 lentelė. Sveikatos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus |  |  |  |  |
| E-4-2-1 | Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. | 62,4⃰ | - | - | PO-1.3.-1 |
| E-4-2-2 | Vidutinė tikėtina gyventojų gyvenimo trukmė, metai | 80,5 | 81,0 | 81,5 | PO-1.3.-2 |
|  | 1 uždavinio 2 priemonė (Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena) |  |  |  |  |
| R-4-1-2-1 | Laiku surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių procentas | 100 | 100 | 100 |  |
| R-4-1-2-2 | Asmenų, gavusių šeimų lankymo specialisto (-ų) paslaugas per metus, skaičius, vnt. | 25 | 25 | 35 |  |
| R-4-1-2-3 | Jaunų žmonių, gavusių JPSP paslaugas, skaičius | 1150 | 1150 | 1150 |  |
|  | 1 uždavinio 3 priemonė (Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą) |  |  |  |  |
| R-4-1-3-1 | Gydytojų specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimties pokytis, procentas | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| R-4-1-3-2 | Išvengiamų hospitalizacijų rodiklis 1000 gyventojų | 18 | 17 | 16 |  |
| R-4-1-3-3 | Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius (18+ m.) 1000 gyventojų | 1,3 | 1,0 | 1,0 |  |
| R-4-1-3-4 | Finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis asmens sveikatos specialistų pareigybių skaičius | 2 | 2 | 0 |  |
| R-4-1-3-5 | Renovuotų ir modernizuotų pastatų/jo dalių skaičius | 3 | 3 | 3 |  |

⃰rodiklis skaičiuojamas kas 4 metus

5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa įgyvendina Savivaldybės SPP I prioriteto „Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ 1.1. tikslą: Stiprinti vietos savivaldą, 1.2. tikslą: Stiprinti įvairių socialinių grupių gyventojų socialinę integraciją bei II prioriteto „Savivaldybės patrauklumo didinimas“ 2.4. tikslą: Skatinti jaunų žmonių ryšį su gyvenamąja vietove.

2.5 grafikas. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa ir jos uždaviniai

5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

5-1 Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone

5-2 Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją

5-3 Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą

5-4 Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis yra viena iš savarankiškųjų Savivaldybės funkcijų.

Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas – valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos.

5-1 uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone.

Socialinės atskirties mažinimas – vienas iš esminių Klaipėdos rajono socialinės politikos tikslų. Siekiama užtikrinti, kad pažeidžiamiausi Savivaldybės gyventojai gautų jų poreikius atitinkančią pagalbą laiku, stiprinant finansinį saugumą, socialinį dalyvumą ir galimybes integruotis į visuomenę.

5-1-1 priemonė:  Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams

Savivaldybė organizuoja ir administruoja piniginės socialinės paramos teikimą, užtikrindama, kad visiems teisę į paramą turintiems asmenims būtų suteikta būtina finansinė pagalba. Parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir atsižvelgiant į individualius gyventojų poreikius.

Pagrindinės veiklos:

- Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas – tikslinis finansinis palaikymas šeimoms, siekiant gerinti vaikų gyvenimo sąlygas ir mažinti skurdo riziką tarp vaikų.

- Finansinės pagalbos teikimas – vienkartinės, tikslinės ir periodinės išmokos nepasiturintiems gyventojams, skatinant jų socialinę integraciją ir gyvenimo kokybę.

- Pagalbos pinigų mokėjimas – finansuojama profesinės pagalbos paslaugų teikimo alternatyva, stiprinanti asmens savarankiškumą ir galimybę rinktis.

- Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimas – kompensuojamos išlaidos, susijusios su būtina individualia pagalba asmenims su negalia.

- Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas – socialinė parama mažas pajamas gaunantiems gyventojams, skirta užtikrinti būtiniausioms gyvenimo sąlygoms (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos ir kt.).

- Socialinė parama mokiniams – parama mokinių maitinimui ir mokymosi reikmenų įsigijimui, mažinanti socialinę atskirtį ir užtikrinanti visiems vienodas galimybes mokytis.

5-1-2 priemonė:  Teikti kitą paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims

Siekiant užtikrinti, kad socialiai pažeidžiami Savivaldybės gyventojai gautų kompleksinę pagalbą, papildomai organizuojamos ir įgyvendinamos įvairios paramos formos, padedančios mažinti skurdo riziką, užtikrinti orias gyvenimo sąlygas bei stiprinti savarankiškumą ir socialinį dalyvumą. Pagrindinės veiklos:

- Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto vykdymas – maisto produktų, higienos prekių ir socialinės įtraukties skatinimo priemonių teikimas labiausiai skurstantiems gyventojams, siekiant mažinti materialinio nepritekliaus poveikį.

- Būsto pritaikymas neįgaliesiems – gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenų su negalia savarankiškumui didinti ir galimybėms dalyvauti visuomenėje užtikrinti (judėjimo takų, sanitarinių mazgų, priėjimo prie būsto adaptavimas ir kt.).

- Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas – pagal kompetenciją atliekamas neveiksnių asmenų situacijos vertinimas laiku ir inicijuojami teisiniai sprendimai, užtikrinant žmogaus teises ir poreikių atitiktį.

- Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas – trumpalaikės pagalbos teikimas šeimoms ir artimiesiems, prižiūrintiems asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, suteikiant jiems galimybę pailsėti ir išvengti perdegimo.

5-2 uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją.

Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir stiprinti kiekvieno gyventojo galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, Klaipėdos rajone nuosekliai plečiamas socialinių paslaugų spektras ir paslaugų kokybė. Orientuojamasi į tai, kad pagalba pasiektų skirtingas amžiaus, sveikatos ir socialinių poreikių grupes, būtų prieinama arčiau žmogaus gyvenamosios vietos ir skatintų savarankiškumą bei bendruomeniškumą.

5-2-1 Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigose

Klaipėdos rajone socialinių paslaugų tinklą sudaro kelios Savivaldybės pavaldžios įstaigos, teikiančios įvairias socialinės pagalbos formas skirtingoms gyventojų grupėms. Siekiama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir nuolatinę plėtrą, atsižvelgiant į kintančius bendruomenės poreikius.

Pagrindinės socialinių paslaugų įstaigos Klaipėdos rajone:

- Gargždų socialinių paslaugų centras – teikia plataus spektro paslaugas vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia: dienos socialinės globos, integralios pagalbos namuose, socialinių įgūdžių ugdymo, laikino apgyvendinimo, atokvėpio ir kitas bendrąsias bei specialiąsias paslaugas.

- Priekulės socialinių paslaugų centras – orientuotas į suaugusius asmenis su negalia bei senyvo amžiaus gyventojus, teikiant socialinės globos, dienos socialinės globos, pagalbos į namus ir kitą reikalingą palaikymą vietos bendruomenėje.

- Viliaus Gaigalaičio globos namai – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucija senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, užtikrinanti profesionalią priežiūrą, kasdienį palaikymą, medicininę priežiūrą ir orias gyvenimo sąlygas.

- Gargždų atviras jaunimo centras – saugi, atvira erdvė jaunimui, kurioje stiprinami socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, skatinamas aktyvus dalyvavimas bendruomenėje, saviraiška, savanorystė ir pozityvios socializacijos galimybės.

5-2-2 priemonė:  Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas

Siekiant užtikrinti, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos kuo platesniam gyventojų ratui, Savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir kitais paslaugų teikėjais. Plečiamas paslaugų spektras ir diegiami lankstesni paslaugų teikimo modeliai, padedantys mažinti teritorinės prieigos ir socialinių barjerų pasekmes. Pagrindinės veiklos:

- Socialinių paslaugų pirkimas ir perdavimas NVO – sudaromos sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms teikti bendrąsias bei specialiąsias paslaugas Savivaldybės gyventojams.

- Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimas – skatinamas neįgaliųjų savarankiškumas, socialinių įgūdžių ugdymas ir įtrauktis į bendruomenę.

- Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ teikiamų transporto paslaugų finansavimas – užtikrinama neįgaliųjų galimybė pasiekti reikalingas paslaugas ir dalyvauti visuomenėje.

- Mirusiųjų pervežimo ir saugojimo paslaugos – organizuojamas mirusiųjų pervežimas iš įvykio vietos ir laikinas saugojimas iki teismo medicinos tyrimo atlikimo, vykdant teisės aktuose numatytas funkcijas.

- Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai – užtikrinama pagalba vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų socialinės atskirties mažinimas.

- Asmeninės pagalbos neįgaliesiems organizavimas – suteikiama individuali pagalba, didinant asmenų su negalia savarankiškumą ir lygias galimybes.

- Paslaugų teikimas užsieniečiams – užtikrinama būtinoji socialinė pagalba savivaldybės teritorijoje gyvenantiems užsieniečiams, skatinant jų socialinę integraciją.

- Projekto „Socialinės dirbtuvės“ įgyvendinimas – vystomos galimybės asmenims su negalia ugdyti darbinius įgūdžius ir integruotis į darbo rinką bei bendruomenę.

- Projekto „Klaipėdos rajonas veža“ įgyvendinimas – gerinama mobiliųjų socialinių paslaugų prieiga atokesnėse rajono seniūnijose, suteikiant galimybę paslaugas gauti arčiau gyvenamosios vietos.

5-2-3 priemonė:  Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą

Siekiant užtikrinti kokybiškas, prieinamas ir žmogui artimas socialines paslaugas, Klaipėdos rajone nuosekliai investuojama į socialinių paslaugų infrastruktūrą. Infrastruktūros plėtra orientuota į bendruomeninių paslaugų tinklo stiprinimą, institucijų modernizavimą ir paslaugų teikimą arčiau žmogaus gyvenamosios vietos.

Pagrindinės veiklos:

- Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas – įgyvendinamos priemonės, skirtos patenkinti socialinio būsto poreikiui Savivaldybėje, mažinant gyventojų socialinę atskirtį.

- Socialinio būsto plėtra – Klaipėdos rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Socialinio būsto plėtra Klaipėdos rajone“, kurio tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Įgyvendinant projektą planuojama papildyti Savivaldybės socialinio būsto fondą ne mažiau kaip 33 socialiniais būstais, skirtais mažas pajamas gaunantiems asmenims ir šeimoms.

- Kompleksinių paslaugų centro vaikams su negalia steigimas – Savivaldybėje kuriama nauja, integruota paslaugų infrastruktūra vaikams, turintiems raidos sutrikimų ar negalią, ir jų šeimoms. Centre numatoma teikti ankstyvosios pagalbos, socialinės, psichologinės, pedagoginės ir metodinės pagalbos paslaugas, apimančias vaiko raidos vertinimą, individualų ir grupinį darbą su vaikais, tėvų konsultavimą ir šeimos įgalinimą. Paslaugos orientuotos ne tik į vaiko, bet ir į visos šeimos gerovę – siekiama stiprinti tėvų gebėjimus, mažinti emocinę ir socialinę įtampą, užkirsti kelią institucinės globos poreikiui. Įsteigus centrą, Klaipėdos rajone bus užtikrintas ankstyvosios ir kompleksinės pagalbos prieinamumas arčiau šeimų gyvenamosios vietos, sudarant sąlygas vaikams su negalia augti bendruomenėje ir gauti koordinuotą, nuoseklią pagalbą.

- Socialinių dirbtuvių steigimas Gargžduose (15 vietų) – kuriama 15 vietų socialinių dirbtuvių infrastruktūra suaugusiems asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia. Dirbtuvėse bus ugdomi ir palaikomi bendrieji bei specialieji darbiniai ir socialiniai įgūdžiai, atliekant prasmingas veiklas, nukreiptas į konkrečių gaminių (produktų) kūrimą ar paslaugų teikimą. Taip didinamos tikslinės grupės galimybės dalyvauti atviroje darbo rinkoje, stiprinamas savarankiškumas ir užimtumas, mažinama socialinė atskirtis ir skatinama šių asmenų integracija į Gargždų ir aplinkinių bendruomenių gyvenimą.

- Dienos užimtumo centro steigimas – Plikių miestelyje kuriama dienos socialinių paslaugų infrastruktūra suaugusiems asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia. Centre bus teikiamos individualizuotos dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugos: ugdomi kasdienio gyvenimo, socialiniai ir darbiniai įgūdžiai, organizuojamos prasmingos veiklos, stiprinančios savarankiškumą ir emocinę gerovę. Dienos centras sudarys galimybę gauti pagalbą arčiau gyvenamosios vietos, mažins socialinę atskirtį, palengvins artimųjų priežiūros naštą ir skatins paslaugų gavėjų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

- Grupinio gyvenimo namų steigimas asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia – kuriama bendruomeninė apgyvendinimo infrastruktūra, skirta asmenims, kuriems nereikalinga institucinė globa, bet būtina nuolatinė pagalba ir priežiūra. Planuojama įrengti grupinio gyvenimo namus, kuriuose mažose, šeimai artimose bendruomenėse gyvenančios grupės galės gauti individualizuotą socialinę pagalbą, ugdyti savarankiško gyvenimo, buitinius, socialinius ir bendruomeninio dalyvavimo įgūdžius. Projektas mažina priklausomybę nuo stacionarių globos įstaigų, sudaro sąlygas gyventi arčiau bendruomenės, stiprina orumą ir savarankiškumą, užtikrina žmogaus teisių įgyvendinimą ir prisideda prie perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

- Keturių apsaugotų būstų steigimas – vystoma bendruomeninė apgyvendinimo infrastruktūra suaugusiems asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia, kurie gali gyventi savarankiškiau, tačiau jiems reikalinga periodinė pagalba. Skirtingose Klaipėdos rajono vietovėse numatoma įkurti keturis apsaugotus būstus, kuriuose gyventojai gaus individualizuotą socialinę pagalbą, bus padedama tvarkytis buityje, tvarkyti finansinius ir administracinius reikalus, palaikyti socialinius ryšius. Šios paslaugos skatins savarankiškumą, mažins priklausomybę nuo institucinės globos, sudarys sąlygas gyventi bendruomenėje ir visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

- Viliaus Gaigalaičio globos namų modernizavimas ir (ar) rekonstrukcija – atnaujinama ir šiuolaikiniams socialinės globos standartams pritaikoma ilgalaikės globos infrastruktūra senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Projektu siekiama pagerinti gyvenimo ir priežiūros sąlygas, didinti pastato energinį efektyvumą, pritaikyti patalpas skirtingiems gyventojų poreikiams (mažesnės gyventojų grupės, daugiau privatumo, bendros užimtumo ir terapijų erdvės), diegti šiuolaikines slaugos, saugos ir pagalbinės įrangos sistemas. Tai leis teikti kokybiškesnes, orumą užtikrinančias globos paslaugas, geriau atliepti gyventojų fizinius, emocinius ir socialinius poreikius bei prisidės prie institucinės globos pertvarkos tikslų įgyvendinimo.

- Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro kūrimas – viena reikšmingiausių investicijų į sparčiai augančią priemiestinę teritoriją, kuri užtikrins, kad gyventojai svarbiausias paslaugas gautų arčiau namų. Mazūriškiuose duris atvers modernus kompleksas, kuriame veiks 5 įstaigos: Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro ir J. Lankučio bibliotekos padaliniai, taip pat Sendvario seniūnija ir Sendvario socialinių paslaugų centras. Kompleksą planuojama atidaryti iki 2029 m. kovo mėn.

5-3 uždavinys: Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą.

5-3-1 priemonė:  Užimtumo didinimo programos vykdymas

Savivaldybė įgyvendina Užimtumo didinimo programą, skirtą padėti nedirbantiems ir socialinę riziką patiriantiems gyventojams integruotis į darbo rinką. Programa sudaro galimybes įgyti darbo ir socialinių įgūdžių, atkurti motyvaciją dirbti ir palaikyti savarankišką pragyvenimą, taip mažinant socialinės atskirties riziką. Programoje dirbantis atvejo vadybininkas individualiai padeda ilgalaikiams bedarbiams grįžti į darbo rinką – vertina jų poreikius, planuoja pagalbos priemones, palaiko motyvaciją ir bendradarbiauja su darbdaviais bei Užimtumo tarnyba, kad būtų pasiekti tvarūs įsidarbinimo rezultatai.

5-3-2 priemonė:  Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politiką

Savivaldybė įgyvendina jaunimo politiką, orientuotą į jaunų žmonių įgalinimą, socialinę įtrauktį ir saviraiškos galimybių plėtrą. Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, stiprinti jų pilietinę ir socialinę atsakomybę, skatinti iniciatyvas ir palankią aplinką savarankiškam gyvenimo keliui kurti.

Pagrindinės veiklos:

- Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra. Skatinamas jaunimo dalyvavimas savivaldos ir bendruomenės veiklose, mokymai, mentorystė ir kitos iniciatyvos, didinančios jaunų žmonių aktyvumą, lyderystę ir įsitraukimą į sprendimų priėmimą.

- Gargždų atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas. Užtikrinama saugi ir atvira erdvė jaunimui, kurioje jie gali ugdyti socialinius bei gyvenimo įgūdžius, dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose, savanoriškose iniciatyvose ir gauti profesionalų palaikymą.

5-4 uždavinys: Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą.

Savivaldybė siekia stiprinti partnerystę su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais veiklos dalyviais, kad būtų geriau atliepti gyventojų poreikiai ir užtikrintas viešojo intereso įgyvendinimas. Bendradarbiaujant su aktyviomis bendruomenėmis sudaromos sąlygos kartu spręsti socialinius, kultūrinius ir viešosios aplinkos iššūkius, skatinamas pilietiškumas ir gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą.

5-4-1 priemonė:  Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą

Savivaldybė siekia stiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektorių kaip reikšmingą partnerį įgyvendinant viešosios politikos tikslus ir tenkinant gyventojų poreikius. Remiant ir skatinant nevyriausybines iniciatyvas prisidedama prie pilietinės visuomenės augimo, bendruomeniškumo stiprinimo ir inovatyvių sprendimų plėtros socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. Pagrindinės veiklos:

- Klaipėdos r. savivaldybės ir NVO bendradarbiavimas – užtikrinama partnerystė formuojant NVO politiką, priimant ir įgyvendinant sprendimus, skatinamas dialogas ir tarpusavio skaidrumas. Vienas iš pagrindinių bendradarbiavimo užtikrinimo mechanizmų yra Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos bei Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla, atliekanti patariamąją, koordinacinę ir atstovaujamąją funkciją. Šių tarybų veikla sudaro sąlygas struktūruotai įtraukti NVO į Savivaldybės sprendimų formavimo procesus ir taip užtikrinti atstovavimą  sektoriaus interesams.

Siekiant optimalios visuomeninių tarybų veiklos, funkcijų aiškumo ir didinant administracinių išteklių naudojimo efektyvumą, 2025 m. pabaigoje laikantis įstatymo procedūrų (gavus ne mažiau nei pusės Savivaldybėje veikiančių BO pritarimą) priimtas sprendimas Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas perduoti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai. Šiuo sprendimu siekiama užtikrinti bendrą NVO ir bendruomeninių organizacijų atstovavimo modelį, sumažinti funkcijų dubliavimą ir sustiprinti sektoriaus dalyvavimą Savivaldybės valdymo procesuose.

- Gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimas siejamas su finansinės paramos teikimu vietos bendruomenėms, siekiant kompleksiškai gerinti gyvenamąją aplinką ir stiprinti gyventojų tarpusavio ryšius. Skatinamas vaikų ir jaunimo prasmingas užimtumas, nes šių veiklų vystymas prisideda prie jų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymo bei saugios, aktyvios aplinkos kūrimo.

- Klaipėdos r. bendruomenių ir NVO projektų dalinis finansavimas pagal vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijų priemones bei VVG administravimo lėšų finansavimas sudaro prielaidas nuosekliai įgyvendinti iniciatyvas, kurios prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, vietos ekonominės, socialinės ir bendruomeninės plėtros. Ši finansavimo kryptis leidžia bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinti projektus, stiprinančius gyventojų įsitraukimą, gerinančius vietos infrastruktūrą ir kuriamus naujus bendruomeninių veiklų modelius.

Praplečiant finansavimo spektrą, remiamos ir iniciatyvos, skirtos sumanių kaimų koncepcijos įgyvendinimui – skatinant inovatyvių, technologijomis ir vietos ištekliais grįstų sprendimų diegimą, kurie didina gyvenimo kokybę, gerina paslaugų prieinamumą ir stiprina vietos identitetą. Taip pat sudaromos sąlygos plėtoti socialines paslaugas bendruomenėse, siekiant užtikrinti pagalbos prieinamumą, gerinti socialinę infrastruktūrą ir kurti tvarius, gyventojų poreikiams pritaikytus paslaugų modelius.

- Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas skirtas stiprinti religinių bendruomenių vaidmenį visuomenėje, prisidedant prie krašto kultūrinės, istorinės ir socialinės gerovės. Programos lėšomis siekiama išsaugoti tradicinėms religinėms bendruomenėms priklausančius kultūros objektus, remiant jų pastatų remontą, aplinkos ir vidaus patalpų tvarkymą bei religinės veiklos organizavimą. Taip pat skatinamas kultūrinio turizmo požiūriu vertingų ir istoriškai reikšmingų objektų atnaujinimas, stiprinant rajono kultūrinį identitetą.

- Projekto „Gebėjimų stiprinimas ir nevyriausybinių organizacijų veiklos internacionalizavimas Liepojos mieste ir Klaipėdos rajone“ pagrindiniai planuojami rezultatai – atlikta Klaipėdos rajono NVO poreikių analizė su veiksmų planu, kuri taps pagrindu NVO augimo inkubatoriui, orientuotam į skirtingo dydžio ir profilio organizacijų gebėjimų stiprinimą. Inkubatoriaus veikloms numatomi du šešių mėnesių mentorystės ir kvalifikacijos kėlimo ciklai, kuriuose dalyvaus po 10–15 Klaipėdos rajono NVO. Projektas taip pat apims patirties mainus Liepojoje, tris informacinius renginius bendruomenėse bei tarptautinius mainus už programos ribų, o veiklas apibendrins baigiamoji konferencija.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: didėja socialinių įstaigų veiklos vykdymo priemonės.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Iveta Gailienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja, tel. +370 683 24571, el. p. iveta.gailiene@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija (įskaitant seniūnijas), Klaipėdos rajono paramos šeimai centras, Gargždų socialinių paslaugų centras, Priekulės socialinių paslaugų centras, Viliaus Gaigalaičio globos namai, Gargždų atviras jaunimo centras.

2.5 lentelė. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams) |  |  |  |  |
| R-5-1-1-1 | Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį | 2550 | 2550 | 2550 |  |
| R-5-1-1-2 | Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius | 765 | 765 | 765 |  |
| R-5-1-1-3 | Individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai | 3 | 3 | 3 |  |
| R-5-1-1-4 | Šeimų (asmenų), gaunančių prevencines socialines paslaugas skaičius | 150 | 155 | 160 |  |
| R-5-1-1-5 | Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai | 23 | 23 | 23 |  |
|  | 2 uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonė (Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigose) |  |  |  |  |
| R-5-2-1-1 | Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius | 340 | 350 | 360 |  |
| R-5-2-1-2 | Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius | 209 | 209 | 215 |  |
| R-5-2-1-3 | Asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose, skaičius (asmenys) | 25 | 24 | 20 |  |
|  | 2 uždavinys 2 priemonė (Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas) |  |  |  |  |
| R-5-2-2-1 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius valstybės ir savivaldybės pavaldumo stacionariose įstaigose | 160 | 160 | 170 |  |
| R-5-2-2-2 | Socialinių paslaugų gavėjus skaičius nevyriausybinių organizacijų stacionariose įstaigose | 42 | 44 | 60 |  |
| R-5-2-2-3 | Asmenų, gavusių akredituotą socialinę priežiūrą, skaičius | 344 | 350 | 360 |  |
|  | 2 uždavinio 3 priemonė (Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą) |  |  |  |  |
| R-5-2-3-1 | Naujai teikiamos socialinės paslaugos, skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| R-5-2-3-2 | Modernizuotų pastatų, įrengtų kitų paslaugų teikimo vietų skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| R-5-2-3-3 | Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius | 5 | 5 | 6 |  |
|  | 3 uždavinys. Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą |  |  |  |  |
|  | 3 uždavinio 1 priemonė (Užimtumo didinimo programos vykdymas) |  |  |  |  |
| R-5-3-1-1 | Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime, skaičius | 80 | 85 | 85 |  |
| R-5-3-1-2 | Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime įsidarbinusių, skaičius | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 4 uždavinys. Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą |  |  |  |  |
|  | 4 uždavinio 1 priemonė (Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą) |  |  |  |  |
| R-5-4-1-1 | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų skaičius | 42 | 42 | 42 |  |
| R-5-4-1-2 | Savivaldybės prisidėjimo prie Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų projektų įgyvendinamų pagal vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų priemones, skaičius | 5 | 2 | 2 |  |
| R-5-4-1-3 | Religinių bendruomenių, gaunančių finansavimą ir vykdančių veiklas, skaičius | 14 | 14 | 14 |  |

6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa įgyvendina Savivaldybės SPP II prioriteto „Savivaldybės patrauklumo didinimas“ 2.1. tikslą: Skatinti tvarų judumą ir III prioriteto „Savivaldybės tvarios plėtros skatinimas“ 3.1. tikslą: Skatinti verslo plėtrą ir didinti savivaldybės investicinį patrauklumą, 3.3. tikslą: Skatinti tvarią urbanistinę plėtrą savivaldybėje ir 3.4. tikslą: Plėtoti savivaldybės infrastruktūrą ir paslaugas urbanizuojamose vietovėse.

2.6 grafikas. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros programa ir jos uždaviniai

6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

6-1 Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone

6-2 Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves ir kelius

6-3 Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius ir kitą viešąją infrastruktūrą

6-4 Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone

6-5 Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą

6-6 Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Klaipėdos rajone

6-1 uždavinys: Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone.

6-1-1 priemonė:  Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą

Priemonė skirta užtikrinti Klaipėdos rajono seniūnijų teritorijose esančių gyvenviečių gatvių ir vietinės reikšmės kelių tinkamai techninei būklei palaikyti, jų saugiam ir patogiam naudojimui. Įgyvendinant priemonę vykdoma kasdienė gatvių ir kelių priežiūra bei būtini einamojo remonto darbai, reaguojant į atsiradusius defektus ir gyventojų poreikius.

Seniūnijos organizuoja ir vykdo žvyruotų ir asfaltuotų gatvių bei kelių greideriavimą, dangos nelygumų ir duobių taisymą, kelkraščių priežiūrą, griovių šalia kelių tvarkymą, sniego valymą, slidumo mažinimą, taip pat smulkius infrastruktūros atnaujinimo darbus pagal turimus finansinius ir techninius išteklius. Seniūnijoms kasmet šiai priemonei paskirstoma apie 2 mln. eurų, proporcingai kelių ilgiui ir gyventojų skaičiui seniūnijoje.

6-2 uždavinys: Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves ir kelius.

6-2-1 priemonė:  Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra Klaipėdos rajono seniūnijose

Sendvario seniūnijoje pagal parengtą Agilos g. projektą 2026 metais planuojama pradėti rekonstravimo darbus, įrengiant šaligatvį, dviračių taką iki sankryžos su Gilijos gatve, planuojama baigti Mazūriškių k., Rasytės g., Agilos g., Jurgaičių g.  šviesoforinės sankryžos statybą, atlikti Danės g. nuo Smeltaitės g. iki Gilijos g., Trušelių k. remontą, baigus projekto parengimą 2026 metų pradžioje pradėti Jungtinės gatvės ir inžinerinių (lauko paviršinių (lietaus) nuotekų) tinklų, žemės sklype Unik. Nr. 4400-6166-4058, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajono sav., statybą ( iki Vėjo g., Klaipėdos m.), pagal 50/50 programą atlikti Aukštkiemių g. KL1410, , Aukštkiemių k., ~ 800 metrų dalies (pradedant nuo magistralinio kelio A13) remontą.

Kretingalės seniūnijoje planuojama atlikti Karklės k. automobilių stovėjimo aikštelės projektavimą, Plikių mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą, automobilių aikštelės prie stovyklavietės „Pasaka“ Kukuliškių k. projekto parengimą ir įrengimą, Adomo Brako g., Kalotės k., automobilių aikštelės projekto parengimą.

Priekulės seniūnijoje planuojama atlikti kelio Nr. KL1277 (Marių g.) atkarpos į Kairių poligoną remontą, baigti kelio Nr. KL1278 atkarpos nuo Klaipėdos miesto ribos į Kairių poligoną remonto projekto parengimą ir pradėti rangos darbus, baigti Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., kapitalinį remontą ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus, atlikti Dituvos kabamojo tilto remonto darbus (Priekulės sen.).

Gargždų mieste numatoma užbaigti teritorijos tarp Klaipėdos, J. Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų techninio projekto parengimą ir įsigijus rangos darbus pradėti vykdymą.

Kitose seniūnijose numatoma atlikti S. b. „Vaiteliai“ gatvių kapitalinį remontą (Dauparų-Kvietinių sen.). Taip pat pagal seniūnijų nurodytus prioritetus skiriama 1,2 mln. lėšų Savivaldybės gatvių einamajam remontui 2025−2026 m.

6-2-3 priemonė:  Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas.

Pagal ilgalaikį  susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planą 2026−2028 m. vykdomi:

- Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen. Juodžemių g. (KL8812), projektavimas, tiesimas įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus, rekonstrukcija (Sendvario sen.);

- Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen. Šilelių  (KL1430) − Jurgaičių (KL1452) gatvių projektavimas ir rekonstrukcija (Sendvario sen.);

- Klaipėdos raj., Sendvario sen. Jakų k. Sodo g. kapitalinis remontas, projektavimas, rangos darbai (Sendvario sen.);

- Klaipėdos raj. Sendvario sen. Jakų k. Parko g. (KL8757) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai (Sendvario sen.);

- Klaipėdos rajono Sendvario sen. Mazūriškių k. Stonės g. (Nr. KL1407) ir Gvildžių k. Vėtrungių g. (Nr. KL1456) kapitalinis remontas (Sendvario sen.);

- Bičiulių g. KL8714 Budrikų k. Sendvario sen. projektavimas ir ranga (Sendvario sen.).

- Klaipėdos raj. Priekulės sen. Stragnų g. (KL8470), Santakos g. (KL1297 ir privažiuojamojo kelio prie Stragnų I nuo kelio KL1211 Stragnai−Ketvergiai kapitalinis remontas, projektavimas, rangos darbai (Priekulės sen.);

- Klaipėdos raj. Priekulės sen. Pangesų (KL1225), Pjaulių g. (KL1343) ir Pleškučių g. (KL1224) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai (Priekulės sen.);

- Priekulės sen. Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k. Vaškių g. (KL1266) kapitalinio remonto darbai (Priekulės  sen.);

- Klaipėdos raj. Gargždų miesto Gedimino g. (Nr. KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (Nr. KL8053), Vytenio g. (Nr. KL8054), Gargždupio g. (Nr. KL8055) ir Žibučių g. (Nr. KL8056) (rangos darbai) (Gargždų sen.);

- Gargždų 51 kvartalo drenažo ir nuovažos projektavimas (Gargždų sen.);

- Klaipėdos raj. Dovilų sen. Dovilų mstl. Kulių g. (KL8274) (rangos darbai) (Dovilų sen.);

- Klaipėdos raj. Dovilų sen. Kulių Dvaro g. (KL8215), Pakrantės g. (KL8218), Šienpjovių g. (KL8216) ir Tulpių g. (KL8217) rekonstravimas, projektavimas (Dovilų sen.);

- Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Lukausko g. (KL1808) kapitalinis remontas, projektavimas, rangos darbai (Vėžaičių sen.);

- Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Gerduvėnų g. (KL1840) kapitalinis remontas, projektavimas, rangos darbai (Vėžaičių sen.);

- Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Girkalių k. Nemirsetos g. (KL1036) rekonstravimas, projektavimas (Kretingalės sen.);

- Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Karklės k., Karklininkų g. KL8896 rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra ir rangos darbai (Kretingalės sen.);

- Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g. (KL0223) rekonstravimas (Dauparų–Kvietinių sen.).

6-2-3 priemonė:  Įgyvendinti atskiras eismo saugumo priemones

Šios priemonės pagrindinės veiklos:

- Saugaus eismo priemonių užtikrinimas (pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus) − organizuojami horizontalaus ir vertikalaus žymėjimo darbai pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus;

- Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra, rekonstrukcija − vykdoma Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra, planuojami rekonstravimo darbai;

- Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo ir administravimo paslaugos vykdymas − suorganizuotas automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimas ir administravimas.

6-3 uždavinys: Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius ir kitą viešąją infrastruktūrą.

6-3-1 priemonė: Prisidėjimas prie AB „VIA Lietuva“ pirmumo teise įgyvendinamų projektų rajone ir techninių projektų parengimo

Prisidėjimas numatomas prie Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 11,500 km kapitalinio remonto, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones (Sendvario sen.), autobusų stotelių ir pėsčiųjų perėjų projektavimo ir įrengimo Smeltaitės g. (Sendvario sen.).

6-3-2 priemonė: Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas ir priežiūra

Numatoma įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę Placio g., Karklės k. (Kretingalės sen.).

6-4 uždavinys: Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone.

6-4-1 priemonė: Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse

Baigus vykdyti projektą „Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių apšvietimo sistemų palaikymas ir plėtra“ pagal viešos ir privačios partnerystės projektą, numatomos lėšos jo apmokėjimui bei lėšos esamų sistemų palaikymui visose rajono seniūnijose.

6-4-2 priemonė: Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose

Šioje priemonėje numatomos seniūnijų išlaidos seniūnijų gatvių apšvietimui.

6-5 uždavinys: Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą.

6-5-1 priemonė: Gerinti sodininkų bendrijų viešąją infrastruktūrą

Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios programos įgyvendinimas

Šioje priemonėje nagrinėjamos sodininkų bendrijų pateiktos paraiškos, susijusios su sodininkų bendrijų kelių ir esamų inžinerinių sistemų priežiūra. Sodininkų bendrijų specialiojoje rėmimo programoje numatyta po 120 tūkst. eurų 2026−2028 metais.

6-5-2 priemonė: Užtikrinti keleivių pervežimą viešuoju transportu

Priemonėje numatomos šios veiklos:

- Subsidija vežėjų nuostoliams kompensuoti (dotacija) – iš šios priemonės lėšų mokama subsidija VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

- Autobusų stotelių paviljonų įrengimas Klaipėdos rajone – pagal sutartį bus įrengiami stotelių paviljonai visoje Savivaldybės teritorijoje;

- Projektas „Integruotos viešojo transporto sistemos diegimas Klaipėdos rajone“ – Savivaldybė dalyvauja projekte partnerio teisėmis, numatytas 4,2 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimas. Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“.

6-5-4 priemonė: Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra ir remontas

Gargždų miesto dviračių infrastruktūros plėtra pagal  Gargždų miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros planą – 2026 metais numatomas dviračių tako prie autobusų stoties projektavimas, dviračių tako Pušų g. (tarp Vingio g. ir Dariaus ir Girėno g.) projektavimas; Kuršlaukio g. tarp Gamyklos g. ir Kuršlaukių g. 6B projektavimas, dviračių saugojimo paviljonas daugiabučiams.

Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšas – 2026 metais numatoma atgauti lėšas už esamo šaligatvio rekonstravimą, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus Dariaus ir Girėno g. nuo Klaipėdos g. ir Kretingos pl. sankryžos iki sankryžos su Pušų g. Gargždų m., atgauti lėšas už dviračių tako įrengimą Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. ruože, šalia vystomo daugiafunkcio sporto centro pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždų m., atlikti Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimą ir remontą Melioratorių g. (KL7030), Janonio g.,  Kastyčio g. (KL7032), Vingio g., Smėlio g., atlikti Gargždų m. Kuršlaukio g. (KL7018) dviračių tako remontą.

Klaipėdos rajono dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros atnaujinimas, remontas, plėtra – numatoma pradėti Arimų g. Sendvario sen. dviračių ir pėsčiųjų tako projektavimą, Smeltaitės g. Sendvario sen. dviračių ir pėsčiųjų tako projektavimą.

Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas ir statyba prie AB "Via Lietuva" kelių

Parengti priešprojektiniai pasiūlymai dėl Vėžaičių mst. pėsčiųjų tako statybos Gargždų g. nuo Samališkės iki Užtvankos g.; Nr. 227 dviračių tako remontas Gargždų mieste; Priekulės Pamarių g. tako remontas;

6-6 uždavinys: Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Klaipėdos rajone.

6-6-1 priemonė: Modernizuoti vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

Pagal susitarimą su viešuoju vandens tiekėju AB „Klaipėdos vanduo“ numatoma:

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Sendvario seniūnijoje − Smeltaitės gatvėje (nuo Sniego g. iki A.Bruožio g.) Klemiškės II k.,

- Svencelės/Drevernos gyvenviečių NV plėtra (I etapas),

- Klaipėdos raj. vandens ruošyklų statyba (Svencelės VGĮ),

- Buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Endriejavo mstl. Žemaičių g., Liepų g., Paežerio g.,

- Buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Girininkų k.,

- Nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargžduose (176 gyv. namų kvartale),

- Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo, tinklų įrengimo galimybių studijos parengimas Derceklių, Lingių k. ir aplinkinėse teritorijose.

6-6-2 priemonė: Prižiūrėti esamą ir planuoti naują paviršinių nuotekų infrastruktūrą

Numatoma pasirengti projektus ir vykdyti darbus pagal galiojančias ir naujas sutartis. Suplanuota vykdyti:

- Gargždų miesto Dariaus ir Girėno g., Pušų g., Vingio g. paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Jakų k. Šviesos g., Kaštonų g., Vilties g. projekto parengimą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Lapių k. Žvelsos g. projekto parengimą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Slengių k. Lietaus ir Ežero g. projekto parengimą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. Ievos Simonaitytės g. projekto parengimą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos Gargždų m. nuo Lakštingalų g. iki Minijos upės statybą,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ir siurblinės projektavimą ir statybą Stragnų II k.,

- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybą ir gatvių remontą Gargždų m. Laugalių ir Aleksandro Lengvino g. sankryžoje, Pasienio g. dalyje.

6-6-3 priemonė: Kompensacijos iniciatoriams už įrengtą savivaldybės infrastruktūrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis

Kompensuojama iniciatoriams už Savivaldybės infrastruktūros įrengimą (vandentiekio ir buitinių, paviršinių nuotekų tinklų, kelių statyba) vykdomą pagal pasirašytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

6-6-4 priemonė: Klaipėdos rajono savivaldybės išlaidos apmokant už vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nuomą (UAB „Baltic casings“)

Mokama nuoma pagal priimtą teismo sprendimą už privataus savininko valdomus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus naudojamus viešajai paslaugai teikti.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: daugiau skiriama vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai (pagal pasirašytas jungtinės veiklos sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“).

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Vytautas Valantinas, Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas, tel. +370 655 79276, el. p. vytautas.valantinas@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, įskaitant seniūnijas, UAB „Klaipėdos rajono energija“, AB „Klaipėdos vanduo“.

2.6 lentelė. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Prižiūrėti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
| E-6-1-1 | Mirtingumas Klaipėdos rajono keliuose, atvejai | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą) |  |  |  |  |
| R-6-1-1-1 | Vietinės reikšmės kelių dalis su pagerinta kelių danga, proc. | 36 | 37 | 37 |  |
| R-6-1-1-2 | Kelių eismo įvykių skaičius | 35 | 33 | 33 |  |
| R-6-1-1-3 | Inventorizuoti vietinės reikšmės keliai ir gatvės, proc. | 99 | 99 | 99 |  |
|  | 2 uždavinys. Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves ir kelius |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio nuo 1 priemonės iki 3 priemonės |  |  |  |  |
| R-6-2-1-1 | Rekonstruotos gatvės, km | 17 | 17 | 17 |  |
| R-6-2-1-2 | Rekonstruoti Klaipėdos rajono savivaldybės keliai, km | 13 | 14 | 14 |  |
| R-6-2-1-3 | Rekonstruoti, nutiesti nauji pėsčiųjų takai, km | 3,5 | 4 | 4 |  |
| R-6-2-1-4 | Rekonstruoti, nutiesti nauji dviračių takai, km | 5 | 5 | 5 |  |
| R-6-2-1-5 | Įrengti nauji kelio ženklai, skaičius | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 4 uždavinys. Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
|  | 4 uždavinio 1 priemonė (Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse) |  |  |  |  |
| R-6-4-1-1 | Naujai apšviestos gatvės gyvenvietėse, skaičius | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 5 uždavinys. Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą |  |  |  |  |
| E-6-5-1 | Savivaldybės organizuojamais maršrutais pervežami keleiviai, skaičius per metus | 800000 | 850000 | 900000 |  |
|  | 5 uždavinio 2 priemonė (Užtikrinti keleivių pervežimą viešuoju transportu) |  |  |  |  |
| R-6-5-2-1 | Subsidijuojamų keleivinio transporto maršrutų skaičius | 28 | 29 | 30 |  |
|  | 6 uždavinys. Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotekų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
| E-6-6-1 | Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungtų rajono gyventojų dalis, proc. | 52 | 53 | 53 |  |
| E-6-6-2 | Gyventojų aprūpinimas centralizuotu vandens tiekimu, proc. | 54 | 54 | 54 |  |
| E-6-6-3 | Gyventojų aprūpinimas centralizuotu nuotekų tvarkymu, proc. | 52 | 52 | 52 |  |
| E-6-6-4 | Požeminio geriamojo vandens kokybė (vidutinė fluoridų koncentracija)* | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| E-6-6-5 | Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų, proc. | 3,5 | 3,4 | 3,4 |  |
|  | 6 uždavinio 1 priemonė (Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą) |  |  |  |  |
| R-6-6-1-1 | Naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos, km | 3 | 4 | 4 |  |
| R-6-6-1-2 | Naujai paklotos ar suremontuotos nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 6 uždavinio 2 priemonė (Prižiūrėti esamą ir planuoti naują paviršinių nuotekų infrastruktūrą) |  |  |  |  |
| R-6-6-2-1 | Naujai paklotos ar suremontuotos paviršinių nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km | 1 | 1 | 1 |  |

7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

Programa įgyvendina Savivaldybės SPP II prioriteto „Savivaldybės patrauklumo didinimas“ 2.2. tikslą: Skatinti savivaldybės bendruomenės, puoselėjančios Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūras, kūrybiškumą. Programos tikslas – puoselėti kultūrą rajone.

2.7 grafikas. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa ir jos uždaviniai

7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

7-1 Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą

7-2 Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

7-3 Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius

7-4 Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę

7-1 Uždavinys: Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą.

7-1-1 priemonė: Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose

Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinama kultūros centrų ir bibliotekų veikla, teikiant gyventojams prieinamas, kokybiškas ir gyventojų poreikius atitinkančias kultūros, informavimo ir edukacines paslaugas.

Klaipėdos rajone veikia šios Savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos:

- 6 kultūros centrai: Gargždų kultūros centras, Kretingalės kultūros centras, Priekulės meno ir kultūros centras, Veiviržėnų kultūros centras, Vėžaičių kultūros centras, Klaipėdos rajono etninės kultūros centras;

- 6 skyriai – Kretingalės kultūros centro Plikių, Girkalių sk., Priekulės meno ir kultūros centro Drevernos sk., Veiviržėnų kultūros centro Judrėnų ir Endriejavo sk., Vėžaičių kultūros centro Lapių sk.

- J. Lankučio viešoji biblioteka ir jos 24 filialai;

- Gargždų krašto muziejus ir 4 filialai (Agluonėnų etnografinė sodyba, J. Gižo sodyba Drevernoje, I. Simonaitytės ir Laisvės kovų ir tremties muziejus Priekulėje).

7-1-2 priemonė:  Sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos organizavimui ir kultūros sklaidai Klaipėdos rajone

Pagrindinės veiklos:

Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas Klaipėdos rajonui  tarptautiniuose renginiuose ir prisidėjimas prie Kultūros tarybos finansuojamų projektų

Klaipėdos rajono kultūros įstaigos, siekdamos pritraukti papildomų lėšų ir įgyvendinti tradicines ir naujas kultūros idėjas, kiekvienais metais Kultūros tarybos finansuojamoms programoms teikia projektus. Šios priemonės lėšomis 30 procentų bus prisidedama prie konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimo.

Klaipėdos rajonui reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimas

2026 metais planuojama pabaigti baronų Renių giminei įamžinti skirtą skverą: įrengti fontaną, pasodinti augalus. 2026−2028 metais planuojama sukurti ir pastatyti barono Eugenijaus Renės skulptūrą. 2026 metais planuojama įamžinti dvarininkų Volmerių atminimą Vėžaičiuose, parengiant kapavietės sutvarkymo projektą.

7-2 Uždavinys: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą.

7-2-1 priemonė: Kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra

Pagrindinės veiklos:

Kultūros įstaigų patalpų remontas, tarnybinių automobilių remontas, organizacinės technikos, priemonių įsigijimas kultūros veikloms organizuoti

Įgyvendinant priemonę 2026−2028 metais planuojama gerinti Gargždų, Kretingalės, Priekulės, Vėžaičių, Veiviržėnų kultūros centrų, Klaipėdos rajono etninės kultūros centro, Gargždų krašto muziejaus, J. Lankučio viešosios bibliotekos techninę bazę, planuojami smulkūs patalpų remontai, veiklai būtinų priemonių įsigijimas.

Veiviržėnų kultūros centro rekonstrukcijos ir miestelio aikštės sutvarkymo projektas

2026−2027 metais planuojama įgyvendinti Veiviržėnų kultūros centro pastato rekonstrukciją ir sutvarkyti miestelio aikštę.

Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimas ir statyba

Šios priemonės lėšomis 2025−2027 metais planuojama parengti Gargždų krašto muziejaus pastato projektą, nugriauti esamą pastatą ir pastatyti naują, įrengti darbo vietas ir ekspozicijas.

J. Lankučio viešosios bibliotekos filialo Purmalių k. projektavimas ir statyba

J. Lankučio viešosios bibliotekos ir bendruomenės veiklai bei sklandžiam rinkimų proceso užtikrinimui reikalingas 120−140 m2 modulinis pastatas Purmalių kaime. Šioje teritorijoje veikiančio bibliotekos filialo nėra. Planuojama suformuoti sklypą, įrengti komunikacijas, nupirkti, pastatyti ir įrengti modulinį pastatą, pritaikytą bibliotekos veikloms vykdyti.

Vėžaičių miestelio centrinėje dalyje esančio pastato bei aikštės sutvarkymas ir įveiklinimas

Vykdant šį projektą, bus įrengtas J.Lankučio viešosios bibliotekos Vėžaičių filialas pastato II aukšte, sutvarkyta centrinė Vėžaičių miestelio aikštė.

7-3 Uždavinys: Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius.

7-3-1 priemonė: Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas

Šioje priemonėje numatytas Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros priemonių plano 2025−2027 m. įgyvendinimas. Numatyta tvarkyti ir pristatyti Mažosios Lietuvos bei Žemaitijos bažnyčias, lurdus ir senąsias kapinaites, sukuriant elektroninį gidą ir specializuotus žemėlapius. Didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos rajone gyvenusių žydų (litvakų) materialiojo paveldo aktualizavimui, atliekant mokslinius tyrimus. Taip pat vykdomi etninės kultūros lauko tyrimai, apimantys tradicijas, tarmes, liaudies mediciną, kalendorines šventes ir vietos bendruomenių tapatybę. Atliekami architektūrinio ir etnografinio kraštovaizdžio tyrinėjimai bei įgyvendinami konkretūs kraštovaizdžio sprendiniai. Inventorizuojamos ir saugomos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, sudarant oficialų Savivaldybės sąvadą.

7-3-2 priemonė: Premijų Klaipėdos rajonui nusipelniusiems ir pasižymėjusiems asmenims skyrimas

Kiekvienais metais teikiamos premijos rajonui nusipelniusiems ir pasižymėjusiems asmenims: Kultūros ir meno darbuotojo premija, I. Simonaitytės premija, E. Vicherto premija (jaunojo talento), V. Majoro premija (tautodailininkui).

7-4 Uždavinys: Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas bei Savivaldybės SPP, Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. ir Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m. priemones, šios programos vienas iš pagrindinių tikslų – išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę.

    - priemonė: Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą

Pagrindinės veiklos:

Senųjų kapinių tvarkymo ir priežiūros darbai

Įgyvendinant Klaipėdos rajono senųjų kapinių priežiūros darbų programą 2026 m., numatyta atlikti senųjų kapinių aptvėrimą, tvorų ir vartų remontą, kapų paminklų, kryžių, antkapių ir kitų kapaviečių statinių remontą bei atstatymą, želdinių priežiūros darbus, atnaujinti kapinių  informacinius stendus, kuriuose užrašytas kapinių pavadinimas, statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys ir kita informacija.

Kultūros paveldo objektų ir jų vertingųjų savybių išsaugojimo darbai

Šia veikla siekiama išsaugoti kultūros paveldo objektus ir jų vertingąsias savybes, numatant atlikti:

- Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių stogo paprastojo remonto darbus pagal parengtą paprastojo remonto projektą;

- Memorialinio paminklo (ID 1391) Vokietijos kariams, žuvusiems per Pirmąjį pasaulinį karą (kt. šaltiniai sako, kad paminklas Priekulės parapijos vyrams, žuvusiems per Pirmąjį pasaulinį karą), Priekulės I k. (civilinėse kapinėse), Priekulės sen.; remontą;

- Gavus valstybės finansavimą iš Paveldotvarkos programos pradėti įgyvendinti Gargždų pėsčiųjų viaduko ir Šernų tilto tvarkybos darbus (atlikti taikomuosius tyrimus ir parengti tvarkybos darbų projektus).

Kultūros paveldo statinių tvarkymo darbų dalinis finansavimas

Savivaldybė, skatindama valdytojus bendromis jėgomis tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus, iš dalies finansuoja jų tvarkymo darbus pagal Savivaldybės tarybos 2025-01-30 sprendimu Nr. T11-23 patvirtintą Kultūros paveldo statinių tvarkymo darbų dalinio finansavimo tvarkos aprašą.

Piliakalnių pritaikymo turizmo ir visuomenės poreikiams įgyvendinimas

Siekiant Klaipėdos rajono piliakalnius sutvarkyti ir pritaikyti etninės kultūros pažinimo poreikiams, numatytos lėšos:

- Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu sutvarkymo ir pritaikymo projekto įgyvendinimui, numatant atlikti apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos – pėsčiųjų takų, laiptų, tiltelių įrengimą, želdinių tvarkymą, paviršinės erozijos židinių panaikinimą – ištryptų bei išvažinėtų plotų užpylimą, sutvirtinimą, informacinių stendų, rodyklių, riboženklių, užtvarų automobiliams, suoliukų, dviračių stovų, ugniavietės, meninės edukacinės kompozicijos įrengimą.

- Eketės piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo projekto parengimui, numatant piliakalnio želdynų sutvarkymą, mechaninės erozijos sustabdymo ir lankytojų srautų reguliavimo priemonių (takų, laiptų, tiltelių) įrengimą, apžvalgos aikštelių piliakalnio aikštelėje įrengimą, laužavietės vietos, edukacinių erdvių parinkimą ir įrengimą ir kt.

Kultūros paveldo objektų apskaita (inventorizavimas, atskleidimas, registravimas), taikomieji tyrimai, pažinimas ir sklaida

Ši priemonė skirta kultūros paveldo objektų nustatymui (identifikavimui), stebėsenai, dokumentavimui, moksliniams/taikomiesiems tyrimams atlikti, informaciniams stendams įrengti, Europos paveldo dienų renginiams bei Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbui organizuoti.

7-4-2 priemonė: Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą

Saugomų mažosios architektūros (lurdų, skulptūrų, kryžių, koplytėlių, koplytstulpių ir kt.) objektų tvarkymo ir priežiūros darbai

Siekiant užtikrinti Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos mažosios architektūros išsaugojimą, numatyta atnaujinti pagal poreikį koplytėles, koplytstulpius, kryžius ir kitus objektus. 2026 metais numatoma atlikti Veiviržėnų lurdo tvarkybos darbus pagal parengtą tvarkybos (remonto) darbų projektą ir Švč. Mergelės Marijos skulptūros restauravimą pagal parengtą Kultūros paveldo vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: didėja kultūros įstaigų veiklos vykdymo priemonės, renovacijos projektų lėšos.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Gintautas Bareikis, Kultūros skyriaus vedėjas, tel. +370 686 25272, el. p. gintautas.bareikis@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, įskaitant seniūnijas, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, BĮ Klaipėdos rajono etninės kultūros centras, BĮ Gargždų krašto muziejus, BĮ Gargždų kultūros centras, BĮ Kretingalės kultūros centras, BĮ Priekulės meno ir kultūros centras, BĮ Veiviržėnų kultūros centras, BĮ Vėžaičių kultūros centras.

2.7 lentelė. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą |  |  |  |  |
| E-7-1-1 | Lėšų dalis, tenkanti kultūrai nuo bendro finansavimo, proc. | 8 | 8 | 9 |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose) |  |  |  |  |
| R-7-1-1-1 | Kultūros centrų skaičius | 6 | 6 | 6 |  |
| R-7-1-1-2 | Kultūros centrų skyrių skaičius | 6 | 6 | 6 |  |
| R-7-1-1-3 | Kultūros įstaigų kolektyvų skaičius | 60 | 60 | 65 |  |
| R-7-1-1-4 | Kultūros įstaigų kolektyvų narių skaičius | 1000 | 1000 | 1200 |  |
| R-7-1-1-5 | J. Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaičius | 25 | 25 | 26 |  |
| R-7-1-1-6 | Bibliotekos lankytojų skaičius | 180000 | 18000 | 20000 |  |
| R-7-1-1-7 | Kultūrinių renginių skaičius | 1750 | 1750 | 1750 |  |
| R-7-1-1-8 | Kultūrinių renginių lankytojų skaičius | 200000 | 200000 | 220000 |  |
| R-7-1-1-9 | Muziejaus lankytojų skaičius | 150000 | 150000 | 160000 |  |
| R-7-1-1-10 | Edukacinių užsiėmimų skaičius | 330 | 330 | 350 |  |
| R-7-1-1-11 | Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius | 8500 | 8500 | 9000 |  |
| R-7-1-1-12 | Kultūros darbuotojų skaičius, kuriems planuojama kelti kvalifikaciją | 70 | 70 | 75 |  |
| R-7-1-1-13 | Kvalifikaciją kėlusių / tobulinusių kultūros įstaigų darbuotojų dalis, palyginti su visais kultūros įstaigų darbuotojais (proc. per metus) | 50 | 50 | 55 |  |
|  | 2 uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonė (Kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra) |  |  |  |  |
| R-7-2-1-1 | Modernizuotų kultūros įstaigų skaičius | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 3 uždavinys. Puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą |  |  |  |  |
| E-7-3-1 | Lėšos etninei kultūrai, proc. (nuo skirtų kultūros sričiai) | 7,77 | 8 | 8 | RE-2.2.1.-1 |
|  | 3 uždavinio 1 priemonė (Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas) |  |  |  |  |
| R-7-3-1-1 | Etnoprojektų, finansuotų iš Savivaldybės biudžeto, skaičius | 20 | 20 | 25 |  |
| R-7-3-1-2 | Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių skaičius rajone | 31 | 32 | 32 |  |
| R-7-3-1-3 | Folkloro, liaudies meno kolektyvų skaičius | 20 | 20 | 22 |  |
|  | 4 uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę |  |  |  |  |
|  | 4 uždavinio 1 priemonė (Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą) |  |  |  |  |
| R-7-4-1-1 | Išsaugotų/sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius | 23 | 24 | 26 |  |
| R-7-4-1-2 | Reikalingų tvarkyti objektų skaičius | 32 | 23 | 13 |  |
| R-7-4-1-3 | Tvarkytų objektų skaičius ( kaupiamasis principas) | 117 | 141 | 167 |  |
| R-7-4-1-4 | Tvarkytų neveikiančių kapinių skaičius | 15 | 15 | 16 |  |
| R-7-4-1-5 | Tvarkytų kultūros vertybių skaičius | 4 | 5 | 6 |  |
| R-7-4-1-6 | Parengtų kultūros paveldo objektų tvarkybos projektų skaičius | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 4 uždavinio 2 priemonė (Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą) |  |  |  |  |
| R-7-4-2-1 | Tvarkytų religinio paveldo objektų skaičius | 2 | 2 | 2 |  |
| R-7-4-2-2 | Tvarkytų mažosios architektūros religinio paveldo objektų skaičius | 2 | 2 | 2 |  |
| R-7-4-2-3 | Parengtų religinio paveldo tvarkybos projektų skaičius | 2 | 3 | 3 |  |

8 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa įgyvendina Savivaldybės SPP I prioriteto „Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ 1.4. tikslo „Didinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą ir optimizuoti švietimo įstaigų tinklą“ 1.4.2. uždavinį „Padidinti neformalaus švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą“.

2.8 grafikas. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa ir jos uždaviniai

8 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

8-1 Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką

8-2 Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą

8-1 Uždavinys: Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką.

Šiuo uždaviniu siekiama plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką, t. y. plėtoti fizinio aktyvumo veiklas bei skatinti sporto klubų veiklą įgyvendinant Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo, Jaunųjų futbolininkų ugdymo, Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo, viešosios įstaigos „JJ krepšinio akademija“ programas; finansiškai skatinant sportininkus ir jų trenerius už pasiektus sporto laimėjimus; iš dalies finansuojant sporto renginius, organizuojamus Klaipėdos rajone.

8-1-1 priemonė: Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų organizavimas seniūnijose

Priemonės tikslas – didinti seniūnijų gyventojų fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną ir užtikrinti sporto bei fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumą visiems gyventojams. Įgyvendinant priemonę organizuojami reguliarūs fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimai, sporto renginiai ir kitos aktyvaus laisvalaikio veiklos seniūnijų teritorijose.

Priemonės įgyvendinimui numatomos BĮ Sporto centro veiklos išlaidos, susijusios su sporto veiklų organizavimu ir administravimu, specialistų darbo užmokesčiu, sporto inventoriaus įsigijimu ir priežiūra, transporto bei kitomis būtinosiomis veiklos vykdymo išlaidomis.

8-1-2 priemonė: Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro veiklos užtikrinimas

Užtikrinama tvari ir kokybiška Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose veikla, teikiant sporto, baseino, sveikatingumo ir pramogų paslaugas įvairioms gyventojų grupėms, sudaromos sąlygos plaukimo ir sporto veikloms, kartu skatinant profesionalų ir mėgėjų sportą bei vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą.

8-1-3 priemonė: Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa

Savivaldybės biudžeto lėšomis  remiama sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų ir reprezentuojančių Savivaldybę veikla: aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų (krepšinio, tinklinio, futbolo) sportininkų; aukšto meistriškumo individualių ir kitų komandinių sporto šakų sportininkų; sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose. 2025 m. pasirašytos 11 sutarčių ir 8 papildomi susitarimai prie pagrindinių sutarčių.

8-1-4 priemonė: Jaunųjų futbolininkų ugdymo programos įgyvendinimas

Programą įgyvendina VšĮ „Gargždų futbolas“. 2025 m. futbolo treniruotes lankė 410 vaikų (23 grupės). Tikslas – sistemingas ir kryptingas jaunųjų futbolininkų (berniukų ir mergaičių) bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymas. Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų futbolo grupių formavimas, jų treniravimas Gargžduose ir Doviluose; treniruočių proceso organizavimas, atsižvelgiant į individualius vaikų fizinius ir psichologinius ypatumus, taikant vaiko amžių atitinkančius metodus; vaikų ir jaunimo dalyvavimas visose oficialiose Lietuvos futbolo federacijos rengiamose futbolo pirmenybėse; renginių, skirtų masiniam futbolui skatinti, organizavimas.

8-1-5 priemonė: Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programos įgyvendinimas

2025 m. užsiėmimus lankė 22–24 Klaipėdos rajono vaikai. Tikslai – per buriavimo sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdyti jaunus talentingus sportininkus, specialistų parengtomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti Klaipėdos kraštui šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose; propaguoti buriavimo sportą, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą Klaipėdos krašto ir Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį; buriavimo sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką, morališkai tvirtą asmenybę; užtikrinti visapusišką saugumą treniruočių ir varžybų metu, skiriant dėmesio plaukimo įgūdžių lavinimui žiemos sezono metu; didinti buriavimo sporto populiarumą ir prieinamumą.

Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų buriavimo įgūdžių formavimas Klaipėdos rajone, jų treniravimas Drevernos prieplaukoje, Dovilų Skaidriajame karjere; dalyvavimas rengiamose respublikos vaikų, jaunių buriavimo pirmenybėse, varžybose, tarptautinėse regatose, čempionatuose; tolimesnių tarptautinių ryšių plėtojimas su kitais buriavimo klubais, mokyklomis; naujų tarptautinių ryšių paieška.

8-1-6 priemonė: Sportininkų ir jų trenerių skatinimas už pasiektus sporto laimėjimus

Premijos skiriamos sportininkams ir jų treneriams, atstovaujantiems Savivaldybei.

8-1-7 priemonė: Sporto renginių finansavimas Klaipėdos rajone

2025 m. skirtas dalinis finansavimas aštuoniems Klaipėdos rajone organizuotiems sporto renginiams iš Savivaldybės biudžeto.

8-1-8 priemonė: Viešosios įstaigos „JJ krepšinio akademija“ veiklos programos įgyvendinimo finansavimas. Viešosios įstaigos „JJ krepšinio akademija“ esmė – sujungti Klaipėdos regione veikiančių savivaldybių sportinį, finansinį ir organizacinį potencialą merginų–moterų krepšinio programų integraliam vykdymui. Esamos programos neužtikrina visapusiško ugdymo – trūksta sistemingos, profesionalios krepšinio ugdymo akademijos, orientuotos į ilgalaikį sportininkų tobulėjimą. Tarptautinė patirtis rodo, kad sporto akademijos modelis leidžia nuosekliai rengti sportininkus nuo ankstyvojo amžiaus iki aukščiausio meistriškumo. Akademija įsteigta siekiant sudaryti sąlygas mergaitėms ir berniukams nuo ankstyvo amžiaus profesionaliai sportuoti, lavinti krepšinio įgūdžius; skatinti mergaičių ir berniukų lygybę sporte ir sudaryti vienodas galimybes siekti karjeros krepšinyje; populiarinti krepšinį kaip sveikos gyvensenos, užimtumo ir socialinės integracijos priemonę; užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą, pritraukti trenerius, partnerius ir investicijas; kurti akademiją, kuri taptų regiono sporto ir ugdymo traukos centru.

8-2 Uždavinys: Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą.

Šiuo uždaviniu siekiama plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą, t. y. užtikrinti fiziniam aktyvumui palankią aplinką bei kurti naują sporto infrastruktūrą įrengiant ir prižiūrint vaikų žaidimo, sporto aikšteles, lauko ir vidaus treniruoklius Savivaldybės seniūnijose; įgyvendinant projektą „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“; įrengiant riedlenčių parką Gargždų Jaunimo parke; tęsiant Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, įveiklinimo tobulinimą, plėtrą.

8-2-1 priemonė: Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra ir plėtra Klaipėdos rajone

Vaikų žaidimo, sporto aikštelių, lauko ir vidaus treniruoklių įrengimas ir priežiūra Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose. Vykdytojas – BĮ Sporto centras. Sporto objektai įrengiami, prižiūrimi pagal sudarytą trimetį sąrašą. Sąrašas sudarytas, atsižvelgiant į seniūnijų seniūnaičių sueigose išsakytus seniūnaičių, bendruomenių atstovų prašymus.

Projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimas

2026 m. planuojama pastatyti 32 keturviečius poilsio namelius (šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros) bei maitinimo, konferencijų sales, kurias bus galima panaudoti sporto stovykloms, turnyrams ir renginiams organizuoti. Ši infrastruktūra leis priimti komandas, sporto mokyklas, centrus ir kitus dalyvius, užtikrinant jiems užsiėmimus, apgyvendinimą ir maitinimą vienoje vietoje.

Nefinansinės priemonės programoje: nėra.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, aukšto meistriškumo sporto varžybose finansavimo programos padidėjimą lėmė 2024 m. balandžio 8 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-418 sudarytos darbo grupės „Dėl darbo grupės sudarymo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašo patikslinimui“ pateikti siūlymai.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Ugnė Tamošauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus patarėja, fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė, tel. +370 694 53126,  el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras, VšĮ „Gargždų futbolas“, VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“, VšĮ „JJ krepšinio akademija“.

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką |  |  |  |  |
| E-8-1-1 | Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis (proc.) * | - | - | - | PR-1.3.2.4.-5 |
| E-8-1-1 | Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (proc.) * | 40 | - | - | PR-1.3.2.1.-1 |
|  | 1 uždavinio 1 priemonė (Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų organizavimas seniūnijose) |  |  |  |  |
| R-8-1-1-1 | Sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse rungtynėse, skaičius | 600 | 600 | 600 |  |
| R-8-1-1-2 | Šalies ir tarptautinėse rungtynėse laimėtų medalių skaičius | 45 | 47 | 47 |  |
| R-8-1-1-3 | Surengtų rajoninių pirmenybių skaičius | 15 | 15 | 15 |  |
| R-8-1-1-4 | Rajoninių pirmenybių dalyvių skaičius | 750 | 780 | 800 |  |
| R-8-1-1-5 | Respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo Klaipėdos r. sportininkai, skaičius | 105 | 110 | 120 |  |
| R-8-1-1-6 | Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius | 290 | 300 | 300 |  |
|  | 1 uždavinio 3 priemonė (Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa) |  |  |  |  |
| R-8-1-3-1 | Finansuotų įgyvendintų projektų skaičius | 30 | 32 | 32 |  |
| R-8-1-3-2 | Dalyvavusių asmenų skaičius | 300 | 320 | 330 |  |
|  | 2 uždavinys. Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonė (Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra ir plėtra Klaipėdos rajone) |  |  |  |  |
| R-8-2-1-1 | Įrengtų naujų lauko ir vidaus treniruoklių Klaipėdos rajono seniūnijose skaičius | 6 | 5 | 5 |  |
| R-8-2-1-2 | Įrengtų naujų vaikų žaidimo aikštelių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose skaičius | 3 | 3 | 3 |  |
| R-8-2-1-3 | Įrengtų/atnaujintų sporto aikštelių Klaipėdos rajone skaičius | 3 | 3 | 3 |  |

* Rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai.

9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programa įgyvendina Savivaldybės SPP I prioriteto „Vietos savivaldos skatinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ 1.1. tikslą: Stiprinti vietos savivaldą ir 1.5. tikslą: Siekti efektyviai naudoti viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą.

2.9 grafikas. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa ir jos uždaviniai

9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

9-1 Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas

9-2 Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene

9-3 Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą

9-1 Uždavinys: Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas.

Svarbi šio uždavinio dalis − savivaldybės funkcijų, nustatytų teisės aktuose, tinkamas  vykdymas laiku, užtikrinant viešųjų paslaugų prieinamumą, kokybę ir tęstinumą. Taip pat siekiama stiprinti vidaus kontrolės sistemas, rizikų valdymą, veiklos planavimą ir rezultatų stebėseną.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa yra valdymo programa, todėl joje yra visos Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bei Centralizuotos buhalterijos valdymo išlaidos. Šioje programoje yra 369,25 etatai, tarp jų Savivaldybės administracijoje 214,75 etatų (didėja 14 naujų etatų), seniūnijose 50,5 etatų, Tarybos ir mero sekretoriate 9 etatai, Kontrolės ir audito tarnyboje 4 etatai (didėja 1 etatu), Priešgaisrinėje tarnyboje 57 etatai ir Centralizuotoje  buhalterijoje 34 etatai (didėja 2 etatais). Įgyvendinant šio uždavinio priemones, daug dėmesio skiriama racionaliam Savivaldybės administracijos struktūros formavimui, aiškiam funkcijų ir atsakomybių paskirstymui, efektyviam žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių naudojimui. Taip pat siekiama užtikrinti sklandų Savivaldybės tarybos, mero, administracijos ir jai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą, gerinti sprendimų priėmimo procesus ir jų įgyvendinimo kontrolę.

9-1-1 priemonė: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimas ir užtikrinimas

Šioje priemonėje yra numatyti asignavimai Savivaldybės tarybos darbo organizavimui ir veiklos užtikrinimui.

9-1-2 priemonė: Savivaldybės tarnybų, administracijos veiklos ir funkcijų užtikrinimas

Šioje priemonėje yra numatyti asignavimai Savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijas) darbo užmokesčiui, Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymui, mero rezervui.

9-1-3 priemonė: Savivaldybei perduotų funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas

Savivaldybė, įgyvendindama jai perduotas valstybės funkcijas, užtikrina nuoseklų, teisėtą ir efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, prisideda prie valstybės politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu, gyventojų teisių apsaugos, socialinės gerovės ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Priemonės pagrindinės veiklos:

- Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas – užtikrinamas gyventojų duomenų apskaitos tikslumas, atnaujinimas ir teisėtas duomenų teikimas valstybės registrams.

- Archyvinių dokumentų tvarkymas – organizuojamas Savivaldybės dokumentų apskaitos, saugojimo ir prieinamumo užtikrinimas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Jaunimo teisių apsauga – vykdomos priemonės, skirtos jaunimo teisių užtikrinimui.

- Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė – užtikrinamas valstybinės kalbos vartojimas Savivaldybės teritorijoje laikantis galiojančių kalbos normų ir teisės aktų reikalavimų.

- Civilinės būklės aktų registravimas – atliekamas gimimo, santuokos, mirties ir kitų civilinės būklės aktų registravimas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise – vykdomas valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo efektyviai ir teisėtai.

- Pirminė teisinė pagalba – gyventojams teikiamos pirminės teisinės konsultacijos, užtikrinant teisinių paslaugų prieinamumą.

- Mobilizacijos administravimas – organizuojamas mobilizacijos planavimas ir administravimas, užtikrinant Savivaldybės pasirengimą valstybės gynybos poreikiams.

- Civilinės saugos organizavimas – koordinuojamos civilinės saugos priemonės, skirtos gyventojų apsaugai ir ekstremalių situacijų valdymui.

- Žemės ūkio funkcijų vykdymas – įgyvendinamos Savivaldybei priskirtos žemės ūkio administravimo ir kaimo plėtros funkcijos.

- Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų darbo organizavimas – organizuojamas priešgaisrinės tarnybos veiklos koordinavimas, siekiant užtikrinti gaisrų prevenciją ir gesinimą.

- Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas – užtikrinamas socialinių išmokų skyrimas, apskaičiavimas ir savalaikis išmokėjimas.

- Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui – vykdomas tikslių ir aktualių duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui.

- Gyvenamosios vietos deklaravimas seniūnijose – organizuojamas gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo procesas, užtikrinant duomenų tikslumą.

- Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas – užtikrinamas erdvinių duomenų rinkinių kūrimas, atnaujinimas ir priežiūra planavimo poreikiams.

- Tarpinstitucinis bendradarbiavimas – stiprinamas bendradarbiavimas su institucijomis ir partneriais siekiant efektyvaus viešųjų paslaugų teikimo.

- Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ – įgyvendinamos veiklos, skirtos socialinių paslaugų pertvarkai ir bendruomeninių paslaugų plėtrai.

- Projektas „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimas“ – koordinuojamos veiklos, skirtos užsienio kilmės gyventojų integracijai į vietos bendruomenę.

9-1-4 priemonė: Savivaldybės paskolų valdymas ir aptarnavimas

Priemonėje numatytos lėšos Savivaldybės paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui.

9-2 Uždavinys: Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene.

Uždavinys skirtas stiprinti partnerystėms ir bendriems veiksmams, siekiant Savivaldybės socialinės, ekonominės ir kultūrinės plėtros. Įgyvendinant šį uždavinį, skatinamas dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, patirties ir gerosios praktikos mainai.

9-2-1 priemonė: Santykių su vietos ir tarptautine bendruomene užtikrinimas ir parama

Šios priemonės pagrindinės veiklos:

- Nusikalstamumo prevencijos užtikrinimo programa – įgyvendinamos kompleksinės nusikalstamumo prevencijos priemonės, stiprinant viešąjį saugumą, bendruomenių įsitraukimą ir institucijų bendradarbiavimą Savivaldybės teritorijoje.

- Pagalba Ukrainai ir jos žmonėms – organizuojama humanitarinė, socialinė ir integracinė pagalba Ukrainos valstybei bei nuo karo nukentėjusiems asmenims, užtikrinant jų priėmimą, paramą ir įtrauktį savivaldybėje.

- Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas − Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas; tarptautinių ryšių su esamais ir galimais užsienio partneriais plėtojimas;

- Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis – užtikrinamas Savivaldybės dalyvavimas asociacijos „Klaipėdos regionas“ veikloje, prisidedant prie regioninio bendradarbiavimo ir bendrų iniciatyvų įgyvendinimo.

- Seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas – kompensuojamos seniūnaičių patiriamos išlaidos, sudarant sąlygas aktyviai bendruomeninei veiklai ir atstovavimui gyventojams vietos lygmeniu.

- Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas – dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Savivaldybėje – skatinamas gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą, finansuojant bendruomenines iniciatyvas, gerinančias viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką.

- Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas ir finansavimas daugiabučių namų administratoriams – teikiama finansinė parama daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir administratoriams.

- Pilietinio pasipriešinimo organizacijų rėmimo Klaipėdos rajone programos įgyvendinimas – remiamos pilietinio pasipriešinimo organizacijų veiklos, stiprinant visuomenės atsparumą, pilietinį sąmoningumą ir pasirengimą krizėms.

- Klaipėdos regiono plėtros tarybos dalyvio mokestis – užtikrinamas Savivaldybės dalyvavimas Klaipėdos regiono plėtros tarybos veikloje, prisidedant prie regioninės plėtros strategijų įgyvendinimo.

9-3 Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą.

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama, kad Savivaldybės turtas būtų naudojamas pagal paskirtį, ekonomiškai pagrįstai ir kuriant didžiausią naudą vietos bendruomenei.

9-3-1 priemonė: Savivaldybės turto valdymas ir plėtra

Priemonės pagrindinės veiklos:

- Dokumentacijos rengimas, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų bei įgyvendinant VPSP projektus;

- Savivaldybės turto kadastriniai, topografiniai matavimai ir teisinė registracija, paskirties keitimas ir nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas;

- Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui – įsigyjami žemės sklypai ir pastatai viešųjų poreikių tenkinimui;

- Savivaldybės administracijos pastato rekonstravimo projektavimo ir statybos darbai Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

- Statybos objektų statinių techninės priežiūros, projektų vykdymo priežiūros, projektų ir objektų ekspertizės, ataskaitų po projekto įgyvendinimo rengimo paslaugų pirkimas ir vykdymas;

- Savivaldybės statinių remontas (Administracijos direktoriaus įsakymais);

- Katilinių priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas;

- Klaipėdos rajono švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų Savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninė priežiūra;

- Gargždų autobusų stoties pastato projektavimas bei statyba ir dviejų autobusų stotelių įrengimas – pagal projektą bus įrengiamos 2 autobusų stotelės Svencelėje ir Kunkiuose, bei siekiama susigrąžinti ES lėšas už Gargždų autobusų stoties statybą;

- Seniūnijų pastatų atnaujinimo ir sutvarkymo projektų rengimas – rengiamas Dovilų seniūnijos pastato atnaujinimo ir Judrėnų seniūnijos pastato sutvarkymo projektavimas.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai:

Asignavimai programoje didėja, nes didėja šios išlaidos: išlaidos darbo užmokesčiui; paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui; gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimui; administracijos pastato rekonstravimo projektavimui ir statybos darbams.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Daiva Džervienė, Centrinės buhalterijos  specialistė, tel. +370 699 16594, el. p. daiva.dzerviene@klaipedos-r.lt.

Programos vykdytojai:

Savivaldybės administracija, įskaitant seniūnijas, Švietimo centras, Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, UAB „Klaipėdos rajono energija“.

2.9 lentelė. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėse-nos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldy-bės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 uždavinys. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas |  |  |  |  |
| E-9-1-1 | Gyventojų, patenkintų Savivaldybės darbu, procentas (internetinė apklausa) | 78 | 79 | 80 |  |
| E-9-1-2 | Gyventojų, patenkintų seniūnijų darbu, procentas (internetinė apklausa) | 78 | 79 | 80 |  |
| E-9-1-3 | Nusikalstamumo lygis Klaipėdos rajone, procentais (didėjimas/mažėjimas lyginant su praėjusiais metais, veikų skaičius100 tūkst. gyventojų) | -3 | -3 | -3 |  |
| E-9-1-4 | Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių įgyvendinimas, procentas | 30 | 38 | 40 |  |
| E-9-1-5 | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo procentas | 99 | 99 | 99 |  |
|  | 1 uždavinio 4 priemonė (Savivaldybės paskolų valdymas ir aptarnavimas) |  |  |  |  |
| R-9-3-1-1 | Finansinių skolų santykis su savivaldybės biudžetu, procentas | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
|  | 2 uždavinys. Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonė (Santykių su vietos ir tarptautine bendruomene užtikrinimas ir parama) |  |  |  |  |
| R-9-2-1-1 | Projektų, gavusių finansavimą iš Tarptautinių projektų programos, skaičius | 9 | 9 | 10 |  |
| R-9-2-1-2 | Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių (ketinimų protokolų) skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| R-9-2-1-3 | Projektų, gavusių finansavimą iš gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programos, skaičius | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 3 uždavinys. Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą |  |  |  |  |
|  | 3 uždavinio 1 priemonė (Savivaldybės turto valdymas ir plėtra) |  |  |  |  |
| R-9-3-1-1 | Sėkmingai pateiktų paraiškų, gavusių finansavimą, fondų paramai gauti, procentas | 93 | 93 | 93 |  |
| R-9-3-1-2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui, skaičius | 4 | 3 | 3 |  |
| R-9-3-1-3 | Savivaldybės statinių remontui, administracijos direktoriaus įsakymais, skaičius suremontuotų statinių | 20 | 20 | 20 |  |
| R-9-3-1-4 | Paremtų Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius | 6 | 10 | 10 |  |

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Savivaldybės valdomos įmonės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra šios:

- UAB „Klaipėdos rajono energija“,

- UAB „Gargždų turgus“,

- VšĮ „Gargždų švara“.

Viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Savivaldybė, priskiriamos šios Savivaldybės įsteigtos gydymo įstaigos:

- VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras;

- VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras;

- VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras.

Pagal Savivaldybės lūkesčių dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ veiklos krypčių raštą (patvirtintą Savivaldybės mero 2024-12-19 potvarkiu Nr. MV-1509), Bendrovės pagrindinė veikla: paviršinių nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, šilumos ir karšto vandens daugiabučiams namams, savivaldybės valdomiems ir kitiems pastatams tiekimas, šiluminių punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei eksploatacija. Bendrovės kita veikla: teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimas ir su tuo susijusi veikla, atliekų tvarkymas ir su to susijusi veikla, keleivių vežimas ir su tuo susijusi veikla. Bendrovei keliamas veiklos tikslas – dirbti pelningai, siekti verslo vertės augimo ir užtikrinti racionalų Bendrovės veiklos vykdymą.

Pagal Savivaldybės lūkesčių dėl UAB „Gargždų turgus“ veiklos krypčių raštą (patvirtintą Savivaldybės mero 2024-12-09 potvarkiu Nr. MV-1464), Bendrovės pagrindinė veikla: turgavietės Gargžduose organizavimas ir valdymas, nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Bendrovės kita veikla – pastatų statyba, mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse. Bendrovei keliamas veiklos tikslas – dirbti pelningai, siekti verslo vertės augimo ir užtikrinti racionalų Gargždų turgavietės veiklos vykdymą.

VšĮ „Gargždų švara“ siektini rezultatai 2026−2028 m. orientuoti į kokybišką įstaigos veiklą, viešosios atliekų sistemos plėtrą, aplinkos apsaugos gerinimą žiedinėje ekonomikoje, vietinės rinkliavos administravimo ir viešosios atliekų tvarkymo kokybės gerinimą Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis, 2024 m. Savivaldybės įsteigta asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti licencijuotas pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono gyventojams. Sveikatos centras teikia paslaugas Gargžduose ir per išplėtotą ambulatorijų tinklą rajone. Sveikatos centro sudėtyje taip pat veikia psichikos sveikatos centras. Šios įstaigos pagrindiniai siekiai: parengti ir įgyvendinti ilgalaikę Sveikatos centro strategiją, apimančią pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, stiprinti reabilitacijos, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas, žmogiškuosius išteklius, skaitmenizuoti ir centralizuoti paslaugų valdymą, stiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir krizių valdymui.

Viešoji įstaiga Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras ir viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras yra funkcionalūs šeimos medicinos centrai, teikiantys kvalifikuotas ir kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šios įstaigos užtikrina gyventojams artimą, prieinamą ir tęstinę priežiūrą, prisideda prie gyventojų sveikatos gerinimo, sergamumo mažinimo ir prevencinių programų įgyvendinimo. 2025–2028 m. laikotarpiu ypatingas dėmesys skiriamas Paupių ir Priekulės PSPC paslaugų standartų suderinimui, jų integracijai ir koordinavimui sveikatos paslaugų tinklu, siekiant užtikrinti vienodą paslaugų kokybę, didesnį prieinamumą ir efektyvesnį resursų panaudojimą visame rajone.

3 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais | 2028 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |  |
| 1. | UAB „Klaipėdos rajono energija“ | Grynasis pelningumas proc. | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
|  |  | Einamasis likvidumas koef. | ≥1,3 | ≥1,3 | ≥1,3 |
|  |  | Ilgalaikio turto apyvartumas kartai | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  | Nuosavo kapitalo apyvartumas kartai | 3,5 | 4 | 4 |
| 2. | UAB „Gargždų turgus“ | Grynasis pelningumas proc. | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
|  |  | Einamasis likvidumas vnt. | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 |
|  |  | Bendrovės organizuojamų renginių, mugių skaičius | 11 | 11 | 11 |
|  |  | Prekybos vietų, esančių turgavietėje, užimtumas | 95 | 95 (iki kol Gargždų turgus nebus perkeltas į laikinąją vietą) | - |
|  |  | Sklandus Gargždų turgaus iškėlimas ir veiklos tęstinumas laikinoje vietoje | - | Tinkamas ir sklandus turgavietės iškėlimas į laikinąją vietą | Tinkama ir sklandi turgavietės veikla laikinoje vietoje |
| Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |  |
| 1. | VšĮ „Gargždų švara“ | Komunalinių atliekų kiekis | Ne mažiau kaip 1,0 proc. sumažėjęs nuo praėjusių metų lygio | Ne mažiau kaip 1, 0 proc. sumažėjęs nuo praėjusių metų lygio | Ne mažiau kaip 1, 0 proc. sumažėjęs nuo praėjusių metų lygio |
|  |  | Pristatyta tekstilės atliekų deginimui | Ne mažiau 90 tonų | Ne mažiau 90 tonų | Ne mažiau 90 tonų |
|  |  | Surinkta pakuočių atliekų ir perduota perdirbėjams | Ne mažiau 5000 tonų | Ne mažiau 5000 tonų | Ne mažiau 5000 tonų |
|  |  | Surinkta maisto atliekų | Surinkti ne mažiau kaip 50 tonų per metus | Surinkti ne mažiau kaip 50 tonų per metus | Surinkti ne mažiau kaip 50 tonų per metus |
| 2. | VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | Šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |
|  |  | Įstaigos gautų PSDF lėšų už ASPS santykis su prisirašiusių gyventojų skaičiumi | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |
| 3. | VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |
|  |  | Įstaigos gautų PSDF lėšų santykis su prisirašiusių gyventojų skaičiumi | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |
| 4. | VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |
|  |  | Įstaigos gautų PSDF lėšų santykis su prisirašiusių gyventojų skaičiumi | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. |

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

Savivaldybės SVP 1 priede pateikiamas Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių sąrašas.

Siekiant standartizuoti Savivaldybės administracijos  projektų valdymo principus ir užtikrinti efektyvų projektų įgyvendinimą, įdiegtas projektinis valdymas, kuris vykdomas pagal Savivaldybės projektinio valdymo tvarkos aprašo nuostatas. 2025 m. gruodžio mėn. duomenimis, Savivaldybėje vykdoma 12 projektinio valdymo projektų. Projektų sąrašas pateikiamas 2 priede.

Savivaldybės SVP nurodytos priemonės detalizuojamos Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų, tiesiogiai pavaldžių Administracijos direktoriui bei Savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniuose veiklos planuose, kurie rengiami einamųjų metų sausio−vasario  mėn. po Savivaldybės SVP patvirtinimo.

3 priede pateikiamos Savivaldybės SVP programų uždavinių, priemonių ir asignavimų suvestinės.

PRIEDAI

| 1 priedas. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių sąrašas. |
| --- | --- |
| 2 priedas. | Klaipėdos rajono savivaldybės projektinio valdymo projektai. |
| 3 priedas. | Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2026−2028 metų programų uždavinių, priemonių ir asignavimų suvestinės. |