PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės mero

## 2026 m. sausio 23 d. potvarkiu Nr. MV-122

###### KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ CIVILINĖS SAUGOS

VEIKLOS PLANAS

2026 m.

Gargždai

## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | PRIEMONĖS PAVADINIMAS | VYKDYMO TERMINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATSAKINGAS VYKDYTOJAS | VYKDYTOJAI (DALYVIAI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS |  |  |
| ### PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Civilinės saugos VALDYBOS DARBO PLANO priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Atlikti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros periodinę techninę priežiūrą | 14 | 11 | 18 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | PAGD prie VRM Civilinės saugos valdyba, Klaipėdos PGV, Savivaldybė |
| 1.2. | Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos kompleksinį patikrinimą įjungiant elektros sirenas ir perduodant informaciją gyventojams per Lietuvos radijo ir televizijos siųstuvus, GPIS patikrinimas | Pagal atskirą raštą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | PAGD prie VRM Civilinės saugos valdyba, Klaipėdos PGV, Savivaldybė |
| KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS SAUGOS RENGINIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Civilinės saugos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Parengti Savivaldybės 2026 m. civilinės saugos veiklos (darbo) planą, jo kopiją pateikti Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – Klaipėdos PGV) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) meras | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.2. | Parengti Savivaldybės 2026 m. gyventojų švietimo planą, pateikti derinimui Klaipėdos PGV | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos direktorius | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.3. | # Pateikti Klaipėdos PGV ataskaitą apie civilinės saugos uždavinių įvykdymą 202 metais ir civilinės saugos uždavinių vykdymo Klaipėdos rajono savivaldybėje statistinius ir kitus suvestinius duomenis | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.4. | Organizuoti gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais priemones ir teikti informaciją Klaipėdos PGV | Pagal atskirą planą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.5. | Patikslinti ir pateikti Klaipėdos PGV kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės meras | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.6. | Pateikti duomenis Klaipėdos PGV apie savivaldybės teritorijoje kilusius ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas, jų pobūdį, kilimo priežastis ir likvidavimo eigą | Nuolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.7. | Patikslinti Savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo planą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.8. | Patikslinti/ peržiūrėti Savivaldybės teršimo incidentų likvidavimo planą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.9. | Sudaryti/peržiūrėti naujas sutartis su ūkio subjektais dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų užduočių vykdymo bei apie tai informuoti Klaipėdos PGV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje. | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 1.10. | Organizuoti ir koordinuoti analogiškų civilinės saugos dokumentų parengimą ir atnaujinimą Klaipėdos rajono savivaldybės ūkio subjektuose, įstaigose, organizacijose, teikti jiems metodinę pagalbą | Nuolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ūkio subjektai, įstaigos | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 2. Ekstremalių situacijų prevencijos organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Patikslinti/peržiūrėti, esant būtinybei, galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę Savivaldybėje |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 2.2. | Įvertinti savivaldybei būdingas galimas grėsmes ir esant reikalui patikslinti parengtus išankstinius pranešimų tekstus gyventojams apie apsisaugojimo nuo ekstremaliųjų situacijų būdus |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 2.3. | Patikslinti/ peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2025 – 2027 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 2.4. | Patikslinti/peržiūrėti pasiruošimo ir veiksmų galimam potvyniui planą, pakeitimų kopiją pateikti Klaipėdos PVG |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 3. Civilinės saugos parengties organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Surengti Savivaldybės lygio CS pratybas | III-IV ketvirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje |
| 4. Civilinės saugos mokymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rekomendacijų teikimas ūkio subjektams, švietimo įstaigoms civilinės saugos klausimais | Nuolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje | Ūkio subjektų, įstaigų, darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą |

_________________________________