KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2025 METŲ

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siekiami rezultatai | Kas atlikta (ataskaita) |
| 1. | Organizuoti gaisrų prevencinę veiklą savivaldybėje | 1.1. Parengti Klaipėdos rajono savivaldybės 3 metų gaisrų prevencijos priemonių planą | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2025 m. I ketv. | Parengtas, suderintas ir patvirtintas priemonių planas. | Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025─2027 metų priemonių planas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T11-70 „Dėl gaisrų prevencijos Klaipėdos rajono savivaldybėje 2025–2027 metų priemonių plano patvirtinimo" |
|  |  | 1.2. Kasmet peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025−2027 metų priemonių planą, jei reikia papildyti. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2026−2027 metų I ketv. | Peržiūrėta ir pagal poreikį papildyta. | 2026 metais planas nebus koreguojamas. |
|  |  | 1.3. Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose būstuose sąrašus (toliau – Sąrašas) ir juos kasmet atnaujinti. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris | 2025 m. II ketv. 2026−2027 metų I ketv. | Sudarytas sąrašas kas metus peržiūrimas ir tikslinamas. | Sudarytas vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose būstuose sąrašus ir pateiktas atsakingai institucijai (209 būstai). KRSPT: pagal sudarytus ir papildytus sąrašus aplankyta 343 būstai ir sodybos. |
|  |  | 1.4. Papildyti asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankomų būstų sąrašus, įtraukiant nepritaikytuose objektuose gyvenančius asmenis, kurie yra žinomi gyvenviečių seniūnams. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris Seniūnai Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2025−2027 metų IV ketv. | Išsiaiškinti ir aplankyti ne tik gyvenamuosiuose būstuose gyvenantys asmenys, bet ir gyvenimui nepritaikytuose objektuose (vagonėliuose, lauko virtuvėse, kituose negyvenamosios paskirties statiniuose) gyvenantys asmenys, suteikti jiems bendros informacijos apie pavojus buityje ir gaisrinę saugą. | Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose sudaryti sąrašai (67 būstai) KRSPT: 2025 m. papildomai į sąrašus įtraukti trys būstai. Juose įrengti dūmų detektoriai. Papildomai aplankyti nepritaikytuose objektuose gyvenantys asmenys Kretingalės sen. du būstai, Doviluose 5 būstuose – 9 asmenys. Informacija suteikta. Doviluose asmenys atsisakė pasiūlymo apsigyventi nakvynės namuose. Perspėti dėl galimų gaisrų. |
|  |  | 1.5. Parengti ir atnaujinti Klaipėdos rajone esančių apleistų pastatų sąrašus, kasmet apžiūrėti šiuos pastatus Klaipėdos rajone bei taikyti administracinę atsakomybę grėsmę keliančių pastatų valdytojams. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, Seniūnai Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metų I-IV ketv. | Sudarytas sąrašas kas metus peržiūrimas ir tikslinamas. Surašytų administracinių nusižengimų skaičius. | Iš viso rajone apleistų pastatų sąraše yra 163 pastatai, 46 bešeimininkiai pastatai perduoti Turto valdymo skyriui, 90 pastatų sutvarkyti, 27 nesutvarkyti. 124 asmenims taikyta administracinė atsakomybė LR ANK 366 str. 1 d. iš jų 35 asmenys bausti pakartotinai, viso skirta administracinių nuobaudų ─ 173 vnt. 2025 m. patikrinta 16 apleistų pastatų (4 nauji kurie nebuvo sąraše), 20 asmenų taikyta administracinė atsakomybė ANK 366 str. 1 d., 1 asmeniui 366 str. 2 d. Papildomai bus įtrauktas 1 pastatas į sąrašą Veiviržėnų seniūnijoje. Gargždų PGT kartu su viešosios tvarkos skyriaus specialistais atliko reidą po pagal sąrašą esančius apleistus pastatus. KRSPT: Pagal sudarytus sąrašus aplankyti visi apleisti pastatai. |
|  |  | 1.6. Parengti priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metais iki kovo 1 d. | Parengta ataskaita, atlikta prevencinių veiklų analizė. | 2026-01-30 raštu Nr. T17-109 „Dėl informacijos apie gaisrų prevencijos veiksmų plano vykdymą 2025 m.“ pateikta ataskaita Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025─2027 metų priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T11-70 „Dėl gaisrų prevencijos Klaipėdos rajono savivaldybėje 2025–2027 metų priemonių plano patvirtinimo“ ataskaita parengta už 2025 metus. |
| 2. | Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir jas užkardyti | 2.1. Suplanuoti ir vykdyti prevencines akcijas dėl autonominių dūmų jutiklių įsirengimo, saugaus elgesio buityje, reguliaraus šildymo įrenginių, krosnių priežiūros, dūmtraukių valymo būtinybės Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose, kurie buvo įtraukti į sąrašą. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatas Pagal pateiktą informaciją, daugiabučių namų administratoriai | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Ne mažiau kaip 2 akcijos per metus ir aplankyti ne mažiau kaip du daugiabučiai, tenkantys 10 tūkst. savivaldybės gyventojų, ir du individualūs gyvenamieji namai, tenkantys 1 tūkst. savivaldybės gyventojų. | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus atsakingi specialistai patikrino 68 socialinius būstus. Daugiausiai jų yra Gargždų m. – 46 Judrėnų seniūnijoje – 7 Dovilų seniūnijoje – 3 Veiviržėnų seniūnijoje – 5 Endriejavo seniūnijoje – 3 Priekulės seniūnijoje – 2 Kretingalės seniūnijoje –1 Vėžaičių seniūnijoje –1 Viešosios tvarkos skyriaus specialistai patikrino 64 Savivaldybei priklausančius būstus ir įvertino jų būklę. Klaipėdos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 90 būstų, kurie išnuomoti Savivaldybės būsto nuomos sąlygomis. 32 iš minėtų 90 Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų būstų Savivaldybės nuosavybėn buvo perduoti 2015─2019 metais, kadangi šie būstai nebuvo apskaityti VĮ Registrų centro duomenų bazėje arba minimi būstai neturėjo savininko. Dauguma būstų vizualiai yra labai blogos būklės, jiems reikalingas kapitalinis remontas. Veiviržėnų sen. sudarytas 29 asmenų ir jų gyvenamų būstų sąrašas seniūnijoje. Gargždų PGT vykdytos akcijos: Akcija „Daugiabučiai be gaisrų“ aplankyta 291 būstas. Akcija „Saugūs namai“ aplankyti 89 namai. Akcija „Padėk artimui“ aplankyti savivaldybės sąrašuose pateikti būstai. Kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba, bendrai įrengta 55 dūmų detektoriai. KRSPT: Aplankyta 343 būstai ir sodybos. Šeši daugiabučiai. Policija: Viso buvo vykdytos 3 prevencinės akcijos kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT specialistais 2025 m. rugpjūčio mėn. |
|  |  | 2.2. Parengti projektus dėl netvarkingų dūmtraukių, krosnių ir elektros instaliacijos socialiai remtinų asmenų būstuose tvarkymo būtinybės ir juos įgyvendinti. Savivaldybės lėšomis suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, elektros instaliaciją savivaldybės būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija- Seniūnai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris. VšĮ „Gargždų švara“ Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Siekiama aiškiai įvardyti, kiek konkrečiai būstų yra potencialiai pavojingi gaisrinės saugos atžvilgiu, į kuriem būstams, esant galimybei, pirmiausiai turėtų būti skirtos savivaldybės lėšos, kad būtų užkirstas kelias galimo gaisro kilimui. Siekiamas rezultatas ─ parengti ir įgyvendinti projektai, suremontuoti dūmtraukiai, elektros instaliacija pagal pateiktus gyventojų prašymus 100 proc. | Socialiniuose būstuose vykdomi remonto darbai, už juos atsakinga VšĮ „Gargždų švara“. Lėšos naudojamos iš Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimo priemonės. VšĮ Gargždų švara: 2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybės nurodymu buvo suremontuota 18 savivaldybės ir socialinių būstų, iš kurių, be kitų remonto darbų, viename būste sumontuotas kamino įdėklas, dviejuose būstuose sumontuota elektros instaliacija, likusiuose būstuose atlikti smulkūs elektros instaliacijos darbai. Kretingalė: Remontuotas stogas, kaminas ir laukinė siena A. Brako g., Kalotė; KRSPT: informuotos seniūnijos, kad keturiuose būstuose reikalinga pagalba sutvarkant krosnis ir dūmtraukius Privačiuose būstuose gyventojai perspėti susitvarkyti netvarkingus dūmtraukius ir elektros instaliaciją. |
|  |  | 2.3. Autonominių dūmų jutiklių įsigijimas bei jų įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose. | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Įsigytų autonominių dūmų jutiklių įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų būstuose. | Gargždų PGT kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba, bendrai įrengė 55 dūmų detektorius. Kretingalės sen. išdalinta 4 vnt. dūmų detektorių. |
| 3. | Skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti rajono gyventojų saugaus elgesio įpročius | 3.1. Teikti individualias ugniagesių konsultacijas gyventojams. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Pagal poreikį suteiktos konsultacijos. | Gargždų PGT pagal poreikį suteiktos konsultacijos. KRSPT: Prevencijos tikslu su reklamine palapine, stendais ir mokomąja medžiaga dalyvavo keturiolikoje rajone vykusių renginių. Informacija apie gaisrinę saugą paskelbta seniūnijų skelbimų lentose. Taip pat seniūnijoms reikalinga ateityje įsigyti lankstinukų, kuriuos pagal galimybę pateiktų gyventojams. |
|  |  | 3.2. Kasmet organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus, renginius ugniagesių komandose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metų II ketv. | Suorganizuota ne mažiau kaip 1 atvira durų diena ar veiklos pristatymo renginys per metuskiekvienoje ugniagesių komandoje. | Gargždų PGT Šv. Florijono dienos proga visuose Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandose bei Gargždų PGT organizavo atvirų durų dieną. Gargždų PGT aplankė 7 ekskursijos, dalyvavo 151 mokinys. KRSPT ugniagesių komandos keturis kartus organizavo atvirų durų dienas moksleiviams. |
|  |  | 3.3. PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT parengti ir išleisti susistemintą informaciją gaisrinės saugos tema, skirtą platinti vietos bendruomenėse, mokyklose, socialinių paslaugų įstaigose. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027m.etų I-IV ketv. | Parengti bei išplatinti informacinio pobūdžio lankstinukai, skirti visuomenės švietimui gaisrinės saugos tema. | Gargždų PGT prevencinių akcijų ir renginių metu dalino informacinio pobūdžio lankstinukus, vaikiškus galvosūkius, spalvinimo knygeles bei kitą dalinamąją medžiagą. Gargždų PGT dalyvavo 2 renginiuose. KRSPT prevencijos tikslu su reklamine palapine, stendais ir mokomąja medžiaga keturiolika kartų dalyvavo rajone vykusiuose renginiuose. |
|  |  | 3.4. Vykdyti prevencinę akciją „Būk saugus, mokiny!“, kurios metu mokyklose yra vykdomos pamokos gaisrinės saugos tema, organizuojamos evakavimosi pratybos. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimai su moksleiviais. Suorganizuotos evakavimosi pratybos 50 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų. | Gargždų PGT vykdė akciją „Būk saugus, mokiny“ ekskursijų į PGT, vasaros stovyklų bei apsilankymų metu. 25 susitikimai, 533 mokiniai, organizuotas 7 mokomosios pratybos ugdymo įstaigose. KRSPT prevencinėje akcijoje „Būk saugus“ su Gargždų PAGD šešis kartus dalyvavo mokyklose ir darželiuose. |
|  |  | 3.5. Dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuojamuose renginiuose, šviečiant gyventojus gaisrinės saugos tema. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Dalyvauta ne mažiau kaip 3 renginiuose. | Gargždų PGT dalyvavo 2 renginiuose. KRSPT dalyvavo keturiolika kartų kartu su Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus civilinės saugos darbuotojais. |
|  |  | 3.6. Informacijos apie gaisrų prevencijos svarbą viešinimas. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Išplatintų pranešimų skaičius ─ ne mažiau kaip 4, dalyvauta renginiuose – ne mažiau kaip 3 kartus. | Gargždų PGT: Aktuali informacija viešinta laikraštyje „Banga“ bei skaitmeninėje erdvėje, Gargždų miesto bei rajono tinklaraščiuose. 18 straipsnių. KRSPT: Išplatinta 1600 lankstinukų, dalyvauta keturiolika kartų renginiuose. Agluonėnų Seniūnijos feisbuko profilyje viešinama gaunama informacija apie gaisrų prevenciją. Viešosios tvarkos skyriaus CS saugos specialistai: 4 straipsniai paskelbti internetiniame Savivaldybės puslapyje ir feisbuko paskyroje, Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“. Informacija pasidalinta seniūnių feisbuko paskyrose, bei kitose rajono feisbuko paskyrose (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, „Mano Gargždai“, „Gargždai United“. Vykdytos 2 priemonės dėl rekomendacijų teikimo gyventojams. |
|  |  | 3.7. Atlikti vandens telkinių seniūnijų teritorijose priešgaisrinės būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybes, tvarkyti ir prižiūrėti teritoriją aplink vandens telkinius. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius, Seniūnai, Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT | 2025−2027 metų I−IV ketv. | Pagal galimybes sutvarkytos neprižiūrimos vandens paėmimo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje. | Agluonėnų sen. nuolat prižiūrimas privažiavimas prie latako (Agluonos upelio), valomas sniegas. Dovilų sen. privažiavimai prie Šiūparių, Dovilų vandens telkinių nuvalyti. Ketvergiuose privažiavimas prie vandens telkinio yra privačioje teritorijoje (teritorijos savininkai UAB „Dantora“ organizuoja privažiavimą (nuo pakeliamo atitvaro iki vandens telkinio). Seniūnija mano, kad reikia įrengti naują nuovažą prie vandens telkinio (Kalvių karjeras) Savivaldybės priskirtoje visuomenės poreikiams teritorijoje. Tam reikalingas projektas suderintas su saugomų teritorijų tarnyba. Priekulės sen. sutvarkytas privažiavimas ir teritorija prie vandens telkinio Dituvos sodininkų bendrijoje, Neringos g. gale. Veiviržėnų miestelyje yra gaisriniai hidrantai ir vienas vandens telkinys, kurį prižiūri seniūnija. Daukšaičių kaime yra vandens telkinys privačioje žemėje. Privažiavimo nėra, seniūnija jo neprižiūri. Pėžaičių kaime nėra Savivaldybei priklausančių telkinių. Yra vienas vandens telkinys privačiame žemės sklype, prie kurio įrengtas privažiavimas. Skomantų kaime nėra Savivaldybei priklausančių vandens telkinių. Du vandens telkiniai yra privačiose žemėse. Yra įrengtas privažiavimas. Šukaičių kaime yra vienas vandens telkinys, kuriame įrengtas privažiavimas. Telkinys yra privačioje žemėje. Balsėnų kaime vandens telkinių nėra. Judrėnų seniūnijoje yra trys priešgaisriniai telkiniai, kurie yra pritaikyti (ir prižiūrimi) priešgaisrinei saugai; Vėžaičių seniūnijoje vasaros sezonu prižiūrimos (šienaujamos) vandens paėmimo vietos – 3 (Vėžaičiai, Lapiai, Tilvikai) Kretingalėje pagal galimybes prižiūrimos vandens paėmimo vietos, pjaunama žolė, išvalytas dumblas viename vandens telkinyje. Dauparų ir Kvietinių kaime esantys priešgaisriniai vandens telkiniai yra prižiūrimi ištisus metus, kad būtų galimybė privažiuoti ir paimti vandens. Gargždų seniūnijoje esančių vandens telkinių teritorija prižiūrima, vandens paėmimas galimas. Endriejavo mstl. yra trys priešgaisriniai vandens telkiniai: Veiviržėnų g., Liepų g. ir Mokyklos g. Teritorija aplink telkinius yra prižiūrima, šienaujama, žiemos metu nuvalomas sniegas, kad būtų galimybė privažiuoti. Sendvario seniūnijoje vandens telkiniai, kurie gali būti naudingi gaisrų gesinimo kontekste: Slengių tvenkinys – centrinė seniūnijos zona. Laukžemių tvenkinys – šiaurinė seniūnijos dalis. Danės upės ruožas – šiaurės vakarų seniūnijos pakraštyje (vertinant kaip potencialus vandens paėmimo šaltinis). Visos seniūnijos pagal savo kompetenciją organizuoja teritorijų aplink priešgaisrinius vandens telkinius reguliarų šienavimą, privažiavimų ir matomumo užtikrinimą. Seniūnijų teritorijose esantys priešgaisriniai vandens telkiniai yra nuolat prižiūrimi. |
|  |  | 3.8. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose įvertinti vandens paėmimą bei teikimą iš gaisrinių hidrantų ir vandens rezervuarų. | PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Gargždų PGT Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025−2027 metų III ketv. | Įvertinta vandens rezervuarų ir gaisrinių hidrantų būklė. | KRSPT: Vėžaičių, Veiviržėnų, Agluonėnų, Plikių, Girkalių gyvenvietėse hidrantai tinka tik gaisrinių mašinų papildymui. Kiekvienoje seniūnijoje yra sutvarkyti privažiavimai prie vandens telkinių. Visos seniūnijos suteikia galimybę privažiuoti prie hidrantų. Vasarą nušienaujama, žiemą valomas sniegas. |

____________________________________________