Klaipėdos rajono savivaldybės psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos

2025–2027 m. priemonių plano priedas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS 2025–2027 M. PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2025 METUS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Priemonės vykdytojas | Įvykdymo terminas (metai) | Laukiami rezultatai | Pasiekti rezultatai rodikliai pateikiami už 2025 metus | Lėšų poreikis metams (Eur.) | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 . UŽDAVINYS. MAŽINTI NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO, TABAKO VARTOJIMĄ IR JŲ PAKLAUSĄ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priklausomybės konsultanto paslaugos |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Konsultuotų asmenų sk. 50 Konsultacijų valandų sk. 50 | Konsultuotų asmenų sk. 202 Konsultacijų valandų sk. 56 | - | Valstybės biudžeto lėšos |
| 2. | Gerovės konsultanto paslaugos |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Konsultuotų asmenų sk. 80 Konsultacijų valandų sk. 350 | Konsultuotų asmenų sk. 89 Konsultacijų valandų sk. 529 | - | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 3. | Savitarpio pagalbos grupė šeimos nariams, kurių šeimoje yra žalingai vartojančių psichoaktyvias medžiagas |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Grupių sk. 1 Grupėje dalyvavusių asmenų sk. 10 | Neįvyko, nesusirinko grupė. | - | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 4. | Rajoninis „Protų mūšis psichoaktyvių medžiagų tematika“) |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Renginių sk. 1 Dalyvavusių asmenų sk. 40 | Renginių sk. 1 Dalyvavusių asmenų sk. 20 Įsigytas turinys protmūšiui kartu su platforma (Kahoot). Į parodą vyko 5 dalyviai | 1500 Kelionės apmokėjimas, bilietai (laimėjusiai komandai kelionė į Comikon Baltics paroda Vilniuje | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 5. | Testų narkotinių medžiagų nustatymui įsigijimas |  | Klaipėdos apskr. VPK Klaipėdos r. PK | 2025 – 2027 | Bus atsižvelgiama į naujas technologijas bei tyrimus, kad užtikrinti rezultatų tikslumą ir efektyvumą. | Įtariamų narkotinių medžiagų pirminiam nustatymui įvykio vietoje ar vykdant tikslines policines priemones, įsigyta 28 vnt. greitojo narkotinių medžiagų nustatymo testų (300 eurų), skirtų 12-os medžiagų aptikimui skysčiuose, kietosiose medžiagose ir ant paviršių. Testai įsigyti siekiant operatyvesnio reagavimo į galimą narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimą ar platinimą. | 300 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 6. | Socialinės kompanijos „Berūko“ reklama |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 | Lipdukų gamyba ir viešinimas vnt. 500 Tinklalaidės papildymas informacija (informacija teikiama vaizdo medžiaga) vnt. 2 | 3 video filmavimai tinklalaidės papildymui; 1 tentas „Berūko“ (Klaipėdos g. 11, Gargždai) | 2000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 7. | Alkoholių ir tabako leidimų išdavimas |  | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2025 – 2027 | Leidimų išdavimo sk. 30 (10 leidimų yra tik 5 mėn.) Vienkartinių išdavimų sk. 70 | Leidimų išdavimo sk. Išduotos 29 alkoholio licencijos (10 licencijų galioja tik 5 mėn.) Vienkartinių licencijų išduota 77 Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių licencijų išduota 23. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |
|  |  | 2. UŽDAVINYS. STIPRINTI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJĄ MOKINIŲ IR JAUNIMO TARPE |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Socialinio komunikacinio projekto „Berūko“ vaizdo medžiagos kūrimas |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Gargždų atviras jaunimo centras | 2025 – 2027 |  | 7 nuomonės formuotojai sukūrė ir socialiniuose tinkluose paviešino 19 trumpų vaizdo filmukų, paremtų klausimų–atsakymų principu. Bendras peržiūrų skaičius siekia 138 606. | 7000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 9. | Mokslinis tyrimas |  | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2025 | Klaipėdos rajono savivaldybės 6 – 12 klasių mokiniai | Dalyvavo 12 bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių sk. 1664 | 10000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 10. | Narkotinių medžiagų aptikimo imant mėginį nuo paviršiaus tyrimas |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Tirtų ugdymo įstaigų sk. 14 | Tirta 14 ugdymo įstaigų | 3500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 11. | Parinkto prevencinio filmo peržiūra |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Peržiūrėtų filmų sk. 4 Dalyvių sk. 400 | Peržiūrėtų filmų sk. 3 Dalyvių sk. 485 | 1000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 12. | Mokymai, kurie nukreiptų asmenis į motyvacinius pokyčius, formuotų vertybių sistemą. Vaikų emocinės kompetencijos, savitvardos, savimonės stebėsena. |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (Psichologas) | 2025 – 2027 | Individualios psichologo konsultacijos mokiniams vnt. 200 | Konsultacijų sk. 230 | - | Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos |
| 13. | Vaikų švietimas priklausomybių tema ugdymo įstaigose |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Vestų užsiėmimų sk. 150 Dalyvavusių asmenų sk. 300 | Vestų užsiėmimų sk. 437 Dalyvavusių asmenų sk.10244 | - | Valstybės biudžeto lėšos |
| 14. | Priklausomybės ligų prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajono mokiniams, jaunimui (14−29 m. asmenys) |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Vestų užsiėmimų sk. 4 Dalyvavusių asmenų sk. 60 | Vestų užsiėmimų sk. 8 Dalyvavusių asmenų sk. 124 | - | Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos |
| 15. | Ankstyvosios intervencijos paslaugos |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2025 – 2027 | Asmenų gavusių paslaugą sk. 40 Konsultacijų valandomis sk. 40 | Asmenų gavusių paslaugą sk. 45 Konsultacijų valandomis sk. 40 | - | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 16. | Šviečiamojo pobūdžio informacijos sklaida tema „Nepilnamečių teisinės atsakomybės ypatumai“ formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose (paskaitos; testai, viktorinos interaktyviose platformose ar mobiliosiose programėlėse). Dalijamosios priemonės (rašikliai, magnetiniai blonknotai, kompiuterinės pelės kilimėliai) su policijos pasitikėjimo linijos „Narkotikams – NE“ informacija ir viešinimu. |  | Klaipėdos apskr. VPK Klaipėdos r. PK | 2025 – 2027 | Dalyvių sk. 800 Paskaitų, užsiėmimų sk. 40 | 60 užsiėmimų (paskaitų) nepilnamečių teisinės atsakomybės tematika moksleiviams, jų tėvams, pedagogams. Prevencinė ir teisinio švietimo informacija suteikta daugiau kaip 1200 moksleivių. | 600 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 17. | Tikslinės policinės priemonės dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo kontrolės ugdymo įstaigų teritorijose ir jų prieigose bei kitose viešose vietose |  | Klaipėdos apskr. VPK Klaipėdos r. PK | 2025 – 2027 | Planuojamos vykdyti nuosekliai, tikslingai ir reguliariai. Nustatytų pažeidimų sk. 150 | Pareigūnai reguliariai vykdė tikslines policines priemones dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų. Tikslinės priemonės vykdytos ugdymo įstaigose ir jų teritorijose bei kitose jaunimo susibūrimų viešose vietose. Per 2025 m. pradėta 240 administracinio nusižengimo teisenų (2024 m. - 275) dėl nepilnamečių asmenų padarytų teisės pažeidimų, iš kurių dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo nesulaukus nustatyto amžiaus (LR ANK 485 str.) pradėtos 55 administracinio nusižengimo teisenos (2024 m. - 46); dėl tabako gaminių turėjimo ar vartojimo ribojimo pažeidimų (LR ANK 492 str.) – 87 (2024 m. -123); dėl tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimo, perdavimo ar kitokio realizavimo nepilnamečiams (LR ANK 77 str.) – 6 (2024 m. - 22), dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo (LR ANK 71 str.) nustatyti 38 administraciniai nusižengimai (2024 m. - 45), iš kurių 2 administracinius nusižengimus padarė asmenys, nesulaukę 18 metų. 2025 m. registruotos 47 nusikalstamos veikos (2024 m. - 40) (LR BK 259-268 str.), susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis, iš kurių 15 nusikalstamų veikų (2024 m. - 3), dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą platinti. | - | Valstybės biudžeto lėšos |
| 18. | Paskaitos tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją. |  | Klaipėdos r, Ketvergių pagrindinė mokykla | 2025 | Paskaita nuotolinė 1 Dalyvavusių tėvų sk. 50 | Paskaitoje dalyvavusių tėvų sk. 50 | 500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 19. | Prevencinės paskaitos D. Mackelos apie narkotikų žalą. |  | Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla | 2025 | Dalyvių sk. 109 | Dalyvavo 100 mokinių 5-9 klasių. | 1000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 20. | Mokymai „Priklausomybių prevencija‘ ir darbas su mokinių tėvais, VšĮ „Bundam“ |  | Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla | 2025 | Dalyvių sk. 40 | Dalyvavo 50 mokinių. | 1000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 21. | Prevencinės priemonės (Dirbtiniai plaučiai) |  | Klaipėdos r. Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija | 2025 | Sveikatos ambasadoriai ir specialistai ves paskaitas apie rūkymo žalą, planuojama 4-6 klasių mokinimas | Pravesti 4-6 klasių mokiniams 5 prevenciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 82 mokiniai. Užsiėmimų metu nagrinėtos temos „Kodėl burnai nepatinka dūmai?“ ir „Kas nutinka plaučiams, kai juos pasiekia dūmai?“. Praktinių veiklų metu mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijose, susipažino su sveiko ir pažeisto plaučio bei rūkoriaus burnos muliažais. | 1000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 22. | Kiemo šventė ,,Pienės pūkas“ Psichoaktyvių medžiagų prevencija (,,Rinkis gyvenimą be dūmų“), |  | Gargždų „Kranto“ progimnazija | 2025 | Mokyklos bendruomenės dalyvių sk. 1000 | Vyko 2025 m. gegužės 17 d. Dalyvavo sk. 1020 | 1000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 23. | Psichoaktyviųjų medžiagų prevencija ir žalos mažinimas. Susitikimas su Linu Tamošaičiu „Jauna banga“ vadovas. |  | Gargždų „Kranto“ progimnazija | 2025 | 5 – 8 klasių mokinių sk. 390 | Dalyvavusių mokinių sk. 370 | 500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 24. | Stebėjimo kameros |  | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija | 2025 | Kamerų vnt. 25 | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje 25 vnt. kamerų lauko ir vidaus | 8000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 25. | Dūmų detektoriai ugdymo įstaigose |  | Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose | 2025 – 2027 | Ugdymo įstaigų sk. 5 Detektorių sk. 12 | 2025 m. nebuvo įsigyta detektorių. | - | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 26. | Organizuoti užimtumą vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų |  | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius | 2025 – 2027 | Vaikų sk. 30 | Projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ vaikų sk. 51 | - | EEE lėšomis ir VBS |
| 27. | Psichoaktyvių medžiagų prevencinės diskusijos Klaipėdos rajono gimnazijose (gyvoji biblioteka) |  | Gargždų atviras jaunimo centras | 2025 – 2027 | Kiekybinis rodiklis: dalyvių sk. 300 | Surengta 10 prevencinių paskaitų. Bendras dalyvavusių mokinių skaičius 1007. Informacija Gargždų atviro jaunimo centro internetiniame puslapyje www.gajc.lt | 3000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 28. | Šeimos ir vaikų gydytojų komandos kvalifikacijos kėlimas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema - 1 seminaras, Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro darbuotojams |  | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 2025 – 2027 | Dalyvių sk. - | 2025 m. šeimos ir vaikų ligų gydytojai kvalifikacijos nekėlė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema. | - | PSDF lėšos |
| 29. | Vaikų profilaktinio patikrinimo metu įvertinti (paaugliams, pilnamečiui mokiniui) 1 kartą per metus - kiekvieno apsilankymo metu įvertinti paciento įsitraukimą į rizikingą sveikatai elgseną (pvz., patyčios, smurtas), bei, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus pagal paciento poreikius teikti sveikatos informavimo ir konsultavimo paslaugas žalingų sveikatai įpročių (alkoholio, nikotino ir narkotinių medžiagų vartojimo), atsparumo rizikingai sveikatai elgsenai klausimais |  | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 2025 – 2027 | - | 500 konsultacijų | - | PSDF lėšos |
| 30. | Informacijos skirtos vaikams ir/ar tėvams psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema parengimas ir pateikimas šeimos gydytojo komandos konsultacijos metu. |  | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 2025 – 2027 | - | Pagaminta 1550 skrajučių. | 500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 31. | Paskaitų ciklas tėvams vaikų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių, priklausomybių ir smurto prevencijos temomis |  | Klaipėdos rajono švietimo centras | 2025 – 2027 | Nuotoliniu būdu paskaitų sk. 6 Dalyvių sk. 600 | Nuotoliniu būdu paskaitų sk. 6 Dalyvių sk. 415 Nepasiektas planuotas rodiklis, kadangi į paskaitas sudėtinga sukviesti mokinių tėvus. | - | Savivaldybės Sveikatos apsaugos programos 1.2.6. priemonės Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimui numatytos lėšos |
| 32. | Nuotolinių paskaitų ciklas klasių vadovams, vaiko gerovės komisijų nariams: kaip kuo anksčiau pagal tiesioginius ir netiesioginius požymius nustatyti vartojančius psichoaktyvias medžiagas paauglius (jaunuolius), kad būtų galima taikyti savalaikes prevencines priemones |  | Klaipėdos rajono švietimo centras | 2025 – 2027 | Nuotoliniu būdu paskaitų sk. 3 Dalyvių sk. 100 | Kontaktiniu būdu paskaitų sk. 1 Dalyvių sk. 50 Pasiekti ne visi planuoti rodikliai, kadangi išaugo lektorių paslaugų kaina. | 500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
|  |  | 3 UŽDAVINYS. STIPRINTI BENDRADARBIVIMĄ SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PAPLITIMĄ |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Konferencija/ forumas apie žalą ir poveikį. (Tikslinė grupė bendruomenė tėvai/ ugdymo įstaigų atstovai/ specialistai) |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos rajono švietimo centras | 2025 – 2027 | Renginių sk. 1 Dalyvių sk. 150 | Renginių sk.1 Dalyvių sk. 124 | 6000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 34. | Organizuoti narkotikų kontrolės komisijos posėdžius. |  | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2025 – 2027 | Posėdžių sk. 4 | Įvyko 5 posėdžiai. | - | - |
| 35. | Parengti spaudai, socialiniams tinklams straipsnių apie narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo daromą žalą sveikatai. |  | Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Gargždų atviras jaunimo centras | 2025 – 2027 | Straipsnių sk. 2 | 1. Gargždų atviro jaunimo centro parengta 1 publikacija „Sparnus jaunimui pakerta psichoaktyvios medžiagos“,publikuota 2025-08-08 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, Nr. 60. 2. 2025-12-12 Straipsnis Bangoje, „Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro patarimai: ką tėvai turi žinoti apie nikotino maišelius | 500 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 36 | Pasaulinė diena bet tabako. Organizuoti apskrito stalo diskusiją su įstaigų vadovais, administracija ir institucijomis. |  | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2025 | Dalyvių sk. 15 | Diskusija vyko gegužės 30 d. Dalyvavo 32 asmenys. | 300 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
|  |  | Lėšų poreikis 2025 m. – 49700 Eur. iš SB lėšų |  |  |  |  |  |  |

### Klaipėdos rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos inicijuotos veiklos 2025 m., kurios nebuvo numatytos plane

- Teisinio reguliavimo ir kontrolės stiprinimas.
Narkotikų kontrolės komisijos iniciatyva Savivaldybės merui buvo pateiktas siūlymas pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti tvarką dėl Licencijų ir tabako kontrolės įstatymo priežiūros Klaipėdos rajono savivaldybėje. Šio siūlymo pagrindu parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2026 m. sausio 13 d. potvarkiu Nr. MV-50 patvirtintas Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kontrolės Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas.

- Įstatymo nuostatų įgyvendinimo inicijavimas sporto infrastruktūroje.
Komisija pateikė siūlymą Savivaldybės merui pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Gargždų sporto centro direktoriui įgyvendinti Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostatas. Šiuo metu atsakymas dėl siūlymo įgyvendinimo dar nėra gautas.

- Mokslinių duomenų viešinimas ir rekomendacijų pristatymas.
2025 m. rugsėjo 9 d. viešo renginio metu Narkotikų kontrolės komisijos iniciatyva buvo pristatytos mokslinio tyrimo išvados ir rekomendacijos, skirtos savivaldybės sprendimų priėmėjams, specialistams bei vietos bendruomenei.

- Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Siekdama stiprinti ilgalaikę, įrodymais grįstą prevenciją, Komisija inicijavo dalyvavimą projektuose:
	4.1. CTC (Communities That Care) – Vašingtono universiteto modeliu paremtas projektas. Pateikta paraiška nebuvo atrinkta dėl riboto dalyvaujančių savivaldybių skaičiaus (12 savivaldybių) ir palyginti palankios Klaipėdos rajono savivaldybės situacijos, vertinant pagal Higienos instituto atliktus tyrimus.
        4.2. Tarptautinis projektas, paremtas socialinės raidos strategijos (Social Development Strategy, SDS) modeliu – pateikta paraiška šiuo metu yra vertinama, sprendimas numatomas  kovo mėnesį.