KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis – 2025 m.

| Tikslas | Uždavinys | Įgyvendinimo priemonės | Terminas | Atsakingas vykdytojas | Siekiamas rezultatas | Siekiamas pokytis | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Saugios ir įtraukios darbo aplinkos kūrimas ir užtikrinimas. | 1.1. Didinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų sąmoningumą lygių galimybių srityje. | 1.1.1. Organizuoti mokymus, seminarus lygių galimybių ir nediskriminavimo temomis. | 2024–2025 m. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | 1 mokymai per metus. | Padidės Savivaldybės darbuotojų sąmoningumas ir supratimas apie lygių galimybių ir nediskriminavimo svarbą, kas leis formuoti teigiamą organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi gerbiamas ir vertinamas. | 1 veikla. 2025 m. gegužės 9 d. Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centru organizavo fokusuotą grupinę diskusiją ir praktinius mokymus-dirbtuves. Renginio metu vyko diskusija apie socialinės įtraukties, sveikatos, švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų klausimus bei praktinės „Ateities dirbtuvių“ sesijos, kurių metu dalyviai analizavo socialiai pažeidžiamų grupių poreikius ir generavo galimus sprendimus. 2 veikla. 2025 m. gruodžio 3 d. ir 10 d. Gargždų kultūros centro posėdžių salėje vyko bendriniai mokymai „Savivaldybės, kaip paslaugų teikėjos, vaidmuo lygių galimybių, lyčių lygybės politikos srityje“, kuriuos organizavo Lietuvos moterų lobistinė organizacija. Mokymuose dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijų atstovai, darbuotojai, atsakingi už lygių galimybių ir lyčių lygybės sritis, bei lygių galimybių koordinatoriai. 3 veikla. Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojai buvo kviesti prisijungti prie iniciatyvos „CHECK – Laikas rūpintis: bendra atsakomybė geresnei ateičiai“ mokymų, skirtų gilinti žinias apie lyčių lygybės principus, rūpybos atsakomybės pasidalijimą ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros priemones. |
|  | 1.2. Naujai priimtus administracijos darbuotojus supažindinti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei pateikti informaciją, kaip dalyvauti e. mokymuose Lygių galimybių tema. | 1.2.1. Stebimas susipažinimas su lygių galimybių politikos ir jos tvarkos aprašu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos duomenų valdymo sistemoje. Nesusipažinę su lygių galimybių politikos ir jos tvarkos aprašu darbuotojai skatinami susipažinti. | 2024–2025 m. Kas ketvirtį | Teisės ir personalo skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Informacija peržiūrima kartą ketvirtyje. Darbuotojai susipažinti su aprašu skatinami per visuotinius ir vidinius Savivaldybės susirinkimus, kviečiami asmeniškai. | Diegiama daugiau tolerancijos kolektyve, užtikrintas dalykiškas ir malonus bendravimas. Didinamas darbuotojų sąmoningumas lygių galimybių srityje. | 2025 m. naujai priimti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo supažindinti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu. |
|  |  | 1.2.2. Kartą ketvirtyje darbuotojams el. paštu išsiųsti žinutę su informacija/priminimu, kaip dalyvauti e. mokymuose ir kur darbuotojai gali kreiptis patyrę ar pastebėję lygių galimybių diskriminavimo atvejį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. | 2024–2025 m. Kas ketvirtį | Bendrųjų reikalų skyrius; | 1 informacinė žinutė el. paštu kartą ketvirtyje. 40 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavę e. mokymuose platformoje https://mokymai.lygiadieniai.lt/ |  | Kartą per ketvirtį darbuotojams buvo siunčiami informaciniai el. laiškai, kuriuose pateikiama informacija apie galimybes dalyvauti e. mokymuose bei nurodomi kontaktai ir kreipimosi tvarka patyrus ar pastebėjus lygių galimybių diskriminavimo atvejus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. Tikslių duomenų apie tai, kiek asmenų išklausė mokymus, neturime. |
| 2. Lyčių lygybė | 2.1. Siekti vyrų ir moterų lygybės principo užtikrinimo bei darbo sąlygų ir paslaugų teikimo kokybės gerinimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. | 2.1.1. Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje dirbančių darbuotojų analizę ir pateikti statistinę informaciją, kiek dirba vyrų ir moterų, koks jų skaičius (proc.) pagal amžių, kiek (proc.) yra vadovaujamas pareigas (skyrių vedėjai, pavaduotojai ir poskyrių vedėjai) einančių vyrų ir moterų bei darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose skaičius (proc.) pagal lytį. | 2024–2025 m. Kas ketvirtį | Teisės ir personalo skyrius; Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Atlikta analizė ir atnaujinti rezultatai interneto svetainėje. 1 atnaujintas pranešimas kas ketvirtį. | Ši analizė sudarys pagrindą tikslingoms ir duomenimis grįstoms intervencijoms, siekiant pagerinti lyčių lygybę ir darbo sąlygas organizacijoje, taip pat padės formuluoti strategijas, skirtas skatinti lygiavertį karjeros augimą ir gerinti darbuotojų gerovę. | Analizė buvo atliekama kas ketvirtį. Analizės duomenų archyvas: https://klaipedos-r.lt/klaipedos-rajono-savivaldybeje-dirbanciuju/ |
|  |  | 2.1.2. Užtikrinti lyčių lygybės aspektą darbuotojų atrankoje informaciją darbo skelbimuose derinant su lygių galimybių koordinatoriumi. | 2024–2025 m. Nuolat. | Teisės ir personalo skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Nuolatinis bendradarbiavimas rengiant darbo skelbimus. | Lygių galimybių principais parengti ir viešinami darbo paieškos skelbimai teigiamai vertinami visuomenėje. | 2025 m. buvo užtikrinta, kad darbuotojų atrankos ir darbo skelbimų informacija atitiktų lygių galimybių ir lyčių lygybės principus. |
| 3. Asmeninio ir profesinio socialinio gyvenimo derinimas | 3.1. Gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, didinti darbuotojų įvairovę pritraukiant platesnį talentų spektrą, įskaitant žmones su negalia, gyvenančius atokiose vietovėse ar turinčius specifinius darbo laiko poreikius ir pan. | 3.1.1. Užtikrinta galimybė dirbti lanksčiu, individualiu darbo grafiku, nuotoliniu būdu, kad visi savo funkcijas galėtų atlikti geriausiomis sąlygomis kokybiškam darbui. Įsivertinti, koreguoti ir rengti vidaus tvarkos taisykles, peržiūrėti ir įvertinti taisykles pagal darbuotojų poreikius ir galimybes dirbti nuotoliniu būdu ir taikyti lanksčius, individualius darbo grafikus atsižvelgiant į darbuotojų funkcijas ir galimybes atlikti jas nuotoliu, situaciją šeimose, pačių darbuotojų amžių ir sveikatą, atstumą iki darbovietės, sudaromas sąlygas darbovietėje (kiek darbuotojų vietų kabinete ir kt.) ir pan. | 2024–2025 m. Nuolat. | Teisės ir personalo skyrius; | Įsivertinti, koreguoti ir rengti vidaus tvarkos taisykles pagal poreikį. | Padidėjusi darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu, padidėjęs darbo efektyvumas ir produktyvumas, sumažėjęs stresas ir geresnė psichologinė sveikata, mažesnė darbuotojų kaita. | 2025 m. laikotarpiu buvo užtikrinta galimybė darbuotojams dirbti lanksčiu, individualiai derinamu darbo grafiku bei nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į darbuotojų funkcijas, poreikius, sveikatos būklę, amžių, šeimines aplinkybes ir atstumą iki darbo vietos. Vidaus tvarkos taisyklės buvo vertinamos ir, esant poreikiui, koreguojamos. |
|  |  | 3.1.2. Pagal visas taikomas rekomendacijas įrengti vaikų kambarį. | Planuoti ir pagal galimybes spręsti 2024–2025 m. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Numatytas įrengti vaikų kambarys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastate. | Vaikai galėtų leisti laiką vaikų kambaryje tėvams, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, būnant darbe, tiek per vaikų atostogas, tiek kitais atvejais. | Vaikų kambario įrengimas šiuo metu neplanuojamas. |
|  |  | 3.1.3. Įrengti susikaupimo (laisvalaikio, poilsio) kambarį ar erdvę. Tai būtų vieta darbuotojams susikaupti, nusiraminti, pailsėti, ramiai pabūti − trumpam atitrūkti nuo darbo. | Planuoti ir pagal galimybes spręsti 2024–2025 m. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Numatytas įrengti susikaupimo (laisvalaikio, poilsio) kambarys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastate. | Tai suteiktų papildomą galimybę darbuotojams geriau jaustis psichologiškai darbo vietoje. | Po Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos planuojama įrengti darbuotojų poilsio kambarį. |
| 4. Lygios tobulėjimo galimybės ir atlyginimo nustatymas | 4.1. Siekti, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, persikvalifikuoti. | 4.1.1. Informuoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojus apie galimybes tobulintis ir dalyvauti mokymo programose. | 2024–2025 m. | Teisės ir personalo skyrius; Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Informaciniai pranešimai – nuolat. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai bus geriau informuoti apie mokymo ir tobulinimosi galimybes, kas skatins aktyvesnį dalyvavimą mokymuose ir profesinį augimą. Padidės darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacija, kas leis efektyviau atlikti pareigas ir prisidėti prie savivaldybės veiklos gerinimo. | 2025 m. laikotarpiu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo nuolat informuojami apie galimybes tobulinti kvalifikaciją ir dalyvauti mokymo programose. Informacija buvo teikiama informacinių pranešimų forma. |
|  | 4.2. Siekti, kad atlyginimo nustatymo sistema būtų aiški, suprantama ir prieinama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. | 4.2.1. Parengti informaciją apie atlyginimo nustatymo sistemą. | 2024–2025 m. | Teisės ir personalo skyrius; Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius. | Parengta aiški, skaidri, teisinga ir sąžininga atlyginimo nustatymo sistema. 1 teisės aktas. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai jaučiasi motyvuoti, teisingai įvertinti bei svarbi organizacijos dalis. | Nuspręsta atskiro teisės akto nerengti, kadangi manoma, jog šiuo metu galiojantis atlyginimo nustatymo tvarkos aprašas yra pakankamas ir užtikrina aiškų bei suprantamą atlyginimo nustatymo reglamentavimą. |
|  |  | 4.2.2. Paviešinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimo nustatymo sistemą. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.3. Supažindinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojus su atlyginimo nustatymo sistema. |  |  |  |  |  |
| 5. Informacijos sklaida, viešinimas ir visuomenės sąmoningumo skatinimas | 5.1. Didinti informacijos sklaidą lygių galimybių klausimais, ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. | 5.1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje koordinuoti skiltį „Lygių galimybių politika“, skiltį nuolat atnaujinant aktualia informacija. | 2024–2025 m. Nuolat. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius; Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius. | Informaciniai pranešimai ir skilties priežiūra – nuolat. | Tai padės stiprinti lyčių lygybės principus savivaldybės administracijoj, didinti visuomenės ir darbuotojų informuotumą bei pasitikėjimą, skatinti gerąją praktiką ir remti naujas iniciatyvas šioje srityje. | 2025 m. laikotarpiu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės skiltis „Lygių galimybių politika“ buvo nuolat atnaujinama, užtikrinant aktualios informacijos pateikimą visuomenei ir darbuotojams. |
|  |  | 5.1.2. Parengti spaudos pranešimų Savivaldybės svetainei ir vietinei spaudai, portalams dėl lygių galimybių užtikrinimo įvairiomis temomis. | 2024–2025 m. Nuolat. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius; Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius; Visi skyriai. | 12 pranešimų per metus. |  | Pasidalinta daugiau nei 12 informacinių pranešimų, tarp jų – „Moterys ir vyrai: ar vienodai atstovaujami priimant sprendimus?“, „Savanorystė Pagalbos moterims linijoje – būdas pažinti ir save“, informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybėje pasiektą darbuotojų su negalia skaičių, pranešimai, skirti Seksualinio smurto prevencijos mėnesiui, kvietimas dalyvauti apklausoje „Smurtas artimoje aplinkoje“, informacija apie nacionaliniu mastu įvertintas Klaipėdos rajono iniciatyvas lygių galimybių ir smurto prevencijos srityse, kvietimai teikti paraiškas prevenciniams projektams, pranešimai apie projektą „Kai ne reiškia ne!“, psichologinių krizių valdymo paslaugas telefonu 1815, kvietimai dalyvauti iniciatyvoje „Skaitmeninė banga“ bei projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ renginiuose ir paskaitų cikluose. |
| 6. Stebėsena ir įsivertinimas | 6.1. Vykdyti, stebėti, prižiūrėti, analizuoti ir kontroliuoti lygių galimybių politikos įgyvendinimą. | 6.1.1. Vertinti 2024‒2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių veiksmų plano vykdymo rezultatus. | 2024–2025 m | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius; Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius. | 1 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių veiksmų plano vykdymo įvertinimas per metus. Įvertinimo rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. | Nuolatinė lygių galimybių veiksmų plano priemonių vykdymo rezultatų stebėsena leis užtikrinti efektyvesnį lygių galimybių įgyvendinimą Administracijoje, tobulinti įrankius, priemones, užtikrinančias lygias galimybes. | 2025 m. buvo atliktas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių veiksmų plano įgyvendinimo įsivertinimas, įvertinti pasiekti rezultatai. |
|  |  | 6.1.2. Atlikti lygių galimybių liniuotę Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. | 2024–2025 m. | Bendrųjų reikalų skyrius; Lygių galimybių koordinatorius; Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius. | 1 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų lygių galimybių liniuotė. Lygių galimybių liniuotė pristatyta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. Lygių galimybių liniuotės rezultatas paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje. | Lygių galimybių liniuotė leis įvertinti lygybės situaciją Administracijoje ir numatyti tolimesnius veiksmus lygybės veiksmų planui rengti. | 2025 m. vasario 25 d. buvo atliktas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų lygių galimybių liniuotės tyrimas. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2025/04/Klaipedos-r.-savivaldybes-lygiu-galimybiu-liniuote-2025-02.pdf |
|  |  | 6.1.3. Atlikti tyrimą, siekiant įvertinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų požiūrį bei esamą situaciją lygių galimybių kontekste. | 2024–2025 m. | Lygių galimybių koordinatorius. | 1 atliktas tyrimas. | Šio tyrimo atlikimas padės gauti vertingą informaciją, kuri taps pagrindu efektyviems ir tikslingiems veiksmams, siekiant užtikrinti lygių galimybių principų įgyvendinimą ir stiprinimą Klaipėdos rajono savivaldybėje. | 2025 m. balandžio 2 d. buvo užbaigta Klaipėdos rajono savivaldybės lygių galimybių analizė, apimanti amžiaus, lyties, socialinės padėties ir kitų reikšmingų veiksnių vertinimą, bei parengtos rekomendacijos tolimesniam lygių galimybių užtikrinimui. https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2025/09/Analize.pdf 2025 m. gruodžio 31 d. buvo užbaigta anoniminė Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų apklausa, kuria siekta įvertinti gyventojų žinias ir supratimą apie smurtą artimoje aplinkoje. |