Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m.

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo

Priedas Nr. 2

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS STRATEGIJOS IKI 2030 METŲ

PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

2025 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

| Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas | Kiti vykdytojai | Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TIKSLAS: 1.1. Plėtoti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimą, išsaugant dviejų etnografinių regionų išskirtinumą |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 1.1.1. Pritaikyti Klaipėdos rajono materialaus kultūros paveldo objektus etninės kultūros pažinimo poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Klaipėdos rajono piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas etninės kultūros pažinimo poreikiams | 2030 | KS |  | Pradėti vykdyti Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu sutvarkymo ir pritaikymo darbai. Atlikti detalieji archeologiniai tyrimai. Detaliai ištirtos vietas, kuriose planuojama atlikti grunto judinimo darbus, susijusius su saugomos teritorijos tvarkybos darbais. Lapkričio–gruodžio mėn. detaliai ištirti 28 šurfai (1x1, 1x2,5 ir 2x2 m dydžio, 45,5 m2 bendro ploto) informacinių stendų, rodyklių, riboženklių, laužaviečių, suoliukų, dviračių stovų, užtvarų, kelio ženklo, meninio simbolio vietose. Taip pat ištirtas 149,5 m2 dydžio plote naujai įrengiamoje automobilių stovėjimo aikštelėje bei užtvarų, informacinio stendo, kelio ženklo, suoliukų ir dviračių stovo vietose. Iš viso ištirtas 195 m2 bendras plotas. Tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai bus vykdomi 2026 m. Rangovas UAB „Transjuda“. Parengta Eketės piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo (tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų) projekto parengimo techninė specifikacija. Organizuoti 3 pirkimai projektavimo paslaugoms nupirkti. Projektavimo darbus numatoma pradėti 2026 m. |
| 1.1.1.2. | Istorinio Jokšų tilto per Karaliaus Vilhelmo kanalą kapitalinis remontas ir tvarkybos darbai, užtikrinantys autentiškumo išsaugojimą | 2027 | SIS |  | Atlikti Jokšų tilto tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai. Restauruoti ir ištiesinti perdangų metaliniai elementai, restauruoti metaliniai turėklai, atraminiai guoliai, atramos iš plytų ir akmens mūro. Taip pat įrengtas medinis tilto paklotas su atveriama dalimi laivų stiebams praleisti. |
| 1.1.1.3. | Pasiruošti istorinio Šernų tilto sutvarkymui | 2026 | ATPS |  | Parengta ir pateikta paraiška į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administruojamą Paveldotvarkos 2026–2028 metų programą dėl dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis Šernų tilto (u. k. KVR 31051), Ketvergių k., Dovilų sen., taikomiesiems tyrimams atlikti. |
| 1.1.1.4. | Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos bažnyčių ir lurdų tvarkymas bei pristatymas | 2030 | ATPS | Muziejus, TIC, EKC, kt. kultūros įstaigos | Dovilų evangelikų liuteronų parapija, remiant Savivaldybei, sutvarkė Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčios stogą. Gargždų krašto muziejus teikė konsultacijas dėl Ablingos lurdo įteisinimo. Vyko paskaitos apie bažnyčios tekstilę (2026 m.) planavimo darbai. Įgyvendinant Kultūros paveldo statinių tvarkymo darbų dalinio finansavimo programą, atlikti Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai: grindų keitimas (keraminių plytelių grindų dangos įrengimas), pakabinamų lubų iš plokščių išardymas, paviršių valymo darbai; Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso varpinės tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai; parengtas Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios lubų ir perdenginio tvarkybos darbų projektas. |
| 1.1.1.5. | Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas | 2030 | ATPS | Seniūnijos, Muziejus | Klaipėdos rajono etninės kultūros centro priemonės vykdymo IV etapas – atnaujinta kapinių tyrimų metodika. Lauko tyrimų metu aprašytos 21 kapinės, 208 kapavietės Sendvario, Judrėnų ir Kretingalės seniūnijose. Pradėta kurti GIS duomenų bazė ir atnaujintas žemėlapio formatas. Klaipėdos rajono etninės kultūros centro darbuotojai sutvarkė 4 kapines: Kuršlaukio, Gelžinių, Šernų dvaro, Piktožių ir Kisinių. Dovilų seniūnija kasmet prižiūri ir tvarko visas Dovilų seniūnijos kapines, nušienauja ir, reikalui esant, pašalina vėjovartas, išpjauna sąžalynus. Įgyvendinta Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2025 metų programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-12-19 sprendimu Nr. T11-545. Programos priemonių įgyvendinimui buvo skirta 48 200 eurų. Programą įgyvendino Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo, Kretingalės, Priekulės, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijos. Sutvarkyta 14 senųjų kapinių. Atliktas senųjų kapinių ženklinimas. Pagaminta ir įrengta 38 vnt. informacinių ženklų prie senųjų kapinių Dovilų, Priekulės, Kretingalės, Sendvario, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijose. |
| 1.1.1.6. | Klaipėdos rajone išlikusių II pasaulinio karo objektų pritaikymas lankymui | 2030 | ATPS | Muziejus | Gargždų krašto muziejus priemonę įvykdė. Tyrimo rezultatai pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui 2025-03-25 raštu Nr. S-43. |
| 1.1.1.7. | Klaipėdos rajone gyvenusių žydų (litvakų) materialiojo paveldo aktualizavimas | 2030 | ATPS | KS, Muziejus | Gargždų krašto muziejus kaupė archyvinę, istoriografinę informaciją. Užmegzti kontaktai su Klaipėdos universiteto mokslininkais, tyrinėjančiais žydų istoriją, suplanuotas 2026 m. tyrimų tęsimas. 2025 m. rugsėjo 23–27 d. Gargždų krašto muziejuje tradiciškai minėtos Žydų kultūros paveldo dienos, siūlytos edukacijos, paroda ir filmo peržiūra. Atlikti Veiviržėnų žydų žudynių vietos ir kapo (u. k. 20666), Trepkalnių k., Veiviržėnų sen. sutvarkymo darbai: atnaujintas akmeninis paminklas, įrengti nauji betoniniai borteliai, pagaminta ir sumontuota nauja metalinė tvorelė, sutvarkyta teritorija, želdiniai bei privažiavimo kelias. Rangos darbus atliko UAB „Kesrama“. |
| UŽDAVINYS: 1.1.2. Užtikrinti Klaipėdos rajonui būdingo nematerialaus kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas | 2030 | Dovilų EKC, Muziejus, Biblioteka |  | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras atliko 4 tipų tyrimus: a) Etninės tapatybės tyrimai. Nufilmuoti 7 tautosakos pasakotojai, žemaičių tarme, parengta vaizdo medžiaga. Atlikti lietuvininkų pamaldumo ir giedojimo tradicijos lauko tyrimai; surinkta vaizdinė medžiaga: Liudviko Fetingio paskaita, lietuvininkų vestuvės, lietuvininkų pamaldos bažnyčioje, kapinių šventė. b) Kalendorinės šventės. Pradėtas liaudies žaidimų vaizdo medžiagos kaupimas. c) Liaudies medicina. Atlikti žvalgomojo pobūdžio liaudies medicinos tyrimai; apklausti 8 gyventojai; parengtas filmo planas. d) Kraštovaizdžio tyrimai. Remiantis istoriniais žemėlapiais pažymėtos sodybos ir surašyti pastatų skaičiai. Kiekvienai seniūnijai sukurti du sluoksniai su pažymėtomis ~1890 m. ir 1935 m. sodybomis, po to pažymėtos gyvenvietės identifikuojamos atliekant lauko tyrimus. Sendvario seniūnijoje pažymėtos 429 sodybos, identifikuotos 215. Surinkta informacija apie 26 dvarus. Judrėnų seniūnijoje pažymėtos 322 sodybos, lauko tyrimai neįgyvendinti dėl techninių kliūčių. Kretingalės seniūnijoje pažymėtos 745 sodybos, identifikuoti 28 objektai. Nufilmuotos 6 gyvenvietės, užfiksuoti ~47 architektūros objektai. Kretingalės kultūros centro Plikių skyriaus teatro studija pastatė spektaklį apie buvusias Mažosios Lietuvos rubežiaus (pasienio) aktualijas ir Plikių miestelį, kaip Mažosios Lietuvos kultūrinę vietovę. Spektaklio sklaida tęsiama. Kretingalės kultūros centro žodžio festivalio „Saliamonas 2026“ teminė linija pradėta kurti ir bus skirta atskleisti Mažosios Lietuvos kultūros elementams. 2025 m. Gargždų krašto muziejus tęsė istorinius-etnografinius tyrimus Judrėnuose ir Lapiuose, taip pat nufilmavo 4 pateikėjus Gargžduose. Tyrimų metu pagrindinis dėmesys skirtas vietos bendruomenės tradicijų (švenčių, renginių) fiksavimui. Priemonei skirtos lėšos panaudotos filmavimo paslaugoms apmokėti. Priekulės meno ir kultūros centras organizuoja prasminga tapusią tradiciją – Mažosios Lietuvos vėliavų teikimo ceremoniją. 2025 m. jos įteiktos „Dreverna – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ partneriams, kuriems suteikta simbolinė Drevernos kultūros ambasadorių misija. E. Vicherto teatro spektaklis „Urtė“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“), jo pristatymas tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Mondial du Théâtre“ Monake. Priekulės meno ir kultūros centro organizuotas Šupinio virimo renginys. Vėžaičių kultūros centras organizavo tradicinius rajoninius žemaitiškus skaitymus „Žemaitėjė žuodie ėr šėrdie“, regioninį kanklių festivalį (kas 2 metus) „Mes Žemaitėjės vaka“. |
| 1.1.2.2. | Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas | 2030 | KS | Muziejus, Dovilų EKC | Įvyko Kapinių šventė Kisiniuose (org. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras, Kisinių bendruomenė). Klaipėdos rajono etninės kultūros centras baigė filmuoti filmą apie kapinių šventę. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras pateikė dvi paraiškas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą – „Krikštų tradicija Mažojoje Lietuvoje“ ir „Lietuvininkų giedojimo tradicija“ (patvirtinimas laukiamas 2026 m. pradžioje). Klaipėdos rajono etninės kultūros centras atnaujino Klaipėdos rajono nematerialaus kultūros paveldo sąvade esančių vertybių aprašus apie Klaipėdos rajono etninės kultūros centrą, Centro etnografinių eksponatų rinkinį, folkloro ansamblį „Lažupis“. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras įsigijo įrangą nematerialaus kultūros paveldo vertybių, lauko tyrimų ir kitos etnografinės, istorinės medžiagos saugojimui. Gargždų krašto muziejus atliko į Klaipėdos rajono nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įtrauktų vertybių – Gargždų krašto muziejaus filialų Agluonėnų etnografinės sodybos, J. Gižo etnografinės sodybos – inventorizaciją. Sodybos nufilmuotos, vyko pristatomųjų filmukų montavimo darbai, kuriuos planuojama baigti 2026 m. Priemonei skirtos lėšos panaudotos filmavimo paslaugoms apmokėti. Suskaitmenintas Klaipėdos rajono nematerialių vertybių sąvadas. |
| 1.1.2.3. | Iš dabartinio Klaipėdos rajono kilusių iškilių asmenybių paveldo išsaugojimas | 2030 | KS | Kultūros skyrius, Muziejus, Biblioteka, Gargždų kultūros centras | Jono Lankučio viešoji biblioteka, Klaipėdos rajono etninės kultūros centras, Gargždų krašto muziejus sudarė iškilių asmenybių sąrašą. Biblioteka pasiūlė formą ir vietą savo interneto tinklalapyje, kur toks sąrašas bus kaupiamas ir viešinamas (planuojama 2026 m.). Klaipėdos rajono etninės kultūros centro su Klaipėdos rajono savivaldybe Kisinių kapinėse įrengė kenotafus iškiliems asmenims – Erikui Mačkui ir Martynui Reisgiui – atminti. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kartu su Klaipėdos rajono etninės kultūros centru surengė Johano Ferdinando Kelkio konkursą „Jaunasis publicistas“, apdovanotas laureatas Lukas Rumšas. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras surengė Vytauto Majoro darbų parodą ir renginį meistro 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kartu su Gargždų krašto muziejumi surengė Vytauto Majoro tautodailininko premijos konkursą, apdovanota laureatė Valentina Kaubrienė. Agluonėnų seniūnija kartu su Klaipėdos rajono savivaldybe, Priekulės meno ir kultūros centru surengė Ievos Simonaitytės premijos konkursą, apdovanotas laureatas Priekulės meno ir kultūros centro kapela „Bengeliai“ (vad. J. Petraitienė). Priekulės meno ir kultūros centras kartu su Klaipėdos rajono savivaldybe organizavo Ernsto Vicherto premijos „Jaunasis talentas“ konkursą, apdovanotas laureatas Martynas Riekašius. 2025-10-04 Priekulės meno ir kultūros centras Priekulėje surengė iškilaus Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros ir politikos veikėjo, Prūsijos parlamento deputato, Lietuvos Respublikos bažnyčios ir politikos veikėjo, evangelikų liuteronų kunigo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus dr. Viliaus Gaigalaičio (1870–1945) iškilmingą pagerbimą. Jo atminimui prie pastato Pamarių g. 6, Priekulėje buvo atidengta ir pašventinta paminklinė lenta. Veiviržėnų kultūros centras plenero „Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2025 m.“ metu durų meninėse instaliacijose įamžino Klaipėdos r. kalbininkus Juozą Laboką ir Zenoną Ūselį (Uoselį), Aleksandrą Lengviną, Jurgį Talmantą, Andrių Ašmantą, skulptorių Kostą Rameiką, kunigą, gelbėjusį žydus, Jurgį Galdiką, architektą Petrą Lapę, dailininką Praną Lapę, farmacininką Benediktą Šiaulį, chirurgą Juozą Žemgulį. Savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Beliokaitė, bendradarbiaudama su Veiviržėnų gimnazija, organizavo renginį kalbininko ir rezistento Juozo Laboko 120-osioms gimimo metinėms. Parengta paroda „Juozui Labokui – 120“, kuri pristatyta renginio metu, taip pat kai kuriose J. Lankučio bibliotekos filialuose ir Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje. Projektas iš dalies finansuotas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos prestižo stiprinimo programą. Kultūros skyrius ir Gargždų krašto muziejus tęsė Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) sukūrimą pagal parengtą projektą: restauruotas akmeninis šulinys, nupirkti takelių įrengimo, kaltinės tvorelės su baronų Renių herbais, gamyba. Vyko 2026 m. darbų tęstinumo planavimo darbai, planuotas skvero pristatymas. Gargždų krašto muziejus pateikė pasiūlymą dėl skulptūrinės kompozicijos, skirtos baronui Eugenijui Renei Gargždų miesto parke. Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje įrengta inovatyvi ekspozicija, skirta susipažinti su Jonu Lankučiu. Bibliotekos inicijuotas išskirtinio vardinio suoliuko, skirto akademiko Jono Lankučio atminimui, įrengimas šalia bibliotekos, kuris bus pastatytas 2026 m. pradžioje. |
| 1.1.2.4. | Dovilų etninės kultūros centro veiklos stiprinimas, priskiriant etnoregioninės tapatybės ugdymo centro funkcijas | 2025 | Etninės kultūros centras (po atitinkamo teisės akto priėmimo) |  | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras įgyvendino 4 jam pavestas Etninės kultūros plėtros 2025–2027 m. priemonių plano priemones: Nr. 1.1.1.5, Nr. 1.1.2.1, Nr. 1.1.2.2 ir Nr. 1.1.3.7 (aprašymai ties priemonėmis). Klaipėdos rajono etninės kultūros centras kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi įgyvendino Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų, konkursą „Tramtatulis“ (Klaipėdos rajono ratas), nacionalinę iniciatyvą „Visa Lietuva šoka“, Lietuvos pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ atrankinį ratą Klaipėdos rajone (į respublikinį etapą deleguoti 5 pasakotojai), priėmė konkursinės „Aukso vainikas“ tautodailininkų iš Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regioninę parodą. Nuolat vykdė etnokultūrinių tradicijų informacijos viešinimą, kvalifikacinius renginius rajono etninės kultūros darbuotojams. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras įgyvendinino rajoninius folkloro renginius „Augo vuobelelė“ ir „Daga Doviluose“. |
| UŽDAVINYS: 1.1.3. Uždavinys. Kurti inovatyvias priemones ir pritaikyti erdves šiuolaikiniams visuomenės kultūros poreikiams |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą | 2030 | Muziejus | NVO, amatininkai | Gargždų krašto muziejus 2025 m. tęsė J. Gižo etnografinės sodybos ekspozicijos „Laivadirbio skrynią atvėrus...“ atnaujinimo darbus: atnaujinta lauko stendo informacija ir dizainas, atliktas J. Gižo šeimos geneologijos tyrimas ir sukurtas šeimos medį pristatantis stendas, ekspozicijai sukurti papildyti stendai pagal surinktą ir atnaujintą informaciją, pagamintos ir ekspozicijoje integruotos naujos edukacinės priemonės, įrengtas lavinamasis vaikų kampelis, pasiūdintas ir ekspozicijoje pristatomas Mažosios Lietuvos etnografinis moters kostiumas ir stilizuoti kostiumai muziejininkams. Atnaujintą ekspoziciją planuojama pristatyti 2026 m. turizmo sezono metu. Gargždų krašto muziejus organizavo renginį laivadirbio J. Gižo 158-osioms gimimo metinėms pažymėti „Ant šių didžių gimtuvių iškepėm pyragą“ (2025-07-05). Atgimęs renginys, kuriuo pakviesta minėti laivadirbio Jono Gižo gimimo dieną. Renginyje buvo pristatomas kultūrinis bei kulinarinis Mažosios Lietuvos etnografinis paveldas. Už skirtas lėšas buvo apmokėta paskaita „Kaip puošėsi lietuvininkės XX a. pradžioje“, folkloro programa bei kulinarinio paveldo edukacija. Renginio dalyviams buvo pasiūlytos muziejaus edukacijos ir pristatyta meno paroda. |
| 1.1.3.2. | Klaipėdos rajono viešųjų erdvių pritaikymas kultūrinėms reikmėms | 2030 | ATPS, SIS | KS | Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje įrengta inovatyvi ekspozicija, skirta susipažinti su Jonu Lankučiu. Bibliotekos inicijuotas išskirtinio vardinio suoliuko, skirto akademiko Jono Lankučio atminimui, įrengimas šalia bibliotekos, kuris bus pastatytas 2026 m. pradžioje. 2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybės rengiamoje dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje buvo sėkmingai įgyvendintas „Tavo idėja“ Bibliotekos siūlytas projektas „Atvira kultūra Žadeikiuose 2“ (30 000 Eur): teritorijoje prie pavėsinių buvo išklotos trinkelės, prie pagrindinio įėjimo į pastatą įrengtas takas, o prie pavėsinių – lauko suoliukai žiūrovams; įrengtas vaistažolių sodelis, pastatytas lauko stalas su suoliukais, kur atvykusieji gali atsipalaiduoti, paskaityti knygą ar tiesiog pabūti gamtoje https://www.gargzdaivb.lt/naujienos/5/piknikas-zadeikiuose:811. 2025-05-25 prie Jono Lankučio viešosios bibliotekos Kretingalės filialo buvo oficialiai atidarytas kupolas – laisvalaikio erdvė – ne tik renginių ir susitikimų erdvė, bet ir informacijos centras, kuris yra prieinamas visiems. Finansinę paramą kupolui įsigyti skyrė „Ignitis renewables“: https://www.gargzdaivb.lt/naujienos/5/lauko-skaitykla-kretingaleje:799. Priekulės meno ir kultūros centras įveiklino ir kultūrinėms reikmėms pritaikė Senojo Priekulės pašto pastatą. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba nusprendė leisti dešimčiai metų Priekulės meno ir kultūros centrui valdyti ir naudoti Senojo pašto statinį. Veiviržėnų kultūros centras plenero „Kūrybinės dirbtuvės Veiviržėnuose 2025 m.“ metu durų meninėse instaliacijose įamžino Klaipėdos r. kalbininkus Juozą Laboką ir Zenoną Ūselį, Aleksandrą Lengviną, Jurgį Talmantą, Andrių Ašmontą, skulptorių Kostą Rameiką, kunigą, gelbėjusį žydus, Jurgį Galdiką, architektą Petrą Lapę, dailininką Praną Lapę, farmacininką Benediktą Šiaulį, chirurgą Juozą Žemgulį. Parengtas kitos paskirties inžinerinio statinio Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas, kuriuo numatoma sutvarkyti Veiviržėnų mstl. centrinę aikštę, įrengiant dangas, aplinkotvarkos elementus, suolus, želdynus ir apšvietimą. Vykdytas Rangos darbų pirkimas. Organizuotas Gargždų miesto centrinės dalies viešųjų erdvių (Savivaldybės ir Rinkos aikščių (pagal poreikį nagrinėjant Minijos gatvės eismo organizavimą) pertvarkymo idėjos atviras projekto konkursas, taip pat Gargždų miesto turgaus ir aikštės atviras architektūros projekto konkursas. Įgyvendinant 2025 metų SVP 7 programos 1-2-2. priemonę „Klaipėdos rajonui reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimas“ pradėtas įgyvendinti baronų Renių skvero įrengimo projektas: atidengtas parko šulinys, sutvarkyti ir sutvirtinti rasti dvaro laikų akmenys. Sutvirtintas šulinio kraštas, įrengta akmeninė sienelė, šulinio tvorelė, paruošta vieta skvero takeliams. 2026 metais numatytas takelių įrengimas, augalų pasodinimas ir fontano įrengimas, skvero pristatymo visuomenei renginys. |
| 1.1.3.3. | Grafų Volmerių šeimos palikimo istorijos aktualizavimas ir viešinimas | 2028 | ATPS, SIS | Vėžaičių KC, Muziejus, kultūros įstaigos | Vėžaičių kultūros centras suorganizavo Europos paveldo dienų renginių ciklą tema „Architektūrinis paveldas: langas į praeitį, durys į ateitį“. Parengta ir patvirtinta Kultūros paso programa „Pasivaikščiojimas su poniomis po grafų Volmerių dvaro teritoriją“. Centras įsigijo ir įveiklino interaktyvų informacinis stendą. Gargždų krašto muziejus bendradarbiauja su Vėžaičių kultūros centru ir Vėžaičių seniūnija dėl Volmerių kapavietės tvarkymo projektavimo ir darbų. Dalyvauta sudarytos darbo grupės darbe. Muziejaus specialistai bendradarbiavo Vėžaičių kultūros centro renginiuose pristatant grafų Volmerių šeimą bei jos palikimą: „Volmerių vakarienė“, paroda „Lietuvos dvarų parkai: praeitis ir šiandiena“. Pradėtas Vėžaičių dvaro sodybos parko tvarkybos darbų projekto parengimas. Mero potvarkiu sudaryta grafų Volmerių kapavietės Vėžaičių civilinėse kapinėse sutvarkymo ir įamžinimo darbo grupė apžiūrėjo grafų Volmerių kapavietę Vėžaičių civilinėse kapinėse, įvertino esamą situaciją ir aptarė galimybes dėl kapavietės sutvarkymo. Nutarta parengti grafų Volmerių kapavietės Vėžaičių civilinėse kapinėse sutvarkymo projektą su vizualizacija, atsižvelgiant į grafų Volmerių giminės istoriją, heraldiką ir to laikotarpio laidojimo tradicijas. 2026 m. 7 programoje numatytos lėšos grafų Volmerių kapavietės Vėžaičių civilinėse kapinėse sutvarkymo projekto parengimui, vykdytoju paskiriant Vėžaičių seniūniją. |
| 1.1.3.4. | Koplyčios-mauzoliejaus Stragnų II k. įveiklinimas | 2023 | Muziejus |  | Gargždų krašto muziejus įgyvendino 2023 m. Lankytojams pasiūlyta apsilankyti savarankiškai arba vedamos ekskursijos. Ekspozicija pristatyta turizmo atstovams: 2025-03-27 „Patyriminės ekskursijos: architektūra, žmonės ir kraštovaizdžiai. Kur toliau?“ metu. |
| 1.1.3.5. | Istorinio Jono Genio vėjo malūno Agluonėnuose išsaugojimas, įveiklinimas ir viešinimas | 2030 | Muziejus | Bendruomenės, užsienio partneriai | Gargždų krašto muziejus sukūrė 2 naujas edukacijas: „Genio malūno ženklas“, „Nuo grūdo iki miltų“. Pateiktos 2 paraiškos „Kultūros paso“ finansavimui, gautas finansavimas vienai edukacijai. Ekspozicija pristatyta delegacijoms ir užsienio turizmo atstovams: 2025-03-27 „Patyriminės ekskursijos: architektūra, žmonės ir kraštovaizdžiai. Kur toliau?“ metu ir 2025-10-10 patyriminio pristatymo „Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros magija“ metu. |
| 1.1.3.6. | Aviacijos tradicijų Klaipėdos rajone atskleidimas ir populiarinimas | 2026 | KS | Lakūno S. Dariaus gimtinė – muziejus, EKC, Muziejus | Gargždų krašto muziejus kaupė informaciją. Asociacija „Dangus ne riba“ (vadovas Robertas Justas Rezgevičius) atidarė aviacijos švietimo centrą Šiūpariuose. 2025 m. liepos mėn. organizuotas tradicinis renginys – „Lituanicos“ skrydžio 92-ųjų metinių minėjimas Stepono Dariaus gimtinėje-muziejuje Dariaus k. |
| 1.1.3.7. | Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas | 2025 | Muziejus | TIC, kitos kultūros įstaigos | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras parengė edukaciją, skirtą Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos tautiniam kostiumui pažinti. Gargždų krašto muziejus sukūrė 3 naujas edukacijas: a) Edukacija „Nuo grūdo iki energijos: vėjo kelias per laiką“ (J. Genio vėjo malūno ekspozicija) kviečia pradinių ir 5–9 klasių mokinius pažinti, kaip nuo seniausių laikų grūdas virsdavo duona ir kokį svarbų vaidmenį šiame procese atliko vėjo malūnai. Užsiėmimo metu dalyviai ne tik susipažįsta su Mažosios Lietuvos krašto tradicijomis, bet ir praktiškai patiria, kaip vėjas padėjo žmonėms dirbti anksčiau ir kaip jis naudojamas šiandien – gaminant ekologišką energiją. Programos lėšos panaudotos edukacinių priemonių gamybos medžiagoms įsigyti. b) Edukacija „Gargždų istorija – sudėk ir atrask“ (Gargždų krašto muziejus). Programa skirta 1–5 klasių moksleiviams, kviečianti pažinti Gargždų miesto istoriją per aktyvią ir įtraukiančią veiklą – žaidimą-dėlionę. Edukacijos metu dalyviai supažindinami su pagrindiniais miesto raidos tarpsniais: kuršių gyvenamuoju laikotarpiu, Gargždų dvaro istorija, tarpukario laikotarpiu, sovietiniais metais ir šiuolaikiniais Gargždais. Programos lėšos panaudotos žaidimo-dėlionės gamybai. c) Edukacija „Kafijos ragautuvės“ (Agluonėnų etnografinė sodyba, Jono Gižo etnografinė sodyba ir Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus). Programoje kviečiama paragauti trijų skirtingų rūšių kafijos trijuose Mažosios Lietuvos muziejuose. Programos lėšos panaudotos kafijos ruošimo priemonėms įsigyti ir reklaminio lankstinuko, pristatančio sukurtą edukaciją, gamybai. Veiviržėnų kultūros centras organizavo patyriminį-kultūrinį žygį „Šviečiantis Veiviržėnų nuotykis“, kurio metu buvo lankomos įvairios Veiviržėnų miestelio ir seniūnijos istorinės vietos. Vėžaičių kultūros centras vykdė teatralizuotas ekskursijas, edukacijas „Tapymas su Volmerytėmis“ ir „Grafienės nosinaitė“ (siuvinėjimas), organizavo tradicinę „Volmerio vakarienę“. |
| TIKSLAS: 2.1. Skatinti gyventojus kurti ir dalyvauti kultūroje |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.1.1. Konsoliduoti kultūros funkcijas ir užtikrinti kokybiškas kultūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Kultūros įstaigų ir paslaugų tinklo optimizavimas | 2025 | KS |  | Kultūros įstaigų tinklas optimalus: 6 kultūros centrai, 6 skyriai; J. Lankučio viešoji biblioteka ir 24 filialai; Gargždų krašto muziejus ir 4 filialai. Atidarytas naujas J. Lankučio viešosios bibliotekos filialas Sendvario „Saulės“ mokykloje. Išgrynintos ir pagal galimybę suvienodintos Savivaldybės kultūros įstaigų mokamos paslaugos ir jų įkainiai. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T11-300 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Priekulės meno ir kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ – 10 metų Senojo Priekulės pašto pastatas perduotas valdyti Priekulės meno ir kultūros centrui. |
| 2.1.1.2. | Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos sistemos sukūrimas | 2024 | KS |  | Patvirtintos kultūros darbuotojų motyvacijos priemonės: Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-246 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros ir meno darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-245 patvirtinti Klaipėdos rajono metų kultūros ir meno darbuotojo premijos skyrimo nuostatai. Kultūros ir meno darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą programą, pagal kultūros sritis. Mokymuose, seminaruose, konferencijose 2025 m. dalyvavo 148 kultūros ir meno darbuotojai iš Klaipėdos rajono kultūros centrų, Gargždų krašto muziejaus ir Jono Lankučio viešosios bibliotekos. Kvalifikaciją kėlė 20 Gargždų miesto Bibliotekos kultūros specialistų, kurie išklausė 1478 ak. val. ir 26 darbuotojai iš 24 bibliotekos filialų, kurie išklausė 926 ak. val. Bibliotekos specialistai nuolat aktyviai dalyvauja ir kelia savo kvalifikaciją nuotolinėje kultūros sektoriaus darbuotojų mokymosi aplinkoje „Kompetencijų biblioteka“ – tobulino savo bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, ypač nutolusių kaimiškų vietovių bibliotekų specialistai. Mokymosi aplinkoje „Kompetencijų biblioteka“ 2025 m. buvo aktyvūs 37 Bibliotekos darbuotojai, užregistruota 1000 prisijungimų, užbaigti 278 kursai. Kultūros centrų darbuotojai kėlė kvalifikaciją kursuose, skirtuose teatro režisieriams, choreografams, vokalo specialistams, renginių organizatoriams, garso ir šviesų operatoriams, kultūros vadybininkams. |
| 2.1.1.3. | Kultūros srities finansavimo, vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas | 2023 | KS |  | Sukurtos atskiros kultūros finansavimo priemonės: 1. Parengtas ir Klaipėdos rajono tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-364 patvirtintas Klaipėdos rajono kultūros įstaigų tęstinių prioritetinių renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas ir trimetis renginių sąrašas su lėšomis. 2. Patvirtinta ir įgyvendinama 7 SVP programos 1.1.10 priemonė „Kultūros įstaigų patalpų remontas, tarnybinių automobilių remontas, organizacinės technikos, priemonių įsigijimas, kultūros veikloms organizuoti“, numatytos rezervo lėšos: 2023 m. skirta – 403 000 eurų, 2024 m. – 300 000 eurų, 2025 m. – 300 000 eurų. 3. Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos 3.1.1 priemonė „Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas“: priemonės finansuojamos skelbiant projektų atrankos konkursą ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinant Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros trejų metų priemonių planas. Stebėsena vykdoma per gaunamas etnoprojektų ir tikslinių priemonių įgyvendinimo ataskaitas, kurias pateikia įstaigos, BO ir NVO. Taip pat vykdoma kokybės stebėsena veiklų vietose. Stebėsena vykdoma per priemonių įgyvendinimo ataskaitas, metines kultūros įstaigų vadovų ataskaitas, vykdomą įstaigų veiklos auditą. Veiklos stebėseną vykdo ir Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros taryba. |
| UŽDAVINYS: 2.1.2. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą, įskaitant pritaikymą daugiafunkciam erdvių modeliui |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Kultūros įstaigų pastatų modernizavimas | 2030 | SIS | Kultūros įstaigos | Modernizuotas Gargždų kultūros centro, susieto su Jono Lankučio viešąja biblioteka, pastatas. Pastato išorė apšiltinta, fasadui panaudotos šiuolaikinės estetiškos priemonės. Vidaus patalpos performuotos, padidintas patalpų skaičius kolektyvų veiklai. Visame pastate pakeistos grindys, išklotas parketas. Pakeista visa vidaus apdaila, naujai perdaryta stogo danga, įrengtos naujos priešgaisrinė ir apsaugos sistemos. Sumontuotos naujos garso ir šviesos sistemos, koncertų salėje įrengta architektūrinė akustika. Rūsyje sumontuoti langai, ištinkuotos sienos, perbetonuotos grindys, įrengta ventiliavimo sistema, šildymas. Visame pastate pakeista elektrotechnika, elektroninių ryšių sistemos, ŠVOK, ŠG VN. Sutvarkyta aplinka, apželdinimas. Nupirkti ir sumontuoti nauji biuro baldai, pastatas pritaikytas kultūrinės veiklos vykdymui. Pastatas pritaikytas žmonėms, turintiems judėjimo, regos ir kitas funkcines negalias. Naujai pastatytoje Sendvario „Saulės“ mokykloje 2025-10-10 atidarytas Jono Lankučio viešosios bibliotekos Sendvario „Saulės“ filialas – nauja, funkcionali, gausiai vietinių gyventojų ir mažųjų skaitytojų lankoma jauki erdvė, pritraukianti dideliu knygų, informacinių ir enciklopedinių leidinių kiekiu bei kompiuterizuotomis darbo vietomis su interneto prieiga. Per tris mėnesius nuo filialo atidarymo (2025-10-10 – 2025-12-31) buvo įgyvendintos 22 edukacijos, jose sulaukta 506 dalyvių, bibliotekoje užregistruoti 222nauji lankytojai (150 iš jų – vaikai iki 13 m.), 6200 lankytojų. Klaipėdos rajono etninės kultūros centro mažojoje ir didžiojoje salėse pakeistos dienos šviesos lempos į LED šviestuvus, įsigyta parodų ir scenos apšvietimo įranga. Modernizuota Priekulės meno ir kultūros centro infrastruktūra, kuri padidino centro patrauklumą, efektyvumą, saugumą ir bendrą estetiką: a) Atnaujintos žiūrovinės dalies akustinės užuolaidos, kurios sujungė daugiafunkcę salės dalį su teatrine erdve. b) Atnaujintas žiūrovinės dalies apšvietimas, pakeičiant sportinei veiklai pritaikytus šviestuvus. c) Perdažytos žiūrovinės dalies grindys, panaikinant krepšinio žymėjimo ženklus. d) Drevernos skyriuje šokių salė pritaikyta kameriniams renginiams, įrengiant akustines užuolaidas. 2025 m. Veiviržėnų kultūros centras įsigijo 4x6 lauko mobilią sceną. Vyksta Veiviržėnų kultūros centro rekonstrukcija, 2025 m. buvo pradėtas Veiviržėnų miestelio centrinės aikštės rangos pirkimas. |
| 2.1.2.2. | Naujų daugiafunkcių centrų steigimas | 2030 | SPPS, SIS |  | 2025 m. atidarytas daugiafunkcis „Saulės“ centras Sendvario seniūnijoje. Centre atidarytas naujas J. Lankučio viešosios bibliotekos filialas. Suformuotas knygų fondas, sumontuotos lentynos, baldai, į darbą priimtas naujas darbuotojas. Pradėta vykdyti veikla. |
| TIKSLAS: 2.2. Formuoti ir įgyvendinti įtraukią kultūros politiką |  |  |  |  |  |
| UŽDAVINYS: 2.2.1. Stiprinti visuomenės kūrybingumą ir dalyvavimą kultūrinėse bei švietėjiškose, edukacinėse veiklose |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Kultūrinio turinio pritaikymas skirtingus poreikius turinčioms auditorijoms | 2030 | Kultūros įstaigos | Muziejus, TIC | Po Gargždų kultūros centro pastatas modernizuotas ir pritaikytas asmenų, turintiems negalią, poreikiams, todėl nuo atidarymo renginio iki metų pabaigos visuose organizuojamuose renginiuose suaktyvėjo asmenų, turinčių negalią, lankomumas. Gargždų kultūros centras bendradarbiavo su Klaipėdos rajono III amžiaus universitetu „Tau“ – organizuoti renginiai, kviečiami senjorai į nemokamus kino seansus kino teatre „Minija“. 2025 m. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje buvo sukomplektuotas naujas sensorinių priemonių rinkinys Dovilų filialui bei atnaujinti 2024 m. sukurti sensoriniai krepšeliai. Jais galima naudotis ne tik bibliotekose, bet ir pasiskolinti į namus https://www.gargzdaivb.lt/naujienos/5/isgirsk-save-2-spalvos-judesys-ir-istorijos-kurios-gydo:859. Jono Lankučio viešoji biblioteka vykdė bendras veiklas su klubu „Senjorų pasaulis“ (https://senjorupasaulis.lt/). Tai virtuali mokymų ir bendravimo erdvė norintiems tobulėti ir prasmingai leisti laiką. „Senjorų pasaulio“ misija – kurti aplinką, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės galėtų būti kuo ilgiau aktyvūs, sveiki ir nepriklausomi. Bibliotekoje ir jos filialuose buvo transliuojami virtualūs mokymai, susitikimai su įvairių sričių specialistais, žymiais žmonėmis. 2025 m. įvyko 11 virtualių susitikimų, sulaukta 58 lankytojų. 2025 m. Jono Lankučio viešosios bibliotekos organizuotuose žodiniuose renginiuose apsilankė 25 853 dalyviai, edukaciniuose – 7562 dalyviai, iš viso renginiuose sulaukta 33 415 lankytojų. 2025 m. bibliotekoje vyko vertingi susitikimai, kurie subūrė įvairaus amžiaus ir interesų lankytojus. 2025 m. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įkurti įvairūs bibliotekos klubai. 2025 m. bibliotekoje iš viso veikė 17 klubų (2024 m. – 8), 2 studijos, 3 būreliai. Juose būrėsi kūdikiai su tėveliais, vaikai, jaunimas, knygų mylėtojai, mezgėjai, siuvėjai, programuotojai, stalo žaidimų mėgėjai ir kt. Kretingalės kultūros centras 2025 m. organizavo renginius bei edukacinius užsiėmimus, skirtus vaikams ir šeimoms, vasaros masinių lauko švenčių ir žiemos švenčių renginių turinys buvo konstruojamas atsižvelgiant į visas amžiaus grupes bei įsiklausant į gyventojų poreikius. Gargždų krašto muziejus bendradarbiaudamas su BĮ Socialinių paslaugų centru „Klaipėdos Lakštutė“ priėmė sprendimus ir sukūrė/įrengė šias priemones: a) J. Gižo etnografinės sodybos ekspozicijos „Laivadirbio skrynią atvėrus...“ pritaikymas skaitymo ir regėjimo sutrikimų turintiems asmenims. Sukurti pritaikyti stendai, jų priedai (taktilinės stendų dalys, edukacinės priemonės ir aiškesnė, patogesnė navigacija muziejaus patalpose). b) J. Gižo etnografinėje ekspozicijoje įrengta nusiraminimo erdvė autizmo spektro sutrikimus turintiems lankytojams. Šiai erdvei įsigytas specialus akustinis fotelis, padedantis atskleisti pagrindinę naujai įrengtos erdvės funkciją. c) Gargždų krašto muziejaus internetinė svetainė www.garzgdumuziejus.lt pritaikyta silpnaregiams, remiantis galiojančiais teisės aktais ir konsultantų išsakytomis pastabomis. Vėžaičių kultūros centras įrengė interaktyvų stendą, kuris pritaikytas asmenims, turintiems negalią. |
| 2.2.1.2. | Vieningos komunikacijos strategijos ir priemonių plano kultūros srityje sukūrimas | 2025 | KS |  | Savivaldybės kultūros įstaigų, rajono bendruomeninių organizacijų ir NVO renginiai viešinami Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro tinklalapyje https://www.klaipedosrajonas.lt/renginiai/, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje pateikiami ir atnaujinami svarbiausių rajono metinių renginių ir mėnesio renginių kalendoriai (https://klaipedos-r.lt/kultura/svarbiausi-metu-renginiai/, , https://klaipedos-r.lt/kultura/renginiu-kalendorius/). |
| 2.2.1.3. | Pilietinės visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą kultūros klausimais ir kultūrinių veiklų organizavimą | 2021 | KS |  | Jono Lankučio viešoji biblioteka fiziškai ir virtualiai rinko bibliotekos lankytojų grįžtamąjį ryšį apie teikiamų paslaugų kokybę ir atsižvelgė į jų pastabas bei pasiūlymus. Nuo 2025 m. antros pusės tai darė nuolatos, Bibliotekos lankytojas bet kada galėjo įvertinti Bibliotekos veiklą. Tai Bibliotekai padėjo ne tik tobulėti bei gerinti paslaugų kokybę, bet ir išgirsti, ko žmonėms trūksta, kokie galėtų atsirasti nauji klubai, renginiai, projektai ir pan. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras surengė 3 susitikimus su Dovilų bendruomenių ir institucijų atstovais dėl kultūrinių veiklų Dovilų miestelyje. Gargždų, Veiviržėnų, Kretingalės, Vėžaičių kultūros centrai, Priekulės meno ir kultūros centras, Kultūros skyrius vykdė gyventojų apklausas dėl teikiamų kultūros paslaugų įvertinimo ir naujų paslaugų poreikio. Įstaigos vertino ir atsižvelgė į apklausos rezultatus. |
| 2.2.1.4. | Pilietinės visuomenės savanorystės kultūros srityje skatinimas | 2030 | KS | Kultūros įstaigos, NVO | Pagal jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programą Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2025 m. savanoriavo 4 jaunuoliai (6 mėnesių programa). 2025 m. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje socialines valandas rinko 121 moksleivių (apie 550 socialinių valandų). Moksleiviai padėjo ruošti priemones edukacijoms, tikrino dėlionių ir žaidimų detales, rūšiavo kūrybines priemones, padėjo renginių ir stovyklų metu. Klaipėdos rajono etninės kultūros centrui paveldo išsaugojimo darbuose savanoriškai talkino AB „Klaipėdos baldai by SBA home“ pirmosios brigados darbuotojai. Priekulės meno ir kultūros centras yra akredituota kaip savanorius priimanti organizacija: 2025 m. priimti 2 savanoriai. Veiviržėnų kultūros centras bendradarbiavo su Jaunimo klubu „Ekipa“, įtraukiant jaunimą į Veiviržėnų kultūros centro organizuojamas veiklas ir renginius. 2025 m. Vėžaičių kultūros centras akredituotas kaip savanorius priimanti organizacija. Gargždų krašto muziejuje 2025 m. priimtos 3 savanoriai, kurie atlieka savanorišką tarnybą pagal JST programą. 2025-07-30 Gargždų krašto muziejui pratęsta 3 metų JST akreditacija. 2025 m. Gargždų kultūros centras pagal akredituotos savanorystės priimančios organizacijos sutartį pasirašė ir priėmė 6 savanorius. Metų pabaigoje apdovanojimus „Auksinės lemputės 2025“ organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, kasmet suburianti bendruomenę įvertinti tuos, kurie kuria pokytį čia ir dabar. Gargždų kultūros centras buvo nominuotas ir apdovanotas kaip metų jaunimo rėmėjas. |
| UŽDAVINYS: 2.2.2. Plėtoti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Kūrybiškos vietokūros veiklų skatinimas, įtraukiant bendruomenes | 2025 | KS | Piliečiai, NVO, bendruomenės | Jono Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų filialas 2025 m. įgyvendino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektą „Kultūros tiltai: bendruomeniškumo skatinimas per meną ir literatūrą“, kurio tikslas – skatinti vaikų ir suaugusiųjų Veiviržėnų ir aplinkinių kaimų gyventojų bendravimą ir bendradarbiavimą, vietines iniciatyvas, kultūrinį tobulėjimą, ugdyti bendruomeniškumą, kūrybiškumą. Šis bendruomeniškumą skatinantis projektas subūrė literatūros ir muzikos mylėtojus, sukvietė bendruomenės narius, kraštiečius prisiminti vietinius žodinio meno kūrėjus ir puoselėti krašto kultūrinį paveldą. Projektas sutelkė bendruomenę ir sustiprino ryšius tarp bendruomenės narių – skatino dalintis idėjomis, istorijomis, pažinti savo kraštą ir jo puoselėtojus, ugdė bendruomenišką dvasią, stiprino bendruomenės tapatybę, kultūrinį savitumą bei meninę raišką. Projekto metu buvo įgyvendinti 2 renginiai: renginys suaugusiesiems, skirtas poetės Elenos Skaudvilaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti „Poezijos ir muzikos dialogas“, ir fotografijų paroda „Laiko atspindžiai“. Antrasis renginys – vaikams skirtos kūrybinės dirbtuvės „Spalvų pasaka: kūryba ir literatūros žaidimai“ su dailininke, knygų iliustratore, rašytoja Sigute Ach ir literatūrinė viktorina „Knygų šalies paslaptys“. Agluonėnų etnografinėje sodyboje vyko tradicinė Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir partnerių organizuota poezijos ir prozos literatų šventė „Vasaros skaitymai“. Pagal informacinio gyventojų skatinimo projektus 2025 m. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvyko 24 renginiai, kurie įtraukė ne tik vietos bendruomenes, bet ir aplinkinių miestų, miestelių gyventojus. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras pateikė Savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto konkursui „Tavo idėja“ projektą „Dovilų amfiteatras“. Kretingalės kultūros centras 2025 m. organizavo stebulių rišimo renginį įtraukiant Kretingalės seniūnijos bendruomenių narius. Bendruomenių pagamintų stebulių ekspoziciją buvo galima aplankyti Kretingalės skvere nuo Rasų šventės iki Rudens lygiadienio šventės. 2025 m. vyko planavimas kaip 2026 m. Žolinių renginio metu įvietinti Eketės piliakalnio zoną, esančią Sendvario seniūnijoje, kaip pirmą kartą įveiklinti ir kitas lauko teritorijas esančias Sendvario seniūnijoje. Priekulės meno ir kultūros centro organizuotas jau tarptautiniu tapęs kūrybiškos vietokūros „Vilhelmo teatrų festivalis“ bei pristatytas magistrinis darbas ir jo kiekybinis tyrimas, susijęs su festivaliu „Kūrybiškos vietokūros teatrinio modelio taikymas stiprinant Mažosios Lietuvos kultūrinį identitetą“. Veiviržėnų kultūros centras įvykdė kūrybinį 10-ies dienų plenerą „Durys“, kurio metu Veiviržėnų miestelio slėnyje įrengta 12 vnt. Klaipėdos rajono iškilioms asmenybėms skirtų durų „Praeities švyturiai“. Gargždų krašto muziejus Agluonėnų obelų sode įrengė ir visuomenei pristatė filosofo Imanuelio Kanto šeimos kilmės istorijai iš Kantvainų kaimo įamžinimui skirtą suolelį. 2025 m. kovo 11 d. Gargždų kultūros centras kvietė rajono įstaigas, organizacijas bei bendruomenes į patriotišką akciją, kurios metu daugiau nei 1000 žmonių per Gargždų miestą nešė 250 metrų ilgio Lietuvos vėliavą. Bendradarbiaujant su įmone „Litana“ buvo suorganizuotas šiuolaikinio meno tarpdisciplininis projektas „Sapnas“, kuris žiūrovus pakvietė į industrinę gamyklos erdvę. Gargždų kultūros centras organizuodamas Gargždų miesto 772-ąjį gimtadienį sujungė Klaipėdos rajono seniūnijas, bendruomenes, Gargždų miesto įstaigas, įmones, gyventojus į šventinę eiseną. Rugsėjo mėnesį įgyvendintas tradicinis bendruomenes buriantis ir vienijantis renginys „Obuolių šventė“, kurio metu dalyvavo net 11 rajone veikiančių bendruomenių su parengtomis programomis. |
| 2.2.2.2. | Klaipėdos rajono tautodailininkų ir amatininkų tinklo plėtojimas ir įgalinimas | 2026 | Muziejus | Klaipėdos rajono amatų centras, kultūros įstaigos | 2025 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka vykdė projektą „Socialinis receptas“, kurio metu Klaipėdos rajono amatų centro amatininkai vedė 13 edukacijų. Tokiu būdu biblioteka įtraukė ir įgalino vietinius amatininkus. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras kartu su Dovilų seniūnija surengė Vytauto Majoro darbų parodą meistro 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Klaipėdos rajono etninės kultūros centras surengė „Aukso vainiko“ konkursinės Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos skyriaus regioninę parodą. Surengė fotografo mėgėjo Prano Gelžinio fotografijų parodą. Gargždų krašto muziejus vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės finansuotą projektą „Klaipėdos rajono tautodailės ir amatų reprezentacija Latvijoje“. Tęsiamas tautodailininkų veiklos kuravimas. Įtraukti nauji menininkai-amatininkai. Surengta kasmetinė Klaipėdos rajono tautodailininkų paroda ir Vytauto Majoro tautodailininko premijos įteikimas. Suorganizuotas Klaipėdos rajono tautodailininkų ir amatininkų pristatymas Latvijos audėjų dienos renginyje, kurį rengia Latvijos etnografinis buities muziejus. Įgyvendintas projektas, pristatantis mezgimo tradicijas, suburtas mezgėjų klubas, tęsiantis susitikimus ir 2026 m. |
| 2.2.2.3. | Bendradarbystės ir dalijimosi metodų taikymas kultūros srities veiklose | 2024 | KS | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras | Bendradarbiaudamas su Klaipėdos rajono pedagogų švietimo centru, Dovilų pagrindine mokykla, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija pradėjo rengti programą „Kultūros centras integruotam ugdymui“. Bendradarbiaudamas su Dovilų evangelikų liuteronų parapija, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga surengė Respublikinę liuteroniškosios muzikos šventę „Giesmių giesmelė“. B Kartu su Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ parengė Lietuvininkų giedojimo tradicijos paraišką Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui. Su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriumi surengė konkursinę parodą „Aukso vainikas“ (Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionai). Su Kretingalės kultūros centro folkloro ansambliu „Žiogupis“, Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialais organizavo Lietuvos pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ atrankinį rajono ratą, užfiksavo vaizdo įrašus. Bendradarbiaujant su Vėžaičių kultūros centru – konsultacijos ir renginio vedimas parodos Vytautui Majorui atidaryme; organizuojant vakaronę „Padainuosime sustoję“. Bendradarbiaujant su Gargždų, Kretingalės kultūros centrais, Priekulės meno ir kultūros centru dalyvauta rajono folkloro ansamblių šventėje „Auga vuobelelė“ ir ataskaitiniame renginyje „Daga Doviluose“. Bendradarbiauta su Dovilų seniūnija, Dovilų bendruomene „Dovilų kurorto šventės“ infrastruktūros organizavime ir lėšų pritraukime. Bendradarbiaujant su UAB „NEO GROUP“ – šviesos instaliacija „Krikštai“; 2 kilnojamos parodos įmonėje. Bendradarbiaujant su UAB „SBA Baldai“ – senųjų kapinių priežiūra Klaipėdos rajone. Kretingalės kultūros centras 2025 m. įtraukė visas Klaipėdos rajono kultūros įstaigas į eilėraščių konkurso viešinimo ir sklaidos procesą. |

(pareigos, vardas, pavardė)	(data)	(parašas)

Sutrumpinimai:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius – ATPS

Bendrųjų reikalų skyrius – BRS

Kultūros, sveikatos, socialinės politikos skyrius – KS

Statybos ir infrastruktūros skyrius – SIS

Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius – VRBS

Daugiafunkcio centro paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės švietimo, kultūros, socialinius, sveikatos, sporto, užimtumo ir (ar) kitokius poreikius. Centro veiklos tikslas – užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumą ir įvairovę. Daugiafunkcis centras suprantamas kaip viešasis juridinis asmuo, kuris vykdo ne mažiau kaip dviejų viešosios politikos sričių funkcijas. Jei centrą sudaro daugiau negu vienas viešasis juridinis asmuo, centras ypatingą dėmesį skiria centro veiklų koordinavimo funkcijai vykdyti

Bendradarbystės centras – užimtumo modelis, kai bendroje patalpoje kartu dirba tarpusavyje darbo santykiais nesusiję asmenys, dažniausiai laisvai samdomi įvairios srities specialistai, dirbantys kultūros industrijų sektoriuje, kurie nuomojasi darbo vietą bendroje patalpoje. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne bendradarbystė apibrėžiama, kaip darbo stilius, kai individualia veikla užsiimantys asmenys nepriklausantys tai pačiai organizacijai, dirba vienoje vietoje, šitaip siekdami sukurti sveikesnį mikroklimatą, atsiribodami nuo trukdžių namie ir pan. Apžvalgoje „Gerųjų užsienio praktikų analizė ir Lietuvos potencialo vystyti LegalTech Centrą“ bendradarbystės centrai apibrėžiami, kaip erdvės arba inovacijų centrai (angl. hub) – tai patalpos, kuriose vienas šalia kito dirba įvairūs startuoliai (angl. start-up)

Dalijimosi ekonomika – verslo modelis, kai fiziniai ir juridiniai asmenys dalijasi prekėmis ar paslaugomis. Vienas išskirtinių dalijimosi ekonomikos bruožų – nuosavybės teisę daugeliu atvejų ima keisti prieigos teisė, t. y. vartotojų siekis gauti naudą iš prekės ar paslaugos turint tik laikiną prieigą prie jos, bet jos neįsigyjant. Dalijimosi ekonomika suteikia daugiau galimybių vartotojams skolintis, nuomotis ar pirkti ekonominius išteklius iš nepažįstamųjų, o šių išteklių savininkams – skolinti, nuomoti ar parduoti juos vartotojams (dažnai visame pasaulyje)