TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės Meras

2026 m. kovo 4 d.

ATASKAITA

APIE EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMĄ IR CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĘ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2025 METAIS

| Eil. Nr. | Pavojai | Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | 2025 | Stebėsenos rodiklis | Stebėsenos rodiklio reikšmė | Įvykdymas/Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 6 | 7 |  |
| 1. Pasirengimas galimiems pavojams išvengti, sumažinti jų galimybę ir padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Epidemijos ir / ar pandemijos | - Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Pasirengimo gripo pandemijai planą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | I ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Kasmetinis gripo pandemijos plano ir jo priedų peržiūrėjimas ir pagal atsiradusį poreikį atnaujinimas, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta. Klaipėdos rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai priemonių planas (2024 m. spalio 23 d. Nr. MV-1280) peržiūrėtas, poreikio keisi nebuvo. Gripo pandemija 2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje nebuvo skelbta. |
|  |  | - Teikti informaciją gyventojams kaip elgtis ligų, epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Gargždų skyrius | I-IV ketvirčiai | Informacijos parengimas ir viešinimas, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta. Viešinta informacija apie galimybę skiepytis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamomis vakcinomis, skiepijimo tvarką ir svarbą visuomenės sveikatai. Informacija buvo pateikiama viešaisiais komunikacijos kanalais, siekiant užtikrinti jos prieinamumą ir savalaikį pasiekiamumą gyventojams. |
|  |  | - Asmeninių apsaugos priemonių kaupimas bei turimo kiekio tikslinimas | Savivaldybės Bendrųjų reikalų skyrius, VTS civilinės saugos specialistai, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | IV ketvirtis (SB lėšos) | Sukauptų priemonių užtenka aprūpinti Savivaldybės administracijos darbuotojus 30 dienų, proc. | 100 | Įvykdyta Savivaldybės administracija yra sukaupusi apsauginių priemonių, kurių užtenka aprūpinti Savivaldybės administracijos darbuotojus 30 dienų (nuo medicininių kaukių iki greitųjų antigenų testų ir t. t.) |
| 1.2. | Pavojus valstybės saugumui | 1.2.1. Teikti rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis paskelbus mobilizaciją, nepaprastąją ar karo padėtį | ESOC, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | Pagal poreikį | Pateiktų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapio paskyroje „Mobilizacija“ buvo pateiktos 4 informacijos: „Aktuali informacija Lietuvos piliečiams apie mobilizaciją“, „Jei krizė arba karas: kaip elgtis?“ , „Svarbios pamokos“, „Koks tavo vaidmuo valstybės gynyboje“. Įvairių susitikimų, renginių metu išdalinta informacinių leidinių „Jei krizė arba karas: kaip elgtis?“ 1600 vnt. Per Klaipėdos rajono savivaldybės Viešųjų ryšių skyrių pateiktos 3 informacijos visuomenei. Vykdyti susitikimai su Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojais, kurie buvo supažindinami su įstaigos veiklos reorganizavimu paskelbus mobilizaciją/karo padėtį. Teikiamos rekomendacijos, vykdyti praktiniai užsiėmimai-mokymai. |
|  |  | 1.2.2. Organizuoti kibernetines pratybas | Informacinių technologijų skyrius | I-IV ketvirčiai | Organizuotų pratybų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta Kartu su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos organizuotos socialinės inžinerijos imitacinės pratybos „PhishEx 2025“, kurių metu darbuotojams buvo siunčiami apsimestiniai (angl. phishing) elektroniniai laiškai, imituojantys nusikaltėlių tipinius veiksmus siekiant išvilioti iš asmenų informaciją ir duomenis. Šiomis pratybomis siekta ugdyti darbuotojų sąmoningumą, kad gavę suklastotą pratybų laišką žinotų, kaip reikia jį tinkamai išanalizuoti ir ateityje nepakliūtų į tikrų sukčių pinkles. Taip pat pratybomis keltas tikslas šviesti darbuotojus, jog, esant abejonei dėl el. laiško autentiškumo, komunikuotų su Informacinių technologijų skyriaus darbuotojais. Pratybos organizuotos po kartą kas ketvirtį (iš viso 4 kartus). Rezultatai parodė, kad 10% darbuotojų vis dar neatpažįsta apsimestinių el. laiškų ir prašomus duomenis suveda, abejotinas nuorodas spaudžia, o 16% darbuotojų apie įtartiną el. laišką arba jau vėliau suprastą klastą (suvedus duomenis), informuoja atsakingus darbuotojus. |
|  |  | 1.2.3. Peržiūrėti priedangų ir jų poreikio sąrašą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Iki balandžio 30 d. | Atliktų peržiūrų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta 3 kartus 2025-01-22 Mero potvarkis Nr. MV-74 2025-03-27 Mero potvarkis Nr. MV-299 2025-07-16 Mero potvarkis MV-736 |
|  |  | 1.2.4.Esamų priedangų būklės gerinimas bei inventoriaus įsigijimas | ESOC, Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės administracija | IV ketvirtis (SB ir VB lėšos) | Skirtų lėšų priedangų būklės gerinimui bei inventoriaus įsigijimui panaudojimas, proc. | Gerai ( > nei 70 %) Patenkinamai – (50-70 %) Nepatenkinamai (< nei 50 %) | Įvykdyta 50 %, dalis viešųjų pirkimų persikėlė į 2026 metus. 2026 metų sausį pasirašytos likusios sutartys. |
| 1.3. | Stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai ir meteorologiniai reiškiniai | 1.3.1. ESOC priimtų nutarimų įgyvendinimas rengiantis ekstremaliai situacijai ar ekstremaliam įvykiui | VTS civilinės saugos specialistai, ESOC pirmininkas | I-IV ketvirčiai | Priimtų nutarimų įvykdymas, proc.. | 100 | Įvykdyta 100 % |
|  |  | 1.3.2. Informacijos teikimas, kaip elgtis stichinių, katastrofinių hidrologinių ir meteorologinių reiškinių metu | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | I-IV ketvirčiai | Teiktos informacijos skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta 5 straipsniai paskelbti internetiniame Savivaldybės puslapyje ir facebook paskyroje. Informacija pasidalinta seniūnių facebook paskyrose, bei kitose rajono facebook paskyrose (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, „Mano Gargždai“, „Gargždai United“) Gyventojai su rekomendacijomis buvo supažindinami per įvairius renginius, susitikimus su bendruomenėmis. Įvykdytos 5 priemonės dėl galimo potvynio grėsmės prevencijos. |
|  |  | 1.3.3. Peržiūrėti ir / ar pagal atsiradusį poreikį patikslinti Klaipėdos rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų galimam potvyniui planą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | IV ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Peržiūrų ir / ar korekcijų skaičius | ≥ 1 | Įvykdyta Peržiūrėtas Klaipėdos rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų galimam potvyniui planas |
| 1.4. | Branduolinė avarija Baltarusijos AE | 1.4.1. Gyventojų perspėjimo sirenų tinklo plėtra | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | IV ketvirtis (Savivaldybės biudžeto lėšos) | Įrengtų gyventojų perspėjimo sirenų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Neįvykdyta Pasikeitė teisės aktai dėl sirenų specifikacijų. |
|  |  | 1.4.2. Vykdyti visuomenės švietimą apie radiacinę taršą ir apsisaugojimo nuo jos priemones bei būdus | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Radiacinės saugos centras | I-IV ketvirčiai | Pateiktos informacijos skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta 1 kartas Internetiniame Savivaldybės civilinės saugos skyriuje papildomai patalpintas RADIS. Taip pat internetiniame Civilinės saugos skyriuje yra informacija apie radono tyrimus, naudinga informacija įvairioms situacijoms, mokomieji filmai. Dalyvaujant susitikimuose su bendruomenėmis ir švenčių metu žmonės supažindinami, kaip elgtis ir apsisaugoti, įvykus AE avarijai. |
| 1.5. | Gaisrai ir / ar sprogimai | 1.5.1. Visuomenės informavimas apie gaisrų padarinius bei rekomendacijų teikimas dėl prevencinių priemonių | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, Klaipėdos PGV Gargždų PGT, Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | I-IV ketvirčiai | Įgyvendintas gyventojų informavimas bei rekomendacijų pateikimas visuomenei, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta 4 straipsniai paskelbti internetiniame Savivaldybės puslapyje ir facebook paskyroje, Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“. Informacija pasidalinta seniūnių facebook paskyrose, bei kitose rajono facebook paskyrose (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, „Mano Gargždai“, „Gargždai United“. Vykdytos 2 priemonės dėl rekomendacijų teikimo gyventojams Gargždų PGT pagal poreikį suteikė konsultacijas. KRSPT: Prevencijos tikslu su reklamine palapine, stendais ir mokomąja medžiaga dalyvavo keturiolikoje rajone vykusių renginių. Informacija apie gaisrinę saugą paskelbta seniūnijų skelbimų lentose. Gargždų PGT prevencinių akcijų ir renginių metu dalino informacinio pobūdžio lankstinukus, vaikiškus galvosūkius, spalvinimo knygeles bei kitą dalinamąją medžiagą. Gargždų PGT dalyvavo 2 renginiuose. KRSPT prevencijos tikslu su reklamine palapine, stendais ir mokomąja medžiaga keturiolika kartų dalyvavo rajone vykusiuose renginiuose. |
|  |  | 1.5.2. Teikti konsultacijas rengiant evakuacijos pratybas švietimo ir socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Klaipėdos PGV Gargždų PGT | Pagal poreikį | Teiktų konsultacijų nuo gautų prašymų skaičiaus, proc. | 100 | Įvykdyta 100 % Teiktos konsultacijos rengiant evakuacijos pratybas. Taip pat dalyvauta 5 pratybose švietimo ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Gargždų PGT Šv. Florijono dienos proga visuose Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandose bei Gargždų PGT organizavo atvirų durų dieną. Gargždų PGT aplankė 7 ekskursijos, dalyvavo 151 mokinys. KRSPT ugniagesių komandos keturis kartus organizavo atvirų durų dienas moksleiviams. Gargždų PGT vykdė akciją „Būk saugus, mokiny!“ ekskursijų į PGT, vasaros stovyklų bei apsilankymų metu. 25 susitikimai, 533 mokiniai, organizuotas 7 mokomosios pratybos ugdymo įstaigose. KRSPT kartu su Gargždų PGT šešis kartus mokyklose ir darželiuose dalyvavo prevencinėje akcijoje „Būk saugus“. |
|  |  | 1.5.3. Gaisrų prevencijos priemonių plano įgyvendinimas | Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Klaipėdos PGV Gargždų PGT | I-IV ketvirčiai | Įgyvendintos priemonės, proc. | Gerai ( > nei 80 %) Patenkinamai – (50-80 %)Nepatenkinamai (< nei 50 %) | Įvykdyta 100 % Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T11-70 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų priemonių planas. 2026-02-26 plano priemonių vykdymo ataskaita pristatyta Tarybai. |
| 1.6. | Melagingi pranešimai | 1.6.1. Rekomendacijų teikimas įstaigoms, kaip elgtis gavus melagingus pranešimus | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius | I-IV ketvirčiai | Teiktų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Nevykdyta. Nebuvo poreikio Iš VRM nebuvo gauta pranešimo dėl informacijos platinimo. |
| 1.7. | Užsienio valstybės taikomos ekonominio poveikio priemonės Lietuvai | 1.7.1. Užsienio valstybėms taikant ekonominio poveikio priemones vykdyti LRV nutarimais patvirtintus planus, skirtus sumažinti poveikio padarinius Lietuvos ekonomikai | ESOC, Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Pagal situaciją | Priemonių įvykdymas, proc. | Gerai ( > nei 80 %) Patenkinamai – (50-80 %) Nepatenkinamai (< nei 50 %) | Įvykdyta 100 % Savivaldybės civilinės saugos skyriuje patalpintas pranešimas, kaip elgtis pamačius bepilotį orlaivį |
| 1.8. | Lietuvos piliečių suėmimai, laikinas pagrobimas ar kelionės sutrikdymas užsienio valstybėje | 1.8.1. Teikti aktualią informaciją apie užsienyje įvykusius Lietuvos piliečių suėmimus, pagrobimus ar kelionės sutrikdymus bei rekomendacijų teikimas | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | III ketvirtis | Rekomendacinio pobūdžio pateiktos informacijos skaičius, vnt. | ≥ 1 | Nevykdyta. Nebuvo poreikio Iš VRM nebuvo gauta pranešimo dėl informacijos platinimo. |
| 1.9. | Pramoninė avarija | 1.9.1 Parengti UAB „NEO GROUP“ išorės avarinį planą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | III-IV ketvirčiai | Parengtas UAB „NEO GROUP“ išorės avarinis planas | Taip/Ne | Neįvykdyta. Padidėjęs darbo krūvis, pasikeitę teisės aktai, kitos priežastys. |
|  |  | 1.9.2. Organizuoti civilinės saugos pratybas | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | III-IV ketvirčiai | Organizuotos civilinės saugos pratybos, vnt. | ≥ 1 | Neįvykdyta. Padidėjęs darbo krūvis, pasikeitę teisės aktai, kitos priežastys. |
| 1.10. | Teršimo incidentas jūroje | 1.10.1 Peržiūrėti ir pagal atsiradusį poreikį atnaujinti Teršimo incidentų likvidavimo lokalinį planą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | IV ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Teršimo incidentų likvidavimo lokalinio plano peržiūrėjimas ir pagal atsiradusį poreikį atnaujinimas, skaičius | ≥ 1 | Įvykdyta Peržiūrėtas Klaipėdos rajono savivaldybės Teršimo incidentų likvidavimo lokalinį planas |
| 1.11. | Gyvūnų ligos protrūkis | 1.11.1. Bendros informacijos apie gyvūnų ligos protrūkį pateikimas per ESOC posėdį | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC pirmininkas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius | IV ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Informacijos pristatymas ESOC nariams, skaičius | ≥ 1 | Įvykdyta 2025-12-09 vyko ESOC posėdis Nr. A22-1, kuriame ESOC nariams VMVT pateikė informaciją dėl Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacijos Kretingos rajone ir kituose regionuose, Niukaslio ligos atvejį Lenkijoje bei mėlynojo liežuvio ligos atvejus. |
|  |  | 1.11.2. Visuomenės informavimas apie gyvūnų ligą bei rekomendacijų teikimas dėl prevencinių priemonių | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius | Pagal poreikį | Pagal poreikį pateiktos informacijos skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta. 4 straipsniai. 4 straipsniai ( apie paukščių gripą ( 2 kartus), snukio ir nagų ligą, mėlynojo liežuvio ligą) paskelbti internetiniame Savivaldybės puslapyje ir facebook paskyroje. Informacija pasidalinta seniūnių facebook paskyrose, bei kitose rajono facebook paskyrose (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, „Mano Gargždai“, „Gargždai United“ |
| 1.12. | Kenksmingųjų organizmų židiniai | 1.12.1. Teikti informaciją gyventojams kaip elgtis mažinant kenksmingųjų organizmų židinių plitimą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės Žemės ūkio skyrius | Pagal poreikį | Pagal poreikį pateiktos informacijos skaičius, vnt. | ≥ 1 | Nevykdyta. Nebuvo poreikio Iš ŽŪM nebuvo gauta pranešimo dėl informacijos platinimo. |
|  |  | 1.12.2. Esant ekstremaliai situacijai, kai yra nustatomas kenksmingų organizmų židinys, vykdyti LRV (Valstybinės augalininkystės tarnybos) patvirtintas priemones kenksmingųjų organizmų židinių panaikinimu | ESOC, Žemės ūkio skyrius, Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Valstybinių miškų urėdija | Pagal situaciją | Priemonių įvykdymas, proc. | Gerai (> nei 80 %) Patenkinamai – (50 iki 80 %) Nepatenkinamai (< nei 50 %) | Nevykdyta. Nebuvo poreikio Iš ŽŪM nebuvo gauta pranešimo dėl informacijos platinimo. |
| 2. Pasirengimas užtikrinti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumą ir jų kompetencijai priskirtų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Peržiūrėti bei sudaryti sąrašą priemonių, kurių reikia įsigyti Savivaldybės administracijos nepertraukiamos veiklos vykdymui | ESOC, Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | I-IV ketvirčiai (SB ir VB lėšos) | Skirtų lėšų įsigyjant priemonių, kurios reikalingos užtikrinti nepertraukiamą Savivaldybės administracijos veiklą panaudojimas, proc. | Gerai ( > nei 70 %) Patenkinamai – (50-70 %) Nepatenkinamai (< nei 50 %) | Įvykdyta. > nei 70 % Įsigyti 3 palydovinės ryšio priemonės STARLINK Seniūnijos įsigijo generatorius |
| 2.2. |  | Rengti ESOC posėdžius | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | I-IV ketvirčiai | Rengtų posėdžių skaičius, vnt. | ≥ 4 | Įvykdyta. 4 ESOC posėdžiai |
| 2.3. |  | Peržiūrėti kolektyvinės apsaugos statinių poreikio sąrašą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Iki balandžio 30 d. | Atliktų peržiūrų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įvykdyta. 2025-04-30 Mero potvarkis Nr. MV-424 |
| 2.4. |  | Peržiūrėti ir / ar sudaryti sutartis su ūkio subjektais dėl materialinių išteklių pasitelkimo ekstremaliosios situacijos ar įvykio atvejais | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | III ketvirtis arba pagal atsiradusį poreikį | Peržiūrų ir korekcijų skaičius | ≥ 1 | Įvykdyta. Peržiūrėtos sutartys su ūkio subjektais. |
| 2.5. |  | Sudaryti/peržiūrėti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis Savivaldybėmis | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | I-IV ketvirčiai | Sudaryti/peržiūrėti tarpusavio pagalbos planai, skaičius | ≥ 5 | Įvykdyta iš dalies. Sudarytos 2 tarpusavio pagalbos sutartys. Sprendžiami derinimo klausimai su kitomis savivaldybėmis. Kitos sutartys yra derinimo stadijoje. |
| 3. Pasirengimas sudaryti pagalbos ar bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, pasitelkiamos savanorių, tarptautinių humanitarinių organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų pajėgos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Įvertinus galimybes ir poreikį sudaryti pagalbos ar bendradarbiavimo sutartis su savanoriais, tarptautinių humanitarinių organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų pajėgomis | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, ESOC | I-IV ketvirčiai | Faktas | Taip/Ne | Įvykdyta Įvertintos galimybės ir poreikiai. Buvo derinami bendradarbiavimo klausimai su keliomis organizacijomis, tačiau nutarta šį klausimą atidėti vėlesniam laikotarpiui |
| 4. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymas ir pratybos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Pravesti 2 val. civilinės saugos mokymus | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | IV ketvirtis | Dalyvavusių darbuotojų skaičius, proc. | 100 | Įvykdyta. 100 % 2025-01-23 Direktoriaus įsakymu AV-97 2025-02-10 išklausė „Hibridinės grėsmės“ |
| 4.2. |  | Pravesti Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Kiekvienais metais | Pravestų pratybų skaičius | ≥ 1 | Įvykdyta. 1 pratybos 2025-09-11 Direktoriaus įsakymu AV-1376 2025-09-17 – 18 d. vyko kompleksinės pratybos |
| 5. Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Vykdyti gyventojų švietimą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai, Savivaldybės Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius, seniūnijų seniūnai, ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai | Pagal grafiką | Įvykdytos priemonės pagal parengtą Gyventojų švietimo renginių grafiką, proc. | 100 | Įvykdyta. Pagal 2025-01-16 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-59 patvirtintą Gyventojų švietimo renginių grafiką visos priemonės buvo įvykdytos. Suplanuotos gyventojų CS priemonės 14, įvykdytos 14. Dalyvauta susitikimuose su gyventojais – 84 kartus. Dalyvauta 32 parapijų renginiuose bei bendruomenių šventėse. Dalyvauta 19 priemonėse. Dalyvauta 14 pratybose. Suorganizuoti 3 konkursai CS tema.. |
| 6. Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimas civilinės saugos klausimais |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Organizuoti Perspėjimo sistemos (PS) periodinius techninės priežiūros darbų atlikimą | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Pagal PAGD prie VRM pateiktą nurodymą | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus, proc. | 100 | Įvykdyta. Pagal grafiką 12 kartų atlikta gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos aparatūros techninė priežiūra. |
| 6.2. |  | Organizuoti gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimus įjungiant gyventojų perspėjimo sirenas | Savivaldybės administracijos VTS civilinės saugos specialistai | Pagal PAGD prie VRM pateiktą nurodymą | Faktas | Taip/Ne | Įvykdyta. 3 kartus atlikti perspėjimo sirenų patikrinimai, įjungus sirenas. Šiuo metu yra 12 centralizuotos ir 2 vietinio valdymo sirenos |

_________________________