KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025–2027 M.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO 2025 M. METINĖ

ATASKAITA

2025 m. buvo numatyta vykdyti 386 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025–2027 m. (toliau – SVP) priemonių ir papriemonių, iš kurių:

273 – įvykdytos (81 proc.);

108 – vykdytos (18 proc.);

5 – nevykdytos (1 proc.).

Per 2025 m. SVP 2025–2027 m. buvo tikslintas 7 kartus (kovo, gegužės, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiais).

Diagramose pateikiamas atskirų SVP programų priemonių įvykdymas.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025–2027 M. PROGRAMŲ

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMO 2025 M. METINĖ ATASKAITA

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Uždavinys. Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įstojusiųjų į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą), proc. |  |  |  |  |  |  |  | 71/54,1 |  |
| Mokinių skaičius pagal ugdymo programas |  |  |  |  |  |  |  | 8830/8250 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 450/ 467 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 3200/3004 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 2700/2528 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 580/559 |  |
| Mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1900/1692 |  |
| Klientų skaičius (tėvai, globėjai, švietimo pagalbos specialistai, vaikai) ir jiems suteiktų konsultacijų skaičius (elgesio ar/ir emocijų, bendravimo, mokymosi, krizės, patyčios ir smurtas, klinikinės, asmenybės savęs pažinimo ir augimo) |  |  |  |  |  |  |  | 1880/1980/2187/2968 |  |
| Į ugdymo įstaigas pavežamų mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 3220/3387 |  |
| 1-1-1 | Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-1-1 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje |  | ML | 3093,5 | 3093,5 | Gargždų „Minijos“ progimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 14,8 | 14,8 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1043,0 | 1042,7 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  | S | 183,0 | 183 |  |  |  |
| 1-1-1-2 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Kranto“ progimnazijoje |  | ML | 2529,8 | 2643,4 | Gargždų „Kranto“ progimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 959,9 | 959,8 |  |  |  |
|  |  |  | S | 183,2 | 176,8 |  |  |  |
| 1-1-1-3 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Endriejavo pagrindinėje mokykloje |  | ML | 768,4 | 768,4 | Endriejavo pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 0,6 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 657,8 | 656,4 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 4,7 | 4,7 |  |  |  |
|  |  |  | S | 47,5 | 41,9 |  |  |  |
| 1-1-1-4 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje |  | ML | 2787,0 | 2673,3 | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 3,4 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 589,2 | 588,8 |  |  |  |
|  |  |  | VBD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S | 144,5 | 140,8 |  |  |  |
| 1-1-1-5 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės I.Simonaitytės gimnazijoje |  | ML | 3241,8 | 3241,8 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1216,6 | 1215,6 |  |  |  |
|  |  |  | S | 122,0 | 105,8 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 135,7 | 135,7 |  |  |  |
| 1-1-1-6 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje | Į | ML | 1950,3 | 1950,3 | Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 16,3 | 16,3 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1361,7 | 1358,9 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 98,1 | 85,6 |  |  |  |
| 1-1-1-7 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Agluonėnų mokykloje-darželyje |  | ML | 481,9 | 481,9 | Agluonėnų mokykla-darželis |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 2,9 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | Į | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 593,2 | 590,3 |  |  |  |
|  |  |  | S | 54,7 | 48,2 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1-1-1-8 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 749,3 | 749,2 | Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 392,7 | 392,5 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  | S | 17,3 | 10,1 |  |  |  |
| 1-1-1-9 | Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Dovilų pagrindinėje mokykloje |  | ML | 1949,8 | 1949,8 | Dovilų pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 29,5 | 29,5 |  |  |  |
|  |  | Į | SB | 1381,8 | 1 384,1 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 22,2 | 22,2 |  |  |  |
|  |  |  | S | 122,6 | 118,7 |  |  |  |
| 1-1-1-10 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Ketvergių pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1178,3 | 1178,4 | Ketvergių pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 500,6 | 500,2 |  |  |  |
|  |  |  | S | 71,2 | 61,7 |  |  |  |
| 1-1-1-11 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Kretingalės pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1555,0 | 1555,1 | Kretingalės pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | SB | 1290,4 | 1289,0 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 23,5 | 23,4 |  |  |  |
|  |  |  | S | 150,5 | 136,2 |  |  |  |
| 1-1-1-12 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje | Į | ML | 1524,7 | 1524,7 | Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 18,1 | 18,1 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 977,8 | 977 |  |  |  |
|  |  |  | S | 124,2 | 122,4 |  |  |  |
| 1-1-1-13 | Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Vėžaičių pagrindinėje mokykloje |  | ML | 1605,7 | 1 605,7 | Vėžaičių pagrindinė mokykla |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 20,3 | 20,3 |  |  |  |
|  |  | Į | SB | 1255,4 | 1255,0 |  |  |  |
|  |  |  | S | 143,7 | 132,0 |  |  |  |
| 1-1-1-14 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje -darželyje „Ąžuoliukas“ |  | ML | 767,0 | 767,0 | Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 34,0 | 34,0 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1265,5 | 1 264,5 |  |  |  |
|  |  |  | S | 127,3 | 119,1 |  |  |  |
| 1-1-1-15 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“ |  | ML | 682,2 | 682,2 | Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ |  |  |
|  |  | Į | ML (UK) | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1213,7 | 1 213,1 |  |  |  |
|  |  |  | S | 145,6 | 114,4 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 1-1-1-16 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Saulutė“ | Į | ML | 644,5 | 644,5 | Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 14,1 | 14,1 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 964,6 | 964,5 |  |  |  |
|  |  |  | S | 121,9 | 108,8 |  |  |  |
| 1-1-1-17 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje - darželyje „Naminukas“ |  | ML | 707,6 | 707,6 | Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ |  |  |
|  |  |  | ML (UK) | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
|  |  | Į | VBD | 42,1 | 42,2 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1233,2 | 1 231,9 |  |  |  |
|  |  |  | S | 115,9 | 93,5 |  |  |  |
| 1-1-1-18 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Priekulės lopšelyje - darželyje | Į | ML | 654,3 | 654,3 | Priekulės lopšelis-darželis |  |  |
|  |  |  | ML(UK) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | ML (SL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 199,7 | 1199,7 |  |  |  |
|  |  |  | S | 152,2 | 115,1 |  |  |  |
|  |  |  | VBD | 28,4 | 28,4 |  |  |  |
| 1-1-1-19 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Slengių mokykloje daugiafunkciame centre |  | ML | 1144,5 | 1144,5 | Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |
|  |  |  | ML (UK) |  |  |  |  |  |
|  |  | Į | VBD | 28,0 | 28,0 |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1275,2 | 1 275 |  |  |  |
|  |  |  | S | 151,7 | 145,4 |  |  |  |
| 1-1-1-20 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas Sendvario "Saulės" mokykloje | Į | ML | 693,4 | 693,4 | Sendvario „Saulės“ mokykla |  |  |
|  |  |  | SB | 465,5 | 504,2 |  |  |  |
|  |  |  | S | 97,7 | 86,0 |  |  |  |
| 1-1-1-21 | Metų mokytojo vardo premijos skyrimas ir Tarptautinės mokytojo dienos renginio organizavimas | Į | SB 11,5 |  | SB 8,7 | Švietimo ir sporto skyrius (ŠSS). 3 mokytojams skirtos Metų mokytojų Bronislavos Aldonos Gedvilaitės-Treijos premijos |  |  |  |
| 1-1-1-23 | "Tūkstantmečio mokyklų" programos projekto įgyvendinimas | V | ES 448,2 SB 108,3 VBES 222,2 |  | ES 102,2 SB 108,2 VBES106,6 | ŠSS. „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektas (toliau – Projektas), kuriame Savivaldybė ir trys rajono gimnazijos dalyvavo partnerio teisėmis, buvo užbaigtas 2025 m. birželio 30 d. Šiuo metu vykdoma projekto veiklų įgyvendinimo finansinė atskaitomybė su ESFA ir CPVA, kuri, tikėtina, bus baigta 2026 m. II ketvirtį. |  |  |  |
| 1-1-1-24 | Įtraukusis ugdymas Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose | V | SB 329,7 |  | SB 329,6 | ŠSS, Švietimo centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) 2025 m. organizavo įvairius mokymus mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinio padėjėjams: įgyvendino 3 ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas (pradėta ir 4-oji), surengė seminarus, kūrybines dirbtuves, paskaitas, konferencijas – iš viso 65 renginius, kuriuose dalyvavo 1934 dalyviai. PPT patalpose įrengtas sensorinis kambarys, įsteigti logopedo ir specialiojo pedagogo etatai |  |  |  |
| 1-1-1-25 | Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | Į | ML337,4. SB139,1. | ML 337,4. SB 139,1. | Pedagoginė psichologinė tarnyba. Įstaigos veiklos užtikrinimas. |  |  |  |
| 1-1-1-26 | Mokinių vežimo į ugdymo įstaigas finansavimas | Į | SB 757,8 |  | SB 746,8 | Statybos ir kelių priežiūros skyrius |  |  |  |
| 1-1-1-27 | Švietimo įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | SB 1365 |  | SB 1339,1 | Įvykdyta pagal poreikį. |  |  |  |
| 1-1-1-28 | Projekto "Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas jose" įgyvendinimas | V | VBD 153,0 |  | VBD 148 | Projektas startavo 2023-09-01, dalyvauja Gargždų „Minijos“ progimnazija ir Dovilų pagrindinė mokykla. Šiose mokyklose įsteigti 8 mokytojų padėjėjų etatai ir 4 antrųjų mokytojų etatai. |  |  |  |
| 1-1-1-29 | Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ įgyvendinimas | V | ES 194,1 VBES50,9 |  | ES 96,9 VBES 14,8 | 2025 m. projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ dalyvavo 55 vaikai iš skirtingų Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų. Gruodžio 1 d. duomenimis, paramą vis dar gauna 33 vaikai iš 10 įstaigų |  |  |  |
| 1-1-1-30 | Lėšos išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti | Į |  |  |  | Lėšos panaudotos švietimo įstaigų darbo užmokesčiui ir mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti (6 mokytojams išmokėta išeitinė kompensacija) |  |  |  |
| 1-1-1-31 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo užtikrinimas | V | SB5,0 |  | SB 5,0 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija 2025 m. dalyvavo mokymuose „Veiksmingos pagalbos vaikui ir jo šeimai gairės“. Komisija organizavo konferenciją „Kaip padėti vaikui, nepakenkiant: tarpinstitucinio bendradarbiavimo iššūkiai ir galimybės“, kuri skirta pedagogams ir specialistams dirbantiems su vaiku ir šeima. Kitais metais planuojami mokymai ir konferencija. |  |  |  |
| 1-1-1-32 | Projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų modelio diegimas ir sklaida “ įgyvendinimas | V | SB 11,3 ES 126 VBES 23,0 |  | SB4,1 ES 23,0 VBES 4,1 | Projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų modelio diegimas ir sklaida“ 2025 m. koordinuotai teikiamos paslaugos buvo paskirtos 56 Klaipėdos rajono specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Įdarbinti du specialistai (kineziterapeutas ir ergoterapeutas) Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje |  |  |  |
| 1-1-1-33 | Projekto "Ugdymo priemonės mokykloms" įgyvendinimas | V | VBES 13,2 |  | VBES 10,2 | 2025 m. Projekte dalyvavo 11 rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Šios mokyklos gavo 300 vnt. kompiuterių su įkrovimo spintomis. Spalio–lapkričio mėn. mokykloms perduota 350 nešiojamųjų kompiuterių |  |  |  |
| 1-1-1-34 | Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | SB 32,6 ES 223,7 VBES 39,5 |  | SB 17,5 ES 87,0 VBES 15,3 | 2025 m. Savivaldybė rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje“. Projekte dalyvauja 9 bendrojo ugdymo mokyklos (Gargždų „Kranto, Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Dovilų, Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio, Endriejavo, Ketvergių, Kretingalės ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos). |  |  |  |
| 1-1-2 | Atsiskaitymas už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose | Į | SB 4377,3 ML 3124,9 ML(UK) 10,2. | SB 4377,3 ML 3124,9. ML (UK) 10,2. | Centrinė buhalterija |  |  |  |
| 1-1-3 priemonė. Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1280/975 |  |
| Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 65,4/73,3 |  |
| Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 3900/4543 |  |
| 1-1-3-1 | Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas rajone ir dalyvavimas respublikiniuose renginiuose | Į | SB 30,0 |  | SB 30,0 | ŠSS. Finansuotas konkursų, olimpiadų rengimas ir dalyvavimas respublikiniuose renginiuose. |  |  |  |
| 1-1-3-2 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų muzikos mokykloje | Į | SB 1829,6. ML 115,7. S 100,8 VBD 6,5. | SB 1829,6. ML115,7. S 97,5. VBD 6,5. | Gargždų muzikos mokykla |  |  |  |
| 1-1-3-3 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos užtikrinimas Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre | Į | SB 377,4. ML 49,9. S 26,8 VBD 2,8. | SB 375,7. ML 49,9. S 24,3 VBD2,8. | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |  |  |  |
| 1-1-3-4 | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas | Į | VBD 432 SB16 |  | VBD 432 SB15,3 | ŠSS. Klaipėdos rajone 37 NVŠ teikėjai vykdė 70 NVŠ krepšeliu finansuojamų programų, užimami 1869 mokiniai (9,8 proc. iš jų turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius). 2025 akredituotos 24 naujos NVŠ programos |  |  |  |
| 1-1-3-5 | Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas | Į | SB 98,6 |  | SB 98,5 | ŠSS. Savivaldybės lėšomis dalinai finansuojamas vaikų vasaros poilsio programas vykdė 38 teikėjai, kurie įvykdė 95 programų pamainas, jose dalyvavo 1107 mokiniai |  |  |  |
| 1-1-3-6 | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas | Į | SB 22,1 |  | SB 22,1 | ŠSS. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programų konkursui 2025 metams buvo pateiktos 4 NSŠ teikėjų paraiškos |  |  |  |
| 1-1-3-7 | Neformaliojo vaikų švietimo elektroninės apskaitos sistemos ir ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose kūrimas | Į | SB 31,2 ES 12,1 VBES 0,5 |  | SB 30,9 ES 12,1 VBES 0,5 | ŠSS. Šios priemonės lėšos panaudotos atsiskaitymams už NVŠ (Neformaliojo vaikų švietimo) sistemos priežiūrą su UAB „UCS Baltic“ remiantis sutartyje nustatytais įkainiais. Be to, iš šių lėšų nupirkta 3 600 elektroninių mokinio pažymėjimų, skirtų atsiskaitymams negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir mokinių identifikavimui vykstant specialiaisiais autobusų reisais į mokyklas ir iš jų. |  |  |  |
| 1-1-3-8 | Mokinių verslumo ir finansinio raštingumo projektų iniciatyvų skatinimas švietimo įstaigose | Į | SB 38,5 SB 10,0 |  | SB 48,5 | ŠSS ir „Vaivorykštės“ gimnazija. Bendrojo ugdymo mokyklose vykdomi mokinių iniciatyvų (dalyvaujamojo biudžeto) projektai, kuriems įgyvendinti 2025 m. panaudota 35 500 Eur (iš viso 15 projektų).10 000 Eur skirta Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos „Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystės klasės įrengimui |  |  |  |
| 1-1-3-9 | Projektas "Karjeros specialistų tinklo vystymas" | Į | VBD 159,9 |  | VBD 159,9 | Švietimo įstaigose įsteigti karjeros specialistų 6,1 etatai |  |  |  |
| Pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų, tobulinusių kvalifikaciją Švietimo centro renginiuose, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 7700/8745 |  |
| Švietimo centro organizuotų mokymų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 250/388 |  |
| 1-1-4-1 | Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos užtikrinimas | Į | SB 287,7. S 97,7. | SB287,7. S 94,7. | Klaipėdos rajono švietimo centras |  |  |  |
| 1-1-4-2 | Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo prestižo didinimo dalinis finansavimas | Į | SB 94,1. | SB 93,7 | ŠSS. 2025 metais buvo sudarytos 9 naujos sutartys dėl dalinio perkvalifikavimo studijų finansavimo ir 16 naujų sutarčių su studentais dėl stipendijos skyrimo.(15 mokytojų perkvalifikavimui ir 20 studentų stipendijų sutarčių vykdymui) |  |  |  |
| 1-2 Uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, atnaujinti turimą jų turtą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokyklose, kurios priskiriamos I-II grupei, skaičius (proc.) (nuo visų besimokančių mokinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose) |  |  |  |  |  |  |  | 78/63,8 |  |
| Renovuotų, suremontuotų, švietimo įstaigų, turinčių juridinį statusą ir priskiriamų I ar II grupei, skaičius |  |  |  |  |  | 15/14 |  |  |  |
| 1-2-1 | Švietimo įstaigoms autobusų pirkimas | Į | SB 305,2 VBD 68,0 |  | SB 305,1 VBD 68,0 | ŠSS. Nupirkti 2 mokykliniai autobusai Sendvario „Saulės“ mokyklai ir 1 kompensavus iš VBD lėšų Gargždų „Kranto“ progimnazijai. |  |  |  |
| 1-2-2 | Švietimo įstaigų patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės, organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigijimas | Į | SB 1249,3 |  | SB 1242,6 | Švietimo įstaigos, ŠSS. Lėšos paskirstytos švietimo įstaigoms pagal pateiktus prašymus ir lėšų poreikį |  |  |  |
| 1-2-3 | Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | - Darželio statyba Jurgaičių ir Juodžemių g. (Mazūriškės) sankryžoje esančiame laisvame sklype | V | SB 8,5 SL(ES) 350 ES 1981 |  | SB 8,5 SL(ES)237,8 ES 1347,50 | SKPS. K. Jokubaitytė. Mazūriškės darželio vykdomi statybos darbai, projekto įgyvendinimo pažanga sudaro 42,47 proc. |  |  |  |
| 1-2-3-2 | - Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija | V | SB 388,7 VBD270,1 VBM146,9 |  | SB 388,0 VBM 146,8 VBD 270 | SKPS. R. Sarulienė. Statybos darbai užbaigti, aikštynas perduotas eksploatacijai, išskyrus teniso ir padėlio teritoriją, kai tik leis oro sąlygos užpils ant dirbt. žolės smėlio. Dar bus perkama lauko įranga (treniruokliai , atsarginių žaidėjų suoliukai) papildomai, kad įsisavinti visas sporto agentūros lėšas. |  |  |  |
| 1-2-3-5 | - Ketvergių pagrindinės mokyklos priestato projektavimas ir statyba | V | SB 211,8 SL (ES) 41,4 ES234,4 |  | SB 206,7 SL(ES) 39,8 ES 234,4 | SKPS. R. Sarulienė. 2025 m atlikta statybos darbų 19,26 proc. |  |  |  |
| 1-2-3-6 | - Darželio Dercekliuose projekto parengimas ir ranga | V | SB 57,0 |  | SB 56,9 | SKPS. K. Jokubaitytė. Derceklių darželio projektas – I etapo rangos darbai nupirkti ir statyba pradėta; II etapo prekės (modulinis gaminys) – vykdomas |  |  |  |
| 1-2-3-7 | - Gargždų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato atnaujinimas ir plėtra | Į | SB 92,6 SB 4,4 |  | SB 92,6 SB 4,4 | SKPS. K. Jokubaitytė. Buvo vykdytas Gargždų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato atnaujinimo projektavimas ir projekto ekspertizė. |  |  |  |
| 1-2-3-16 | Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba viešos ir privačios partnerystės būdu | Į | SB 834,3 |  | SB 833,2 | Priemonėje buvo numatytos lėšos pasirašytos partnerystės sutarties dėl Sendvario "Saulės" mokyklos statybos įgyvendinimui, t.y. mėnesinėms įmokoms mokėti pabaigus statybos darbus ir perdavus sukurtą infrastruktūrą naudoti. 2025 m. Privačiam subjektui buvo pervestos 3 mėnesinės įmokos už rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius. Gruodžio mėnesio įmoka sumokėta 2026 m. sausio mėn. |  |  |  |
| 1-2-3-17 | Sendvario "Saulės" mokyklos įveiklinimas | Į | SB 646,8 |  | SB 607,3 | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius (SPVVS) ir Sendvario „Saulės“ mokykla. Įsigytos priemonės mokyklos veiklai. |  |  |  |
| 1-2-3-18 | Lopšelio – darželio statyba Gargžduose | V | SB 45,0 SL(ES) 171,0 |  | SB 44,2 | SKPS. K. Jokubaitytė. Darželio statybos projektas Gargžduose, Karaliaus Mindaugo g. 36, projektas parengtas ir ekspertuotas, rengiamasi vykdyti rangos darbų viešąjį pirkimą |  |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* |  | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiesioginės užsienio investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2024 m. išankstiniai duomenys. Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2025 m. | 4,3/5,5* |
| Materialinės investicijos 1 rajono gyventojui, tūkst. eurų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2024 m. išankstiniai duomenys. Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2025 m. | 4,7/5,0* |
| 1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verslumo lygis Klaipėdos rajono savivaldybėje (veikiančios MVĮ, tenkančios 1000 gyventojų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5/38,3 |
| 1.1 uždavinys Skatinti verslumą bendradarbiaujant vietos savivaldai ir verslui bei remiant rajono verslininkus ir ūkininkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (įkuriamų įmonių skaičiaus mažėjimas arba didėjimas lyginant su praėjusias metais), proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** Valstybės duomenų agentūra dar neteikia duomenų už 2025 m. Klaipėdos rajone per 2024 m. įkurtų įmonių skaičius lyginant su 2023 m. padidėjo 4,9 proc. * Valstybės duomenų agentūra pakeitė statistinės informacijos rinkimo ir teikimo principą, todėl šiuo metu nebėra galimybės gauti detalių duomenų apie per kalendorinius metus įregistruotas smulkias ir vidutines įmones. Agentūra teikia tik apibendrintą informaciją apie per metus įregistruotų ūkio subjektų skaičių, todėl siūloma fiksuoti ne SVĮ, o bendrą ūkio subjektų skaičiaus pokytį. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Klaipėdos rajone per 2024 metus įkurtų ūkio subjektų skaičius, lyginant su 2023 metais, padidėjo 24 procentais. Duomenų apie 2025 m. Agentūra dar neteikia. | 3/24** |
| Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono smulkiojo verslo plėtros programos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/30 |
| Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/45 |
| 2-1-1 | Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimas |  | Į |  | 62,4 SB |  | 53,8 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, Mantas Virbauskas. Vykdomas verslo subjektų dalinis patirtų verslo išlaidų finansavimas. |  |  |
| 2-1-2 | Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa |  | Į |  | 50,0 SB |  | 50,0 SB |  | Žemės ūkio skyrius. Vykd. Akvilė Bazilienė. Programa kasmet sulaukia didelio pareiškėjų susidomėjimo: 2025 metais gauti 45 prašymai kompensuoti pagal programos priemones galimas išlaidas, bendra prašoma suma viršijo 100 tūkst. Eurų, buvo panaudotos visos programai skirtos lėšos – 50 tūkst. Eur. Daugiausia prašymų buvo gauta patirtoms dirvožemio kalkinimo išlaidoms, taip pat ekologinio ūkio ar produkcijos gamybos sertifikavimo išlaidų, biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimui ir kt. Komisija organizavo 2 posėdžius. |  |  |
| 2-2 Uždavinys. Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57/56 |
| 2-2 uždavinys. Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2-1-1 | Magistralinių melioracijos griovių tvarkymas (šienavimas, krūmų kirtimas, drenažo žiočių atnaujinimas, griovių dugno valymas) drenažo avarinis remontas, apsauginių pylimų priežiūra ir remontas, pralaidų rekonstravimas ir melioracijos projektų rengimas |  | Į |  | 243,3 VBD 182,0 SB |  | 243,3 VBD 182,0 SB |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Juozas Griauslys, Linas Kundrotas, Raimondas Danielkus. Įgyvendintas Gargždų mieste esančio melioracijos griovio GR-1 rekonstrukcijos techninis darbo projektas. Rekonstrukcijos metu išvalytas seno griovio dugnas, suremontuoti šlaitai, pašalinta menkavertė augmenija, rekonstruotos 4 pralaidos. Taip pat iškasta nauja griovio atkarpa, įdėtos 2 naujos pralaidos. Baigti Priekulės sen., Stragnų II k. esančios pralaidos ir dalies melioracijos griovio rekonstrukcijos rangos darbai, kurių metu buvo pakeistos 9 žiotys, rekonstruota pralaida, išvalytas griovio dugnas, pašalinti krūmai ir menkaverčiai medžiai, išardytos bebrų užtvankos bei atstatyti šlaitai. Pradėtas įgyvendinti didelės apimties projektas „Smeltaitės upelio ir į ją įtekančių melioracijos griovių (NGR-3, NG-1, NGR Nr. 1, GR1-4, GR1-2, GR-1, NS-1, NS-1-3), esančių Klaipėdos r. sav., Kvietinių-Dauparų sen., remonto darbai“. Parengti du svarbūs melioracijos statinių rekonstrukcijos projektai: sureguliuotų Ringelio ir Žvejonės upelių. Vadovaujantis šiais projektais, 2026 m. pavasarį planuojami pradėti šių upelių rekonstrukcijos rangos darbai. Atlikti melioracijos sistemų avarinių gedimų šalinimo darbai 71-ame objekte, prižiūrėta / suremontuota 32 km. melioracijos griovių. Suteiktos Vėžaičių, Greičiūnų, Laukžemių (Eketės), užtvankų ir 50-ties tiltų techninės apžiūros paslaugos. |  |  |
| 2-2-1-2 | Jokšų polderio melioracijos griovių J-1, J-1-1, J-1-1-2, J-1-4, J-3 ir juose esančių statinių bei Pjaulių siurblinės rekonstrukcija |  | V |  | 110,9 ES 19,6 VBES 56,9 SB |  | 110,9 ES 19,6 VBES 56,9 SB |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Rita Nekrošienė Pjaulių siurblinėje įrengtas gemtinis kranas su elektrine tale, rekonstruotas vandens daviklių šulinys, įrengti vandens lygio matavimo pritaisai. Rekonstruotos 6 pralaidos melioracijos grioviuose, 30 vnt. drenažo žiočių, grioviuose įrengtos dvi biologinio vandens valymo priemonės. Projektas bus tęsiamas ir 2026 metais. |  |  |
| 2-2-1-3 | Plikių ir Dauparų kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai |  | V |  | 16,8 ES 2,9 VBES 6,1 Kt 4,6 SB |  | 16,8 ES 2,9 VBES 6,1 Kt 4,6 SB |  | Žemės ūkio skyrius – partneris. Vykd. Plikių melioracijos sistemų naudotojų asociacija. Suteiktos techninio darbo projekto parengimo paslaugos, gautas statybos leidimas, pradėti statinių rekonstrukcijos rangos darbai. Projektas tęsiamas. |  |  |
| 2-2-2 uždavinys. Vykdyti einamuosius melioracijos darbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkomi ir prižiūrimi melioracijos grioviai, pylimai km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/47 |
| 2-2-2-1 | Perteklinio vandens pašalinimo darbai (siurblinių aptarnaujančio personalo išlaikymas, elektra ir einamasis remontas). Polderių priežiūros taisyklių parengimas. Polderių griovių priežiūros ir remonto darbai |  | Į |  | 212,0 VBD |  | 212,0 VBD |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Rita Nekrošienė. Vykdyta kasmetinė šešiuose polderiuose esančių septynių siurblinių priežiūra (vandens siurblių techninė apžiūra ir smulkus remontas, jų variklių varžų matavimas, siurblinių aplinkos priežiūra ir kt.), atliktas vieno siurblio kapitalinis remontas. Vykdyta melioracijos griovių ir pylimų, esančių polderiuose, priežiūra. Buvo tęsiami Jokšų polderio pylimo (nuo kelio Nr. 2206 iki kelio Nr. 2241) remonto rangos darbai ir rangos darbų techninė priežiūra (bus tęsiama ir 2026 metais). |  |  |
| 2-2-2-2 | Kadastro vedimas |  | Į |  | 3,5 VBD |  | 3,5 VBD |  | Žemės ūkio skyrius Vykd. Juozas Griauslys. Suteiktos paslaugos pagal sutartį. |  |  |
| 2-3 Uždavinys. Didinti ir gerinti turizmo paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svečių apgyvendinimo įstaigos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 /138 |
| Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lietuvos statistikos departamentas | 95000/ n.d. |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro lankytojai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800/8344 |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro internetinio tinklalapio apsilankymų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000/176005 |
| 2-3-1 | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimas |  | Į |  | 206,0 SB 217,0 S |  | 204,4 SB 185,2 S |  | BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |  |  |
| 2-3-2 priemonė. Turizmo infrastruktūros ir rinkodaros plėtra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 /12 |
| Dalyvauta turizmo parodose, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 /4 |
| Sukurta naujų turistinių maršrutų/takų/trasų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| Įgyvendintos Gargždų karjerų teritorijos vystymo plano priemonės, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 2-3-2-1 | Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms |  | V |  | 0,0 SB |  | 0,0 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros sk. Pradėti rangos darbai. |  |  |
| 2-3-2-3 | Dalyvavimas didinant regiono pasiekiamumą oro transportu |  | Į |  | 34,9 SB |  | 32,4 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius. Pervestos lėšos. |  |  |
| 2-3-2-4 | Projekto „Karklės atlasas“ įgyvendinimas |  | V |  | 30,0 SB |  | 30,0 SB |  | Klaipėdos raj. TIC. Įgyvendinami sprendiniai pagal parengtą „Karklės atlasą“ (stendai, kryprodės ir kt.) |  |  |
| 2-3-2-5 | Projekto "Paukščių stebėjimo tinklas Baltijos pakrantėje" įgyvendinimas |  | V |  | 46,3 SB 63,7 ES |  | 42,0 SB 44,6 ES |  | Klaipėdos raj. TIC. Sukurtas holograminis stendas su filmukais apie paukščius Klaipėdos regione, įsigytas infoterminalas su informacija apie paukščių stebėjimą Klaipėdos rajone, publikuoti straipsniai užsienio spaudoje apie paukščių stebėjimą, dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose. |  |  |
| 2-3-2-6 | Vandens maršrutų tinklo plėtra Latvijoje ir Lietuvoje, toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu |  | V |  | 48,0 SB 48,5 ES 6,1 VBES |  | 42,8 SB 2,4 VBES |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius ir Agluonėnų seniūnija. Sutvarkyta Agluonėnų tvenkinio pakrantė. |  |  |
| 2-3-2-7 | Drevernos turistinės vietovės plėtra |  | V |  | 35,2 SB 800,0 ES 200,0 SL(ES) |  | 29,7 SB 399,9 ES 200,0SL(ES) |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius ir Statybos ir kelių priežiūros skyrius. Vykdoma Drevernos šliuzo statyba. |  |  |
| 2-3-2-8 | Pėsčiųjų ir vandens turistinių maršrutų sukūrimas, ženklinimas bei reikalingos infrastruktūros sukūrimas |  | Į |  | 41,5 SB |  | 37,9 SB |  | BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Atnaujintas Kalnų takų ir Sveikatos takų ženklinimas. |  |  |
| 2-3-2-9 | Gargždų karjerų teritorijos plėtra ir vystymas bei pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms |  | Į |  | 72,0 SB |  | 66,6 SB |  | Dovilų seniūnija. išvalyta pakrantė, išpjautos nendrės, krūmai, smėlio užvežimas, pastatyti informaciniai ženklai. Pasodinti ąžuoliukai, įrengtas nusileidimo takas prie Gargždų „Skaidriojo“ karjero, įrengtas pažintinis takas jungiantis Dovilų karjerą su Gargždų „Skaidriuoju“ karjeru, įrengtos informacinės lentelės, atliktas nendrių pjovimas bei jų šaknų rovimas, Tvarkomas kalnelis (Parko g. 12, Dovilai), įrengtas Dovilų karjere esančio pontoninio liepto apšvietimas, |  |  |
| 2-3-2-10 | MariEx - Naujų jūrinio turizmo keliautojų patirčių sukūrimas krante |  | V |  | 21,0 SB |  | 2,3 SB |  | R. Grubliauskytė. Vaikų jaunimo ir laisvalaikio centras. Organizuotas Drevernos mokyklos sutvarkymo/remonto aprašo pirkimas. |  |  |
| 2-3-2-11 | BOATMAN: tvaraus turizmo centrų, susijusių su jūriniu paveldu kūrimas Pietų Baltijos jūroje |  | V |  | 103,5 SB 53,0 ES |  | 100,7 SB 0,0 ES |  | Klaipėdos raj. TIC. Atlikti senovinio burinio laivo „Dreverna“ atnaujinimo darbai, sukurtas 2D/3D animuotas filmas „Jūrinis paveldas: laivų istorija Baltijos jūroje“, sukurtas interaktyvus edukacinis žemėlapis, skirtas supažindinti su laivų istorija, statybos tradicijomis ir jūrine kultūra Baltijos jūroje, suorganizuotas projekto partnerių susitikimas. |  |  |
| 2-3-2-12 | Turizmo forumo organizavimas |  | Į |  | 34,0 SB |  | 33,9 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, Klaipėdos raj. TIC, Priekulės meno ir kultūros centras. Suorganizuotas turizmo forumas Priekulėje. |  |  |
| 2-3-2-13 | Projekto "Laivo formos ekspoziciniai stendai - mobili žvejų promenada" įgyvendinimas |  | Į |  | 30,0 SB 11,5 ES |  | 25,0 SB 11,4 ES |  | Priekulės seniūnija, įgyvendintas projektas, sukurta lauko ekspozicija su laivo formos stendais |  |  |
| 2-3-2-14 | Projektas "Klaipėdos regiono turistinio patrauklumo didinimas" |  | Į |  | 8,3 SB |  | 8,3 SB |  | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius. Pervestos lėšos. |  |  |
| 2-4 uždavinys. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant teritorijų planavimo planų ir projektų rengimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4-1 Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) ir žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suformuoti žemės sklypai, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/5 |
| 2-4-1-1 | Detaliųjų planų rengimas |  | V |  | 0,0 SB |  | 0,0 SB |  | Detalieji planai rengiami pagal poreikį. |  |  |
| 2-4-1-2 | Žemės valdų projektų rengimas |  | Į |  | 20,0 SB |  | 19,8 SB |  | Žemėtvarkos, geodezijos ir gis skyrius Vykd. Gintarė Jurjonė, Virmantas Sirutis |  |  |
| 4. 2 uždavinys. Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parengti arba pakeisti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendrieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| Parengti susisiekimo sistemų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/1 |
| Patvirtinti detalieji ir specialieji planai, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/2 |
| 2-4-2-1 | Bendrųjų planų ir bendrųjų planų monitoringų rengimas |  | V |  | 108,0 SB |  | 107,9 SB |  | 1. Parengtas Klaipėdos rajono bendrojo plano koregavimas. Vykd. Jurgita Tamošauskienė; 2. Priekulės miesto bendrojo plano keitimas. Vykd. Karolis Litvinas |  |  |
| 2-4-2-2 | Specialiųjų planų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas ir įgyvendinimas |  | V |  | 324,5 SB 51,0 Ž |  | 299,2 SB 38,4 Ž |  | 1.Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano korektūra. Vykd. A. Grigaitytė-Dromantienė. 2. Parengtas Vėjo ir saulės jėgainių išdėstymo specialiojo plano Vykd. J. Tamošauskienė 3. Įgyvendintas Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Šilelių g., Jurgaičių g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas. Vykd. A. Grigaitytė-Dromantienė 4. Vykdomas Vietinės reikšmės kelių Priekulės sen. Pievų g. ir S. Šrioderio g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas. Vykd. V. Pabrėžienė 5. Vykdomas Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Danės g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas. Vykd. V. Pabrėžienė 6. Vykdomas Vietinės reikšmės kelio Maciuičiai-Ežaičiai specialiojo plano parengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas; V. Pabrėžienė |  |  |
| 4. 4 uždavinys. Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parengtos Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančios priemonės, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| Parengti viešųjų urbanizuotų erdvių vystymo koncepcijų sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 2-4-3-1 | Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančių priemonių planų rengimas ir įgyvendinimas |  | V |  | 24,1 SB |  | 22,9 SB |  | Įvykdytas architektūrinis konkursas Gargždų miesto centrinės aikštės pertvarkymo projekto . Gargždų miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros plano parengimas – parengtas. |  |  |
| 2-4-3-2 | Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa |  | V |  | 171,5 SB |  | 157,6 SB |  | Nekilnojamojo turto objektų įsigijimas, žemės paėmimo projekto rengimas. Įsigyti garažai Gargždų m. centrinėje dalyje. |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės |  |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |  | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/20 |
| 3-1 Uždavinys. Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stebėti aplinkos oro kokybę, monitoringo vietų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 /14 |
| 3-1-1 priemonė. Aplinkos apsaugos, taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-1-1 | Aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimas | Į | 496,0 AA 39,3 LA 28,0 VBD |  | 410,1 AA 39,2 LA 13,6 VBD |  | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk., seniūnijos. K. Stulpinienė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendintos pagal parengtą ir Savivaldybės taryboje patvirtintą sąmatą. |  |  |
| 3-1-1-2 | Gyvūnų augintinių gausos reguliavimo programa | Į | 6,0 SB |  | 5,8 SB |  | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. K. Lūžaitė. Vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų laikomų paženklintų ir gyvūnų augintinių registre įregistruotų gyvūnų augintinių kastravimo paslaugos kompensavimas pagal gyventojų pateiktus prašymus. |  |  |
| 3-1-1-3 | Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimas | Į | 117,7 SB |  | 117,7 SB |  | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. K. Lūžaitė. Pagal gautas gyventojų paraiškas, išmokamos dalinės kompensacijos už einamaisiais metais įrengtus buitinių nuotekų valymo įrenginius. |  |  |
| 3-1-1-4 | Klimatui atsparių nuotekų ir požeminio vandens tvarkymas taikant žiedinius metodus, kurie sumažina maistinių ir pavojingų medžiagų nutekėjimą (WaterMan) | Į | 343,0 SB 210,0 ES 28,0 VBES 13,1 SB |  | 341,2 SB 8,9 ES 13,0 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros sk. F. Žemgulys. Vykdyti rangos darbai, užbaigti iki 2025 m. pabaigos. |  |  |
| 3-1-2 priemonė. Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas, prevencija, projektinė veikla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus, t |  |  |  |  |  |  |  |  | 20500/16183 |
| Individualių rūšiavimo priemonių komplektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 24500/25993 |
| Turto vienetų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 /99 |
| 3-1-2-1 | Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | Į | 3200,0 GŠV 29,0 LGŠV |  | 3161,0 GŠV 29,0 LGŠV |  | VšĮ „Gargždų švara“. Kasmet vykdoma priemonė. Organizuojamas atliekų surinkimas ir rūšiavimas individualiomis ir bendro naudojimo priemonėmis, vykdoma atliekų surinkimo veikla didelių gabaritų atliekų surinkimo aukštelėse Gargžduose, Priekulėje bei Vėžaičiuose, bei žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėje Vėžaičiuose. |  |  |
| 3-1-2-5 | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas | Į | 29,9 VBD 22,3 SB |  | 29,9 VBD 22,3 SB |  | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. K. Lužaitė. Vykdomas asbesto turinčių atliekų surinkimas ir saugus šalinimas. Darbus vykdo UAB „Ecoservice”. |  |  |
| 3-1-3 priemonė. Tvarkyti seniūnijų žaliuosius plotus, visuomenines erdves, vandens telkinius ir juos supančią aplinką. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prižiūrėti žalieji plotai, ha |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 / 464 |
| 3-1-3-1 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Agluonėnų seniūnijoje | Į | 90,6 SB | 88,7 SB |  |  | Agluonėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-2 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dauparų-Kvietinių seniūnijoje | Į | 122,6 SB | 115,8 SB |  |  | Dauparų-Kvietinių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-3 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Dovilų seniūnijoje | Į | 191,1 SB | 172,0 SB |  |  | Dovilų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-4 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Endriejavo seniūnijoje | Į | 106,5 SB | 98,4 SB |  |  | Endriejavo seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-5 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Gargždų seniūnijoje | Į | 620,7 SB | 589,1 SB |  |  | Gargždų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-6 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Judrėnų seniūnijoje | Į | 93,1 SB | 87,1 SB |  |  | Judrėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-7 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Kretingalės seniūnijoje | Į | 211,1 SB | 190,8 SB |  |  | Kretingalės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-8 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Priekulės seniūnijoje | Į | 357,2 SB 7,2 S | 352,6 SB 7,1 S |  |  | Priekulės seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-9 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Sendvario seniūnijoje | Į | 111,5 SB | 106,0 SB |  |  | Sendvario seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-10 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Veiviržėnų seniūnijoje | Į | 140,0 SB | 126,3 SB |  |  | Veiviržėnų seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3-1-3-11 | Gatvių ir žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra Vėžaičių seniūnijoje | Į | 145,6 SB | 138,3 SB |  |  | Vėžaičių seniūnija. Kasmet vykdoma priemonė. |  |  |
| 3.3. uždavinys. Sutvarkyti ir praplėsti kapines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-3-12 | Tvarkyti ir plėsti veikiančias kapines | Į | 88,0 SB 2,0 S 0,7 LS |  |  | 86,8 SB 1,1 S 0,7 LS | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius. Seniūnijų seniūnai. Vykdyta pagal poreikį. 2025 m. buvo, baigtos projektuoti Gargždų miesto Laugalių kapinės – 50,0 tūkst., tvarkytos Judrėnų kapinės 5 tūkst., tvarkyta teritorija prie kolumbariumo Priekulės kapinėse – 10,0 tūkst., Veiviržėnų kapinės |  |  |
| Sutvarkytų maudyklų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 /1 |
| 3-1-3-13 | Gerinti vandens telkinių būklę, tvarkyti juos supančią aplinką (priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas | Į | 30,0 SB 25,0 SB | 30,0 SB 25,0 SB |  |  | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas Dituvos soduose – 30,0 tūkst, Dauparų-Kvietinių seniūnija – tvarkytas Kvietinių tvenkinys 25,0 tūkst. |  |  |
| 3-1-4 | Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas | Į | 10,0 SB | 2,4 SB |  |  | Gargždų seniūnija, želdinių tvarkymo darbai. |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy- mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, proc. .⃰ (rodiklis skaičiuojamas kas 4 metus) |  |  |  |  |  | -/- |
| Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė, metai |  |  |  |  |  | 80/ 77,7 |
| 4-1 uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus |  |  |  |  |  |  |
| Paskiepytų vaikų pagal skiepijimo planą dalis, procentas |  |  |  |  |  | 95/94 |
| 4-1-1 priemonė. Sumažinti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis |  |  |  |  |  |  |
| 4-1-1-1 | Palankios vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epideminės situacijos Klaipėdos rajone užtikrinimas | Į | 25,0 SB | 25,0 SB | Klaipėdos rajono sveikatos centras (toliau - SC). Finansuota 1 pareigybė. |  |
| 4-1-1-3 | Metų medicinos darbuotojo premiją ir apdovanojimų ceremonija | Į | 8,0 SB | 8,0 SB | Skyrius. Skirtos 2 premijos, suorganizuotas renginys metų medicinos darbuotojų apdovanojimai. |  |
| 4-1-2 priemonė. Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena |  |  |  |  |  |  |
| Laiku surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių procentas |  |  |  |  |  | 100/100 |
| Asmenų, gavusių šeimų lankymo specialisto (-ų) paslaugas per metus, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 25/25 |
| Jaunų žmonių, gavusių JPSP paslaugas, skaičius |  |  |  |  |  | 1150/1891 |
| 4-1-2-1 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | Į | 207,3 SB 606,7 VBD | 207,3 SB 606,7 VBD | Visuomenės sveikatos biuras (VSB). Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos įgūdžių formavimo ir skatinimo užsiėmimuose, skaičius – 440. Sveikos mitybos įgūdžių formavimo ir skatinimo užsiėmimų skaičius – 36. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimo užsiėmimuose, skaičius – 85. Asmenų (18–64 m.), dalyvavusių fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimuose, skaičius – 102. Asmenų, baigusių Sveikatos stiprinimo programą, skaičius – 78. Asmenų, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius – 22. Asmenų, dalyvavusių užkrečiamųjų ligų profilaktikos užsiėmimuose, skaičius – 51. Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. |  |
| 4-1-2-2 | Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo | Į | 8,0 AA | 5,5 AA | Visuomenės sveikatos biuras. Renginių skaičius – 1, dalyvių – 89, socialinių reklamų skaičius – 1 pavadinimas/7 vnt. |  |
| 4-1-2-3 | Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas | Į | 57,0 SB | 57,0 SB | Visuomenės sveikatos biuras. Finansuota 1,5 pareigybė (koordinatorius ir psichologas). Suteikta 1891 konsultacijų. |  |
| 4-1-2-4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės užtikrinimas | Į | 182,3 SB 255,0 PL 6,0 S 41,0 Kt | 181,5 SB 255,0 PL 5,0 S 42,2 Kt | Visuomenės sveikatos biuras. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavime ir skatinimo renginių sk. – 312. Juose dalyvavo 6175 asm. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimo bendruomenėse renginiuose dalyvavo – 6648 asm. Atliktų mokyklos aplinkos rizikos veiksnių vertinimų skaičius – 103. Atliktų mokinių maitinimo organizavimo patikrinimų skaičius – 707. Konsultacijų, teiktų mokyklos bendruomenei (mokiniams, tėvams, pedagogams, darbuotojams) pirmosios pagalbos klausimais, skaičius – 5763. Suteiktų pirmosios pagalbos teikimo atvejų skaičius – 3758. Teiktų, mokyklos vadovams ar atsakingiems darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadų ir rekomendacijų dėl mokinių sveikatos, skaičius – 1055. Peržiūrėtų pažymėjimų (forma Nr. 027-1) skaičius – 10478. Mokinių, dalyvavusių užkrečiamųjų ligų profilaktikos užsiėmimuose, skaičius – 4707. |  |
| 4-1-2-5 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | Į | 178,5 VBD | 143,6 VBD | Visuomenės sveikatos biuras. Asmenų baigusių ankstyvosios intervencijos programą sk. – 45. Asmenų, dalyvavusių baziniuose savižudybių prevencijos mokymuose, skaičius – 185. Asmenų, gavusių priklausomybės konsultavimo paslaugas, skaičius – 56. 2491 vnt. individualios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų. Asmenų, dalyvavusių socialinio recepto iniciatyvoje, skaičius – 52. Mokyklų darbuotojų dalyvavusių kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose skaičius – 35. |  |
|  |  |  | 30,0 SB | 30,0 SB | Skyrius. Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas. Organizuotas smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijos projektų konkursas. Pasirašytos 4 sutartis su projektų vykdytojais. Projektų metu suorganizuotos dvi, dviejų dienų ir vienos nakties, stovyklos vyrams. Stovyklose dalyvavo 44 vyrai. Organizuoti 3 renginiai, kurių kiekvienas truko po 3-5 valandas. Juose dalyvavo 75 asmenys (18–68 m. amžiaus). Apklausa parodė, kad 90% renginių dalyvių įgijo prieš tai nežinotų praktinių įrankių, leidžiančių anksti atpažinti rizikos požymius sau ir kitiems. 6 prekybos žmonėmis prevencijos mokymai/diskusijos. Jose dalyvavo 117 dalyvių. Pravesti 6 mokymai savižudybių prevencijos mokymai/diskusijos. Juose dalyvavo 127 dalyviai. Suorganizuota apskritojo stalo diskusija “Efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmo, teikiant pagalbą seksualinį smurtą patyrusiems ar jo pavojų patiriantiems asmenims, kūrimas”. Diskusijos dalyvių skaičius - 23 asmenys. Parengta ir išleista informacinė medžiaga, parengti 8 soc. tinklų įrašai savižudybių ir prekybos žmonėmis prevencijos temomis. 6 vnt. mokymų jaunimui apie seksualinį smurtą, filmo peržiūra ir diskusija, konferencija su 8 pranešimais “Praktiniai sprendimai Klaipėdos rajono savivaldybei”. Konferencijoje dalyvavo 95 asmenys, 15 stebėjo nuotoliu. Konferencijos metu eksponuota paroda “(NE)TYLA” - moterų išdrįsusių kalbėti apie patiriamą smurtą portretai. |  |
| 4-1-2-6 | Mokyklų bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas | Į | 12,7 AA | 12,7 AA | Klaipėdos rajono švietimo centras. Mokymų skaičius specialistams ir mokyklų bendruomenėms – 42. Dalyvių skaičius – 1601. Akademinių val. sk. – 123 val. |  |
| 4-1-2-7 | Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas | Į | 30,2 AA | 25,5 AA | VSB. Programos "Aš judu - sveikas senėjimas 60+“ dalyvių sveikatos rodiklių vertinimas, dalyvių skaičius – 50. Europos judumo savaitės renginių organizavimas, dalyvių skaičius – 1828. Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas – plaukimo pamokos suaugusiems Klaipėdos rajono gyventojams, dalyvių skaičius – 33. Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas – fizinio aktyvumo skatinimas vandenyje, dalyvių skaičius – 89. |  |
| 4-1-2-8 | Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | Į | 63,1 AA 3,0 SB | 35,2 AA 3,0 SB | Bendruomenių, NVO sveikatingumo iniciatyvų rėmimas (konkurso būdu). 2025 metais sudaryta sutarčių su pareiškėjais - 11, finansuotų veiklų skaičius – 202, viso dalyvių skaičius – 2644. Didžioji dalis finansuotų projektų skatino fizinį aktyvumą ir sportines veiklas, siūlė psichikos sveikatos stiprinimą, pvz biblioterapiją, gongų terapiją ar grupinės terapijas. |  |
| 4-1-2-10 | Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | V | 53,2 SB | 52,2 SB | Finansuota 1 pareigybė. Gerovės konsultantų 2025 m konsultuota 96 asmenys. Konsultacijų suteikta – 595 vnt. |  |
| 4-1-2-11 | Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone | V | 13,2 ES | - | VSB vykdo ES projektą, kurio tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį ir skatinant sveiką senėjimą. |  |
| 4-1-2-12 | Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija Klaipėdos rajone – nulis priklausomybių. | V | 0,6 SB 4,1 ES | 0,5 SB | VSB. „Nulis priklausomybių“ – 1 renginys. |  |
| 4-1-2-13 | Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | 175,2 ES 31,0 VBES | 39,8 ES 7,4 VBES | Skyrius. ES projektu finansuojama 1 pareigybė sveikatos centro koordinatoriaus ir 3,5 atvejo vadybininkai. |  |
| 4-1-2-14 | Narkotikų kontrolės prevencijos užtikrinimo programa | Į | 50,0 SB | 49,8 SB | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas. 2025 m. metais atliktas mokslinis tyrimas 6 – 12 klasių mokiniams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Dalyvavo 12 bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių sk. 1664. Atliktas narkotinių medžiagų aptikimo imant mėginį nuo paviršiaus tyrimas, kuriame tirta 14 ugdymo įstaigų. 9 ugdymo įstaigose pravesti prevenciniai užsiėmimai, kuriose dalyvavo 2780 mokinių. Socialinio komunikacinio projekto „Berūko“ įgyvendinimas, kurio metu 7 nuomonės formuotojai sukūrė ir socialiniuose tinkluose paviešino 19 trumpų vaizdo filmukų, paremtų klausimų–atsakymų principu. Bendras peržiūrų skaičius siekia 138 606. |  |
| 4-1-2-15 | Asignavimai profesinių sąjungų nariams sutartiniams įsipareigojimams vykdyti | Į | 129,9 VBD | 129,9 VBD | VSB. Darbo užmokestis. |  |
| 4-1-3 uždavinys. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |  |  |  |  |
| Gydytojų specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų Sveikatos centre apimties pokytis, procentais |  |  |  |  |  | 0,5/31,9⃰ (2024 m. duomenys) |
| Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų, vnt. |  |  |  |  |  | 19/18,7 |
| Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyventojų, vnt. |  |  |  |  |  | 1,6/1,6 |
| Finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis asmens sveikatos specialistų pareigybių skaičius |  |  |  |  |  | 2/4,5 |
| Renovuotų ir modernizuotų pastatų/jo dalių skaičius |  |  |  |  |  | 1/6 |
| 4-1-3-1 | Klaipėdos raj. savivaldybės sveikatos centro priėmimo-skubios pagalbos skyriaus gyd. chirurgų, traumatologų etatų dalinis finansavimas | Į | 120,0 SB | 120,0 SB | Sveikatos centras. Finansuota 1,5 pareigybė. Priėmimo skubios pagalbos skyriuje 2025 m. suteikta paslaugų nedarbo, poilsio ir švenčių dienomis – 1764. |  |
| 4-1-3-2 | Paramos gydytojams-specialistams dalinis finansavimas | Į | 227,0 SB | 223,7 SB | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Pasirašyta sutarčių – 16 vnt. |  |
| 4-1-3-3 | Sveikatos įstaigų darbuotojų kelionės kompensavimas | Į | 122,4 SB | 118,9 SB | Įstaigos. Asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams buvo kompensuotos kelionės išlaidos į darbą. |  |
| 4-1-3-4 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir pastatų remontas, transporto remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių įsigijimas | Į | 58,9 SB 10,0 Kt | 57,4 SB 0,0 Kt | Įstaigos. Atliktas administracinių Visuomenės sveikatos biuro patalpų Gargžduose remontas, Paupių PSPC kiemo remontas, suprojektuota 1 automobilių stovėjimo aikštelė prie Sveikatos centro. |  |
| 4-1-3-5 | Ambulatorijų ir medicinos punktų dalinis finansavimas | Į | 40,0 SB | 40,0 SB | Sveikatos centras. Finansuotos 2 sveikatos specialistų pareigybės ambulatorijose ir medicinos punktuose. |  |
| 4-1-3-6 | Mobilios komandos aprūpinimas įranga Klaipėdos rajono savivaldybėje | Į | 15,0 ES 3,2 VBES | 11,6 ES 2,4 VBES | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Medicinine ir kita įranga aprūpinta Klaipėdos rajono ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti mobili komanda, vnt. 1. Buvo atliekamos su anksčiau įgyvendintomis veiklomis susijusios finansinės procedūros |  |
| 4-1-3-7 | Sveikatos centro sukūrimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | 1462,6 ES 258,1 VBES | 692,6 ES 122,5 VBS | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius ir įstaigos. Suremontuotos 4 patalpos Gargžduose, Kretingalėje, Plikiuose ir Girkaliuose. Įsigyta ir atnaujinta daugiau kaip 20 įrangos vienetų. |  |
| 4-1-3-8 | Sveikatos priežiūros įstaigų mikroklimato ir veiklos efektyvumo tyrimas | Į | 6,7 SB | 6,7 SB | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Atliktas sveikatos priežiūros įstaigų mikroklimato ir veiklos efektyvumo tyrimas Klaipėdos rajono sveikatos centre, kuris leido Identifikuoti pagrindines priežastis, dėl kurių didėja pacientų skundų skaičius, ir nustatyti, kokie organizaciniai bei elgsenos veiksniai lemia pacientų nepasitenkinimą. |  |
| 4-1-3-9 | Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų modernizavimas Klaipėdos rajono savivaldybėje | V | - | - | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Pasirašyta sutartis su CPVA, parengtas pirkimų planas. Planuojama III aukšto patalpų (292,93 m²) remontas VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centre (Tilto g. 2, Gargždai), kur bus išplėstas skyrius su 15 lovų. Įsigyta būtina moderni medicinos ir slaugos įranga. |  |
| 4-1-3-10 | Projekto "Sveikatos centro specialistų rengimas, pritraukimas Klaipėdos rajono savivaldybėje" įgyvendinimas | V | 322,0 ES 56,8 VBES | 0,1 ES | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Pasirašyta sutartis su CPVA, pasirašytos 9 vnt. sutartys dėl studijų kainos kompensavimo su studentais. |  |

| Priemonės kodasnės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* |  | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. SOCIALINĖS APSAUGOS IR NVO POLITIKOS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1-1 priemonė. Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį |  |  |  |  |  |  |  | 2500/2450 |
| Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 765/723 |
| Individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 |
| Šeimų (asmenų), gaunančių prevencines socialines paslaugas skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 120/103 |
| Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai |  |  |  |  |  |  |  | 22/22 |
| 5-1-1-1 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | Į | 26657,6 VBM 242,6 VBM(UK) |  | 26591,0 VBM 242,6 VBM (UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius – 16808 |  |
| 5-1-1-2 | Finansinės pagalbos teikimas | Į | 319,0 SB |  | 319,0 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius – 735 |  |
| 5-1-1-3 | Pagalbos pinigų mokėjimas | Į | 210,0 SB |  | 206,1 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 98 |  |
| 5-1-1-4 | Tikslinių kompensacijų (slaugos ir priežiūros (pagalbos)) skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 6691,9 VBM 7,2 VBM (UK) |  | 6680,0 VBM 7,2 VBM(UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 2443 |  |
| 5-1-1-5 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 349,5 VBD 44,0 VBD(UK) 2008,1 SB |  | 343,6 VBD 44,0 VBD(UK) 1908,5 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 3458 |  |
| 5-1-1-7 | Socialinė parama mokiniams (maitinimui, priemonėms) | Į | 1336,0 VBD 8,9 VBD(UK) |  | 1297,9 VBD 8,8 VBD(UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Parama mokinio reikmenims įsigyti – 723 asmenims |  |
| 5-1-1-8 | Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams | N |  |  |  |  | 2025 m. nebeteikiama ši paslauga dėl pasikeitusių teisės aktų. |  |
| 5-1-1-9 | Vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti | Į | 2,4 VBD (UK) |  | 2,4 VBD (UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Beržanskytė-Bučinskienė. Gavėjų skaičius - 6 |  |
| 5-1-2 priemonė. Teikti kitą paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1-2-1 | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto Klaipėdos rajone vykdymas | Į | 12,0 SB |  | 12,0 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. G. Domarkė. Gavėjų skaičius – 2457. |  |
| 5-1-2-2 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | Į | 99,1 VBD 62,0 SB |  | 75,8VBD 60,1 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. S. Budrė. Pritaikyta 19 būstų. |  |
| 5-1-2-3 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | Į | 3,4 VBD |  | 3,4 VBD |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. J. Papievienė. Posėdžių skaičius – 10. Peržiūrėta 177 asmenų būklė |  |
| 5-1-2-4 | Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas | Į | 20,4 VBD 5,0 SB |  | 7,4 VBD 1,4 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Gavėjų skaičius - 9. |  |
| 5-2 Uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2-1 priemonė. Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 150/389 |
| Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 209/274 |
| Asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose, skaičius (asmenys) |  |  |  |  |  |  |  | 26/23 |
| 5-2-1-1 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas Gargždų socialinių paslaugų centre | Į | 793,1 SB 49,4 S 64,9 ES(Kt) |  | 792,8 SB 47,8 S 64,9 ES (Kt) |  | S. Jacikevičienė Gavėjų skaičius – 53 asmenų. |  |
| 5-2-1-2 | Dienos globos paslaugų bei specialaus transporto paslaugos teikimas Priekulės socialinių paslaugų centre | Į | 1303,9 SB 60,0 S |  | 1239,7 SB 57,8 S |  | S. Jacikevičienė Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų skaičius – 58. Dienos socialinės globos asmens namuose (integrali pagalba) paslaugų gavėjų skaičius – 33. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius – 105. Transporto paslaugų gavėjų skaičius – 88. Psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius – 3. Potencialių socialinių paslaugų gavėjų skaičius – 407. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų gavėjų skaičius – 6133. |  |
| 5-2-1-3 | Paslaugų klientų namuose teikimas, neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Paramos šeimai centre | Į | 886,8SB 50,8 VBD 41,6 VBD 82,6 S 655,2 VBD |  | 886,8 SB 50,8 VBD 41,6 VBD 74,1 S 655,2 VBD |  | S. Jacikevičienė Paslaugų gavėjų skaičius (paslaugos namuose): pagalbos į namus – 119; dienos socialinė globa – 80; socialinė prižiūra šeimoms – 253; atvejo vadybos paslaugos – 330; bendruomeninių šeimos namų paslaugos – 558; aprūpinta TPP – 232. |  |
| 5-2-1-4 | Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | Į | 1478,8 Kt 360,2 VBD 1973,3 S 19,4 SB |  | 1478,8 Kt 360,2 VBD 1972,5 S 17,5 SB |  | S. Jacikevičienė Gavėjų skaičius – 171 asmenys. |  |
| 5-2-1-5 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (nakvynės namuose) | Į | 248,6 SB 17,0 S |  | 248,6 SB 13,7 S |  | S. Jacikevičienė Paslaugas gavo 112 asmenų. (Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga: 28; Laikino apnakvindinimo paslauga: 84 |  |
| 5-2-1-6 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (Globos centre) | Į | 491,6 SB |  | 491,6 SB |  | S. Jacikevičienė Paslauga suteikta 394 gavėjų. |  |
| 5-2-1-7 | Socialinių paslaugų įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | 151,0 SB |  | 148,0 SB |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-1-8 | Socialinių įstaigų patalpų remontas, transporto pirkimas ir remontas, buitinės, organizacinės technikos, kitų priemonių įsigijimas ir renginių organizavimui | Į | 156,1 SB |  | 154,9 SB |  | I. Gailienė. Už skirtas lėšas buvo atnaujinta ir sustiprinta įstaigų materialinė bei techninė bazė – įsigyta darbo organizavimui reikalinga kompiuterinė ir informacinių technologijų įranga, buitinė technika, baldai, kitas inventorius bei priemonės paslaugų gavėjų užimtumui. Taip pat atlikti pastatų remonto ir infrastruktūros gerinimo darbai: atnaujintos inžinerinės sistemos, sutvarkytos vidaus patalpos, pagerintos šildymo, vandentiekio bei kitos techninės sąlygos. Skirtos lėšos panaudotos paslaugų kokybės, saugumo ir veiklos efektyvumo didinimui bei tinkamų sąlygų darbuotojams ir paslaugų gavėjams užtikrinimui. |  |
| 5-2-1-9 | Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (Pagalba vaikui ir šeimai) | Į | 838,2 SB |  | 838,2 SB |  | I. Gailienė Paslaugas gavo 22 asmenys. |  |
| 5-2-1-10 | Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti | Į | 144,0 VBD |  | 144,0 VBD |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-1-11 | Soc. paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti | Į | 68,0 VBD |  | 68,0 VBD |  | I. Gailienė |  |
| 5-2-2 priemonė. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialinių paslaugų gavėjų skaičius valstybės ir savivaldybės pavaldumo stacionariose įstaigose |  |  |  |  |  |  |  | 160/342 |
| Socialinių paslaugų gavėjų skaičius nevyriausybinių organizacijų stacionariose įstaigose |  |  |  |  |  |  |  | 40/323 |
| Asmenų, gavusių akredituotą socialinę priežiūrą, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 334/1864 |
| 5-2-2-1 | Socialinių paslaugų pirkimas, pagalbos pinigų mokėjimas, socialinių paslaugų perdavimas NVO, transporto paslaugos hemodializėms atlikti apmokėjimas | Į | 2124,0 VBD 2037,1 SB 9,2 VBD(UK) |  | 2124,0 VBD 2037,1 SB 9,2 VBD(UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. S. Jacikevičienė |  |
| 5-2-2-2 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimas | Į | 42,1 VBD 39,1 SB |  | 40,1 VBD 38,8 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. L. Virkutienė. Paslaugos suteiktos – 93 gavėjams. |  |
| 5-2-2-3 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Gargždų viltis" teikiamų transporto paslaugų neįgaliesiems finansavimas | Į | 45,0 SB |  | 45,0 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. J. Papievienė. Gavėjų skaičius – 447. |  |
| 5-2-2-4 | Mirusiųjų pervežimas iš įvykio vietos ir saugojimas iki teismo medicinos tyrimo atlikimo | Į | 2,0 SB |  | 0,2 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. S. Budrė. Paslauga suteikta 63 mirusiems asmenims. |  |
| 5-2-2-5 | Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | Į | 208,6 SB 133,3 VBD |  | 204,5 SB 111,4 VBD |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. G. Domarkė. Vaikų dienos centrų skaičius – 7. |  |
| 5-2-2-6 | Asmeninės pagalbos neįgaliems asmenims organizavimas | Į | 281,7 VBD 20,0 SB 12,7 VBD(UK) |  | 276,8 VBD 20,0 SB 12,7 VBD(UK) |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. J. Papievienė Paslaugas gavo – 35 asmenys. |  |
| 5-2-2-7 | Projektas "Paslaugų teikimas užsieniečiams Klaipėdos rajono savivaldybėje" | V | 4,5 ES |  | 4,5 ES |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. D. Pavilonytė, partneris - VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Vykdytas informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas („Individualizuotos kompleksinės socialinės paslaugos“), suteikta paslauga 7 unikaliems asmenims. |  |
| 5-2-2-8 | Projekto "Socialinės dirbtuvės" įgyvendinimas | V | 50,0 SB 50,0 ES |  | 50,0 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. L. Virkutienė Paslaugas gavo – 11 asmenų. |  |
| 5-2-2-9 | Projekto "Klaipėdos rajonas veža" įgyvendinimas | V | 172,7 SB |  | 159,2 SB |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. J. Tarvydė |  |
| 5-2-3 priemonė. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naujai teikiamos socialinės paslaugos, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 1/3 |
| Modernizuotų pastatų, įrengtų kitų paslaugų teikimo vietų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
| Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius |  |  |  |  |  |  | 14 šeimų (46 asmenys) | 5/14(šeimų) |
| 5-2-3-1 | Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 3,0 VBD 17,8 VBD (UK) 83,7 SB 26,0 S 7,3 LS |  | 3,0 VBD 17,8 VBD (UK) 83,7 SB 20,3 S 7,3 LS |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I. Vytienė. Atlikti remonto darbai socialiniuose būstuose – 20. |  |
| 5-2-3-3-1 | Socialinio būsto plėtra | V | 73,9 ES |  | 73,9 ES |  | I. Vytienė Nenupirktas nė vienas būstas |  |
| 5-2-3-3-2 | Kompleksinių paslaugų centras vaikams su negalia | V |  |  |  |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas |  |
| 5-2-3-3-3 | Socialinių dirbtuvių steigimas 15 asmenų Gargžduose | V | 18,0 SB |  | 17,5 SB |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis, parengtas remonto projektas |  |
| 5-2-3-3-4 | Dienos užimtumo centro steigimas, nuperkant namą | V |  |  |  |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas |  |
| 5-2-3-3-5 | Grupinio gyvenimo namų steigimas proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims | V |  |  |  |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis |  |
| 5-2-3-3-6 | Keturių apsaugotų būstų steigimas | V |  |  |  |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis |  |
| 5-2-3-3-7 | V. Gaigalaičio globos namų modernizavimas ar/ir rekonstrukcija | V | 18,2 SB |  | 18,2 SB |  | Pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta įgyvendinimo sutartis |  |
| 5-3 Uždavinys. Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 75/0 Priemonė nebevykdoma |
| Asmenų, dalyvavusių Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims priemonės įgyvendinime įsidarbinusių, skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 7/0 Priemonė nebevykdoma |
| 5-3-1 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Į | 77,2 VBD |  | 77,2 VBD |  | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. J. Papievienė. Paslaugas gavo 96 asmuo. |  |
| 5-3-2 priemonė. Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politiką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-3-2-1 | Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra | Į | 22,5 SB 38,1 SB |  | 22,5 SB 38,1 SB |  | Jaunimo reikalų koordinatorė O. Bajorinienė. Gargždų atviras jaunimo centras |  |
| 5-3-2-2 | Gargždų atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas | Į | 266,7 SB 1,0 S |  | 266,7 SB |  | Įstaigos veiklos organizavimas. |  |
| 5-4 Uždavinys. Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-4-1 priemonė. Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 42/48 |
| Savivaldybės prisidėjimo prie Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 5/2 |
| Religinių bendruomenių gaunančių finansavimą ir vykdančių veiklas skaičius |  |  |  |  |  |  |  | 14/14 |
| 5-4-1-1 | Klaipėdos r. savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas | Į | 181,0 SB |  | 176,0 SB |  | Kultūros skyrius. J. Dobrovolskienė. Finansuoti 48 bendruomeninės/NVO veiklos skatinimo projektai (gauta iš viso 60 projektų paraiškų). Taip pat skirtas savivaldybės finansinis prisidėjimas prie 3 projektų, pritraukusių išorės finansavimą, sudarant prielaidas BO ir NVO aktyviau dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių finansavimo šaltinių pritraukimo procesuose. BO ir NVO tarybų siūlymu 2025 m. gegužės 30–31 d. Kultūros skyrius suorganizavo kvalifikacijos kėlimo mokymus Klaipėdos rajono NVO ir BO tarybų nariams, bendruomeninių organizacijų atstovams bei Savivaldybės darbuotojams tema „Mums rūpi – nuo kraštovaizdžio iki bendrystės ir sveikatos“. Mokymų metu aplankytos penkios bendruomeninės organizacijos. Dalyvavo 25 asmenys. 2025 m. balandžio 1 d. organizuoti tiksliniai praktiniai mokymai NVO ir BO atstovams, skirti teisinio reglamentavimo, NVO žymos, viešosios naudos statuso, savanorių apskaitos ir ataskaitų teikimo klausimams. Mokymuose dalyvavo 24 asmenys. 2025 m. birželio 20 d. organizuotas susitikimas su Kauno rajono savivaldybės NVO tarybos atstovais, kurio metu aptartos NVO skatinimo priemonės, pristatyta Klaipėdos rajono BO ir NVO situacija bei gerosios praktikos pavyzdžiai. 2025 m. rugsėjo 17 d. kartu su Nacionalinės NVO koalicijos atstovais Gargžduose organizuotos stalo pratybos „Pasirengimas krizėms ir NVO vaidmuo“. Dalyvavo 23 asmenys. |  |
| 5-4-1-2 | Klaipėdos r. gyvenamųjų vietovių bendruomeninių rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 49,6 VBD |  | 49,5 VBD |  | Kultūros skyrius. J. Dobrovolskienė. Finansuota 14 projektų (iš viso gautos 26 projektų paraiškos, organizuoti 2 BO tarybos posėdžiai dėl jų vertinimo, surinktos ataskaitos, projektų rezultatai skelbti spaudoje). |  |
| 5-4-1-3 | Klaipėdos r. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų, įgyvendinamų pagal vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų priemones bei vietos veiklos grupių administravimo lėšų dalinis finansavimas | Į | 48,8 SB |  | 48,2 SB |  | Kultūros skyrius. J. Dobrovolskienė. Tarybai pritarus prisidėta prie Gargždų miesto vietos veiklos grupės pagal 2024–2028 m. vietos plėtros strategiją įgyvendinamo projekto – VšĮ „Ateinu į pagalbą“ projekto „Holistinių paslaugų centro įkūrimas – emocinės ir fizinės gerovės užtikrinimas“, skiriant projekto įgyvendinimui 16 333,40 Eur. Taip pat koordinuotas finansavimas vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos projektų centralizuotam administravimui. |  |
| 5-4-1-4 | Klaipėdos r. tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 140,0 SB 45,0 Kt |  | 140,0 SB 45,0 Kt |  | Kultūros skyrius. J. Dobrovolskienė. Parengtos ir pasirašytos sutartys su 14-ka Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų (iš jų 6 gavusios papildomą finansavimą konkurso būdu, likusioms 8 skirta pastovioji dalis, iš viso paskirstytas finansavimas 140 000 eurų). Taip pat 5000 eurų skirti vienai Klaipėdos rajono tradicinei religinei bendruomenei pagal pagrįstą prašymą įrengimui bei ekologiško, aplinkai palankesnio šildymo įrenginio įsigijimui ir įrengimui. |  |
| 5-4-1-5 | Projektas "Gebėjimų stiprinimas ir nevyriausybinių organizacijų veiklos internacionalizavimas Liepojos mieste ir Klaipėdos rajone" | V | 9,0 SB |  | 0,0 SB |  | Kultūros skyrius. Suorganizuoti tarptautiniai patirčių mainai su Liepojos miesto NVO ir savivaldybės atstovais, aplankytos 3 rajono BO, daugiau nei 30 dalyvių iš Klaipėdos rajono ir Liepojos miesto. Įvykdytas Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų sektoriaus analizės ir rekomendacijų parengimo paslaugų viešasis pirkimas. |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| Mirtingumas Klaipėdos rajono keliuose, atvejai |  |  |  |  |  | 1/ 4 |
| 6-1 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| Vietinės reikšmės kelių dalis su pagerinta kelių danga, proc. |  |  |  |  |  | 35 / 34 |
| Kelių eismo įvykių skaičius (įskaitiniai) |  |  |  |  |  | 35 / 34 |
| 6-1-1 priemonė. Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą |  |  |  |  |  |  |
| 6-1-1-1 | Agluonėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 62,5 VLK | 62,5 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 135,8 VLK | 135,8 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-3 | Dovilų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 195,8 VLK | 195,8 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-4 | Endriejavo seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 87,7 VLK | 87,7 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-5 | Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 10,0 SB 258,2 VLK | 3,6 SB 258,2 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-6 | Judrėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 45,7 VLK | 45,7 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-7 | Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 209,8 VLK | 209,8 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-8 | Priekulės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 270,2 VLK | 270,2 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-9 | Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 17,8 SB 339,9 VLK | 15,9 SB 339,9 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-10 | Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 148,3 VLK | 148,3 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-11 | Vėžaičių seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir remontas | Į | 196,1 VLK | 196,1 VLK | Seniūnijų seniūnai, J. Jackus |  |
| 6-1-1-12 | Rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyse numatytų darbų vykdymo metu | Į | 50,0 VLK | 50,0 VLK | A. Ronkus Rezervas naudojamas Direktoriaus įsakymu nenumatytiems darbams. |  |
| Inventorizuoti vietinės reikšmės keliai ir gatvės, proc. |  |  |  |  |  | 100/99,4 |
| 6-1-1-13 | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizavimas ir įteisinimas | Į | 24,3 VLK | 24,3 VLK | Atlikti matavimai pagal poreikį |  |
| 6-2 uždavinys. Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves ir kelius |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstruotos gatvės, km |  |  |  |  |  | 15/6,4 |
| Rekonstruoti Klaipėdos rajono savivaldybės keliai, km |  |  |  |  |  | 10/9,6 |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji pėsčiųjų takai, km |  |  |  |  |  | 3/10,4 |
| Rekonstruoti, nutiesti nauji dviračių takai, km |  |  |  |  |  | 4/1,5 |
| 6-2-1 priemonė. Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Sendvario sen. |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-1-1 | Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype nauja statyba | Į | 192,5 SB | 189,1 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-2-1-2 | Mazūriškių k., Rasytės g., Agilos g., Jurgaičių g. šviesoforinės sankryžos projektavimas ir statyba | V | 180,0 SB | 159,8 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta, tvarkoma dokumentacija |  |
| 6-2-1-3 | Slengių k., Pavandenės g., Pavandenės tak., | Į | 546,7 SB | 508,4 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-2-1-4 | Gargždai KL7036 Kvietinių g. projektavimas ir remontas | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Nutraukta projektavimo sutartis. Perkama iš naujo projektavimo paslauga |  |
| 6-2-1-6 | Gargždų Taikos g. renovuotų namų kvartalas | V | 466,4 SB | 466,4 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-2-1-7 | Gargždų, Kvietinių g. 30 aikštelė | V | 8,0 SB | 7,9 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Parengtas projektas. |  |
| 6-2-1-8 | Gargždų, Taikos g. 11 namo pritaikymas neįgaliųjų poreikiams | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdoma, nupirkta ranga |  |
| 6-2-1-9 | Teritorijos sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų tarp Klaipėdos, J. Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | Į | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Parengtas projektas |  |
| 6-2-1-10 | Karklės automobilių stovėjimo aikštelės projektavimas ir įrengimas | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Perkamas projektavimas |  |
| 6-2-1-11 | Agilos g. privažiavimo iki daugiafunkcinio centro projektavimas ir įrengimas | Į | 497,3 SB | 497,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-1-12 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Agilos g. (KL1413) projektavimas, rekonstravimas, įrengiant šaligatvį, dviračių taką iki Gilijos g. | V | 23,0 SB 55,8 SL(ES) | 23,0 SB 0,0 SL(ES) | Statybos ir kelių priežiūros sk. Parengtas projektas, nupirkti rangos darbai iki Gilijos g. planuojami atlikti 2026 metais |  |
| 6-2-1-13 | Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės kelio Nr. KL1277 (Marių g.) atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti | Į | 1475,0 VBD | 1467,9 VBD | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-1-14 | Dotacija Klaipėdos rajono savivaldybės kelio Nr. KL1278 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti | V | 60,0 VBD | 18,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-1-15 | Kelių Sendvario sen. remonto darbai: - KL1408 Smilgų g., - KL1405 Sendvario g. (nuo KL1409 iki KL8777). - KL1404 Aguonų g. | Į | 744,4 VBD | 744,4 VBD | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-1-16 | Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u.k. KVR 25967), Jokšų k., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai (pagrindiniai darbai) | V | 718,2 SB 40,2 VBM(KP) | 718,2 SB 40,2 VBM(KP) | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-1-17 | Priežiūra ir remontas Priekulės TILTŲ | V | 10,0 SB | 10,0 SB | Priekulės seniūnija. Vykdoma pagal poreikį, parengtas remonto aprašas |  |
| 6-2-1-18 | Tiltas Vėžaičių sen. | Į | 200,0 SB | 199,9 SB | Vėžaičių seniūnija. Atlikta |  |
| 6-2-1-19 | Savivaldybės prisidėjimas prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams ir daugiabučių kiemams projektuoti, rekonstruoti, taisyti | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdyta pagal poreikį |  |
| 6-2-1-20 | Savivaldybės gatvių einamasis remontas 2025 /2026 m ir likutis iš 2023-3024 m. | V | 1100,0 SB | 1086,8 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Miško g., Kvietiniai, Dalis Kąstyčio g., Gargždai, Žalgirio g., Gargždai, Gibišų g., Kretingalė, Gručeikių g., Priekulės sen., Klaipėdos g., Dreverna, Žemgrindžių g., Žemgrindžių k., Karališkių g., Žemgrindžių k., Skinijos g., Vėžaičiai, Jokulių g., Vėžaičiai, Reiskių g., Tilvikai |  |
| 6-2-1-21 | Gargždų miesto kiemų, skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų, apšvietimo remontas ir įrengimas (sulaik. lėšoms) | Į | 1,7 SB | 1,6 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Sulaikytos lėšos |  |
| 6-2-1-22 | Sendvario seniūnijos inžinerinės infrastruktūros remontas ir įrengimas (sulaik. lėšoms) | N | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta 2024 metais, 2025 m. nebuvo apmokėtos sulaikytos lėšos. |  |
| 6-2-1-23 | Savivaldybės inžinerinės infrastruktūros įrengimas (panaudojant inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokų lėšas) (sulaik. lėšoms) | V | 48,9 S | 16,9 S | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta 2024 metais, sulaikytos lėšos |  |
| 6-2-2 priemonė. Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |
| 6-2-2-1 | Sendvario sen. Gindulių k. Daržų gatvės Nr. KL8794 kapitalinis remontas | Į | 132,3 SB | 132,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-2-2 | Sendvario sen. Jakų k. Pašto gatvės Nr. KL8755 techninio-darbo projekto parengimas ir įgyvendinimas | Į | 11,0 SB | 11,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti dokumentacijos tvarkymo darbai, sulaikytos lėšos |  |
| 6-2-2-3 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) projektavimas, tiesimas įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus, rekonstrukcija | V | 9,9 SB 100,0 KPPP 383,3 ES | 0,0 SB 100,0 KPPP 0,0 ES | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomi darbai pagal pasirašytą rangos sutartį |  |
| 6-2-2-4 | Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Šilelių (KL1430) - Jurgaičių (KL1452) gatvių projektavimas ir rekonstrukcija | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-2-5 | Klaipėdos raj. Sendvario sen. Jakų k. Sodo g. kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Nupirkta projektavimo paslauga |  |
| 6-2-2-6 | Klaipėdos raj. Priekulės sen. Stragnų g. (KL8470), Santakos g. (KL1297 ir privažiuojamojo kelio prie Stragnų I nuo kelio KL1211 Stragnai-Ketvergiai kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-2-7 | Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Lukausko g. (KL1808) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-2-8 | Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Gerduvėnų g. (KL1840) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 5,5 SB | 5,4 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-2-9 | Klaipėdos raj. Sendvario sen. Jakų k. Parko g.(KL8757) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 18,2 SB | 18,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomas projektavimas |  |
| 6-2-2-10 | Klaipėdos raj. Dovilų sen. Kulių Dvaro g.(KL8215), Pakrantės g. (KL8218), Šienpjovių g. (KL8216) ir Tulpių g. (KL8217) rekonstravimas projektavimas | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Perkamas projektavimas |  |
| 6-2-2-11 | Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Girkalių k. Nemirsetos g. (KL1036) rekonstravimas projektavimas | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Perkamas projektavimas |  |
| 6-2-2-12 | Klaipėdos raj. Priekulės sen. Pangesų (KL1225), Pjaulių g. (KL1343) ir Pleškučių g. (KL1224) kapitalinis remontas projektavimas, rangos darbai | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Perkamas projektavimas |  |
| 6-2-2-13 | Gargždų 51 kvartalo drenažo projektavimas | V | 38,2 SB | 32,6 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Perkamas projektavimas |  |
| 6-2-2-14 | Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Dovilų mstl. Kulių g. (KL8273) (rangos darbai) | Į | 3,0 SB 233,5 KPPP | 0,0 SB 233,5 KPPP | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-2-15 | Klaipėdos rajono savivaldybės, Dovilų sen., Laukų g. (Nr. KL8219) atkarpos nuo J. Basanavičiaus g. iki susikirtimo su keliu Nr. KL0423 rekonstrukcija | Į | 3,4 SB | 3,4 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atliktas projektavimas |  |
| 6-2-2-17 | Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g.(KL0223) rekonstravimas | V | 59,5 SB 1130,6 KPPP | 36,4 SB 1130,6 KPPP | Statybos ir kelių priežiūros sk. Baigiami rangos darbai |  |
| 6-2-2-18 | Klaipėdos rajono Gargždų miesto Gedimino g. (Nr. KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (Nr. KL8053), Vytenio g. (Nr. KL8054), Gargždupio g. (Nr. KL8055) ir Žibučių g. (Nr. KL8056) (rangos darbai) | V | 21,6 SB 1307,1 KPPP | 19,2 SB 1307,1 KPPP | Statybos ir kelių priežiūros sk. Baigiami rangos darbai |  |
| 6-2-2-19 | Klaipėdos rajono Sendvario sen. Mazūriškių k. Stonės g. (Nr. KL1407) ir Gvildžių k.Vėtrungių g. (Nr. KL1456) kapitalinis remontas | V | 348,1 SB 759,6 KPPP 75,0 VLK | 61,9 SB 759,6 KPPP 75,0 VLK | Statybos ir kelių priežiūros sk. Baigiami rangos darbai |  |
| 6-2-2-20 | Klaipėdos rajono Dovilų senūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai - Lėbartai - Dovilai (atkarpos nuo 0,00 iki 2,2 km) (kapitalinio remonto projekto parengimas ir ranga) | Į | 16,0 SB 66,5 KPPP | 1,7 SB 66,5 KPPP | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikti darbai |  |
| 6-2-2-21 | CPO Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Karklė, Karklininkų g. KL8896 rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra ir rangos darbai | V | 5,0 SB 0,1 KPPP | 1,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Pradedami rangos darbai |  |
| 6-2-2-22 | Priekulės sen., Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k.,Vaškių g. (KL1266) kapitalinio remonto darbai | V | 171,8 SB 255,5 KPPP 575,0 S 81,6 LS 2,7 VLK | 171,8 SB 255,5 KPPP 516,3 S 81,6 LS 2,7 VLK | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdomi rangos darbai |  |
| 6-2-2-23 | Bičiulių g. KL8714 Budrikų k., Sendvario sen. projektavimas ir ranga | Į | 8,5 SB | 8,5 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Baigti projektavimo darbai |  |
| 6-2-2-24 | Klaipėdos raj., Priekulės sen. Rokų g. (Nr. KL8471), Butkų g. (Nr. KL1341) ir Santakos g. (Nr. KL1297) kapitalinis remontas projektavimas, ekspertizė | V | 25,0 SB | 25,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atliktas projektavimas |  |
| 6-2-2-25 | Rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius ilgalaikių objektų vykdymo sutartyse numatytų darbų vykdymo metu | V | 31,7 SB | 31,6 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-2-3 priemonė. Įgyvendinti atskiras eismo saugumo priemones |  |  |  |  |  |  |
| Įrengti nauji kelio ženklai, skaičius |  |  |  |  |  | 50/65 |
| 6-2-3-1 | Saugaus eismo priemonių užtikrinimas (pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus) | Į | 1,9 SB | 1,8 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. R. Rudgalvienė Vykdoma pagal poreikį, Saugaus eismo komisijos sprendimu. |  |
| 6-2-3-2 | Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra | Į | 15,0 SB | 15,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Vykdoma pastoviai pagal poreikį (nuolatinė priežiūra). |  |
| 6-2-3-3 | Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimas | Į | 48,5 SB | 48,4 SB | Viešosios tvarkos sk. G. Bajorinienė Vykdoma pastoviai pagal poreikį. |  |
| 6-3 Uždavinys: Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius ir kitą viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-3-1 | Prisidėjimas prie AB "VIA Lietuva" pirmumo teise įgyvendinamų projektų rajone ir techninių projektų parengimas | Į | 33,2 SB | 33,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-3-2 | Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | Į | 89,1 SB 7,2 S 11,4 Kt | 89,1 SB 3,6 S 11,4 Kt | Statybos ir kelių priežiūros sk. 2025 m. pradžioje buvo apmokėta už 2 Gargždų autobusų stoties didelio galingumo stotelių įrengimą. |  |
| 6-4 uždavinys. Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| 6-4-1 priemonė. Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse |  |  |  |  |  |  |
| Naujai apšviestos gatvės gyvenvietėse, skaičius |  |  |  |  |  | 68/90 |
| 6-4-1-1 | Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklų | Į | 50,0 SB | 49,3 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. A. Vaitkė Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-4-1-2 | Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių apšvietimo sistemų palaikymas ir plėtra | Į | 193,4 SB | 193,4 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. A. Vaitkė A. Ronkus Vykdoma pagal poreikį |  |
| 6-4-2 uždavinys. Užtikrinti gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą Klaipėdos rajono seniūnijose |  |  |  |  |  |  |
| 6-4-2-1 | Agluonėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 6,0 SB | 6,0 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-2 | Dauparų-Kvietinių seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 15,2 SB | 15,2 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-3 | Dovilų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 21,6 SB | 18,7 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-4 | Endriejavo seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 14,7 SB | 13,1 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-5 | Gargždų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 136,7 SB | 133,2 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-6 | Judrėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 12,2 SB | 12,2 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-7 | Kretingalės seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 32,0 SB | 32,0 SB | Seniūnas |  |
| 6-4-2-8 | Priekulės seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 52,3 SB | 52,3 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-9 | Sendvario seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 41,1 SB | 40,7 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-10 | Veiviržėnų seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 26,2 SB | 23,5 SB | Seniūnė |  |
| 6-4-2-11 | Vėžaičių seniūnijos gatvių apšvietimas | Į | 29,5 SB | 26,9 SB | Seniūnas |  |
| 6-5 Uždavinys: Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-1 priemonė. Gerinti sodų bendrijų viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-1-1 | Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios programos įgyvendinimas | Į | 120,0 SB | 120,0 SB | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. Vykdoma sodininkų bendrijų specialioji programa. |  |
| 6-5-2 priemonė. Užtikrinti keleivių pervežimą viešuoju transportu |  |  |  |  |  |  |
| Subsidijuojamų keleivinio transporto maršrutų skaičius |  |  |  |  |  | 18/28 |
| Savivaldybės organizuojamais maršrutais pervežami keleiviai, skaičius per metus |  |  |  |  |  | 720000 / 977264 |
| 6-5-2-1 | Subsidija vežėjų nuostoliams kompensuoti (dotacija) | Į | 1980,0 SB | 1965,6 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. R. Rudgalvienė Vykdoma pagal poreikį. |  |
| 6-5-2-2 | Keleivinio viešojo transporto kontrolės rajone organizavimas | N | 0,0 SB | 0,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. R. Rudgalvienė. Nebuvo poreikio keleivinio viešojo transporto kontrolės organizavimui. |  |
| 6-5-2-3 | Autobusų stotelių įrengimas Klaipėdos rajone | V | 48,7 SB | 48,5 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. J. Blinstrubienė Nupirkti rangos darbai. |  |
| 6-5-3 priemonė. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-3-1 | Nutolusių saulės parkų įsigijimas | Į | 0,8 KKP | 0,8 KKP | Įstaigos (V. Gaigalaičio globos namai, Priekulės I. Simonaitytės gimnazija). Lėšos už nutolusias saulės elektrines. Atlikta |  |
| 6-5-4 priemonė. Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra ir remontas |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-4-1 | Gargždų miesto dviračių infrastruktūros plėtra pagal Gargždų miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros planą. | V | 62,7 SB 7,3 SB | 0,0 SB 0,0 SB | Infrastruktūros plėtros skyrius Gargždų seniūnija. Atlikti numatyti darbai, apmokėjimas nukeltas į 2026 metus. |  |
| 6-5-4-2 | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšas | V | 490,3 SB 170,3 ES | 468,5 SB 0,0 ES | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta 100 proc. darbų numatyta 2025 metais |  |
| 6-5-4-4 | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas ir statyba prie AB "Via Lietuva" kelių | V | 9,5 SB | 9,5 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-5-4-5 | Pajūrio regioninio parko teritorija einančios tarptautinės dviračių trasos "Eurovelo 10" dalies, esančios Klaipėdos r. sav. teritorijoje, paprastasis remontas | Į | 90,0 VBM | 90,0 VBM | Statybos ir kelių priežiūros sk. Atlikta |  |
| 6-6 uždavinys. Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotekų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |
| Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungtų rajono gyventojų dalis, proc. |  |  |  |  |  | 50/ 47 |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu vandens tiekimu, proc. |  |  |  |  |  | 53/ 47,9 |
| Gyventojų aprūpinimas centralizuotu nuotekų tvarkymu, proc. |  |  |  |  |  | 50/ 44,5 |
| Požeminio geriamojo vandens kokybė (vidutinė fluoridų koncentracija) |  |  |  |  |  | 0,60 / 0,43 |
| Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų, proc. |  |  |  |  |  | 4/ 0 |
| 6-6-1 priemonė. Modernizuoti vandens tiekimo ir buitinių nuotekų sistemą |  |  |  |  |  |  |
| Naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 3/3,1 |
| Naujai paklotos ar suremontuotos nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 1/ 6,9 |
| 6-6-1-1 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Sendvario seniūnijoje - Smeltaitės gatvėje (nuo Sniego g. iki A.Bruožio g.,), Klemiškės II k. | V | 390,0 ES(Kt) 105,0 Kt | 0,0 ES(Kt) 0,0 Kt | AB “Klaipėdos vanduo”. Vyksta projektavimo darbai. |  |
| 6-6-1-5 | Svencelės/Drevernos Nuotekų valyklos plėtra | V | 1504,0 Kt 81,6 S | 0,0 Kt 0,0 S | AB “Klaipėdos vanduo”. Vykdomi darbai. |  |
| 6-6-1-6 | Buitinių nuotekų tinklų Žemaičių g., Liepų g., Paežerio g., Pievų g., Kalno g., Endriejavo mst. Klaipėdos raj. sav. statybos ir rekonstravimo | V | 84,0 Kt | 37,0 Kt | Atlikti projektavimo darbai, Nupirkti rangos darbai. |  |
| 6-6-1-7 | Buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Girininkų k. | V | 30,0 Kt | 26,0 Kt | Vykdomas projektavimas. |  |
| 6-6-1-8 | Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargžduose (176 gyvenamųjų namų kvartale) (ir sulaikytoms lėšoms likutis) | V | 14,0 SB | 11,0 SB | Perkami rangos darbai. |  |
| 6-6-1-9 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Dituvos soduose | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Nupirkta galimybių studijos parengimo paslauga. |  |
| 6-6-1-10 | Buitinių nuotekų valymo įrenginio socialiniam būstui projektavimo darbai Pėžaičių g. 18, Pėžaičių k. | V | 10,0 SB | 10,0 SB | Veiviržėnų seniūnija. Parengtas projektas. |  |
| 6-6-1-11 | Vamzdynų ir šulinių statybos darbai Laisvės g.4, Veiviržėnai | Į | 18,0 SB | 17,6 SB | Veiviržėnų seniūnija. Atlikti darbai. |  |
| 6-6-1-12 | Vandens tiekimo įrenginių bei vandentiekio tinklų statyba ir rekonstrukcija Venckų km | V | 0,0 SB | 0,0 SB | Vykdomi turto tvarkymo darbai. |  |
| 6-6-2 priemonė. Prižiūrėti esamą ir planuoti naują paviršinių nuotekų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| Naujai paklotos ar suremontuotos paviršinių nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos, km |  |  |  |  |  | 1/5,6 |
| 6-6-2-1 | Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano rengimas | Į | 23,7 SB | 23,7 SB | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. J. Tamošauskienė. Atlikta. Specialusis planas įregistruotas TPDR. |  |
| 6-6-2-2 | Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tinklų projektavimas | V | 77,2 SB | 45,9 SB | F. Žemgulys. Vykdomas Gargždų miesto Dariaus ir Girėno g., Pušų g., Vingio g. paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas; Atliktas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų miesto Laugalių ir Aleksandro Lengvino g. sankryžoje; Atliktas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų m. nuo Lakštingalų g. iki Minijos upės; Atliktas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų nauja statyba Gargždų miesto Užmiesčio g. projekto parengimas |  |
| 6-6-2-10 | Savivaldybės administracijos išlaidos apmokant UAB „Klaipėdos rajono energija“ už Klaipėdos rajono savivaldybės objektų ir bendrojo naudojimo teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymą. | Į | 154,4 SB | 154,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Mokama už paviršinių nuotekų priežiūrą ir tvarkymą. |  |
| 6-6-2-11 | Klaipėdos rajono teritorijos paviršinių nuotekų tinklų statyba | V | 469,5 SB | 404,2 SB | F. Žemgulys. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ketvergių k. (I ir II projekto etapų įgyvendinimas) atlikta apie 98 proc. darbų; Atliktas paviršinių nuotekų tinklų Mazūriškių k., Stonės g., Gvildžių k., Vėtrungių g. statyba (rangos darbai); Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas Gargždų m., Atliktas Pušų akligatvyje tarp 38 ir 40 namų. |  |
| 6-6-3 priemonė. Kompensacijos iniciatoriams už įrengtą savivaldybės infrastruktūrą, pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis |  |  |  |  |  |  |
|  | Neprioritetinės | V | 144,5 S | 13,1 S | Infrastruktūros plėtros sk. Panaudota pagal poreikį. |  |
|  | Neprioritetinės likučiai | V | 55,5 LS | 55,5 LS | Infrastruktūros plėtros sk. Panaudota pagal poreikį. |  |
| 6-6-4 priemonė | Klaipėdos rajono savivaldybės išlaidos apmokant už vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nuomą (UAB "Baltic casings") | Į | 19,3 SB | 19,2 SB | Statybos ir kelių priežiūros sk. Naudota pagal teismo nutartį apmokėti nuomą. |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės |  |  | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys. Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-1 priemonė. Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lėšų dalis, tenkanti kultūrai nuo bendro finansavimo, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/13,4 |
| Kultūros centrų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/6 |
| Kultūros centrų skyrių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/6 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/51 |
| Kultūros įstaigų kolektyvų narių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/911 |
| J. Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/24 |
| Bibliotekos lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000/166891 |
| Kultūrinių renginių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750/1869 |
| Kultūrinių renginių lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 000/221406 |
| Muziejaus lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000/15879 |
| Edukacinių užsiėmimų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320/794 |
| Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500/14288 |
| Kultūros darbuotojų skaičius, kuriems planuojama kelti kvalifikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70/148 |
| Kvalifikaciją kėlusių / tobulinusių kultūros įstaigų darbuotojų dalis, palyginti su visais kultūros įstaigų darbuotojais (proc. per metus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/70 |
| 7-1-1-1 | BĮ Gargždų kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 1026,9 SB 44,0 S |  |  | 1026,8 SB 33,9 S |  | BĮ Gargždų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-2 | BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas | Į | 339,8 S |  |  | 221,7 S |  | BĮ Gargždų kultūros centro kino teatro „Minija“ veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-3 | BĮ Kretingalės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 416,8 SB 7,0 S |  |  | 416,1 SB 5,3 S |  | BĮ Kretingalės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-4 | BĮ Priekulės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 489,3 SB 27,0 S |  |  | 488,9 SB 16,3 S |  | BĮ Priekulės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-5 | BĮ Veiviržėnų kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 566,7 SB 8,0 S |  |  | 566,7 SB 1,1 S |  | BĮ Veiviržėnų kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-6 | BĮ Vėžaičių kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 403,2 SB 18,5 S |  |  | 403,2 SB 9,8 S |  | BĮ Vėžaičių kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-7 | BĮ Klaipėdos rajono etninės kultūros centro veiklos organizavimas | Į | 384,8 SB 3,7 S |  |  | 384,8 SB 1,7 S |  | BĮ Dovilų etninės kultūros centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-8 | J. Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas | Į | 1602,0 SB 16,0 S 86,8 VBD |  |  | 1602,0 SB 12,3 S 86,8 VBD |  | J. Lankučio viešoji biblioteka. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-9 | Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas | Į | 521,9 SB 15,0 S |  |  | 521,7 SB 14,6 S |  | Gargždų krašto muziejus. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| 7-1-1-10 | Kultūros įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | Į | 306,0 SB |  |  | 300,3 SB |  |  |  |  |
| 7-1-2 priemonė. Sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos organizavimui ir kultūros sklaidai Klaipėdos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-2-1 | Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos rajonui ir prisidėjimas prie Kultūros tarybos finansuojamų projektų | Į | 72,1 SB |  |  | 72,1 SB |  | Kultūros skyrius. Iš viso buvo prisidėta prie 6 projektų: Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų (tūkst. Eur) – Kretingalės kultūros centro projekto „Žodžio festivalis „Saliamonas“ (5,9), Gargždų krašto muziejaus projekto „Kultūros šaknys muziejuje“ (2,6), Priekulės meno ir kultūros centro projekto „Vilhelmo teatrų festivalis“ (8,6) ir „Festivalis „Ženklai“ (5,4); Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos viešojo administravimo mobilumo programos – Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Šiuolaikinė biblioteka – raktas į tvarių bendruomenių kūrimą“ (7,6), Gargždų krašto muziejus (5,3). Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos rajonui – prisidėjimas prie "Minijos" išvyka į Italiją: XIII tarptautinis vasaros festivalis "Susipažinkime su tradicijomis“ (19,4), „Ernsto Vicherto teatro išvyka į Monaką: Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis "Mondial Du Theatre" (15,3). Lietuvos nacionalinio kultūros centro finansavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų tradiciniams lietuvių liaudies instrumentams gaminti ar įsigyti – prisidėjimas prie „Vėžaičių kultūros centro kanklių ansamblių „Girelė“ bei „Jovaras“ instrumentų įsigijimas“ (2,1). |  |  |
| 7-1-2-2 | Klaipėdos rajonui reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimas | Į | 57,7 SB |  |  | 45,3 SB |  | Pradėtas įgyvendinti baronų Renių skvero projektas: atidengtas parko šulinys, sutvirtinti šulinio sienų akmenys, sutvirtintas šulinio kraštas, sumūryta akmenų sienelė, padėtas pagrindas skvero takeliams. Skvero įrengimo baigiamieji darbai numatyti 2026 metais. |  |  |
| 7-2 Uždavinys: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizuotų kultūros įstaigų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |
| 7-2-1 priemonė. Kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2-1-1 | Kultūros įstaigų patalpų remontas, tarnybinių automobilių remontas, organizacinės technikos, priemonių įsigijimas, kultūros veikloms organizuoti | Į | 300,0 SB |  |  | 299,8 SB |  | "Rezervo" eilutės lėšų panaudojimas. Įgyvendintos priemonės: J. Lankučio viešoji biblioteka ir Gargždų krašto muziejus įsigijo du 9 vietų automobilius veikloms vykdyti, įrengti kondicionieriai J. lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, Veiviržėnų KC įsigijo transportuojamą, surenkamą lauko sceną, Muziejus įsigijo naujus ir restauravo turimus eksponatus, Etninės kultūros centras įsigijo scenos ir parodų apšvietimą. Kretingalės KC sutvarkė vėdinimo sistemą, įrengė kondicionierius, sutvarkė salių apšvietimą, Priekulės meno ir kultūros scenas įsigijo akustines užuolaidas, tvarkė scenos grindis ir lubų apšvietimą, Vėžaičių KC įsigijo vaizdo projektorių, scenos užuolaidas, salės kondicionierių. |  |  |
| 7-2-1-3 | Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas | Į | 2498,4 SB 110,0 SB |  |  | 2497,4 SB 109,9 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros sk., Gargždų kultūros centras. Baigta Gargždų kultūros centro pastato renovacija, įvykdytos pastato pridavimo procedūros, birželio mėnesį suorganizuotas pastato atidarymo ir pristatymo visuomenei renginys „Pradžia“ |  |  |
| 7-2-1-4 | Veiviržėnų kultūros centro pastato modernizavimas | V | 75,2 SB |  |  | 75,2 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros skyrius. K.Jokubaitytė. Įgyvendintas Veiviržėnų kultūros centro pastato rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo konkursas. Konkursą laimėjo UAB „Tima“, pradėtas rengti darbo projektas, atlikti pastato griovimo darbai. |  |  |
| 7-2-1-5 | Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimas ir remontas | V | 10,0 SB |  |  | 8,5 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros skyrius. R.Sarulienė. Įvykdytas Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimo paslaugos pirkimo konkursas. Konkursą laimėjo IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija, pradėti projektavimo darbai, konsultacijos su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, Gargždų krašto muziejaus komanda. Projektavimo darbus planuojama pabaigti 2026 metais. |  |  |
| 7-2-1-6 | J. Lankučio viešosios bibliotekos filialo Kalotės k. projektavimas ir statyba | V | 0,0 SB |  |  | 0,0 SB |  | Statybos ir kelių priežiūros sk. A. Ronkus. Pakeista statybos vieta iš Kalotės k. į Purmalių k. Vykdytos sklypo formavimo procedūros. |  |  |
| Lėšos etninei kultūrai, proc. (nuo skirtų kultūros sričiai) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,72/4,64 |  |
| Etnoprojektų, finansuotų iš Savivaldybės biudžeto, skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/26 |  |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių skaičius rajone |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/30 |  |
| Folkloro, liaudies meno kolektyvų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/31 |  |
| 7-3 Uždavinys: Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-3-1 | Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas | Į | 68,7 SB |  |  | 68,7 SB |  | Kultūros skyrius. Etninės kultūros plėtros 2025−2027 m. priemonių plano įgyvendinimui 2025 m. skirti 68,7 tūkst. Eur: tiksliniai asignavimai etninės kultūros priemonėms – 27,5, o etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų konkursui – 39,5. Remiantis etninės kultūros plėtros 2025−2027 m. priemonių planu 2025 m. įvykdytos šios priemonės: 1. Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas (IV etapas). 2. Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas (IV etapas). 3. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas. 4. J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą. 5. Grafų Volmerių šeimos palikimo istorijos aktualizavimas ir viešinimas. 6. Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas. Suorganizavus projektų konkursą finansavimas skirtas 26 projektams, jie sėkmingai įgyvendinti, surinktos ataskaitos. Nevyriausybinės organizacijos vykdė 9 projektus, 6 projektus vykdė kultūros, ir 11 projektų – švietimo įstaigos. Projektų veiklose dalyvavo 20 300 dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, dar 10 000 lankytojų planuojama lankys ilgalaikius projektų rezultatus. |  |  |
| 7-3-2 | Premijų Klaipėdos rajonui nusipelniusiems ir pasižymėjusiems asmenims skyrimas | Į | 4,5 SB |  |  | 4,5 SB |  | Kultūros skyrius. I. Simonaitytės vardo premija įteikta prof. Domui Kaunui. Ernsto Vicherto premija įteikta Martynui Riekašiui. V. Majoro premija įteikta tautodailininkui Valentinai Kaubrienei. Johano Ferdinando Kelkio premija „Jaunasis publicistas“ įteikta Lukui Rumšui. Metų kultūros ir meno darbuotojo premija įteikta Ingridai Sutkienei. |  |  |
| 7.4 Uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-4-1 priemonė. Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išsaugotų/sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 22/18 |  |
| Reikalingų tvarkyti objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/22 |  |
| Tvarkytų objektų skaičius ( kaupiamasis principas) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/112 |  |
| Tvarkytų neveikiančių kapinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/14 |  |
| Tvarkytų kultūros vertybių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4 |  |
| Parengtų kultūros paveldo objektų tvarkybos projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 |  |
| 7-4-1-1 | Senųjų kapinių tvarkymo ir priežiūros darbai | Į |  | 67,1 SB | 65,3 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Įgyvendinta Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2025 metų programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-12-19 sprendimu Nr. T11-545. Programą įgyvendino Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo, Kretingalės, Priekulės, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijos. Sutvarkyta 14 senųjų kapinių. Atliktas senųjų kapinių ženklinimas. Pagaminta ir įrengta 38 vnt. informacinių ženklų prie senųjų kapinių Dovilų, Priekulės, Kretingalės, Sendvario, Veiviržėnų ir Vėžaičių seniūnijose. |  |  |  |
| 7-4-1-2 | Kultūros paveldo objektų ir jų vertingųjų savybių išsaugojimo darbai | V |  | 9,5 SB | 8,7 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Parengta dokumentacija Gargždų pėsčiųjų viaduko (u. k. KVR 11660) ir Šernų tilto (u. k. KVR 31051) paruošiamiesiems projektavimo darbams. Parengtos ir pateiktos paraiškos į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administruojamą Paveldotvarkos 2026–2028 metų programą dėl dalinio finansavimo valstybės lėšomis Gargždų pėsčiųjų viaduko (u. k. KVR 11660), Tilto g., Gargždų m., Gargždų sen., taikomiesiems tyrimams atlikti ir tvarkybos (restauravimo, remonto) darbų projektui parengti ir Šernų tilto (u. K. KVR 31051), Ketvergių k., Dovilų sen., taikomiesiems tyrimams atlikti. Parengtas Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių stogo paprastojo remonto projektas ir atlikta projekto dalinė ekspertizė. |  |  |  |
| 7-4-1-3 | Žydų žudynių ir užkasimo vietų išsaugojimas ir įprasminimas | Į |  | 36,5 SB | 36,4SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Atlikti Veiviržėnų žydų žudynių vietos ir kapo (u. k. 20666) Trepkalnių k., Veiviržėnų sen. sutvarkymo darbai: atnaujintas akmeninis paminklas, įrengti nauji betoniniai borteliai, pagaminta ir sumontuota nauja metalinė tvorelė, sutvarkyta teritorija, želdiniai bei privažiavimo kelias. Rangos darbus atliko UAB „Kesrama“. |  |  |  |
| 7-4-1-5 | Kultūros paveldo statinių tvarkymo darbų dalinis finansavimas | Į |  | 145,5 SB | 145,4 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. 2025 metais iš kultūros paveldo statinių valdytojų gautos 8 paraiškos dėl dalinio finansavimo kultūros paveldo statinių tvarkymo darbams. Finansuoti 6 projektai. Įgyvendinti 5 projektai, 1 projekto įgyvendinimo terminas dėl motyvuotų priežasčių pratęstas ir bus įgyvendintas 2026 m. Projektų vykdytojams už įgyvendintus projektus kompensuota 145 377 eurų šiems tvarkymo darbams: - atlikti Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai: grindų keitimas (keraminių plytelių grindų dangos įrengimas), pakabinamų lubų iš plokščių išardymas, paviršių valymo darbai (39788 eurų); - atlikti Lakūno Stepono Dariaus gimtinės ir memorialinio parko komplekso namo fasadų taikomieji tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas (10364 eurų); - atlikti gyvenamojo namo, Klaipėdos g. 10, Priekulės m., stogo remonto darbai (48418 eurų); - parengtas Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios lubų ir perdenginio tvarkybos darbų projektas (7084 eurų); - atlikti Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso varpinės tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai (39723 eurų); - rengiamas gyvenamojo namo, Klaipėdos g. 4, Priekulės m., statinio remonto projektas (sutartis pratęsta). |  |  |  |
| 7-4-1-6 | Piliakalnių pritaikymo turizmo ir visuomenės poreikiams įgyvendinimas | V |  | 37,6 SB | 35,6 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Pradėti vykdyti Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu sutvarkymo ir pritaikymo darbai. Atlikti detalieji archeologiniai tyrimai. Detaliai ištirtos vietas, kuriose planuojama atlikti grunto judinimo darbus susijusius su saugomos teritorijos tvarkybos darbais. Lapkričio–gruodžio mėn. detaliai ištirti 28 šurfai (1x1, 1x2,5 ir 2x2 m dydžio, 45,5 m2 bendro ploto) informacinių stendų, rodyklių, riboženklių, laužaviečių, suoliukų, dviračių stovų, užtvarų, kelio ženklo, meninio simbolio vietose. Taip pat ištirtas 149,5 m2 dydžio plote naujai įrengiamoje automobilių stovėjimo aikštelėje bei užtvarų, informacinio stendo, kelio ženklo, suoliukų ir dviračių stovo vietose. Iš viso ištirtas 195 m2 bendras plotas. Tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai bus vykdomi 2026 m. Rangovas UAB „Transjuda“. Parengta Eketės piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo (tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų) projekto parengimo techninė specifikacija. Organizuoti 3 pirkimai projektavimo paslaugoms nupirkti. Projektavimo darbus numatoma pradėti 2026 m. |  |  |  |
| 7-4-1-7 | Kultūros paveldo objektų apskaita (inventorizavimas, atskleidimas, registravimas), taikomieji tyrimai, pažinimas ir sklaida | V |  | 19,2 SB | 15,8 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Pagal Administracijos direktoriaus 2025-01-31 įsakymu Nr. AV-135 patvirtintą Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2025 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašą, apskaitos dokumentai ir vertinimai paveldosaugos požiūriu parengti 11 kultūros paveldo objektų ir teikti svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Suorganizuoti 6 (šeši) Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai, apsvarstyta 16 klausimų. Taip pat pagal gautus prašymus parengtos 7 išvados dėl pastatų kultūrinės vertės nustatymo. 2025 m. rugsėjo 18–26 d. inicijuotos Europos paveldo dienos, tema „Architektūrinis paveldas: langas į praeitį, durys į ateitį“. EPD renginius organizavo Vėžaičių kultūros centras. |  |  |  |
| 7-4-2 priemonė. Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkytų religinio paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |
| Tvarkytų mažosios architektūros religinio paveldo objektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/1 |  |
| Parengtų religinio paveldo tvarkybos projektų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/1 |  |
| 7-4-2-1 | Saugomų mažosios architektūros (skulptūrų, kryžių, koplytėlių, koplytstulpių ir kt. ) objektų tvarkymo ir priežiūros darbai | V |  | 3,0 SB | 3,0 SB |  | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. Pasirašyta Rangos sutartis su UAB „Kesrama“ dėl Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso lurdo (u. k. KVR 35054), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., tvarkybos (remonto) darbų, kurie bus vykdomi 2026 m. Sutvarkytas Šiuraičių kaimo koplytstulpis (unikalus kodas 7946), Šiuraičių k., Veiviržėnų sen. |  |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 |  | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  | -/-** |
| Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  | -/-** |
| Sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse rungtynėse, skaičius |  |  |  |  |  |  | 550/770 |
| Šalies ir tarptautinėse rungtynėse laimėtų medalių skaičius |  |  |  |  |  |  | 42/52 |
| 8-1 uždavinys. Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką |  |  |  |  |  |  |  |
| Surengtų rajoninių pirmenybių skaičius |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| Rajoninių pirmenybių dalyvių skaičius |  |  |  |  |  |  | 800/750 |
| Respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo Klaipėdos rajono sportininkai, skaičius |  |  |  |  |  |  | 105/110 |
| Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius (per SC) |  |  |  |  |  |  | 285/270 |
| 8-1-1 | Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų organizavimas seniūnijose | Į | 1407,6 SB 605,0 S | 1 407,1 SB 566,7 S | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras. Įstaigos veiklos organizavimas. |  |  |
| Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius |  |  |  |  |  |  | 25/25 |
| Dalyvavusių asmenų skaičius |  |  |  |  |  |  | 255/390 |
| 8-1-2 | Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa | Į | 675,0 SB 530,0 Kt | 675,0 SB 530,0 Kt | Švietimo ir sporto skyrius, U. Tamošauskienė. Savivaldybės biudžeto lėšomis remiama sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų ir reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę veikla: aukšto meistriškumo prioritetinių sporto šakų (krepšinio, tinklinio, futbolo) sportininkų; aukšto meistriškumo individualių ir kitų komandinių sporto šakų sportininkų; sportininkų, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose. 2025 m. pasirašytos 11 sutarčių ir 8 papildomi susitarimai prie pagrindinių sutarčių. . |  |  |
| 8-1-3 | Jaunųjų futbolininkų ugdymo programos įgyvendinimas | Į | 460,0 SB 30,0 Kt | 460,0 SB 27,5Kt | VšĮ „Gargždų futbolas“. 2025 m. futbolo treniruotes lankė 410 vaikų (23 grupės). Tikslas - sistemingas ir kryptingas jaunųjų futbolininkų (berniukų ir mergaičių) bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymas. Uždaviniai: organizuoti ugdomąjį procesą: treniruotes, lavinančias vaikų techninį, taktinį ir fizinį pasiruošimą; reprezentuoti Klaipėdos rajoną dalyvaujant oficialiose Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose varžybose; organizuoti renginius, skirtus populiarinti mėgėjų futbolą Klaipėdos rajone. Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų futbolo grupių formavimas, jų treniravimas Gargžduose ir Doviluose; treniruočių proceso organizavimas, atsižvelgiant į individualius vaikų fizinius ir psichologinius ypatumus, taikant vaiko amžių atitinkančius metodus; vaikų ir jaunimo dalyvavimas visose oficialiose Lietuvos futbolo federacijos rengiamose futbolo pirmenybėse; renginių, skirtų masiniam futbolui skatinti, organizavimas. |  |  |
| 8-1-4 | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programos įgyvendinimas | Į | 44,0 SB 350,0 Kt | 44,0 SB 249,1 Kt | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“. 2025 m. užsiėmimus lankė 22 – 24 Klaipėdos rajono vaikai. Tikslai – per buriavimo sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdyti jaunus talentingus sportininkus, specialistų parengtomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti Klaipėdos kraštui šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose; propaguoti buriavimo sportą, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą Klaipėdos krašto ir Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį; buriavimo sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką, morališkai tvirtą asmenybę; užtikrinti visapusišką saugumą treniruočių ir varžybų metu, skiriant dėmesio plaukimo įgūdžių lavinimui žiemos sezono metu; didinti buriavimo sporto populiarumą ir prieinamumą. Programos įgyvendinimo priemonės: vaikų buriavimo įgūdžių formavimas Klaipėdos rajone, jų treniravimas Drevernos prieplaukoje, Dovilų Skaidriajame karjere; dalyvavimas rengiamose respublikos vaikų, jaunių buriavimo pirmenybėse, varžybose, tarptautinėse regatose, čempionatuose; tolimesnių tarptautinių ryšių plėtojimas su kitais buriavimo klubais, mokyklomis; naujų tarptautinių ryšių paieška, draugiškų santykių užmezgimas bei puoselėjimas; tėvų dalyvavimas sporto mokyklos veikloje, sporto švenčių, stovyklų organizavimas. |  |  |
| 8-1-5 | Sportininkų ir jų trenerių skatinimas už pasiektus sporto laimėjimus | Į | 44,2 SB | 44,1 SB | Vykdytojas BĮ Sporto centras. Premijos už pasiektus sporto laimėjimus išmokėtos 29 sportininkams/komandoms/treneriams. |  |  |
| 8-1-6 | Sporto renginių finansavimas Klaipėdos rajone | Į | 20,0 SB | 19,8 SB | Švietimo ir sporto skyrius. Dalinai finansuoti 8 sporto renginiai, vykdyti Klaipėdos rajone. |  |  |
| 8-1-7 | Viešosios įstaigos krepšinio klubo „Gargždai“ 2025 metų programos „Gargždų „Gargždai“ krepšinio komandos dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygoje“ dalinis finansavimas | Į | 250,0 SB | 250,0 SB | Skirtos lėšos viešosios įstaigos krepšinio klubo „Gargždai“ 2025 metų „Gargždų „Gargždai“ krepšinio komandos dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygoje“ programos įgyvendinimui. Gargždų „Gargždai“ krepšinio komanda atstovavo ir garsino Klaipėdos rajoną Lietuvos krepšinio lygoje. Klaipėdos rajono gyventojai turėjo galimybę stebėti aukšto meistriškumo krepšinio komandų varžybas, kuriose varžėsi rajono krepšinio komanda. |  |  |
| 8-2 uždavinys. Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrengtų naujų lauko ir vidaus treniruoklių Klaipėdos r. seniūnijose skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 6/8 |
| Įrengtų naujų vaikų žaidimo aikštelių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 3/2 |
| Įrengtų/atnaujintų sporto aikštelių Klaipėdos rajone skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 3/5 |
| 8-2-1-1 | Vaikų žaidimo, sporto aikštelių, lauko ir vidaus treniruoklių įrengimas ir priežiūra Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose | Į | 280,9 SB | 280,9 SB | Vykdytojas BĮ Sporto centras. Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono seniūnijų seniūnaičių sueigose išsakytus poreikius, visose seniūnijose buvo įrengiamos pusinės krepšinio aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, treniruokliai. Vykdoma visų minėtų sporto objektų priežiūra. Keletas svarbesnių rajone įrengtų / suremontuotų sporto objektų: Įrengtos naujos vaikų žaidimo aikštelės Girininkų k. ir Gargžduose, Lyros g. Futbolo aikštelėje Ginduliuose pakeista apsauginė tvora. Įrengtos 4 tinklinio aikštelės Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4. Apmokėti planuojamų uždarų kortų įrengimo parengiamieji darbai Gargžduose, Gamyklos g. 33: pagrindų paruošimas, padelio kortų įsigijimas, inžineriniai geologiniai tyrimai ir projektiniai pasiūlymai. Įrengta nauja krepšinio aikštelė ir treniruokliai Priekulėje, Pievų g.; krepšinio aikštelė – Kalotėje. Apmokėta dalis išlaidų, susijusių su laikinai naujametiniam šventiniam laikotarpiui įrengta ledo arena. Papildomai: Nupirkti 8 treniruokliai (2025 m. gruodį). Planuojama juos įrengti šiais metais Priekulėje, Endriejave ir Girininkuose. |  |  |
| 8-2-1-2 | Projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimas | V | 1,0 SB | 0,0 | Paskelbtas 32 karkasinių namelių viešasis pirkimas (pagal projekto II etapą). |  |  |
| 8-2-2 | Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba | V Į | 4 029,9 SB 2 209,8 LK 4 300,0 SL 309,0 Ž 59,7 VLK 2 045,0 SB | 4 029,9 SB 2 209,8 LK 4 300,0 SL 309,0 Ž 59,7 VLK 2 045,0 SB | Statybos ir kelių priežiūros skyrius, BĮ Sporto centras. Daugiafunkcio sporto centro statyba buvo baigta ir sporto centras oficialiai atidarytas 2025 m. rugsėjo 19 d. |  |  |

** rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai.

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdy-mas V/N/Į* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025 m. gruodžio mėn. TS reikšmės | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) 2025-12-31 | Pastabos (priemonės vykdytojas, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) | Vertinimo kriterijus Suplanuota / faktas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų, patenkintų Savivaldybės darbu, proc. (internetinė apklausa) |  |  |  |  |  | 76 / 84 |
| Gyventojų, patenkintų seniūnijos darbu, proc. (internetinė apklausa) |  |  |  |  |  | 76 / n.d. |
| Nusikalstamumo lygis Klaipėdos rajone, procentais (didėjimas/mažėjimas lyginant su praėjusiais metais, veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų) |  |  |  |  |  | -3 / -13,3 |
| Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimas, procentais |  |  |  |  |  | 25/89,6 |
| Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo procentas |  |  |  |  |  | 99/99 |
| Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc. |  |  |  |  |  | 63/67,9 |
| Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų pateiktų registro tvarkytojui, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 1264/308 |
| Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc. |  |  |  |  |  | 4,7 / 4,08 |
| 9-1 Uždavinys. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-1 priemonė. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimas ir užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-1-1 | Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimas ir užtikrinimas | Į | 263,2 SB 232,3 SB 53,0 SB 413,2 SB | 260,9 SB 229,3 SB 13,0 SB 411,0 SB | Centrinė buhalterija. D. Džervienė |  |
| 9-1-2 priemonė. Savivaldybės tarnybų, administracijos veiklos ir funkcijų užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-2-1 | Administracijos darbo organizavimas | Į | 5460,9 SB 58,1 SB 247,8 SB 12,1 S 1853,9 SB 482,4 SB 35,7 SB 123,6 SB 193,3 SB 481,1 SB | 5425,3 SB 58,1 SB 247,7 SB 12,1 S 1849,3 SB 480,0 SB 34,3 SB 116,4 SB 190,8 SB 465,8 SB | Centrinė buhalterija, Informacinių technologijų sk. D. Džervienė M. Miežetis S. Martinkus D. Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė D .Džervienė |  |
|  | Reprezentacinės išlaidos |  | 100,0 SB | 100,0 SB | D. Džervienė |  |
|  | Mero rezervas |  | 270,0 SB | 5,6 SB | D. Džervienė |  |
| 9-1-2-2 | Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas | Į | 165,3 SB | 160,0 SB | D. Džervienė |  |
| 9-1-2-3 | Agluonėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 148,0 SB | 137,3SB | L. Tučienė |  |
| 9-1-2-4 | Dauparų Kvietinių seniūnijos darbo organizavimas | Į | 150,7 SB | 139,8 SB | D. Simenavičė |  |
| 9-1-2-5 | Dovilų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 166,3 SB | 153,0 SB | N. Ilginienė |  |
| 9-1-2-6 | Endriejavo seniūnijos darbo organizavimas | Į | 131,1 SB | 123,0 SB | S. Bakšinskis |  |
| 9-1-2-7 | Gargždų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 127,0 SB | 121,0 SB | V. Žigus |  |
| 9-1-2-8 | Judrėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 105,6 SB 0,3 S | 98,1 SB 0,2 S | Z. Siminauskas Z. Siminauskas |  |
| 9-1-2-9 | Kretingalės seniūnijos darbo organizavimas | Į | 135,3 SB | 127,3 SB | A. Monstavičienė |  |
| 9-1-2-10 | Priekulės seniūnijos darbo organizavimas | Į | 191,3 SB | 187,2 SB | D. Bliūdžiuvienė |  |
| 9-1-2-11 | Sendvario seniūnijos darbo organizavimas | Į | 192,1 SB 1,3 S | 183,8 SB 1,2 S | K. Novikova K. Novikova |  |
| 9-1-2-12 | Veiviržėnų seniūnijos darbo organizavimas | Į | 155,8 SB 0,7 S | 145,9 SB 0,7 SB | E. Sluckienė E. Sluckienė |  |
| 9-1-2-13 | Vėžaičių seniūnijos darbo organizavimas | Į | 166,1 SB | 158,1 SB | R. Bernotas |  |
| 9-1-2-14 | Viešinimo priemonės | Į | 185,0 SB | 185,0 SB | R. Rapalienė |  |
| 9-1-2-14 | Viešinimo priemonės (gyventojo kortelė) | Į | 82,0 SB | 82,0 SB | R. Zubienė |  |
| 9-1-2-15 | Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyriaus išlaikymas | Į | 1199,8 SB | 1199,4 SB | J. Rusteikienė. |  |
| 9-1-3 priemonė. Savivaldybei perduotų funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |
| 9-1-3-1 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Į | 1,2 VBD | 1,2 VBD | Paslaugų ir civilinės metrikacijos sk. D. Dilytė |  |
| 9-1-3-2 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | Į | 17,8 VBD 43,0 SB | 17,8 VBD 39,7 SB | Bendrųjų reikalų sk. R. Zubienė |  |
| 9-1-3-3 | Jaunimo teisių apsauga | Į | 31,9 VBD 5,2 SB | 31,9 VBD 1,1 SB | Jaunimo reikalų koordinatorė. O. Bajorinienė |  |
| 9-1-3-4 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Į | 9,0 VBD 31,8 SB 0,7 KT | 9,0 VBD 29,0 SB 0,7 KT | Bendrųjų reikalų sk. R. Zubienė |  |
| 9-1-3-5 | Civilinės būklės aktų registravimas | Į | 34,2 VBD 91,7 SB | 34,2 VBD 89,2 SB | Paslaugų ir civilinės metrikacijos sk. D. Dilytė |  |
| 9-1-3-6 | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise | Į | 65,9 VBD 45,8 SB | 65,9 VBD 45,5 SB | Turto valdymo sk. A. Indzelė |  |
| 9-1-3-7 | Pirminė teisinė pagalba | Į | 10,1 VBD | 10,1 VBD | Teisės ir personalo sk. V. Jasas. |  |
| 9-1-3-8 | Mobilizacijos administravimas | Į | 35,4 VBD 17,4 SB | 35,4 VBD 16,6 SB | Mobilizacijos specialistė V. Grekštienė |  |
| 9-1-3-9 | Civilinės saugos organizavimas | Į | 76,7 VBD 54,7 SB 13,6 VGF | 76,7 VBD 53,5 SB 0,0 VGF | Viešosios tvarkos sk. R. Jonelaitis R. Jonelaitis |  |
| 9-1-3-10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Į | 7,0 VBL 7,0 VBR 83,4 VBD 183,6 SB 11,8 VBD 23,6 VBD 25,8 VBD 23,6 VBD 23,9 VBD 23,6 VBD 23,6 VBD | 7,0 VBL 7,0 VBR 83,4 VBD 173,1 SB 11,8 VBD 23,6 VBD 25,8 VBD 23,6 VBD 23,9 VBD 23,6 VBD 23,6 VBD | Žemės ūkio sk. ir seniūnijos. A. Latakienė A. Latakienė A. Latakienė A. Latakienė A. Latakienė L. Tučienė N. Ilginienė Z. Siminauskas D. Bliūdžiuvienė K. Novikova E. Sluckienė R. Bernotas |  |
| 9-1-3-11 | Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų darbo organizavimas | Į | 57,7 SB 1101,9 VBD 1,0 S | 57,7 SB 1101,9VBD 0,7 S | Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. S. Virbauskas |  |
| 9-1-3-12 | Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas | Į | 692,0 SB 10,5 VBD 63,7 VBD 43,7 VBD 0,3 VBD(UK) | 684,2 SB 10,5 VBD 63,7 VBD 43,7 VBD 0,3 VBD(UK) | Sveikatos ir socialinės apsaugos sk. I. Gailienė |  |
| 9-1-3-13 | Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui | Į | 0,7 VBD | 0,7 VBD | A. Andriejauskienė |  |
| 9-1-3-14 | Gyvenamosios vietos deklaravimas seniūnijose | Į | 0,2 VBD 2,0 VBD 0,1 VBD 25,3 SB 0,1 VBD 2,0 VBD 12,8 SB 2,0 VBD 0,3 VBD 0,8 VBD | 0,2 VBD 2,0 VBD 0,1 VBD 23,8 SB 0,1 VBD 2,0 VBD 12,7 SB 2,0 VBD 0,3 VBD 0,8 VBD | Seniūnijos. L. Tučienė D. Simenavičė S. Bakšinskis V. Žigus Z. Siminauskas A. Monstavičienė D. Bliūdžiuvienė K. Novikova E. Sluckienė R. Bernotas |  |
| 9-1-3-15 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Į | 96,9 VBD 12,8 SB | 96,9 VBD 12,6 SB | Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS sk. L. Salickienė |  |
| 9-1-3-16 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas | Į | 26,9 VBD | 26,9 VBD | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas, T. Stonkė |  |
| 9-1-3-17 | Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | Į | 2,7 VBD | 2,7 VBD | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I. Gailienė |  |
| 9-1-3-18 | Asmeninės pagalbos neįgaliems asmenims organizavimo administravimas | Į | 5,6 VBD 0,3 VBD(UK) | 5,6 VBD 0,3 VBD(UK) | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I.Gailienė |  |
| 9-1-3-19 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo administravimas | Į | 1,3 VBD | 1,3 VBD | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I.Gailienė |  |
| 9-1-3-20 | Būsto pritaikymo neįgaliesiems administravimas | Į | 4,0 VBD | 4,0 VBD | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I.Gailienė |  |
| 9-1-3-21 | Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams administravimas | N | 0,0 VBD(UK) | 0,0 VBD(UK) | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. Nebuvo gautos dotacijos. |  |
| 9-1-3-22 | Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimas | Į | 24,4 VBD 17,1 SB | 24,4 VBD 9,3 SB | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. L. Virkutienė L. Virkutienė |  |
| 9-1-3-23 | Vienkartinės išmokos įsiskurti gyvenamojoje vietovėje savivaldybės teritorijoje administravimas | Į | 0,1 VBD(UK) | 0,1 VBD(UK) | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I. Gailienė |  |
| 9-1-3-24 | Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas | V | 16,3 ES 4,9 VBES | 16,3 ES 4,8 VBES | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. I.Gailienė |  |
| 9-1-3-25 | Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione | V | 26,7 ES 4,4 VBES | 26,3 ES 4,4 VBES | I.Gailienė Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. |  |
| 9-1-3-26 | Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo administravimas | Į | 0,4 VBD | 0,4 VBD | I.Gailienė Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. |  |
| 9-1-3-27 | Projekto "Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimas" įgyvendinimas | V | 19,8 ES 6,6 VBES | 18,9 ES 6,3 VBES | I.Gailienė Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius. |  |
| 9-1-4 priemonė. Savivaldybės paskolų valdymas ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |  |
| Finansinių skolų santykis su savivaldybės biudžetu, procentas |  |  |  |  |  | 9,4 / 9,0 |
| 9-1-4-1 | Palūkanų mokėjimas | Į | 470,0 SB | 464,2 SB | Biudžeto ir ekonomikos sk. I. Gailiuvienė |  |
| 9-1-4-2 | Paskolų grąžinimas | Į | 1942,7 SB | 1942,5 SB | Biudžeto ir ekonomikos sk. I. Gailiuvienė |  |
| 9-2 Uždavinys. Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene |  |  |  |  |  |  |
| Projektų, gavusių finansavimą iš Tarptautinių projektų programos, skaičius |  |  |  |  |  | 9 / 14 |
| Naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių (ketinimų protokolų) skaičius |  |  |  |  |  | 1 / - |
| Projektų, gavusių finansavimą iš gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programos, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 10 / 10 |
| Paremtų Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius |  |  |  |  |  | 6/ 11 |
| 9-2-1 priemonė. Santykių su vietos ir tarptautine bendruomene užtikrinimas ir parama |  |  |  |  |  |  |
| 9-2-1-1 | Nusikalstamumo prevencijos užtikrinimo programa | Į | 152,0 SB | 152,0 SB | Viešosios tvarkos sk. G. Bajorinienė. Sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros Gargžduose ir Vėžaičiuose. Taip pat skirta finansinė parama 7 policijos pareigūnams po 6000 eurų (į rankas po 5100 eurų, 900 eurų pravesta VMI mokesčiams) |  |
| 9-2-1-2 | Pagalba Ukrainai ir jos žmonėms | Į | 70,0 SB | 56,0 SB | Bendrųjų reikalų sk. R. Zubienė |  |
| 9-2-1-3 | Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas; Tarptautinių ryšių su esamais ir galimais užsienio partneriais plėtojimas | Į | 50,0 SB 10,0 KT | 31,3 SB 30,0 KT | Strateginio planavimo ir projektų valdymo sk. R. Grubliauskytė Asignavimai skiriami savivaldybės administracijos vadovų, darbuotojų komandiruotėms į užsienį pas miesto partnerius, delegacijų priėmimo išlaidoms apmokėti ir panašiai. 2025 m. šiam tikslui nieko nepanaudojome. Taip pat mokamas Baltijos miestų sąjungos mokestis 3250,00 eurų. Asignavimai pervesti 14 gavėjų, kurie vyko į užsienį (sportininkai, muzikantai, dainininkai, šokėjai) |  |
| 9-2-1-4 | Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis | Į | 34,9 SB | 32,0 SB | Centrinė buhalterija. Nario mokestis yra mokamas du kartus per metus, lygiomis dalimis |  |
| 9-2-1-5 | Seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas | Į | 46,8 SB | 41,0 SB | Centrinė buhalterija. V. Berenė. Ne visi seniūnaičiai pristatė dokumentus išmokoms gauti. |  |
| 9-2-1-6 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas (Administracija) | Į | 40,0 SB 69,0 LK | 39,8 SB 69,0 LK | Iš viso dalyvaujamame biudžete vykdoma 10 projektų. Vienus vykdo administracijos skyriai, kiti perduoti vykdyti seniūnijoms ir J. Lankučio viešajai bibliotekai. Baigtas projektas „Svajonių pakrantė ir metų tėkmės ratas Doviluose“, apmokėta už 6 skulptūras ir jų montavimą 33980 eurų. Taip pat apmokėta 21720,53 eurų už Minijos senslėnio apžvalgos bokštą ant Utrių kalno. Apmokėta už Veiviržėnų dviračių trasos projektavimą 6267,80 eurų, už 4 kabamųjų tiltų prieigų projektavimą Priekulėje 6004,75 eurų, 3034,78 eurų už Endriejavo fontano projektą bei 31852,73 eurų už Palties tvenkinio rekreacinės zonos sutvarkymą Kvietiniuose .Nebaigti vykdyti projektai persikelia į 2026 m. |  |
| 9-2-1-6 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas ( J. Lankučio viešoji biblioteka) | Į | 30,0 SB | 30,0 SB | Įgyvendintas projektas „Atvira kultūra -2“ Žadeikiuose. |  |
| 9-2-1-7 | Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | Į | 30,0 SB | 29,6 SB | Turto valdymo sk. A. Indzelė. Asignavimai pervesti 11 DNSB |  |
| 9-2-1-8 | Finansavimas daugiabučių namų administratoriams | Į | 2,4 SB | 2,4 SB | Turto valdymo sk. A. Kondrotienė Skiriamas finansavimas DNSB administratoriams už tai, kad skatintų gyventojus renovuoti daugiabučius. Skirta UAB „Gargždų būstas“ už daugiabučio Amatų g. 2 Priekulėje ir UAB „Bangos miestas“ už daugiabučio Klaipėdos g. 51 Gargžduose modernizavimą. |  |
| 9-2-1-9 | Pilietinio pasipriešinimo organizacijų rėmimo Klaipėdos rajone programos įgyvendinimas | Į | 10,0 SB | 4,4 SB | V. Grekštienė. Finansavimas skirtas 1 organizacijai: VšĮ „Gargždų šauliai“ |  |
| 9-2-1-10 | Klaipėdos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ skaitmeninio įrankio diegimas | V | 10,0 SB 8,4 VBD 31,4 ES | 10,0 SB | Strateginio planavimo ir projektų valdymo sk. M. Šatkus. Apmokėta už Klaipėdos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ skaitmeninio įrankio įdiegimą 44770,00 eurų. Kadangi finansavimas iš VBD ir ES 2025 m. nebuvo gautas, tai 10000,00 apmokėta iš SB, o likusi suma – iš administracijos darbo organizavimo. |  |
| 9-2-1-11 | Klaipėdos regiono plėtros tarybos dalyvio mokestis | Į | 3,0 SB | 3,0 SB | Strateginio planavimo ir projektų valdymo sk. M. Šatkus |  |
| 9-3 Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą |  |  |  |  |  |  |
| 9-3-1 Priemonė. Savivaldybės turto valdymas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |
| Sėkmingai pateiktų paraiškų, gavusių finansavimą, fondų paramai gauti, procentas |  |  |  |  |  | 91 / 83,3 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui, skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 3 / 2 |
| Savivaldybės statinių remontui, administracijos direktoriaus įsakymais suremontuotų savivaldybės statinių skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 22 / 16 |
| 9-3-1-1 | Dokumentacijos rengimas, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų bei įgyvendinant VPSP projektus | Į | 54,7 SB | 46,9 SB | Strateginio planavimo ir projektų valdymo sk. V. Kazlauskienė. Pateikta 12 paraiškų, 8 gavo finansavimą. |  |
| 9-3-1-1 | Dokumentacijos rengimas, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų bei įgyvendinant VPSP projektus | Į | 74,0 SB | 54,3 SB | Sendvario sen. K. Novikova. Parengta Klaipėdos rajono Jakų, Sudmantų, Slengių, Gindulių, Klemiškės, Aukštkiemių ir aplinkinių teritorijų transporto eismo srautų ir kitų eismo parametrų, transporto srautų modelio ir susisiekimo infrastruktūros pagerinimo ir plėtros galimybių ekonominis vertinimas |  |
| 9-3-1-2 | Savivaldybės turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija | Į | 50,0 SB 24,0 LŽ | 37,8 SB 24,0 LŽ | Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS sk. G. Jurjonė. Pagal poreikį G. Jurjonė. Pagal poreikį. |  |
| 9-3-1-3 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas | Į | 10,0 SB | 10,0 SB | Turto valdymo sk. A.Indzelė Pagal poreikį. |  |
| 9-3-1-4 | Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui | Į | 124,7 SB | 124,7 SB | Turto valdymo sk. A.Indzelė Įsigytas butas su žemės sklypu Plikiuose už 64700 eurų bei Šernų gatvė už 60000 eurų. |  |
| 9-3-1-5 | Administracijos pastato rekonstravimo projektavimo ir statybos darbai | V | 161,3 SB 687,3 ES | 144,6 SB 492,1 ES | SKPS. J.Blinstrubienė. Apmokėta už rangos darbus UAB „Statmax“, už energijos vartojimo auditą ir leistinosios galios didinimą. |  |
| 9-3-1-6 | Statybos objektų statinių techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, ataskaitų po projektų įgyvendinimo rengimo paslaugų pirkimas ir vykdymas | Į | 41,5 SB | 29,5 SB | SKPS. A.Ronkus Apmokėtos 17 projektų techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugos. |  |
| 9-3-1-7 | Savivaldybės statinių remontas (Administracijos direktoriaus įsakymais) | Į | 75,0 SB 88,1 S | 70,1 SB 86,6 S | Turto valdymo sk. E.Jasienė. Suremontuoti 16 savivaldybei priklausantys statiniai: Klaipėdos g. 11 stogas; Agluonėnų KC ir Autobusų stoties durys; Jakų bibliotekos pakiestas šildymo katilas; Priekulės MKC įrengtas šilumos siurblys; Suremontuotos Girkalių, Agluonėnų ir Plikių UK patalpos; suremontuotos patalpos Jakuose Šviesos g. 2; atliktas šildymo sistemos remontas Gargždų liopšelyje darželyje „Saulutė“; pakeistos grindys Endriejavo PM; Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje ir Gargždų KC įrengta perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymą sistema; Kretingalės KC įsigytas dujinis katilas; suremontuotos patalpos Agluonėnų seniūnijoje; sutvirtintas šlaitas tarp Endriejavo KC ir bažnyčios. |  |
| 9-3-1-8 | Katilinių priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas | Į | 10,3 SB 215,0 SB | 8,1 SB 214,7 SB | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. R. Gabrilavičius. Asignavimai skirti UAB „Klaipėdos rajono energija“ už granulinių katilinių priežiūrą. R..Gabrilavičius. Modernizuotos 8 katilinės: Judrėnų seniūnijos, Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų socialinių paslaugų centro Lapiuose, Lapių bendruomenės centre, Gargždų VJLC Drevernoje, Priekulsės KC Drevernos sk., Dovilų PM Šiūparių sk., Endriejavo PM ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijoje. |  |
| 9-3-1-9 | Klaipėdos rajono švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninė priežiūra | Į | 15,6 SB | 15,5 SB | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. R. Gabrilavičius. Kiekvieną mėnesį mokame E. Kulikausko įmonei už visų rajono įstaigų elektros ūkio priežiūrą. |  |
| 9-3-1-10 | Gargždų autobusų stoties pastato projektavimas bei statyba ir dviejų autobusų stotelių įrengimas | Į | 2,3 SB 930,7 ES | 426,3 ES | Statybų ir kelių priežiūros sk. Stotis pastatyta, įrengta ir atidaryta. Grąžinamos ES struktūrinių fondų lėšos. |  |
| 9-3-1-11 | Kompensuojamos lėšos UAB "Klaipėdos rajono energija" pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimus | N | 0,0 SB | 0,0 SB | Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos sk. R. Gabrilavičius. Lėšos skiriamos, kad kompensuoti Vėžaičių gyventojams už būsto šildymo kainos padidėjimą. Nebuvo poreikio 2025 m. |  |
| 9-3-1-12 | Seniūnijų pastatų atnaujinimo ir sutvarkymo projektų rengimas | V | 18,0 SB | 2,2 SB | Dovilų seniūnija, N. Ilginienė. Parengta Dovilų seniūnijos pastato Lašupio g. 1A statinio dalinė ekspertizė. |  |
| 9-3-1-13 | Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro kūrimas | V | 5,3 SB | 5,3 SB | Architektūros ir teritorijų planavimo sk. J. Tamošauskienė. Paskelbtas architektūrinis konkursas. |  |

*V – vykdoma;

N – nevykdoma;

Į – įvykdyta.