KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

meras

| Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai | 2026-03- Nr. |  |
| --- | --- | --- |

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2025 M. PATEIKIMO

Teikiu susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T11-169 patvirtinto (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T11-437 redakcija) Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. vykdymo ataskaitą už 2025 m.

Ataskaita pristatyta Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupei 2026 m. kovo 10 d. posėdyje.

Klaipėdos rajono strateginiame plėtros plane iki 2030 m. suplanuota vykdyti 144 priemones, kurių didžioji dalis aktyviai įgyvendinamos pagal numatytus terminus. Ataskaita pildoma kaupiamuoju būdu, informacija surinkta iš priemonių vykdytojų ir apibendrinta Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus.

Iki 2025 m. pabaigos įvykdytos 6 priemonės (4,17 proc.), 123 (85,42 proc.) vykdytos/vykdomos nuolat ir 15 (10,42 proc.) vykdymas planuojamas vėlesniais metais.

Lyginant su ankstesniais metais, padidėjo įvykdytų (nuo 4 iki 6) ir vykdytų (nuo 119 iki 123) priemonių skaičius. Nors vėliau planuojamų įgyvendinti priemonių skaičius žymiai sumažėjo (nuo 21 iki 15), pagrindinės priežastys, dėl kurių kai kurių priemonių vykdymas planuojamas vėlesniais metais, išlieka tos pačios. Tai yra finansavimo trūkumas, specialistų stygius, teisiniai arba techniniai ribojimai. Taip pat įtakos turi prioritetų peržiūra, kai perskirstomi resursai svarbesniems ar skubesniems projektams.

Iki 2025 m. pabaigos baigtos įgyvendinti šios priemonės:

- „Vietos gyventojų įsitraukimo į savivaldybės institucijų valdymą sistemos sukūrimas“ ─ į Savivaldybės institucijos valdymą gyventojai įsitraukia ne tik dalyvaudami apklausų sistemoje skelbiamose apklausose, bet ir registruodami pastebėtas problemas „Problemų žemėlapyje“. Šia galimybe jau pasinaudojo daugiau nei 400 unikalių vartotojų;

- „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ – projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.;

- „Gargždų autobusų stoties statyba“ – priemonė baigta įgyvendinti 2023 m., stoties pastatas perduotas Klaipėdos rajono turizmo informacijos centrui, kuris, vadovaudamasis Tarybos sprendimu nustatytais pavedimais, sėkmingai organizuoja keleivių vežimo vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais transporto atvykimą ir išvykimą;

- „Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų gerinimas teritorijų planavimo srityje“ – 2024 m. balandžio 9 d. vyko Tarybos narių mokymai teritorijų planavimo klausimais.

- Pajūrio regioninio parko dalies (Kukuliškiai–Karklė–Kalotė) infrastruktūros ir paslaugų kompleksiškas vystymas – 2021 m. sukurtas ir paženklintas ketvirtas Sveikatos takas Pajūrio regioniniame parke, 2022 m. paženklinta Šv. Jokūbo kelio Vakarų Lietuvoje atkarpa, einanti per Pajūrio regioninį parką, įgyvendintas I projekto etapas, 2024 m. įgyvendintas II etapas informacinių sprendinių įgyvendinimui (stendai, kryprodės), 2025 m. įgyvendintas paskutinis III informacinės sistemos įdiegimo Karklėje etapas pagal projektą  „Karklės atlasas“.

- „Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statyba“ – 2025 m. rugsėjo 19 d. atidarytas modernus Gargždų daugiafunkcis sporto centras – nauja šiuolaikiška erdvė sportui ir laisvalaikiui. Pastate įrengtas 25 metrų plaukimo baseinas, pritaikytas ir šuoliams į vandenį, universali sporto arena su 1 400 žiūrovų tribūnomis, treniruoklių ir sveikatingumo salės, SPA erdvės.

.

Per 2022–2025 m. laikotarpį  stebima reikšminga Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. įgyvendinimo pažanga – nuosekliai didėja įvykdytų priemonių skaičius, daugiau jų įgyvendinama laiku. Nuolat mažėjantis neįvykdytų ar nevykdytų priemonių skaičius rodo augantį veiklos efektyvumą ir tikslingą žmogiškųjų išteklių bei finansų planavimą.

PRIDEDAMA. Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. vykdymo ataskaita už 2025 m.

Savivaldybės meras 				              Bronius Markauskas

Vitalija Kazlauskienė, tel. (0 46) 45 20 62, el. p. vitalija.kazlauskiene@klaipedos-r.lt