TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS

2025 M.  VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | Planuojama ne mažiau kaip 2 posėdžiai. | Suorganizuotas 1 posėdis, pagal poreikį. Patvirtinti įstaigos planai ir ataskaitos, aptartos veiklos gairės. | S. Bučnytė K. Juočerienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Ne mažiau kaip 5 darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų peržiūra, tikslinimas ir tvirtinimas. Gargždų krašto muziejaus veiklos viešinimo strategijos sudarymas ir patvirtinimas. Sąskaitų administravimo sistemos SABIS naudojimo nustatymai, integravimas į įstaigos veiklą. | 2025-01-06 įsakymu Nr. MV-1 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus 2025 m. veiklos ir naujienų viešinimo strategija; 2025-02-18 įsakymu Nr MV-7 patvirtintas 2025 m. Gargždų krašto muziejaus veiklos planas; atsinaujinus teisės aktams, reglamentuojantiems biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą, 2025-02-18 įsakymu Nr. MP-16 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema; 2025-03-19 įsakymu Nr. MV-10, patvirtintas Gargždų krašto muziejaus darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas; dėl darbuotojų kaitos ir gyvenamos vietos pasikeitimų 2025-04-16, 2025-04-25, 2025-06-19, 2025-11-13 įsakymais Nr. MV-17, Nr. MV-20, Nr. MV-33 ir MV-57 atnaujinti Gargždų krašto muziejaus kultūros ir meno darbuotojų, kuriems kompensuojamos kelionė išlaidos, sąrašai; 2025-05-14 įsakymu Nr. MV-24 atnaujintos 2024-02-12 įsakymu Nr. MV-7 patvirtintos Gargždų krašto muziejaus darbuotojų netarnybinių automobilių, naudojamų tarnybos reikmėms kuro normos; 2025-07-03 įsakymu Nr. MV-37 atnaujinta Gargždų krašto muziejaus informacinių duomenų, ataskaitų teikimo suvestinė; 2025-09-08 įsakymu Nr. MV-44 patvirtinta Gargždų krašto muziejaus kibernetinio saugumo politika, 2025-09-24 įsakymu Nr. MV-47 paskirti už kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą atsakingi Gargždų krašto muziejaus atsakingas darbuotojas ir išorės tiekėjas; 2025-09-15 įsakymu Nr. MV-45 patvirtinti Gargždų krašto muziejaus darbuotojų priešgaisrinės saugos periodinio mokymo testai raštu; pasikeitus Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklėms - 2025-10-15 įsakymu Nr. MV-51 patvirtintos Gargždų krašto muziejaus tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės; 2025-10-21 įsakymu Nr. MV-52 patvirtintas Gargždų krašto muziejaus asmens duomenų tvarkymo, vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną, tvarkos aprašas; 2025-11-24 patvirtintas Gargždų krašto muziejaus dokumentacijos planas 2026 m., 2026-11-26 patvirtintas personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, personalo valdymo ilgai saugomų elektroninių bylų apyrašas Nr. 2, dokumentų naikinimo aktas ir pažyma apie Gargždų krašto muziejaus 2024 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. SABIS sistema integruota į įstaigos veiklą laiku ir sklandžiai. | S. Bučnytė V. Sungalė S. Uktverytė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas (kokios, kada pasirašytos, trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) | Sutarčių rengimas ir pasirašymas pagal poreikį. | 2025 m. sudarytos 62 sutartys: autorinės, bendradarbiavimo, projektų finansavimo, praktikos ir savanoriškos veiklos bei viešųjų pirkimų. | S. Bučnytė V. Sungailė S. Uktverytė R. Šiurytė-Šimulienė G. Sargūnaitė K. Juočerienė |
| 4. Projektinė veikla (projekto pavadinimas, kokiems fondams teiktos paraiškos, koks gautas finansavimas) | Parengtos ir pateiktos ne mažiau, kaip 3 projekto paraiškos ( LKT, Klaipėdos rajono savivaldybės ir kitiems finansavimo šaltiniams). Finansavimo paieška muziejaus veikloms. | Parengtos, pateiktos 6 projektų paraiškos. Finansavimas visoms suteiktas: - Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Kultūros šaknys muziejuje”, 2024 m. pateikta paraiška, 2025 m. gautas finansavimas, įgyvendintas. Surengtas 2 dienų renginys – tarptautinė konferencija ir edukacijų diena Klaipėdos rajono mokyklose. - Klaipėdos rajono savivaldybės finansuotas projektas „Meistrų laboratorija: tautodailės aktualijos ir perspektyvos”, 2025 m. pateikta paraiška, gautas finansavimas, įgyvendintas. - Klaipėdos rajono savivaldybės finansuotas projektas „Klaipėdos rajono tautodailės ir amatų reprezentacija Latvijoje”, 2025 m. pateikta paraiška, gautas finansavimas, įgyvendintas. - LR Kultūros ministerijos finansuotas projektas „Atminties neištremsi: kartų bendrystė Klaipėdos rajone”, 2025 m. pateikta paraiška, gautas finansavimas, įgyvendintas. - Šiaurės ministrų tarybos finansuotas projektas “Exchange of experiences and knowledge in development of cultural services” (Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa valstybės tarnautojams ir viešajam sektoriui), 2025 m. pateikta paraiška, gautas finansavimas, įgyvendintas. - LR Kultūros ministerijos finansuotas projektas „Tautos atmintis gyva širdyse”, 2025 m. pateikta paraiška, paskirtas finansavimas, įgyvendinimas 2026 m. Projektinės veiklos apskaitos kuravimas ir perdavimas Klaipėdos rajono švietimo centro biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus buhalteriui | S. Bučnytė R. Šiurytė-Šimulienė V. Sungailė |
| 5. Kiti darbai | Vykdomos Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros strategijos iki 2030 metų ir Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 metų priemonės: Agluonėnų vietovės turistinio potencialo infrastruktūros vystymas (PR-1.1.2.3-2); Kultūrinio turizmo produktų sukūrimas ir vystymas (PR-1.2.3.1-1; PR-1.2.3.1.-2). Įgyvendinamas Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros trimetis priemonių plano 2025-2027 metų 5 priemones. Tęsti 2024 metais pradėtų veiklų įgyvendinimą: Baronų Renių dvaro Gargžduose istorijos įprasminimas Gargždų miesto parke (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-1.1.3.2-1); Tautodailininkų veiklos kuravimas, duomenų apie Klaipėdos r. kuriančius tautodailininkus ir amatininkus kaupimas (Klaipėdos r. savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., priemonės kodas PR-2.2.2.2-1); Tęsti archeologinius kasinėjimus Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus teritorijoje. Dalyvavimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, įstaigos partnerių sudaromose darbo grupėse. | Įgyvendintos priemonės: Agluonėnų vietovės turistinio potencialo infrastruktūros vystymas (PR-1.1.2.3-2) - Agluonėnų obelų sode įrengtas ir visuomenei pristatytas filosofo Imanuelio Kanto šeimos kilmės istorijai iš Kantvainų kaimo įamžinimui skirtas suolelis. Įgyvendintos Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros trimečio priemonių plano 2025-2027 metų 5 priemonės: PR-1.1.2.1-1 Atlikti lauko tyrimai, skirti etninės kultūros (įskaitant tarmes), paveldo objektų pažinimui: nufilmuoti 8 pateikėjai iš Judrėnų, Endriejavo, Lapių ir Gargždų. PR–1.1.2.2.-1 Inventorizuotos nematerialaus kultūros paveldo vertybės: 1. Aprašytos J. Gižo etnografinė sodyba ir Agluonėnų etnografinė sodyba, pagrindinį dėmesį skiriant senųjų šių sodybų šeimų istorijoms ir tradicijoms atskleisti. 2. Kartu su Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija visuomenei pristatytas filmas „Šv. Marijos Magdalenos atlaidai Veiviržėnuose”. Filmas parodytas Gargždų ir Klaipėdos kino teatruose, suplanuotas seansas 2026 m. Kretingoje. PR-1.1.3.1-3 Sukurtos naujos veiklos J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimui per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą: atnaujinta J. Gižo ekspozicija „Laisvadirbio skrynią atvėrus...“, organizuotas 158-osioms laivadirbio gimimo metinėms skirtas renginys „Ant šių didžių gimtuvių iškepėm pyragą“. PR-1.1.3.7.-2 Sukurtos 3 edukacinės programos kultūriniam turizmui skatinti: - Edukacija „Nuo grūdo iki energijos: vėjo kelias per laiką“ (J. Genio vėjo malūno ekspozicija) kviečia pradinių klasių mokinius ir 5–9 klasių jaunuolius pažinti, kaip nuo seniausių laikų grūdas virsdavo duona ir kokį svarbų vaidmenį šiame procese atliko vėjo malūnai. Užsiėmimo metu dalyviai ne tik susipažįsta su Mažosios Lietuvos krašto tradicijomis, bet ir praktiškai patiria, kaip vėjas padėjo žmonėms dirbti anksčiau ir kaip jis naudojamas šiandien – gaminant ekologišką energiją. - Edukacija „Gargždų istorija – sudėk ir atrask“ (Gargždų krašto muziejus). Programa skirta 1–5 klasių moksleiviams, kviečianti pažinti Gargždų miesto istoriją per aktyvią ir įtraukiančią veiklą – žaidimą-dėlionę. Edukacijos metu dalyviai supažindinami su pagrindiniais miesto raidos tarpsniais: kuršių gyvenamuoju laikotarpiu, Gargždų dvaro istorija, tarpukario laikotarpiu, sovietiniais metais ir šiuolaikiniais Gargždais. - Edukacija „Kafijos ragautuvės“ (Agluonėnų etnografinė sodyba, Jono Gižo etnografinė sodyba ir Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus). Programoje kviečiama paragauti trijų skirtingų rūšių kafijos trijuose Mažosios Lietuvos muziejuose. PR-2.2.1.1.-2 Sukurtos naujos paslaugos, pritaikytos negalią turintiems asmenims: J. Gižo etnografinės sodybos ekspozicijos „Laivadirbio skrynią atvėrus...“ pritaikymas skaitymo ir regėjimo sutrikimų turintiems asmenims. Sukurti pritaikyti stendai, jų priedai (taktilinės stendų dalys, edukacinės priemonės ir aiškesnė, patogesnė navigacija muziejaus patalpose). J. Gižo etnografinėje ekspozicijoje įrengta nusiraminimo erdvė autizmo spektro sutrikimus turintiems lankytojams. Šiai erdvei įsigytas specialus akustinis fotelis, padedantis atskleisti pagrindinę naujai įrengtos erdvės funkciją. Gargždų krašto muziejaus internetinė svetainė www.garzgdumuziejus.lt pritaikyta silpnaregiams, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir konsultantų išsakytomis pastabomis. Vykdytas baronų Renių dvaro Gargžduose istorijos įprasminimas Gargždų miesto parke. Atlikti 4 viešieji pirkimai: PL-138/2025, Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) įrengimas medinių suolų pirkimas; PL-139/2025, Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) šulinio dekoratyvinės tvorelės įrengimo paslaugos; PL-140/2025, Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) įrengimas dekoratyvinių šulinio herbų gamyba ir montavimo paslaugos; PL-184/2025, Dekoratyvinės akmeninės tvorelės pastatymas baronų Renių skvere Gargždų parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai). Pradėti sklypo įrengimo darbai, kuriuos planuojama baigti 2026 m. 1.Tęsiamas tautodailininkų veiklos kuravimas. Įtraukti nauji menininkai-amatininkai: Vilija Lygnugarienė (taikomoji tekstilė, skiautinių siuvimas), Alfonsas Lukauskas (taikomoji dailė, tapyba), Janina Lukauskienė (taikomoji tekstilė, nėrimas), Loreta Piaulokaitė-Motuzienė (taikomoji tekstilė, mezgimas, vijimas), Irena Armonienė (taikomoji tekstilė, mezgimas, nėrimas). 2. Surengta kasmetinė Klaipėdos rajono tautodailininkų paroda ir Vytauto Majoro tautodailininkų premijos įteikimas. 3. Suorganizuotas Klaipėdos rajono tautodailininkų ir amatininkų pristatymas Latvijos audėjų dienos renginyje, kurį rengia Latvijos etnografinis buities muziejus. 4. Įgyvendintas projektas, pristatantis mezgimo tradicijas, suburtas mezgėjų klubas, tęsiantis susitikimus ir 2026 m. Kuruotas archeologų priėmimas vykdytiems archeologiniams kasinėjimams Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus teritorijoje (Klaipėdos g. 27, Priekulė). Dalyvavimas Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdžiuose. Dalyvavimas komisijose bei darbo grupėse: 1. Klaipėdos rajono gatvių pavadinimų komisijos darbe; 2. Gargždų miesto gimtadienio planavimo darbo grupėje; 3. Drevernos stendų (laivelių promenados) įgyvendinimo projekte; 4. Suaugusiųjų švietimo projektų vertinimo komisijos darbe. Vykdant muziejui priskirtas mobilizacines užduotis, 2025 m. buvo sudarytas Civilinio mobilizacinio personalo rezervo (CMPR) sąrašas. Į sąrašą įtraukti darbuotojai, būtini užtikrinti muziejaus vertybių saugojimą ir kritinių funkcijų vykdymą paskelbus mobilizaciją. | S. Bučnytė R. Šiurytė-Šimulienė S. Uktverytė V. Sungailė A. Bočkutė U. Krauleidytė Ž. Žmijauskienė D. Avižienė A. Kiupelienė G. Sargūnaitė M. Mockus S. Bučnytė K. Juočerienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | Planuojama surengti ne mažiau 10 Rinkinių komisijos posėdžių, kuriuose numatomi šie svarstytini klausimai: 1. Muziejinių vertybių įsigijimas dovanojimo ir pirkimo būdu, įtraukimas į rinkinius, tikrosios vertės nustatymas, inventorinimas; 2. Muziejinių vertybių prevencinis konservavimas ir restauravimas; 3. Muziejinių vertybių skaitmeninimas LIMIS; 4. Muziejaus rinkinių vadybos ir valdymo tvarkos aprašo projekto rengimas; 5. Kiti su muziejaus rinkinių valdymu ir tvarkymu susiję klausimai. | Įvyko 12 Rinkinių komisijos posėdžių, kurių metu svarstyta: 1. Naujai įsigyjamų muziejinių vertybių atitiktis muziejaus rinkinių profiliui; 2. Siūlomų įsigyti muziejinių vertybių tikrosios vertės nustatymas ir patvirtinimas; 3. Eksponatų pirkimas aukciono būdu ir iš privačių asmenų; 4. Tinkamų saugojimo sąlygų sudarymas, trūkstamų priemonių įsigijimas; 5. Muziejinių vertybių skaitmeninimas (LIMIS); 6. Muziejaus rinkinių vadybos ir valdymo tvarkos aprašo rengimas; 7. Muziejinių vertybių evakuacija; 8. Kiti su rinkinių valdymu ir tvarkymu susiję klausimai. | Karolina Juočerienė Sabina Vinciūnienė Dovilė Avižienė Živilė Žmijauskienė Agnė Kiupelienė Aurimė Bočkutė Marius Mockus |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Dovanojimo būdu iš pateikėjų priimti ne mažiau 100 vnt. muziejinių vertybių, pirkimo būdu įsigyti ne mažiau 2 muziejines vertybes į istorijos, archeologijos, etnografijos, dailės, ikonografijos ir I. Simonaitytės rinkinius. | Iš viso priimtos 687 muziejinės vertybės. Dovanojimo būdu: Gargždų krašto muziejus priėmė 195 vnt. Muziejinių vertybių į istorijos, etnografijos, ikonografijos rinkinius; Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus į istorijos rinkinį priėmė 422 vnt. muziejinių vertybių; I. Simonaitytės memorialinis muziejus į I. Simonaitytės rinkinį priėmė 19 vnt. muziejinių vertybių; J. Gižo etnografinė sodyba priėmė 5 vnt. muziejinių vertybių į etnografijos rinkinį; Agluonėnų etnografinė sodyba priėmė 11 muziejinių vertybių į etnografijos rinkinį. Iš archeologų priimti 24 radiniai, iš kurių: 22 vnt. radiniai rasti 2024 m. atliekant detaliuosius archeologinius tyrimus Veiviržėnų Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso teritorijoje papildė archeologijos (A) rinkinį. 2 vnt. archeologinių radinių rastų 2025 m. rugsėjį vykdytų archeologinių tyrimų metu, Klaipėdos g. 27 sklype, Priekulėje. Pirkimo būdu įsigyta 11 muziejinių vertybių: Gargždų krašto muziejuje istorijos (I-S) rinkinį papildė: 1789 m. Joseph von Reilly Klaipėdos krašto žemėlapis; Du XX a. pr. finansiniai dokumentai - vekseliai, susiję su rajono miestelių gyventojais; 1939 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus karo pabėgėlio pažymėjimas; 1939 m. registruoto laiško vokas su Pėžaičių pašto antspaudu. J. Gižo etnografinėje sodyboje istorijos (I-DR) rinkinį papildė keturi XX a. I p. atvirukai, kuriuose užfiksuoti kurėnai prie marių kranto, naktį išplaukiantys žvejai, žvejų vestuvės Kuršių Nerijoje. Jakų radijo ekspozicijos rinkinį papildė: 1938 m. gamybos radijo imtuvas „Minerva”; 1940 m. gamybos radijo imtuvas „Telefunken D 770 WKK”. | K. Juočerienė S. Vinciūnienė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė A. Kiupelienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, dalyviai) | Planuojami lauko tyrimai Lapiuose, Endriejave, pagal Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros trimetis priemonių plano 2025-2027 priemonę PR-1.1.2.1.-1. Pateikėjų apklausos apie rašytoją I. Simonaitytę – ne mažiau kaip 4 asmenys. | Nufilmuoti 8 pateikėjai iš Judrėnų, Endriejavo, Lapių ir Gargždų. Priemonė nevykdyta. | R. Šiurytė – Šimulienė Ž. Žmijauskienė |
| 1.4. Kiti darbai |  |  |  |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | Numatoma išrašyti priėmimo aktus visoms 2025 m. dovanotoms, trumpai ar ilgai saugoti priimtoms, pirkimo būdu įsigytoms muziejinėms vertybėms. Pagal poreikį parengti neišimtinės licencijos suteikimo sutartis dėl skaitmeninių vaizdų naudojimo muziejinėje veikloje. Į muziejinių vertybių pirminės apskaitos knygas (GKM ir Pg) įrašyti visas per 2025 m. priimtas vertybes joms suteikiant individualų numerį. | Iš viso išrašytas 51 muziejinių vertybių priėmimo aktas: Gargždų krašto muziejus – 21 dovanojimo aktas, 6 pirkimo aktai; Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus – 15 dovanojimo aktų; I. Simonaitytės memorialinis muziejus – 6 dovanojimo aktai; J. Gižo etnografinė sodyba – 2 dovanojimo aktai; Agluonėnų etnografinė sodyba – 1 dovanojimo aktas. Išrašyta 16 eksponatų perdavimo-priėmimo laikinai saugoti aktų. Parengtos 5 neišimtinės licencijos sutartys dėl skaitmeninių vaizdų naudojimo muziejinėje veikloje. Į muziejinių vertybių pirminės apskaitos knygas įrašytos per 2025 m. naujai priimtos muziejinės vertybės, suteikiant individualų numerį. | K. Juočerienė S. Vinciūnienė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė A. Kiupelienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 2.2. Inventorinimas (suinventorintų pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų skaičius) | Suinventorinta ne mažiau kaip 250 vnt. Eksponatų. Numatoma suinventorinti: Istorijos (I-N) rinkinio ne mažiau 50 vnt. vertybių LKTIM inventorins 100 eksponatų. E-A knygose planuojama inventorinti 20 eksponatų | Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: Per 2025 m. suinventorintos 424 muziejinės vertybės (suteikti I-TR numeriai, visi fiziškai paženklinti. GKM- 286, Pg - 138). Agluonėnų etnografinė sodyba: Suteikta 119 naujų E-A numerių, iš jų fiziškai paženklinau 50 eksponatų. Gargždų krašto muziejus: 111 vnt. naujai priimtų muziejinių vertybių. | D. Avižienė, S. Vinciūnienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) | Į kompiuterinę rinkinių kartoteką įrašyti visas naujai įsigytas muziejines vertybes. | Į 1 bylą trauktos per 2025 m. muziejui dovanotos, pirktos, kaip archeologiniai radiniai perduotos muziejinės vertybės, užfiksuojant įsigijimo, duomenis. | K. Juočerienė |
| 2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) | Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, remiantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, pagal sudarytą perduotų ir sunaikintų muziejinių vertybių sąrašą, atliks nurašymą. | Dėl nurašymo pateikti sunaikintų muziejinių vertybių sąrašai vyriausiajai muziejaus rinkinių kuratorei. M Nurašymui teikiamos muziejinės vertybės registruojamos Lietuvos muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), jog būtų galima atlikti oficialią nurašymo procedūrą. Darbas tęsiamas 2026 metais.uziejaus rinkinių kuratorė | D. Avižienė S. Vinciūnienė |
| 2.5. Kiti darbai |  | Lapkričio – gruodžio mėn. tęsta akcija „Padovanok kalėdinį žaisliuką muziejui“. Surengta paroda, priimti nauji eksponatai – 38 vnt. žaisliukų. | K. Juočerienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra | Vykdyti sanitarines dienas pagal Gargždų krašto muziejaus darbo tvarkos taisyklių nuostatas bei Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus. Naujai priimtas vertybes pagal poreikį nuvalyti, atsižvelgiant į eksponato medžiagiškumą bei tipą supakuoti, įdėti į vokus ar dėžutes, perdengti, suteikti apskaitos numerius, šifrus, paruošti vietą nuolatiniam saugojimui arba eksponavimui, saugiai pritvirtinant. Gaminti vokelius, dėžutes muziejinių vertybių saugojimui, įsigyti eksponatų, saugyklų ir ekspozicinių erdvių patalpų priežiūrai bei eksponavimui reikalingų priemonių. | Sanitarinės priežiūros darbai vykdomi pagal poreikį, nesant lankytojų srauto, neužvėrus muziejaus visai dienai. Muziejinių vertybių pakavimas atliktas atsižvelgiant į jų individualias savybes. Valymo būdai pasirinkti atsižvelgiant į muziejinių vertybių medžiagiškumą ir tipą. Atlikta patalpų temperatūros ir santykinės oro drėgmės rodiklių stebėsena (higrometrais) ir fiksavimas (registracijos žurnalai). Muziejaus ir filialų saugyklų ir ekspozicinių erdvių tinkamo mikroklimato palaikymui įsigyti 5 oro sausintuvai, 4 termometrai-higrometrai. | K. Juočerienė S. Vinciūnienė D. Avižienė A. Kiupelienė A. Bočkutė M. Mockus Ž. Žmijauskienė |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos eksponatų grupės, juose esančių eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) | Atlikti Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus muziejinių vertybių, į istorijos rinkinį (I-TR, I-TR Pg) įtrauktų nuo 2011 iki 2012 metų, patikrinimą. Tęsti Gargždų krašto muziejuje saugomo Istorijos rinkinio (I-S) dokumentacijos. Atlikti eksponatų būklės patikrinimą. | 2025-03-01 įsakymu Nr. MV-9 numatytas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus pagrindinio (I-TR) ir pagalbinio (I-TR-Pg) fondo rinkinių muziejinių vertybių (priimtų nuo 2011 iki 2012 m.) patikrinimas atliktas 2025-03-15. Iš viso patikrinta pagrindinio r. – 36 vnt., pagalbinio r. – 218 vnt. muziejinių vertybių būklė ir faktinis kiekis. Patikslinta eksponatų apskaitos numeracija. Esminių trūkumų ir pažeidimų nenustatyta. Numatyta dokumentacijos patikra atlikta. Muziejinių vertybių būklė nefiksuota. | K. Juočerienė D. Avižienė S. Vinciūnienė M. Mockus |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti konservuotų / restauruotų eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų skaičių) | Pildyti konservuotinų ir restauruotinų muziejinių vertybių sąrašą. Esant finansinėms galimybėms atlikti vertybių konservavimo ir restauravimo darbus. Pagal poreikį atlikti eksponatų prevencinį konservavimą. | Parengti 2025 m. prioritetinių konservuotinų ir restauruotinų muziejinių vertybių sąrašai, kuriuose pateiktas blogos būklės muziejinių vertybių skaičius: Gargždų krašto muziejus - 24 vnt. Agluonėnų etnografinės sodyba - 21 vnt. J. Gižo etnografinė sodyba - 23 vnt. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus – 11 vnt. I.Simonaitytės memorialinis muziejus - 17 vnt. Pasirašyta sutartis su medžio restauratoriumi, dėl Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus rūsio (buvusios areštinės) durų restauravimo. | K. Juočerienė S. Vinciūnienė D. Avižienė A. Kiupelienė A. Bočkutė Ž. Žmijauskienė |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) |  |  |  |
| 3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, salių kiekį, atliktus pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Stebėti ekspozicinių salių drėgmės rodiklius Stebėti ir registracijos žurnaluose arba skaitmeninėse bylose fiksuoti saugyklų, ekspozicinių salių santykinės oro drėgmės ir oro temperatūros rodiklius. Sistemingai valyti saugyklas ir jose saugomas bei parodų salėse eksponuojamas muziejines vertybes, vitrinas. Pagal reikalavimus vėdinti, dezinfekuoti patalpas. Stebėti deponuotų muziejinių vertybių saugojimo sąlygas, eksponatų būklę I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje ir J. Gižo etnografinėje sodyboje. Išsiaiškinti poreikį priemonių, reikalingų tinkamam muziejinių vertybių pakavimo, saugojimo ir eksponavimo sąlygų sudarymui (sąrašo formavimas). Saugyklos – 8 vnt. Ekspozicijų salės – 21 vnt. | J. Gižo etnografinė sodyba: 1 saugojimo patalpa, 4 ekspozicinės patalpos; Drėgmė ir temperatūra periodiškai fiksuojama duomenų kaupiklyje. I. Simonaitytės memorialinis muziejus 2 saugojimo patalpos, 4 ekspozicinės salės; Drėgmė ir temperatūra fiksuojami. Įsigytas drėgmės surinkėjas. Agluonėnų etnografinė sodyba 2 saugyklos, sodybos pastatų ekspozicinės patalpos. Drėgmė ir temperatūra periodiškai fiksuota visose muziejaus patalpose ir saugyklose. Iškeltas poreikis sutvarkyti AES saugyklas įsigyjant stelažus, kurie suteiktų prieigą prie saugomų eksponatų. Buvo nupirkti šildytuvai ir drėgmės surinkėjas estubos ekspozicijai saugoti žiemos metu. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus 1 saugykla, 3 ekspozicinės salės; Buvo peržiūrėti ir iš naujo sutvarkyti tekstiliniai eksponatai. Taip pat didesnė dalis popierinių eksponatų sudėti į tinkamus vokus. Gargždų krašto muziejus 2 saugyklos, 3 ekspozicinės Salės. Vykdyta nuolatinė saugyklų ir ekspozicinių salių mikroklimato kontrolė fiksuojant patalpų temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, reguliuojamas apšvietimo intensyvumas, atlikta vabzdžių stebėsena (išdėliotos lipnios feromoninės gaudyklės), valytos dulkės, vėdintos metalinės saugojimo spintos. Jakų radijo stoties ekspozicija – 1 ekspozicijos salė; J. Genio malūno ekspozicija – 3 ekspozicijų salės. Pagal priemonių sąrašą įsigyti nerūgštaus popieriaus vokeliai, skirti nuolatiniam muziejinių vertybių saugojimui. Efektyvesniam dulkių šalinimui nuo muziejinių vertybių paviršiaus pagal sąrašą įsigyti 2 rankiniai siurbliai su HEPA filtru. | A. Kiupelienė Ž. Žmijauskienė K. Juočerienė S. Vinciūnienė D. Avižienė A. Bočkutė M. Mockus L. Martinkienė U. Krauleidytė |
| 3.5. Kiti darbai |  | Įrašytas tremtinio Broniaus Kalvaičio liudijimas apie tremtį (audio). | D. Avižienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, tikslines grupes) | Aptarnauti muziejaus pavienius ir organizuotus lankytojus. | Viso aptarnauta: 15 879 lankytojai. Gargždų krašto muziejuje apsilankė 5660, Agluonėnų etnografinė sodyba 1393, Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus 3881, J. Gižo etnografinė sodyba 2402, I. Simonaitytės memorialinis muziejus 1371, Jakų radijo stoties ekspozicija 441, J. Genio vėjo malūno ekspozicija 731. | G.Sargūnaitė K. Juočerienė A. Kiupelienė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė A. Bočkutė M. Mockus U. Krauleidytė |
| 2. Edukacinės programos (nurodyti tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada vyko) | Gargždų krašto muziejus Tęsti bendradarbiavimą su švietimo, socialinėmis įstaigomis bei kitais partneriais kuriant bei siūlant temines edukacijas renginiams pagal poreikį. Tęsti turimus edukacinius užsiėmimus. Pateikti ne mažiau kaip 3 edukacijų paraiškas Kultūros pasui. Išleisti informacinę medžiagą apie Gargždų krašto muziejaus edukacijas. Planuojama, kad edukacijų skaičius, lyginant su 2024 metais, kils ne mažiau kaip 20 proc. J. Gižo etnografinė sodyba Tęsti edukacinius užsiėmimus: „Mūsų vėtrungė“, „Pasidaryk žuvytę“, „Spalvinga vėtrungės istorija”, „Suprantu šišioniškių kalbą”, „Ieškomi pameistriai”, „Statysiu burvaltę”. Nauja edukacija „Pamario milžinai”. Dirbama su kultūros paso programa. Laukiama 2 paraiškų patvirtinimo. Planuojama, kad edukacijų skaičius, lyginant su 2024 metais, kils ne mažiau kaip 20 proc. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Tęsti edukacinius užsiėmimus: „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“, „Senoji Priekulė“, „Pokario laisvės kovos ir genocidas Klaipėdos regione“ „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“), „Partizano ženkliukas-magnetukas” (1-5 klasių mokiniams) ir pabėgimo kambarys ,,Partizano pėdsakais” (8-12 klasių mokiniams, suaugusiems). Sukurti mažiausiai 1 naują edukacinį užsiėmimą, užpildyti paraišką Kultūros pasui. Planuojama, kad edukacijų skaičius, lyginant su 2024 metais, kils ne mažiau kaip 20 proc. I.Simonaitytės memorialinis muziejus Tęsti turimas edukacijas ir naują edukaciją ,,Pažink gotišką raidę”. Pateikta patvirtinti dvi edukacijas Kultūros pasui. Planuojama, kad edukacijų skaičius, lyginant su 2024 metais, kils ne mažiau kaip 20 proc. Agluonėnų etnografinė sodyba Tęsti esamas edukacines programas. Sukurti naują edukaciją. Pateikti mažiausiai 1 edukaciją Kultūros pasui. Planuojama, kad edukacijų skaičius, lyginant su 2024 metais, kils ne mažiau kaip 20 proc. Ekspozicija „Vėjo milžino istorija“ Vykdyti sukurtas edukacijas ir 2025 metais sukurti edukacinių pasiūlymų paketą įvairaus lankytojų amžiaus grupėms. | Gargždų krašto muziejus Tęstas bendradarbiavimas su Klaipėdos rajono švietimo įstaigomis, Gargždų ir Kretingos socialinių paslaugų centrais. Tęstos edukacinės veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 klasių moksleiviams. Per ataskaitinius metus pravesti 91 edukacinis užsiėmimas. Pateikta 1 vnt. edukacinė programa „Lobio paieškos Gargždų miesto parke” Kultūros paso finansavimui. Vertinimo nepraėjo. Teiktos edukacijos Gargždų Kalėdinių edukacijų kiemelyje prie Gargždų kultūros centro. J. Gižo etnografinė sodyba: Per ataskaitinius metus pravesti 31 edukaciniai užsiėmimai. Pateiktos 3 edukacijų paraiškos Kultūros pasui, finansuojama 1 vnt. Tęsti edukaciniai užsiėmimai: „Pasigamink žuvytę“, „Mūsų vėtrungė“, „Suprantu šišioniškių kalbą“, „Spalvinga vėtrungės istorija“, „Lietuvininkės gyvenimas“, „Statysiu burvaltę“, „Žvejok“, „Kuršių marių detektyvas“, „Pamario milžinai“. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Tęsti edukaciniai užsiėmimai: „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“, „Senoji Priekulė“, „Pokario laisvės kovos ir genocidas Klaipėdos regione“ „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“), „Partizano ženkliukas-magnetukas” (1-5 klasių mokiniams) ir pabėgimo kambarys ,,Partizano pėdsakais” (8-12 klasių mokiniams, suaugusiems). Sukurtos 2 edukacinės programos: „Toli nuo tėvynės” ir protmūšis „KODAS: LAISVĖ“. Abi naujos edukacijos pateiktos ir patvirtintos Kultūros paso finansavimui. Pravesta 84 edukacijos, pakilimas 50 proc. I.Simonaitytės memorialinis muziejus Tęstos edukacijos: „Dirbtuvėlės I. Simonaitytės vasarnamyje“ (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, spec. poreikių vaikai) ir Pasigamink marškinėlius „Nepamiršk kas esi” (1-12 klasių moksleiviams,suaugusiems). Sukurta edukacija „Pažink gotišką raidę” (1-12 klasių moksleiviams,suaugusiems). Kultūros pase patvirtintos dvi edukacijos: Pasigamink marškinėlius „Nepamiršk kas esi”, „Pažink gotišką raidę”. Edukacijų skaičius - 24. Agluonėnų etnografinė sodyba Peržiūrėtos visos siūlomos edukacinės veiklos. Neaktualios edukacijos pašalintos iš sąrašo. Sukurtos naujos: „Kafijos degustacija sodybos pavėsinėje“, „Lino kelias ir virvių vijimas“, „Langinių puošyba“, „Vaistažolių vaistinėlė ir smilkymo verbų rišimas“, „Kalendorinių švenčių rankdarbiai (joninių vainiko pynimas, Vėlinių žvakės, šiaudiniai žaisliukai, popierinės užuolaidėlės)“. Pravesta 38 edukacijos. Ekspozicija „Vėjo milžino istorija“ Peržiūrėtas siūlomas J. Genio vėjo malūno edukacijų sąrašas. Neaktualios edukacijos pašalintos iš sąrašo. Sukurtos 4 naujos edukacijos, skirtos įvairaus amžiaus lankytojams. Pateiktos 3 edukacijos Kultūros paso finansavimui gauti, patvirtinta 1 edukacija. Pravesta 14 vnt. edukacijų. Ekspozicija Jakų radijo stotis Pravesta 15 edukacijų. Sukurtos 6 edukacijos, iš jų 2 pateiktos Kultūros pasui ir gautas finansavimas. | G. Sargūnaitė A. Kiupelienė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė A. Bočkutė M. Mockus Ur. Krauleidytė L. Martinkienė |
| 3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių pavadinimus, laiką ir vietą) | Gargždų krašto muziejus: - Muziejų naktis. - Gargždų krašto muziejaus gimtadienis ir konferencija. - Vytauto Majoro tautodailininko premijos įteikimas ir tautodailės darbų parodos atidarymas. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: - Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys. - Renginys, skirtas Šv. Martyno dienai. I. Simonaitytės memorialinis muziejus: - Renginys, skirtas Ievos Simonaitytės gimimo dienai - ,,Kafija pas Ėvę” - Renginys, skirtas Šv. Martyno dienai. J. Gižo etnografinė sodyba: - Jono Gižo gimtadieniui skirti renginiai. J. Genio vėjo malūno ekspozicija: - Tarptautinė vėjo malūnų diena. | Gargždų krašto muziejus: - 2025-01-18 11 val. Ekskursija „Gargždų dvaras. Istorija ir asmenybės“. Gargždai. - 2025-02-13 Edukaciniai susitikimai – renginiai Viliaus Gaigalaičio globos namuose, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje su Lietuvos karininko, generolo, partizano, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, prezidento J. Žemaičio giminaite K. Buono. - 2025-02-15 Ekskursija (pamoka netradicinėje erdvėje) Vasario 16-osios proga Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos mokiniams. - 2025-02-20 18 val. Evelinos Viktorijos Žemeikytės paskaita apie genealogiją. Gargždai. - 2025-03-04 16 val. Albumo „Iš Adelės Genovaitės Zinkevičiūtės rinkinių. Žemaitijos kalvystė XIX a. Pabaigoje - XX a. I pusėje. PAMINKLINIAI KRYŽIAI" pristatymas. Gargždai. - 2025-04-10 10 val. Projekto „Kultūros šaknys muziejuje“ edukacinė diena „Kaip maža istorija virsta didele“. Gargždai-Veiviržėnai-Priekulė. - 2025-04-11 10 val. Tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“ Gargždai. - 2025-05-16 12.30 val. „Muziejų naktis“. Gargždai. - 2025-05-17 16 val. Filosofo Imanuelio Kanto šeimos suolelių pristatymas visuomenei. Agluonėnai. - 2025-06-12 Ekskursija (pamoka netradicinėje erdvėje) Birželio 14-osios proga Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos mokiniams. - 2025-06-14 Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys Gargždų parke ir Vilties pusryčiai Gargždų krašto muziejuje. - 2025-09-11 11 val. Gargždų krašto muziejaus Jakų radijo ekspozicijos įkurtuvės ir bendradarbiavimo sutarties su Jakų bendruomene pasirašymas. Jakai. - 2025-09-25 17 val. Dokumentinės apybraižos „Kuršiai. Kas jei? “ peržiūra ir susitikimas su režisieriumi A. Našlėnu. Gargždai. - 2025-09-25 11 val. Dokumentinio filmo „Kas pasiliks?“ peržiūra ir susitikimas su filmo režisiere Christa Witney. Gargždai. - 2025-10-22 16.30 val. Dokumentinio filmo „Palangos Birutės kalno paslaptys“ pristatymas ir susitikimas su režisieriumi A. Našlėnu. Gargždai. - 2025-12-04 17.00 val. Klaipėdos rajono tautodailės darbų parodos „Prisiminimai“ atidarymas ir Vytauto Majoro tautodailininko premijos įteikimas. Gargždai. - 2025 m. surengtos 9 edukacijos į įgyvendinamų edukacijų sudėtinė dalis. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: - 2025-06-14 Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys. - 2025-11-13 Edukacinis renginys, skirtas Šv. Martyno dienai. I. Simonaitytės memorialinis muziejus: - 2025-01-23,24 I. Simonaitytės gimtadieniui skirti renginiai su vietos bendruomene. - 2025-06-10 Vilniaus folklorinio ansamblio,,Labingis” koncertas. - 2025-07-19 Renginys ,,Kafija pas Ėvę”. - 2025-11-12 Renginys skirtas Šv. Martyno dienai: ,,Amatai ir darbai. Edukacija su oda”. - 2025-11-15 Renginys skirtas Šv. Martyno dienai: Klaipėdos universiteto prof. dr., Ruth Leiserowitz pranešimas ,,Isakų šeima iš Priekulės”. J. Gižo etnografinė sodyba: - 2025-07-05 Jono Gižo gimtadienis „Ant šių didžių gimtuvių iškepėm pyragą“. J. Genio vėjo malūno ekspozicija: Neįgyvendintas. Jakų radijo stoties ekspozicija: - 2025-09-11 Radijo stoties ekspozicijos pristatymo renginys; - 2025-11-11 Edukacinis Šv. Martyno renginys. | S. Bučnytė S. Uktverytė R. Šiurytė-Šimulienė D. Avižienė S. Vinciūnienė Ž. Žmijauskienė A. Kiupelienė U. Krauleidytė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) | Iki 2025-06-01 atnaujinti interneto svetainę www.gargzdumuziejus.lt pagal galiojančius teisės aktus ir 2024 m. vykusio vidaus audito išvadas. Pagal numatytą 2025 m. Gargždų krašto muziejaus veiklos ir viešinimo strategiją publikuoti informaciją į muziejaus interneto svetainę ir Facebook. Muziejaus filialų Facebook paskyrų skaičiaus augimas – ne mažiau kaip 20 proc. lyginant su 2024 metų rodikliais. | Iki 2025-06-01 buvo atnaujinta interneto svetainė www.gargzdumuziejus.lt pagal galiojančius teisės aktus ir 2024 m. vykusio vidaus audito išvadas. Kelta informacija, kuri patvirtinta 2025 m. Gargždų krašto muziejaus veiklos plane. Informacija buvo viešinta muziejaus internetinėje svetainėje, socialinėse paskyrose Facebook ir Instagram. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: Facebook paskyros sekėjų skaičius išaugo 50 procentų. Sukurta J. Genio vėjinio malūno, Jakų radijo stoties ekspozicijų Facebook paskyros. Kitų muziejų Facebook paskyrų sekėjų skaičius augo 10-20 proc. | S. Bučnytė G.Sargūnaitė D. Avižienė U. Krauleidytė L. Martinkienė Ž. Žmijauskienė |
| 5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) | Aptarnauti visus besikreipiančius muziejaus fondų lankytojus. | Viso: aptarnauta 13 interesantų. Gargždų krašto muziejus Aptarnauti 9 fondų lankytojai: Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus 3 interesantai; I. Simonaitytės memorialinis muziejus 1 interesantė. | GKM darbuotojai |
| 6. Kita veikla | Bendradarbiavimas: su Drevernos bendruomene - prisidedant prie veiklų, skirtų „Dreverna – Lietuvos mažoji kultūros sostinė” renginių rengimui ir viešinimui; su „Vėtrungių kelio“ partneriais organizuojant ir viešinant pažintinį maršrutą; su Agluonėnų bendruomene - prisidedant prie tradicinių, vietos renginių ir veiklų, skirtų Agluonėnų vardo 485-osioms paminėjimo metinėms įamžinti; su Klaipėdos rajono J. Lankučio viešąja biblioteka - prisidedant prie renginių, skirtų paminėti Priekulės spaustuvių ir pašto istoriją; su Priekulės kultūros centru, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija paminint I. Simonaitytės gimtadienį; su Priekulės socialinių paslaugų centru, katalikų ir liuteronų-evangelikų bažnyčių bendruomenėmis; Priekulės vaikų muzikos mokykla rengiant Šv. Martyno dieną; Venckų biblioteka, Priekulės bendruomene „Priekulės Ainiai”. | Gargždų krašto muziejus Bendradarbiavimas projektuose ir veiklose su partneriais: BĮ Neįgalių centras „Klaipėdos Lakštutė“, Genealogijos, veksikologijos ir heraldikos institutas, Kalmaro regiono muziejus (Švedija), Ostrobotnijos vaikų kultūros tinklas BARK (Suomija), Latvijos etnografinės buities muziejus, Tukumo muziejus (Latvija), Veiviržėnų šv. apaštalo evangelisto Mato parapija, Klaipėdos rajono amatų centras, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Gargždų „Minijos“ progimnazija, Gargždų „Kranto“ progimnazija, Palangos kurorto muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Kretingos muziejus, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Tauragės krašto muziejus „Santaka“, Savivaldybių muziejų bendrija, Klaipėdos rajono švietimo centras, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialas. Agluonėnų etnografinė sodyba Renginiai su Agluonėnų bendruomene: joninų vainikų vynimas per Joninių renginį sodyboje; vėlinių žvakių gaminimas su Agluonėnų biblioteka; kafijos degustacija Agluonėnų bendruomenės renginyje skirtam pagyvenusių žmonių dienai paminėti. J. Gižo etnografinė sodyba: Bendradarbiauta su Drevernos bendruomene prisidedant prie renginių skirtų Lietuvos mažosios kultūros sostinei. Prisidėda rengiant laivelių promenadą Drevernoje skirtą Lietuvos mažosios kultūros sostinės uždarymui. Viešintas „Vėtrungių kelio“ maršrutas. I. Simonaitytės memorialinis muziejus: Bendradarbiavimas su Priekulės I. Simonaitytės gimnazija ir Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyriumi paminint I. Simonaitytės gimtadienį. Bendradarbiavimas su Priekulės evangelikų - liuteronų parapijos ansambliu rengiant renginį ,,Kafija pas Ėvę”. Bendradarbiavimas su Gropiškių kaimo bendruomene, skaitytas pranešimas „Gotikiniai šriftai”. Bendradarbiavimas su knygų klubu Priekulėje „Marios laiko”. Bendradarbiavimas su Plungės trečio amžiaus universitetu - pristatant muziejų skaitytas pranešimas „Mažosios Lietuvos moteris”. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Bendradarbiauta su Venckų biblioteka, Priekulės biblioteka,Priekulės socialinių paslaugų centru, Priekulės meno ir kultūros centru, Priekulės seniūnija,liuteronų-evangelikų bažnyčios bendruomene.Buvo rengiami pranešimai, paskaitos, renginiai. Bendradarbiauta su Venckų biblioteka, Priekulės biblioteka, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos biblioteka, Priekulės socialinių paslaugų centru, Priekulės meno ir kultūros centru, Priekulės seniūnija, Gropiškių bendruomene, liuteronų-evangelikų bažnyčios bendruomene. Buvo rengiami pranešimai, paskaitos, parodos; konsultacijos istorine tema, parengiant lauko stendus, įrašus paminklui. 2025-02-22 dalyvauta Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto popietėje „Aš myliu Lietuvą“, pristatant eksponatus iš muziejaus rinkinių. | S. Bučnytė R. Šiurytė-Šimulienė S. Uktverytė A. Kiupelienė A. Bočkutė Ž. Žmijauskienė S. Vinciūnienė D. Avižienė K. Juočerienė |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, trumpas apibūdinimas) | Laisvės kovų ir tremties muziejaus ekspozicijos koncepcijos įsigijimas ir rengimas. | Ekspozicijos koncepcijos sukūrimo paslauga nupirkta, atlikta. Surinkta lydinti medžiaga, paruošti vizualai. | S. Bučnytė D. Avižienė S. Vinciūnienė S. Uktverytė |
| 2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) | Tęsiamas J. Gižo ekspozicijos atnaujinimas ir pristatymas. | Tęsiamas ekspozicijos atnaujinimas, planuojamas pristatymas 2026 metais. | S. Bučnytė A. Kiupelienė S. Vinciūnienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5): - „Muziejaus fondus atvėrus” muziejaus eksponatų retrospektyvinė paroda. - Linos Beatos Norkutės tapybos darbų paroda - Kilnojamoji paroda „Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Antanavičius”. - Fotografijų paroda „Žemaitijos kvietkeliai ir žolynėliai Hiroto žvilgsniu”. - Kilnojamoji paroda „Lietuvos dvarų parkai: praeitis ir šiandiena”. - Paroda, skirta Gargždų miesto gimtadieniui (derinama). - VDA Klaipėdos fakulteto studentų grafinio dizaino paroda. - Kilnojamoji paroda „Lietuva Litvakų kūryboje”. - Andriaus Ermino šiuolaikinio meno paroda-instaliacija (galerija AV17). - Vilijos Lygnugarienės skiautinių paroda. - Klaipėdos rajono tautodailės paroda ir V. Majoro tautodailininko premijos įteikimas. Agluonėnų etnografinė sodyba: Dovilų etnokultūros centro paroda ,,Mažosios Lietuvos augalai” I.Simonaitytės memorialinis muziejus Teminės parodos iš I. Simonaitytės memorialinio muziejaus fondų (4 vnt.) | Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5): - 2025-01-10/02-01 „Muziejaus fondus atvėrus” retrospektyvinė paroda iš Gargždų krašto muziejaus įsigytų ir dovanotų eksponatų. - 2025-02-07/03-01 Linos Beatos Norkutės tapybos darbų paroda „Ryšys II”. - 2025-03-04/03-29 Kilnojamoji paroda „Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras prof. Kazimieras Antanavičius”. - 2025-04-08/04-28 Fotografijų paroda „Žemaitijos kvietkeliai ir žolynėliai Hiroto žvilgsniu”. - 2025-05-02/05-31 Kilnojamoji paroda „Lietuvos dvarų parkai: praeitis ir šiandiena”. - 2025-06-05/07-30 Paroda „Gargždai. Futbolas. Banga”. - 2025-08-08/08-30 VDA Klaipėdos fakulteto studentų grafinio dizaino paroda „Šrifto dizainas”. - 2025-09-04/09-27 Kilnojamoji paroda su Švėkšnos herbariumu „Zivai. Nepamiršti”. - 2025-10-01/10-31 Dainiaus Trumpio personalinė paroda „Oda ir dulkės” (galerija AV17). - 2025-11-06/11-29 Vilijos Lygnugarienės paroda „Siuviniai jaukumui”. - 2025-12-04/2026-01-10 Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų paroda „Prisiminimai” ir V. Majoro tautodailininko premijos įteikimas. GKM kuratorės kuruotos parodos ir jų eksponavimas Gargždų krašto muziejaus filialuose: - 2025-06/07 paroda „Mažosios Lietuvos augalai nuo biologijos iki simbolikos” Agluonėnų etnografinėje sodyboje; - 2025-08/09 „Lietuvos malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse” Agluonėnų etnografinėje sodyboje; - 2025-06-04 O. Norvilaitės autorinė paroda „Myliu juodą pagal Mažąją Lietuvą” I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje; - 2025-07-05 O. Norvilaitės autorinė paroda „Myliu juodą pagal Mažąją Lietuvą” J. Gižo etnografinėje sodyboje. I. Simonaitytės memorialinis muziejus: - 2025-02-06/03-01 Priekulės I.Simonaitytės gimnazijos moksleivių darbų paroda „Delmonas Ėvei”. - 2025-06-02/06-28 Odilės Norvilaitės darbų paroda „Myliu juodą pagal Mažąją Lietuvą”. - 2025-07-19/09-02 tautodailininko Petro Balsio darbų paroda „Medinis epas”. | S. Bučnytė S. Uktverytė K.Juočerienė R. Šiurytė-Šimulienė G. Sargūnaitė M. Užgalis Ž. Žmijauskienė |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta, laikas) | Kilnojamų muziejaus parengtų parodų „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla ir kultūra”, „Mykolas Vaitkus. Gyvenimas ir kūryba” eksponavimo kalendoriaus sudarymas ir įgyvendinimas. | Neįgyvendinta, nes nebuvo poreikio. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: muziejaus paroda „Motinos tremtyje" buvo eksponuojama Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale 2025-06-11 - 2025-07-01 | R. Šiurytė-Šimulienė D. Avižienė S. Vinciūnienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) |  |  |  |
| 6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų paskolinta) | Kilnojamoji paroda „Lietuva Litvakų kūryboje” bendradarbiavimas su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi. Lietuvos etnografijos muziejus. Bus skolinami akvarelės darbai Antano Krištopaičio parodai ,,Vėjo malūnai” | Bendradarbiaujama su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi. Kilnojamoji paroda „Lietuva Litvakų kūryboje” numatyta eksponuoti 2026 m. rugsėjo mėn. Bendradarbiaujama su VDA Telšių fakulteto prof. L. Kėriene. 2025-03-04 muziejuje pristatytas VDA išleistas albumas „Iš Adelės Genovaitės Zinkevičiūtės rinkinių. Žemaitijos kalvystė XIX a. pab. - XX a. I pusėje. Paminkliniai kryžiai”. Bendradarbiauta su Klaipėdos kultūrų komunikacijų centru, parodai paskolintas E. Malinausko kūrinys, I. Simonaitytės portretas. | S. Uktverytė R. Šiurytė-Šimulienė K. Juočerienė Ž. Žmijauskienė |
| 7. Kiti darbai | Organizuoti naujos, radijo ekspozicijos Jakuose eksponatų, patalpų perėmimą, pasiūlymus lankytojams ir edukacijų dalyviams. Kurti ir patvirtinti koplyčios-mauzoliejaus įveiklinimo planą. | 2025-09-11 Oficialiai perimtos vertybės ekspozicijos pristatymo renginyje „Radijo muziejaus ekspozicijos įkurtuvės“, sukurti 4 edukacinės programos, dalyvauta renginiuose pristatant ekspoziciją ir surengta Šv. Martyno diena – edukacinis renginys. Įveiklinimo planas nesudarytas. | S. Bučnytė K. Juočerienė L.Martinkienė U. Krauleidytė |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis |  |  |  |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba (kokiomis kalbomis) | Informacinių leidinių apie muziejaus paslaugas ir pasiūlymus leidimas. Plakatų, skirtų parodoms, rengimas ir leidyba. Akcijos „Keliauk. Pažink. Atrask” leidinys šeimoms. Planuojami informaciniai muziejaus leidiniai: Informacinis leidinys apie naują edukaciją I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje. Edukacinės ekskursijos informacinis leidinys (Priekulėje). Gargždų krašto muziejaus edukacijų pristatymo informacinis leidinys. Kantų šeimos istorijos sąsajas su Agluonėnų apylinkėmis pristatantis informacinis leidinys. | Gargždų krašto muziejus: 2025 m. pagaminti šie spaudiniai: muziejaus „taro” kortos, knygos skirtukas Imanuelis Kantas, žaidimo skrajutė „Pažink vietos istorijas”, perleistas lankstinukas apie Gargždų krašto muziejaus objektus ir edukacijas, vykstančių renginių plakatai ir dalomosios skrajutės lietuvių kalba. Pagaminti šie suvenyrai: termo puodeliai su logotipu, užrašų knygelės su logotipu, rašikliai su logotipu, šokoladiniai saldainiai su logotipu. Atnaujintas akcijos „Keliauk. Pažink. Atrask” leidinys šeimoms, platinimas numatytas 2026 metais. I.Simonaitytės memorialinis muziejus: 2025 m. išleistas informacinis lankstinukas apie I. Simonaitytės memorialinį muziejų. Išleisti plakatai renginiams. Pagaminti magnetukai su I. Simonaitytės memorialiniu muziejumi ir Ieva Simonaityte. Išleistas edukacinės ekskursijos informacinis leidinys (Priekulėje). Taip pat išleista jungtinė muziejaus vasaros renginių skrajutė. Sumaketuotos ir parengtos edukacinės kortelės. Neparengtas, dėl pasikeitusio poreikio. Parengtas knygos skirtukas. | S. Bučnytė S. Uktverytė Ž. Žmijauskienė D. Avižienė G. Sargūnaitė R. Šiurytė-Šimulienė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) |  | Teikta informacija ir publikuoti straipsniai: 2025-01-13 Pabėgimo kambarys – novatoriškas žvilgsnis į edukaciją Klaipėdos rajono muziejuje (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“) 2025-03-21 Priekulės istorijos metraštis pildomas muziejuje (Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“) 2025-06-20 „Istorinę atmintį kurstė prisiminimais, dainomis ir žygiu” (Klaipėdos r. laikraštis „Banga”, nr. 47) 2025-07-11 „Renginiais siekiama kartų bendrystės ir vienybės” („Tremtinys”, nr. 14) 2025-08-08 „Muziejininkai, tautodailininkai, amatininkai susipažino su Latvijos etnografinėmis tradicijomis” (Klaipėdos r. laikraštis „Banga”, nr. 60) | D. Avižienė R. Šiurytė-Šimulienė |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | Jakų gyvenvietės ir radijo stoties istorijos, archyvinių duomenų ir kitų šaltinių tyrimas. Priekulės istorinio centro pastatų istorinių tyrimų tąsa. | Jakų radijos stoties šaltinių rinkimas, istoriografija. Tyrimas tęsiamas 2026-2027 m. Istorinių šaltinių apie Priekulės valsčių tyrimas LCVA archyve. Surinkti duomenys apie kadastrą ir švietimą. | S. Bučnytė L. Martinkienė M. Mockus S. Vinciūnienė |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) |  |  |  |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | Konferencija, skirta Gargždų krašto muziejaus 20-osioms veiklos metinėms paminėti. | Įgyvendintas projektas „Kultūros šaknys muziejuje“, 2025-04-11 10 val. surengta tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“, paminėta Gargždų krašto muziejaus 20 metų veiklos sukaktis. | S. Bučnytė R. Šiurytė-Šimulienė S. Uktverytė |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) |  | „Praeities beieškant: Paprūsės etnografinis, religinis ir kultūrinis paveldas”, Zanavykų muziejus, 2025-03-13 „Dvarų archeologija: atradimai ir iššūkiai”, Kretingos muziejus, 2025-05-29 Tarptautinė mokslinė konferencija „Alberto Vijūko-Kojelavičiaus skaitymai 2025”, Renavo dvaras, 2025-10-04 | S. Bučnytė R. Šiurytė-Šimulienė M. Užgalis M. Mockus R. Šiurytė-Šimulienė |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose (autorius, pavadinimas, vieta) |  | Pranešimas apie spaustuvininką F. Šrėderį, konferencija „Siunčiame istoriją: 140 metų Priekulės paštui”, Priekulė, 2025-07-19. Konferencija partizanų ir represijų tema Švėkšnos Saulės gimnazijoje gegužės mėn. Pranešimas. Pranešimas „Baronių Renių palikimas Gargžduose”, V tarptautinė mokslinė konferencija „Alberto Vijūko-Kojelavičiaus skaitymai 2025”, Renavo dvaras, 2025-10-04 Pranešimas „Kultūros šaknys muziejuje“ skaitytas pranešimas „Muziejus tarp atminties išsaugojimo ir kultūros procesų kaitos“, 2025-04-11 | S. Vinciūnienė R. Šiurytė-Šimulienė S. Bučnytė |
| 9. Kiti darbai |  |  |  |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) |  |  |  |
| 2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai) | Patvirtinti kompiuterinės rinkinių apskaitos Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) tvarką. | 2025-12-17 direktorės įsakymu Nr. MV-62 patvirtinta kompiuterinės rinkinių apskaitos Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) tvarka. | K. Juočerienė |
| 3. Eksponatų skaitmeninimas | Numatoma suskaitmeninti visas 2025 m. priimtas muziejines vertybes ir ne mažiau kaip 100 vnt. muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų iš ankstesnių metų (muziejininkai (istorikai) - ne mažiau 100 vnt., filialų vadovai ir vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė, ne mažiau - 50 vnt.). | Iš viso suskaitmeninta 1836 vnt. muziejinių vertybių Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: Suskaitmenintos visos naujai priimtos muziejinės vertybės. Taip pat skaitmenintos vertybės ir iš ankstesnių metų. Iš viso 1453 vnt. (Muziejininkė (istorikė) - 1403 vnt., Filialo vadovė - 50 vnt.) Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Suskaitmeninta iš viso 61 vnt. muziejinė vertybė. Agluonėnų etnografinė sodyba Suskaitmeninta 62 vnt. muziejinių vertybių. Gargždų krašto muziejus Muziejininkas (istorikas) - suskaitmeninta 111 vnt. muziejinių vertybių; Direktorės pavaduotoja-vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė - suskaitmeninta 120 vnt. muziejinių vertybių. J. Gižo etnografinė sodyba Suskaitmeninta 29 vnt. muziejinių vertybių. | K.Juočerienė A. Kiupelienė D. Avižienė S. Vinciūnienė Ž.Žmijauskienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) | Numatomi skaitmeninimo prioritetai: 1. 2025 m. priimamos vertybės; 2. Turiniu, laikotarpiu vertingi eksponatai iš istorijos (I-TR, I-S) rinkinių; 3. I. Simonaitytės rinkinyje saugomi eksponatai. | Skaitmenintos 2025 m. naujai į muziejaus rinkinius įtraukiamos muziejinės vertybės. Siekiant išsaugoti skaitmeninti prastos būklės eksponatai. Siekiant padidinti prieinamumą papildomai skaitmeninti unikalūs, reti eksponatai, susiję su regiono istorija bei aktualūs visuomenei. | K. Juočerienė A. Kiupelienė D. Avižienė S. Vinciūnienė Ž. Žmijauskienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius | Numatoma suskaitmeninti visas 2025 m. priimtas muziejines vertybes ir ne mažiau kaip 100 vnt. muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų iš ankstesnių metų (muziejininkai (istorikai) - ne mažiau 100 vnt., filialų vadovai ir vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė, ne mažiau - 50 vnt.). | Iš viso suskaitmeninta 1836 vnt. muziejinių vertybių Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus: Suskaitmenintos visos naujai priimtos muziejinės vertybės. Taip pat skaitmenintos vertybės ir iš ankstesnių metų. Iš viso 1453 vnt. (Muziejininkė (istorikė) - 1403 vnt., Filialo vadovė - 50 vnt.) Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus Suskaitmenintos visos naujai priimtos muziejinės vertybės, iš viso 61 vnt. Agluonėnų etnografinė sodyba Suskaitmenintos 62 vnt. muziejinės vertybės. Gargždų krašto muziejus Muziejininkas (istorikas) - 111 vnt. muziejinių vertybių. Direktorės pavaduotoja-vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė - 120 vnt. muziejinių vertybių. J. Gižo etnografinė sodyba Suskaitmeninta 29 vnt. muziejinių vertybių | K. Juočerienė A. Kiupelienė D. Avižienė S.Vinciūnienė Ž. Žmijauskienė A. Bočkutė M. Mockus |
| 3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) |  |  |  |
| 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, mokymuose) | Pagal poreikį dalyvauti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro organizuojamuose muziejininkų mokymuose, seminaruose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. | 2025-10-14 dalyvauta LIMIS mokymuose „Autorių teisių ir teisės į privatumą įgyvendinimas: muziejams aktualūs aspektai” 2025-09-02/03 dalyvauta LIMIS mokymuose „Mokymai dirbti su LIMIS” Palangos gintaro muziejuje. | K. Juočerienė - Bočkutė |
| 5. Kiti darbai |  | 2025-09-25/26 pasinaudota Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro teikiama Mobiliosios skaitmeninimo grupės iš Vilniaus paslauga. Atlikta I. Simonaitytės memorialinio muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių fotofiksacija. Kreiptasi į LIMIS Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centrą dėl Gargždų krašto muziejaus archyve saugomų VHS formato vaizdo kasečių perrašymo ir Jakų radijo ekspozicijos eksponatų fotografavimo, darbai numatyti 2026 metų eigoje. Įsigytos 3 šviesos dėžės muziejaus eksponatų fotografavimui siekiant geresnės vaizdų kokybės skaitmeninimo procese. | K. Juočerienė Ž. Žmijauskienė K. Juočerienė L. Martinkienė K. Juočerienė |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų, kuriose dalyvauta, skaičių) | Gargždų krašto muziejaus renginių ir parodų viešinimas tradicinėje žiniasklaidoje: laikraščiuose „Banga”, „Vakarų ekspresas”, interneto portaluose „Mano Gargždai”, „Kiti Gargždai”, „Vakarų ekspresas”, „Gargždapilis“ (12 vnt.). | Gargždų krašto muziejaus renginių ir parodų viešinimas žiniasklaidoje: laikraščiuose „Banga”, „Vakarų ekspresas”, interneto portaluose „Mano Gargždai”, „Kiti Gargždai”, „Gargždai united“, „Vakarų ekspresas”, „Gargždapilis“, „Bernardinai” (34 vnt.). Įrašytas audio-video reportažas su LRT TV apie Priekulės istorinį centrą. | S. Uktverytė S. Vinciūnienė |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems buvo organizuotos specialios reklamos kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) | Reklaminė kampanija renginiams „Muziejų naktis 2025” ir Gargždų krašto muziejaus 20-ųjų veiklos metų veiklos minėjimo renginiams ir iniciatyvoms. „Dreverna – Lietuvos mažoji kultūros sostinė” renginių viešinimas. Dalyvavimas parodoje „Adventur“ pristatant muziejaus veiklą ir teikiamas paslaugas. | Reklaminė kampanija surengta: renginiui „Muziejų naktis” ir tarptautinei konferencijai „Kultūros šaknys muziejuje“. Nupirktos viešinimo agentūros paslaugos renginių viešinimui. Viešinti „Dreverna – Lietuvos mažoji kultūros sostinė” renginiai. Adventur parodoje pristatyta muziejaus veikla. Dalyvauta parodoje „Adventur“, aktyviai viešintos muziejų edukacinės programos, renginiai. Muziejaus objektai pristatyti patyriminių ekskursijų metu – Klaipėdos regiono turizmo forume „Kur toliau“ (kovo mėn.) ir turizmo išteklių pristatymas užsienio turizmo, žiniasklaidos atstovams (rugsėjo mėn.). Dalyvauta Klaipėdos „Akropolyje“ Būrelių ir stovyklų mugėje, viešinant muziejaus edukacinius pasiūlymus. Dalyvauta Kretingos miesto šventės mugėje pristatant muziejaus edukacinius pasiūlymus. | S. Bučnytė S. Uktverytė R. Šiurytė-Šimulienė G. Sargūnaitė A. Kiupelienė D. Avižienė L. Martinkienė U. Krauleidytė |
| 3. Kita veikla | Aktyvesnė Instagram paskyros auditorijų plėtra. Filialų Facebook paskyrų žinomumo didinimas – ne mažiau kaip 30 proc. nuo esamo sekėjų skaičiaus. | GKM komandos dalyvavimas šventinėje Gargždų miesto eisenoje. Dalyvauta Jaunųjų verslininkų Expo mugėje Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vertinimo komisijos darbe. Gargždų krašto muziejus Naujų sekėjų skaičius padidėjo 15 proc. Informacija skelbta Facebook, Instragram platformose. I.Simonaitytės memorialinis muziejus Facebook sekėjų skaičius padidėjo sukūrus įrašą apie muziejaus lauko skaityklą. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus Facebook sekėjų skaičius per metus padvigubėjo. Agluonėnų etnografinė sodyba Facebook sekėjų sk. išaugo 30%. Urtė Krauleidytė Sukurta Facebook paskyra J. Genio malūno ekspozicijai. Atlikta muziejaus lankytojų apklausa, kurios rezultatai atskleidė, kad muziejuje lankosi 26-45 m. asmenys (43 proc. visų apklaustųjų), dalyvauja renginiuose, lanko ekspozicijas bei parodas. | S. Bučnytė S. Uktverytė R. Šiurytė - Šimulienė A. Bočkutė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė A. Kiupelienė U. Krauleidytė G. Sargūnaitė |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos klausimais (kam, kokiais klausimais buvo teikta) | Dalyvavimas Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projekte, metodinių konsultacijų apie metodą „Kelionė laiku” teikimas projekto dalyviams. Vėžaičių kultūros centras konsultuojamas grafų Volmerių šeimos ir Vėžaičių miestelio istorijos klausimais. | Dalyvauta Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų įgyvendintame projekto baigiamajame renginyje Gargždų piliakalnyje 2025-05-23. Vėžaičių kultūros centras konsultuotas grafų Volmerių šeimos ir Vėžaičių miestelio istorijos klausimais. | S. Bučnytė S. Uktverytė R. Šiurytė-Šimulienė M. Mockus |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) | Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų projektui reikalingos metodinės medžiagos rengimas ir teikimas, finalinis projekto įgyvendinimo renginys gegužės mėn. (metodas „Kelionė laiku”, 9-12 kl. mokiniai, mokytojai, metodiniai susirinkimai). | Dalyvauta Klaipėdos rajono Tūkstantmečio mokyklų įgyvendintame projekto baigiamajame renginyje Gargždų piliakalnyje 2025-05-23 S. V. Metodinė pagalba, kuriant Drevernos žvejų promenados stendus, Priekulės aikštės info stendą. . | S. Bučnytė S. Uktverytė S. Vinciūnienė A. Kiupelienė D. Avižienė |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | 2-4 muziejaus savanorių kuravimas Vadovavimas 1-3 studentų praktikai Gargždų krašto muziejuje | 2025 m. priimtos 3 savanorės, kurios atlieka savanorišką tarnybą pagal JST programą (savanorių kuratorė G. Sargūnaitė). 2025-07-30 Gargždų krašto muziejui pratęsta 3 metų JST akreditacija. 2025-05/06 mėn. priimta ir vadovauta studentės Jurgitos Verbickaitės praktikai ( Klaipėdos valstybinė kolegija). Praktikantės vadovė S. Uktverytė. 2025 m. sausio-kovo mėn. priimta ir vadovauta studentės Evelinos Žemeikytės praktikai (Vilniaus kolegija). Praktikantės vadovė R. Šiurytė-Šimulienė. | S. Uktverytė G. Sargūnaitė R. Šiurytė-Šimulienė K. Juočerienė |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų darbuotojų skaičių) |  | Priimti 4 darbuotojai: 3 kultūros darbuotojai ir 1 pagalbinio personalo darbuotojas. | S. Bučnytė K. Juočerienė V. Sungailė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, vieta, dalyviai) | Dalyvauti seminaruose, renginiuose, mokymuose Kvalifikacijos kėlimas kursuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose. II pakopos studijos Vilniaus universitete. | 2025-03-26 Klaipėdos rajono turizmo forumas „Kur toliau?” 2025-03-31 Priešgaisrinės saugos mokymai. Įgytas kvalifikacinis pažymėjimas. 2025-04-11 Gargždų krašto muziejaus tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“. 2025-04-22 mokymai “Viešieji ryšiai ir turinio kūrimas”. 2025-08-25 - 29 kvalifikacinė kelionė į Suomiją. 2025-09-08 - 09 mokymai „Komunikacija socialiniuose tinkluose ir reklamos pirkimas“. 2025-08-25 - 29 kvalifikacinė kelionė į Suomiją. 2025-11-16 Klaipėdos rajono savivaldos ir verslo forumas „Kūrybiškumas versle – augimui, pokyčiui ir išlikimui“. 2025-05-28 Kompetencijų bibliotekoje dalyvauta seminare „Informacinis karas“ (2 val.) 2025-06-26 Nacionalinio kibernetinio centro svetainėje išklausyti 2 vnt. mokymai ir gauti pažymėjimai „Kibernetinė higiena darbe“, „Kibernetinis saugumas organizacijų vadovams“. 2025-01-24 baigtos Meno vadybos II pakopos magistro studijos Vilniaus universitete. 2025-02-20 mokymai „Suinteresuotų šalių įtraukimas”. 2025-02-20 paskaita „Augti ir būti kultūroje - ne siekiamybė, o būtinybė”. 2025-02-21 mokymai „Grįžtamasis ryšys”. 2025-02-28 mokymų ciklas „Sąjungininkų atvykimas. Priimančiosios šalies parama”, “ „Pasirengimas mobilizacijai”, „Pilietinis pasipriešinimas”. 2025-03-07 VPT mokymai „Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas inicijuojant pirkimą“. 2025-03-26 Klaipėdos rajono turizmo forumas „Kur toliau?” 2025-03-31 Priešgaisrinės saugos mokymai. Įgytas kvalifikacinis pažymėjimas. 2025-04-05 Tarptautinė konferencija „Reaction Time Travels in a Changing World” 2025-04-06 prof. D. Kiseliūnaitės paskaita „Kuršininkų vestuvių tradicijos”. 2025-04-10 Gargždų krašto muziejaus projekto „Kultūros šaknys muziejuje“ edukacijų diena. 2025-04-11 Gargždų krašto muziejaus tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“. 2025-04-22 mokymai „Viešieji ryšiai ir turinio kūrimas”. 2025-04-24 seminaras “Re-tour regeneratyvaus turizmo vystymas Klaipėdos rajone” 2025-05-09 mokymai „“Komunikacijos plano sudarymas” 2025–05-19 „Komunikacija vizualiai ir įtraukaus dizaino principai: kaip padaryti, kad vizualai būtų ne tik iliustracijos, bet padėtų perteikti pagrindinę mintį!“. 2025-07-07 mokymai “Kibernetinė higiena darbe”. 2025-08-25 - 29 kvalifikacinė kelionė į Suomiją. 2025-09-08 - 09 mokymai „Komunikacija socialiniuose tinkluose ir reklamos pirkimas“. 2025-09-18 Privalomi priešgaisrinės ir darbo saugos mokymai darbuotojams. 2025-10-05 - 10 kvalifikacinė kelionė į Švediją. 2025-10-17 XIII-oji tarptautinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Klaipėdos universitetas. 2025-10-23 Klaipėdos rajono savivaldybės specialistės mobilizacijai V. Grekštienės pilietinio pasipriešinimo mokymai. 2025-10-30 privalomi pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams. UAB „Verslo aljansas”. 2025-10-31 prof. D. Kiseliūnaitės paskaita „Senųjų Kuršių nerijos gyventojų laidojimo tradicijos tautosakoje ir liudininkų prisiminimuose“. 2025-11-16 Klaipėdos rajono savivaldos ir verslo forumas „Kūrybiškumas versle – augimui, pokyčiui ir išlikimui“. Dalyvauta renginiuose : „Dreverna – Lietuvos mažoji kultūros sostinė” atidarymas ir uždarymas; Žvejų šventė „Ant marių kraštelio”; Konferencija, skirta Gargždų krašto muziejaus 20-osioms veiklos metinėms paminėti; Fasilitavimo mokymai; Kibernetinio saugumo mokymai; Pirmosios pagalbos mokymai; Priešgaisrinės darbo saugos mokymai; Konferencija, skirta Gargždų krašto muziejaus 20-osioms veiklos metinėms paminėti, Kibernetinio saugumo mokymai, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės programos mokymai. Kompetencijų bibliotekos mokymai: 1)vadybinių kompetencijų mokymai 2025-03-03 „Grįžtamasis ryšys”; 2) bendrųjų kompetencijų mokymai: 2025-10-02 „Asmeninis efektyvumas: laiko valdymas” 3) Gyvi ar nuotoliniai mokymai: „Informacinis karas” I ir II dalys; „Etiketo mokymai. Renginių organizavimas”; „Dėmesio 2025 m.: didelės temos kurios mus lydės visus metus”, „Etiketas. Pirmojo įspūdžio svarba, profesionali išvaizda ir dalykinės aprangos kodai”, „Dirbtinio intelekto mokymai su Tomu Labašausku”, „Susirašinėjimo ir naujų technologijų etiketas”, „Nuotolinio susitikimo etiketas. Darbas iš namų.”. Dalyvauta įvairiose konferencijose ir mokymuose: 2025-03-26/27 - Klaipėdos regiono turizmo forumas 2025-04-10/11 - Konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“ 2025-06-02 - „Skaitmeninės 3D technologijos interaktyviai muziejų komunikacijai ir paveldo tyrimams“ (nuotoliu) 2025-08-16 - Kibernetinio saugumo mokymai (gauti pažymėjimai) 2025-09-24 - Etiketas. Renginių organizavimas: priėmimai, dalykiniai susitikimai, renginių organizavimas (kompetencijų biblioteka) 2025-09-24 - Geroji patirtis (JAV): Ekspozicijų ir parodų rengimas. JAV. 2024m. (kompetencijų biblioteka; gautas sertifikatas) 2025-10-23 - Priešgaisrinės darbo saugos mokymai 2025-10-30 - privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės programos mokymai (gautas pažymėjimas) Konferencija, skirta Gargždų krašto muziejaus 20-osioms veiklos metinėms paminėti; Kibernetinio saugumo mokymai, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės programos mokymai; nuotolinė paskaita ,,Rugpjūčio mėnesio tradicinės kalendorinės šventės”; Priekulės kultūros centre mokymai ,,Šišioniškių tarmė”, kaligrafijos mokymai; nuotolinis seminaras ,,Susirašinėjimo ir naujų technologijų etiketas”, Kompetencijų biblioteka. 2025-02-01 mokymų ciklas „Sąjungininkų atvykimas. Priimančiosios šalies parama”, „Pasirengimas mobilizacijai”, „Pilietinis pasipriešinimas”; 2025-04-11 Gargždų krašto muziejaus tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“; 2025-07-17 mokymai „Kibernetinė higiena darbe“; 2025-07-19 „Geroji patirtis (Prancūzija): Parodų kūrimas, architektūra ir mediacija” (Kompetencijų biblioteka); 2025-07-19 „Privatumo ir asmens duomenų apsauga“ (Kompetencijų biblioteka); 2025-08-24 „Geroji patirtis (Jungtinė Karalystė): Ekspozicijų ir parodų rengimo šiuolaikinės tendencijos” (Kompetencijų biblioteka); 2025-09-18 Priešgaisrinės ir darbo saugos mokymai darbuotojams; 2025-09-29 virtualus seminaras „Perimtieji Europos standartai, nustatantys kultūros vertybių išsaugojimo reikalavimus“; 2025-10-14 mokymai „Autorių teisių ir teisės į privatumą įgyvendinimas: muziejams aktualūs aspektai“; 2025-10-23 V. Grekštienės pilietinio pasipriešinimo mokymai; 2025-10-24 seminaras Kėdainių krašto muziejuje „Visų muziejinių vertybių kompiuterizuota apskaita LIMIS sistemoje: dalinimasis gerąja praktika“; 2025-10-28 A. Navio mokymai „Atsparumas informacinėms grėsmėms“, Klaipėdoje; 2025-11-18 T. Labašausko praktiniai dirbtinio intelekto mokymai, Telšiuose; 2025-11-30 „5 žingsniai lankytojo link“ (Kompetencijų biblioteka); 2025-11-30 „Susirašinėjimo ir naujų technologijų etiketas” (Kompetencijų biblioteka); 2025-12-17 virtuali paskaita „Paveikslų ir rėmų pažaidos“. 2025-04-11 „Kultūros šaknys muziejuje” 2025-06-17 „Kibernetinė higiena darbe” 2025-07-15 „Pasirengimas mobilizacijai” 2025-07-16 „Pasirengimas mobilizacijai” 2025-07-16 „Sąjungininkų atvykimas. Priimančios šalies parama” 2025-07-17 „Geroji patirtis: Ekspozicijų ir parodų renginio šiuolaikinės tendencijos” 2025-09-12 „Įvadiniai DI naudojimo mokymai” 2025-11-21 „Dirbtinio intelekto mokymai su Tomu Labašausku”. Dalyvauta muziejaus darbuotojams ir savanorius priimančių organizacijų kuratoriams, skirtuose mokymuose: mokymų ciklas „Sąjungininkų atvykimas“, „Priimančiosios šalies parama”, „Pasirengimas mobilizacijai”, „Pilietinis pasipriešinimas”. Gargždų krašto muziejaus projekto „Kultūros šaknys muziejuje“ edukacijų diena. Gargždų krašto muziejaus tarptautinė konferencija „Kultūros šaknys muziejuje“. Privalomi priešgaisrinės ir darbo saugos mokymai darbuotojams. Klaipėdos rajono savivaldybės specialistės mobilizacijai V. Grekštienės pilietinio pasipriešinimo mokymai. Privalomi pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams. UAB „Verslo aljansas”. Įvadiniai priimančių organizacijų mokymai. Nuotolinis seminaras „Inovatyvūs metodai darbui su jaunimu: pabėgimo kambarių kaip edukacinių priemonių kūrimas ir vykdymas“. | S. Bučnytė S. Uktverytė - Kiupelienė V. Sungailė D. Avižienė Ž. Žmijauskienė K. Juočerienė M. Mockus G. Sargūnaitė |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) |  |  |  |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Naujai pirktų ir gautų knygų apskaita ir numeravimas. | Gautos ir užregistruotos 9 knygos. | R. Šiurytė-Šimulienė |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, rezultatai, finansinės išlaidos) | Baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) įrengimo pirkimas. Gargždų krašto muziejaus pastato (Sodo g. 5, Gargždai) projektavimo paslaugų pirkimas. Rašytojos I. Simonaitytės kapo priežiūros paslaugos pirkimas. Pagal skirtas lėšas organizuoti Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimo viešąjį pirkimą. | Įgyvendintas baronų Renių skvero Gargždų miesto parke (Kvietinių g. 24B, Gargždai) pirkimas (GKM). Teikta informacija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos organizuotame pirkime, dėl Gargždų krašto muziejaus pastato (Sodo g. 5, Gargždai) projektavimo paslaugų (KRSACPO). Įgyvendintas rašytojos I. Simonaitytės kapo priežiūros paslaugos pirkimas (GKM). Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliko 3 planinius priešgaisrinius techninius patikrinimus (Sodo g. 5, Gargždai, Vingio g. 11, Priekulė ir Žvejų g. 13, Dreverna). Pažeidimų nerasta. Patikrinta žaibosauga 2 objektuose (Vingio g. 11, Priekulė ir Žvejų g. 13, Dreverna), techninė pastatų priežiūra (Sodo g. 5, Gargždai, Žvejų g. 13, Dreverna). Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros (Agluonos g. 14A, Agluonėnai, Klaipėdos g. 29, Priekulė). Nupirktas tarnybinis transportas. | S. Bučnytė S. Uktverytė V. Sungailė |
| 3. Kitų padalinių darbas |  |  |  |

Direktorė			                                              _______________			                         Sigita Bučnytė

(Vadovo pareigos)							(parašas)						(vardas, pavardė)