## 2025
Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos
planavimo tvarkos aprašo
9 priedas
VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ 2025-ŲJŲ METINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA
Programos tikslo Nr. | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyriaus ar įstaigos sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) |  | Proceso ar/ir indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2025-taisiais metais | Pasiekta reikšmė (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) | 2025-ųjų metų Panaudoti asignavimai (įskaitant patikslinimus) |  |  | Panaudotos lėšos iš viso, tūkst. eurų
[12 empty] | Finansavimo šaltinis | Suma, tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų
[7 empty] | Planas (ketvirtis) | Faktas (ketvirtis)
5 programa SOCIALINĖS APSAUGOS IR NVO POLITIKOS PROGRAMA
1 | Teikti, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas.
1 | 1 | Užtikrinti, vadovaujantis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia socialinės globos normų nuostatomis, ilgalaikių/trumpalaikių socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų teikimą asmenims kuriems nustatyta tvarka yra paskirta ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa.
1 | 1 | 1 | Ilgalaikių/trumpalaikių socialinės globos paslaugų, paslaugų gavėjams, teikimas | 1 | Ilgalaikių / trumpalaikių socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas | Socialinio darbo padalinys | I-IV | I-IV | Paslaugų gavėjų skaičius | 200 | 208 | S KT.L | Sudėtinė programos 1 tikslo dalis |  | 471.6
|  |  |  | 1.1. | Socialinio darbo paslaugų organizavimas ir teikimas | Socialiniai darbuotojai | I-IV | I-IV | Paslaugų gavėjų skaičius | 200 | 208
|  |  |  | 1.2. | Psichologinės pagalbos teikimas | Psichologas | I-IV | I-IV | Grupinių ir individualių užsiėmimų skaičius | 1363 | 420
|  |  |  | 1.3. | Užimtumo paslaugų organizavimas ir teikimas | Socialiniai darbuotojai Užimtumo specialistai | I-IV | I-IV | Užimtumo veiklų skaičius | 636 | 712
|  |  |  | 1.4. | Laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas | Socialiniai darbuotojai Užimtumo specialistai | I-IV | I-IV | Laisvalaikio veiklų skaičius | 63 | 63
|  |  |  | 1.4. | Gyventojų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas | Socialiniai darbuotojai |  | Esant poreikiui | Informuojamų, konsultuojamų, atstovaujamų, tarpininkaujamų asmenų (globos namų gyventojų) skaičius procentais | 100%
|  |  |  | 2 | Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimas ir teikimas įskaitant aprūpinimą medikamentais, slaugos priemonėmis bei darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidas | Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Paslaugų gavėjų skaičius | 200 | 208 | S | 31.3 | 100
[12 empty] | KT.L | 68.7
|  |  |  | 2.1. | Gyventojų fizinio aktyvumo paslaugų teikimas | Kineziterapeutas | I-IV | I-IV | Individualių užsiėmimų skaičius | 600 | 996
[9 empty] | Grupinių užsiėmimų skaičius | 260 | 260
|  |  |  | 3 | Buitinių paslaugų teikimas (aprangos ir patalynės įsigijimas ir priežiūra) | Buities ir ūkio padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Paslaugų gavėjų skaičius | 200 | 208 | S | 53.2 | 65.7
[12 empty] | KT.L | 12.5
|  |  |  | 4 | Maitinimo paslaugų, pagal įvertintus poreikius ir numatytas dietas, teikimas | Dietistas Vyriausioji virėja | I-IV | I-IV | Paslaugų gavėjų skaičius | 200 | 208 | S | 258.1 | 298.1
[12 empty] | KT.L | 18.1
[12 empty] | VBD | 21.9
|  |  |  | 5 | Transporto paslaugų teikimas | Socialinio darbo padalinys Buities ir ūkio padalinys | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Transporto paslaugas, pagal poreikį, gaunančių gyventojų skaičius procentais | 100% | 1 | KT.L | 0.1 | 7.7
[12 empty] | S | 7.6
1 | 1 | 2 | Tikslinių, gyventojų pasitenkinimo paslaugomis, tyrimų vykdymas ir analizė | 1 | Gyventojų pasitenkinimo socialinėmis (tame tarpe užimtumo, laisvalaikio, buities) paslaugomis tyrimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams | III | III | Tyrimų skaičius | 1 | 1 | S KT.L | Sudėtinė programos 1 tikslo dalis
|  |  |  | 2 | Gyventojų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis tyrimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams | IV | IV | Tyrimų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 3 | Gyventojų pasitenkinimo maitinimo paslaugomis tyrimas | Dietistas | II | II | Tyrimų skaičius | 1 | 1
1 | 2 | 3 | Saugios ir informatyvios aplinkos gyventojams užtikrinimas | 1 | Simbolių sistemos ir lengvai suprantamos kalbos įgyvendinimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Socialiniai darbuotojai | I-IV | I-IV | Priemonių įgyvendinimas (proc) | 80 | 90
|  |  |  | 2 | Gyventojų privatumo nuostatų užtikrinimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Užtikrinti, pagal teisės aktų reikalavimus, gyventojų privatumo principai (procentais) | 90 | 100
|  |  |  | 3 | Prieš fizinį ar psichologinį smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Fizinio ir psichologinio smurto atvejai | Nulinė tolerancija | 0
|  |  |  | 4 | Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir valdymas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Nepageidaujamų įvykių skaičius | ≤ 10 | ≥ 10
|  |  |  | 5 | Teisėto asmens duomenų naudojimo ir saugojimo užtikrinimas | Direktorius, administracijos darbuotojai | I-IV | I-IV | Asmens duomenų neteisėto panaudojimo atvejai | Nulinė tolerancija | 0
1 | 1 | 3 | Organizuoti ir vykdyti visuomenės, gyventojų ir gyventojų artimųjų informavimą ir švietimą aktualiais, teikiamų paslaugų, klausimais | 1 | Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenių su negalia ar jų globėjų, rūpintojų, kitų šeimos narių informavimas ir/arba supažindinimas apie įstaigos teikiamas paslaugas bei admnistracinės informacijos pateikimas visuomenei | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Socialiniai darbuotojai | I-IV | I-IV | Besikreipiančių informacijos gavėjų skaičius (procentais) | 100% | 1
[6 empty] | Raštinės administratorė R. Abartienė Socialinė darbuotoja V. Lukauskienė | I-IV | I-IV | Paruošta ir laiku atnaujinta aktuali (tekiamų paslaugų ir įvykių) informacija įstaigos www (procentais) | 100% | 1
[6 empty] | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams | Per metus |  | Straipsnių, informacinių pranešimų (visuomenės informavimo priemonėse) skaičius | 1
[6 empty] | Socialiniai darbuotojai | Per metus | Per metus | Susitikimų (grupinių) su gyventojų artimaisiais skaičius | 9 | 9
|  |  |  | 2 | Globos namų veiklos viešinimas ir reprezentavimas (pristatymas) | Direktorius, administracijos darbuotojai | Per metus | Per metus | Veiklos pristatymo renginiai ar skelbiama informacija Klaipėdos rajono bendruomenei | 2 | 2 | S | 0.1 | 0.1
[12 empty] | KT.L | 0
|  |  |  | 3 | Gyventojų informavimas streso valdymo tematika | Psichologas | Per metus | Per metus | Informacinių pranešimų skaičius | 1 | 2 | S KT.L | Sudėtinė programos 1 tikslo dalis
|  |  |  | 4 | Gyventojų informavimas mitybos tematika | Dietistas | Per metus | Per metus | Informacinių pranešimų skaičius | 1 | 2
|  |  |  | 5 | Gyventojų informavimas apie fizinio aktyvumo naudą ir formas, sveiką gyvenseną bei kitomis aktualiomis sveikatinimosi temomis | Sveikatos priežiūros padalinio vadovė Kineziterapeutas | Per metus | Per metus | Informacinių pranešimų skaičius | 2 | 2
1 | 2 | Užtikrinti atitinkantį teisės aktų reikalvimus personalo etatų skaičių, jų išlaikymo kaštus, nuolatinį profesinį tobulėjimą ir tinkmas darbo sąlygas
1 | 2 | 1 | Atitinkančio teisės aktų reikalavimus darbo užmokesčio planavimas ir mokėjimas | 1 | Darbo užmokestis (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir darbdavių socialinę paramą) | Buhalterinės apskaitos padalinys | I-IV | I-IV | Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas darbuotojų skaičius (2024 m. gruodžio 30 d. Nr. V-109-(1.3E) | 129.5 | 126 | S | 1357.1 | 2791.8 | 2815.2
SB
[12 empty] | VBD | 338.3
[12 empty] | KT.L | 1096.4
1 | 2 | 2 | Skatinimo priemonės | 1 | Kelionės išlaidų į darbą ir iš jo kompensavimas | Buhalterinės apskaitos padalinys | I-IV | I-IV | Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. T11-212 | 32 | 55 | SB | 17.5 | 17.5
1 | 2 | 3 | Įstaigos personalo nuolatinis profesinis tobulėjimas bei kokybės aplinkos siekimas. | 1 | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas (plano parengimas ir jo vykdymas) | Direktorius Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams Vyriausiasis buhalteris | IV | I-IV | Parengti kvalifikacijos (socialinio darbo, sveikatos priežiūros padaliniai) kėlimo planai | 2 | 2
[7 empty] | I-IV | I-IV | Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją skaičius | ≥87 | 126 | S | 3.7 | 4.8
[12 empty] | KT.L | 1.1
|  |  |  | 2 | Darbuotojų gerosios patirties vizitai, nuvykimas į organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas ir (ar) renginius (komandiruočių išlaidos) |  | I-IV | I-IV | Darbuotojų skaičius | ≥20 | ≥20 | S | 1.1 | 1.1
1 | 2 | 3 | Darbuotojų darbo sąlygų, asmens apsaugos priemonių, atitinkančių LR teisės aktuose nurodytus reikalavimus, užtikrinimas. | 1 | Darbo drabužių įsigijimas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams |  | I-IV | 100 darbuotojų |  | 100 | S
KT.L
|  |  |  | 2 | Asmeninių apsaugos priemonių įsigijimas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams |  | I-IV | 131 darbuotojai |  | 131 | KT.L
|  |  |  | 3 | Veiksmas
|  |  |  | 2 | Darbuotojų sveikatos draudimas | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |  | I-II | 131 darbuotojas |  | 126
1 | 3 | Ilgalaikių/trumpalaikių socialinės globos paslaugų kokybės ir įstaigos veiklos kokybės užtikrinimas
1 | 3 | 1 | Socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugų administracinės kontrolės vykdymas | 1 | Teikiamų socialinės globos paslaugų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams | I | I-IV | Atliktų savianalizių skaičius | 1 | 1 | S KT.L | Sudėtinė 1 programos tikslo dalis |  | 6.4
|  |  |  | 2 | Gyventojo administracinės ir socialinės bylos vertinimas ir kontrolė | Direktorius, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams | Per metus | Per metus | Bylų skaičius | 45 | 45
|  |  |  | 3 | Gyventojų sveikatos (įskaitant slaugos) bylų pildymo vertinimas ir kontrolė | Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | Per metus | Per metus | Bylų skaičius | 15 | 15
|  |  |  | 4 | Duomenų apie pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje suvedimo į elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) kontrolė | Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Suvestų duomenų į ESPBI IS skaičius (procentais) | 100% | 100%
|  |  |  | 5 | Indvidualios priežiūros darbuotojo ir slaugytojo padėjėjų vidinės atestacijos tvarkos paruošimas ir atestacijos vykdymas | Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | II |  | Paruošta atestacijos tvarka | 1
[7 empty] | III-IV |  | Atestuotų darbuotojų skaičius | 40
1 | 3 | 2 | Įstaigos veiklos administravimas ir vykdymas, veiklos kokybės užtikrinimo priemonių diegimas | 1 | Darbuotojų metinis veiklos vertinimas | Direktorius Direktoriaus pavaduotojai Struktūrinių padalinių vadovai | Vasaris | Vasaris | Darbuotojų kuriems suformuotos metinės veiklos užduotys, dalis (procentais) | 100 | 100% | S KT.L | Sudėtinė 1 programos tikslo dalis
|  |  |  | 2 | Metinių užduočių darbuotojams suformulavimas ir patvirtinimas | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai | Vasaris | Vasaris | Darbuotojų kuriems suformuotos metinės veiklos užduotys, dalis (procentais) | 100 | 100%
|  |  |  | 3 | Daugiakomponenčio intervencijos modelio įdiegimas vykdant infekcijų prevenciją ir kontrolę įstaigoje (tarptautinio projekto IMAGINE vykdymas) | Sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Projekte numatytų veiklų įgyvendinimas (procentais) | 100 | 100%
|  |  |  | 4 | Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų valdymo programos „Globos bitės“ įdiegimas, autorinis palaikymas ir priežiūra | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, sveikatos priežiūros padalinio vadovė | I-IV | I-IV | Įdiegta (įveiklinta) programa | 1 | ±1 | KT.L | 4.4 | 4.4
|  |  |  | 5 | Medicinins vidaus auditas | Medicinos auditorius | I-IV | I-IV | Atliktas auditas | 1 | 2 | S | 1.9 | 2
[12 empty] | KT.L | 0.1
|  |  |  | 6 | Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo atlikimas | Darbo tarybos pirmininkė | IV | I-IV | Tyrimų skaičius | 1 | 1 | S KT.L | Sudėtinė 1 programos tikslo dalis
|  |  |  | 7 | Viešųjų pirkimų metinio pirkimų plano parengimas ir jų kontrolės vykdymas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | I-IV | I-IV | Įvykdytų pirkimų, pagal metinį pirkimų planą, skaičius (procentais) | 90 | 100%
|  |  |  | 8 | Dokumentų valdymas (registravimas, pasirašymas, nukreipimas ir pan.) dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Kontora“ | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai | I-IV | I-IV | Dokumentų valdymas, pagal patvirtintą dokumentacijos planą, DVS „Kontora“ (procentais) | 100 | 100%
2 | Užtikrinti saugų ir tinkamą įstaigos vidaus ir išorės įrenginių, informacinių ir ryšių technologijų, inžinerinių tinklų atnaujinimą, eksploatavimą ir priežiūrą, statinio priežiūra ir eksploataciją, vidaus patalpų pritaikymą paslaugų gavėjams bei komunalinių paslaugų įsigijimą
2 | 1 | Užtikrinti tinkamą įstaigos patalpų ir teritorijos, pastato vidaus ir išorės inžinerinių tinklų, saugos sistemų, ilgalaikio materialiojo turto ir kitų įrenginių funkcionavimą, priežiūrą ir remontą bei susijusių paslaugų, priemonių ar įrenginių įsigijimą.
2 | 1 | 1 | Remontuoti ar atnaujinti materialųjį ilgalaikį turtą, vidaus ir išorės įstaigos pastatą ir/ar jo konstrukcines dalis neatitinkančius keliamų saugumo, higienos, technologinių ir estetinių reikalavimų. Įstaigos patalpų, teritorijos, pastato saugos sistemų, vidaus ir išorės įrenginių, baldų ir inžinerinių tinklų priežiūra, remontas, modernizavimas, atnaujinimas ar įsigijimas. | 1 | Investicinio plano „V. Gaigalaičio globos namų modernizavimas“, pagal paskelbtą Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtrą Klaipėdos regione II kvietimą Nr. 23-422-P, rengimas (2022–2030 m. regioninė pažangos priemonė 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“). | Direktorius Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | I | I | Parengtas investicijų projektas, projekto įgyvendinimo planas, įkeltas į DMS sistemą bei parengti sąmatiniai skaičiavimai | 1 | 1 |  |  |  | 422.3
|  |  |  | 2 | Parengti Viliaus Gaigalaičio globos namų pastatų (unikalus Nr. 4400-5391-4556 ir 4400-5391-4560 ) Klaipėdos g. 53, Gargždai vidaus patalpų kapitalinio remonto techninį projektą ir atlikta projekto ekspertizė | Direktorius Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | IV | IV | Parengtas techninis projektas ir atlikta projekto ekspertizė | 1 | 1 | KT.L | 121.4 | 121.4
[12 empty] | SB | 0
|  |  |  | 3 | Techninės specifikacijos globos namų (unikalus Nr. 5593-3002-4012) pastato kapitalinio remonto projektui, parengimas ir viešojo pirkimo procedūros paskelbimas. | Direktorius Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | I-II | I-II | Parengta techninė specifikacija ir kiti dokumentai viešajam pirkimui atlikti, paskelbtas viešasis pirkimas | 1 | 1 | SB | 18.2 | 18.2
|  |  |  | 4 | Saugios ir prieinamos aplinkos neįgaliesiems pritaikymas. Pagrindinio į įstaigą įėjimo (įvažos) rekonstrukcija ir IV korpuso pagrindinio įėjimo remontas | Direktorius Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | II-III | II-III | Atlikta pagrindinio įėjimo į pastatą rekonstrukciją ir IV korpuso pagrindinio įėjimo remonto darbai. | 2 | 2 | S | 0.3 | 16
[12 empty] | KT.L | 15.7
|  |  |  | 4 | Nuolatinė įstaigos materialiojo turto priežiūra, remontas, modernizavimas, atnaujinimas ar įsigijimas | Buities ir ūkio padalinys | I-IV | I-IV | 1 įstaiga | 1 | 1 | S | 69.9 | 124.8
[12 empty] | KT.L | 54.9
|  |  |  | 5 | Kitų prekių ir paslaugų, būtinų įstaigos veiklos (-ų) vykdymui, įsigijimas (įskaitant ilgalaikį turtą) | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | II-III | II-III | Įsigytos būtinosios prekės ir paslaugos (procentais) | 1 | 1 | S | 41.4 | 141.9
[12 empty] | SB | 40
[12 empty] | KT.L/KKP | 60.5
2 | 2 | Užtikrinti aplinkos ir patalpų pritaikymą
2 | 2 | Užtikrinti nepertraukiamą komunalinių paslaugų įsigyjimą
2 | 2 | 1 | Šildymo, elektros energijos, vandens tiekimo įsigijimas ir šiukšlių, įskaitant buitinių, medicininių ir maisto atliekų (ŠPG), išvežimas. | 1 | Nuolatinė, trečiųjų šalių, paslaugų teikimo vykdymo kontrolė ir organizavimas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams Sveikatos priežiūros padalinio vadovas | I-IV | I-IV | Suteiktos paslaugos | 1 | 1 | S | 131.8 | 145.9 | 145.9
[12 empty] | KT.L | 14.1
2 | 3 | Užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų įsigijimą, įrangos atnaujinimą, priežiūrą ir remontą
2 | 3 | 1 | Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų įsigijimas, infrastruktūros atnaujinimas, priežiūra, remontas ir įrangos įsigijimas. | 1 | IT paslaugų (įskaitant specializuotų programų) teikimo vykdymo kontrolė ir organizavimas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams Vyriausioji buhalterė | I-IV | I-IV | Suteiktos paslaugos (mėnesiais) | 12 | 1 | S | 14.1 | 20.8 | 21.7
[12 empty] | KT.L | 6.7
2 | 3 | 2 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimas | 3 | Nepertraukiamų ryšių paslaugų užtikrinimas | Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams | I-IV | I-IV | Užtikrintos ryšių paslaugos (procentais) | 100 | 100% | S | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 6 | Gyventojų kambariuose ir vonios kambariuose įrangti belaidę iškvietimo sistemą | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | III-IV | III-IV | Įrengta belaidė iškvietimo sistema ne mažiau kaip 80% gyventojų kambariuose ir vonios kambariuose | 1 | 0 | KT.L | 0 | 0
[13 empty] | VBD | 360.2 | 3883.1
[13 empty] | SB | 75.7
[13 empty] | S | 1972.5
[13 empty] | KT.L/KKP | 1474.7
Paslaugos apibrėžimas ir paslaugos sudėtis sumprantami taip kaip nurodyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" patvirtintame socialinių paslaugų kataloge.
Paslaugų apimtys ir detalizacija nurodyta struktūrinių padalinių veiklos planuose patvirtintuose 2024 m. gruodžio 30 d. Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-111-(1.3E) "Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų struktūrinių padalinių 2025 metų veiklos planų patvirtinimo"
Direktorius | [8 empty] | Ginter Harner
Savivaldybės įstaigos vadovo ar Administracijos padalinio vedėjo pareigos | [5 empty] | Parašas |  |  | Vardas ir pavardė
SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja | [8 empty] | Iveta Gailienė
[6 empty] | Parašas |  |  | Vardas ir pavardė