PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. kovo  d. sprendimu Nr. T11-

VšĮ „JJ KREPŠINIO AKADEMIJA“ 2026–2028 METŲ PROGRAMA „MERGAIČIŲ IR MERGINŲ KREPŠINIO UGDYMAS“

TURINYS

1. ĮVADAS	3

2. DUOMENYS APIE PROGRAMOS VYKDYTOJĄ	3

3. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VADOVĄ	3

4. PROGRAMOS TIKSLAS	4

5. PROGRAMOS UŽDAVINIAI	4

6. PROGRAMOS DALYVIAI	4

7. PAGRINDINĖS PROGRAMOS VEIKLOS	4

8. PAPILDOMOS VEIKLOS	5

9. INFRASTRUKTŪRA IR IŠTEKLIAI	5

10. SSGG ANALIZĖ	5

11. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS	6

12. VERTINIMO KRITERIJAI	6

13. PROGRAMOS RODIKLIAI	6

14. PROGRAMOS NAUDA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBEI	7

15. PROGRAMOS LĖŠŲ SĄMATA	7

16. PROGRAMOS VEIKLŲ PLANAS	8

17. PROGRAMOS TVARUMAS IR TĘSTINUMAS	9

18. PROGRAMOS VIEŠINIMAS IR KOMUNIKACIJA	9

19. PROGRAMOS RIZIKŲ VALDYMAS	9

20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	9

1. ĮVADAS

VšĮ „JJ krepšinio akademija“ (toliau – Akademija)  2026–2028 metų programa „Mergaičių ir merginų krepšinio ugdymas“ (toliau – programa) skirta sistemingai plėtoti mergaičių, merginų ir moterų krepšinį Klaipėdos rajone bei Klaipėdos regione.

Programa orientuota į nuoseklios sportininkių rengimo sistemos kūrimą – nuo pradinio sportinio ugdymo, sportinio meistriškumo tobulinimo iki galimybių sudarymo talentingiausioms sportininkėms siekti aukšto sportinio meistriškumo ir tęsti sportinę karjerą aukštesnio lygio moterų krepšinyje.

Akademijos veikla siekiama įkvėpti jaunas sportininkes siekti aukštų sportinių rezultatų ir sekti žinomų Lietuvos krepšininkių, tokių kaip Justė Jocytė, pavyzdžiu.

Programos įgyvendinimas prisidės prie vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimo, sveikos gyvensenos skatinimo, mergaičių ir merginų įsitraukimo į sportinę veiklą bei lygių galimybių principų įgyvendinimo sporte.

Taip pat siekiama plėtoti regioninį bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis, sporto organizacijomis ir švietimo įstaigomis, kad akademijos veikla būtų vykdoma ne tik Klaipėdos rajone, bet ir platesniu regioniniu mastu, prisidedant prie Klaipėdos rajono, kaip aktyvios ir sportiškos savivaldybės, įvaizdžio stiprinimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Programa įgyvendinama laikantis ilgalaikės sporto plėtros principų ir siekiant sukurti tvarią mergaičių krepšinio ugdymo sistemą Klaipėdos rajone bei Klaipėdos regione.

2. DUOMENYS APIE PROGRAMOS VYKDYTOJĄ

Programos vykdytojas – viešoji įstaiga „JJ krepšinio akademija“ (toliau – Akademija).

Įstaigos steigėjai:

Klaipėdos rajono savivaldybė.

Asociacija „Lietuvos krepšinis“.

Alvydas Jocys.

Akademija siekia sudaryti sąlygas mergaičių ir merginų krepšinio ugdymui, sportinio meistriškumo tobulinimui bei moterų krepšinio plėtrai Klaipėdos rajone ir regione.

3. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VADOVĄ

Programos vadovas atsakingas už programos planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą bei bendradarbiavimą su savivaldybe, sporto organizacijomis ir partneriais.

Programos vadovas – Marius Tamolis

Telefonas – + 370 620 23599

El. paštas – m.tamolis@ltu.basketball

4. PROGRAMOS TIKSLAS

Plėtoti mergaičių ir merginų krepšinį Klaipėdos rajone, kuriant nuoseklią sportinio ugdymo sistemą ir sudarant sąlygas sportiniam tobulėjimui bei aukšto sportinio meistriškumo siekimui, stiprinant moterų krepšinio plėtrą Klaipėdos regione.

5. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

1. Organizuoti periodines mergaičių ir merginų krepšinio stovyklas bei intensyvius treniruočių užsiėmimus, daugiausia savaitgaliais ir mokinių atostogų metu.

2. Organizuoti išvažiuojamuosius pristatymus ir parodomąsias treniruotes bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant supažindinti mergaites su krepšiniu ir pritraukti naujas dalyves.

3. Vasaros laikotarpiu organizuoti „Justės Jocytės Nike krepšinio stovyklą“, skirtą mergaičių ir merginų krepšinio populiarinimui ir sportinių gebėjimų tobulinimui.

4. Sudaryti sąlygas aukšto sportinio meistriškumo merginų ir moterų krepšinio komandos ugdymui ir veiklos plėtrai.

5. Populiarinti moterų krepšinį Klaipėdos rajone ir Klaipėdos regione, organizuojant sporto renginius, turnyrus ir bendruomenines iniciatyvas.

6. Skatinti mergaičių ir merginų įsitraukimą į sportinę veiklą bei lygių galimybių principų įgyvendinimą sporte.

7. Organizuoti tarptautinius moterų krepšinio renginius Klaipėdos rajone.

8. Bendradarbiauti su Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetine įstaiga Sporto centru ir kitomis sporto organizacijomis, formuojant mergaičių krepšinio grupes.

9. Organizuoti trenerių ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas.

10. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis, siekiant, kad Akademijos veikla būtų vykdoma regioniniu mastu.

11. Derinti sportinę veiklą su edukacinėmis ir lyderystės ugdymo iniciatyvomis.

6. PROGRAMOS DALYVIAI

Programoje dalyvaus vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 18 metų, treneriai, sporto specialistai bei jaunimo savanoriai. Programos veiklose taip pat dalyvaus profesionali moterų krepšinio komanda, kuri sudarys galimybes talentingiausioms sportininkėms tęsti sportinę karjerą aukštesnio sportinio meistriškumo lygiu.

7. PAGRINDINĖS PROGRAMOS VEIKLOS

Programos veiklos apima reguliarių mergaičių ir merginų krepšinio treniruočių organizavimą, sporto stovyklų rengimą, krepšinio turnyrų ir kitų sporto renginių organizavimą bei dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.

Programos įgyvendinimo metu taip pat bus organizuojami išvažiuojamieji pristatymai ir parodomosios treniruotės bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant skatinti mergaičių susidomėjimą krepšiniu ir pritraukti naujas dalyves į akademijos veiklas.

Svarbi programos dalis – aukšto sportinio meistriškumo moterų krepšinio komandos veiklos stiprinimas, sudarant galimybes talentingiausioms sportininkėms tęsti sportinę karjerą aukštesnio sportinio meistriškumo lygiu bei reprezentuoti Klaipėdos rajoną nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Programos veiklose taip pat numatytos edukacinės ir bendruomeninės iniciatyvos, skirtos mergaičių ir merginų fiziniam aktyvumui, lyderystės gebėjimų ugdymui ir bendruomeniškumo stiprinimui.

8. PAPILDOMOS VEIKLOS

1. Plėtoti bendradarbiavimą su LCC Tarptautiniu universitetu ir kitomis Klaipėdos regiono aukštosiomis mokyklomis, siekiant sudaryti sąlygas akademiją baigusioms sportininkėms rinktis studijas Klaipėdos regione, tęsti sportinę veiklą moterų krepšinyje ir derinti sportinę karjerą su akademiniu išsilavinimu (dvigubos karjeros galimybės).

2. Pritraukti talentingus, aukšto meistriškumo krepšinio trenerius į Klaipėdos rajoną ir Klaipėdos regioną, sudarant sąlygas jų profesiniam augimui ir įsitraukimui į moterų krepšinio sistemą.

3. Įtraukti jaunimą į programos veiklas, skatinant jaunimo savanorystę sporto renginiuose, stovyklose ir organizacinėse veiklose bei ugdant jų socialinius ir organizacinius įgūdžius.

4. Įtraukti asmenis su negalia į programos veiklas, sudarant sąlygas dalyvauti pritaikytose sportinėse ir bendruomeninėse veiklose bei skatinant socialinę integraciją per sportą.

9. INFRASTRUKTŪRA IR IŠTEKLIAI

Programos veikloms įgyvendinti bus naudojama Klaipėdos rajono savivaldybės sporto infrastruktūra, bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės bei kitos partnerių sporto bazės.

Programos įgyvendinimui bus pasitelkiami kvalifikuoti krepšinio treneriai, sporto specialistai ir savanoriai. Taip pat bus naudojamas sportinis inventorius ir kita programos veikloms reikalinga įranga.

Esant poreikiui, programos veikloms bus pasitelkiami ir partnerių turimi infrastruktūros bei organizaciniai ištekliai.

10. SSGG ANALIZĖ

| STIPRYBĖS | Augantis mergaičių susidomėjimas krepšiniu Klaipėdos rajone ir Klaipėdos regione. Stipri sporto bendruomenė ir Klaipėdos rajono savivaldybės palaikymas mergaičių ir moterų krepšinio plėtrai. Galimybė bendradarbiauti su sporto organizacijomis, švietimo įstaigomis ir aukštosiomis mokyklomis. Galimybė sudaryti sąlygas sportininkėms siekti aukštesnio sportinio meistriškumo. |
| --- | --- |
| SILPNYBĖS | Riboti finansiniai ištekliai sporto programų plėtrai. Nepakankamas mergaičių įsitraukimas į sportinę veiklą. |
| GALIMYBĖS | Didinti mergaičių ir merginų įsitraukimą į sportinę veiklą. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis, sporto organizacijomis ir aukštosiomis mokyklomis. Organizuoti regioninius ir tarptautinius moterų krepšinio renginius. Stiprinti mergaičių ir moterų krepšinio sistemą Klaipėdos regione. |
| GRĖSMĖS | Galimi finansavimo svyravimai ar finansavimo sumažėjimas. Konkurencija su kitomis sporto ir laisvalaikio veiklomis. Mažėjantis vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas. |

11. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS

Programą įgyvendina Akademija.

Už programos veiklų planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą atsakingas programos vadovas. Programos veiklas vykdo kvalifikuoti treneriai, sporto specialistai ir savanoriai.

Programos įgyvendinimas vykdomas bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe, sporto organizacijomis, švietimo įstaigomis ir kitais partneriais.

Programos įgyvendinimo eiga ir pasiekti rezultatai vertinami kasmet.

12. VERTINIMO KRITERIJAI

Programos įgyvendinimas vertinamas pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

1. Programos veiklų įgyvendinimas – suplanuotų sporto, edukacinių ir bendruomeninių veiklų vykdymas bei jų apimtis.

2. Dalyvių įsitraukimas – mergaičių ir merginų dalyvavimas treniruotėse, sporto renginiuose ir kitose programos veiklose.

3. Sportinis tobulėjimas – sportininkių sportinio meistriškumo augimas ir jų galimybės pereiti į aukštesnio sportinio meistriškumo lygį.

4. Klaipėdos rajono reprezentavimas – programos dalyvių ir aukšto sportinio meistriškumo komandos dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.

5. Programos poveikis bendruomenei – mergaičių ir merginų fizinio aktyvumo skatinimas, bendruomenės įsitraukimas ir moterų krepšinio populiarinimas Klaipėdos rajone ir Klaipėdos regione.

13. PROGRAMOS RODIKLIAI

Programos įgyvendinimo rezultatai vertinami pagal šiuos rodiklius:

1. programoje dalyvaujančių mergaičių ir merginų skaičių;

2. organizuotų treniruočių skaičių;

3. organizuotų sporto renginių ir stovyklų skaičių;

4. dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose;

5. sportininkių sportinę pažangą ir jų perėjimą į aukštesnio sportinio meistriškumo lygį;

6. aukšto sportinio meistriškumo moterų krepšinio komandos dalyvavimą varžybose;

7. programos veiklų viešinimą ir informacijos sklaidą;

8. bendruomenės įsitraukimą į sportines ir bendruomenines veiklas;

9. bendradarbiavimo su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis plėtojimą ir jų įsitraukimą į programos veiklas.

Konkretūs rodiklių siektini dydžiai ir veiklų apimtys nustatomi Akademijos strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose.

14. PROGRAMOS NAUDA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBEI

Programos įgyvendinimas prisidės prie vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimo, sveikos gyvensenos skatinimo ir sporto kultūros stiprinimo Klaipėdos rajone.

Programa sudarys sąlygas mergaičių ir merginų įsitraukimui į sportinę veiklą, skatins jaunimo užimtumą, bendruomeniškumą ir lygių galimybių principų įgyvendinimą sporte.

Programos įgyvendinimas taip pat prisidės prie Klaipėdos rajono sporto sistemos stiprinimo, sudarys galimybes talentingoms sportininkėms siekti aukštesnio sportinio meistriškumo bei reprezentuoti Klaipėdos rajoną nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

15. PROGRAMOS LĖŠŲ SĄMATA

Programos įgyvendinimas apima visą mergaičių ir moterų krepšinio ugdymo sistemą – nuo jaunųjų sportininkių pritraukimo ir ugdymo iki galimybių talentingiausioms sportininkėms tęsti sportinę karjerą aukšto sportinio meistriškumo lygiu, todėl programoje numatomas ir aukšto sportinio meistriškumo moterų krepšinio komandos veiklos užtikrinimas.

Programos įgyvendinimas taip pat planuojamas bendradarbiaujant su partneriais ir rėmėjais, kurie prisidės prie programos veiklų finansavimo.

Programos įgyvendinimui iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti iki 100 000 Eur kasmet 2026–2028 metų laikotarpiu.

Preliminari programos įgyvendinimui reikalingų lėšų sąmata pateikiama toliau 1–3 lentelėse.

1 lentelė. Programos įgyvendinimui planuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas.

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sporto treniruočių ir sporto veiklų organizavimo išlaidos | - 000 |
| 2. | Sporto stovyklų organizavimo išlaidos | - 000 |
| 3. | Sporto renginių ir turnyrų organizavimo išlaidos | - 000 |
| 4. | Sportinio inventoriaus įsigijimo ir atnaujinimo išlaidos | 5 000 |
| 5. | Dalyvavimo varžybose išlaidos | 10 000 |
| 6. | Aukšto sportinio meistriškumo moterų krepšinio komandos veiklos užtikrinimas | - 000 |
| 7. | Programos administravimo ir veiklų koordinavimo išlaidos (vadovo darbo užmokestis, buhalterinės apskaitos paslaugos) | 22 000 |
|  | Iš viso | 100 000 |

2 lentelė. Papildomi programos finansavimo šaltiniai.

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Suma, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ indėlis | - 000 |
| 2. | Kitų rėmėjų lėšos | 50 000 |
|  | Iš viso | 65 000 |

3 lentelė. Aukšto sportinio meistriškumo komandos finansavimas iš kitų šaltinių.

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Suma, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos | 85 000 |
| 2. | LCC Tarptautinio universiteto lėšos | 100 000 |
|  | Iš viso | - 000 |

16. PROGRAMOS VEIKLŲ PLANAS

Programos veiklos bus vykdomos nuosekliai viso programos laikotarpio metu, organizuojant treniruotes, sporto stovyklas, turnyrus, edukacinius renginius ir bendruomenines iniciatyvas. Išsamus programos veiklų planas, įskaitant konkrečius renginius, treniruočių grafikus, stovyklų organizavimą ir kitų veiklų įgyvendinimo tvarką, bus numatytas Akademijos strateginiame ir metiniuose veiklos planuose.

Prireikus, programos veiklų planas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į programos įgyvendinimo eigą, finansavimo galimybes ir partnerių įsitraukimą.

17. PROGRAMOS TVARUMAS IR TĘSTINUMAS

Programos įgyvendinimu siekiama sukurti ilgalaikę mergaičių ir merginų krepšinio ugdymo sistemą Klaipėdos rajone ir Klaipėdos regione.

Programos tvarumas bus užtikrinamas plėtojant bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono savivaldybe, sporto organizacijomis, švietimo įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis ir rėmėjais.

Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama plėtoti Akademijos veiklą regioniniu mastu ir sudaryti prielaidas palaipsniui į Akademijos dalininkus įtraukti ir kitas Klaipėdos regiono savivaldybes.

Įgyvendinant programą siekiama nuosekliai didinti programoje dalyvaujančių mergaičių ir merginų skaičių, stiprinti moterų krepšinio sistemą regione ir sudaryti sąlygas programos veiklų tęstinumui ir pasibaigus programos laikotarpiui.

18. PROGRAMOS VIEŠINIMAS IR KOMUNIKACIJA

Programos veiklos ir pasiekti rezultatai bus viešinami Akademijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse.

Viešinimo veiklos prisidės prie mergaičių ir moterų krepšinio populiarinimo, visuomenės informavimo apie programos veiklas bei Klaipėdos rajono, kaip aktyvios ir sportiškos savivaldybės, matomumo didinimo.

19. PROGRAMOS RIZIKŲ VALDYMAS

Įgyvendinant programą gali kilti organizacinių, finansinių ar veiklos planavimo iššūkių, susijusių su finansavimo pokyčiais, dalyvių skaičiaus svyravimais ar kitais išoriniais veiksniais.

Siekiant užtikrinti sklandų programos įgyvendinimą, bus nuolat vertinama programos veiklų eiga, identifikuojamos galimos rizikos ir taikomos atitinkamos priemonės joms valdyti.

Esant poreikiui, programos veiklos gali būti koreguojamos, siekiant užtikrinti programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Programa įgyvendinama 2026–2028 metais.

Programos įgyvendinimo rezultatai vertinami kasmet, atsižvelgiant į pasiektus sportinius rezultatus, programos dalyvių skaičių ir įgyvendintų veiklų apimtį.

Esant poreikiui programa gali būti tikslinama Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________________