| Tarybos posėdžio data ir protokolo numeris | Protokolinis pavedimas | Atsakingas | Vykdymo eiga ir rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-04-28 T1-4 | Svarstant klausimą „Informacija dėl rekreacinės infrastruktūros įrengimo Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje“ priimtas protokolinis sprendimas – pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui perimti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įrengtą esamą bei planuojamą įrengti infrastruktūrą Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje ir užtikrinti jos priežiūrą. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybė yra pasiruošusi perimti turtą tiek esamą, tiek planuojamą įrengti, bet niekas nesiūlo, todėl Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 2016-06-15 išsiųstas raštas Nr. (5.1.73)-A5-3457 „Dėl rekreacinės infrastruktūros įrengimo Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje“. 2016-06-30 gautas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atsakymas Nr. (2)-V3-1024-(11.), kad tvarkant draustinį bus teikiama paraiška dėl ES finansavimo (įtraukus į Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą). Naujos informacijos iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dėl infrastruktūros įrengimo ir perdavimo negauta. Pajūrio regioninio parko direktorius D. Nicius informavo, kad rekreacinė infrastruktūra yra įrengta. Tvarkoma dokumentacija. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius D. Nicius 2024 m. pradžioje papildomai informavo, kad vis dar tvarkomi dokumentai rekreacinės infrastruktūros perdavimui. Ji bus perduota, kai dokumentai bus pilnai sutvarkyti. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius D. Nicius 2025 m. pradžioje informavo, kad dokumentai perdavimui jau sutvarkyti, tad artimiausiu metu infrastruktūrą planuojama perduoti. Protokolinis sprendimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2020-04-16 T1-4 | Svarstant klausimą ,,Dėl pastatų Mokyklos g. 1, Drevernoje, paskirties pakeitimo“ priimtas protokolinis pavedimas ¬ įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių iki projekto vykdymo pradžios pasirašyti aktą dėl pastatų, Mokyklos g. 1, Drevernoje teritorijos atskyrimo ir naudojimo. Plane numatyti atskirus patekimus į teritoriją, teritorijų ribas ir infrastruktūros naudojimo sąlygas. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | Sklypų kadastrinės bylos suformuotos. Vienas iš naujai suformuotų sklypų perduotas registruoti VĮ „Registrų centras“, vyksta registravimo darbai. Užregistravus šį sklypą, bus vykdomi kito sklypo (kurio kadastrinė byla taip pat jau suformuota) kadastrinės bylos derinimo darbai. 2022-09-29 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T11-297 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypo perdavimo valdyti panaudos pagrindais asociacijai amatininkų gildijai „Lamata“. Šio sprendimo 3 punktu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas pradėti Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo 0,2500 ha ploto (kadastro numeris 5515/0001:165), esančio Mokyklos g. 1A, Drevernos k, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo procedūrą, suformuojant atskirą žemės sklypą prie jame esančių asociacijos amatininkų gildijos „Lamata“ panaudos pagrindais valdomų pastatų. 2023 m. buvo kreiptasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos rajono skyrių dėl nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo Mokyklos g. 1A, Drevernos k., Klaipėdos r. sav. Kadastro duomenų byla pavirtinta 2023-10-31. Patvirtinus bylą, Registrų centre 2023-12-06 įregistruoti kadastro duomenys. Klausimai, susiję su sklype adresu Mokyklos g. 1A, Dreverna, Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., esančiais nekilnojamojo turto objektais yra aptarti 2022-10-31 Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypo panaudos sutarties Nr. AS-2148 7 punkte. Jame numatyta, jog Panaudos gavėjas įsipareigoja užtikrinti visiems asmenims netrukdomą patekimą į žemės sklype esančius Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomus nekilnojamojo turto objektus – Gyvenamąjį namą, Kiemo aikštelę, patekimą prie kitų inžinerinių statinių - Tvoros, Šulinio, taip pat panaudos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras galėtų netrukdomai išvardintus statinius naudoti, valdyti ir disponuoti jais, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamai įgyvendinti savo steigimo dokumentuose nurodytus tikslus ir veiklas. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2020-05-28 T1-6 | Svarstant klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-43 „Dėl nekilnojamojo turto Gargždų krašto muziejaus plėtrai pirkimo“ pripažinimas netekusiu galios, priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesta Administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę, jos darbe kviečiant dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos frakcijų atstovus, Gargždų krašto muziejaus atstovus, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos atstovus, išnagrinėti naujo Gargždų krašto muziejaus, bibliotekos ir/ar konferencijų centro pastato statybų galimybę ir pateikti siūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius/Turto valdymo skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. AV-1422 sudaryta komisija apsvarstė ir įvertino Gargždų krašto muziejaus bei J. Lankučio bibliotekos keliamus reikalavimus patalpų dydžiui. Atliko Gargždų miesto vietos analizę ir įvertino galimas geografines naujojo pastato statybų galimybes. Darbo grupė pasiūlė (Nr. A4-1671) statyti bendrą pastatą, kuriame veiklą vykdytu Gargždų krašto muziejus ir J. Lankučio biblioteka (bendrų patalpų plotas nuo 2500 kv. m iki 3000 kv. m) bei apsvarstyti galimybę neskelbiamų derybų būdu pirkti sklypą, esantį Kvietinių g. 24B, Gargždai (Gargždų parke). Ši informacija pateikta Tarybai 2020 m. lapkričio 26 d. Tarybos posėdžio metu. Taryba nutarė atsižvelgti į pateiktą informaciją. Sklypas parduotas ne savivaldybei. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. priėmė sprendimą Nr. T11-69 „Dėl žemės sklypo (žemės sklypo dalies), patalpų, pastato su kitais inžineriniais statiniais (duomenys nuasmeninti), Klaipėdos r. sav., pirkimo“. Vykdomos derybos dėl pastatų bei žemės, esančių Sodo g. 5A, Gargždai, pirkimo. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-02 įsakymu Nr. AV-571 sudaryta komisija vedė derybas dėl Sodų g. 5A, Gargžduose esančio žemės sklypo (žemės sklypo dalies), patalpų savininku E. Vendeliu, bei tuo pačiu adresu esančio ūkinio pastato, kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (savininkas UAB „Gargždų būstas“) pirkimo. Kadangi abiejų turto savininkų prašoma kaina už parduodamus objektus buvo didesnė nei nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė, todėl pirkimo procedūra buvo nutraukta dėl kainos nesutarimo. Apie derybų rezultatus informuotas Klaipėdos rajono savivaldybės meras. Pastatas projektuojamas, lėšos numatytos strateginiame veiklos plane, priemonę vykdo Statybos ir kelių priežiūros skyrius Protokolinis sprendimas įvykdytas. |
| 2021-09-30 T1-11 | Svarstant klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-222 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę, išnagrinėti Lapių pagrindinės mokyklos nebaigto statyti priestato įveiklinimo galimybes bei pateikti siūlymus įtraukiant ir frakcijų pirmininkus į šią darbo grupę. | Švietimo ir sporto skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. AV-2955 „Dėl darbo grupės sudarymo Lapių pagrindinės mokyklos nebaigto statyti priestato įveiklinimo galimybėms išnagrinėti“ yra sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkė - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Petrauskienė. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba skyrė 14,0 tūkst eurų Vėžaičių pagrindinei mokyklai atlikti šios mokyklos Lapių skyriuje nebaigto statyti priestato (bendrabučio) konservavimo darbus. Pastatas, įdėjus lauko duris, užbaigus visų išorinių langų sudėjimą, užkonservuotas nuo gamtos didesnio poveikio. Dėl tolimesnio šio pastato panaudojimo Savivaldybėje dar nėra apsispręsta. Savivaldybės administracija Lapių skyriaus patalpas administracijos pastato (Klaipėdos g. 2) renovacijos laikotarpiu naudos administracijos baldų, kitų priemonių sandėliavimui. Savivaldybė dar neturi galutinio sprendimo dėl Vėžaičių pagrindinės mokyklos Lapių skyriaus patalpų (tarp jų ir nebaigto statyti priestato) efektyvesnio panaudojimo. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2022-03-31 T1-5 | Svarstant informaciją dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro J. Gižo etnografinės sodybos filialo padalinio Priekulėje steigimo (Nr. A4-350) priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo: 1.Įpareigota Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorė D. Buivydienė pradėti procedūras dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro J. Gižo etnografinės sodybos filialo padalinio Priekulėje steigimo. 2. Pavesta Administracijos direktoriui teikti Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio planavimo darbo grupei ir Strateginio planavimo komisijai svarstyti klausimą dėl lėšų reikalingų Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro padalinio Priekulėje veiklai įtraukimo į Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2022‒2024 m. | Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius | 2022-12-19 Turizmo tarybos posėdyje buvo svarstoma galimybė dalyvauti tarptautiniame projekte pagal Interreg Lietuvos-Latvijos programą ir teikti paraišką kartu su latvių partneriais, kuriame viena iš veiklų numatoma TIC padalinio Priekulėje įrengimas išorinio finansavimo lėšomis. 2023-01-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-33 TIC perduotas nekilnojamąjį turtą – 56,14 kv. m ploto – Pagalbinio ūkio paskirties patalpas (72,64 proc. viso pastato ploto), žymimas 9-5 (25,20 kv. m.), G-2 (30,94 kv. m), esančias Turgaus g. 6-2, Priekulė, Klaipėdos r. sav., unikalus numeris 4400-4492-1622:9568, pastate, kurio unikalus Nr. 5588-0000-5022, žymimas plane 1A2p. Interreg Lietuvos-Latvijos programai teikta paraiška dėl TIC perduotų patalpų Priekulėje negavo finansavimo. Rengiamame Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2024-2026 m. TIC perduotų patalpų Priekulėje sutvarkymui numatomos lėšos 2025 m. Lėšos SB Strateginiame plane numatytos 2026 metams, tada ir planuojami rangos darbai. 2025 m. atliktos viešųjų pirkimų procedūros projektavimo darbams, kai projektu keičiama patalpų paskirtis ir planuojamas remontas. Projektas parengtas, įkeltas į infostatybą, laukiama statybų leidimo. 2026 m. numatytas finansavimas techninio projekto parengimui apmokėti. Gavus statybų leidimą bus organizuojamos viešųjų pirkimų procedūros patalpų remonto darbams pirkti. Lėšos skirtos 2027 metams. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2022-03-31 T1-5 | Svarstant informaciją dėl Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos (Nr. A4-404) priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesta Klaipėdos rajono savivaldybės Merui sudaryti darbo grupę iš frakcijų atstovų, kuri išnagrinėtų pateiktą Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studiją ir pateiktų siūlymus sekančiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | 2022-05-26 vykusio savivaldybės tarybos posėdžio metu pateikta informacija dėl Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos. 2022-11-15 gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas su galimybių studija, papildyta įgyvendinimo veiksmų planu.(A4-1446). Galimybių studija nagrinėja naują teritoriją Kopūstų kaime, susitarimo kol kas nėra. Naujo kreipimosi dėl kapinių vietos iš Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 m. ir 2025 m. negauta. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2022-08-25 T1-10 | Svarstant klausimą dėl Biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesta sudaryti darbo grupę ir išnagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos plėtros perspektyvas gyvenvietėse. | Kultūros skyrius | Darbo grupė sudaryta 2022-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2660 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos plėtros perspektyvų gyvenvietėse išnagrinėjimo darbo grupės sudarymo“. 2022-10-04 Darbo grupė nusprendė: 1. Pavesti Kultūros skyriui suorganizuoti išvykstamąjį Darbo grupės posėdį, kuriame būtų susipažinta su Bibliobuso maršrutu ir įvertinta Kalotės patalpų būklė. 2. Siūlyti bibliotekai koreguoti Bibliobuso grafiką bei didinti informacijos apie jame teikiamas paslaugas sklaidą. 3. Pavesti bibliotekai iki kito posėdžio pateikti preliminarią filialo išlaikymo sąmatą. Darbo grupė po išvažiuojamojo posėdžio į Kalotės teritoriją, nutarė darbą pratęsti organizuojant dar bent vieną išvažiuojamąjį posėdį į kitą rajono pusę (Veiviržėnų, Dovilų seniūnijos). Posėdžio Kalotėje metu buvo nutarta gauti Kalotės gyvenvietės bendruomenės ir seniūnaitijos patalpų poreikį ne tik bibliotekos, bet ir galimoms kitoms – bendruomenės, seniūnaitijos, jaunimo – veikloms. Gavus jų poreikį, atlikti preliminarius pastato/patalpų remonto/renovacijos lėšų poreikio skaičiavimus bei įvertinti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo galimybes bei parengti preliminarią sąmatą. Kalotės bendruomenei nepateikus patalpų poreikio bendruomeninėms, jaunimo, seniūnaičių veikloms (nėra poreikio), klausimas nebesvarstomas. Patalpos rinkimams nuomojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 2025 m. strateginiame veiklos plane ir Savivaldybės biudžete suplanuota 145 tūkst. eurų (7.2.1.6. priemonė „J. Lankučio viešosios bibliotekos filialo Kalotės kaime projektavimas ir statyba) moduliniam statiniui, kuris atliks ir bibliotekos filialo funkciją ir bus sudarytos sąlygos rinkimų organizavimui. 2026 m. 7 SVP priemonėje 7-2-1-5 „J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų Purmalių kaime projektavimas ir statyba“ numatyta 200 tūkst. eurų moduliniam statiniui, kuris atliks ir bibliotekos filialo funkciją ir bus sudarytos sąlygos rinkimų organizavimui. Antrą kartą paskelbtas modulinio statinio pirkimas, ruošiamasi skelbti sklypo įrengimo ir komunikacijų įrengimo darbų pirkimus. 200 tūkst. Eurų sumoje suplanuota baldų ir įrangos pirkimas. Darbo grupė išnagrinėjo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos plėtros perspektyvas gyvenvietėse. Jau vykdomi sprendinių įgyvendinimai. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2022-08-25 T1-10 | Svarstant klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę, Merui deleguoti nuo kiekvienos frakcijos po vieną Tarybos narį, kuri apsvarstytų, įvertintų klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo ir tada rengtų Tarybos sprendimo projektą. | Bendrųjų reikalų skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AV-2493 „Dėl darbo grupės sudarymo įvertinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo galimybes“ sudarė darbo grupę. 2022-10-17 parengtas sprendimo projektas T10-380 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kelionės iš namų į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tačiau klausimas taryboje bus svarstomas tik gavus Vyriausybės atstovų įstaigos pastabas dėl kompensacijų administracijos valstybės tarnautojams teisėtumo. 2023 m. Vyriausybės atstovų įstaiga nepateikė raštiško išaiškinimo, tačiau buvo patvirtinta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, valstybės tarnautojui draudžiama gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, kitų pajamų negu darbo užmokestis ir šiame įstatyme nustatytos išmokos, kompensacijos ir pašalpos. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2023 m. vasario 28 d. pasirašė kolektyvinę sutartį Nr. AS-450, kurioje sutarta, kad Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nuo darbo vietos nutolusi daugiau nei 5 kilometrus į vieną pusę, kompensuojamos kelionės iš namų į darbą ir atgal išlaidos. Vyriausybės atstovų įstaigos patarėja žodžiu informuota apie Kolektyvinėje sutartyje sutartą kelionės išlaidų kompensavimą darbuotojams. Šiuo metu kolektyvinės sutarties punktas dėl kelionės išlaidų kompensavimo nėra įgyvendinamas praktikoje. Profesinės sąjungos komitetas 2024-11-22 raštu kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, kad planuojant 2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetą, būtų skiriama 100 000 tūkst. eurų darbuotojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo daugiau nei 5 km. kelionės iš namų į darbą ir atgal išlaidų kompensavimui. Prašymas buvo svarstytas 2025-01-10 Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupės posėdyje. Grupė siūlymui skirti 100 000 tūkst. eurų darbuotojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo daugiau nei 5 km. kelionės iš namų į darbą ir atgal išlaidų kompensavimui, nepritarė, tačiau pasiūlė šį klausimą svarstyti ateityje. 2025-02-01–2026-05-01 laikotarpiu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo galimybių klausimas nebuvo svarstomas. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2023-09-28 T1-10 | Svarstant informaciją dėl pritarimo darnaus judumo priemonių (dviračių, elektrinių dviračių, paspirtukų, elektrinių paspirtukų ir kt.) saugojimo vietų steigimui Klaipėdos rajone. Priimtas protokolinis pavedimas, kuriuo pavesti Merui potvarkiu iki sekančio Tarybos posėdžio sudaryti darbo grupę, įtraukiant iš kiekvienos frakcijos po 1 Tarybos narį, Administracijos darbuotojus, kuri įvertintų darnaus judumo priemonių saugojimo vietų steigimo Klaipėdos rajone poreikį, sudėliotų strategiją ir priemonių planą. | Vadovybė | 2023 m. spalio 17 d. Mero potvarkiu Nr. MV-839 „Dėl darbo grupės sudarymo dėl darnaus judumo priemonių saugojimo vietų steigimo Klaipėdos rajone poreikio“ sudaryta darbo grupė. 2026 m. vasario mėn. prie Gargždų autobusų stoties buvo nupirkta ir pastatyta dviračių saugykla. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2024-05-30 T1-5 | Svarstant informaciją dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano koncepcijos (Nr. A4-1206) Priimtas protokolinis pavedimas, pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendinius rengti pagal I-ąją specialiojo plano koncepcijos alternatyvą. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendiniai rengiami pagal I alternatyvą. 2024 m. buvo rengiami ir derinami SPAV dokumentai. Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas patvirtintas 2025-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-422 pagal I koncepcijos alternatyvą. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2025-03-27 T1-3 | Svarstant 10 darbotvarkės informaciją Dėl futbolui skirtos infrastruktūros plėtros vizijos pristatymo (Nr. A4-684). Priimtas protokolinis pavedimas, pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui parengti bendradarbiavimo sutartį (ir pagal poreikį įgaliojimus) tarp Klaipėdos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gargždų futbolas“ dėl Gargždų miesto stadiono su maniežu (komplekso) vystymo, numatant VšĮ „Gargždų futbolas“ įsipareigojimus parengti prieš projektinius pasiūlymus ir techninę užduotį projektavimo darbams atlikti. | Švietimo ir sporto skyrius | Parengtas bendradarbiavimo sutarties projektas, kuris el. paštu išsiųstas derinti VšĮ „Gargždus futbolas“. Suderinus projektą, sutartis bus pasirašyta. 2025-06-19 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 2026 m. pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta priemonė – „Gargždų miesto stadiono su maniežu projekto įgyvendinimas“. Šiai priemonei 2026 metais numatytas 80 000 Eur finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių, o 2027 metais planuojamas 70 000 Eur finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. Tolimesni sprendimai dėl projekto finansavimo bus priimami atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir nustatytus prioritetus. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2025-05-29 T1-5 | Svarstant informaciją dėl naujos bendrojo ugdymo mokyklos Sendvario seniūnijoje (Nr. A4-1189), priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti konsultavimąsi su gyventojais elektroninių ryšių priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 45 straipsnio 3 punktu, dėl vietos, kurioje būtų statoma nauja pagrindinė mokykla Sendvario seniūnijoje ir planuoti lėšas, reikalingas sklypo įsigijimui 2026 m. | Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius/ Turto valdymo skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybės apklausų sistemoje apklausa.klaipedos-r.lt apklausa dėl vietos, kurioje galėtų būti statoma nauja pagrindinė mokykla Sendvario seniūnijoje, paskelbta 2025-06-09 ir vyko iki 2025-06-16. Apklausos nuoroda paviešinta Savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinkluose, žiniasklaidos priemonėse. Iš viso apklausoje dalyvavo 975 asmenys. Balsų pasiskirstymas: Baukštininkų zona – 428 balsai, Klemiškės I zona – 301 balsas, Aukštkiemių zona – 246 balsai. 2026-03-26 priimtas tarybos sprendimas T11-82 „Dėl žemės sklypų Klemiškės I kaimo teritorijoje pirkimo“ šiuo metu vykdomos žemės sklypų pirkimo procedūros. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2025-05-29 T1-5 | Svarstant klausimą „Dėl sutikimo pagerinti ir pertvarkyti Savivaldybės turtą, esantį Tilto g. 2, Gargždai“, priimtas protokolinis pavedimas: įpareigoti VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro stebėtojų tarybą, įgyvendinus projektą „Sveikatos centro pastatų atnaujinimas, Tilto g. 2, Gargžduose“, pagal plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas II, įvertinti VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro finansines galimybes per 10 metų Agentūrai Aplinkos projektų valdymo agentūrai grąžinti 50 proc. grąžinamosios subsidijos, t. y. 1 934 139 Eur ir pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl poreikio finansuoti grąžinamosios subsidijos/jos dalies grąžinimą Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. | Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius | Projektas „Sveikatos centro pastatų atnaujinimas, Tilto g. 2, Gargžduose“, pagal plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas II“ bus įgyvendintas iki 2030 m. todėl išvada dėl poreikio finansuoti grąžinamosios subsidijos/jos dalies grąžinimą Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus pateikiama ne anksčiau. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2025-08-28 T1-8 | Svarstant klausimą „Dėl viešosios įstaigos krepšinio klubo „Gargždai“ 2025 metų programos „Gargždų „Gargždai“ krepšinio komandos dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygoje“ patvirtinimo“, priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Administracijos direktoriui pasirašyti finansavimo sutartį tik po to, kai bus patvirtinti Viešosios įstaigos krepšinio klubo „Gargždai“ įstatai. | Švietimo ir sporto skyrius | Po įstaigos įstatų patvirtinimo 2025-10-02 savivaldybė su viešąja įstaiga krepšinio klubu „Gargždai“ pasirašė 2025 metų programos „Gargždų „Gargždai“ krepšinio komandos dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygoje“ vykdymo ir finansavimo sutartį, pagal kurią įstaigai buvo skirtas finansavimas. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2025-10-30 T1-10 | Svarstant klausimą „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T11-279 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“, priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Merui, Mero potvarkiu per savaitę laiko sudaryti darbo grupę į kurią būtų deleguojami po atstovą iš kiekvienos frakcijos, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir per 2 mėn. priimti sprendimą dėl stadiono naudojimosi tvarkos. | Švietimo ir sporto skyrius | 2025-11-07 mero potvarkiu Nr. MV-1205 „Dėl darbo grupės sudarymo naudojimosi Gargždų miesto stadionu tvarkos ir nuomos kainų nustatymui“ sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta apsvarstyti naudojimosi Gargždų miesto stadionu tvarką ir nuomos kainas bei iki 2025 m. gruodžio 31 d. pateikti siūlymus merui. 2025-11-25 įvyko darbo grupės posėdis, kuriame nutarta: 1. 2025 m. gruodžio mėn. Savivaldybės tarybai teikti sprendimo 2025-08-28 Nr. T11-279 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ (2025-10-30 sprendimo Nr. T11-376 redakcija) pakeitimą, keičiant atlygintinų paslaugų kainas, jas papildant objektais, kurie VšĮ „Gargždų futbolas“ papildomai nuomojami (be 2020 m. lapkričio 3 d. nuomos sutartyje tarp BĮ Sporto centro ir VšĮ „Gargždų futbolas“ numatytų objektų) organizuojant futbolo varžybas bei nustatant šių objektų nuomos kainas. 2. Prašyti BĮ Sporto centro raštu pateikti Savivaldybės merui siūlomą atlygintinų paslaugų kainų pakeitimą, nurodant atskirus objektus ir jų kainas, pagrįstas rinkos kainų analize arba kitais objektyviais rinkos duomenimis, kad būtų užtikrintas siūlomų sumų pagrįstumas ir skaidrumas. 3. Prašyti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo V. Jaso iki 2025 m. lapkričio 25 d. elektroniniu laišku pateikti teisinį išaiškinimą dėl susidariusios konfliktinės situacijos tarp VšĮ „Gargždų futbolas“ ir BĮ Sporto centro dėl BĮ Sporto centro teikiamų sąskaitų VšĮ „Gargždų futbolas“ apmokėjimui už stadiono nuomą futbolo varžyboms organizuoti (t. y. išaiškinti ar VšĮ „Gargždų futbolas“ privalo apmokėti nuo 2025 m. kovo mėn. BĮ Sporto centro pateiktas sąskaitas „už stadiono nuomą“, ar jas reikėtų anuliuoti bei pateikti siūlymus dėl tolimesnių veiksmų šiuo klausimu). Gauta Savivaldybės teisininko išvada, BĮ Sporto centro siūlymai, kurie patvirtinti 2026-12-18 tarybos sprendimu Nr. T11-450 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T11-279 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. Protokolinis pavedimas įvykdytas. |
| 2026-01-29 T1-1 | Svarstant informaciją „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams inicijavimo įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros sprendinius Sendvario seniūnijoje“ (Nr. A4-213), priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Administracijos direktoriui pradėti žemės poėmio procedūras, siekiant įrengti suplanuotą infrastruktūrą. | Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS skyrius | Vykdomi viešieji pirkimai dėl žemės sklypų, paimamų visuomenės poreikiams, sąnaudų ir naudos analizės atlikimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos pagal parengtą vietinės reikšmės kelių (gatvių) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2026-03-29 T1-3 | Svarstant klausimą Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-426 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, priimtas protokolinis pavedimas: Mero potvarkiu sudaryti darbo grupę, kuri parengtų subsidijos skyrimo tvarką, įpareigojančią privačių darželių savininkus sutartą laiką nedidinti darželių lankančių vaikų tėvams mokesčio. Darbo grupę sudaryti iš 6 tarybos narių – po 3 atstovus iš pozicijos ir opozicijos, darbo grupėje kviesti dalyvauti Savivaldybės administracijos ir privačių ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų atstovus. Prie klausimo svarstymo grįžti iki 2026 m. birželio mėn. Tarybos posėdžio. Opozicijos lyderis, Tarybos narys J. Ruškys prašė į darbo grupės klausimų svarstymą įtraukti ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių klausimą, nes ši diskusija buvo kilusi ir Tarybos komitetų posėdžiuose. | Vadovybė | 2026 . balandžio 4 d. Mero potvarkiu Nr. MV-414 „Dėl darbo grupės sudarymo dėl iš savivaldybės biudžeto kompensuojamos sumos didinimo už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą privačiose įstaigose tvarkos pakeitimo“ sudaryta darbo grupė. Darbo grupė turėjo du posėdžius. Šiuo metu yra planuojamas 3 posėdis. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2026-03-29 T1-3 | Svarstant informaciją Dėl Drevernos–Svencelės vietovės lygmens bendrojo plano rengimo: teritorijos vystymo urbanistinės idėjos (Nr. A4-475) priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos rajono savivaldybės dalies − Drevernos – Svencelės vietovės lygmens bendrojo plano koncepcijos alternatyvas formuoti kurortinės teritorijos urbanistinės idėjos/krypties pagrindu. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | 2026 m. gegužės mėnesį buvo rengiamos koncepcijos alternatyvos pagal pasirinktą kurortinio vystymo kryptį. Protokolinis pavedimas vykdomas. Kontrolė tęsiama. |
| 2026-04-29 T1-4 | Svarstant informaciją Dėl Sendvario seniūnijos patalpų nuomos (Nr. A4-954) priimtas protokolinis pavedimas: pavesti Administracijos direktoriui 3 metų laikotarpiui pratęsti Sendvario seniūnijos veiklai reikalingų patalpų nuomą | Turto valdymo skyrius | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Slengių slėnis“, atsižvelgdami į 2026-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolą Nr. T1-4, susitarė pratęsti 2021 m. lapkričio 22 d. patalpų nuomos sutartį Nr. AS-2270 3 (trejų) metų laikotarpiui nuo 2026 m. lapkričio 22 d. (2026-05-06 susitarimas Nr. AS-821). Protokolinis pavedimas įvykdytas. |

___________________________________