Klaipėdos rajono savivaldybės Merui                                                     2026-06-08  Nr. S-21

Broniui Markauskui,

Tarybai

DĖL FINANSINIO PRISIDĖJIMO PRIE PROJEKTO „ALTITUDĖ – IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ KOMPETENCIJŲ KELIAS“

2026 m. birželio 8 d.

Gargždai

Jono Lankučio viešoji biblioteka planuoja teikti projekto „Altitudė – išmaniųjų technologijų kompetencijų kelias“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo planą pagal kvietimą Nr. 11-498-K „Žinių ir kompetencijų ugdymas išmaniųjų technologijų panaudojimo srityje, siekiant plėtoti socialinę ir ekonominę Gargždų miesto plėtrą“. Projektą numatoma įgyvendinti kartu su NVO partneriu – jaunimo organizacija „Alterno“.

Projektas atitinka Gargždų miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos 1 tikslą „Skatinti darnią plėtrą Gargždų mieste kompleksiniu aspektu: socialiniu, ekonominiu ir aplinkos“, 1.2 uždavinį „Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius“ ir šio uždavinio 1.2.2 veiksmą „Skatinti žinių ir kompetencijų ugdymą išmaniųjų technologijų panaudojimo srityje, siekiant plėtoti socialinę ir ekonominę Gargždų miesto plėtrą“.

Numatoma preliminari bendra Projekto vertė – 96 194,46 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 46 ct). Pagal kvietimo reikalavimus ne mažiau kaip 10 proc. projekto biudžeto turi sudaryti pareiškėjo ir (ar) kitų šaltinių prisidėjimas. Pagal preliminarų Projekto biudžetą 10 proc. prisidėjimas sudarytų 9 619,45 Eur.

Jono Lankučio viešoji biblioteka neturi galimybių šio prisidėjimo užtikrinti savo lėšomis, todėl prašome Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos inicijuoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimą dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Projektui, užtikrinant ne mažesnį kaip 10 proc. galutinio Projekto biudžeto kofinansavimą.

Prašome iki 2026 m. birželio 28 d. pateikti prisidėjimą patvirtinantį dokumentą – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl ne mažesnio kaip 10 proc. prisidėjimo prie Projekto finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis.

Trumpas Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas socialiai pažeidžiamoms Gargždų miesto gyventojų grupėms įgyti praktinių išmaniųjų technologijų taikymo įgūdžių ir juos panaudoti kūrybinėms, bendruomeninėms ar verslioms iniciatyvoms įgyvendinti. Projekto veiklomis siekiama stiprinti dalyvių skaitmenines ir kūrybines kompetencijas, skatinti iniciatyvumą, pasitikėjimą naudotis technologijomis ir aktyvesnį įsitraukimą į Gargždų miesto bendruomeninį bei ekonominį gyvenimą.

Pagrindinė Projekto veiklų dalis bus vykdoma Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, adresu Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai. Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2028 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į galutinį Projekto įgyvendinimo plano patvirtinimo ir finansavimo sutarties sudarymo terminą.

Projektas orientuojamas į dvi tikslines grupes: socialiai pažeidžiamus jaunus asmenis nuo 14 iki 29 metų – 20 dalyvių ir socialinę atskirtį patiriančius senjorus – 30 dalyvių. Iš viso planuojama įtraukti ne mažiau kaip 50 Gargždų miesto gyventojų. Projekto veiklose taip pat numatoma įtraukti ne mažiau kaip 2 savanorius, kurie prisidės prie dalyvių informavimo, veiklų organizavimo ir pagalbos veiklų metu. Savanorių įtraukimu siekiama skatinti aktyvesnį bendruomenės narių dalyvavimą Projekto veiklose, savanorystės kultūrą ir tarpusavio pagalbą.

Planuojamos veiklos ir siektini rezultatai

Projekto lėšomis Jono Lankučio viešoji biblioteka planuoja įsigyti technologinę įrangą, skirtą dalyvių seminarams, kūrybinėms dirbtuvėms, praktinėms užduotims ir technologinio pažinimo veikloms įgyvendinti. Įranga sudarys sąlygas dalyviams rengti ir pristatyti idėjas, kurti prototipus, praktiškai taikyti 3D spausdinimo, 3D skenavimo, sublimacinės spaudos, skaitmeninio turinio kūrimo, garso, vaizdo, dronų ir dirbtinio intelekto sprendimus. Detalesnis įsigyjamos įrangos ir numatomų išlaidų aprašymas pateikiamas biudžeto priede Nr. 1.

Įgyvendinant Projektą numatoma vykdyti bendrus įvadinius, tarpinius ir baigiamuosius renginius jaunimui ir senjorams, praktinius seminarus atskiroms tikslinėms grupėms, praktines dirbtuves mažesnėse dalyvių grupėse, refleksinius-apibendrinamuosius renginius, teikti mentorystės pagalbą dalyviams, taip pat užtikrinti išmaniųjų technologijų paslaugos specialisto darbą, susijusį su įrangos priežiūra, praktine pagalba dalyviams ir veiklų koordinavimu.

Dalis veiklų bus organizuojama bendrai, skatinant jaunimo ir senjorų bendradarbiavimą, o dalis – atskirai, pritaikant turinį konkrečiai tikslinei grupei. Jaunimo veiklose daugiau dėmesio bus skiriama kūrybinių idėjų plėtojimui, technologinių sprendimų kūrimui, skaitmeninio turinio rengimui, idėjos pristatymui ir verslumo pradmenims. Senjorų veiklose daugiau dėmesio bus skiriama technologijų pažinimui, praktiniam išbandymui, skaitmeninių įgūdžių stiprinimui, saugiam elgesiui internete, sukčiavimo rizikų atpažinimui ir pasitikėjimo naudotis šiuolaikinėmis technologijomis didinimui.

Numatoma vykdyti šias pagrindines veiklų kryptis:

– 3D skenavimo, modeliavimo ir spausdinimo veiklas, leidžiančias dalyviams suprasti, kaip idėja tampa fiziniu prototipu;

– kūrybinės gamybos ir sublimacinės spaudos veiklas, skirtas dizaino, gamybos ir praktinio pritaikymo įgūdžiams ugdyti;

– dronų, vaizdo, garso ir skaitmeninio turinio kūrimo veiklas, padedančias parengti šiuolaikišką idėjos, produkto, paslaugos ar veiklos rezultato pristatymą;

– dirbtinio intelekto ir skaitmeninio kūrimo veiklas, orientuotas į idėjų generavimą, informacijos paiešką, tekstų rengimą, skaitmeninio turinio kūrimą ir saugų DI įrankių naudojimą;

– saugaus elgesio internete, komentarų, kritikos, konfliktų, sukčiavimo rizikų ir emocinio atsparumo temas;

– technologinės idėjos kaip produkto, paslaugos, socialinės ar bendruomeninės iniciatyvos plėtojimo ir pristatymo veiklas;

– praktines veiklas mažesnėse grupėse, kurių metu dalyviai galės susipažinti su įsigyta įranga, išbandyti jos praktinio naudojimo galimybes ir atlikti kūrybines užduotis.

Projekto metu numatoma skirti 750 valandų išmaniųjų technologijų paslaugos specialisto darbui. Specialisto darbo valandos numatomos siekiant sudaryti sąlygas Projekto veiklų laikotarpiu dalyviams saugiai, tikslingai ir praktiškai naudotis įsigyta įranga bei įgyti praktinės patirties taikant technologinius sprendimus. Papildomai numatoma įsigyti žaliavų ir priemonių, būtinų dalyvių praktinėms veikloms, bandymams ir prototipų kūrimui.

Įgyvendinus Projektą, tikimasi:

– sustiprinti jaunimo ir senjorų praktines kompetencijas išmaniųjų technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, 3D technologijų, dirbtinio intelekto įrankių, vaizdo ir garso sprendimų taikymo srityse;

– paskatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, kūrybiškumą ir gebėjimą technologines idėjas paversti socialinėmis, bendruomeninėmis ar versliomis iniciatyvomis;

– sumažinti senjorų baimę naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, sustiprinti jų skaitmeninį pasitikėjimą ir saugaus elgesio internete įgūdžius;

– skatinti jaunimo ir senjorų bendradarbiavimą, tarpusavio ryšius ir aktyvesnį įsitraukimą į Gargždų miesto bendruomeninį gyvenimą;

– sudaryti sąlygas Projekto veiklų laikotarpiu dalyviams naudotis išmaniųjų technologijų praktinio naudojimo ir kūrybos paslauga, pasitelkiant įsigytą įrangą ir išmaniųjų technologijų paslaugos specialisto pagalbą;

– sustiprinti bibliotekos kaip atviros, modernios ir bendruomenei prieinamos technologijų pažinimo, kūrybos ir iniciatyvų plėtojimo erdvės vaidmenį Gargždų mieste.

Projekto biudžetas

Preliminari bendra Projekto biudžeto suma – 96 194,46 Eur.

Tiesioginės Projekto išlaidos sudaro 89 901,36 Eur. Iš jų 26 970,00 Eur numatoma skirti įrangai, įrenginiams ir kitam turtui įsigyti, o 62 931,36 Eur – Projekto veiklų įgyvendinimui.

Netiesioginėms išlaidoms numatoma skirti 6 293,10 Eur. Šios išlaidos bus naudojamos Projekto administravimo ir viešinimo išlaidoms padengti.

Projekto partneris

Prie Projekto įgyvendinimo prisidės NVO partneris – jaunimo organizacija „Alterno“. Partnerio vaidmuo projekte bus susijęs su dalyvių pritraukimu, Projekto viešinimu ir mentorystės pagalbos dalyviams teikimu. Numatoma, kad partneris Projekto dalyviams suteiks apie 20 valandų mentorystės pagalbos tema „Technologijos bendruomenei – nuo idėjos iki socialinės ar verslios iniciatyvos“.

Prašome pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės finansiniam prisidėjimui prie Projekto ir inicijuoti reikalingų sprendimų priėmimą, kad prisidėjimą patvirtinantis dokumentas būtų priimtas ir pateiktas ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 28 d., atsižvelgiant į tai, kad Projekto įgyvendinimo planas pagal kvietimą Nr. 11-498-K turi būti pateiktas iki 2026 m. birželio 30 d.

| Direktorė |  |  | Aurelija Norkevičienė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preliminarus Projekto biudžetas |  |  | Priedas Nr. 1 Planuojamas Projekto biudžetas |  |  |  |
| Nr. | Išlaidų kategorijos pavadinimas |  | Matas | Kiekis | Išlaidų suma, Eur |  |
| 1.1. | Žemė |  | - | - | - |  |
| 1.2. | Nekilnojamasis turtas |  | - | - | - |  |
| 1.3. | Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai |  | - | - | - |  |
| 1.4. | Įranga, įrenginiai ir kt. turtas (30 proc. tiesioginių išlaidų) |  |  |  | 26 970,00 |  |
| 1.4.1. | Spausdinimo įranga: 3D spausdintuvas (1 vnt.), 3D skeneris (1 vnt.), sublimacinis spausdintuvas (1 vnt.), džiovintuvas sublimacijai (1 vnt.), terminis presas sublimacijai (1 vnt.) |  | komp. | 1 | 13 500,00 |  |
| 1.4.2. | Vaizdo ir garso įranga: dronas su kamera (1 vnt.), mobili garso kolonėlė su mikrofonu (1 vnt.), studijinio mikrofono komplektas (1 vnt.), didelis ekranas su mobiliu stovu bei priedais (1 vnt.) |  | komp. | 1 | 6 970,00 |  |
| 1.4.3. | IT įranga: didelio našumo darbo kompiuteris (1 vnt.), monitorius, periferija |  | komp. | 1 | 6 500,00 |  |
| 1.5. | Projekto vykdymas |  |  |  | 62 931,36 |  |
| 1.5.1. | Bendri renginiai, po 50 dalyvių |  | vnt. | 3 | 11 224,00 |  |
| 1.5.2. | Seminarai jaunimui, po 20 dalyvių |  | vnt. | 5 | 11 270,00 |  |
| 1.5.3. | Seminarai senjorams, po 30 dalyvių |  | vnt. | 5 | 11 470,00 |  |
| 1.5.4. | Praktinės dirbtuvės senjorams mažoje grupėje |  | vnt. | 6 | 6 090,00 |  |
| 1.5.5. | Praktinės dirbtuvės jaunimui mažoje grupėje |  | vnt. | 4 | 4 060,00 |  |
| 1.5.6. | Refleksiniai-apibendrinamieji renginiai: jaunimui, po 20 dalyvių, ir senjorams, po 30 dalyvių |  | vnt. | 2 | 3 008,00 |  |
| 1.5.7. | Išmaniųjų technologijų paslaugos specialisto darbo užmokestis – 750 val. |  | val. | 750 | 11 100,00 |  |
| 1.5.8. | Žaliavos projekto dalyvių veikloms |  | komp. | 1 | 4 709,36 |  |
| 1.6. | VISOS TIESIOGINĖS IŠLAIDOS |  |  |  | 89 901,36 |  |
| 1.7. | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (7 proc. nuo tiesioginių išlaidų) |  |  |  | 6 293,10 |  |
| 1.7.1 | Projekto administravimo ir viešinimo išlaidos |  |  |  | 6 293,10 |  |
| 1.8. | Iš viso |  |  |  | 96 194,46 |  |