## MVP_2022
PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. AV-706
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS
Programos tikslo Nr. | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyriaus ar įstaigos sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) | Proceso ar/ir indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2022 metais | 2022-ųjų metų Asignavimai
[10 empty] | Finansavimo šaltinis | Suma, tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų
Planas (ketvirtis)
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 2)
2 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
4 | Skatinti rajono urbanistinę plėtrą organizuojant planų ir projektų rengimą ir nuolat atnaujinant rajono geoinformacinę sistemą (GIS)
4 | 1 | Rengti visuomenės poreikius tenkinančius teritorijų planavimo (detaliuosius planus) bei žemėtvarkos (žemės valdų projektus) dokumentus
4 | 1 | 1 | Detaliųjų planų rengimas (Gargždų miesto centro urbanistinės koncepcijos parengimas ir detaliojo plano keitimas) | 1 | Įvykdytas pirkimas ir parengta urbanistinė koncepcija | ATPS, J. Tamošauskienė | I-IV | Parengta Urbanistinė koncepcija | 1 | SB | 55 | 55
4 | 1 | 2 | Žemės valdų projektų rengimas | 1 | Rengti žemės valdų projektus | ATPS, V. Sirutis | I-IV | ParengtI žemės valdų projektai, vnt. | 3 | SB | 5 | 5
4 | 2 | Rengti Klaipėdos rajono miestų ir miestelių bendruosius planus bei inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemų specialiuosius planus
4 | 2 | 1 | Bendrųjų planų ir bendrųjų planų monitoringų rengimas | 1 | Klaipėdos rajono bendrojo plano minitoringo rengimas: 1. Vykdomos pirkimo procedūros; 2. Parengto monitoringo tvirtinimas taryboje. | ATPS, J. Tamošauskienė | I-IV | Parengtas Klaipėdos rajono bendrojo monitoringas | 1 | SB | 20 | 50
|  |  |  | 2 | Priekulės miesto bendrojo plano keitimas: 1. Vykdomos pirkimo procedūras Priekulės miesto bendrojo plano keitimui; 2. Pradėta rengti bendrojo plano koncepcija. | ATPS, K.Litvinas | I-IV | Nupirktas Priekulės miesto bendrojo plano keitimas, rengiama koncepcija, procentai | 30 | SB | 30
4 | 2 | 2 | Specialiųjų planų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas ir įgyvendinimas | 1 | Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano korektūros rengimas: 1. Prengti sprendiniai. 2. Supažindinta visuomnė su parengtaos sprendiniais. 3. Baigiamas rengti specialusis planas, specialiojo plano tvirtinimas ir įregistravimas. | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | IV | Parengtas ir patvirtintas specialusis planas. Vnt. | 1 | SB | 200 | 458
|  |  |  | 2 | Pajūrio regioninio parko susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano tikslinimas: 1. Vykdomos pirkimo procedūros. 2. pradėtas rengti specialusis planas. | ATPS, J. Tamošauskienė | IV | Nupirkta specialiojo plano rengimo paslauga. Pradėtas rengti specialusis planas. % | 50 | SB | 10
|  |  |  | 3 | Vėjo ir saulės jėgainių išdėstymo specialiųkų planų rengimas: 1. Vykdyti pirkimo procedūras. 2. Pradėti rengti specialiuosius planus. | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | IV | Nupirkta specialiojo plano rengimo paslauga. Pradėtas rengti specialusis planas. % | 10 | SB | 30
|  |  |  | 4 | Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Danės g. specialiojo plano parengimas. Baigiamasis etapas. Specialiojo plano tvirtinimas ir įregistravimas. | ATPS, J. Tamošauskienė | III | Parengtas specialusis planas %. | 100 | SB | 25
|  |  |  | 5 | Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Šilelių g., Jurgaičių g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektai: 1. Vykdyti pirkimo procedūras. 2. Pradėti rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams specialųjį planą. | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | I-IV | Nupirkta žemės paėmimo visuomenės poreikimas rengimo paslauga, pradėtas rengti projektas, % | 40 | SB | 30
|  |  |  | 6 | Vietinės reikšmės kelių Priekulės sen. Pievų g. ir S. Šrioderio g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektai (2022 m. 30 tūkst. 2023 m. 60 tūkst | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | I-IV | Nupirkta žemės paėmimo visuomenės poreikimas rengimo paslauga, pradėtas rengti projektas, % | 50 | SB | 30
|  |  |  | 7 | Vietinės reikšmės kelių Sendvario sen. Danės g. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektai (2022 m. 30 tūkst. 5 tūkst.) | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | III-IV | Nupirkta žemės paėmimo visuomenės poreikimas rengimo paslauga, pradėtas rengti projektas, % | 10 | SB | 30
|  |  |  | 8 | .Vietinės reikšmės kelio Rimkai-Lėbartai-Dovilai specialiojo plano parengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas: 1. Atsiskaitymas su gyventojais. 2. Paimami sklypai. 3. Suformuojamas sklypas infrastruktūrai. | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | I-III | Suformuotas sklypas infrastruktūrai. | 1 | SB | 43
|  |  |  | 9 | Vietinės reikšmės kelio Maciuičiai-Ežaičiai specialiojo plano parengimas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas: | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | I-IV | Nupirkta žemės paėmimo visuomenės poreikimas rengimo paslauga, pradėtas rengti projektas, % | 50 | SB | 25
|  |  |  | 10 | Tunelio po magistraliniu keliu A13 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas (žaliojo slėnio jungties su Klaipėdos miestu (dalyvaus 3 sklypai)) (2022 m. 35,0 tūkst. 2023 m. 5,0 tūkst.) | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | I-IV | Nupirkta žemės paėmimo visuomenės poreikimas rengimo paslauga, pradėtas rengti projektas, % | 50 | SB | 35
4 | 3 | Kokybiškai administruoti Klaipėdos rajono GIS duomenų bazę
4 | 3 | 1 | Teritorijų planavimo dokumentų archyvo suskaitmeninimo paslaugos, duomenų patalpinimas TPDRIS ir GIS sistemose | 1 | Teritorijų planavimo dokumentų archyvo skaitmeninimas ir kėlimas į TPDR sistemą. | ATPS, K. Litvinas | IV | Suskaitmenintų 1500 teritorijų planavimo dokumentų bylų įkėlimas į sistemą TPDR, proc. | 100 | SB |  | 30
4 | 4 | Rengti projektus, projektinius pasiūlymus, studijas, mokslinius darbus viešųjų erdvių ir teritorijų vystymui
4 | 4 | 1 | Gargždų miesto ir rajono architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį gerinančių priemonių planų rengimas ir įgyvendinimas | 1 | Priekulės miesto centrinės gatvės apželdinimo projekto parengimas | ATPS, J. Tamošauskienė | I-IV | Parengti želdynų projektai, vnt. | 1 | SB | 12 | 12
|  |  |  | 2 | Darnaus judumo planas. 1. Vykdytos pirkimo procedūros. 2. Parengtas darnaus judumo planas. | ATPS, A. Grigaitytė-Dromantienė | IV | Parengtas darnaus judumo planas, vnt. | 1 | SB | 20 | 20
3 Aplinkos apsaugos programa
1 | Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotėkų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų sistemą
1 | 1 | 1 | Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimas | 1 | Atnaujinami specialiojo plano sprendiniai | ATPS, J. Tamošauskienė | II | Patvirtintas specialusis planas, vnt. | 1 | SB | 14.4 | 14.4
1 | 2 | Prižiūrėti esamas ir planuoti naujas lietaus vandens nubėgimo ir surinkimo sistemas
1 | 2 | 6 | Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano rengimas | 1 | Parengti Klaioėdos rajono lietaus nuotekų tinklų plėtros specialųjį planą | ATPS, J. Tamošauskienė | IV | Vykdomas Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų sepcialiojo plano rengimo etapas, vnt. | 0.5 | SB | 50 | 50
7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
4 | Išsaugoti kultūros paveldą ir jo kultūrinę vertę
4 | 1 | Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą
4 | 1 | 1 | Senųjų kapinių tvarkymo ir priežiūros darbai | 1 | Organizuoti informacinių ženklų senosioms kapinėms įrengimą | ATPS, S. Šmatauskienė | I-IV | Paženklinta senųjų kapinių, vnt. | 55 | SB | 20 | 20
4 | 1 | 2 | Kultūros paveldo objektų ir jų vertingųjų savybių išsaugojimo darbai | 1 | Vykdyti Gargždų pėsčiųjų viaduko kapitalinio remonto darbus | ATPS, S. Šmatauskienė | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 200 | 200
|  |  |  | 2 | Organizuoti Veiviržėnų kapinių vartų tvarkybos (restauravimo) darbų pirkimą ir vykdyti tvarkybos darbus |  | I-IV | Vykdomi tvarkybos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant tvarkybos darbus, proc. | 100
|  |  |  | 3 | Organizuoti Vėžaičių dvaro sodybos pietinių ir šiaurinių vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų pirkimą ir vykdyti tvarkybos darbus |  | I-IV | Vykdomi tvarkybos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant tvarkybos darbus, proc. | 100
4 | 1 | 3 | Žydų žudynių ir užkasimo vietų išsaugojimas ir įprasminimas | 1 | Organizuoti Veiviržėnų žydų žudynių ir užkasimo vietos (Trepkalnių k.) sutvarkymo projekto parengimo pirkimo procedūras | ATPS, S. Šmatauskienė | II-III | Pasirašyta projektavimo paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 6.5 | 6.5
4 | 1 | 5 | Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų dalinis finansavimas | 1 | Kviesti kultūros paveldo objektų/statinių valdytojus teikti paraiškas | ATPS, S. Šmatauskienė | I | Paskelbtas kvietimas tiekti paraiškas, vnt. | 1 | SB | 100 | 100
|  |  |  | 2 | Organizuoti sutarčių su kultūros paveldo objektų/statinių valdytojais, kurių paraiškos atrinktos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos daliniam finansavimui gauti iš SB, pasirašymą ir jas administruoti |  | II-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 5
4 | 1 | 6 | Piliakalnių pritaikymo turizmo ir visuomenės poreikiams įgyvendinimas | 1 | Organizuoti Veiviržėnų piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projekto parengimo pirkimo procedūras | ATPS, S. Šmatauskienė | II-III | Pasirašyta projektavimo paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 30 | 30
4 | 1 | 7 | Kultūros paveldo objektų apskaita (inventorizavimas, atskleidimas, registravimas), taikomieji tyrimai, pažinimas ir sklaida | 1 | Organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų rengimą | ATPS, S. Šmatauskienė | I-IV | Parengta apskaitos dokumentų, vnt. | 12 | SB | 20 | 20
|  |  |  | 2 | Finansuoti Kukuliškių piliakalnio su gyvenviete archeologinius tyrimus |  | I | Pasirašyta Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, vnt. | 1
|  |  |  | 3 | Organizuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą |  | I-IV | Suorganizuota Vertinimo tarybos posėdžių, vnt. | 6
|  |  |  | 4 | Organizuoti ir koordinuoti Europos paveldo dienų renginius |  | III | Suorganizuota renginių, vnt. | 2
4 | 2 | Organizuoti religinio paveldo objektų tvarkymą ir išsaugojimą
4 | 2 | 1 | Koplyčios-mauzoliejaus, esančio Stragnų II k., Priekulės sen., restauravimo darbų techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti teritorijos sutvarkymo darbų pirkimo procedūras | ATPS, S. Šmatauskienė | II-III | Pasirašyta rangos darbų sutartis, vnt. | 1 | SB | 23 | 23
4 | 2 | 2 | Saugomų mažosios architektūros (lurdų, skulptūrų, kryžių, koplytėlių, koplytstulpių ir kt.) objektų tvarkymo ir priežiūros darbai | 1 | Organizuoti koplytstulpio su Rūpintojėlio skulptūra, Stragnų II k., Priekulės sen., tvarkymo darbus | ATPS, S. Šmatauskienė | II-III | Sutvarkytas koplytstulpis, vnt. | 1 | SB | 15 | 15
|  |  |  | 2 | Organizuoti koplytėlės su Jono Nepomuko skulptūra, Vilkių k., Veiviržėnų sen. tvarkymo darbus |  | II-IV | Sutvarkyta koplytėlė, vnt. | 1
|  |  |  | 3 | Vykdyti Lurdo Veiviržėnų mstl. tvarkybos darbų projektavimo darbus |  | I-III | Parengtas tvarkybos darbų projektas ir gautas tvarkybos darbų leidimas, vnt. | 1
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 16 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 1 | Tvarkomas Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinys | ATPS, G. Jurjonė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | VBD | 81 | 81
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 2 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas | 1 | Organizuoti laimėtų gyventojų iniciatyvų pirkimo procedūras | SIS, V. Valantinas, ŽŪAS R. Bakaitienė, ATPS G. Kasperavičius | II | Pradėtos pirkimo procedūros populiariausių iniciatyvų, vnt. | 9 | SB | 89.9 | 189.9
|  |  |  | 2 | Koordinuoti atliekamus darbus pagal įvykdytus pirkimus |  | IV | Įgyvendinamos išrinktos gyventojų iniciatyvos panaudojant numatytas lėšas, proc. | 100 | VBD (GNP) | 100
3 | Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą
3 | 1 | Teisiškai įregistruoti neregistruotą ir efektyviai valdyti Savivaldybės tarybai priklausantį nekilnojamąjį turtą
3 | 1 | 1 | Savivaldybės turto kadastriniai, topografiniai matavimai ir teisinė registracija | 1 | Pagal poreikį vykdyti kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją | ATPS, G. Jurjonė | I-IV | Registruotų objektų, sk. (Žemės sklypų kadastro tikslinimo paslaugos, topografinių ir geodezinių planų rengimo paslauga, žemės sklypų kadastriniai matavimai ir kadastrinių bylų parengimo paslauga) | 15 | Ž | 20 | 20
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 3)
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 2 | Administracijos darbo organizavimas | 1 | Įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą | BRS, S. Martinkus | I-IV | Panaudotos lėšos atnaujinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kompiuterinei įrangai, įdiegtos informacinės sistemos, proc. | 100 | SB | 195 | 225
|  |  | Reprezentacinės išlaidos | 2 | Organizuoti reprezentacinių prekių pirkimus | BRS, M. Miežetis | I-IV | Įvykdyti pirkimai, proc. | 100 | SB | 30
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 2 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | 1 | Vykdyti funkciją | BRS, D. Gliožerienė, R. Banevičienė | I-IV | Tinkamai vykdyta funkcija, vnt. | 1 | VBD | 17.4 | 45.8
[10 empty] | SB | 28.4
1 | 2 | 4 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 1 | Vykdyti perduotą funkciją | BRS, D. Beliokaitė | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | VBD | 8.5 | 32.4
[10 empty] | SB | 23.9
BIUDŽETO IR EKONOMIKOS SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 4)
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkciją
1 | 4 | Efektyviai valdyti Klaipėdos rajono savivaldybės paskolas
1 | 4 | 1 | Palūkanų mokėjimas | 1 | Mokėti palūkanas AB Šiaulių bankui | BES, L. Cirtautaitė | I | Pervestos lėšos, proc. | 100 | LK | 5.5 | 81
[7 empty] | II |  |  |  | 5.4
[7 empty] | III |  |  |  | 5.3
[7 empty] | IV |  |  |  | 5
|  |  |  | 2 | Mokėti palūkanas AB Luminor bankui |  | I |  |  |  | 4.6
[7 empty] | II |  |  |  | 4.3
[7 empty] | III |  |  |  | 4.1
[7 empty] | IV |  |  |  | 3.7
|  |  |  | 3 | Mokėti palūkanas AS Citadele banka |  | I |  |  |  | 2.8
[7 empty] | II |  |  |  | 2.7
[7 empty] | III |  |  |  | 2.6
[7 empty] | IV |  |  |  | 2.4
|  |  |  | 4 | Mokėti palūkanas AB SEB bankui |  | I |  |  |  | 8.5
[7 empty] | II |  |  |  | 8.2
[7 empty] | III |  |  |  | 8
[7 empty] | IV |  |  |  | 7.9
1 | 4 | 2 | Paskolų grąžinimas | 1 | Mokėti paskolos įmokas AB "Swedbankui" bankui | BES, L. Cirtautaitė | l | Pervestos lėšos, proc. | 100 | LK | 58.2 | 1297.9
[7 empty] | ll |  |  |  | 58.2
[7 empty] | lll |  |  |  | 8
IV
|  |  |  | 2 | Mokėti paskolos įmokas AB Šiaulių bankui |  | l |  |  |  | 65.8
[7 empty] | ll |  |  |  | 65.8
[7 empty] | lll |  |  |  | 65.7
[7 empty] | lV |  |  |  | 65.7
|  |  |  | 3 | Mokėti paskolos įmokas AB Luminor bankui |  | l |  |  |  | 101.4
[7 empty] | ll |  |  |  | 101.4
[7 empty] | lll |  |  | LK | 101.4
[7 empty] | lV |  |  |  | 101.4
|  |  |  | 4 | Mokėti paskolos įmokas AB SEB bankui |  | l |  |  |  | 62.6
[7 empty] | ll |  |  |  | 109.7
[7 empty] | lll |  |  |  | 109.7
[7 empty] | lV |  |  |  | 109.7
|  |  |  | 5 | Mokėti paskolos įmokas AS Citadele banka |  | l |  |  |  | 28.3
[7 empty] | ll |  |  |  | 28.3
[7 empty] | lll |  |  |  | 28.3
[7 empty] | lV |  |  |  | 28.3
CENTRINĖ BUHALTERIJA (Vykdytojo kodas - 6)
1. Žinių visuomenės plėtros programa
1 | Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę
1 | 1 | Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigose
1 | 1 | 21 | Atsiskaitymas už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose | 1 | Pervesti lėšas už vaikų ugdymą Klaipėdos miestui | CB, D. Drungilaitė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | LK | 2080 | 2536.1
[10 empty] | ML | 456.1
1 | 1 | 22 | Lėšos išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti | 1 | Pervesti lėšas išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti | CB, D. Drungilaitė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | ML | 123.1 | 123.1
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 1 | Tarybos darbo organizavimas | 1 | Suskaičiuoti ir išmokėti Tarybos nariams darbo užmokestį, apmokėti veiklos išlaidas | CB, V. Bražinskienė, A. Andriejauskienė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | SB | 445.9 | 445.9
|  |  |  | 2 | Suskaičiuoti ir išmokėti Tarybos nariams kanceliarines išmokas | CB, A. Andriejauskienė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100
1 | 1 | 2 | Administracijos darbo organizavimas | 1 | Suskaičiuoti ir išmokėti Administracijai darbo užmokestį, apmokėti veiklos išlaidas | CB, R. Slavinskienė, V. Bražinskienė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | SB | 3182.6 | 4602.7
SB
SB
[10 empty] | S | 1.4
[10 empty] | SB | 827.9
[10 empty] | SB | 170.9
[10 empty] | SB | 22.6
[10 empty] | SB | 100.2
[10 empty] | SB | 55.5
[10 empty] | SB | 241.6
[10 empty] | SB |  |  | 4822.7
|  |  | Administracijos darbo organizavimas (Direktoriaus rezervas) | 2 | Laiku apmokėti gautas sąskaitas už stichinių nelaimių padarytus materialinius nuostolius (administracijos direktoriaus įsakymu); Laiku apmokėti gautas sąskaitas, susijusias su pandemijos valdymu (COVID-19 liga) | CB, A. Andriejauskienė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | SB | 220 | 220
1 | 1 | 3 | Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas | 1 | Suskaičiuoti ir išmokėti darbo užmokestį, apmokėti veiklos išlaidas | CB, R. Slavinskienė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | SB | 153.5 | 153.5
SB
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 14 | Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui | 1 | Teikti duomenis registrui | CB, A. Andriejauskienė ir D. Drungilaitė | I-IV | Pateiktų dokumentų skaičius, vnt. | 10 | VBD | 0.4 | 0.4
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 1 | Seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas | 1 | Pervesti lėšas seniūnaičiams pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus | CB, V. Berenė | I-IV | Pervesta lėšų, proc. | 100 | SB | 7.8 | 7.8
KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS POLITIKOS SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 7)
4 Sveikatos apsaugos programa
1 | Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus
1 | 1 | Sumažinti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis
1 | 1 | 6 | Dotacija sveikatos priežiūros įstaigoms patirtoms išlaidoms valdant COVID-19 ligos pandemiją kompensuoti | 1 | Pasirašyti sutartis su sveikatos įstaigomis | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I-II | Pasirašytos sutartys, vnt. | 4 | VBD (covid) | 124 | 124
|  |  |  | 2 | Pervesti gautas valstybės lėšas įstaigoms pagal sutartis |  |  | Pervesta lėšų, proc. | 100
1 | 2 | Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena
1 | 2 | 6 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | 1 | Konkurso smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijos projekų organizavimas | KSSPS, S. Paulienė | I-IV | Parengta ir paskelbta informacija, vnt. | 2 | SB | 10 | 10
|  |  |  | 2 | Informacijos paskelbimas |  |  | Parengta ir paskelbta informacija, vnt. | 1
|  |  |  | 3 | Komisijos paraiškoms vertinti sudarymas |  |  | Parengtas administracijos direktoriaus įsakymas, vnt. | 1
|  |  |  | 4 | Sutarčių su vykdytojais sudarymas |  |  | Sudaryta sutarčių, vnt. | 3
1 | 2 | 9 | Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | 1 | Savivaldybės VSRS programos 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitos parengimas | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I | Parengta ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta ataskaita, vnt. | 1 | AA | 36.3 | 59.6
|  |  |  | 2 | Savivaldybės VSRS programos 2022 m. priemonių sudarymas |  | I | Parengta ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta VSRS programa, vnt. | 1
|  |  |  | 3 | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl VSRS programos lėšų paskirstymo ketvirčiais |  | I | Parengtas administracijos direktoriaus įsakymas, vnt. | 1
|  |  |  | 4 | Sutarčių su vykdytojais sudarymas |  | I-II | Sudaryta sutarčių, vnt. | 11
|  |  |  | 5 | Konkurso sveikatos projektų/priemonių atrinkimui organizavimas: |  | II
|  |  |  | 5.1. | Informacijos paskelbimas |  |  | Parengta ir paskelbta informacija, vnt. | 1
|  |  |  | 5.2. | Komisijos paraiškoms vertinti sudarymas |  |  | Parengtas administracijos direktoriaus įsakymas, vnt. | 1
|  |  |  | 5.3. | Komisijos paraiškoms vertinti posėdžių organizavimas, protokolavimas |  |  | Protokolų skaičius, vnt. | 2 | LA | 23.3
|  |  |  | 5.3. | Paraiškų administracinės atitikties vertinimas |  |  | Atliktas paraiškų vertinimas, vnt. | 1
[8 empty] | parengta informacija BST, vnt. | 1
[8 empty] | parašyta protokolų, vnt. | 2
|  |  |  | 5.4. | BST posėdžio organizavimas, protokolavimas |  |  | Organizuotas BST posėdis, vnt. | 2
|  |  |  | 6 | Ataskaitų apie vykdymą rinkimas, vykdymo kontrolė, susirašinėjimas |  | II-IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 22
|  |  |  | 7 | Ataskaitų analizė |  |  | Atliktų analizių skaičius, vnt. | 4
1 | 2 | 11 | Šeimų lankymo teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | 1 | Koordinuoti projekto įgyvendinimą | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I-IV | Projekte dalyvaujančių šeimų skaičius, vnt | 25 | EEE | 49.9 | 58.7
|  |  |  | 2 |  |  | I-IV | Įsisavintų lėšų dalis, proc. | 100 | EEEVB | 8.8
1 | 2 | 12 | Projekto „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ įgyvendimas | 1 | Koordinuoti projekto įgyvendinimą | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I-II | Suremontuotų sveikatos kabinetų skaičius, vnt. | 9 | SB | 31.7 | 31.7
1 | 3 | Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą
1 | 3 | 5 | Paramos gydytojams-jauniems specialistams dalinis finansavimas | 1 | Atlikti analizę dėl galimybių ir krtierijų | KSSPS, L. Kaveckienė | II | Atlikta analizė ir pateikti siūlymai | 1 | SB | 9.2 | 9.2
|  |  |  | 2 | Parengti tvarkos aprašą |  | III | Parengtas rėmimo tvarkos parašas | 2
5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa
2 | Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją
2 | 2 | Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas
2 | 2 | 1 | Paslaugų teikimo Endriejavo dienos centre dalinis finansavimas | 1 | Užtikrinti finansavimą | KSSPS, S. Paulienė | IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | SB | 35 | 35
2 | 2 | 2 | Socialinių paslaugų pirkimas, pagalbos pinigų mokėjimas, socialinių paslaugų perdavimas NVO, transporto paslaugos hemodializėms atlikti apmokėjimas | 1 | Apmokėti įstaigoms už suteiktas socialines paslaugas | KSSPS, I. Gailienė, S. Paulienė, CPMS, J. Papievienė, R. Stonkienė, D. Skiotienė, L. Bakšinskienė, L. Pocienė, D. Beržanskytė- Bučinskienė, L.Virkutienė, S. Tverskienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | VBD | 904.9 | 1530.9
|  |  |  | 2 | Planuoti ir tikslinti lėšų poreikį |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 12
|  |  |  | 3 | Rengti socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo, sustabdymo sprendimus |  |  | Sprendimų skaičius, vnt | 160 | SB | 626
|  |  |  | 4 | Paslaugų pirkimas iš NVO |  |  | Pervestos lėšos, proc | 100
2 | 2 | 4 | Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone" įgyvendinimas | 1 | Užtikrinti finansavimą | KSSPS, I. Gailienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | ES | 140 | 140
2 | 3 | Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą
2 | 3 | 2 | Projekto „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | KSSPS, I. Gailienė | III | Gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt. | 1 | SB | 103.3 | 204.3
[10 empty] | ES | 101
2 | 3 | 3 | Projekto "Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje" įgyvendinimas | 1 | Koordinuoti projekto įgyvendinimą | KSSPS, I. Gailienė | I | Atlikta rangos darbų, proc. | 100 | ES | 32.8 | 74.1
[10 empty] | SB | 41.3
3 | Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą
3 | 1 | Organizuoti užimtumo didinimo programos įgyvendinimą Klaipėdos rajone
3 | 1 | 1 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | 1 | Organizuoti programos įgyvendinimo procedūras | KSSPS, S. Paulienė | I-IV | Vykdant Užimtumo didinimo programą įdarbinti bedarbiai, asmenų skaičius | ≥15 | VBD | 54.8 | 54.8
4 | Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
4 | 1 | Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą
4 | 1 | 1 | Klaipėdos r. savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas | 1 | Sudaryti sutartis su bendruomenėmis ir NVO, kurių paraiškos atrinktos finansavimui gauti ISS | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 40 | SB | 143.6 | 143.6
|  |  |  | 2 | Ataskaitų rinkimas, priemonės koordinavimas |  | II-IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 40
4 | 1 | 2 | Klaipėdos r. gyvenamųjų vietovių bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Sudaryti sutartis | KSSPS, G. Bareikis | II-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 20 | VBD | 43 | 43
|  |  |  | 2 | Ataskaitų rinkimas, priemonės koordinavimas |  | II-IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 20
4 | 1 | 3 | Klaipėdos r. bendruomenių vykdomų projektų dalinis finansavimas | 1 | Sudaryti sutartis, papildomus susitarimus | KSSPS, G. Bareikis | II-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 3 | SB | 100 | 100
|  |  |  | 2 | Ataskaitų rinkimas, priemonės koordinavimas |  | II-IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 3
4 | 1 | 4 | Klaipėdos r. tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Sudaryti sutartis su religinėmis bendruomenėmis | KSSPS, G. Bareikis | I ir III | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 17 | SB | 100 | 150
|  |  |  | 2 | Ataskaitų rinkimas, priemonės koordinavimas |  | II, III, IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 17 | KT | 50
7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
1 | Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą
1 | 2 | Sudaryti sąlygas kultūrinės veiklos organizavimui ir kultūros sklaidai Klaipėdos rajone
1 | 2 | 1 | Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimas tarptautiniuose renginiuose atstovaujant Klaipėdos rajoną ir prisidėjimas prie Kultūros tarybos finasuojamų projektų | 1 | Paskirstyti lėšas pagal pateiktas paraiškas, parengti įsakymą dėl lėšų skyrimo, pasirašyti sutartis | KSSPS, J. Dobrovolskienė | I-IV | Paremtų paraiškų skaičius, vnt. (dėl pandeminių ribojimų priemonės vykdymas sustabdytas) | 0 | SB | 0 | 20
|  |  |  | 2 | Prisidėti prie Kultūros tarybos finansuojamų projektų |  | II-IV | Paremtų projektų skaičius, vnt. | 6 |  | 20
1 | 2 | 3 | Klaipėdos rajonui reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimas | 1 | Organizuoti M. Vaitkaus skulptūrinės kompozicijos sukūrimo ir pagaminimo viešąjį pirkimą, pasirašyti sutartį. Knygos leidybai reikalingos medžiagos parengimas. Organizuoti M. Vaitkaus parodos ir reprezentacinių atvirukų leidybos darbus | KSSPS, J. Polekauskienė | I-IV | Parengta techninė specifikacija, vnt. | 1 | SB | 70 | 70
[8 empty] | Sutarčių skaičius, vnt. | 1
[8 empty] | Sutarčių skaičius, vnt. | 1
3 | Puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą
3 | 1 | Užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomenės etnokultūrinius poreikius
3 | 1 | 1 | Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas skelbiant projektų atrankos konkursus | 1 | Paskirstyti lėšas, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą ir pasirašyti sutartis | KSSPS, J. Dobrovolskienė | I-IV | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 14 | SB | 30 | 30
|  |  | Etninės kultūros plėtros plano 2022-2024 m. įgyvendinimas | 2 | Parengti Administracijos direktoriaus įsakymus ir pasirašyti sutartis | KSSPS, J. Dobrovolskienė | I-IV | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 5 | SB | 9 | 9
3 | 1 | 2 | Premijų Klaipėdos rajonui nusipelniusiems ir pasižymėjusiems asmenims skyrimas | 1 | Organizuoti Agluonėnų seniūnijos I. Simonaitytės vardo premijos teikimą | KSSPS, J. Polekauskienė, J. Dobrovolskienė | I | Įteikta premija, vnt. | 1 | SB | 0.5 | 2.3
|  |  |  | 2 | Organizuoti E. Vicherto vardo jaunojo talento premijos teikimą |  | II | Įteikta premija, vnt. | 1 | SB | 0.4
|  |  |  | 3 | Organizuoti Vytauto Majoro vardo tautodailininko premijos teikimą | KSSPS, J. Dobrovolskienė | IV | Įteikta premija, vnt. | 1 | SB | 1
|  |  |  | 4 | Organizuoti J. Kelkio premijos teikimą | KSSPS, J. Dobrovolskienė | IV | Įteikta premija, vnt. | 1 | SB | 0.4
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 18 | Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 1 | Pasirašyti sutartis su socialinių paslaugų centrais | KSSPS, I. Gailienė | I-IV | Pasirašytos sutartys, vnt. | 3 | SB | 60 | 93.7
|  |  |  | 2 | Pervesti gautas valstybės lėšas pagal įstaigų parašytas paraiškas |  |  | Pervesta lėšų, proc. | 100 | VBD | 33.7
Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi
1 |  |  | Kultūros tarybos veiklos organizavimas | 1 | Veiklos aptarnavimas (posėdžių sušaukimas, protokolų rašymas, posėdžiams medžiagos rengimas) | KSSPS, J. Polekauskienė, J. Dobrovolskienė | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 4
[6 empty] | KSSPS, J. Polekauskienė, J. Dobrovolskienė | I-IV | Surašytų protokolų skaičius, vnt. | 4
2 |  |  | Dalyvavimas Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryboje | 1 | Ruošimasis posėdžiui, medžiagos klausimams rinkimas | KSSPS, J. Polekauskienė | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 4
3 |  |  | Dalyvavimas Mažosios Lietuvos etninografinio regiono "Mažoji Lietuva" heraldikos sukūrimo darbo grupėje | 1 | Ruošimasis posėdžiui, medžiagos klausimams rinkimas | KSSPS, J. Polekauskienė | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 4
4 |  |  | Dalyvavimas Regioninėje Lietuvos kultūros taryboje | 1 | Ruošimasis posėdžiui, medžiagos klausimams rinkimas | KSSPS, J. Dobrovolskienė | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 4
5 |  |  | Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos organizavimas | 1 | Veiklos aptarnavimas (posėdžių sušaukimas, protokolų rašymas, posėdžiams medžiagos rengimas) | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 6
[6 empty] | KSSPS, M. Mikalauskaitė | I-IV | Surašytų protokolų skaičius, vnt. | 6
6 |  |  | Komisijos, vertinti religinių bendruomenių ir bendrijų projektams, veiklos organizavimas | 1 | Veiklos aptarnavimas (posėdžių sušaukimas, protokolų rašymas, posėdžiams medžiagos rengimas) | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 1
[6 empty] | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Surašytų protokolų skaičius, vnt. | 1
7 |  |  | NVO tarybos veiklos organizavimas | 1 | Veiklos aptarnavimas (posėdžių sušaukimas, protokolų rašymas, posėdžiams medžiagos rengimas) | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 2
[6 empty] | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Surašytų protokolų skaičius, vnt. | 2
8 |  |  | BO tarybos veiklos organizavimas | 1 | Veiklos aptarnavimas (posėdžių sušaukimas, protokolų rašymas, posėdžiams medžiagos rengimas) | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Posėdžių skaičius, vnt. | 2
[6 empty] | KSSPS, G. Bareikis | I-IV | Surašytų protokolų skaičius, vnt. | 2
PASLAUGŲ IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 8)
5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa
1 | Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone
1 | 1 | Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams
1 | 1 | 1 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | 1 | Teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir mokėti išmokas vaikams | PCMS, J. Papievienė, R. Stonkienė, D. Skiotienė, L. Bakšinskienė, L. Pocienė, D. Beržanskytė- Bučinskienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc | 100 | VBM | 13081.2 | 13083.2
|  |  |  | 2 | Rengti ataskaitas | PCMS, R. Stonkienė | I-IV | Parengta ataskaitų, vnt | 4 | VBM (covid) | 2
|  |  |  | 3 | Planuoti ir tikslinti lėšų poreikį |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 6
1 | 1 | 2 | Finansinės pagalbos teikimas ir išlaidų kompensavimas laidojusiems žmonių palaikus | 1 | Nagrinėti gyventojų prašymus, teikti svarstyti Socialinės paramos teikimo komisijai | PCMS, J. Papievienė, E. Rudytė-Kmitė | I-IV | Atvejų skaičius, vnt | 400 | SB | 120 | 120
|  |  |  | 2 | Organizuoti komisijos darbą, rašyti protokolus |  |  | Organizuotas komisijos darbas, posėdžiai, vnt | 11
|  |  |  | 3 | Rengti administracijos direktoriaus įsakymus |  |  | Parengti įsakymų projektai, vnt | 11
1 | 1 | 3 | Tikslinių kompensacijų (slaugos ir priežiūros (pagalbos) ) skaičiavimas ir mokėjimas | 1 | Teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir mokėti šalpos išmokas | PCMS, G. Rekašienė, J. Abromaitienė, R. Stonkienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc | 100 | VBM | 3167 | 3167
|  |  |  | 2 | Rengti ataskaitas | PCMS, G. Rekašienė, J. Abromaitienė, R. Stonkienė |  | Parengta ataskaitų, vnt | 13
|  |  |  | 3 | Planuoti ir tikslinti lėšų poreikį |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 4
1 | 1 | 4 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 1 | Teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir mokėti socialines pašalpas bei kompensacijas | PCMS, R. Stonkienė, L. Bakšinskienė, L. Pocienė, D. Skiotienė, D. Beržanskytė- Bučinskienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc | 100 | VBD | 229.1 | 1827.8
|  |  |  | 2 | Rengti ataskaitas | PCMS, R. Stonkienė | I-IV | Parengta ataskaitų, vnt | 8 | SB | 1473.4
|  |  |  | 3 | Tikslinti lėšų poreikį |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 5 | VB | 125.3
1 | 1 | 6 | Socialinė parama mokiniams (maitinimui, priemonėms) | 1 | Teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir mokėti socialinę paramą mokiniams | PCMS, D. Beržanskytė-Bučinskienė | I-IV | Gavėjų skaičius, vnt | 2250 | VBD | 788.75 | 788.75
|  |  |  | 2 | Planuoti ir tikslinti lėšų poreikį |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 8
|  |  |  | 3 | Rengti ataskaitas |  |  | Parengta ataskaitų, vnt | 8
1 | 2 | Teikti kitą paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims
1 | 2 | 1 | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto Klaipėdos rajone vykdymas | 1 | Organizuoti maisto produktų priėmimą seniūnijose | PCMS, L. Bakšinskienė, seniūnijų socialinio darbo specialistai, specialistai | I-IV | Atvejų skaičius, vnt | 6 | SB | 7 | 7
|  |  |  | 2 | Užtikrinti paramos dalinimą maisto produktais | PCMS, L. Bakšinskienė, seniūnijų socialinio darbo specialistai, specialistai, savanoriai |  | Gavėjų skaičius, vnt | 3000
1 | 2 | 2 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | 1 | Nagrinėti gyventojų prašymus, organizuoti komisijos darbą, rašyti protokolus | PCMS, L. Virkutienė | I-IV | Atvejų skaičius, vnt | 14 | SB | 20 | 34
|  |  |  | 2 | Finansuoti būstų pritaikymo išlaidas |  |  | Gavėjų skaičius, vnt | 8 | VBM | 14
1 | 2 | 3 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | 1 | Finansuoti komisijos darbą | PCMS, J. Papievienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | VBD | 6 | 6
2 | Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją
2 | 2 | Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą skatinant kitų socialinių paslaugų teikėjų veiklas
2 | 2 | 3 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas | 1 | Iš dalies finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus | PCMS, L. Virkutienė | I-IV | Projektų skaičius, vnt | 5 | VBD | 109 | 169
|  |  |  | 2 | Rašyti komisijos darbo protokolus |  | IV | Protokolų skaičius, vnt | 2
|  |  |  | 3 | Rengti tikrinimo aktus |  | III | Parengta aktų, vnt | 3 | SB | 60
|  |  |  | 4 | Rengti ataskaitas |  | I-IV | Parengta ataskaitų, vnt | 9
2 | 2 | 5 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Gargždų viltis" teikiamų transporto paslaugų neįgaliesiems finansavimas | 1 | Užtikrinti finansavimą | PCMS, L. Virkutienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | SB | 25 | 25
2 | 2 | 6 | Mirusiųjų pervežimas iš įvykio vietos ir saugojimas iki teismo medicinos tyrimo atlikimo | 1 | Vykdyti sutartinius įsipareigojimus | PCMS, L. Virkutienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | SB | 2 | 2
2 | 3 | Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą
2 | 3 | 1 | Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Pagerinta socialinio būsto būklė | PCMS, I. Vytienė | II-IV | Socialinių būstų, kurių būklė pagerinta, skaičius, vnt. | 4 | SB | 150 | 191.8
[10 empty] | S | 26
|  |  |  | 2 | Suteikti socialinį būstą jo laukiantiems asmenims |  | II-IV | Asmenys, kuriems suteiktas socialinis būstas, vnt. | 2 | VBD | 9.1
[10 empty] | LS | 6.7
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 1 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 1 | Vykdyti perduotas funkcijas | PCMS, V. Jasaitienė, A. Zikienė | I-IV | Funkcijų vykdymas, vnt. | 1 | VBD | 1 | 1
1 | 2 | 5 | Civilinės būklės aktų registravimas | 1 | Vykdyti perduotas funkcijas | PCMS, D. Freigofaitė, V. Jasaitienė, A. Zikienė | I-IV | Funkcijų vykdymas, vnt. | 1 | VBD | 33.1 | 88.4
[10 empty] | SB | 55.3
1 | 2 | 12 | Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas | 1 | Vykdyti funkciją | PCMS, R. Stonkienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc | 100 | SB | 319.4 | 528.1
[10 empty] | VBM | 143.2
[10 empty] | VBD | 65.5
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS (Vykdytojo kodas- 9)
1. Žinių visuomenės plėtros programa
1 | Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę
1 | 1 | Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigoms
1 | 1 | 24 | Projekto "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone" įgyvendinimas (Gobergiškės projektas) | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, R. Sarulienė | I-III | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 126.6 | 622
[10 empty] | SL | 287.7
[10 empty] | VBES | 16.9
[10 empty] | ES | 190.8
1 | 1 | 26 | Projekto "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone" įgyvendinimas II etapas (Slengių darželis) | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, R. Sarulienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 226.5 | 570.5
[10 empty] | VBES | 28.7
[10 empty] | ES | 315.3
1 | 1 | 29 | Mokinių vežimo į ugdymo įstaigas finansavimas | 1 | Organizuoti mokinių vežimo paslaugos viešųjų pirkimų procedūras | SIS, V. Brazlauskienė | I-IV | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 9 | SB | 112 | 412
|  |  |  | 2 | Laiku atsiskaityti su tiekėjais už suteiktas paslaugas |  | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | LK | 300
1 | 1 | 41 | Gargždų "Kranto" pagrindinės mokyklos teritorijos sutvarkymo (apimant ir sporto sektorių) projektavimas ir įrengimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS A. Daukantienė | II | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 20 | 20
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus |  | IV | Įvykdyti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt | 1
1 | 1 | 42 | Švietimo įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | 1 | Apmokėti švietimų įstaigų elektros ir kuro išlaidas | SIS A. Ronkus | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 400 | 400
2 | Modernizuoti švietimo įstaigas
2 | 1 | Remontuoti ir rekonstruoti švietimo įstaigas
2 | 1 | 5 | Lopšelio - darželio statyba Gargžduose | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, R. Sarulienė | II | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 10 | 10
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus |  | IV | Įvykdyti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt | 1
2 | 1 | 6 | Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio ir mokyklos pastato modernizavimas | 1 | Remonto darbai | SIS A. Ronkus | III-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 50 | 50
2 | 1 | 7 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastato statybos projekto parengimas ir statybos darbai | 1 | Vykdyti rangos darbus | SIS, R. Sarulienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | VBD (VIP) | 775 | 776.2
[10 empty] | SB | 1.2
2 | 1 | 8 | Ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra: - Priestato prie Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos projektavimas ir statyba - Darželio statyba Jurgaičių ir Juodžemių g. (Mazūriškės) sankryžoje esančiame laisvame sklype - Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija - Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos pastato modernizavimo projektavimas ir įgyvendinimas - Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pastato modernizavimo projektavimas | 1 | Vykdyti projektavimo ir rangos darbus | SIS, R. Sarulienė, A. Ronkus, J. Barysienė, K. Jokubaitytė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 120 | 120
2 | 1 | 9 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos aktų salės projektavimas ir statyba | 1 | Įvykdyti projektavimo darbus | SIS, R. Sarulienė | I-III | Gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt. | 1 | SB | 300 | 300
|  |  |  | 2 | Organizuoti rangos darbų pirkimą ir kontroliuoti rangos darbus |  | III-IV | Vykdomi rangos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 100
2 | 1 | 12 | Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, R. Sarulienė, J. Barysienė | II | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 20 | 20
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus |  | IV | Įvykdyti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt | 1
3 Aplinkos apsaugos programa
1 | Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, nuotėkų bei lietaus vandens nuvedimo sistemų infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 2 | Prižiūrėti esamas ir planuoti naujas lietaus vandens nubėgimo ir surinkimo sistemas
1 | 2 | 1 | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų projektavimas ir įrengimas Sendvario seniūnijoje, Jakų k., II etapas | 1 | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų projektavimo ir įrengimo Sendvario seniūnijoje, Jakų k., II etapo įgyvendinimas | SIS, F. Žemgulys | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 485.4 | 485.4
1 | 2 | 2 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Gargždų miesto Pušų g. atkarpoje nuo Žvejų g. iki J. Basanavičiaus g. bei lietaus nuotekų šalinimo tinklų statyba Gargždų m. Žalgirio g. ir Kvietinių g. - I etapas | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, F. Žemgulys | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 292 | 292
1 | 2 | 3 | Klaipėdos rajono lietaus kanalizacijos tinklų remontas ir priežiūra | 1 | Pagal poreikį prižiūrėti Klaipėdos rajono bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklus | SIS, F. Žemgulys | I-IV | Pagal poreikį patenkinti gyventojų, Savivaldybės įstaigų prašymai pravalyti, suremontuoti lietaus nuotekų tinklai vnt. | 10 | SB | 42.9 | 42.9
1 | 2 | 4 | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimas Gindulių k., Liepų g., Ievų g. ir Toplaukio g. | 1 | Atlikti lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimo darbus | SIS, F. Žemgulys | I-II | Pagal techninį projektą įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, vnt. | 1 | SB | 25.6 | 25.6
1 | 2 | 5 | Paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimas Girkalių k., Sodų g. | 1 | Atlikti lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimo darbus | SIS, F. Žemgulys | I-II | Pagal techninį projektą įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, vnt. | 1 | SB | 4.1 | 4.1
1 | 2 | 8 | Klaipėdos rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, F. Žemgulys | I-II | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 6 | SB | 50 | 50
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus |  | IV | Įvykdyti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt | 8
1 | 2 | 9 | Savivaldybės administracijos išlaidos apmokant UAB „Klaipėdos rajono energija“ už Klaipėdos rajono savivaldybės objektų ir bendrojo naudojimo teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymą. | 1 | Kontroliuoti priežiūros darbų vykdymą | SIS, F. Žemgulys | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 85 | 85
1 | 2 | 10 | Klaipėdos rajono teritorijos paviršinių nuotekų tinklų statyba | 1 | Vykdyti rangos darbus | SIS, F. Žemgulys | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 250 | 550
[9 empty] | 100 | SL | 300
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 2 | Mažinti taršos poveikį aplinkai
2 | 2 | 6 | Didelių gabaritų atliekų aikštelių įsigijimas Vėžaičiuose ir Gargžduose | 1 | Įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Vėžaičiuose ir Gargžduose | ŽŪAS, R. Bakaitienė, SIS V. Valantinas | III-IV | Įsigytos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vėžaičiuose ir Gargžduose | 2 | GŠV | 403.8 | 403.8
2 | 4 | Tvarkyti seniūnijų gatves bei žaliuosius plotus
2 | 4 | 14 | Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas | 1 | Vykdyti rangos darbus | SIS K. Jokubaityyė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | LŽ | 336.9 | 1050
[10 empty] | SB | 713.1
5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa
1 | Mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos rajone
1 | 1 | Teikti valstybės ir savivaldybės piniginę socialinę paramą savivaldybės gyventojams
1 | 1 | 5 | Kompensacija vežėjams už nesurinktas pajamas vežant priemiestiniais maršrutais | 1 | Organizuoti maršrutų subsidijavimą | SIS, V. Brazlauskienė | I-IV | Subsidijuojamų maršrutų skaičiaus, vnt. | 7 | SB | 215 | 215
2 | Plėtoti socialinių paslaugų teikimą didinant visų gyventojų grupių integraciją
2 | 1 | Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įstaigose
2 | 1 | 8 | Socialinių paslaugų įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | 1 | Apmokėti socialinių paslaugų įstaigų elektros ir kuro išlaidas | SIS A. Ronkus | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 70 | 70
6 Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
1 | Prižiūrėti ir modernizuoti susisiekimo viešąją infrastruktūrą Klaipėdos rajone
1 | 1 | Prižiūrėti gyvenviečių gatves ir kelius Klaipėdos rajono seniūnijose bei vykdyti jų einamąjį remontą
1 | 1 | 12 | Rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyse numatytų darbų vykdymo metu | 1 | Pagal poreikį atlikti mokėjimus | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 30 | 30
1 | 1 | 13 | Dulkėtumo mažinimas Klaipėdos rajono keliuose ir gatvėse | 1 | Pagal poreikį organizuoti dulkėtumo mažinimo paslaugą | SIS, J. Jackus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 50 | 50
1 | 2 | Užtikrinti kokybišką darbų atlikimą modernizuojant susisiekimo viešąją infrastruktūrą
1 | 2 | 1 | Kelių priežiūros inžinerinės paslaugos | 1 | Vykdyti pagal poreikį | SIS, E. Zaveckienė | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | KPPP | 5 | 10
[10 empty] | SB | 5
1 | 2 | 2 | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizavimas ir įteisinimas | 1 | Inventorizuoti ir įteisinti vietinės reikšmės kelius ir gatves | SIS, E. Jasienė ATPS G. Jurjonė | I-IV | Inventorizuotų ir įteisintų vietinės reikšmės kelių ir gatvių, proc. | 70 | SB | 30 | 60
[10 empty] | VLK | 30
1 | 3 | Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių gatves
1 | 3 | 1 | Sendvario sen. Jakų k. Pašto gatvės Nr. KL8755 techninio - darbo projekto parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, E. Zaveckienė | I-III | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | ES | 93.9 | 284.3
[10 empty] | VBES | 17.6
[10 empty] | KPPP | 122.8
[10 empty] | SB | 50
1 | 3 | 2 | Suprojektuotų Gargždų miesto gyvenamųjų kvartalų (atlyginant piliečiams už nuosavybę turėtą žemės ir kitą turtą Gargždų mieste) rangos darbai | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, E. Zaveckienė | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 100 | 200
[10 empty] | KPPP | 100
1 | 3 | 4 | Sendvario seniūnijos inžinerinės infrastruktūros remontas ir įrengimas | 1 | Pagal preliminarų sąrašą organizuoti inžinerinės infrastruktūros remonto ir įrengimo rangos darbus: | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 122.7 | 815
|  |  |  | 1.1. | Gindulių k. Liepų g. šaligatvio įrengimo darbai |  |  |  |  | LK | 115
|  |  |  | 1.2. | Gindulių k. Liepų g. 1470 m apšvietimo įrengimo darbai |  |  |  |  | VLK | 415
|  |  |  | 1.3. | Apšvietimas Žemgrindžių k. Žiobrių g. |  |  |  |  | SL | 162.3
|  |  |  | 1.4. | Apšvietimo įrengimas Mazūriškių/Klipščių k. Jurgaičių/Šilelių g.
1 | 3 | 5 | Gargždų miesto kiemų, skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų, apšvietimo remontas ir įrengimas | 1 | Pagal preliminarų objektų sąrašą organizuoti inžinerinės infrastruktūros remonto ir įrengimo rangos darbus: | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | Ž | 120 | 820
|  |  |  | 1.1. | Kvietinių g. atkarpos iki Parko g. remonto darbai |  |  |  |  | LŽ | 500
|  |  |  | 1.2. | Janonio g. 17 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas |  |  |  |  | KPPP | 200
|  |  |  | 1.3. | Melioratorių gatvės ir šaligatvių remontas, parkavimo vietų įrengimas
|  |  |  | 1.4. | Dariaus ir Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas
|  |  |  | 1.5. | Melioratorių/Pempininkų kvartalų pėsčiųjų takų ir apšvietimo įrengimas
|  |  |  | 1.6. | Kretingos pl. g. dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas
1 | 3 | 6 | Savivaldybės prisidėjimas prie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams ir daugiabučių kiemams projektuoti, rekonstruoti, taisyti | 1 | Organizuoti rangos darbus pagal pasirašytas sutartis | SIS, J. Jackus | II-IV | Įvykdyti rangos darbai objektuose, vnt. | 4 | SB | 50 | 400
[10 empty] | VLK | 150
[10 empty] | Kt | 200
1 | 3 | 7 | Sendvario sen. Jakų k. Mėtų gatvės techninio projekto parengimas ir rangos darbai | 1 | Organizuoti rangos darbus | SIS, E. Zaveckienė | I-III | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | KPPP | 20 | 23
[10 empty] | SB | 3
1 | 3 | 8 | Teritorijos sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų tarp Klaipėdos, J. Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, K. Jokubaitytė | III | Gautas staybą leidžiantis dokumentas, 1 vnt. | 1 | SB | 50 | 50
1 | 3 | 9 | Projekto „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ įgyvendinimas | 1 | Organizuoti rangos darbų pirkimą ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, K. Jokubaitytė | II-IV | Vykdomi rangos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 100 | SB | 100 | 393.2
[10 empty] | VBES | 36.3
[10 empty] | ES | 256.9
1 | 3 | 10 | Projekto "Drevernos viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams" įgyvendinimas | 1 | Įgyvendinti projektą Drevernos kaime | SIS, J. Barysienė | I-IV | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | SB | 40 | 58.7
[10 empty] | ES | 18.7
1 | 3 | 12 | Gargždų miesto Pušų g. Įrengimas | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, E. Zaveckienė | I-III | Įvykdyti rangos darbai, proc. | 100 | KPPP | 80 | 87
[10 empty] | SB | 7
1 | 3 | 13 | Sendvario sen. Trušelių k. Danės gatvės Nr. KL1412 techninio-darbo projekto parengimas ir rangos darbai | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, E. Zaveckienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | KPPP | 800 | 950
[10 empty] | SB | 150
1 | 3 | 14 | Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas seniūnijose | 1 | Organizuoti rangos darbus inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui seniūnijose | SIS, A. Ronkus | I-IV | Baigiamiesiems darbams panaudota lėšų dalis, proc. | 100 | VLK | 1150 | 1500
[10 empty] | SL | 350
1 | 4 | Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės kelius
1 | 4 | 3 | Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2025 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, A. Ronkus | II-IV | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 5 | KPPP | 2100 | 2450
[10 empty] | VLK | 176.8
[10 empty] | SB | 173.2
1 | 4 | 4 | Prisidėjimas prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų rajone ir techninių projektų parengimas | 1 | Prisidėti prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų | SIS, E. Zaveckienė | III-IV | Prisidėta prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų, vnt. | 4 | SB | 200 | 900
[10 empty] | VLK | 700
1 | 4 | 6 | Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, A. Vaitkė | I-II | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 1 | SB | 50 | 150
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus, įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas |  | II-IV | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. |  | VLK | 100
1 | 4 | 8 | Priekulės seniūnijos infrastruktūros plėtra ir remontas | 1 | Organizuoti rangos darbus | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 60 | 60
1 | 4 | 9 | Tiltų remontas ir priežiūra | 1 | Organizuoti rangos darbus tiltų remontui ir priežiūrai | SIS, K. Jokubaitytė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 215 | 215
1 | 5 | Modernizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus
1 | 5 | 1 | Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių rekonstravimas | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, K. Jokubaitytė | I-IV | Įvykdyti rangos darbai, proc. | 100 | SB | 24 | 24
1 | 5 | 2 | Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pušų gatvėje, Kvietinių gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste" įgyvendinimas | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, K. Jokubaitytė | I-III | Įvykdyti rangos darbai, proc. | 100 | ES | 10 | 74
[10 empty] | SB | 64
1 | 6 | Įgyvendinti atskiras eismo saugumo priemones
1 | 6 | 1 | Saugaus eismo priemonių užtikrinimas (pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus) | 1 | Organizuoti darbus pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 10 | 10
1 | 6 | 2 | Gargždų miesto šviesoforų techninė priežiūra | 1 | Šviesoforų priežiūros paslaugos | SIS, J. Jackus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 10 | 10
1 | 6 | 3 | Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo ir administravimo paslaugos vykdymas | 1 | Organizuoti automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimą ir administravimą | VTS G. Bajorinienė | I-IV | Suorganizuotas automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimas ir administravimas, proc. | 100 | SB | 18 | 18
2 | Modernizuoti apšvietimo sistemą Klaipėdos rajone
2 | 1 | Atnaujinti ir įrengti apšvietimo sistemą Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse
2 | 1 | 1 | Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklų | 1 | Pagal poreikį vykdyti prijungimus | SIS, A. Vaitkė | I-IV | Prijungtų objektų skaičius, vnt. | 4 | SB | 20 | 20
2 | 1 | 2 | Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių apšvietimo sistemų palaikymas ir plėtra | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, A. Ronkus | II-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 100 | 100
2 | 1 | 3 | Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projekto įgyvendinimas Klaipėdos rajone | 1 | Apšvietimo linijų įrengimas | SIS, A. Ronkus | I-IV | Įvykdytas eismo saugumo priemonių diegimo projektas, vnt. | 2 | SB | 100 | 200
[10 empty] | ES | 100
2 | 1 | 4 | Projekto "Kelių ir gatvių apšvietimo sistemos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdos rajone" įgyvendinimas | 1 | Modernizuoti kelių ir gatvių apšvietimo sistemas Klaipėdos rajone | SIS, A. Ronkus | II-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 262 | 716.5
[10 empty] | ES | 454.5
3 | Prižiūrėti ir gerinti kitą Klaipėdos rajono inžinerinę infrastruktūrą
3 | 1 | Gerinti sodų bendrijų viešąją infrastruktūrą
3 | 1 | 1 | Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios programos įgyvendinimas | 1 | Vykdyti patvirtintą programą | SIS, J. Jackus | II-IV | Panaudotos programos lėšos, proc. | 100 | SB | 50 | 50
3 | 2 | Gerinti keleivių pervežimą
3 | 2 | 1 | Subsidija vežėjų nuostoliams kompensuoti (dotacija) | 1 | Kompensuoti vežėjų nuostolius | SIS, V. Brazlauskienė | I-IV | Kompensuoti vežėjų nuostoliai, proc. | 100 | SB | 50 | 150
[10 empty] | VLK | 100
3 | 2 | 2 | Keleivinio viešojo transporto kontrolės rajone organizavimas | 1 | Vykdyti kontrolę | SIS, V. Brazlauskienė | I-IV | Kontroliuojamų maršrutų pagal pateiktas paraiškas, vnt | 16 | SB | 3 | 3
3 | 2 | 3 | Autobusų stotelių projektavimas ir įrengimas Klaipėdos rajone | 1 | Organizuoti projektavimo darbų pirkimo procedūras | SIS, J. Blinstrubienė | II-III | Pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, vnt. | 2 | SB | 100 | 100
|  |  |  | 2 | Vykdyti projektavimo darbus |  | II-IV | Įvykdyti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt | 15
|  |  |  | 3 | Irengti autobusų stotelių paviljonus |  | III-IV | Įrengti paviljonai stotelėse, vnt. | 4
3 | 3 | Sutvarkyti ir praplėsti kapines
3 | 3 | 3 | Kolumbariumų projektavimas ir statyba | 1 | Organizuoti kriptų irengimą seniūnijų kapinėse | SIS, J. Jackus | I-IV | Įrengta kriptų, vnt. | 4 | SB | 50 | 55.6
[10 empty] | S | 5
[10 empty] | LS | 0.6
3 | 4 | Didinti energijos suvartojimo efektyvumą Klaipėdos rajone
3 | 4 | 1 | Nutolusių saulės parkų įsigijimas | 1 | Įsigyti saulės parkus, vnt. | SIS, A. Vaitkė | I-IV | Įsigyta saulės parkų, vnt. | 6 | SB | 146.8 | 414
[10 empty] | ES | 267.2
7 Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
1 | Užtikrinti kultūros srities paslaugų teikimą
1 | 1 | Teikti kultūros paslaugas Savivaldybės kultūros įstaigose
1 | 1 | 9 | Kultūros įstaigų elektros ir kuro išlaidų finansavimas | 1 | Apmokėti kultūros įstaigų elektros ir kuro išlaidas | SIS A. Ronkus | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 120 | 120
2 | Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
2 | 1 | Remontuoti ir rekonstruoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
2 | 1 | 2 | Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, R. Sarulienė | II-IV | Panaudotų lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 50 | SB | 319.7 | 755.2
[10 empty] | SL | 300
[10 empty] | VBES | 20.4
[10 empty] | ES | 115.1
2 | 1 | 3 | Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas | 1 | Organizuoti rangos darbų pirkimą ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, R. Sarulienė | II-IV | Vykdomi rangos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 100 | SB | 250 | 1607
[10 empty] | SL | 400
[10 empty] | VBD (VIP) | 957
8 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
2 | Plėtoti fizinio aktyvumo veikloms palankią infrastruktūrą
2 | 1 | Užtikrinti fiziniam aktyvumui palankią aplinką bei kurti naują sporto infrastruktūrą
2 | 1 | 2 | Projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimas | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, A. Daukantienė | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 300 | 500
[10 empty] | Kt | 200
2 | 1 | 3 | Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti rangos darbų pirkimą ir kontroliuoti rangos darbus | SIS, A. Daukantienė, R. Sarulienė | I-IV | Vykdomi rangos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 100 | SB | 500 | 500
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 6 | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise | 1 | Pagal poreikį vykdyti kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją | SIS, A. Indzelė | I-IV | Registruotų objektų, sk. | 1 | VBD | 0.2 | 0.2
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 2 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas | 1 | Organizuoti laimėtų gyventojų iniciatyvų pirkimo procedūras | SIS, V. Valantinas, ŽŪAS, R. Bakaitienė, ATPS G. Kasperavičius | II | Pradėtos pirkimo procedūros populiariausių iniciatyvų, vnt. | 4 | SB | 300 | 415.8
|  |  |  | 2 | Koordinuoti atliekamus darbus pagal įvykdytus pirkimus |  | IV | Įgyvendinamos išrinktos gyventojų iniciatyvos panaudojant numatytas lėšas, proc. | 100 | LK | 115.8
3 | Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą
3 | 1 | Teisiškai įregistruoti neregistruotą ir efektyviai valdyti Savivaldybės tarybai priklausantį nekilnojamąjį turtą
3 | 1 | 2 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas | 1 | Parengti viešųjų pirkimų sąlygas | SIS, A. Indzelė | I-IV | Objektai, kuriems nustatyta rinkos vertė, vnt. | 1 | SB | 16 | 16
3 | 1 | 3 | Patalpų paskirties pakeitimo projektinės dokumentacijos parengimas | 1 | Parengti patalpų paskirties pakeitimo projektinę dokumentaciją | SIS, A. Daukantienė | I-IV | Objektai, kuriems parengta paskirties pakeitimo dokumentacija, vnt. | 1 | SB | 5 | 5
3 | 1 | 4 | Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų poreikių tenkinimui | 1 | Vykdyti derybas su NT savininkais ir pasirašyti notarinę sutartį | SIS, A. Indzele | I-IV | Pasirašyta notarinė sutartis, vnt. | 1 | SB | 200 | 200
|  |  |  | 2 | Įsigyti NT viešiesiems poreikiams tenkinti |  | IV | Įsigytas NT viešiesiems poreikiams tenkinti, vnt. | 1
3 | 2 | Tinkamai naudoti, prižiūrėti ir remontuoti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą
3 | 2 | 1 | Administracijos pastato rekonstravimo projektavimo ir statybos darbai | 1 | Vykdyti projektavimo darbus | SIS, J. Blinstrubienė | I-III | Gautas statybą leidžiantis dokumentas, vnt. | 1 | SB | 100 | 500
|  |  |  | 2 | Organizuoti rangos darbų pirkimą ir kontroliuoti rangos darbus |  | III-IV | Vykdomi rangos darbai ir panaudota lėšų dalis vykdant rangos darbus, proc. | 100 | SL | 400
3 | 2 | 2 | Statybos objektų statinių techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, ataskaitų po projekto įgyvendinimo rengimo paslaugų pirkimas ir vykdymas | 1 | Pagal poreikį nupirkti paslaugas | SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 30 | 30
3 | 2 | 3 | Savivaldybės statinių remontas (Administracijos direktoriaus įsakymais) | 1 | Pagal poreikį remontuoti Savivaldybės statinius | SIS, E. Jasienė | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 50 | 153.9
[10 empty] | S | 50
[10 empty] | LS | 53.9
3 | 2 | 4 | Katilinių priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas | 1 | Pagal poreikį nupirkti paslaugas | SIS, UAB "Klaipėdos rajono energija", SIS, A. Ronkus | I-IV | Panaudotų lėšų dalis, proc. | 100 | SB | 58 | 118
[10 empty] | SB | 60
3 | 2 | 5 | Klaipėdos rajono švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninė priežiūra | 1 | Organizuoti ir kontroliuoti švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninę priežiūrą | SIS, A. Vaitkė | I-IV | Vykdoma švietimo, kultūros, seniūnijų ir kitų savivaldybės įstaigų elektros ūkio techninė priežiūra, proc. | 100 | SB | 27.6 | 27.6
3 | 2 | 6 | Gargždų autobusų stoties pastato projektavimas ir statyba | 1 | Kontroliuoti rangos darbų vykdymą | SIS, A. Daukantienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 365.2 | 649.6
[10 empty] | LK | 284.4
3 | 3 | Dalyvauti gerinant rajono gyvenamąjį fondą
3 | 3 | 1 | Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Kviesti pareiškėjus teikti paraiškas ir jas rinkti | SIS, A. Indzelė | IV | Paskelbti kvietimai tiekti paraiškas, vnt. | 1 | SB | 10 | 10
|  |  |  | 2 | Organizuoti rėmimo sutarčių pasirašymą ir jas administruoti |  | IV | Pasirašytos paramos skyrimo sutartys, vnt. | 1
3 | 3 | 2 | Finansavimas daugiabučių namų administratoriams | 1 | Išsiųsti kvietimus teikti paraiškas | SIS, A. Kondrotienė | I-III | Išsiųsti kvietimai teikti paraiškas, vnt. | 1 | SB | 15 | 15
|  |  |  | 2 | Suteikti finansavimą pagal gautas paraiškas |  | I-IV | Suteiktas finansavimas pagal gautas paraiškas, proc. | 100
STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 10)
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 3 | Organizuoti investicijų bei ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimą į Klaipėdos rajoną
1 | 3 | 1 | Dokumentacijos rengimas, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų bei įgyvendinant VPSP projektus | 1 | Rengti ES ir kitų fondų finansuojamus projektus, paraiškas ir kitus būtinus dokumentus | SPPVS, V. Kazlauskienė, M. Šatkus | I-IV | Parengti dokumentai, vnt. | 6 | SB | 42 | 42
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 1 | Skatinti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą įvairiose srityse bei bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis
2 | 1 | 2 | Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis | 1 | Pervesti lėšas pagal išreikštą poreikį | SPPVS, V. Juknienė | I-IV | Pervestos lėšos, proc. | 100 | SB | 23 | 23
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 11)
1. Žinių visuomenės plėtros programa
1 | Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę
1 | 1 | Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigose
1 | 1 | 23 | Metų mokytojo vardo premijos skyrimas ir Tarptautinės mokytojo dienos renginio organizavimas | 1 | Pagal kriterijus atrinktų mokytojų apdovanojimas | ŠSS, A. Petravičius | IV | Apdovanojamų mokytojų skaičius, vnt. | 3 | SB | 9 | 9
|  |  |  | 2 | Mokytojų dienos progai suorganizuotas renginys |  | IV | Muzikinis spektaklis, vnt. | 1 | SB
1 | 1 | 24 | Projekto "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone" įgyvendinimas | 1 | Projekto užbaigimas | ŠSS, A. Petravičius, S. Preibienė | I | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas vnt./pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. | 5 | ES | 4.7 | 5.1
[10 empty] | VBES | 0.4
1 | 1 | 27 | Projekto "Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį" bendrojo ugdymo mokyklose | 1 | Organizuojama veikla pagal mokyklų tobulinimo planus | ŠSS, N. Gotlibienė | I-IV | Veiklų įgyvendinimas mokyklose, proc. | 100 | SB | 42.6 | 278
[10 empty] | ES | 235.4
1 | 2 | Sudaryti sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius
1 | 2 | 1 | Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas rajone ir dalyvavimas respublikinėse olimpiadose | 1 | Finansuoti organizuojamus rajone konkursus, olimpiadas ir renginius | ŠSS, A. Petravičius | II-IV | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | SB | 17 | 17
1 | 2 | 4 | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas | 1 | Organizuoti neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų atranką | ŠSS, A. Petravičius, V. Gudzevičienė | I | Organizuojama atranka, vnt. | 1 | VBD | 269.9 | 269.9
|  |  |  | 2 | Organizuoti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą |  | I-IV | Neformaliojo vaikų švietimo teikiamų programų skaičius, vnt. | 38
1 | 2 | 5 | Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas | 1 | Organizuoti vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimą | ŠSS, V.Gudzevičienė | II-IV | Vaikų vasaros poilsio programų skaičius, vnt. | 46 | SB | 87.6 | 87.6
VBD
1 | 2 | 6 | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas | 1 | Organizuoti NSŠ programų įgyvendinimą | ŠSS, N. Gotlibienė | I-IV | Įvertintų programų skaičius, vnt. | 3 | SB | 8 | 8
1 | 2 | 7 | Neformaliojo vaikų švietimo elektroninės apskaitos diegimas | 1 | Neformaliojo vaikų švietimo lankomumo fiksavimas ir apskaita | ŠSS, N. Gotlibienė | II-IV | Įdiegtos sistemos priežiūra NVŠ teikiančiose įstaigose, proc. | 100 | SB | 20 | 20
1 | 2 | 8 | Mokinių verslumo ir finansinio raštingumo projektų iniciatyvų skatinimas švietimo įstaigose | 1 | Verslumo ir finansinio raštingumo mokymai | ŠSS, N. Gotlibienė, R. Žvaginienė | II-IV | Mokytojų skaičius, kurios išklausė verslumo ir finansinio raštingumo mokymus, vnt. | 60 | SB | 40 | 40
1 | 3 | Sudaryti sąlygas gyventojams Klaipėdos rajono švietimo centre tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją
1 | 3 | 2 | Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo prestižo didinimo dalinis finansavimas | 1 | Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų mokymai pagal lyderystės programą ISM | ŠSS, N. Gotlibienė | IV | Mokytojų skaičius, kurios dalyvauja mokymuose pagal lyderystės programą ISM, vnt. | 3 | SB | 63 | 63
2 | Modernizuoti švietimo įstaigas
2 | 1 | Remontuoti ir rekonstruoti švietimo įstaigas
2 | 1 | 2 | Švietimo įstaigoms autobusų pirkimas | 1 | Nupirkti autobusai švietimo įstaigoms | ŠSS, A. Petravičius, Švietimo įstaigos | I-IV | Nupirktų autobusų skaičius, vnt. | 2 | SB | 90 | 90
2 | 1 | 3 | Švietimo įstaigų patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės, organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigijimas | 1 | Lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms pagal poreikį patalpų remontui, prekėms ir turtui įsigyti | ŠSS, A. Petravičius, Švietimo įstaigos | I-IV | Švietimo įstaigoms skirtų lėšų panaudojimas, proc. | 100 | SB | 1000 | 1000
8 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
1 | Plėtoti sporto paslaugas ir vykdyti aktyvią sporto politiką
1 | 2 | Skatinti sporto klubų veiklą
1 | 2 | 1 | Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose, finansavimo programa | 1 | Sudaryti sutartis | ŠSS, U. Tamošauskienė | I | Sudaryta sutartis, vnt. | 15 | SB | 420 | 805
|  |  |  | 2 | Ataskaitų apie vykdymą rinkimas, priemonės koordinavimas |  | I-IV | Surinktų ataskaitų skaičius, vnt. | 56 | Kt | 385
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 12)
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 7 | Pirminė teisinė pagalba | 1 | Teikiama pirminė teisinė pagalba Klaipėdos rajono gyventojams | TPS, V. Jasas, V. Matulaitytė, A. Andrijauskienė | I-IV | Pareiškėjai, vnt. | 534 | VBD | 9.8 | 9.8
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 13)
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 17 | Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos užtikrinimas | 1 | Pervesti lėšas policijai | VTS, A. Kairytė | I-IV | Pervestos lėšos policijai, proc. | 100 | SB | 49.2 | 49.2
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 8 | Mobilizacijos administravimas | 1 | Užtikrinti mobilizacijos administravimą | VTS, G. Bajorinienė | I-IV | Užtikrintas mobilizacijos administravimas, proc. | 100 | VBD | 31.5 | 35.5
[10 empty] | SB | 4
1 | 2 | 9 | Civilinės saugos organizavimas | 1 | Civilinės saugos organizavimas | VTS, A. Kairytė, R. Jonelaitis | I-IV | Užtikrintas civilinės saugos organizavimas, proc. | 100 | VBD | 43.3 | 56.5
[10 empty] | SB | 13.2
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR BENDRADARBIAVIMO SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 15)
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
1 | Kurti verslui bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone
1 | 1 | Skatinti verslumą bendradarbiaujant vietos savivaldai ir verslu bei remiant rajono verslininkus ir ūkininkus
1 | 1 | 1 | Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Paskelbti kvietimą teikti paraiškas | VRBS, M. Virbauskas | II | Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, vnt. | 1 | SB | 50 | 50
|  |  |  | 2 | Organizuoti programos komisijos darbą |  | I-IV | Organizuoti ir aptarnauti komisijos posėdžiai, vnt. | 3
|  |  |  | 3 | Pasirašyti sutartis su pareiškėjais |  | III | Pasirašytos sutartys su pareiškėjais, vnt. | 25
3 | Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone
3 | 2 | Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą rajone
3 | 2 | 3 | Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | 1 | Įvykdyti parengtos galutinės projekto ataskaitos auditą | VRBS, R. Grubliauskytė | I | Pervestos lėšos už audito paslaugas, proc. | 100 | SB | 0 | 0
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 1 | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų efektyviam įgyvendinimui
1 | 1 | 18 | Viešinimo priemonės | 1 | Skelbti informaciją visuomenės informavimo priemonėse | VRBS, E. Badalova | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | SB | 120 | 120
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 1 | Skatinti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą įvairiose srityse bei bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis
2 | 1 | 1 | Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas; tarptautinių ryšių su esamais ir galimais užsienio partneriais plėtojimas) | 1 | Sumokėti UBC mokestį | VRBS, R. Grubliauskytė | I-IV | Sumokėtas mokestis, proc. | 100 | SB | 22 | 32
|  |  |  | 2 | Priimti tarptautinių partnerių delegacijas Klaipėdos rajone |  | II-IV | Suorganizuoti partnerių vizitai Klaipėdos rajone, vnt. | 2
|  |  |  | 3 | Organizuoti Klaipėdos rajono savivaldybės delegacijos vykimą į vizitus pas tarptautinius partnerius |  | II-IV | Suorganizuoti Savivaldybės delegacijos vizitai, vnt. | 2
|  |  |  | 4 | Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas |  | I-IV | Paskelbtas konkursas, pasirašytos dalinio finansavimo sutartys | 1 | Kt | 10
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORĖ (Vykdytojo kodas - 16)
5 Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa
3 | Didinti Klaipėdos rajono gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą
3 | 2 | Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2020-2022 metų programą
3 | 2 | 1 | Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra | 1 | Jaunimo veiklos projektų konkurso organizavimas | A. Radžienė | I | Iš dalies finansuoti projektai, vnt. | 12 | SB | 23.4 | 23.4
|  |  |  | 2 | Jaunimo kūrybiškumo skatinimo ir pilietiškumo konkursų organizavimas | A. Radžienė | I, IV | Konkursų laureatų skaičius, vnt. | 10
|  |  |  | 3 | Mokymų, susitikimų, renginių organizavimas | A. Radžienė | I-IV | Mokymai, susitikimai, renginiai, vnt. | 10
|  |  |  | 4 | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimas | A. Radžienė | II-III | Vasaros laikotarpiu įdarbintų nepilnamečių skaičius, vnt. | 40
|  |  |  | 5 | Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas | A. Radžienė | I-IV | Ilgalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunuolių skaičius savanorius priimančiose organizacijose, vnt. | 25
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 3 | Jaunimo teisių apsauga | 1 | Jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas | A. Radžienė | I-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | VBD | 27.2 | 33.8
[10 empty] | SB | 6.6
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORĖ (Vykdytojo kodas - 17)
4 Sveikatos apsaugos programa
1 | Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus
1 | 2 | Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena
1 | 2 | 13 | Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | 1 | Koordinuoti projekto įgyvendinimą | T. Stonkė | I-IV | Finansuotas projektas | 1 | EEEVB | 37.4 | 37.4
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 17 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas | 1 | Koordinuotai teikiama pagalba | T. Stonkė | I-IV | Patenkinti prašymai | 7 | VBD | 21 | 21
ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIUS (Vykdytojo kodas - 18)
2 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
1 | Kurti verslui bei investicijoms palankią aplinką Klaipėdos rajone
1 | 2 | Skatinti verslumą bendradarbiaujant vietos savivaldai ir verslu bei remiant rajono verslininkus ir ūkininkus
1 | 1 | 2 | Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programa | 1 | Išnagrinėti ir administruoti ūkininkų prašymus dėl paramos skyrimo | ŽŪAS, A. Latakienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | SB | 10 | 10
2 | Gerinti žemdirbystės sąlygas bei skatinti kaimo plėtrą Klaipėdos rajone
2 | 1 | Rekonstruoti bei remontuoti melioracijos statinius, polderines sistemas
2 | 1 | 1 | Magistralinių melioracijos griovių tvarkymas (šienavimas, krūmų kirtimas, drenažo žiočių atnaujinimas, griovių dugno valymas) bei drenažo avarinis remontas, apsauginių pylimų priežiūra ir remontas, pralaidų rekonstravimas ir melioracijos projektų rengimas | 1 | Pirkimų organizavimas, sutarčių su rangovais administravimas, skirtų lėšų panaudojimas | ŽŪAS, J. Griauslys | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | VBD | 237.9 | 363.4
[10 empty] | SB | 125.5
2 | 1 | 2 | Projekto "Melioracijos statinių: Brukšvų siurblinės bei tilto per griovį J rekonstrukcija Brukšvų ir Jokšų polderiuose, Klaipėdos raj., Priekulės sen." įgyvendinimas | 1 | Pirkimų organizavimas, sutarčių su rangovais administravimas, skirtų lėšų panaudojimas | ŽŪAS, R. Nekrošienė | I-IV | Įgyvendintas projektas, vnt. | 1 | SB | 175 | 455.8
[10 empty] | ES | 210.4
[10 empty] | VBES | 37.1
[10 empty] | Kt | 33.3
2 | 1 | 3 | Klaipėdos rajono Šiūparių kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija | 1 | Sutarties su partneriu administravimas, reikalingų teisės aktų (Direktoriaus įsakymų, Tarybos sprendimų) rengimas. | ŽŪAS, R. Nekrošienė | I-IV | Įsisavintos ES lėšos, proc. | 100 | ES (Kt) | 70 | 70
[10 empty] | SB | 0
2 | 2 | Vykdyti einamuosius melioracijos darbus
2 | 2 | 1 | Perteklinio vandens pašalinimo darbai (siurblinių aptarnaujančio personalo išlaikymas, elektra ir einamasis remontas). Polderių griovių ir pylimų priežiūros ir remonto darbai | 1 | Viešųjų pirkimų inicijavimas, pasirašytų sutarčių administravimas, Polderinių vandens siurblinių priežiūros darbų įgyvendinimo priežiūra, griovių ir pylimų remonto ir priežiūros paslaugų priežiūra | ŽŪAS, R. Nekrošienė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | VBD | 212 | 212
2 | 2 | 2 | Kadastro vedimas | 1 | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos paslaugų įgyvendinimo priežiūra | ŽŪAS, J. Griauslys | I-IV | Sutarties vykdymo priežiūra, vnt. | 1 | VBD | 3.5 | 3.5
2 | 2 | 3 | ESRI ArcGIS programinės įrangos licencijos palaikymas | 1 | Programinės įrangos atnaujinimo paslaugų pirkimas ir įgyvendinimo priežiūra | ŽŪAS, A. Latakienė | I-IV | Sutarties vykdymo priežiūra, vnt. | 1 | VBD | 1.6 | 1.6
3 Aplinkos apsaugos programa
2 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką Klaipėdos rajone
2 | 1 | Gerinti vandens telkinių būklę bei tvarkyti juos supančią aplinką
2 | 1 | 1 | Priešgaisrinių tvenkinių valymas | 1 | Priešgaisrinių vandens tvenkinių sutvarkymas | ŽŪAS, R. Bakaitienė | I-IV | Panaudotos lėšos, prc. | 100 | SB | 20 | 20
2 | 2 | Mažinti taršos poveikį aplinkai
2 | 2 | 1 | Aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimas | 1 | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės | ŽŪAS, A. Bazilienė, R. Bakaitienė | I-IV | Panaudotą programos lėšų, proc. | 100 | AA | 280 | 360.4
|  |  |  | 2 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
|  |  |  | 3 | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
|  |  |  | 4 | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |  | LA | 65.4
|  |  |  | 5 | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |  | VBD | 15
2 | 2 | 4 | Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas | 1 | Suprojektuoti ir įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles | ŽŪAS, A.Bazilienė | I-IV | Suprojektuotos ir įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, vnt. | 1 | SB | 9 | 473.8
[10 empty] | GŠV | 235
[10 empty] | VBD | 13.9
[10 empty] | ES | 215.9
2 | 2 | 5 | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas | 1 | Vykdyti perduotas funkcijas | ŽŪAS, K.Lūžaitė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | VBD | 32.1 | 64.2
[10 empty] | SB | 32.1
2 | 2 | 6 | Didelių gabaritų atliekų aikštelių įsigijimas Vėžaičiuose ir Gargžduose | 1 | Įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Vėžaičiuose ir Gargžduose | ŽŪAS, R. Bakaitienė, SIS V. Valantinas | I-IV | Įsigytos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vėžaičiuose ir Gargžduose | 2 | LGŠV | 403.8 | 403.8
2 | 2 | 8 | Gyvūnų augintinių gausos reguliavimo programa | 1 | Vykdyti gyvūnų augintinių gausos reguliavimą | ŽŪAS, R. Bakaitienė K. Lūžaitė | I-IV | Panaudotos lėšos, proc | 100 | SB | 10 | 10
2 | 2 | 9 | Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas | 1 | Įsigyti biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemones | ŽŪAS, R. Bakaitienė K. Lūžaitė | I-IV | Įsigytos biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonės, vnt. | 21 | GŠV | 205 | 205
9 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
1 | Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas
1 | 2 | Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas
1 | 2 | 10 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 1 | Atlikti funkciją | ŽŪAS, A. Latakienė | I-IV | Panaudota lėšų dalis, proc. | 100 | VBL | 5.2 | 268.9
[10 empty] | VBR | 5.2
[10 empty] | VBD | 71.9
[10 empty] | SB | 186.6
2 | Plėtoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, institucijomis ir vietos bendruomene
2 | 2 | Bendradarbiauti su gyventojais ir vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą
2 | 2 | 7 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas | 1 | Organizuoti laimėtų gyventojų iniciatyvų pirkimo procedūras | SIS, V. Valantinas, ŽŪAS R.Bakaitienė, ATPS G. Kasperavičius | II | Pradėtos pirkimo procedūros populiariausių iniciatyvų, vnt. | 9 | SB | 300 | 415.8
|  |  |  | 2 | Koordinuoti atliekamus darbus pagal įvykdytus pirkimus |  | IV | Įgyvendinamos išrinktos gyventojų iniciatyvos panaudojant numatytas lėšas, proc. | 100 | LK | 115.8