# KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO STRATEGIJOS 2027–2033 M. PARENGIMO PASLAUGOS APIMTIS

Rengiant Klaipėdos rajono savivaldybės sporto strategiją 2027–2033 m., iš paslaugos teikėjo tikimasi užtikrinti profesionalų strategijos parengimą – nuo esamos situacijos analizės iki galutinio strategijos projekto pateikimo.

Paslaugos teikėjas turėtų atlikti šiuos darbus:

- Atlikti išsamią Klaipėdos rajono sporto sistemos esamos situacijos analizę, apimančią:

  - gyventojų fizinio aktyvumo rodiklių analizę;

  - sporto infrastruktūros analizę;

  - sporto organizacijų veiklos analizę;

  - vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, senjorų ir asmenų su negalia fizinio aktyvumo bei sporto situacijos analizę;

  - sporto finansavimo analizę;

  - sporto paslaugų prieinamumo analizę visoje savivaldybės teritorijoje;

  - stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę.

- Išanalizuoti galiojančius nacionalinius, regioninius ir savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, susijusius su sportu, fiziniu aktyvumu, sveikata, ir kitomis susijusiomis sritimis.

- Atlikti lyginamąją analizę su kitomis žiedinėmis Lietuvos savivaldybėmis ir, esant poreikiui, pateikti gerosios praktikos pavyzdžius bei jų pritaikymo galimybes Klaipėdos rajono savivaldybei.

- Atlikti sporto bendruomenės ir gyventojų poreikių analizę, taikant tinkamus sociologinių tyrimų metodus (apklausas, interviu, fokus grupes ar kitus metodus). Paslaugos teikėjas parengia tyrimų metodiką, vykdo duomenų surinkimą, analizuoja rezultatus ir pateikia išvadas bei rekomendacijas.

- Dalyvauti strategijos rengimo metu organizuojamuose susitikimuose. Savivaldybė organizuoja susitikimus, kviečia dalyvius ir užtikrina patalpų suteikimą. Paslaugos teikėjas:

  - parengia susitikimų darbotvarkę;

  - moderuoja diskusijas;

  - pristato analizės rezultatus ir strategijos projektą;

  - protokoluoja susitikimus;

  - apibendrina gautus pasiūlymus.

Susitikimai organizuojami su:

  - sporto organizacijų ir sporto klubų atstovais;

  - vietos bendruomenių atstovais;

  - visų Klaipėdos rajono seniūnijų atstovais;

  - Savivaldybės administracijos atstovais;

  - Savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovais;

  - švietimo įstaigų atstovais;

  - kitais strategijos rengimui svarbiais socialiniais partneriais.

- Parengti ir pristatyti strategijos projektą viešam aptarimui, apibendrinti gautas pastabas ir, esant poreikiui, patikslinti strategijos projektą.

- Parengti Klaipėdos rajono savivaldybės sporto strategiją 2027–2033 m., kurioje būtų numatyta:

  - sporto vizija;

  - strateginiai tikslai;

  - uždaviniai;

  - įgyvendinimo priemonės;

  - vertinimo rodikliai;

  - siektinos rodiklių reikšmės;

  - atsakingi vykdytojai;

  - preliminarus priemonių finansavimo poreikis;

  - galimi finansavimo šaltiniai;

  - strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos sistema.

- Parengti strategijos įgyvendinimo veiksmų planą 2027–2033 m., kuriame kiekvienai priemonei būtų nurodyta:

  - įgyvendinimo terminas;

  - atsakingi vykdytojai;

  - preliminarus finansavimo poreikis;

  - galimi finansavimo šaltiniai;

  - rezultatų vertinimo rodikliai.

- Parengti gautų pasiūlymų ir pastabų suvestinę, nurodant:

  - visus gautus pasiūlymus;

  - kaip į kiekvieną pasiūlymą buvo atsižvelgta;

  - jeigu pasiūlymui nepritarta – tokio sprendimo argumentus.

- Pristatyti:

- esamos situacijos analizės rezultatus Savivaldybės darbo grupei;

- strategijos projektą Savivaldybės darbo grupei;

- galutinį strategijos projektą Savivaldybės tarybos komitetams;

- esant poreikiui – Savivaldybės tarybai.

- Savivaldybei pateikti visus strategijos rengimo metu parengtus dokumentus, įskaitant:

- esamos situacijos analizę;

- tyrimų ataskaitas;

- apklausų rezultatus;

- susitikimų protokolus;

- pasiūlymų ir pastabų suvestines;

- strategijos projektą;

- galutinę strategiją;

- strategijos įgyvendinimo veiksmų planą;

- visus dokumentus redaguojamais formatais (Word, Excel, PowerPoint ar kitais naudojamais formatais).

____________________